## Reporte final
AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2022
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL _APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD _RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO _RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | OAX14140200353997 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Benito Juarez (El Trebol) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0683/2014 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL CHIMALAPA, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX14150300565793 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-003-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623310 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Piso Firme - 4138 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBREDEBIDO A QUE SE REALIZARAN EN VARIAS CASAS Y QUE VARIAS CALLES NO TIENEN NOMBRE LA ÚNICA FORMA DE, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783769 | Proyecto de inversión | 151114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151114.48, modificado:151114.48}} | Construcccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296665 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE INDEPENDENCIA, lon:-96.92791531, lat:16.77439581}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0247/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:151006.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783977 | Proyecto de inversión | 4196932.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196932.81, modificado:4196115.62}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 362280 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 362280 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:108, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 70803 PARADA SAN ANTONIO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE PRIV SANTIAGO,, lon:-96.60201649, lat:16.36248484}} | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 4196115.62 | 4196115.62 | 4196115.62 | 4196115.62 | 4196115.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0112/2016, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:4196115.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {888105/proyecto_PROCESO, 888105/proyecto_FIN, 888105/proyecto_INICIO, 888105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301284061 | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA SOLA DE VEGA SAN LORENZO TEXMELUCAN SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ - 161590 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 161590 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE INICIO LAT. 16.543448 LONG. -97.495756 Y , lon:-97.4946787, lat:16.5367646}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289575 | Proyecto de inversión | 5050369.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2575688.37, modificado:2575688.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474680.98, modificado:2474680.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE EL KM CAMINO SANTOS REYES NOPALA SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 275284 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | 275284 | N | 0 | 0 | 1848 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS P1 16.162794 DE LATITUD -97.194278 DE LONGITUD P2, 16.162949 DE LATITUD, -97.1943, lon:-97.19419618, lat:16.16281794}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289688 | Proyecto de inversión | 5646983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2823491.88, modificado:2823491.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823491.88, modificado:2823491.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 278594 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SANTIAGO TEXCALCINGO | 278594 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.47, meta_modificada:256.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:CALLE VIGASTEPEC - SANTIAGO TEXCALCINGO BARRIO TEPANTITLÁN, 68535TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACAENTREY,LA CLÍNICA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA VIGASTEPEC - PUEBLA AL NORTE DE LA POBLACIÓN., lon:-96.9836848, lat:18.20946781}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289894 | Proyecto de inversión | 702577.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344262.85, modificado:344262.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:358314.4, modificado:358314.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN YUYUCU - 283318 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 283318 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.89, meta_modificada:0.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA YUYUCU, 69868YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. MARVI SÁNCHEZ SÁNCHEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.112907 N Y LONGITUD --97.799956 UBICAD, lon:-97.79711314, lat:17.11103608}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401798127 | Proyecto de inversión | 6276004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882801.23, modificado:1882801.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393202.87, modificado:4393202.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 166298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 166298 | S | 152 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11451.15, meta_modificada:11451.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, lon:-97.40148417, lat:17.19142308}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1798127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401802021 | Proyecto de inversión | 688508.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137701.74, modificado:137701.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550806.95, modificado:550806.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 216561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 216561 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5884.5, meta_modificada:5884.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14133576, lat:17.50262463}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401837814 | Proyecto de inversión | 1105244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105244.08, modificado:1105244.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SANTO DOMINGO ROAYAGA LOCALIDAD TONAGUÍA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO ROAYAGA - 201005 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | 201005 | S | 211 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9860.0, meta_modificada:9860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 86 PUEBLO SANTA MARIA TONAGUIA, 68837 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO SERA EN LA BRECHA QUE, lon:-96.03964584, lat:17.33335234}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9860.0}} | {1837814/proyecto_INICIO, 1837814/proyecto_FIN, 1837814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGRGEGAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210201923081 | Proyecto de inversión | 1495096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495096.44, modificado:1495096.44}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1RA ETAPA. - 46795 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 46795 | S | 409 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN JUAN GUIVINI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC HACIA , lon:-96.19170545, lat:16.09458975}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1923081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201930804 | Proyecto de inversión | 1025666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025666.66, modificado:1025666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN EL CAMINO AL PANTEÓN EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71407 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71407 | S | 265 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.72, meta_modificada:869.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PANTEON, lon:-96.73841399, lat:17.95033696}} | 2021-05-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201930806 | Acción | 107725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107725.0, modificado:107725.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 71421 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | 71421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}} | 2021-03-22 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2021-01, contratista:CONSTRUCTOR FRANC & JOV, S. A. DE C. V., convocante:VILLA CHILAPA DE DI8AZ, monto:107725.0, importe_modificado:107725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1930806/proyecto_INICIO, 1930806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201936705 | Proyecto de inversión | 871795.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371795.88, modificado:371795.88}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO DEL KM 0.000 A 2+500 KM SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 97005 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 97005 | S | 1142 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIA A 500 METR, lon:-96.22135943, lat:16.10207193}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1936705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937623 | Acción | 459781 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459781.0, modificado:459781.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96962 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 96962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH/307/F-III/PSP/GI/001/2021, contratista:IMPULSO INTEGRAL CORPORATIVO BINNI NUXPIANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:459781.0, importe_modificado:459781.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1937623/proyecto_PROCESO, 1937623/proyecto_INICIO, 1937623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201939856 | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:8800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117487 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.48344636, lat:17.31546862}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 7026522 | 8800000 | 6275448.98 | 6275448.98 | 6275448.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:20972.0, importe_modificado:8800000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-02/FAM2021-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8779028.0, importe_modificado:8779028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.1}} | {1939856/proyecto_INICIO, 1939856/proyecto_PROCESO, 1939856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Con fecha 06 de abril del 2022 se realiza reintegro de Capital a la TESOFE por la cantidad de $1´773,478.00, y corresponde al recurso no ejercido por incumplimiento de la Empresa., trimestre:2.0, usuario:fannygarciah, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301956926 | Proyecto de inversión | 7100916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100916.42, modificado:7086062.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 123311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123311 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.57, meta_modificada:4000.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE INFRAGANTI COLONIA BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE TEMASCALLI CALLE INFRAGANTI ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 20, lon:-97.04915594, lat:15.84891042}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 7086062.41 | 7086062.41 | 7086062.41 | 7086062.41 | 7086062.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-070-00-2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7100916.42, importe_modificado:7100916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.57}} | {1956926/proyecto_INICIO, 1956926/proyecto_PROCESO, 1956926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301963850 | Proyecto de inversión | 1476796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476796.0, modificado:1476796.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO LA CRUZ - LA JOYA. - 65923 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65923 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.6, meta_modificada:69.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC EN EL TRAMO LA CRUZ LA JOYA., lon:-96.79410688, lat:18.10255372}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301970169 | Proyecto de inversión | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC-RIO GRANDE - 110882 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110882 | S | 672 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN PEDRO OCOTEPEC Y TERRACERIA SAN ISIDRO HUAYAPAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, TERRACERIA SAN PEDRO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.85868504, lat:16.96494635}} | 2021-04-19 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301970869 | Proyecto de inversión | 1487649.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487649.57, modificado:1487649.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 113854 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 113854 | S | 192 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLEJON LAUREANO JIMENEZ SE LOC, lon:-96.6869519, lat:16.80560018}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301971275 | Proyecto de inversión | 919444.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919444.21, modificado:919444.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA DE BENITO JUAREZ - 114999 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 114999 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.75, meta_modificada:684.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL SE LOCALIZA EN LA PRIVADA BENITO, lon:-96.75976155, lat:17.11194606}} | 2021-03-19 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973634 | Proyecto de inversión | 2704293.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704293.23, modificado:2704293.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE JULIO (2DA. ETAPA) Y EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COL. EL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 122428 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 122428 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE JULIO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA ESTA FRENTE AL PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA COLONIA EL, lon:-96.382417, lat:16.876437}} | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1973634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301977135 | Proyecto de inversión | 1975301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975301.6, modificado:1975301.6}} | CONSGTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MADERO CLAVE: 20DPR0987X - 135598 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TOTOLAPAM | 135598 | S | 396 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y AVENIDA NOGALES, CALLE LOS LAURELES SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.09797493, lat:16.65827315}} | 2021-06-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1977135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301981955 | Proyecto de inversión | 1357568.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.67, modificado:1357568.67}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 156911 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 156911 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE ARAGON Y CALLE ATLATAHUACA, A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LIMON, lon:-96.83959669, lat:17.50023114}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 1357568.67 | 1357568.67 | 1055135.96 | 1055135.96 | 1055135.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/011/2021, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.67, importe_modificado:1357568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO, 1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO, 1981955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301982836 | Proyecto de inversión | 1881626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881626.72, modificado:1881626.72}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL - 159469 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 159469 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS ESQUINA ZARAGOZA, lon:-96.58536528, lat:17.86009261}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992437 | Proyecto de inversión | 642800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642800.0, modificado:642800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 6X6 MTS, 40 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 200096 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200096 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:CANTON CINCO DE ORO, 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.197998, lat:17.841909}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1992437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992441 | Proyecto de inversión | 121127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121127.43, modificado:121127.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X3 MTS, 17 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN II EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 200108 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:EJIDO EL FORTIN LL, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN III DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.20531, lat:17.9522}} | 2021-06-10 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301993187 | Proyecto de inversión | 265062.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265062.1, modificado:265062.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC, OAXACA - 202514 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | 202514 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO PUEBLO CHICAPILLA, 71610 CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 140 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA, lon:-98.16426464, lat:16.56463269}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/017/CAD/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:265062.1, importe_modificado:265062.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1993187/proyecto_INICIO, 1993187/proyecto_PROCESO, 1993187/proyecto_INICIO, 1993187/proyecto_FIN, 1993187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994769 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN EL CALLEJON TOLTECA - 208208 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 208208 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL , lon:-96.67986097, lat:16.8004987}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/24/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} | {1994769/proyecto_PROCESO, 1994769/proyecto_INICIO, 1994769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301995001 | Proyecto de inversión | 851313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851313.58, modificado:851313.58}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD (2DA. ETAPA) - 208913 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 208913 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO ES LA CALLE PRIN, lon:-96.68432262, lat:16.8019212}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301995652 | Proyecto de inversión | 999943.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999943.68, modificado:999943.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 211317 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 211317 | S | 140 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO , 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.67605633, lat:17.06636459}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/012/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999943.68, importe_modificado:999943.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1995652/proyecto_INICIO, 1995652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:verificar su aavance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301996030 | Acción | 53995.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53995.29, modificado:53995.29}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 212417 | 20 | Oaxaca | 53 | Magdalena Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC | 212417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.203306, lat:16.503966}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998119 | Proyecto de inversión | 600886.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600886.35, modificado:600886.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL BARRIO LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA. - 219982 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219982 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE LOMA BONITA BARRIO CANDELARIA LOMA BONITA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE SECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOMA BONITA AL NORTE DE LA POBLACION DE SANTOS R, lon:-97.14268738, lat:16.11397206}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210301998816 | Proyecto de inversión | 497693.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497693.27, modificado:497693.27}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO TUXTEPEC-HUAUTLA-SAN FELIPE USILA TRAMO DEL KM 3+000 AL 6+200 - 222805 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222805 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68490 TRAMO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 CERRO VERDE, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE USILAJALAPA DE DIAZ, lon:-96.50637525, lat:17.95162298}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998863 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA (SEGUNDA ETAPA) - 222964 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222964 | S | 232 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA MONTE TINTO, 68436 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCI, lon:-96.14052707, lat:17.76351935}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999325 | Acción | 85814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85814.1, modificado:85814.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 119779 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 119779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999438 | Acción | 237660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237660.0, modificado:237660.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 156263 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 156263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}} | 2021-04-19 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014162 | Acción | 12523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12523.36, modificado:12523.36}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 115051 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2014162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014278 | Acción | 66120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66120.0, modificado:66120.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 117048 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 117048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.060864, lat:17.807946}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC, monto:66120.0, importe_modificado:66120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2014278/proyecto_INICIO, 2014278/proyecto_FIN, 2014278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402015382 | Proyecto de inversión | 1448983.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448983.15, modificado:1448983.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA) - 151366 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 151366 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ES EN LOS PREDIOS QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LO BENEFICIARIOS DENTRO DE LA LOCA, lon:-96.58479406, lat:16.95943815}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP-380/APARURAL-FIII/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J Y E S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:2897966.3, importe_modificado:2897966.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2015382/proyecto_PROCESO, 2015382/proyecto_INICIO, 2015382/proyecto_FIN, 2015382/proyecto_PROCESO, 2015382/proyecto_FIN, 2015382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402017106 | Proyecto de inversión | 1235343.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235343.42, modificado:1235343.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE: 20DPR2958P. 1A ETAPA - 183786 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 183786 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA ESUCELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA GENCIA DE RIO LIMA, lon:-96.92801755, lat:16.77317809}} | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2017106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019581 | Proyecto de inversión | 3226758.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226758.85, modificado:3226758.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CERRO HERMOSO - CERRO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 12+600 - 218332 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 218332 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 12+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO CERRO HERMOSO, 70907 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA CERRO HERMOSO Y TERRACERIA CERRO SAN ANTONIO, LA O, lon:-96.67450249, lat:15.83421603}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402020208 | Proyecto de inversión | 208976.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208976.17, modificado:208976.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 226550 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 226550 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 2A. AMPLIACION PERTENECIENTE A SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE TULIP, lon:-96.68563747, lat:17.04262167}} | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020903 | Acción | 442103.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442103.37, modificado:442103.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 229832 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2020903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402021535 | Proyecto de inversión | 935676.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467838.1, modificado:467838.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467838.1, modificado:467838.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARRASQUEDO - 232559 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI | 232559 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.5, meta_modificada:283.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL CARRASQUEDO PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE , lon:-97.67524337, lat:17.92941028}} | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/M004/FISMDF/003/2021, contratista:ELIEZER LUNA RIVERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:467838.1, importe_modificado:467838.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021535/proyecto_INICIO, 2021535/proyecto_PROCESO, 2021535/proyecto_INICIO, 2021535/proyecto_FIN, 2021535/proyecto_PROCESO, 2021535/proyecto_FIN, 2021535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027464 | Acción | 1071341.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071341.25, modificado:1071341.25}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 254442 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO | 254442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2021-01-01 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2027464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES Y CORREGIR META MODIFICADA, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402027823 | Proyecto de inversión | 799923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799923.6, modificado:799923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 255596 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255596 | S | 172 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE SABINOS, CALLE JACARANDAS SE UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68901147, lat:17.27154807}} | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2027823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027840 | Proyecto de inversión | 549998.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549998.45, modificado:549998.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y ALELHI EN FRACCIONAMIENTO LA CASCADA - 255637 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255637 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS FRACCION LA CASCADA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE EL PINO, CALLE PALMAS SE UBICA A 1.2 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68784302, lat:17.26588483}} | 2021-09-12 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028318 | Proyecto de inversión | 701470.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701470.76, modificado:701470.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256991 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256991 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PLATANAL, lon:-96.58328403, lat:17.89302279}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028795 | Proyecto de inversión | 849886.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849886.15, modificado:849886.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. GIRASOLES EN BARRIO SAN MIGUEL - 258681 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258681 | S | 900 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.0, meta_modificada:1423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EL CAPULIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AZUCENAS SE UBICA A 1.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXI, lon:-97.67015913, lat:17.27106012}} | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029239 | Proyecto de inversión | 534738.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534738.44, modificado:534738.44}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE AL PANTEON 2A ETAPA - 260041 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 260041 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 00+00 - 250+00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL 190 Y CALLE DEL PANTEON, LA OBRA SE ENCU, lon:-97.44180042, lat:17.58955307}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/007/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:534738.44, importe_modificado:534738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2029239/proyecto_INICIO, 2029239/proyecto_FIN, 2029239/proyecto_PROCESO, 2029239/proyecto_FIN, 2029239/proyecto_PROCESO, 2029239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029986 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN PRIVADA MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA REFORMA - 262403 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 262403 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA REFORMA, lon:-95.04015491, lat:16.86607824}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402031181 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 266748 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 266748 | S | 166 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JUAN DIUXI Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO, INICIARA DE LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-97.37685586, lat:17.2345837}} | 2021-09-27 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402031859 | Proyecto de inversión | 3737813.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737813.06, modificado:3737813.06}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 268249 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 268249 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.6, meta_modificada:2275.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE TAXJËN TUM Y CARRETERA 179, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-96.07678656, lat:17.02712398}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402032116 | Proyecto de inversión | 2093389.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093389.29, modificado:2093389.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO. - 269285 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 269285 | S | 321 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-96.68698446, lat:15.831157}} | 2021-08-11 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402032224 | Proyecto de inversión | 77449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77449.2, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN DE LETRÁN EN EL SECTOR CUATRO - 269809 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 269809 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.84, meta_modificada:25.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR CUATRO A 400 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMIC, lon:-95.05695045, lat:17.22665747}} | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2032224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033342 | Acción | 43715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43715.31, modificado:43715.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 275235 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 275235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033415 | Proyecto de inversión | 744474.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744474.59, modificado:744474.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA - 276344 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 276344 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.56, meta_modificada:748.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE BENITO NACIF ALVAREZ, CALLE VIOLETA A 200 MESTROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.01713307, lat:16.88317046}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033695 | Proyecto de inversión | 1987697.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987697.99, modificado:1987697.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE DE LOMA ALTA - 278074 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 278074 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.15, meta_modificada:627.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN BARRIO LOMA ALTA, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ, EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.320 KM DEL ENT, lon:-96.83334818, lat:18.10523983}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034295 | Proyecto de inversión | 720471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720471.08, modificado:720471.08}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RENE TERAN - 280244 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 280244 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.12, meta_modificada:231.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA RENE TERAN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO A XHADANI Y , CARRETERA A XADANI CAMINO CARRETERO JUNTO A LA ENTRADA DE LA COLONIA BINI RAÑAA, lon:-95.03409034, lat:16.42462039}} | 2021-10-22 | 2021-11-20 | 216141.32 | 216141.32 | 216141.32 | 216141.32 | 216141.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/066/2021, contratista:JOSE ROBERTO MATUS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:720471.08, importe_modificado:720471.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO, 2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034873 | Acción | 200552.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200552.4, modificado:200552.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 282904 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 282904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-001-3%-2021, contratista:DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:200552.4, importe_modificado:200552.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2034873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX210402035701 | Proyecto de inversión | 603185.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603185.5, modificado:603185.5}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+338.00 (PRIMERA ETAPA) - 286028 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286028 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 338 PUEBLO XATÁN, 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE, lon:-97.608608, lat:17.748837}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036163 | Proyecto de inversión | 954004.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954004.29, modificado:954004.29}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287481 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287481 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA POR EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION INICIANDO POR LA CALL, lon:-97.14660752, lat:16.10511263}} | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036215 | Proyecto de inversión | 430933.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430933.47, modificado:430933.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA MATRACA - PIE DE CERRO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 287631 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287631 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA MATRACA - SAN MARTIN PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION DE LA MATRACA A L, lon:-97.24514328, lat:16.10924503}} | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036448 | Proyecto de inversión | 3790127.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790127.08, modificado:3790127.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DEL MOSCO - 288569 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288569 | S | 287 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:11, direccion:PUEBLO EL MOSCO, 71735 EL MOSCO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-97.65519984, lat:16.54165544}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 3790127.08 | 3790127.08 | 3790127.08 | 3790127.08 | 1895063.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/17/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS JICAVI DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3790127.08, importe_modificado:3790127.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036448/proyecto_FIN, 2036448/proyecto_INICIO, 2036448/proyecto_PROCESO, 2036448/proyecto_FIN, 2036448/proyecto_INICIO, 2036448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402036452 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA - 288606 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288606 | S | 613 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.18774446, lat:16.06034066}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036526 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 288820 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288820 | S | 101 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 70156 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.77524617, lat:16.67650477}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036538 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 288907 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 288907 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE BAMBU BARRIO CERRO HERMOSO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BAMBU Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION RUMBO A CAÑADA BRAVA TOMANDO LA CALLE BAMB, lon:-96.66426776, lat:15.82797035}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036663 | Proyecto de inversión | 1496473.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496473.22, modificado:1496473.22}} | CONSTRUCCION DEL MURO CICLOPEO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO - 289324 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289324 | S | 837 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SABRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.91556069, lat:18.16863825}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038592 | Proyecto de inversión | 407378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407378.0, modificado:407378.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 296596 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 296596 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN JUAN GUEGOYACHI, 70482 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-96.26809679, lat:16.66861465}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038884 | Proyecto de inversión | 1213288.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213288.89, modificado:1213288.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 47, CON CLAVE: 20EBD0047Y, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 297892 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 297892 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA Y , EL BACHILLERATO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA, lon:-94.95126928, lat:16.54640085}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1213288.89 | 1213288.89 | 363986.67 | 363986.67 | 363986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/091/2021, contratista:PORFIRIO MONTERO RASGADO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1213288.89, importe_modificado:1213288.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2038884/proyecto_INICIO, 2038884/proyecto_PROCESO, 2038884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039322 | Proyecto de inversión | 1250710.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250710.91, modificado:1250710.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 299949 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 299949 | S | 62 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO INFIERNILLO SAN FRANCISCO, 71308 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE 15 DE MARZO, CALLE ADOLFO VILLEGAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-97.19680406, lat:16.90328512}} | 2021-11-08 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1250710.91, importe_modificado:1250710.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2039322/proyecto_INICIO, 2039322/proyecto_PROCESO, 2039322/proyecto_FIN, 2039322/proyecto_INICIO, 2039322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs5: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA LA META ALCANZADA DE ACUERDO A SU ACTA ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402040312 | Proyecto de inversión | 1051884.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051884.83, modificado:1051884.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARÍA CUQUILA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304078 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304078 | S | 652 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 300 M. DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.75263051, lat:17.19334776}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040346 | Proyecto de inversión | 1999945.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.44, modificado:1999945.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN FELIPE TINDACO - 304211 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304211 | S | 250 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-97.48430006, lat:16.98721841}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040454 | Proyecto de inversión | 774998.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774998.81, modificado:774998.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TIERRA Y LIBERTAD EN BARRIO SAN BARTOLO - 304672 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304672 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO Y REVOLUCION BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE CRUZ AMARILLA, SE UBICA A 250 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A C, lon:-97.66623842, lat:17.26096525}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040596 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN EN EL PARAJE LA PLATANERA 2º ETAPA - 305456 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 305456 | S | 244 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2938.0, meta_modificada:2938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:PASAJE LA PLATANERA PARAJE LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO A LA PLATANERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO PARA LLEGAR TENEMOS QUE ENTRAR POR LA CALLE INDEPENCIA Y POSTERI, lon:-96.8042242, lat:16.94311459}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2040596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040710 | Proyecto de inversión | 1912292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912292.54, modificado:1912292.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 306102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 306102 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1432.5, meta_modificada:1432.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO JALAPA DE DIAZ - USILA KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA DE OLLA, 00000 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - S, lon:-96.53573371, lat:18.03839228}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040751 | Proyecto de inversión | 544717.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544717.86, modificado:544717.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD - 306380 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 306380 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO SE LOCALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAACIÓN, lon:-96.8953567, lat:16.78913145}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041164 | Acción | 107354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107354.88, modificado:107354.88}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 308191 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 308191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJT/MSJT-221/FISMDF/3%/001/2021, contratista:ARQ. MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:107354.88, importe_modificado:107354.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2041164/proyecto_INICIO, 2041164/proyecto_FIN, 2041164/proyecto_PROCESO, 2041164/proyecto_FIN, 2041164/proyecto_INICIO, 2041164/proyecto_PROCESO, 2041164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041467 | Proyecto de inversión | 549924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549924.2, modificado:549924.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RANCHO VIEJO - 309175 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309175 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.71857183, lat:17.2478979}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041582 | Proyecto de inversión | 749942.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749942.03, modificado:749942.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOMA SAN LÁZARO EN NÚCLEO RURAL LLANO YOSOVEE - 309428 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309428 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.6 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68579823, lat:17.25611862}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042233 | Acción | 417292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, modificado:417292.17}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 311722 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 311722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2042233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042455 | Proyecto de inversión | 2641533.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641533.5, modificado:2641533.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA. - 312464 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 312464 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA ESPERANZA KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ESPERANZA, 68555 AGUA ESPERANZA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC A 3 KM DE LA AG, lon:-96.79784066, lat:18.07050415}} | 2021-10-08 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042573 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE - 312887 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 312887 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 5 INUTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA Y A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD , lon:-97.134463, lat:17.625891}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2042573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042796 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO - 313635 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313635 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:PUEBLO SEIS DE ENERO, 70313 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UICADO EN ALGUNAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-94.98565028, lat:17.26660269}} | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2042796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043178 | Proyecto de inversión | 4486722 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486722.0, modificado:4486722.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, FRONTERA, REFORMA, INDEPENDENCIA, LAZARO CARDENAS, LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO - 315283 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO | 315283 | S | 336 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 69810 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ REALIZADA EN EL CAMINO DE LA C, lon:-97.61826946, lat:17.44007946}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 3140705.4 | 3140705.4 | 3140705.4 | 3140705.4 | 3140705.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPMY/317/R33-FISMDF/002-2021, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:4486722.0, importe_modificado:4486722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2043178/proyecto_INICIO, 2043178/proyecto_PROCESO, 2043178/proyecto_FIN, 2043178/proyecto_PROCESO, 2043178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043285 | Proyecto de inversión | 733078.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733078.52, modificado:733078.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS FLECHADOR DEL SOL CLAVE: 20DJN0507I - 315745 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 315745 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.4, meta_modificada:167.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MERCED PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MERCED, lon:-97.4895144, lat:17.30409679}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/03/258/MSMA/003/2021, contratista:Lazdao Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:733078.52, importe_modificado:733078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043285/proyecto_FIN, 2043285/proyecto_PROCESO, 2043285/proyecto_FIN, 2043285/proyecto_INICIO, 2043285/proyecto_PROCESO, 2043285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043614 | Acción | 328940.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328940.25, modificado:328940.25}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 316635 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 316635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043798 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 317275 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317275 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.25, meta_modificada:821.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:PUEBLO GABRIEL RAMOS MILLÁN, 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CARRETERA VERACRUZOAXACA, lon:-94.91859053, lat:17.18950712}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043868 | Proyecto de inversión | 629717.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.33, modificado:629717.33}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA - 317562 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317562 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-95.04469145, lat:16.8718476}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043980 | Proyecto de inversión | 999049.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999049.84, modificado:999049.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA ROSA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL RINCON VIEJO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 317916 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 317916 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PUMA ROSA INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PROGRESO, CALLE PUMA ROSA SIN NUMERO DE LA AGENCIA DE RINCON VIEJO, lon:-95.04556361, lat:16.89813986}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045108 | Proyecto de inversión | 527309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527309.77, modificado:527309.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 321622 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321622 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO, lon:-95.07766172, lat:16.87349534}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045160 | Proyecto de inversión | 458484.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458484.23, modificado:458484.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321775 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321775 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA PETAP, lon:-95.12272447, lat:16.82159335}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045267 | Proyecto de inversión | 404818.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404818.25, modificado:404818.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO FIERRO, CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322606 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322606 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE CHIMALAPA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO FIERRO Y CALLE CHIMALAPA, CALLE PINOTEPA CALLE ADOLFO FIERRO CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SANTA MA, lon:-95.03129085, lat:16.88838296}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045268 | Proyecto de inversión | 775361.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775361.55, modificado:775361.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 322607 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322607 | S | 233 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE AL CAMPO PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.06369401, lat:16.8205401}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045499 | Proyecto de inversión | 1236661.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236661.5, modificado:1236661.5}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA:REHABILITACIÓN DE LA PRESA EL FIRCO - 323185 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 323185 | S | 1070 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL FIRCO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , CALLE 17 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA A 3 KILOMETROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL LA LOCALIDAD, lon:-96.64262717, lat:16.95858079}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2045499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045501 | Acción | 164152.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164152.46, modificado:164152.46}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 323187 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 323187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2045501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045616 | Proyecto de inversión | 423230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423230.56, modificado:423230.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 323577 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323577 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.75, meta_modificada:375.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE MANUEL URNA, CALLE HIDALGO CALLE 1 DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍAMUNICIPAL RINCÓN VIEJO SANTA MARÍA, lon:-95.04058275, lat:16.89239768}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045651 | Proyecto de inversión | 524798.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524798.01, modificado:524798.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 323678 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323678 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:19, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I MADERO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70370 NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORVENIR, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGA, lon:-95.04793803, lat:16.89246689}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046060 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 325204 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 325204 | S | 1396 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200000.0, meta_modificada:200000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO MATAMOROS - COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , SAN JUAN TEITIPAC, lon:-96.6, lat:16.93333333}} | 2021-11-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046226 | Proyecto de inversión | 3057443.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057443.65, modificado:3057443.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 325809 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325809 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNOS MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVIENDAS E, lon:-95.93147102, lat:17.32141941}} | 2021-07-26 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASJL/15/2021, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3057443.65, importe_modificado:3057443.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2046226/proyecto_INICIO, 2046226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046265 | Proyecto de inversión | 2773951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773951.37, modificado:2773951.37}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL (PRIMERA ETAPA) - 325933 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 325933 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE AGUILA COLINDANTE CON CAMPO DE AVIACION, 68268 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SA, lon:-96.955909, lat:17.007881}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047341 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN - 330095 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330095 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL JORDAN, 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION , lon:-97.06676111, lat:16.13387282}} | 2021-05-24 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402047345 | Proyecto de inversión | 900160.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.56, modificado:900160.56}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 330100 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 330100 | S | 250 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO GRANDE CERCA DE LA JUNT, lon:-97.4289, lat:17.8482}} | 2021-05-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2047345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047411 | Proyecto de inversión | 1199859.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.63, modificado:1199859.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 330291 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 330291 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 71122 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.7325067, lat:17.11122704}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199859.63, importe_modificado:1199859.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.5}} | {2047411/proyecto_INICIO, 2047411/proyecto_PROCESO, 2047411/proyecto_INICIO, 2047411/proyecto_PROCESO, 2047411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402047427 | Proyecto de inversión | 1265921.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265921.19, modificado:1265921.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 330340 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330340 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MORELOS, CAMINO CAMINO A SAN JUAN YUTA LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA A UNA CU, lon:-97.08789355, lat:16.97314777}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047440 | Proyecto de inversión | 1344080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344080.14, modificado:1344080.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 330390 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330390 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA PRIVADA DE LA SECUNDARIA, CALLE CAMINO A SAN JUAN YUTA Y CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION , lon:-97.08660777, lat:16.972686}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047498 | Proyecto de inversión | 516340.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516340.09, modificado:516340.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD - 330536 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | 330536 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , LA CALLE EN CUESTION SE ENCUENTRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.16068116, lat:16.15748554}} | 2021-05-16 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402047502 | Proyecto de inversión | 1298389.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298389.23, modificado:1298389.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 330553 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330553 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA RANCHO QUEMADO, 71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA A 8 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE NORTE, lon:-96.78987067, lat:17.01193301}} | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047752 | Proyecto de inversión | 1032310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.37, modificado:1032310.37}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COMPO NUEVO - 331509 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 331509 | S | 231 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOS PRINCIPALES Y , CAMINOS PRINCIPALES DEL POBLADO CAMPO NUEVO Y NUEVO CAMPO NUEVO, lon:-95.50057991, lat:17.45339877}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047821 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y BARRIO NUEVA ERA - 331747 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INNOVA BUILDER SA DE CV | 331747 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , CALLE INDEPENDENCIA Y EL BARRIO NUEVA ERA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-95.55765578, lat:17.43419432}} | 2021-10-11 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048289 | Proyecto de inversión | 473280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473280.0, modificado:473280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO CHICO, LOS NARANJOS Y PLAN DE GUADALUPE - 333637 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333637 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CERACA DE LA CAPILLA DE PLAN DE GUADAKUPE Y DE AHI SEDIRIJE ALOS NARANJOS, lon:-96.95184183, lat:18.14142542}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048440 | Acción | 423247.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423247.3, modificado:423247.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 334061 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GONIERNO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALAPAM ETLA OAXACA | 334061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2048440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO - 334084 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 334084 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO A SAN MIGUEL LA CALLE EL CALVARIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA AGENCIA, lon:-95.6996186, lat:17.33555507}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048511 | Proyecto de inversión | 439820.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439820.12, modificado:439820.12}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA : CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC(SAN FELIPE TILPAN), MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334277 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334277 | S | 124 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC A SAN FELIPE TILPAN ES UN CAMINO SACACOSECHAS DONDE PARA LOS PRODUCTORES ES INDISPENSABLE, lon:-96.03102222, lat:17.86795873}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048689 | Proyecto de inversión | 1223212.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610502.86, modificado:610502.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612709.43, modificado:612709.43}} | MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 335004 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 335004 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES EN EL KILOMETRO 0101, lon:-95.49754819, lat:17.49461426}} | 2021-05-10 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048741 | Proyecto de inversión | 655195.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655195.98, modificado:655195.98}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL PARAJE EL DÁTIL - 335173 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 335173 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO SANTA CRUZ PAPALUTLA - SAN JUAN TEIRIPAC KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA DE SANTA CRUZ PAPALU, lon:-96.59495755, lat:16.94886165}} | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:655195.98, importe_modificado:655195.98}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2048741/proyecto_PROCESO, 2048741/proyecto_FIN, 2048741/proyecto_INICIO, 2048741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048864 | Proyecto de inversión | 215028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215028.0, modificado:215028.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO - 335539 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA OCOTLAN | 335539 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ANGEL, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE PRIVADA DE, lon:-96.712767, lat:16.709268}} | 2021-08-20 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049336 | Proyecto de inversión | 385179.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385179.53, modificado:385179.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SINALOA - 337506 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 337506 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE COAHUILA, CALLE QUINTA ROO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LA CALLE CO, lon:-97.9283087, lat:17.03045821}} | 2021-03-22 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049364 | Proyecto de inversión | 414994.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414994.73, modificado:414994.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN COLONIA OAXACA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 337613 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 337613 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:COLONIA OAXACA, 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PUTLA CERCA DE LA GASOLINERA EN EL KM 59, lon:-97.68947191, lat:17.24386201}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2049364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049947 | Proyecto de inversión | 296339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296339.43, modificado:296339.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DEL ROSARIO - 339865 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 339865 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:PRIVADA TERCERA DE BENITO JUAREZ EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA TERCERA PRIVADA DE BENIT, lon:-96.6868237, lat:17.04783944}} | 2021-09-27 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049996 | Proyecto de inversión | 760483.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760483.63, modificado:760483.63}} | 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS PRIMERA ETAPA - 340016 | 20 | Oaxaca | 99 | San Andrés Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA | 340016 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, LA CALLE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA URBANA DE SAN ANDRES TEP, lon:-98.39476193, lat:17.66938155}} | 2021-08-19 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050057 | Proyecto de inversión | 2400500.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400500.52, modificado:2400500.52}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ROMA Y ÁLAMOS (SEGUNDA ETAPA) - 340252 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 340252 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.96, meta_modificada:721.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROMA Y ÁLAMOS COLONIA LOS ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE ANTONIO GÓMEZ SOTO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.70061858, lat:17.04844461}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050115 | Proyecto de inversión | 194021.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194021.17, modificado:194021.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA QUINTA PRIVADA DEL TORO - 340435 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340435 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL TORO, AVENIDA FERROCARRIL SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432141, lat:17.05526445}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050308 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN (UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR). - 341091 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341091 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANTIAGO YOLOMECATL CERCA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR, lon:-97.5765044, lat:17.47114466}} | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050338 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO HIDALGO - 341224 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341224 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:76, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO HIDALGO, 71970 BARRIO HIDALGO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CARRETERA A NOPALA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA A OAXACAPUERTO ESCONDIDO Y LA CARRETERA, lon:-97.08473795, lat:16.09409586}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402050505 | Proyecto de inversión | 889186.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889186.2, modificado:889186.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN (CALLE HERMENEGILDO GALEANA, NARCIZO MENDOZA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 341749 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341749 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE BEITO JUÁREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA AVENIDA HIDALGO , lon:-97.57081452, lat:17.47471642}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050589 | Proyecto de inversión | 55216 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, modificado:55216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN Y CAMINOS VECINALES - 342032 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 342032 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , SE REVESTIRÁN CON MATERIAL MEJORADO DIFERENTES CALLES CALLES DE LA POBLACIÓN, lon:-97.5660589, lat:17.46960616}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050797 | Proyecto de inversión | 2494406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494406.48, modificado:2494406.48}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 342756 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILPAM DE GUERRERO | 342756 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSITA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DEL EXCONVENTO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.779722, lat:16.993722}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050961 | Proyecto de inversión | 485400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485400.0, modificado:485400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 343292 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 343292 | S | 751 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE, lon:-95.35273375, lat:16.73937035}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2050961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051021 | Proyecto de inversión | 453153.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453153.25, modificado:453153.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 343535 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 343535 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, lon:-95.37280988, lat:17.34113578}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051258 | Proyecto de inversión | 2653696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653696.87, modificado:2653696.87}} | CONFORMACION DE JARDINES CON PLANTAS DE LA ZONA EN AREA 2 Y AREA 3, ADJUNTOS A LA ENTRADA AL EXCONVENTO - 344686 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 344686 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LAS AREAS ADJUNTAS A LA ENTRADA DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRO OAXACA, lon:-96.779556, lat:16.994056}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051389 | Proyecto de inversión | 930745.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930745.12, modificado:930745.12}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ROALÓ - 345201 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345201 | S | 268 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO TRINIDAD, 71284 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA Y EMPIEZA A UNO, lon:-96.77805015, lat:16.92203315}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051565 | Proyecto de inversión | 1648822.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648822.01, modificado:1648822.01}} | CONSTRUCCION DE PISO Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN ANDADOR CAPITANES Y ESTACIONAMIENTO - 345981 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 345981 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.17, meta_modificada:236.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE CAMPESINA Y EL BOULEVAR ESCUELA MEDICO MILITAR, lon:-96.779833, lat:16.993861}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051800 | Proyecto de inversión | 1140987.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140987.28, modificado:1140987.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL - 346861 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 346861 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUMDA DE FERROCARRIL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO LA SEGUNDA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA, lon:-96.67380775, lat:17.05776313}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051866 | Proyecto de inversión | 197688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.82, modificado:197688.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL ROSARIO - 347172 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347172 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.48, meta_modificada:116.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA MAZA EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA EGENCIA DE P, lon:-96.68768047, lat:17.04797979}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051886 | Proyecto de inversión | 236093.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236093.78, modificado:236093.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: CAMINO A LA NEBLINA - EC. SAN JOSÉ ATOTONILCO - CERRO DEL AIRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO. - 347244 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA | 347244 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTOS REYES NOPALA. - SAN JOSE ATOTONILCO. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 6 PUEBLO , 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL. Y , CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSE PO, lon:-97.18119693, lat:16.10745157}} | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402051901 | Proyecto de inversión | 344035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344035.06, modificado:344035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347339 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347339 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 68465 LA REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MA, lon:-96.21778991, lat:17.86032024}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051995 | Proyecto de inversión | 322169.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322169.51, modificado:322169.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 347722 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 347722 | S | 1031 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:241.95, meta_modificada:241.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE ACCESO A JALPAN, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE SE UBICA ENTRE EL ACCESO A JALPAN Y LA, lon:-96.758162, lat:16.969723}} | 2021-10-14 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052064 | Acción | 2499580.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499580.38, modificado:2499580.38}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2052064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054409 | Proyecto de inversión | 1362534.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062534.72, modificado:1062534.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIï¿½N Y MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO PACHIï¿½E SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA - 295518 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 295518 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO Rï¿½O PACHIï¿½E, 70330 Rï¿½O PACHIï¿½E, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A, lon:-95.06119246, lat:16.96502689}} | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108715, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1362534.72, importe_modificado:1362534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.6}} | {2054409/proyecto_PROCESO, 2054409/proyecto_INICIO, 2054409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054576 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970774.99, modificado:970774.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879225.01, modificado:1879225.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210890 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Miguel Cabrera, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7271633, lat:17.054279}} | 2021-12-04 | 2022-02-01 | 2849315.68 | 2849315.68 | 2849315.68 | 2849315.68 | 2849315.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-164-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2848949.85, importe_modificado:2848949.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2054576/proyecto_INICIO, 2054576/proyecto_PROCESO, 2054576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058804 | Acción | 286541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286541.13, modificado:286541.13}} | 33303 ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE REALIZARA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO ASESORÍA TÉCNICA Y CONTABLE PARA EL - 159458 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | 159458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}} | 2021-03-20 | 2021-12-31 | 286541.13 | 286541.13 | 286541.13 | 286541.13 | 286541.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060734 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 5210 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5210 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , A 240 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUANDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIAPAL, lon:-96.54938287, lat:17.50545628}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060736 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA HUATULCO - 5259 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5259 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LA GRADERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A 30 METROS ADELANTE DEL DIF MUNICIPAL DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE A, lon:-96.31878254, lat:15.83038273}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060758 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 5759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5759 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMON, 00000 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.428643, lat:18.000095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71743.68 | 71743.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:143487.36, importe_modificado:143487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060776 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NEJAPA DE MADERO - 6292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6292 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.97699212, lat:16.60055324}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060777 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 6326 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6326 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, CALLE GUILLERMO PRIETO SUR EL DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-96.67917039, lat:16.79087783}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2060777/proyecto_INICIO, 2060777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060783 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN QUIOTEPEC - 6501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6501 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 132 MTS. DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 100 MT, lon:-96.59064604, lat:17.60021992}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060788 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COYUL - 6624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6624 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 566 MTS. DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y 120 MTS DE CALLE H, lon:-95.80552511, lat:15.9212048}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060805 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7081 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7081 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE DICONSA. A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 110 METROS DE LA , lon:-96.199589, lat:17.755818}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060808 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHARCO DE AGUA - 7107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHARCO DE AGUA, 70946 CHARCO DE AGUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.668542, lat:15.766674}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060812 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ATEMPA - 7166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7166 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ATEMPA, 68535 ATEMPA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.953548, lat:18.21483}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060817 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA SAN BERNABÉ - 7253 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7253 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y A 50 MTS DE LA CALLE MIG, lon:-96.364916, lat:18.084776}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060826 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 7406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7406 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMNETE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.428402, lat:18.00119}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060871 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154656.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA VIGALLO - 7852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7852 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , A 236 MTS. DE LA IGLESIA DE STA. MARIA VILLAGODOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA , lon:-96.817688, lat:16.858606}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154656.39 | 154656.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060877 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO - 8001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8001 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 71420 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LICONSA SOBRE EL PARAJE LA CURVA, lon:-96.96691, lat:16.55514}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060880 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR - 8080 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8080 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:87, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 70949 PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LICONSA Y 450 MT, lon:-96.670126, lat:15.746347}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060881 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN BONITO - 8134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8134 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:90, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN BONITO, 70947 RINCÓN BONITO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.5577, lat:15.7925}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060887 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO BUENAVISTA - 8204 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8204 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 15 MTS. DE LA MISCELANEA KEVIN, lon:-97.05354577, lat:16.98158953}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060890 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATALINA MIXTEPEC - 8232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8232 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 507 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.9349366, lat:16.89062473}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060901 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ - 8450 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8450 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA Y , lon:-97.9472402, lat:17.86051344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060911 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 8594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8594 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 68632 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CARRETERA MORELOS, CALLE SARABIA A 455 MTS. DE LA IGLESIA SAN ANDRÉS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.660609, lat:17.955391}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060935 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ÑUMÍ - 9670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9670 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 152 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRA, lon:-97.707544, lat:17.395549}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060957 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 13422 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13422 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-97.05446228, lat:16.99631137}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060974 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA NUEVO VALLE REAL - 13472 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13472 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:CALLE RAUL SATURNINO REYES INTERIOR SN PUEBLO NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NÚM. 1 EL DOMICILIO DE REFERENCIA S, lon:-96.309713, lat:17.782807}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060978 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELA - 13504 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13504 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.87812042, lat:16.72326086}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060979 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 13505 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13505 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CONTINUACION HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX, A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 , lon:-96.673714, lat:18.033914}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060994 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO DEL PALMAR - 13560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13560 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 120 DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.488933, lat:16.513515}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409753.31 | 409753.31 | 278768.17 | 278768.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061000 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 13575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13575 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 957 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CA, lon:-96.372906, lat:16.138989}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061017 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 13614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13614 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE REFORMA A 238 DEL TEMP, lon:-96.301837, lat:17.777842}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061018 | Proyecto de inversión | 888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888000.0, modificado:888000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13621 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE ALDAMA CAMINO A A SAN MARTÍN A 200 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.721556, lat:16.836246}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061023 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CHAPULTEPEC - 13673 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13673 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHAPULTEPEC, 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.840629, lat:18.120301}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061026 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13678 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 338 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE CAMINO SIN NOMBRE DE TERRACERIA, lon:-96.965512, lat:17.082039}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061028 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO GUILÁ - 13686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13686 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-96.43301, lat:16.80686}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061043 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909254.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 13740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13740 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN CIUDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS. DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO I, lon:-96.815523, lat:17.058419}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 909254.71 | 909254.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/047/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909254.71, importe_modificado:909254.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061063 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO IGLESIA - 13779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13779 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO IGLESIA, 68570 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA UBICADO A 165 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.693185, lat:18.227177}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061069 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13794 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 286 METROS DE LA ESCU, lon:-96.69399335, lat:16.92872702}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061075 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13808 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13808 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE IGLESIA E, lon:-96.70174308, lat:16.9319458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061076 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 13809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 13809 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE DE LOS MAJÍA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D, lon:-96.88090487, lat:17.84283064}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061086 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 13831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13831 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EXCÉNTRICA EL BENEFICIARIO SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.872323, lat:17.172349}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061089 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 13835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13835 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-96.70111242, lat:17.02243789}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061091 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13838 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DE GUADALUPE EL BENEFICIARIO SE UBICA A 640 MTS. DE LA IGLE, lon:-96.813671, lat:17.128264}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061095 | Proyecto de inversión | 349685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:349685.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SANTIAGO QUETZALAPA PARCIALES - 13843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13843 | S | 211 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL, lon:-96.633572, lat:17.836161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 349685.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061102 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 13852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13852 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA LUZ DE DIADOSCIENTOS METROS AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-96.62923148, lat:16.87019647}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061103 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOCUATLÁN - 13854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEOCUATLÁN, 68570 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 220 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE LA EXPLANADA., lon:-96.646895, lat:18.160649}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061111 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 13867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13867 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NETZEHUALCÓYOTL A 238 MTS. DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTADOS CUADRAS AL NORTE DEL CEMENTER, lon:-96.129532, lat:17.678343}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216311.37 | 216311.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061127 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC IXPANTEPEC NIEVES SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC - 13892 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13892 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUAXTEPEC SE ENCUENTRA A 33.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYO, lon:-98.060313, lat:17.586698}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061141 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 13913 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13913 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE BENITO JUÁREZ EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 140 METROS DE LA, lon:-96.347888, lat:17.803228}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061147 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV ZIMATLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 13951 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13951 | S | 348 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:AVENIDA ZIMATLÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALIAN MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LABRADOR Y CALLE JARDINERO, REFERENCIA SE ENCUENTRA ES LA CALLE PRINCIPAL PARA ARRIBAR A LA LOCA, lon:-96.93683467, lat:16.89338085}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061152 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN VICENTE PIÑAS - 13963 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13963 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MATAMOROS EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 1, lon:-98.06146182, lat:16.78488273}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061155 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN YUTANINO - 13968 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13968 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 210 METROS, lon:-97.466009, lat:16.794262}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061156 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAZÁN - 13970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13970 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZAN, 71410 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LICONSA, lon:-97.045682, lat:16.395332}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061158 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA GUIENAGATI - 13973 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13973 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y , CALLE DEL ENCANTO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA AGE, lon:-95.355435, lat:16.737099}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061169 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO PEÑASCO - 13993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13993 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE GENARO VÁSQUEZ Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 689 MTS. DEL TEMPLO DE SAN MATEO, lon:-97.527158, lat:17.151044}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061173 | Proyecto de inversión | 2139186.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139186.06, modificado:2139186.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPOSCOLULA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 13997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13997 | S | 160 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1272.39, meta_modificada:1272.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE TEPOSCOLULA INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA ATZOMPA, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE YAUTEPEC, CARRETERA CARRETERA A ATZOMPA REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CALLE TEPOSCOLULA SE , lon:-96.7621979, lat:17.08229111}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2139176.91 | 2139176.91 | 641753.07 | 641753.07 | 641753.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-036-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2139176.91, importe_modificado:2139176.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061180 | Proyecto de inversión | 720899.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720899.52, modificado:720899.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 14008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14008 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:83, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MESÓN MIXTEPEC, 69777 MESÓN DE GUADALUPE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO SE ENCUENTRA LA TIENDA COMUNITARIA Y A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.940409, lat:17.34737}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061188 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 14021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14021 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA Y , A 360 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.208833, lat:16.842132}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061210 | Proyecto de inversión | 1322450.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322450.82, modificado:1322450.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VEINTEDE NOVIEMBRE MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN CONSTITUCIÓN MORELOS CINCO DE MAYO Y PRIV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14059 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO, 69775 EL LLANO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRETRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCI, lon:-97.813227, lat:17.324542}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061215 | Proyecto de inversión | 990761.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990761.28, modificado:988177.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 14067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14067 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SEGUNDA DE REVOLUCION, CALLE ABASOLO A 100 METROS SE ENC, lon:-96.878429, lat:17.247319}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 988177.85 | 988177.85 | 296453.33 | 296453.33 | 296453.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-031-00-2022, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:988177.85, importe_modificado:988177.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061216 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 14073 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14073 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE MITLA, CALLE YANHUITLÁN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A , lon:-97.08252865, lat:18.13737517}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061232 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 14142 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14142 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 190 METROS DE LA AGENCIA DE SANTA TERESA, lon:-97.75903239, lat:17.80378077}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061236 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 14179 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14179 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ROMERO INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE Y , CALLE JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 280 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.166169, lat:17.336438}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061249 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA SAN BERNABÉ - 14265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14265 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , AEL BENEFICIARIO SE UBICA A 100 MTS. DE LICONSA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFICIARIOS EN DI, lon:-96.365739, lat:18.084069}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061254 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO MATATLÁN - 14295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14295 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ENERO A 818 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL SUR, lon:-96.380865, lat:16.872804}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061256 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355562.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROQUE - 14349 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14349 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A 350 MTS. DE LA TIENDA LICONSA. BENEFICIARIOS EN DIFERENTES , lon:-96.46195227, lat:15.78772205}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 355562.39 | 355562.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061257 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO EL MAGUEY - 14374 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14374 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA UBICADO A 70 MTS. DE LA FONDA , lon:-98.301957, lat:16.509728}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92976.47 | 92976.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061321 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIVERSOS TRAMOS DE EL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 1072 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 1072 | S | 6176 | 6349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA SOLA DE VEGA - SOLA DE VEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VILLA , 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAM, lon:-96.97890652, lat:16.51392735}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/49/04/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2061321/proyecto_INICIO, 2061321/proyecto_PROCESO, 2061321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066711 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES SOLA - 7789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7789 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71425 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LICONSA Y A 250 MTS DEL AYUNTAM, lon:-97.208387, lat:16.392738}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066715 | Proyecto de inversión | 2014999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014999.55, modificado:2014999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UNO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 14031 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 14031 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE MATAMOROS , CALLE VICENTE GUERRERO UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-96.534905, lat:16.63706}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2066715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066718 | Proyecto de inversión | 3037296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607459.33, modificado:607459.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429837.32, modificado:2429837.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES - 14052 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 14052 | S | 394 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.98, meta_modificada:3086.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL VALLE UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL PALACIO MUNICIPA, lon:-98.276218, lat:17.272298}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2066718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066720 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ATOYAC - 14434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14434 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE NIÑO PERDIDO A 100 MTS DE LA TIENDA DICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA , lon:-98.133547, lat:17.801069}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386743.13 | 386743.13 | 77348.63 | 77348.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2066720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066794 | Proyecto de inversión | 6110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:1833000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277000.0, modificado:4277000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 27590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 27590 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LAS COORDENADAS 17.2133169027113 95.4425338028023 , lon:-95.44270546, lat:17.21336814}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066867 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309548.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO CHICOZAPOTES - 32414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32414 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.95373, lat:17.770208}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 309548.85 | 309548.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066891 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 32767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32767 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE JUSTO SIERRA, SE ENCUENTRA UBICADO A 76 METROS DE IGLESIA, lon:-94.8204503, lat:16.43200568}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066922 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 33334 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33334 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 430 METROS DE, lon:-94.82365514, lat:16.43865083}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067118 | Proyecto de inversión | 7182940.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7182940.99, modificado:7182940.99}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN LUIS DEL RÍO - 40306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 40306 | S | 259 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS DEL RIO - TLACOLULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 RANCHERIA SAN LUIS DEL RIO, 70404 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL CAMINNO, lon:-96.197499, lat:16.729479}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 7180236.28 | 7180236.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-22, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7180236.28, importe_modificado:7180236.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.01}} | {2067118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067161 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 42876 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42876 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 60 METROS DE TIENDA DICONS, lon:-96.910402, lat:18.033156}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067222 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 43700 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43700 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 327 MTS. DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD, lon:-96.869931, lat:18.142777}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067339 | Proyecto de inversión | 2613473.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613473.02, modificado:2613473.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 47159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47159 | S | 261 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.4, meta_modificada:2266.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO AMATLÁN, 69607 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, lon:-97.220593, lat:17.527868}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067379 | Proyecto de inversión | 850870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850870.0, modificado:850870.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC TUXTEPEC OAXACA LA NUEVA ESPERANZA PLAN DE LAS FLORES - 48143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48143 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 68480 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-96.342853, lat:17.713103}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067427 | Proyecto de inversión | 4030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030000.0, modificado:4030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS LOVENE - 49362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49362 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSETECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA, lon:-96.20510332, lat:16.04079984}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067439 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 49668 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49668 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE LOMAS VERDES INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN VALENTIN, CALLE PALOMARES SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LA IGLESIA EVANGELISTA Y A 200, lon:-95.06744584, lat:17.13791322}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067441 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAMÚCHIL - 49671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49671 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAMÚCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.54442877, lat:16.58814529}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067448 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO COMAL - 49770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49770 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A RIO COMAL INTERIOR SN PUEBLO RIO COMAL, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO A LA RIO COMAL, lon:-96.630424, lat:16.232609}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067460 | Proyecto de inversión | 4305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305000.0, modificado:4305000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA GUIENAGATI - 50025 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 50025 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA JUCHITÁN DE ZARAGOZA-SANTA MARÍA GUIENAGATI INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA JUCHITÁN DE ZARAGOZA-SANTA MARÍA GUIENAGATI Y , lon:-95.35379179, lat:16.73815559}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067463 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO IXCUINTEPEC - 50067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 50067 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 559 MTS. DE LA IGLESIA VIRGEN DE L, lon:-95.61864408, lat:16.93587994}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067501 | Proyecto de inversión | 1132909.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132909.95, modificado:1132909.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR EL RINCÓN - 51555 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51555 | S | 147 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SITIO DEL PALMAR - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS DE, lon:-96.55604, lat:16.532741}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067513 | Proyecto de inversión | 811419.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811419.14, modificado:811419.14}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA EL RINCÓN - 51844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51844 | S | 137 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 74 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS, lon:-96.561396, lat:16.522711}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067624 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 58436 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58436 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ, 69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ELISEO SANTIAGO, CALLE DARIO A 350 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.540469, lat:17.14785}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067672 | Proyecto de inversión | 3437981.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437981.69, modificado:3437981.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE - 60792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60792 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN ALTAMIRA, 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD A 400 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.70141, lat:16.99464}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3435785.63 | 3435785.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-078-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3435785.63, importe_modificado:3435785.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067678 | Proyecto de inversión | 1848648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848648.7, modificado:1848632.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JERONIMO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 60959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60959 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE SAN JERONIMO Y ENTRONCA CON LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO, lon:-97.54721878, lat:17.23516901}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1848632.96 | 1848632.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-077-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1848632.96, importe_modificado:1848632.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067848 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL RINCÓN - 65702 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65702 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , A 352 MTS. DE DICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55687495, lat:16.5301927}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067850 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 65730 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65730 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE SEGUNDA DE PROGRESO , lon:-96.7255822, lat:16.57492302}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067860 | Proyecto de inversión | 1120492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120492.59, modificado:1120455.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRIZAL BUSTAMANTE GARCIA PRIV PROGRESO PRIV LOS NARANJALES EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPEHUA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 65926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 65926 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.63, meta_modificada:0.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE DEL GUAJE INTERIOR SN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE ITURBIDE EL PRIMER RAMAL SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE XITLAPEHUA RUMBO AL SAUZ Y EL SE, lon:-96.54077979, lat:16.35094905}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1120455.3 | 1120455.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-079-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1120455.3, importe_modificado:1120455.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067865 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 65973 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65973 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDENCIO HERNÁNDEZ CAMPOS INTERIOR SN CIUDAD IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA A 131 MTS. DEL PARQUE CENTRALENFRENTE , lon:-96.48861817, lat:17.33169938}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067866 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TINUMA DE ZARAGOZA - 65993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65993 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:42, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TINUMA DE ZARAGOZA, 69713 TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A 175 MTS. DE LA AGENC, lon:-97.90640149, lat:17.34286927}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067918 | Proyecto de inversión | 1178397.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178397.36, modificado:1178397.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC TUXTEPEC OAXACA NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN - 68186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68186 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C (TUXTEPEC - OAXACA) - NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO TEMEXTITLÁN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE, lon:-96.366191, lat:17.683533}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067924 | Proyecto de inversión | 4027837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027837.98, modificado:4027837.98}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO UNIÓN DE LOS ANGELES - 68292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68292 | S | 127 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 6 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN DE LOS ÁNGELES, 69700 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO UNIÓN DE LOS ÁNGELES Y , , lon:-98.03902, lat:17.173882}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068048 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:3833875.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SEGUNDA ETAPA - 72556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 72556 | S | 21732 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.73, meta_modificada:475.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL VILLALOBOS UNIDAD HABITACIONAL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL MOLINO Y CALLE MARGARITO GUZMAN, CALLE JUAN RUIZ A 200 METROS DE R, lon:-95.23504489, lat:16.32247721}} | 2022-05-23 | 2022-10-23 | 1150162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068092 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FRANCISCO DE ASÍS - 75041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75041 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIADOSCIENTOS CINCUENTA APROXIMADAMENTE METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.84342988, lat:17.86411852}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068211 | Proyecto de inversión | 995703.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995703.42, modificado:995703.42}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINAS SAN ANDRÉS NIÑO - 79004 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 79004 | S | 447 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS NIÑO SE ENCUENTRA A 6.3 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-96.572205, lat:16.558766}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068247 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 85056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85056 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LA REFORMA, CALLE PROGRESO A 220 MTS. DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA A 400 METROS, lon:-98.00661786, lat:17.4596371}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068252 | Proyecto de inversión | 914142.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914142.09, modificado:914142.09}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. - 85170 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85170 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES ALDAMA, 71175 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE REALIZA CERCA DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE, lon:-97.695588, lat:16.871745}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068254 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN LOXICHA - 85190 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85190 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE BARANDALES INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE BARANDALES Y CALLE INDEPENDENCIA, A 382 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN AGUSTÍN LOXICHACIEN METROS A, lon:-96.61986, lat:16.01529}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068386 | Proyecto de inversión | 1006093.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006093.33, modificado:1006093.33}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YOSOBA LA BATEA EN TRAMO PARCIALES - 90363 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 90363 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO YOSOBA - LA BATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA YOSOBA, 69774 YOSOBA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOSOBA SE ENCUENTRA A 2.2 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICI, lon:-97.833166, lat:17.359739}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068387 | Proyecto de inversión | 1367499.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367499.96, modificado:1367499.96}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LA LUZ DE ORIENTE - 90376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 90376 | S | 578 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.91, meta_modificada:5.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - LA LUZ DE ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE MODROÑ, lon:-96.400942, lat:16.08424}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068419 | Proyecto de inversión | 2916442.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583288.54, modificado:583288.54}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333154.17, modificado:2333154.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A LLANO CHILAR CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITONALCO MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ TEOTITLÁN OAXACA - 91722 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 91722 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO AL CHILAR INTERIOR SN PUEBLO XOCHITONALCO, 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE LA JOYA LA RED SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE XOCHITONALCO A 90 METROS , lon:-96.848859, lat:18.094748}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068451 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ LAS SALINAS PAREDÓN AMARILLO LAS SALINITAS AGUA DE GUAJEPOCHOTLILLO - 94798 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 94798 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.53, meta_modificada:8.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - LAS SALINAS - PAREDÓ - LAS SALINITAS - AGUA DE GUAJE-POCHOTLILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN PUEBLO POCHOTLILLO, 71570 POCHOTLILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , lon:-96.616355, lat:16.500041}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068470 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 97423 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97423 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2DA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, PRIVADA DE NETZAHUALCOYOTL A 60, lon:-96.601743, lat:16.32476}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068472 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COLLANTES - 97474 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97474 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:INTERIOR SN CIUDAD COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BOCA NEGRA Y CALLE PUERTO MINIZO, EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 234 MTS. DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL Y A 150 MTS, lon:-97.973723, lat:16.188077}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068478 | Proyecto de inversión | 1702500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702500.0, modificado:1702500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 97654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97654 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN VALENCIA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y CALLE RUBÉN VALENCIA, CALLE 22 DE FEBRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 56 MTS. DE LA IGLESIA DE , lon:-95.03457127, lat:16.43838747}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068483 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 97737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97737 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y CALLEJON NEGRETE, CALLE RIVERA DEL RÍO A 116 MTS. DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSDOSCIENTOS METROS, lon:-95.027331, lat:16.429513}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068500 | Proyecto de inversión | 794500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794500.0, modificado:794500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN - 98505 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98505 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO SE UBICA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 180 DEL TEMPLO CATOLICO DE SA, lon:-95.853124, lat:16.128566}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068512 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 99339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99339 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PORYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS DEL PA, lon:-96.5849062, lat:16.32343798}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068513 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO DOMINGO JALIEZA - 99570 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99570 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO SE UBICA A 134 MTS. DEL TEMPLO DE SANTO DOM, lon:-96.62911, lat:16.86678}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068515 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99728 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99728 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y , CALLE ALVARO OBREGÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 122 MTS. DEL TEMPLO BETEL Y A 50 MTS DEL CA, lon:-96.82581, lat:17.17097}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068520 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOTLÁN DE MORELOS - 100087 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100087 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE SIN NOM, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 628 MTS. DE LA CAPILLA DE LA, lon:-96.67051, lat:16.80312}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069430 | Acción | 75266.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75266.7, modificado:75266.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19591 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 19591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2069430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202069839 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ORIZABA - 21491 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21491 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.56166611, lat:17.62692727}} | 2022-04-04 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070082 | Acción | 117410.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117410.28, modificado:117410.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22654 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 22654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810093, lat:17.205556}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48920.95 | 48920.95 | 48920.95 | 48920.95 | 48920.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP/005/M044/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:117410.28, importe_modificado:117410.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.41}} | {2070082/proyecto_INICIO, 2070082/proyecto_PROCESO, 2070082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070446 | Acción | 459422.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459422.01, modificado:459422.01}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26290 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 26290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 444068.61 | 444068.61 | 229711 | 229711 | 229711 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/497/29/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:459422.01, importe_modificado:459422.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2070446/proyecto_INICIO, 2070446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido y meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202070456 | Acción | 88394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88394.46, modificado:88394.46}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26315 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 26315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44197.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2070456/proyecto_PROCESO, 2070456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202071045 | Acción | 167727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167727.0, modificado:167727.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29175 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 29175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2022-04-12 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071627 | Proyecto de inversión | 1204634.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204634.94, modificado:1204634.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 32274 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 32274 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE ROOGEUII Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN, lon:-96.35545035, lat:16.92730925}} | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2071627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072158 | Proyecto de inversión | 1101325.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101325.22, modificado:1101325.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS JOSÉ MURAT Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 34813 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 34813 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURTAT COLONIA JOSE MURAT, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLE JOSE MURAT Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50951737, lat:18.14927929}} | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072201 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 35116 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 35116 | S | 4985 | 4965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN CIUDAD LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN L, lon:-96.6047118, lat:18.54304939}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073012 | Proyecto de inversión | 474686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474686.73, modificado:474686.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO - 40078 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 40078 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLOME YATONI - SANTIAGO LALOPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 30 RANCHERIA SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , AL LADO DEL TEMPLO CATOLICO Y AGENC, lon:-96.24888751, lat:17.37908301}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073163 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE AGUA DE ZORRA - 40807 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 40807 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION PARAJE AGUA DE ZORRA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION Y CALLE A CENTRO, CALLE A CERRO LA ADORACION LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.8187, lat:18.109484}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073309 | Proyecto de inversión | 2920644.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920644.1, modificado:2920644.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO AV. QUIAHIJE 2DA ETAPA - 41530 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 41530 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. QUIAHIJE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A JUQUILA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPI, lon:-97.3162511, lat:16.30202602}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 2920644.1 | 2920644.1 | 1899865.13 | 1899865.13 | 1899865.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/001/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2920644.1, importe_modificado:2920644.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.73}} | {2073309/proyecto_PROCESO, 2073309/proyecto_INICIO, 2073309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202073425 | Proyecto de inversión | 3240654.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240654.39, modificado:3240654.39}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC1088F - 42276 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 42276 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN RUMBO A EL SUMIDERO AVANZANDO 900 METROS SOBRE LA CALLE HI, lon:-96.61342546, lat:16.19189751}} | 2022-03-08 | 2022-06-05 | 3240654.39 | 3240654.39 | 3240654.39 | 3149066.55 | 3149066.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSLM/391/FISM-DF/03/2022, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:3240654.39, importe_modificado:3240654.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.5}} | {2073425/proyecto_INICIO, 2073425/proyecto_PROCESO, 2073425/proyecto_INICIO, 2073425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073651 | Acción | 1556917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556917.38, modificado:1556917.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43782 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 43782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1556917.38 | 1556917.38 | 778458.69 | 778458.69 | 778458.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MAC/R33/FISMDF/M003/AD/01/2022, contratista:CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1556917.37, importe_modificado:1556917.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2073651/proyecto_PROCESO, 2073651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:reportar avances y corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:no habre liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202074360 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO QUINTA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN PEDRO ÑUMI - 49404 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 49404 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SAN PEDRO ÑUMÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE EN, lon:-97.66993099, lat:17.37586052}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116171, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:672.0}} | {2074360/proyecto_INICIO, 2074360/proyecto_PROCESO, 2074360/proyecto_INICIO, 2074360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074905 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52860 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 52860 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL TOREO Y CALLE CALLE EL MIRADOR, CALLE CALLE DEL DEPORTE LA OBRA SE ENCONTRARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOC, lon:-97.05744013, lat:18.10092476}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2074905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075183 | Acción | 78412.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78412.23, modificado:78412.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54984 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 54984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2075183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075480 | Proyecto de inversión | 741305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741305.0, modificado:741305.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB1840J EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD MONTE NEGRO - 56951 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 56951 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTE NEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, MONTE NEGRO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA , lon:-97.66898852, lat:17.4117324}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 222391.5 | 222391.5 | 222391.5 | 222391.5 | 222391.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:741305.0, importe_modificado:741305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.55}} | {2075480/proyecto_INICIO, 2075480/proyecto_PROCESO, 2075480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075506 | Acción | 59480.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59480.7, modificado:59480.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57124 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tecomatlán | 57124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.267991, lat:17.394044}} | 2022-02-20 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076149 | Acción | 91828.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91828.83, modificado:91828.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60838 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 60838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2076149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076871 | Proyecto de inversión | 653080 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653080.0, modificado:653080.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAN CARLOTA LA PROVIDENCIA - 64472 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 64472 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:RANCHERIA PLAN CARLOTA, 68505 PLAN CARLOTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HUAUTLA RUMBO A SAN ANDRES HIDALGO SALIENDO DE ESA POBLACION HAY UNA DESVIACION A MANO DERECHA D, lon:-96.77699066, lat:18.13382424}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076882 | Proyecto de inversión | 1618716.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618716.37, modificado:1618716.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 115 C.C.T. 20DST0124E. - 64544 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 64544 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.89, meta_modificada:403.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUAREZ, EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALI, lon:-96.88107258, lat:18.17814668}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077038 | Proyecto de inversión | 327537.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327537.67, modificado:327537.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORVENIR - 65291 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 65291 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN JUAN ACALTEPEC, 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE DE LA AGENCIA LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-95.9368853, lat:16.26126737}} | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077048 | Acción | 162918.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162918.81, modificado:162918.81}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65317 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 65317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2077048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077049 | Proyecto de inversión | 152448.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152448.41, modificado:152448.41}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 65318 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 65318 | S | 47 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:CALLEJON ENTRADA A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN PEDRO SOSOLTEPEC, 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A LA IGLESIA, CALLE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALI, lon:-95.94689687, lat:16.1378746}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077103 | Acción | 184341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184341.99, modificado:184341.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 65510 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 65510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}} | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 184341.99 | 184341.99 | 184341.99 | 61447.33 | 61447.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT/158/01/02/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:184341.99, importe_modificado:184341.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2077103/proyecto_INICIO, 2077103/proyecto_PROCESO, 2077103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077634 | Proyecto de inversión | 2399750.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399750.65, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 68583 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 68583 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE DOLORES Y , PRIVADA TERCERA DE DOLORES EL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-96.58506783, lat:17.01062125}} | 2022-04-11 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCÉLEME DE FAVOR ESTE FOLIO, POR QUE NO SE PUDO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, EN TIEMPO Y FORMA, GRACIAS, trimestre:2.0, usuario:dariomartinezm, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077898 | Proyecto de inversión | 1509406.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509406.33, modificado:1509406.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 70339 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 70339 | S | 403 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.2, meta_modificada:1368.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A HACIENDA VIEJA, lon:-96.75677234, lat:16.54133366}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.2}} | {2077898/proyecto_FIN, 2077898/proyecto_INICIO, 2077898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078172 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MINAS - 71698 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 71698 | S | 745 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A SANTIAGO MINAS - HACIA EL PALACIO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.21762963, lat:16.41218655}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2078172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCÉLEME DE FAVOR ESTE FOLIO, POR QUE NO SE PUDO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, EN TIEMPO Y FORMA, GRACIAS, trimestre:2.0, usuario:flavianorodriguezc, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078226 | Proyecto de inversión | 1159072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159072.0, modificado:1159072.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ PERIFERICO 0000 AL 1000 - 71964 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 71964 | S | 546 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE JUAREZ RODEA TODA LA COMINIDAD, lon:-96.82748374, lat:18.15187227}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078341 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 72685 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 72685 | S | 132 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LA ESPERANZA, 70950 LA ESPERANZA [BARRIO], CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL BRAVO Y CALLE CONOCIDO, EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ESQUINA CON LA ESCUELA PRIMARIA Y T, lon:-96.50134414, lat:15.93001081}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 2320000 | 2320000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/111/003/2022, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {2078341/proyecto_PROCESO, 2078341/proyecto_INICIO, 2078341/proyecto_PROCESO, 2078341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078432 | Proyecto de inversión | 976015 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976015.0, modificado:976015.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 73168 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 73168 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:991.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:3, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO LA REFORMA, 69696 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO GRANDE Y CAMINO CAMINO A SANTA INES, SE LOCALIZA EN CALLE INSURGENTES ATRAS DE LA AGENCIA DE POLICIA CONTINUANDO, lon:-97.16093392, lat:17.27476527}} | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 976015 | 976015 | 292804.5 | 292804.5 | 29804.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-001-2022, contratista:GUILLERMO CORTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:976015.0, importe_modificado:976015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.73}} | {2078432/proyecto_FIN, 2078432/proyecto_PROCESO, 2078432/proyecto_INICIO, 2078432/proyecto_FIN, 2078432/proyecto_INICIO, 2078432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078619 | Proyecto de inversión | 3648694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648694.36, modificado:3648694.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, CAMINO ALTAMIRA A SAN MARTÍN - 74122 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74122 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARTIN CABALLERO RANCHERIA ALTAMIRA, 68573 ALTAMIRA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE ALTAMIRA HACIA LA AGENCIA DE SAN MARTIN CABALLERO, lon:-96.65470678, lat:18.13548583}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3648694.36 | 3648694.36 | 1094608.31 | 1094608.31 | 1094608.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/06/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3648694.36, importe_modificado:3648694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2078619/proyecto_INICIO, 2078619/proyecto_PROCESO, 2078619/proyecto_INICIO, 2078619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078696 | Proyecto de inversión | 955566.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955566.19, modificado:955566.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE 20DPB0363S, SEGUNDA ETAPA - 74575 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 74575 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA EL PORVENIR, 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL, lon:-97.16261891, lat:17.20649774}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 955566.19 | 955566.19 | 556366.44 | 556366.44 | 556366.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/02/2022, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:955566.19, importe_modificado:955566.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2078696/proyecto_INICIO, 2078696/proyecto_PROCESO, 2078696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078819 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710000.0, modificado:1710000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 75088 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 75088 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA HUAUTLA - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LOS CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN DIVERSOS PUN, lon:-96.73512162, lat:18.04063272}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078890 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 75432 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 75432 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE MANUEL AMARO LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUN, lon:-96.763068, lat:18.047074}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079438 | Proyecto de inversión | 3817143.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817143.25, modificado:3817143.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 78190 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78190 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA, 68572 SANTA CATARINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-96.64056394, lat:18.1858129}} | 2022-05-07 | 2022-07-31 | 3817143.25 | 3817143.25 | 1145142.97 | 1145142.97 | 1145142.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/11/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3817143.25, importe_modificado:3817143.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {2079438/proyecto_INICIO, 2079438/proyecto_PROCESO, 2079438/proyecto_INICIO, 2079438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO ES DEL 10 DE JUNIO DEL 2022 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE EMITIO ACTA DE CABILDO., trimestre:2.0, usuario:genovevagarciah, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079531 | Acción | 144411.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144411.96, modificado:144411.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78599 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 78599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079537 | Proyecto de inversión | 3649200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649200.87, modificado:3649200.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN SAN JOSÉ TENANGO, TRAMO TEOCUATLÁN A CERRO CENTRAL - 78612 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78612 | S | 144 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO GUADALUPE RANCHERIA RANCHO GUADALUPE, 68573 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PIRMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, lon:-96.62317375, lat:18.1116583}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3649200.87 | 3649200.87 | 1094760.26 | 1094760.26 | 1094760.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/14/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3649200.87, importe_modificado:3649200.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {2079537/proyecto_INICIO, 2079537/proyecto_PROCESO, 2079537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079551 | Acción | 824390.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824390.04, modificado:824390.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78648 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 78648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.292473, lat:16.237009}} | 2022-03-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079551/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:cuenta con observaciones lo que hará que se vuelva a subir, trimestre:2.0, usuario:virgiliovasquezs, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079604 | Proyecto de inversión | 561502.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561502.11, modificado:561502.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO - 78765 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78765 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE DOS INTERIOR SN RANCHERIA EL CONEJO, 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CUATRO, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIO DE POZO DE LA LOCALIDA, lon:-96.45027353, lat:18.534949}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 561502.11 | 561502.11 | 245958.86 | 245958.86 | 245958.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/016, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:561502.11, importe_modificado:561502.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2079604/proyecto_FIN, 2079604/proyecto_INICIO, 2079604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080035 | Acción | 105740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105740.61, modificado:105740.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 80834 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 80834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69338, lat:17.899561}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 26435.14 | 26435.14 | 26435.14 | 26435.14 | 26435.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/3%/001/2022, contratista:JOSE BERNARDO GUZMAN ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:105740.61, importe_modificado:105740.61}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.35}} | {2080035/proyecto_INICIO, 2080035/proyecto_PROCESO, 2080035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080048 | Proyecto de inversión | 7880891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7880891.5, modificado:7880891.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL - 80888 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 80888 | S | 144 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CALLE A CERRO CENTRAL RANCHERIA CERRO OTATE, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL., lon:-96.61091587, lat:18.14246282}} | 2022-06-10 | 2022-09-07 | 7880891.5 | 7880891.5 | 2364267.45 | 2364267.45 | 2364267.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/15/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:7880891.5, importe_modificado:7880891.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2080048/proyecto_INICIO, 2080048/proyecto_PROCESO, 2080048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080208 | Acción | 1820107.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820107.59, modificado:1820107.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81891 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 81891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1820107.59 | 1820107.59 | 455026.9 | 455026.9 | 455026.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSCZ/386/FISMDF/002/2022, contratista:JOSÉ ROBERTO ORTIZ LÓPEZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1820107.59, importe_modificado:1820107.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}} | {2080208/proyecto_INICIO, 2080208/proyecto_PROCESO, 2080208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080347 | Proyecto de inversión | 521726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521726.91, modificado:521726.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOS - 82604 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82604 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.02, meta_modificada:766.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 22 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO POR EL CAMINO A BUENA VISTA GALLRDO YO CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-95.95950444, lat:17.96399278}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 287632.74 | 287632.74 | 287632.74 | 287632.74 | 287632.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-002/2022, contratista:ABEL ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:521726.91, importe_modificado:521726.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.03}} | {2080347/proyecto_INICIO, 2080347/proyecto_PROCESO, 2080347/proyecto_INICIO, 2080347/proyecto_PROCESO, 2080347/proyecto_INICIO, 2080347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081136 | Proyecto de inversión | 1174668.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174668.72, modificado:1174668.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS, BARRIO SAN JOSÉ - 86562 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 86562 | S | 274 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE 16 DE SÉPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-97.99554021, lat:16.76447107}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1174668.72 | 1174668.72 | 613359.67 | 613359.67 | 613359.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/43/2022, contratista:C. MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1174668.72, importe_modificado:1174668.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2081136/proyecto_PROCESO, 2081136/proyecto_INICIO, 2081136/proyecto_PROCESO, 2081136/proyecto_INICIO, 2081136/proyecto_PROCESO, 2081136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202081238 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 87230 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 87230 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:32, direccion:CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO INTERIOR SIN BARRIO LOMA BONITA, 70495 LOMA BONITA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, CALLE REVOLUCION SE LOCALIZA EN EL BARRIO LOMA BONITA AL , lon:-96.38611845, lat:16.80974583}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081251 | Proyecto de inversión | 830828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830828.2, modificado:830828.2}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA - 87320 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 87320 | S | 178 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE DEL PANTANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE INSURGENTES DEL FRACC. EL SURE, lon:-96.15956818, lat:18.0950636}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 246248.46 | 246248.46 | 246248.46 | 246248.46 | 246248.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:830828.2, importe_modificado:830828.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2081251/proyecto_INICIO, 2081251/proyecto_PROCESO, 2081251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081270 | Proyecto de inversión | 1349938.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349938.4, modificado:1349938.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO CALLEJON DE ROMULO SANTO DOMINGO ARMENTA DEL KM 0000 AL KM 7500. - 87462 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 87462 | S | 245 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A CALLEJON DE ROMULO PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINICIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINICIPAL DE SANTO D, lon:-98.35212486, lat:16.27637666}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 1349938.4 | 1349938.4 | 1349938.4 | 729830.19 | 729830.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/FIII/004/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1349938.4, importe_modificado:1349938.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2081270/proyecto_INICIO, 2081270/proyecto_PROCESO, 2081270/proyecto_INICIO, 2081270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081308 | Acción | 260953.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260953.89, modificado:260953.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87732 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 87732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 260953.89 | 260953.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/001-SER/2022, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:260953.89, importe_modificado:260953.89}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2081308/proyecto_INICIO, 2081308/proyecto_PROCESO, 2081308/proyecto_INICIO, 2081308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081874 | Proyecto de inversión | 1181765.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181765.95, modificado:1181765.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 91167 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 91167 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.48, meta_modificada:144.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ FRENTE A LA COL. EL EDEN SE ACCEDE POR I, lon:-96.16239775, lat:18.08439113}} | 2022-05-13 | 2022-06-26 | 354529.79 | 354529.79 | 354529.79 | 354529.79 | 354529.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1181765.95, importe_modificado:1181765.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2081874/proyecto_INICIO, 2081874/proyecto_PROCESO, 2081874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082311 | Proyecto de inversión | 956566.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956566.19, modificado:956566.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 93466 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 93466 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA HERRADURA - RIO GARZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA RÍO GARZA, 69966 RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DE LA AGENCIA EL ORO CAMINO A LA HERRADURA A 3.20 KILOMETRO, lon:-97.01986239, lat:17.18890328}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 956566.19 | 956566.19 | 406437.98 | 406437.98 | 406437.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/06/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:956566.19, importe_modificado:956566.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2082311/proyecto_INICIO, 2082311/proyecto_PROCESO, 2082311/proyecto_INICIO, 2082311/proyecto_PROCESO, 2082311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082494 | Proyecto de inversión | 1498944.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498944.4, modificado:1498944.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DE SAN PEDRO COATLAN - 94359 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 94359 | S | 482 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LILIA DOWN PARAJE SAN PEDRO COATLAN, 70802 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE OZOLOTEPEC Y CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, CALLE MACEDONIO ALCALÁ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE QUE VA HACIA , lon:-96.62371923, lat:16.31984274}} | 2022-05-07 | 2022-07-05 | 1498944.4 | 1498944.4 | 1498944.4 | 449683.31 | 449683.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/09/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1498944.4, importe_modificado:1498944.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:723.0}} | {2082494/proyecto_PROCESO, 2082494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082740 | Acción | 562784.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562784.76, modificado:562784.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95653 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 95653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2082740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083152 | Proyecto de inversión | 508702.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508702.2, modificado:508702.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 97545 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 97545 | S | 584 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE GUADALUPE INICIA LA LÍNEA EN EL POZO QUE ABASTE, lon:-97.66792261, lat:17.93490733}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 508702.2 | 508702.2 | 352422.52 | 352422.52 | 352422.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/005-2022, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:508702.2, importe_modificado:508702.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2083152/proyecto_INICIO, 2083152/proyecto_PROCESO, 2083152/proyecto_INICIO, 2083152/proyecto_PROCESO, 2083152/proyecto_INICIO, 2083152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083417 | Proyecto de inversión | 740396.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740396.05, modificado:740396.05}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CACAOTEPEC - 98614 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 98614 | S | 139 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE PRIVADA DE JUANA PEREZ LOPEZ COLONIA LA LOMA, 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JESUS ALVAREZ Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, CALLE TURQUESA ESMERALDA CALLE JUANA PÉREZ LÓPEZ CALLE CONSTANTINO GÓM, lon:-96.78056473, lat:17.15418621}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 370000 | 740396.05 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/002/046/2022, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:740396.05, importe_modificado:740396.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.0}} | {2083417/proyecto_PROCESO, 2083417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE CONTABLE COMPROMETIDO EL MONTO DEBE IR ACORDE AL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202083867 | Proyecto de inversión | 547687.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547687.04, modificado:547687.04}} | REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA - 100584 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 100584 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:14, direccion:CONTINUACION TERRENO COMUNAL PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 RANCHO JACARANDA, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CAMINO DIRECCION SAN BERNARDO MIXTEPEC, CALLE EXPIRACION POZO PROFUNDO UBICACO EN TERRENO COMUNAL, lon:-96.876871, lat:16.793766}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 547687.04 | 547687.04 | 547687.04 | 394334.67 | 394334.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCM/378/FISMDF/01/2022, contratista:C. JOSE ÁNGEL RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:547687.04, importe_modificado:547687.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.72}} | {2083867/proyecto_INICIO, 2083867/proyecto_PROCESO, 2083867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084097 | Proyecto de inversión | 999446.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999446.71, modificado:999446.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA SECCIÓN QUINTA, ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA ENTRADA POSTERIOR A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL - 101547 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 101547 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ENTRADA POSTERIOR A LA EX, lon:-96.39979247, lat:18.05842171}} | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084299 | Proyecto de inversión | 1492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492000.0, modificado:1492000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 20ETK0007W - 102342 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 102342 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL A MIAHUATLAN UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA SALIDA A LA CARRETER, lon:-96.31309407, lat:16.15217231}} | 2022-04-11 | 2022-09-07 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | 940000 | 940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/004/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1492000.0, importe_modificado:1492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2084299/proyecto_PROCESO, 2084299/proyecto_INICIO, 2084299/proyecto_PROCESO, 2084299/proyecto_INICIO, 2084299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084382 | Proyecto de inversión | 1298318.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298318.4, modificado:1298318.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 102628 | 20 | Oaxaca | 524 | Santo Domingo Yodohino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano | 102628 | S | 133 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL PUEBLO SANTO DOMINGO YODOHINO, 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO OAXACA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE CUAHUTEMOC, LA OBRA DE LA LINEA DE DRENAJE COMIENZA EN LA ESQUINA DE LA CALLE CENTENARIO, lon:-97.6830171, lat:17.61796597}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1298318.4 | 1298318.4 | 568438.11 | 568438.11 | 568438.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/524/03/2022, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO, monto:1298318.4, importe_modificado:1298318.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2084382/proyecto_INICIO, 2084382/proyecto_PROCESO, 2084382/proyecto_INICIO, 2084382/proyecto_PROCESO, 2084382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202084385 | Proyecto de inversión | 825058.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825058.88, modificado:825058.88}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DEL COSTOCHE - 102637 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 102637 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE - EL COSTOCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE AL GUAYABO Y CALLE AL DEPOSITO, CALLE COSTOCHE, lon:-96.38877432, lat:16.39983402}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 825058.88 | 825058.88 | 266515.42 | 266515.42 | 266515.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/APO/004/2022, contratista:LEOBARDO MARCOS SANTIAGO, convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:825058.88, importe_modificado:825058.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2084385/proyecto_INICIO, 2084385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084398 | Proyecto de inversión | 4600685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600685.02, modificado:4600685.02}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE SAN FRANCISCO LOGUECHE , PRIMERA ETAPA. - 102672 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 102672 | S | 1127 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDIPENDENCIA LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL MERO CENTRO DE LA COMUNI, lon:-96.37837266, lat:16.35196783}} | 2022-06-04 | 2022-10-01 | 4600685.02 | 4600685.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBS/005/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:4600685.02, importe_modificado:4600685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2084398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084662 | Proyecto de inversión | 1785094.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785094.49, modificado:1785094.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 103627 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 103627 | S | 85 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.71, meta_modificada:1068.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 182 - ARROYO CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO ARROYO CARACOL ARRIBA, 68470 ARROYO CARACOL ARRIBA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC-JALAPA DE , lon:-96.39001473, lat:18.10493322}} | 2022-04-18 | 2022-06-11 | 1785094.49 | 1785094.49 | 1785094.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1785094.49, importe_modificado:1785094.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.71}} | {2084662/proyecto_PROCESO, 2084662/proyecto_FIN, 2084662/proyecto_INICIO, 2084662/proyecto_FIN, 2084662/proyecto_INICIO, 2084662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085245 | Proyecto de inversión | 1166602.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166602.99, modificado:1166602.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 105490 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 105490 | S | 559 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A , lon:-97.37193458, lat:17.29179898}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 349980.9 | 349980.9 | 349980.9 | 349980.9 | 349980.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/011/2022, contratista:C. RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:1166602.99, importe_modificado:1166602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2085245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El periodo de la obra fue modificado de acuerdo a lo planeado con la plataforma MIDS, se inicio unos días antes y conserva el periodo de 60 días, esto fue debido a la necesidad de anticiparse a la situación climática la cual complicaría los trabajos., trimestre:2.0, usuario:federicomartinezp, fecha:2022-06-28}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085372 | Proyecto de inversión | 410475 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410475.0, modificado:410475.0}} | CUARTO PARA BAÑO - 106250 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106250 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.095062, lat:17.358653}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 410475 | 405049.1 | 210447.3 | 210447.3 | 210447.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:410475.0, importe_modificado:405049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2085372/proyecto_INICIO, 2085372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085436 | Acción | 53684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53684.34, modificado:53684.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106471 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 106471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.739378, lat:16.580445}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2085436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087952 | Proyecto de inversión | 173176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173176.0, modificado:173176.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404422 | S | 122 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7188, lat:18.272}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 173176 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2087952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088280 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407922 | S | 147 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:59, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5441, lat:15.9649}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2088280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088327 | Proyecto de inversión | 173176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173176.0, modificado:173176.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400820 | S | 134 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7973, lat:18.102}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 173176 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2088327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088896 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409122 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.954, lat:16.4597}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2088896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088966 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99920.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410020 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.3796, lat:16.26}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 99920 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2088966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088973 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PESTALOZZI" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410122 | S | 111 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.0632, lat:16.4167}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2088973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089035 | Proyecto de inversión | 292401 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292401.0, modificado:292401.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401620 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 292401 | 146004.56 | 146004.56 | 146004.56 | 146004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}} | {2089035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089246 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ÁVILA CAMACHO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402722 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:53, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6661, lat:18.1629}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2089246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089489 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:499600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404722 | S | 250 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8295, lat:18.0985}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 499600 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2089489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089517 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407722 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:75, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6236, lat:16.0167}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2089517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089534 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:129882.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408522 | S | 151 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5545, lat:15.9471}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 129882 | 64722.2 | 64722.2 | 64722.2 | 64722.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2089534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093929 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411222 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2093929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098523 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412622 | S | 207 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7549, lat:16.0695}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2098523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098608 | Proyecto de inversión | 8141192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8141192.0, modificado:8141192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL MAR | 5480011939100122 | S | 355 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.7, meta_modificada:925.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Ciudad Universitaria, Carretera Vía Sola de Vega, 71980, lon:-97.07567567, lat:15.88876614}} | 2022-07-01 | 2022-11-17 | 3321606 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2098608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098614 | Proyecto de inversión | 173176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173176.0, modificado:173176.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401822 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8057, lat:18.1373}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 173176 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2098614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099126 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:499600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414022 | S | 253 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 499600 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2099126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099763 | Proyecto de inversión | 2205061.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205061.31, modificado:2205061.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220423 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:5 de mayo, lon:-96.376172, lat:18.270234}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099873 | Proyecto de inversión | 1594586.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594586.81, modificado:1594586.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220765 | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.78, meta_modificada:885.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:emiliano zapata, lon:-96.283868, lat:18.170928}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX14140200353778 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0682/2014 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX14140300372728 | Proyecto de inversión | 583595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583595.5, modificado:583595.5}} | Adquisición De Ambulancia Para La Localidad De San Pedro Jaltepetongo | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | servicios de saludf | fonregion-3042-014 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:cañada san pedro jaltepetongo, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {379014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100622886 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De1era Etapa De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Juan Jacobo Rosseau - 3905 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 3905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNOEL ANDADOR PARA LLEGAR ES DE CONCRETO HIDRAULICOENTRA UNO EN UNA PRIVADA LA CUAL ES ANDADOR IGUAL, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {698896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623802 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De La Red De Distribución De De Agua Potable En Barrio Santa Rosa - 2154 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | NINGUNO | 2154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO BARRIO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-03-14 | 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160200693764 | Proyecto de inversión | 526285 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526285.0, modificado:526285.0}} | Construcción De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios Tepehuaje - 178116 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESATDO | 178116 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE LIMONAR PUEBLO TEPEHUAJE, 71570 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE CONSTRUYEN UN TOTAL DE 67 HUERTOS COMUNITARIOS A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD EL HOGAR DE REFERENCIA ESTA UBICADO EN, lon:-96.62106974, lat:16.54411457}} | 2016-09-14 | 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:-se cancela, proyectos de ejercicios 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783771 | Proyecto de inversión | 201488.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201488.47, modificado:201488.47}} | Construcccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296679 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HARÁ SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-96.93540102, lat:16.76315833}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0250/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:201334.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se socilita cancelación por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301284058 | Proyecto de inversión | 1564133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:391033.41, modificado:391033.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173100.25, modificado:1173100.25}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA - 161562 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SITIO DE XITLAPEHUA | 161562 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2756.52, meta_modificada:2756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE GUERRERO Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 LONGITUD: -9, lon:-96.52945302, lat:16.34747695}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1284058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301284062 | Proyecto de inversión | 6565145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:3282572.68, modificado:3282572.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282572.67, modificado:3282572.67}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 161599 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN OZOLOTEPEC | 161599 | N | 0 | 0 | 941 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.55, meta_modificada:1634.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRES LOVENE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACAENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y,VIVIENDA 16.0402722 -96.2039055 LA PRESENTE UBICACIÓN CORRESPONDE AL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO C., lon:-96.19853791, lat:16.03129706}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1284062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289576 | Proyecto de inversión | 2332388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142870.56, modificado:1142870.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1189518.33, modificado:1189518.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES YOSOCHITE Y MIGUEL HIDALGO - 275319 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 275319 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA , 69867MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCION MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. FRANCISCA ORTIZ LOPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.128714 N Y LONGITUD -97., lon:-97.75680225, lat:17.13313133}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289877 | Proyecto de inversión | 646050.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316564.6, modificado:316564.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:329485.61, modificado:329485.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAGUNA AMARILLA - 283046 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 283046 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA AMARILLA, 69868LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. CÁNDIDO BAUTISTA ORTIZ CON COORDENADAS LATITUD 17.108679 , lon:-97.79451011, lat:17.10641802}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401796981 | Proyecto de inversión | 2164495.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164495.14, modificado:2164495.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NUM VEINTISÉIS SAN DIONISIO DEL MAR - 151673 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151673 | S | 113 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.88, meta_modificada:694.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CHICAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ Y CALLE CELESTINO OROZCO LÓPEZ, CALLE ISMAEL CASTELLANOS MORENO EL PREDIO S, lon:-94.75823293, lat:16.33610276}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401796987 | Proyecto de inversión | 3000060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600012.11, modificado:600012.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400048.45, modificado:2400048.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COSECHERO DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTE VERDE - 151765 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151765 | S | 452 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTE VERDE - CAMINO COSECHERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 030 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA EN, lon:-97.73597964, lat:17.50718542}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797153 | Proyecto de inversión | 3706140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853070.0, modificado:1853070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853070.0, modificado:1853070.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 154191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 154191 | S | 712 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.72, meta_modificada:7.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE DEL ENCANTO Y CALLE HIDALGO, CALLE LAS FLORES APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA SE UBICA UNA IGLESIA Y APROXIMADAMENTE A , lon:-94.74884303, lat:16.71450428}} | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401800665 | Proyecto de inversión | 6353347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, modificado:2353347.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 197420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197420 | S | 560 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.45, meta_modificada:921.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUÁREZ CERCA D, lon:-96.29915628, lat:17.77746775}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1800665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401849121 | Proyecto de inversión | 1334939.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334939.97, modificado:1334939.97}} | AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD, PRIMERA ETAPA - 234484 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 234484 | S | 218 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE, 68504 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE ENCINAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL EL PUNTO EN EL MAPA ES LA UBICACION DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS CASA DE SALUD, lon:-96.77173468, lat:18.16422778}} | 2020-04-22 | 2020-07-23 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHJ/041/FISMDF/002/2005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1334939.97, importe_modificado:1334939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1849121/proyecto_INICIO, 1849121/proyecto_FIN, 1849121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401877241 | Acción | 120812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120812.12, modificado:120812.12}} | PLN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 52015 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | 52015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.114573, lat:17.337631}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION FINANCIERA Y FISICA, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:FALTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210101884613 | Proyecto de inversión | 16655451.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.665545193E7, modificado:1.665545193E7}} | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DE OAXACA DE JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011544400220 | S | 428987 | 420648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 16655451.93 | 16655451.93 | 15900000 | 15900000 | 15900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-LPN-FPP-03/MOD-02/2015, contratista:ING. JOSE LUIS RANGEL COELLO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3.04331202E7, importe_modificado:1.665545193E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} | {1884613/proyecto_PROCESO, 1884613/proyecto_INICIO, 1884613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO CONTAMOS CON EL ACTA ENTREGA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO JURIDICO., trimestre:2.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2022-07-08}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201894819 | Proyecto de inversión | 3604999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720999.97, modificado:720616.23}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883999.87, modificado:2882464.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 72117 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 72117 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 200 METROS AL NORTE, lon:-98.2914431, lat:16.49065904}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3603081.15 | 3603081.15 | 3603081.15 | 3603081.15 | 3603081.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(474)/FISE-FISMDF/001/2021, contratista:EDIFICA OBRAS DESARROLLOS Y BIENESTAR S.R.L., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:3603081.15, importe_modificado:3603081.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1894819/proyecto_INICIO, 1894819/proyecto_PROCESO, 1894819/proyecto_FIN, 1894819/proyecto_INICIO, 1894819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937395 | Acción | 509688.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509688.99, modificado:509688.99}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 3986 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 3986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937452 | Acción | 64594.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64594.47, modificado:64594.47}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27886 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 27886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937493 | Acción | 169688.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169688.07, modificado:169688.07}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 40817 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ECATEPEC | 40817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASETEC/MSME/FISMDF/410/001/002/2021, contratista:GRUPO DE SERVICIOS SIERRA MIXTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC, monto:169688.0, importe_modificado:169688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937493/proyecto_INICIO, 1937493/proyecto_PROCESO, 1937493/proyecto_INICIO, 1937493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937571 | Acción | 456510.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456510.66, modificado:456510.66}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76259 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 76259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-FISMDF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:456510.66, importe_modificado:456510.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301975177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO SEUNDA ETAPA - 128523 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128523 | S | 305 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.9, meta_modificada:1780.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE LA POBLACION Y A UN COSTADO DE UN, lon:-96.70024319, lat:16.3646264}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301982331 | Proyecto de inversión | 1648969 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648969.0, modificado:1648969.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CONTINUACIÓN DE 1A PRIV. DE 16 DE MARZO, MARGARITA MAZA, TIERRA BLANCA Y LA CORONILLA - 157988 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 157988 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE 16 DE MARZO , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE CAMINO AL GUAJAL, CALLE MIGUEL CABRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 1A. PRIV DE 16 DE MARZO TIENE COMO REFE, lon:-96.635765, lat:17.075584}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1982331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301988297 | Proyecto de inversión | 1937246.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937246.77, modificado:1937246.77}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE GUICHIXU - 182914 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 182914 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DE LA POBLACION COLINDANDO CON EL RIO QUE ATRAVIESA A LA COMUNIDAD, lon:-95.28332636, lat:16.69376772}} | 2021-07-10 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301988715 | Proyecto de inversión | 1045395 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045395.0, modificado:1045395.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, BUGANVILIAS, 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ - 184154 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184154 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSE CHEPETLAN, 69130 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHEPETLAN, lon:-98.28751862, lat:17.82682955}} | 2021-07-12 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/003-11/2021, contratista:Constructores y consultores Arkams S.A de C.V., convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1045395.0, importe_modificado:1045395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1988715/proyecto_INICIO, 1988715/proyecto_PROCESO, 1988715/proyecto_FIN, 1988715/proyecto_PROCESO, 1988715/proyecto_FIN, 1988715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992856 | Proyecto de inversión | 436108.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436108.35, modificado:436108.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. PINO SUAREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 201542 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC SA DE CV | 201542 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE PINO ZUAREZ EJIDO LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT, lon:-96.024754, lat:17.873135}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994811 | Proyecto de inversión | 426776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426776.53, modificado:426776.53}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 2 DE ABRIL Y PRIV, DE CONSTITUCION - 208338 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 208338 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE PRIVADA CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MINA SE LOCALIZA EN L, lon:-96.6774671, lat:16.80262477}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301997457 | Proyecto de inversión | 1263143.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263143.08, modificado:1263143.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BORDE DEL RIO CHIQUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 217811 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 217811 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUITO CIUDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE SIRACUZA, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA LUCI, lon:-96.69551005, lat:17.06484842}} | 2021-03-13 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998633 | Proyecto de inversión | 411069.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411069.66, modificado:411069.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL GUAYACAN. - 222230 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222230 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GUAYACAN, 70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE AL RIO Y CALLE A TAPANALA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE AL RIO Y TAPANALA., lon:-95.71916561, lat:15.97133224}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998963 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1455000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 223745 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 223745 | S | 628 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALTA LUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE ALTA L, lon:-98.068333, lat:17.959167}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-13/2021, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1455000.01, importe_modificado:1455000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.76}} | {1998963/proyecto_INICIO, 1998963/proyecto_PROCESO, 1998963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998990 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAGÜEY LARGO - 223950 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 223950 | S | 120 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL DE MAGUEY LARGO, 71550 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AY, lon:-96.65668961, lat:16.68413051}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/057/2021, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {1998990/proyecto_INICIO, 1998990/proyecto_PROCESO, 1998990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999244 | Acción | 192456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192456.72, modificado:192456.72}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 110881 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUTAMINETO CONSTITUCIONAL DE LA PE | 110881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999334 | Acción | 190578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190578.84, modificado:190578.84}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121918 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 121918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJP/001/2021, contratista:ARQ. MARIA DEL CARMEN PEREZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:190578.84, importe_modificado:190578.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999334/proyecto_INICIO, 1999334/proyecto_PROCESO, 1999334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999465 | Acción | 59472.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59472.69, modificado:59472.69}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 169889 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI | 169889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/M004/FISMDF/003/2021, contratista:ANDRES PINACHO PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:59472.69, importe_modificado:59472.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999465/proyecto_INICIO, 1999465/proyecto_FIN, 1999465/proyecto_INICIO, 1999465/proyecto_FIN, 1999465/proyecto_PROCESO, 1999465/proyecto_FIN, 1999465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999609 | Acción | 713044.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713044.35, modificado:713044.35}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 212948 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 212948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999991 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO ETLA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0 | S | 53 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:C. Independencia 14, 1ra Secc San Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76002502, lat:17.14733124}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106191, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1999991/proyecto_INICIO, 1999991/proyecto_PROCESO, 1999991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999992 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 102 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Matamoros 74, 70474 San Bartolomé Quialana, Oax., México, lon:-96.50113821, lat:16.90250827}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111237, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1999992/proyecto_INICIO, 1999992/proyecto_PROCESO, 1999992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999994 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 51 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Progreso, 71224 San Andrés Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8355774, lat:17.0733301}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106201, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1999994/proyecto_INICIO, 1999994/proyecto_PROCESO, 1999994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302000590 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UN VEHÍCULO TIPO TORTON DE CARGA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMUNEROS DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAX. | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 1413 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:melchor ocampo, santa catarina ixtepeji, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106771, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2000590/proyecto_INICIO, 2000590/proyecto_PROCESO, 2000590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402012758 | Proyecto de inversión | 2790522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, modificado:2790522.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA). EN MIXISTLÁN DE LA REFORMA. - 46781 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 46781 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , VARIAS CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.11394729, lat:17.14792207}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA AGREGAR LO FINANCIERO Y FISICO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:FALTA AGRGAR TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402013678 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS. - 94863 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94863 | S | 310 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LAS CUEVAS, 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADO A 130 HRS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS INICIA EN TRAMO 0000 C, lon:-96.60902329, lat:15.80520886}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402013874 | Acción | 117708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117708.72, modificado:117708.72}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108301 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | 108301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASETEC/MSFJ/FISMDF/144/001/002/2021, contratista:ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES PIAZZA FORTE, convocante:SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:117708.72, importe_modificado:117708.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013874/proyecto_PROCESO, 2013874/proyecto_FIN, 2013874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402013977 | Acción | 120155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120155.22, modificado:120155.22}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110576 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 110576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014111 | Acción | 5699 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.0, modificado:5699.0}} | IMPRESORA - 113946 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | SANTO DOMINGO ARMENTA | 113946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {2014111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402017365 | Proyecto de inversión | 3230732.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.03, modificado:1615366.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.04, modificado:1615366.04}} | CONSTRUCCION DE 55 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 186418 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 186418 | S | 240 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CERCANIAS, lon:-96.502009, lat:16.90284346}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2017365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019946 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA 20DPR1131J - 223150 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO | 223150 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS DE LA IGLESIA DE LA POBL, lon:-98.28414093, lat:16.45071327}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402021408 | Proyecto de inversión | 1720770.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860385.31, modificado:860385.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860385.31, modificado:860385.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 231955 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI | 231955 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MORELOS LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ANTES DE, lon:-97.67105171, lat:17.9299268}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC/M004/FISMDF/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES RUIZ LEMON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:860385.31, importe_modificado:860385.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021408/proyecto_PROCESO, 2021408/proyecto_INICIO, 2021408/proyecto_PROCESO, 2021408/proyecto_INICIO, 2021408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025300 | Proyecto de inversión | 1010800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010800.0, modificado:1010800.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 246156 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 246156 | S | 693 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:14, direccion:RANCHERIA SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 YOSOSHIYOÓ, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA HUBICADA EN YOSOSHIYOO DE SANTOS REYES TEPEJILLOJUXTLAHUACA.OAXACA, lon:-97.919973, lat:17.442032}} | 2021-10-01 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025466 | Proyecto de inversión | 1479258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479258.76, modificado:1479258.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA MORA - 246833 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 246833 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA MORA KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO , 68555 AGUA MORA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABEXERA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.79177882, lat:18.08581936}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026117 | Proyecto de inversión | 329314.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329314.74, modificado:329314.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CENTRO - 249403 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 249403 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:CONTINUACION DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONOCIDO, 69870 BARRIO SAN ISIDRO, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , EL POZO SE HARA EN LUGAR CONOCIDO EN EL BARRIO DE SAN ISDRO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHU, lon:-97.56750577, lat:17.14591171}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2026117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026391 | Proyecto de inversión | 1056613.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056613.4, modificado:1056613.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO AGUA SAUCO. - 250769 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 250769 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA SAUCO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO , 68555 BARRIO AGUA SAUCO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 4 KM DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-96.79574881, lat:18.08432374}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2026391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027110 | Proyecto de inversión | 575800.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575800.44, modificado:575800.44}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO - 253278 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 253278 | S | 558 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO EN ENCUENTRA EN LA, lon:-98.27069592, lat:17.48647655}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:575800.44, importe_modificado:575800.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.0}} | {2027110/proyecto_INICIO, 2027110/proyecto_PROCESO, 2027110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027891 | Proyecto de inversión | 739999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739999.17, modificado:739999.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LOMA SANTA ROSA - 255801 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255801 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:PUEBLO LOMA SANTA ROSA, 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 9.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69164181, lat:17.21850588}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028292 | Proyecto de inversión | 1002103.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002103.28, modificado:1002103.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+800 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA ALIANZA - 256940 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256940 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO LA ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.59504388, lat:17.89247465}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028799 | Proyecto de inversión | 2790522.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.81, modificado:2790522.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 258691 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 258691 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.7, meta_modificada:2240.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 70261 BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , ES UNA RANCHERIA DE LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, lon:-96.12318109, lat:17.15906609}} | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402028903 | Proyecto de inversión | 969360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969360.0, modificado:969360.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON COBERTURA MUNICIPAL - 258921 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258921 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A14.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6673431, lat:17.19037828}} | 2021-08-24 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030949 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 266142 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266142 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MARTINEZ DE LA TORRE, 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.19864911, lat:17.36989756}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402032335 | Proyecto de inversión | 1430978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430978.2, modificado:1430978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD SECTOR UNO Y AVENIDA JUSTO SIERRA SECTOR UNO Y SECTOR DOS Y CALLE JUSTO SIERRA SECTOR TRES - 270609 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 270609 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DEL, lon:-95.04982101, lat:17.22491623}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033403 | Proyecto de inversión | 1459280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:889098.38, modificado:889098.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570181.62, modificado:570181.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I, MADERO PRIMERA ETAPA. - 276225 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276225 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE FRANSCISCO I MADERO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA CALLE UBICADO JUNTO AL PUENTE DE ZARAGOZA., lon:-96.50051881, lat:16.90071038}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033855 | Proyecto de inversión | 2020494.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020494.42, modificado:2020494.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 278725 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 278725 | S | 388 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE SEGUNDA DE NICOLÁS BRAVO, CARRETERA CARRETERA SAN DIO, lon:-96.49664219, lat:16.76167911}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 1925178.45 | 1925178.45 | 1925178.45 | 1925178.45 | 1925178.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2033855/proyecto_PROCESO, 2033855/proyecto_INICIO, 2033855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034792 | Proyecto de inversión | 622471.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622471.51, modificado:622471.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COSECHEROS PARAJE LLANO DE HUESO - 282610 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULACINGO | 282610 | S | 131 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LLANO GUESO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE LLANO HUESO, lon:-97.44979647, lat:17.75542008}} | 2021-08-25 | 2021-10-15 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, monto:622471.5, importe_modificado:622471.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2034792/proyecto_INICIO, 2034792/proyecto_FIN, 2034792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034941 | Proyecto de inversión | 579501 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, modificado:579501.0}} | CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283150 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | 283150 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO PUEBLO YUCANO, 69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REFORMA, CALLE NOCHE TRISTE LOS BIODIGESTORES SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA, lon:-97.28723318, lat:17.33400818}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/111/2021, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, convocante:SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:579501.0, importe_modificado:579501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2034941/proyecto_PROCESO, 2034941/proyecto_INICIO, 2034941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402035533 | Proyecto de inversión | 997746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997746.0, modificado:997746.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ ATOTONILCO - CERRO DEL AIRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 285323 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285323 | S | 880 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE - SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, 71967 RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CERRO DE AIRE Y , LA OBRA, lon:-97.20404973, lat:16.1106325}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035754 | Proyecto de inversión | 201060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201060.51, modificado:201060.51}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 1+338.00 AL KM 1+781.00 (SEGUNDA ETAPA) - 286228 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286228 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 781 PUEBLO , 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE XATÁN A LA LOCALIDAD DE TANDIQUE, lon:-97.609604, lat:17.742474}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036000 | Proyecto de inversión | 900115.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900115.43, modificado:900115.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA TRES EN LA COLONIA HIDALGO SUR - 287010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287010 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES COLONIA HIDALGO DEL SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS A 50 METROS DE LA IGLESIA ADVENISTA SEPTIMO DIA, lon:-95.05073068, lat:16.87825161}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036120 | Proyecto de inversión | 734663.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734663.28, modificado:734663.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIE DE CERRO - 287394 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287394 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:98, direccion:CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, 71967 SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLEJON SAN MARTIN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.25218154, lat:16.11712097}} | 2021-08-12 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036155 | Proyecto de inversión | 1579001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579001.05, modificado:1579001.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO LAS JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287464 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287464 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL LADO IZQUIERDO A UNA CUADRA PA, lon:-97.14512694, lat:16.10118533}} | 2021-03-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036380 | Proyecto de inversión | 585295.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585295.16, modificado:585295.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARTÍ CLAVE: 20DES0142B - 288319 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288319 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ - COLONIA LINDA VISTA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ- COLONIA LINDA VISTA Y CAMINO TERRACERIA A SAN JUANITO JICAYAN, LA OBRA ESTA UB, lon:-97.96032598, lat:16.45779572}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2036380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036455 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PORVENIR. - 288612 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288612 | S | 325 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-94.78424771, lat:16.6521438}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/04/2021, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2036455/proyecto_PROCESO, 2036455/proyecto_FIN, 2036455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036461 | Proyecto de inversión | 1676970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676970.0, modificado:1676970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 288624 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288624 | S | 572 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRO DE AIRE, 71967 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A EL AGUACATEL, lon:-97.20634031, lat:16.11111204}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036669 | Acción | 1045642.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045642.02, modificado:1045642.02}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 289338 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H YUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOAPALA | 289338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036677 | Proyecto de inversión | 154887.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154887.78, modificado:154887.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO - 289360 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289360 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RÍO GRANDE, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO HACIA LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, lon:-97.59015464, lat:18.06057895}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036834 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289789 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289789 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2186.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69548 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALM, lon:-97.74205855, lat:17.52018025}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037020 | Proyecto de inversión | 1129271.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129271.88, modificado:1129271.88}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 290561 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 290561 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA VILLA NUEVA LOS ANGELES, CALLE COLOSIO A 700 MESTROS DEL PARQUE CENTRAL LOS ANGELES, lon:-95.16486872, lat:17.38987329}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2037020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037329 | Proyecto de inversión | 810944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.68, modificado:810944.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE XHII TIUNDU (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 291949 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 291949 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBERTAD LA OBRA INICIA EN FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.72441997, lat:17.49402731}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037360 | Proyecto de inversión | 1217664.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217664.6, modificado:1217664.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 292080 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 292080 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OAXACA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 100 METRO, lon:-97.72992837, lat:17.50074515}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037586 | Proyecto de inversión | 586998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586998.31, modificado:586998.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS ESQUINA CALLE MIGUEL HIDALGO - 292701 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 292701 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN GABRIEL, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSISTMICA A 115 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.0539392, lat:17.30108638}} | 2021-08-27 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037859 | Proyecto de inversión | 989998.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989998.07, modificado:989998.07}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD - 293698 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 293698 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.83, meta_modificada:29.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CÁRDENAS PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ CARDENAS DE LA LOCALID, lon:-96.58409107, lat:16.96105459}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113845, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:989998.07, importe_modificado:989998.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2037859/proyecto_INICIO, 2037859/proyecto_PROCESO, 2037859/proyecto_INICIO, 2037859/proyecto_PROCESO, 2037859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037999 | Proyecto de inversión | 2801633.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801633.07, modificado:2801633.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO - 294287 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 294287 | S | 1025 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-96.46568135, lat:16.89799927}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038176 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA COMUNIDAD DE RÍO MODELO - 295031 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 295031 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:287, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 RANCHO SOÑADOR, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 70 METROS DEL CAUDAL DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN UNA RANCHERIA DE LA AGENNCIA DE LA COLONIA CUA, lon:-94.75567043, lat:17.11398419}} | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038730 | Proyecto de inversión | 263065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263065.84, modificado:263065.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUAYACANES, MORELOS, RAYON, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 297161 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TOTOLAPAM | 297161 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:8, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS MARGARITAS, 70480 LAS MARGARITAS, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE GUAYACANES Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON LA PRIMERA PAVIMENTACION SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA SIGUIENTE CERCA, lon:-96.17167004, lat:16.69003252}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039596 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 301153 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301153 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-97.92399649, lat:17.81038236}} | 2021-03-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039600 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA - 301160 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 301160 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA ACAYUCAN- PALOMARES Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN DE PORRES DE, lon:-95.05089685, lat:17.32016625}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040672 | Acción | 186011.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186011.97, modificado:186011.97}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 305820 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 305820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}} | 2021-03-01 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2040672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040968 | Proyecto de inversión | 107814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107814.44, modificado:107814.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES - 307367 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307367 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA POZOLTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 69562 SANTA MARÍA POZOLTEPEC, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PRINIPAL A SANTA MARIA POZOLTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES, lon:-97.38437192, lat:17.58968116}} | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/005/005/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:107814.44, importe_modificado:107814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2040968/proyecto_PROCESO, 2040968/proyecto_FIN, 2040968/proyecto_INICIO, 2040968/proyecto_PROCESO, 2040968/proyecto_FIN, 2040968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041109 | Proyecto de inversión | 919978.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919978.61, modificado:919978.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN - 307868 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307868 | S | 372 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA INICIA TRAMO DE PAVIMENTO EN EZQUINA INDEPENDENCIA CON RAYON A 500 MTS DE LA A, lon:-96.7869676, lat:17.2205598}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041312 | Proyecto de inversión | 409999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.97, modificado:409999.97}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 308736 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308736 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:PUEBLO IGNACION MANUEL ALTAMIRANO, 69802 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.8 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-97.64813346, lat:17.2005138}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041459 | Proyecto de inversión | 599595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599595.37, modificado:599595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA PRINCIPAL EN NUEVA REFORMA - 309156 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309156 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM. PASANDO LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON Y ANTES DE LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61658564, lat:17.25187639}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041520 | Proyecto de inversión | 1054322.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.44, modificado:1054322.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 309323 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 309323 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.24, meta_modificada:1028.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+130 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERAFEDERAL 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 0130 D, lon:-96.51840063, lat:16.19496826}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-011-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.44, importe_modificado:1054322.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.24}} | {2041520/proyecto_FIN, 2041520/proyecto_INICIO, 2041520/proyecto_PROCESO, 2041520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041592 | Proyecto de inversión | 249085.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249085.16, modificado:249085.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 309448 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 309448 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:EJE VIAL CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA LOS REYES CHICAHUAXTLA, 71010 LOS REYES CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE DE TERRACERIA CERCA DEL SALON DE USOS MULTIPLES , lon:-97.84119242, lat:17.16545152}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041858 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 310420 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 310420 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:269, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 COLONIA EMILIANO ZAPATA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PYOYECTO COMPRENDE DE 6 CUARTPS DORMITORIOS LOS CUALES SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES CALLES, lon:-95.00594622, lat:16.88414982}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042668 | Proyecto de inversión | 734074.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734074.66, modificado:734074.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 313192 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313192 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE ISRAEL PUEBLO SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MAESTRO SAMUEL JOAQUIN Y CALLE JETZEMANI, CALLE JERUSALEN A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.26027322, lat:17.18067085}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042762 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 313498 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313498 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.94, meta_modificada:4.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.05142396, lat:17.33366726}} | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2042762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042843 | Acción | 82983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82983.0, modificado:82983.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 313847 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL RIO | 313847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2021-04-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-FISMDF/461/02/2021,CTO-FISMDF/461/01/2021, contratista:CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, HIGINIO VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:82983.0, importe_modificado:82983.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2042843/proyecto_FIN, 2042843/proyecto_INICIO, 2042843/proyecto_PROCESO, 2042843/proyecto_INICIO, 2042843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043334 | Proyecto de inversión | 1800365 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800365.0, modificado:1800365.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR. - 315887 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 315887 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LAS UBICACIOONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS SON VARIAS PERO SE ENCUENTRAN DENTRO DE, lon:-96.22634803, lat:16.00753158}} | 2021-04-17 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2043334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043556 | Proyecto de inversión | 734725.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734725.24, modificado:734725.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 316511 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 316511 | S | 388 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA INICIA A 150, lon:-96.48819457, lat:16.76193594}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2043556/proyecto_PROCESO, 2043556/proyecto_INICIO, 2043556/proyecto_PROCESO, 2043556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044236 | Proyecto de inversión | 5468800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468800.0, modificado:5468800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 318876 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 318876 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA DEL TORO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE VICENTE GUERRERO LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-97.71592811, lat:16.99142426}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/04/2021, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5468800.0, importe_modificado:5468800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2044236/proyecto_INICIO, 2044236/proyecto_PROCESO, 2044236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045149 | Proyecto de inversión | 422332.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422332.42, modificado:422332.42}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321723 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321723 | S | 59 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POLVORIN, 70370 LA PRINCESA (EL POLVORÍN), SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.00017399, lat:16.92859393}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045236 | Proyecto de inversión | 1251371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251371.2, modificado:1251371.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) - 322160 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA | 322160 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, lon:-97.28394372, lat:17.46838555}} | 2021-09-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046156 | Proyecto de inversión | 700793.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700793.07, modificado:700793.07}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR0376X - 325559 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE LA REFORMA | 325559 | S | 236 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.33, meta_modificada:128.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PORVENIR, ENTRANDO A LA POBLACION POR EL CAMINO PRINCIPAL AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA , lon:-97.85022622, lat:16.68241188}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2046156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046419 | Proyecto de inversión | 2745253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745253.88, modificado:2745253.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CHOVE'E- TANTI KI'L DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 326477 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 326477 | S | 670 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHOVEE - TANTI KIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CARRETERA A TICUA, SE ENCUENTRA CER, lon:-97.49917476, lat:17.02140521}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046584 | Proyecto de inversión | 725932.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725932.69, modificado:725932.69}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA - 327163 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 327163 | S | 1269 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGAL PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL NOGAL Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DEL NOGAL ESQUINA CON CALLE DEL NOGAL, lon:-96.61930488, lat:17.05266498}} | 2021-07-30 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM-MSDT/M-519/FISMDF/001/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:725932.69, importe_modificado:725932.69}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2046584/proyecto_INICIO, 2046584/proyecto_PROCESO, 2046584/proyecto_FIN, 2046584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046769 | Proyecto de inversión | 518391.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518391.99, modificado:518391.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUIENAXHI DE LA QUINTA SECCIÓN - 327909 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 327909 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 QUINTA SECCIÓN, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ASUNCION IXTALTEPEC-EL ESPINAL Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GUIENAXHI QUE SE LOCALIZA COLIN, lon:-95.05283408, lat:16.4973204}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047236 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 329820 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 329820 | S | 9 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A TRES CALLES DE LADO DERECHO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.44110668, lat:17.51621764}} | 2021-04-05 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2047236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047332 | Proyecto de inversión | 672974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672974.91, modificado:672974.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SAN MIGUEL - 330071 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330071 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE AGUA - RIO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO RIO SAN MIGUEL, 00000 RÍO SAN MIGUEL (LLANO NOPAL), CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, lon:-96.81101566, lat:17.93409834}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2047332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047352 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 330115 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330115 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION Y CALLE RUMBO AL MUNICIPIO, CALLE RUMBO A NOPALA, lon:-97.08222303, lat:16.09551139}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402047413 | Proyecto de inversión | 347800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347800.0, modificado:347800.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE QUINTANA ROO - 330293 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 330293 | S | 18785 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMINO NACIONAL LA CALLE SOBRE LA QUE SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES DE TERRACERIA A, lon:-96.75378169, lat:17.07986021}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047497 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COIXTEPEC - 330535 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 330535 | S | 178 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A COIXTEEPEC PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO PIÑAS Y , LA RED DE DISTRIBUCION SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, lon:-96.27981153, lat:16.01528795}} | 2021-08-02 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047707 | Proyecto de inversión | 687772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687772.11, modificado:687772.11}} | RAHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 331349 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LAJARCIA | 331349 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE ZARATE AQUINO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EL BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUEL, lon:-95.92492445, lat:16.51109437}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047840 | Proyecto de inversión | 659549.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659549.08, modificado:659549.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO MANANTIAL - 331803 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 331803 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, lon:-96.20320143, lat:17.93916356}} | 2021-03-29 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048264 | Proyecto de inversión | 2629142.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770788.77, modificado:770788.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858353.92, modificado:1858353.92}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR848W - 333580 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 333580 | S | 100 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE OAXACA, SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BEITO JUAREZ, lon:-96.6916893, lat:17.41301807}} | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260MSMA/R33-FIIIYFIV/FISMDF-05/2021, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS PUNTA COMETA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:2629142.69, importe_modificado:2629142.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2048264/proyecto_INICIO, 2048264/proyecto_PROCESO, 2048264/proyecto_FIN, 2048264/proyecto_PROCESO, 2048264/proyecto_FIN, 2048264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048380 | Proyecto de inversión | 458881.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458881.15, modificado:458881.15}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES - 333870 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 333870 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CIPRES, CALLE YUCUDA SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIU, lon:-97.67075527, lat:17.27909605}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048654 | Proyecto de inversión | 954579.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954579.71, modificado:954579.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334815 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334815 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALBERTO GARCIA CARBAJAL, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-96.20836787, lat:17.8592821}} | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048817 | Proyecto de inversión | 598080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598080.1, modificado:598080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOS COCOS, PRIMERA ETAPA - 335410 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335410 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:57, direccion:CALLE LOS COCOS INTERIOR SN COLONIA LOS COCOS, 70735 LOS COCOS [COLONIA], SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LOS COCOS Y CAMINO TRAMO LOS COCOS - SANTA MARIA GUIENAGATI, CALLE LOS COCOS ENTRE EL TRAMO LOS COCOS SANT, lon:-95.2116, lat:16.433483}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049855 | Proyecto de inversión | 1372402.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372402.41, modificado:1372402.41}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN SAN PEDRO HUAMELULA - 339570 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 339570 | S | 1268 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CAMINO RIO PAPAYA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO NAYPU LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS TRES REYES Y EN EL CAMINO QU, lon:-95.6748541, lat:16.03337948}} | 2021-04-02 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049948 | Proyecto de inversión | 714050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.85, modificado:714050.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA LARGA - 339866 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 339866 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO LOMA LARGA, 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SANTI, lon:-96.92741033, lat:16.9920666}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050118 | Proyecto de inversión | 202195.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202195.55, modificado:202195.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340463 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340463 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE, lon:-96.53835477, lat:18.07282413}} | 2021-03-04 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050186 | Acción | 96703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96703.68, modificado:96703.68}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 340692 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 340692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050235 | Proyecto de inversión | 820057.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820057.19, modificado:820057.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 340876 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 340876 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION PRECI, lon:-97.06118924, lat:17.54000722}} | 2021-10-06 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402050297 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 341058 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341058 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN GABRIEL MIXTEPEC PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO A NOPALA, CAMINO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO SE ENCUEN, lon:-97.0790237, lat:16.08498594}} | 2021-07-15 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402050450 | Proyecto de inversión | 837489.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837489.71, modificado:837489.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DE LA PRESA DERIVADORA SOBRE EL RIO SALADO - 341543 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341543 | S | 695 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROJAS DE CUAUHTEMOC - GUENDULAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.61363087, lat:17.00786436}} | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050522 | Proyecto de inversión | 851770.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851770.11, modificado:851770.11}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 341792 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341792 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO A YODODEÑE A 1.8 KM DEL MUNICIPIO DE CANTAROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DEL AG, lon:-97.138056, lat:17.499167}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402050618 | Proyecto de inversión | 629407.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629407.59, modificado:629407.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO DE HIELO - 342137 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342137 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO RIO DE HIELO, 68269 RÍO DE HIELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.93389009, lat:17.00239508}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050720 | Proyecto de inversión | 4595499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4595499.1, modificado:4595499.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 342481 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342481 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA Y CALLE LA CHUPARROSA, , lon:-96.49115499, lat:18.06686364}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050721 | Proyecto de inversión | 699799.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699799.24, modificado:699799.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIVERA DEL RÍO NIZAVIGANA - 342482 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 342482 | S | 102 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE CALLE RIVERA DEL RIO INTERIOR SN RANCHERIA NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE EL CAMINO DE ACCESO PR, lon:-95.33294381, lat:16.65783816}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050730 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 342501 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 342501 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LOS DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MAPA POR LO QUE NO EXISTE UNA UB, lon:-96.61951204, lat:17.00663322}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2050730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050763 | Proyecto de inversión | 2329812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329812.58, modificado:2329812.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 342611 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 342611 | S | 700 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.21960225, lat:17.81107071}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050774 | Proyecto de inversión | 2140560.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140560.34, modificado:2140560.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO,LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, LINEA DE DISTRIBUCION) DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN. - 342646 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342646 | S | 513 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOMAS DE SAN JUAN, 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE PALMERAS, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE UBICA A 08 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUILAP, lon:-96.763242, lat:17.002379}} | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050874 | Proyecto de inversión | 533257.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533257.22, modificado:533257.22}} | REHABILITACIÓN AL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL 2DA. ETAPA. - 343017 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343017 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENT, lon:-96.51875185, lat:17.030994}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050936 | Proyecto de inversión | 1074486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074486.85, modificado:1074486.85}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD SECCION LOS RUBIO, ARROYO GRANDE - 343231 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343231 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 131 + 200 SECCION , 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN SECCION LO, lon:-96.49624449, lat:18.10047973}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050994 | Proyecto de inversión | 914813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914813.65, modificado:914813.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343423 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343423 | S | 407 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - , lon:-96.52158596, lat:18.10144323}} | 2021-02-22 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051075 | Proyecto de inversión | 936267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936267.51, modificado:936267.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO OCOTE, CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343903 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343903 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ- CAMINO DE IXCATLAN Y BRE, lon:-96.52748106, lat:18.09563217}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051100 | Proyecto de inversión | 953851.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953851.54, modificado:953851.54}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 344048 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344048 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ZACATAL SECCION CAMINO ZACATAL, 68462 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ZACATAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 182, KM 1, lon:-96.51751621, lat:18.0981408}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051228 | Proyecto de inversión | 2656527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656527.31, modificado:2656527.31}} | INTEGRACION DE VEGETACION EN JARDINES AREA 1 Y AREAS ADJUNTAS CON PLANTAS DE LA ZONA, EN LA PLAZA DEL EXCONVENTO - 344602 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 344602 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA BARDA ATRIAL DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO., lon:-96.779528, lat:16.993611}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051337 | Proyecto de inversión | 3078378.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078378.54, modificado:3078378.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA JUAREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y MORELOS - 345002 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 345002 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.0, meta_modificada:2503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA BENIT JAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA A, lon:-94.83446, lat:16.47363}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 3078378.54 | 3078378.54 | 3078378.54 | 3078378.54 | 3078378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CJU1906254G7, contratista:CJU1906254G7, convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3078378.54, importe_modificado:3078378.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2051337/proyecto_INICIO, 2051337/proyecto_PROCESO, 2051337/proyecto_INICIO, 2051337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas de contrato y documento de evidencia muestran error., trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402051419 | Proyecto de inversión | 3029127.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029127.77, modificado:3029127.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS AVENIDA 21 DE MARZO Y AV. NACOZARI. - 345347 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 345347 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA HEROES DE NACOZARI, AVENIDA 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE , lon:-94.83062, lat:16.46554}} | 2021-07-17 | 2021-09-16 | 3029127.77 | 3029127.77 | 3029127.77 | 3029127.77 | 3029127.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2222.0}} | {2051419/proyecto_INICIO, 2051419/proyecto_PROCESO, 2051419/proyecto_INICIO, 2051419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas de contrato y documento de evidencia muestran error., trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402051456 | Proyecto de inversión | 804425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804425.0, modificado:804425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 345534 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345534 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA NUEVA ESPERANZA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA NUEVA ESPERANZA, lon:-95.57492402, lat:17.11986637}} | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051556 | Proyecto de inversión | 2002216 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002216.0, modificado:2002216.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATOTONILCO 2° ETAPA¿ - 345953 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 345953 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO BARRIO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A UNOS 250 METROS LINEALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y ES UNA OBRA, lon:-97.01175747, lat:16.56802797}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051719 | Proyecto de inversión | 1292803.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292803.08, modificado:1292803.08}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO - 346567 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 346567 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE QUE ES LA CALLE B, lon:-96.52515257, lat:17.02869534}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051782 | Acción | 344594.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344594.81, modificado:344594.81}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 346790 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 346790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051992 | Proyecto de inversión | 903896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.1, modificado:903896.1}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347716 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347716 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - SA, lon:-96.52279199, lat:18.10835768}} | 2021-04-12 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054248 | Proyecto de inversión | 3346933.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346933.86, modificado:3346683.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210027 | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.38, meta_modificada:588.38}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:JFQ7+32 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.53740704, lat:16.63770814}, geo2: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 71557 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.5328709, lat:16.6366257}, geo3: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Las Minas, 71557 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.53321207, lat:16.63986171}} | 2021-12-03 | 2022-03-02 | 3346683.46 | 3346683.46 | 3346683.46 | 3346683.46 | 3346683.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-155-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3346683.46, importe_modificado:3346683.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.38}} | {2054248/proyecto_INICIO, 2054248/proyecto_FIN, 2054248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058795 | Acción | 264365.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264365.31, modificado:264365.31}} | 33303 ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE EL MUNICIPIO REALICE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA. - 258864 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARÁ DE BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 258864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220102060745 | Proyecto de inversión | 2595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 5483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5483 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 100 MTS. DEL RANCHO LA HERRADURA CERCA, lon:-94.48063, lat:16.34305}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060748 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COATZÓSPAM - 5520 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5520 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MOSQUITO PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE EL TANQUE FRENTE A LA MISCELANEA SAN JUAN A 300 METROS DEL PANTEON , lon:-96.76486514, lat:18.05026986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060779 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 6406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6406 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FIDENCIO HERNÁNDEZ CAMPO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.48924267, lat:17.33187336}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060789 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 6640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6640 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE MANUEL DOBLADO Y , CALLE PORFIRIO DÍAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 850 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.79295697, lat:16.87213109}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514995.39 | 514995.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029990.78, importe_modificado:1029990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060792 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 6792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6792 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE CHAPULTEPEC Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 188 MTS. DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQU, lon:-96.823019, lat:17.169047}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060818 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMPO DE AVIACIÓN - 7273 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7273 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMPO DE AVIACIÓN, 69800 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE LOS ESPINOS A 363 MTS. DEL NUEVO HOSPITAL IMSS BIENESTARCIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-97.682923, lat:17.237689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060819 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 7281 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7281 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 68535 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.98466365, lat:18.21484833}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060837 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 7640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7640 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TERCERA DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-96.67077662, lat:16.84683674}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060841 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 7678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7678 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, CALLE LAS PEÑAS A 360 MTS. DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCINCO CUADRAS AL SUR DEL PA, lon:-96.843289, lat:16.680625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060846 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA FE Y LA MAR - 7723 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7723 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEX-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 18 DE MARZO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 2, lon:-96.313314, lat:17.765605}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060848 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 7736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7736 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LICONSA. A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNIICIPAL Y A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFIC, lon:-97.02973, lat:16.406923}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060853 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 7759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7759 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 100 MTS. DE L, lon:-96.550233, lat:16.502008}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 285915.84 | 285915.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060862 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7786 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7786 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.197742, lat:17.755107}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060869 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 7845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7845 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOSCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.498776, lat:17.091919}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060870 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLORADO - 7846 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7846 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.232209, lat:16.986106}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060882 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 8147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8147 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68473 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 MTS. DE LICONSA Y A 600 MTS DEL LA LOCALIDAD LOM, lon:-96.458152, lat:18.032642}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060883 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PELIXTITLAN - 8164 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8164 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PELIXTITLAN, 68536 PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 175 MTS. DE LICONSA, lon:-96.993949, lat:18.222562}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060900 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY TEPANTEPEC - 8435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8435 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY TEPANTEPEC, 68267 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC EL BEN, lon:-97.04417537, lat:16.99191193}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060903 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN QUIOTEPEC - 8480 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8480 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 240 METROS DEL IEBO Y A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. B, lon:-96.58708, lat:17.599693}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060907 | Proyecto de inversión | 1547000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547000.0, modificado:1547000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 8563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8563 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE MILENIUM INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EL BENEFICIARIO SE UBICA A 670 METROS DE L, lon:-96.411057, lat:16.916718}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060908 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO MINAS - 8565 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8565 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 375 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-97.239019, lat:16.930055}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060944 | Proyecto de inversión | 635500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635500.0, modificado:634857.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GACHUPÍN - 10121 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10121 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DEL PA, lon:-96.965404, lat:17.008319}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 634857.32 | 634857.32 | 634857.32 | 634857.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:634857.32, importe_modificado:634857.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060991 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13553 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13553 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE SABINO CRESPO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CA, lon:-96.75897823, lat:17.0048431}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 131778.13 | 131778.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060996 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13564 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS DOS CUADRAS AL N, lon:-96.7576331, lat:17.00007388}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 131778.13 | 131778.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061001 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACAMAMA - 13576 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13576 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA CORREGIDORA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A, lon:-98.062561, lat:16.414581}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061003 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028250.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13579 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CAM. DE LA TOMA Y , CARRETERA INTERNACIONAL EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.65642239, lat:17.05857975}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028250.07 | 1028250.07 | 1028250.07 | 1028250.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028250.07, importe_modificado:1028250.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061009 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA JUQUILA - 13592 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13592 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA JUQUILA, 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 515 METROS AGENCIA MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓ, lon:-98.01383, lat:17.29202}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/026/2022, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:863987.37, importe_modificado:863987.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061011 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ATOTONILCO - 13596 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13596 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 420 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.19165828, lat:16.10757258}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061013 | Proyecto de inversión | 1235996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235996.6, modificado:1235996.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS FRESNOS - 13600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13600 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 520 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-95.3398715, lat:17.240505}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061016 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUACATE - 13610 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13610 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE, 70810 AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA MISCELANEA EL AGUACATALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.494158, lat:16.557014}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061033 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15496.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 13709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE DE AYUNTAMIENTO Y CALLE DE AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA UBICADO A 30 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.66417257, lat:16.8128032}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 15496.03 | 15496.03 | 15496.03 | 15496.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061038 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13731 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13731 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN VALENCIA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y , CALLE PRIMERO DE FEBRERO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 95 METROS DE IGLESIA VIRGEN D, lon:-95.034468, lat:16.438291}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061041 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13738 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13738 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO OAXACA (XOXOCOTÁN), 71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 250 METROS DE LA CAPILLA DE GU, lon:-96.74676852, lat:17.00935654}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061061 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 13775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13775 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MATAMOROS A 380 METROS DE LA ESCUELA SECUN, lon:-96.90325, lat:17.295469}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061064 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO OTATE - 13780 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13780 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO OTATE, 68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.91 KM DE LA IGLESIA DE AGUA COLORADA SAN JOSÉ TENANGO OAX, lon:-96.68303999, lat:18.1797776}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061065 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201448.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHOPA - 13783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13783 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79953791, lat:16.53083979}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201448.51 | 201448.51 | 201448.51 | 201448.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061074 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 13806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 160 MTS. DE LICONSA, lon:-97.024134, lat:16.417433}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514224.76 | 514224.76 | 248583.51 | 248583.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2061074/proyecto_PROCESO, 2061074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061085 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 13828 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13828 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTÍN MELGAR A 220 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA AY, lon:-96.841304, lat:16.684171}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061088 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201432.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOLOTEPEC DE LA PAZ - 13833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13833 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLOTEPEC DE LA PAZ, 71183 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 78 METROS DE CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50266823, lat:16.86826987}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201432.57 | 201432.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061093 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA VERDE - 13841 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13841 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA VERDE, 68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN A 85 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MULTIGRADO DE LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE, lon:-96.722094, lat:18.14927}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061108 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XOCHITONALCO - 13864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13864 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XOCHITONALCO, 68500 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.84858611, lat:18.09067222}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061112 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE ÁRNICA - 13869 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13869 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE ARNICA, 68571 LLANO DE ÁRNICA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN A 394 M DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO DE ÁRNICA, lon:-96.733034, lat:18.131601}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061113 | Proyecto de inversión | 4999968.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, modificado:4999968.67}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC COIXTLAHUACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSÉ MONTE VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 13871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13871 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSE MONTE VERDE, 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE VERDE SE ENCUENTRA A 2.8 KMS. DE DISTANCIA D, lon:-97.343895, lat:17.642696}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061117 | Proyecto de inversión | 2057071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057071.84, modificado:2057071.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 13878 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13878 | S | 270 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1029.54, meta_modificada:1029.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-97.91842268, lat:17.25087057}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2032792 | 2032792 | 609837.6 | 609837.6 | 609837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-029-00-2022, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2032792.0, importe_modificado:2032792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061121 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE LLANO GRANDE - 13883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13883 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS DEL CENTRO DE , lon:-97.928794, lat:17.811736}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061129 | Proyecto de inversión | 1432570.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432570.31, modificado:1432570.31}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN LOMA SAN BERNABÉ - 13895 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13895 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOMA SAN BERNABÉ SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCA, lon:-96.367087, lat:18.085419}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061130 | Proyecto de inversión | 2202301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202301.3, modificado:2202301.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 13897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13897 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCION EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENC, lon:-97.885159, lat:17.254749}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2202119.59 | 2202119.59 | 660635.88 | 660635.88 | 660635.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-038-00-2022, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2202119.59, importe_modificado:2202119.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061145 | Proyecto de inversión | 1995585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995585.2, modificado:1995585.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD EL VADO MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA SEGUNDA ETAPA - 13945 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13945 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL VADO, 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 120 M. DE LAS OFICINAS DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, lon:-96.89261433, lat:16.6026335}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061149 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADO A 515 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73043894, lat:16.83315148}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061153 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13965 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13965 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2DA. DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 7, lon:-96.134144, lat:18.108389}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061163 | Proyecto de inversión | 1492380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492380.0, modificado:1492380.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN JUÁREZ - 13984 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13984 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-95.99672, lat:16.71765}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061165 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZACATEPEC - 13989 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13989 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE UNIÓN, CALLE TATA LENCHO SE ENCUENTRA UBICADO A 92 MTS. DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.99248243, lat:16.76124464}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061168 | Proyecto de inversión | 1417500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1417500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINILLO - 13992 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13992 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78104766, lat:17.45444949}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061194 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14030 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, CALLE PIPILA SE ENCUENTRA UBICADO A 105 METROS DE LA IGLESIA DE 21, lon:-96.7612159, lat:17.02855185}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061205 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA APASCO - 14051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14051 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y , CALLE EL PANTEÓN EL BENEFICIARIO ESTA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 120 MTS DE LA TELESECUN, lon:-96.823236, lat:17.242931}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061208 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311837.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CACAHUATAL - 14056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14056 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE TERRACERIA PRINCIPAL SIN NOMBRE A A 65 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.490036, lat:17.991406}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 311837.51 | 311837.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/052/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:311837.51, importe_modificado:311837.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061229 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340305.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 14125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14125 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE, lon:-96.24282111, lat:16.4122475}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 340305.92 | 340305.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061234 | Proyecto de inversión | 2369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369000.0, modificado:2369000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 14150 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14150 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A, lon:-97.88124, lat:17.22652}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061235 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299516.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 14159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14159 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE CENTENARIO A 320 METROS DEL MUNICIPIO DE S, lon:-96.80156852, lat:17.1272014}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2061235/proyecto_PROCESO, 2061235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061243 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 14228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14228 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE Y , A 385 MTS. DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍNQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CAMPO DEPORT, lon:-96.764029, lat:17.197418}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061258 | Proyecto de inversión | 3099620.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099620.46, modificado:3099620.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTEPETONGO MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 14378 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14378 | S | 45 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:CALLE AMPLIACION BARRIO NUEVO PUERTO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68603 SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁN EN LA ESCUELA SE ENCUENTRA QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE , lon:-96.883456, lat:17.722074}} | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061259 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 14383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14383 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y , A 325 MTS. DEL TEMPLO BETELCINCO CUADRAS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.829732, lat:17.170118}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061262 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 14413 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14413 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 MTS. DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA. BENEFICIARIOS ADI, lon:-96.80559751, lat:18.24972269}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066721 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL IXCATLÁN - 14446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14446 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL IXCATLÁN, 71180 SAN MIGUEL IXCATLÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 75 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.503181, lat:16.897383}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066722 | Proyecto de inversión | 2279421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279421.07, modificado:2279421.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC - 18962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 18962 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.4, meta_modificada:678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A, lon:-96.15841276, lat:17.97005266}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066723 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 18977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 18977 | S | 52 | 1466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON GALEANA INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERA DE JUÁREZ, EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA A 150 MTS , lon:-95.260252, lat:16.376429}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066727 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 19016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19016 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 14 DE FEBRERO A 600 MTS. DEL PANTEÓN JARDÍN TRESCIE, lon:-96.680642, lat:17.091806}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066730 | Proyecto de inversión | 2526737.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526737.38, modificado:2526737.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VENTICUATRO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO - 19037 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19037 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE BOULEVARD ANASTASIO BUSTAMANTE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA POBLACION CERCA , lon:-97.56558583, lat:17.03407083}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066743 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 19262 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19262 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 362 MTS. DEL C, lon:-96.757038, lat:17.197689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066805 | Proyecto de inversión | 2824219.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824219.18, modificado:2824219.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 29038 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 29038 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JESUS BUSTAMANTE, CALLE JESUS KUMATE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUER, lon:-96.7841144, lat:16.81868788}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066830 | Proyecto de inversión | 1432477.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432477.46, modificado:1432477.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 30867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 30867 | S | 170 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LAS AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALCATRACES Y CALLE AL TANQUE, CALLE CAÑADA DE RAMIREZ EL BENEFICIAR, lon:-96.912171, lat:17.311954}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066831 | Proyecto de inversión | 1999909.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999909.32, modificado:1999909.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA CRUZADA LLANO SAN MIGUEL LOMA BONITA Y CAMINO A LA PLANTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 30993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 30993 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA PLANTA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA CRUZADA Y CALLE LLANO SAN MIGUEL, CALLE LOMA BONITA UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL C. ALVARO F, lon:-96.192097, lat:16.095673}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066842 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:566146.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 32098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32098 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MURGUIA, CAMINO CAMINO AL CAMPO SANTO A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 2 CUADRAS DEL PANT, lon:-96.653377, lat:17.078302}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 566146 | 566146 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/051/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:566146.0, importe_modificado:566146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066858 | Proyecto de inversión | 418500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 32317 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32317 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA CÁNDIDO L. LUCHO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE B. JUAREZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 50 METROS DE LA CAPILLA 3 , lon:-94.947287, lat:16.553507}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066902 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123841.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 32953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32953 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LA HERRADURA, CALLE NOEL GARCIA AGUILAR EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBI, lon:-96.468724, lat:16.963958}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 123841 | 123841 | 123841 | 123841 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2066902/proyecto_INICIO, 2066902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066925 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 33406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33406 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIETIQUI INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUECHACHI Y CALLE MANUEL NICOLÁS, SE ENCUENTRA UBICADO A 220 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-95.022038, lat:16.45468669}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067181 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUIVINI - 43115 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43115 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 60 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y AUN COS, lon:-96.194606, lat:16.099894}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067221 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALTO DEL AGUA - 43657 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43657 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SALTO DEL AGUA, 69007 SALTO DEL AGUA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CANÓNIGO HERMANO Y CALLE MIGUEL LUNA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS, lon:-97.802561, lat:17.796955}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067347 | Proyecto de inversión | 2894328.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894328.71, modificado:2894328.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO - 47264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47264 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1887.86, meta_modificada:1887.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE RIVERAS DEL EL RIO ATOYAC , lon:-96.71737679, lat:16.9901924}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067411 | Proyecto de inversión | 4907001.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907001.62, modificado:4907001.62}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC SANTA MARÍA YAHUIVÉ - 48966 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48966 | S | 517 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA YAHUIVÉ - SANTIAGO CHOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 RANCHERIA SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAHUIVÉ SE EN, lon:-95.84965463, lat:17.23330498}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067430 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO EL QUEYÓN - 49426 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49426 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL QUEYÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO EL QUEYÓN, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA, lon:-96.65008362, lat:16.22188384}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067432 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHINILLA - 49440 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49440 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CHINILLA INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA, lon:-96.60176, lat:16.15715}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067440 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:504000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA RICA - 49670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49670 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA RICA, 71385 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y DE 300 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53466763, lat:16.60851327}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067516 | Proyecto de inversión | 1165829.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165829.71, modificado:1165829.71}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA PROGRESO - 52010 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 52010 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.32, meta_modificada:5.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHILLAGA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 32 INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 8.00 KILOMETRO, lon:-96.494076, lat:16.59128}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067619 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 58388 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58388 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE NIÑO DE JESUS Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE 7 REGIONES EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A EN EL BARRIO DE L, lon:-96.771205, lat:17.079517}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067847 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO ZEGACHE - 65680 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65680 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ZEGACHE, 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A 75 MTS. DEL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDOEN E, lon:-96.70663434, lat:16.82616645}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068256 | Proyecto de inversión | 571526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571526.22, modificado:571526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 85271 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85271 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUCERO INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE 15 DE MAYO , CALLE CLAUDIO CRUZ EL PUNTO DE LA UBICACION , lon:-97.67866928, lat:17.26352889}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068267 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 85405 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85405 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ILUSTRACIÓN Y CALLE LA UNIÓN , CALLE PORFIRIO DÍAZ A 515 MTS. DEL MERCADO MUNI, lon:-98.00215566, lat:17.45243258}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068332 | Proyecto de inversión | 3551797.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551797.41, modificado:3551797.41}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL EL CARRIZAL - 87206 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 87206 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL SE ENCUENTRA A 20.4 KILOMET, lon:-97.169009, lat:16.52551}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068420 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINITAS LA ESCALERA LAS SALINAS - 91818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 91818 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.29, meta_modificada:5.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAS SALINAS - COATECAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 01 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS SE ENCUENTRA A 17.4 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-96.568553, lat:16.477833}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068453 | Proyecto de inversión | 2999999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.9, modificado:2999999.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA GUISHILIÁN LA Y E.C. PUERTO ESCONDIDO OAXACA - 94908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 94908 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.91, meta_modificada:8.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPAÑIA - GUISHILIÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 907 INTERIOR SN PUEBLO GUISHILIÁN, 71567 GUISHILIÁN, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE PRINCIPAL , LA LOCALIDAD DE GUISHILIÁN SE ENCUE, lon:-96.819417, lat:16.558463}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068455 | Proyecto de inversión | 999439.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999439.73, modificado:999439.73}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE EL GUAYABO - 95097 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 95097 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE - EL GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 710 INTERIOR SN PUEBLO EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE AVENIDA MIAHUATLAN Y , LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO SE, lon:-96.397862, lat:16.369371}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068466 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 97108 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97108 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE MAGNOLIA INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2DA DE MAGNOLIA Y PRIVADA DE MAGNOLIA, CALLE REFORMA A 600 METROS DEL PREESC, lon:-96.58329, lat:16.328907}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068471 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 97427 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97427 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 438 MTS. DEL CENTR, lon:-96.67432, lat:16.84657}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068491 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98359 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO GALLEGOS INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HÉCTOR VELÁSQUEZ ZÚÑIGA Y CALLE JUAN FIGUEROA, CALLE RAMÓN ESTEVA A 49 MTS. DEL PARQUETRES CUADRAS A, lon:-95.01954836, lat:16.45198498}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068495 | Proyecto de inversión | 2270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270000.0, modificado:2270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98451 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ F. GÓMEZ INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE CEREZOS EL DOMICILIO SE UBICA A 154 MTS DE LA IGLESIA DE ESQUIPULA Y DOS CUADRAS , lon:-95.023256, lat:16.426366}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068503 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO TOMÁS JALIEZA - 98530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98530 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TERCERA BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO ESTA A 184 MTS, lon:-96.66942, lat:16.84575}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068508 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 99143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99143 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO , EL PUNTO DEL PROYE, lon:-96.597238, lat:16.339656}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068514 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99617 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99617 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CONSTITUCIÓN EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 169 MTS. DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA, lon:-96.81962, lat:17.17025}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069434 | Acción | 102803.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102803.31, modificado:102803.31}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19601 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 19601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.983668, lat:16.519812}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISM/3%/002/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:102803.31, importe_modificado:102803.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2069434/proyecto_INICIO, 2069434/proyecto_PROCESO, 2069434/proyecto_INICIO, 2069434/proyecto_PROCESO, 2069434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202069497 | Acción | 450439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450439.0, modificado:450439.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19871 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 19871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 450439 | 450439 | 180175.6 | 180175.6 | 180175.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:450439.0, importe_modificado:450439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2069497/proyecto_INICIO, 2069497/proyecto_PROCESO, 2069497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070088 | Acción | 103292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103292.0, modificado:103292.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22690 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 22690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}} | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2070088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202070571 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POBLETE. - 26784 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26784 | S | 179 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LAS SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + undefined PUEBLO POBLETE, 71574 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS Y CAMINO CAMINO AL ARROYO, ELPROYECTO SE, lon:-96.5968684, lat:16.52055417}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072374 | Proyecto de inversión | 1718918.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718918.32, modificado:1718918.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 36171 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 36171 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - EL MANZANO TIRACOZ CRUZ BLANCA EL CARRIZAL Y A LAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 999 + undefined INTERIOR SN COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE C, lon:-96.79395959, lat:17.00380634}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2072374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072573 | Proyecto de inversión | 678132.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678132.09, modificado:678132.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN AV ISABEL LA CATOLICA BARRIO TRAPICHEZ - 37673 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 37673 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA INTERIOR SN CIUDAD LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, CALLE LEONA VICARIO EL PROYECTO SE, lon:-96.60475699, lat:18.54125254}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072719 | Acción | 3034903.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034903.29, modificado:3034903.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 38620 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 38620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3034903.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2072719/proyecto_INICIO, 2072719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073664 | Proyecto de inversión | 2546481.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546481.36, modificado:2546481.36}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DEL IEEBO PLANTEL 220 CON CLAVE 20ETH0222Z. - 43847 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 43847 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO HACIA JUQUILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUA HACIA JUQUILA Y CALLE CAMINO HACIA EL IEBO, LA OBRA SE UBIC, lon:-97.32714669, lat:16.2991602}} | 2022-04-04 | 2022-08-01 | 2546481.36 | 2546481.36 | 1517207.35 | 1517207.35 | 1517207.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/002/2022, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2546481.36, importe_modificado:2546481.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.69}} | {2073664/proyecto_INICIO, 2073664/proyecto_PROCESO, 2073664/proyecto_INICIO, 2073664/proyecto_PROCESO, 2073664/proyecto_INICIO, 2073664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe recaudado y devengado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202073757 | Acción | 719991.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719991.45, modificado:719991.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44482 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 44482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2022-03-18 | 2022-12-25 | 719991.45 | 719991.45 | 215997.42 | 215997.42 | 215997.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT-MSDO-131-FAISM-01/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:719991.45, importe_modificado:719991.45}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.3}} | {2073757/proyecto_PROCESO, 2073757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073826 | Proyecto de inversión | 558703.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558703.98, modificado:558703.98}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA SAN PABLO Y DEL IEBO PLANTEL 36 SAN PEDRO IXCATLÁN, EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 45031 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 45031 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN PABLO COLONIA SAN PABLO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL REFORMA EN LA COLONIA SAN PABLO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE A L, lon:-96.50442654, lat:18.13709577}} | 2022-02-28 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073833 | Proyecto de inversión | 1763271.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763271.92, modificado:1763271.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, DE EL POPOYOTE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 0 000 AL KM 17 000 - 45090 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 45090 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL POPOYOTE - SAN FRANCISCO COZOALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE EL POPOYOYE -SAN FRANC, lon:-96.63224088, lat:15.72480935}} | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073852 | Proyecto de inversión | 2277590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277590.4, modificado:2277590.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC VALDEFLORES DEL KM 0 000 AL KM 20 000 - 45298 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 45298 | S | 1399 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - VALDEFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE SAN FRANCISCO COZOALTEP, lon:-96.725874, lat:15.815001}} | 2022-03-31 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073938 | Proyecto de inversión | 2262000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262000.0, modificado:2262000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 45880 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 45880 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL REFORMA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y PASANDO LA , lon:-96.50458375, lat:18.14135703}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2073938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073988 | Proyecto de inversión | 811880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811880.13, modificado:811880.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS CON FOSA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA - 46317 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 46317 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTRELLA, 68425 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, PASAJE TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.63894218, lat:18.55813585}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074309 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD BUENAVISTA - 49093 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 49093 | S | 25 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:CALLE BUENA VISTA ÑUMI RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, BUENA VISTA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUEN, lon:-97.79318006, lat:17.44780719}} | 2022-04-06 | 2022-07-04 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116169, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:468.0}} | {2074309/proyecto_PROCESO, 2074309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074456 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN TRES CRUCES - 49978 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 49978 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8260.0, meta_modificada:8260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:69, direccion:PUEBLO AMPLIACION TRES CRUCES, 70921 AMPLIACIÓN TRES CRUCES, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-96.59407417, lat:16.01057944}} | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/01/2022, contratista:C. OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:7700000.0, importe_modificado:7700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8100.0}} | {2074456/proyecto_INICIO, 2074456/proyecto_PROCESO, 2074456/proyecto_INICIO, 2074456/proyecto_PROCESO, 2074456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074471 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CENTRO DE MAGDALENA LOXICHA - 50055 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50055 | S | 547 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:PUEBLO MAGDALENA LOXICHA, 70926 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A EL COROZAL, lon:-96.688117, lat:15.903907}} | 2022-04-05 | 2022-08-02 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/02/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1.6E7, importe_modificado:1.6E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2074471/proyecto_INICIO, 2074471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074487 | Proyecto de inversión | 2402455.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402455.41, modificado:2402455.41}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTÍN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0 000 AL 38 00. - 50111 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50111 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE QUELOVE ES LA VIA PRINCIPAL PARA MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.679905, lat:15.976702}} | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2402455.41, importe_modificado:2402455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:35.0}} | {2074487/proyecto_INICIO, 2074487/proyecto_PROCESO, 2074487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074498 | Acción | 19659.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19659.75, modificado:117958.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50154 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 50154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}} | 2022-01-11 | 2022-02-28 | 117958.5 | 117958.5 | 78639 | 39319.5 | 39319.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/001/2022, contratista:FRJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:117958.5, importe_modificado:117958.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2074498/proyecto_INICIO, 2074498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074543 | Proyecto de inversión | 2349662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349662.55, modificado:2349662.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20KPB0350 - 50400 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50400 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.70115199, lat:15.84711853}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2349662.55, importe_modificado:2349662.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2074543/proyecto_INICIO, 2074543/proyecto_PROCESO, 2074543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074604 | Proyecto de inversión | 4202100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202100.0, modificado:4202100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CENTRO - 50803 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50803 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61690553, lat:16.01644167}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 4202100 | 4202100 | 4202100 | 4202100 | 4202100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/08/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4202100.0, importe_modificado:4202100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2074604/proyecto_INICIO, 2074604/proyecto_PROCESO, 2074604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074856 | Acción | 360415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360415.8, modificado:360415.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 52430 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 52430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 360415.8 | 360415.8 | 180207.9 | 180207.9 | 180207.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMRH/254/CSP-01/FISMDF/2022, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:360415.8, importe_modificado:360415.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.5}} | {2074856/proyecto_INICIO, 2074856/proyecto_PROCESO, 2074856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075176 | Acción | 279862.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279862.41, modificado:279862.41}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 54953 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 54953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.033824, lat:16.636219}} | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 139931.21 | 139931.21 | 139931.21 | 139931.21 | 139931.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/SMI/M415/FISMDF/G.I.-3%/001/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:279862.41, importe_modificado:279862.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2075176/proyecto_INICIO, 2075176/proyecto_PROCESO, 2075176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202076063 | Proyecto de inversión | 511267.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511267.74, modificado:511267.74}} | REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 60419 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 60419 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO GRANDE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE DESARROLLARA EN LA CALLE ARROYO GRAN, lon:-96.84906668, lat:16.61230867}} | 2022-05-15 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076673 | Proyecto de inversión | 1015814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015814.58, modificado:1015814.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 63471 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 63471 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA PINO SUAREZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA ES, lon:-96.50307098, lat:18.14103077}} | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2076673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077037 | Proyecto de inversión | 399645.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399645.29, modificado:399645.29}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUCUY - 65284 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 65284 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YUCUCUI, 69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. , lon:-97.297366, lat:17.47948}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077050 | Proyecto de inversión | 1841456.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841456.02, modificado:1841456.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORVENIR ENTRE EMILIANO ZAPATA - 65322 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 65322 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PORVENIR PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CAL, lon:-95.85130284, lat:16.12510937}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077104 | Proyecto de inversión | 1324379.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324379.96, modificado:1324379.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO DEL NIÑO - 65515 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 65515 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE XETAO BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE XETAO Y CALLE LA LABOR, PRIVADA TERCERA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL LA UBICACION DEL PROYECTO SE IDENTIFICAN EN LA CALLE XETAO CALLE L, lon:-96.75309085, lat:16.96090981}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077251 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MENGOLÍ DE MORELOS - 66525 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 66525 | S | 106 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PARAJE HACIA MENGOLI, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CRISTINA JARQUIN Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE HACIA MENGOLI ES RUMBO AL PENAL DE ME, lon:-96.59341305, lat:16.34847428}} | 2022-03-23 | 2022-05-21 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1058199.43 | 1058199.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/03/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1269.8}} | {2077251/proyecto_PROCESO, 2077251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077513 | Acción | 195397.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195397.5, modificado:195397.5}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 67924 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 67924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, lat:17.277367}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2077513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077835 | Proyecto de inversión | 1695236.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695236.96, modificado:1695236.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN YUTANDAYOO - 69918 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 69918 | S | 400 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:25.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:PUEBLO YUNTANDAYU, 71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO SE HARA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE YUTANDAYOO A UNOS 200 MTS APROX. DEL TELEBACHILLERATO POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIENE MA, lon:-98.0771417, lat:16.45341021}} | 2022-05-10 | 2022-07-23 | 1695236.96 | 1695236.96 | 508571.09 | 508571.09 | 508571.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I. R./05/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1695236.96, importe_modificado:1695236.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.0}} | {2077835/proyecto_INICIO, 2077835/proyecto_PROCESO, 2077835/proyecto_INICIO, 2077835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-08}}
2022 | 2 | OAX220202077904 | Proyecto de inversión | 1249039.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249039.38, modificado:1249039.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION DE ÑATIPAA, QUINTA PRIVADA, RAYA DE NORIEGA Y PRIVADA RAYA DE NORIEGA, EN EL PARAJE LA MOJONERA EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 70371 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 70371 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ÑATIPA BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ÑAATIPA Y PRIVADA RAYA DE NORIEGA, CALLE RAYA DE NORIEGA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE PROLONGACION DE ÑAATIP, lon:-96.76474514, lat:16.94849715}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078152 | Proyecto de inversión | 1399941.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399941.78, modificado:1399941.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 71577 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 71577 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINICIPAL A CABALLO RUCIO RANCHERIA LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. AL ESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.80521179, lat:17.04468612}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 1399941.78 | 1399941.78 | 414118.45 | 414118.45 | 414118.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/014/2022, contratista:JUAN ALBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399941.78, importe_modificado:1399941.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.54}} | {2078152/proyecto_INICIO, 2078152/proyecto_PROCESO, 2078152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078203 | Proyecto de inversión | 4012968.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012968.96, modificado:4012968.96}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE LLUVIA EL CARRIZAL LA RAYA DEL KM 0000 AL KM 4800 - 71828 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 71828 | S | 105 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL CARRIZAL RUMBO A HUAUTLA Y RUMBO A LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, lon:-96.85747439, lat:18.11008208}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078216 | Proyecto de inversión | 1399919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399919.9, modificado:1399919.9}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 71892 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 71892 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - YOSONICAJE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 , lon:-97.78252758, lat:17.03038303}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 1399919.9 | 1399919.9 | 545415.27 | 545415.27 | 545415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/08/2022, contratista:JUAN ALBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399919.9, importe_modificado:1399919.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.66}} | {2078216/proyecto_INICIO, 2078216/proyecto_PROCESO, 2078216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078221 | Proyecto de inversión | 3492769.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492769.28, modificado:3492769.28}} | MEJORAMINETO DE CAMINO RURAL TRAMO PATIO IGLESIA SANTA CRUZ DE JUAREZ 0000 AL 3000 - 71921 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 71921 | S | 546 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:57, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 PATIO IGLESIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA UNICA UNIVERSIDAD RUMBO A SANTA CRUZ DE JUAREZ, lon:-96.83470962, lat:18.14638732}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078553 | Proyecto de inversión | 3476473.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476473.8, modificado:3476473.8}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CHAPULTEPEC EL FORTIN 0000 AL 3300 - 73818 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 73818 | S | 525 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:RANCHERIA , 68504 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EN LA PARTE ALTA DE LA AGENCIA DE LOMA CHAPULTEPEC QUE CONECTA CON LA CABECERA MUNICIPAL DIRECTAMENTE CON EL HOSPITAL DEL IMSS, lon:-96.82599178, lat:18.11658905}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079548 | Proyecto de inversión | 3405224.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405224.87, modificado:3405224.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA - 78643 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78643 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AGUA CIENEGA RANCHERIA AGUA CIENEGA, 68572 AGUA CIÉNEGA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNICA TECHUMBRE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA, lon:-96.6554239, lat:18.1831192}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3405224.87 | 3405224.87 | 1021567.46 | 1021567.46 | 1021567.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/16/2022, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3405224.87, importe_modificado:3405224.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2079548/proyecto_PROCESO, 2079548/proyecto_INICIO, 2079548/proyecto_PROCESO, 2079548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079553 | Proyecto de inversión | 4343399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4343399.99, modificado:4343399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES SEGUNDA ETAPA - 78651 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 78651 | S | 279 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS HORCONES, 70953 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE AVENIDA DEL PANTEON Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD. ES EN, lon:-96.57521633, lat:15.83358505}} | 2022-05-19 | 2022-08-01 | 4343199.99 | 4343199.99 | 1303020 | 1303020 | 1303020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/011/008/2022, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:4343399.99, importe_modificado:4343399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1574.0}} | {2079553/proyecto_INICIO, 2079553/proyecto_PROCESO, 2079553/proyecto_INICIO, 2079553/proyecto_PROCESO, 2079553/proyecto_INICIO, 2079553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079557 | Proyecto de inversión | 114176.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114176.4, modificado:114176.4}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD - 78662 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 78662 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHAUTLAN - SAN ISIDRO EL QUEYON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA SAN ISIDRO EL QUEYON, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE INICIA DE SANTA L, lon:-96.64747915, lat:16.22682122}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 114176.4 | 114176.4 | 114176.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSLM/391/FISM-DF/24/2022, contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:114176.4, importe_modificado:114176.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2079557/proyecto_INICIO, 2079557/proyecto_PROCESO, 2079557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079978 | Proyecto de inversión | 1990345.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990345.41, modificado:1990345.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO OTATE A LOMA BELLA - 80480 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 80480 | S | 228 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LOMA BELLA RANCHERIA CERRO OTATE, 68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1000 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO OTATE, lon:-96.68846668, lat:18.17772522}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 1990345.41 | 1990345.41 | 597103.62 | 597103.62 | 597103.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/07/2022, contratista:JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:1990345.41, importe_modificado:1990345.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2079978/proyecto_PROCESO, 2079978/proyecto_INICIO, 2079978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080107 | Proyecto de inversión | 1527849.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES A ENTIDAD, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227849.5, modificado:1227849.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 81156 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 81156 | S | 409 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA NACIONAL, CALLE PROGRESO LA CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YOLOX IXTLAN OAXA, lon:-96.5515483, lat:17.58945314}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080462 | Acción | 280939.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280939.17, modificado:280939.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 83123 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 83123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2022-03-08 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2080462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080698 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE TANQUE DE AGUA - 84327 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84327 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LA PAVIMENTACION INICIARA A , lon:-97.30373062, lat:17.28426336}} | 2022-03-10 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081204 | Acción | 186312.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186312.75, modificado:186312.75}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86953 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 86953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2081204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081207 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL - 86959 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 86959 | S | 309 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3784.22, meta_modificada:3784.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE APOLO IX INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE E, lon:-97.98971118, lat:16.76307737}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202081376 | Acción | 2040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040000.0, modificado:2040000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 88111 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 88111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, lat:17.470891}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2081376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081438 | Proyecto de inversión | 660025.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660025.12, modificado:660025.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN 3 CALLEJONES DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y MORELOS - 88630 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 88630 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUNTRA EN 3 CALLEJONES DE LA CALLE CONTITUCION ENTRE LAS CALLES VICEN, lon:-95.22340835, lat:16.32806415}} | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 594022.61 | 594022.61 | 594022.61 | 594022.61 | 594022.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/031/2022, contratista:MAQUINARIA PARA LA CONTRUCCION AGUSERIC SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:660025.12, importe_modificado:660025.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.2}} | {2081438/proyecto_INICIO, 2081438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081554 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL - 89447 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 89447 | S | 470 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN CARLOS YAUTEPEC CENTRO, 70500 SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATIAS ROMERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO INTERIOR DEL PARQUE MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE S, lon:-96.106454, lat:16.50044}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN-RAMO28/51/01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CHENTANSKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2081554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ELIMINARA DE LA MIDS POR QUE HUBO UN EROR EN LA CAPTURA DEL MONTO, POR ESO SE REGISTRA AVANCES EN CEROS , trimestre:2.0, usuario:edgararagonp, fecha:2022-07-18}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:EL AVANCE FINANCIERO Y DEL AVANCE FÍSICO NO GUARDAN CONGRUENCIA FAVOR DE CORREGIRLO, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202082219 | Proyecto de inversión | 2909917.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909917.36, modificado:2909917.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 93096 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 93096 | S | 41 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:PUEBLO CHIDOCO, 69991 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA COMUNIDAD, lon:-97.22490038, lat:16.96656248}} | 2022-06-08 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082772 | Acción | 1227592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227592.53, modificado:1227592.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95764 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 95764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 1227592.53 | 1227592.53 | 545596.68 | 545596.68 | 545596.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/FISMDF/MCF/016/0001/001/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1227592.53, importe_modificado:1227592.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.45}} | {2082772/proyecto_INICIO, 2082772/proyecto_PROCESO, 2082772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082936 | Acción | 108763.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108763.86, modificado:108763.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 96433 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 96433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2082936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083108 | Proyecto de inversión | 553115 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553115.0, modificado:553115.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA. - 97355 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 97355 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A UNION PAZ Y PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO UNIÓN PAZ Y PROGRESO, 69584 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A UNION PAZ Y PROGRESO Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE EN, lon:-97.52973507, lat:17.3882826}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 553115 | 553115 | 232083.51 | 232083.51 | 232083.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMD/IR/423/FISMDF/OP/001/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES INFRAESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:553115.0, importe_modificado:553115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2083108/proyecto_INICIO, 2083108/proyecto_PROCESO, 2083108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083165 | Proyecto de inversión | 410308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410308.24, modificado:410308.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA TOMA, NÚMERO 4 GUEUSTOO, LA GRANJA, UBR, JUSTO SIERRA Y JUSTO SIERRA NÚMERO 2 - 97595 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 97595 | S | 350 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38479668, lat:16.916522}} | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2083165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083760 | Proyecto de inversión | 1183993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183993.83, modificado:1183993.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 100086 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100086 | S | 147 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.2, meta_modificada:992.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUDALUPE VICTORIA POR LA CARRETERA 145 TUXTEPEC A LOMA BONITA SE INGRE, lon:-96.03307189, lat:18.11524294}} | 2022-05-20 | 2022-07-03 | 355198.15 | 355198.15 | 355198.15 | 355198.15 | 355198.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-012/2022, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183993.83, importe_modificado:1183993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2083760/proyecto_INICIO, 2083760/proyecto_PROCESO, 2083760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084244 | Proyecto de inversión | 688800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:688800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 102193 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 102193 | S | 317 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:688.5, meta_modificada:688.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+645 - 0+755 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 645 PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CAMINO A TEMASCALAPA Y CAMINO A LA AGENCIA DE SAN JUAN YALAHUI, OBRA UBICADA, lon:-96.14346324, lat:17.40266869}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2084244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202084296 | Proyecto de inversión | 1188166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188166.01, modificado:1188166.01}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 102337 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102337 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, AVENIDA 2 EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LAS AV. 1 Y 2 ENTRE LA CALLES 2 Y 4 DE LA COLONIA 10, lon:-96.13456456, lat:18.05288219}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 356449.8 | 356449.8 | 356449.8 | 356449.8 | 356449.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-016/2022, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1188166.01, importe_modificado:1188166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2084296/proyecto_INICIO, 2084296/proyecto_PROCESO, 2084296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084374 | Proyecto de inversión | 817680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817680.02, modificado:817680.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA EL BRAMADERO - 102599 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 102599 | S | 425 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BRAMADERO RANCHERIA BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE MANGALES Y CALLE PROLONGACION DE ALDAMA, CALLE ALDAMA SE UBICA EN LA CALLLE CON DIRECCION A LA IGLESIA CATOLICA ADELAN, lon:-96.36654064, lat:16.3893913}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 817680.02 | 817680.02 | 458548.09 | 458548.09 | 458548.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/URB/003/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:817680.02, importe_modificado:817680.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2084374/proyecto_INICIO, 2084374/proyecto_PROCESO, 2084374/proyecto_INICIO, 2084374/proyecto_PROCESO, 2084374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084793 | Proyecto de inversión | 580786.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580786.58, modificado:580786.58}} | REHABILITACION DE LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SEBASTIAN ORTIZ - 104098 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 104098 | S | 154 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.53, meta_modificada:109.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:CALLE SEBASTIAN ORTIZ EJIDO SAN JOSE LAGUNAS, 68477 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EILIANO ZAPATA Y CALLE SEBASTIAN ORTIZ, SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEBASTIÁN ORTIZ ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANC, lon:-96.38346239, lat:18.10851247}} | 2022-04-29 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2084793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:ACLARAR SI SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA CON ESTE FOLIO O SE SOLICITARA CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085338 | Proyecto de inversión | 364141.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364141.1, modificado:364141.1}} | MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA DEL MUNICIPIO - 105986 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105986 | S | 8463 | 7388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.0, meta_modificada:2734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS INSTALACION DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.225584, lat:17.459457}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 364141.1 | 364141.1 | 239879.38 | 239879.38 | 239879.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-004/2022, contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:364141.1, importe_modificado:364141.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {2085338/proyecto_INICIO, 2085338/proyecto_PROCESO, 2085338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085428 | Proyecto de inversión | 368088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368088.0, modificado:368675.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE INDEPENDENCIA - 106449 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106449 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.182572, lat:17.405769}} | 2022-05-30 | 2022-08-13 | 368675.11 | 368675.11 | 158115 | 158115 | 158115 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:368088.0, importe_modificado:368675.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085501 | Proyecto de inversión | 2104632.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104632.13, modificado:2104632.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 63 CON CLAVE 20DST0050D - 106685 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 106685 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:28, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SECTOR CUATRO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HACIA CHALCATONGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE, SE UBICA EN LAS SIGUIENTES, lon:-97.57690266, lat:16.88311358}} | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 921686.94 | 921686.94 | 880843.95 | 880843.95 | 880843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/004/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES INFRAESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2104632.13, importe_modificado:2104632.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2085501/proyecto_INICIO, 2085501/proyecto_PROCESO, 2085501/proyecto_INICIO, 2085501/proyecto_PROCESO, 2085501/proyecto_FIN, 2085501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087909 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MAZATECA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400422 | S | 206 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7973, lat:18.102}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2087909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087968 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405822 | S | 159 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5361, lat:15.8864}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2087968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088323 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408622 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9163, lat:16.329}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2088323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089539 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FIDEL M. LOPEZ CANSECO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410222 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0632, lat:16.4167}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2089539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098275 | Proyecto de inversión | 29400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.94E7, modificado:2.94E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL E.C. (CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDUA) SANTA CRUZ TACAHUA DEL KM 0+000 AL KM 23+100 SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 18+000 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | MSCT/001/PAV.CABECERASMUNICIPALES/2022 | S | 960 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENCIA SANTA CRUZ TACAHUA , lon:-97.506589, lat:16.938665}, geo2: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:INDEPENCIA SANTA CRUZ TACAHUA , lon:-97.491033, lat:16.919631}} | 2022-02-04 | 2022-12-30 | 29400000 | 29400000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA , monto:2.94E7, importe_modificado:2.94E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2098275/proyecto_INICIO, 2098275/proyecto_PROCESO, 2098275/proyecto_INICIO, 2098275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA ES PROPORCIONADO POR SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES SCT CON LA QUE SE FIRMO EL COMVENIO Y SI NO ES UN PROYECTO DE INVERSION TAMPOCO ES UN PROGRAMA SOCIAL O ALGUNA OPCION QUE MENCIONA, trimestre:2.0, usuario:ofelioachavezs, fecha:2022-07-25}} | {obs1: {observación:el programa presupuestario correcto es U004 Mejora en la conectividad municipal a traves de caminos rurales y carreteras alimentadoras, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | OAX220202098531 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 167 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412922 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.836, lat:16.3344}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098620 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401922 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.9137, lat:18.0326}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2098620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098713 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405022 | S | 91 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9918, lat:18.2216}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2098713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098796 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HNOS FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405422 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2098796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099013 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406722 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5545, lat:15.9471}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2099013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099037 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409022 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.954, lat:16.4597}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2099037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099100 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413822 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2099100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100624453 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural - 4002 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOLA CLÍNICA SE LOCALIZA A UNOS 100 METROS DE SU ESTACIÓN DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENT, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100624692 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2534628.33}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Cristobal Colon - 2296 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.150277, lat:17.798611}} | 2016-09-27 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783789 | Proyecto de inversión | 100744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, modificado:100744.24}} | Construcccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296682 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRI, lon:-96.93805515, lat:16.75558384}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0251/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887917/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289573 | Proyecto de inversión | 6601688.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611434.84, modificado:5611434.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:990253.21, modificado:990253.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 275202 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN MIGUEL DEL PUERTO | 275202 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, lon:-96.07385499, lat:15.95029383}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401796988 | Proyecto de inversión | 7000002.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000002.63, modificado:2000002.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS PONIENTE E INDEPENDENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LO LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 151838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151838 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4276.52, meta_modificada:4276.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I MADERO A MEDIA CUADRA DE ESCUELA TELESECUNDARIA A MEDIA CUADRA DEL PREE, lon:-95.87342011, lat:17.58582399}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797361 | Proyecto de inversión | 7860114.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144045.69, modificado:3144045.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716068.54, modificado:4716068.54}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 158864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 158864 | S | 887 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5789.0, meta_modificada:5789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , A 10 METROS DEL TEMPLO CRISTIANO ELIM APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA. A 300 METROS DE ES, lon:-95.5285085, lat:16.68635348}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201927608 | Proyecto de inversión | 1764722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764722.64, modificado:1764722.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO - 58309 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 58309 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.79430416, lat:16.51041904}} | 2021-04-05 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1927608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201929023 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 63379 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63379 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TODA LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA, lon:-97.79238274, lat:17.10397509}} | 2021-05-03 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1929023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937001 | Proyecto de inversión | 699335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699335.85, modificado:699335.85}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 99266 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 99266 | S | 208 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PARAJE , 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE Y , PARAJE CONOCIDO CAPTACIÓN ZOOGOCHO EN EL ARROYO, lon:-96.25027675, lat:17.24227696}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1937001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301958873 | Proyecto de inversión | 1149888.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149888.49, modificado:1149754.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 181834 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181834 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO REAL SALIDA A SAN JUAN DIUXITRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL , lon:-97.341636, lat:17.285012}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1149754.52 | 1149754.52 | 1149754.52 | 1149754.52 | 1149754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-121-00-2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149888.49, importe_modificado:1149888.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.05}} | {1958873/proyecto_INICIO, 1958873/proyecto_PROCESO, 1958873/proyecto_INICIO, 1958873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958889 | Proyecto de inversión | 1609999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609999.99, modificado:1609376.91}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 181931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181931 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE EL TUNILLO INTERIOR SN PUEBLO ZAGALÁ, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA FABRICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA DENTRO DE LA POBLACION DE ZAGALAEN EL CENTRO DE L, lon:-96.53043367, lat:16.40061783}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1609376.91 | 1609376.91 | 1609376.91 | 1609376.91 | 1609376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-123-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609376.91, importe_modificado:1609376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {1958889/proyecto_INICIO, 1958889/proyecto_PROCESO, 1958889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301960029 | Proyecto de inversión | 1830536.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830536.86, modificado:1830298.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 211517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | 211517 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.77, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CERRADA 2DA. DE REVOLUCIÓN Y CALLE ALLENDE, CALLE INSURGENTES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA , lon:-96.367101, lat:16.921685}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1830298.44 | 1830298.44 | 1830298.44 | 1830298.44 | 1830298.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPVM/298/FISE/CP-0821/20211, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1830298.44, importe_modificado:1830298.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {1960029/proyecto_INICIO, 1960029/proyecto_PROCESO, 1960029/proyecto_FIN, 1960029/proyecto_INICIO, 1960029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301967407 | Proyecto de inversión | 1639998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639998.88, modificado:1639998.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORCEGA, COLONIA ROMA 2A ETAPA - 95316 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 95316 | S | 84 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.2, meta_modificada:1219.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CORCEGA COLONIA ROMA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE VERONA, CALLE SILICIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA AL ROSARIO D, lon:-96.69879376, lat:17.04774232}} | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1967407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301972980 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS - 120464 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120464 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LA TAREA SOBRE LA CALLE LA TAREA ESQUINA CON LA CALLE CINDEPENDENCIA EN DIRECCION HACIA LA ESPCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-96.81604436, lat:17.17778425}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973014 | Proyecto de inversión | 6754374.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6754374.05, modificado:6754374.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHICHICAPAM UBICADO EN EL KM. 3+800 DEL CAMINO CHICHICAPAM-YAXE - 120586 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXE | 120586 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NA TRAMO CHICHICAPAM - YAXE KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO CHICHICAPAM YAXE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47264421, lat:16.72477267}} | 2021-03-22 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {1973014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301975098 | Proyecto de inversión | 469423.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469423.14, modificado:469423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 127993 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127993 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.55, meta_modificada:91.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO , 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS SOBRA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-96.67727019, lat:16.32445055}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301975140 | Proyecto de inversión | 335507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.14, modificado:335507.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENLA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 128280 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128280 | S | 143 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A U, lon:-96.67677668, lat:16.32671453}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301975341 | Proyecto de inversión | 798310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798310.19, modificado:798310.19}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL TEPEYAC- CABEZA DE TILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC - 129312 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 129312 | S | 345 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEYAC - CABEZA DE TILPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL TEPEYAC, 68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO CERRO CHAPULTEPEC Y CAMINO SAN ELIPE TILPAM, PARA LLEGAR , lon:-96.62133766, lat:18.22297338}} | 2021-01-07 | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978252 | Proyecto de inversión | 90209.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90209.68, modificado:90209.68}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CARACOL - 141137 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 141137 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 70736 EL CARACOL, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE XICALPESTRE Y , CALLE CAMINO XICALPESTRE Y EL CARACOL, lon:-95.38375558, lat:16.61858224}} | 2021-06-07 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1978252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984067 | Proyecto de inversión | 1850201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850201.44, modificado:1850201.44}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166230 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166230 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45586155, lat:17.87034865}} | 2021-04-26 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301989327 | Proyecto de inversión | 487997.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487997.7, modificado:487997.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS SEGUNDA ETAPA - 186646 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO | 186646 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA CALLE JOSE VASCONSELOS, lon:-94.75997882, lat:16.58613054}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301990178 | Proyecto de inversión | 4143286.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, modificado:4143286.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190533 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 190533 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.5, meta_modificada:1000.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002 LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.22680424, lat:17.16179705}} | 2021-08-16 | 2021-11-06 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.5}} | {1990178/proyecto_INICIO, 1990178/proyecto_PROCESO, 1990178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994950 | Acción | 134754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134754.12, modificado:134754.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 208777 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRAINA MINAS | 208777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII/368/MSCM/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:134754.11, importe_modificado:134754.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994950/proyecto_PROCESO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_INICIO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_PROCESO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995058 | Proyecto de inversión | 1497289.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497289.45, modificado:1497289.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, COLONIA EL BAJIO - 209058 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 209058 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL BAJÍO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LAGUNA DE TÉRMINOS LA OBRA SE UBICA AL ESTE DELMUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.70616582, lat:17.06156744}} | 2021-03-19 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998156 | Proyecto de inversión | 1795505.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795505.56, modificado:1795505.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 220121 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220121 | S | 232 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA ARROYO IGUANA, 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-96.49155744, lat:17.90067907}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998210 | Proyecto de inversión | 2058583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058583.83, modificado:2058583.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS - 220317 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220317 | S | 306 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA PASO ESCALERAS, 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERA, lon:-96.48261677, lat:17.92174882}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998593 | Proyecto de inversión | 771574 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771574.0, modificado:771574.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS PALMAS - 222085 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222085 | S | 48 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE A TIERRA BLANCA LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA LAS PALMAS PARTE A, lon:-95.67536975, lat:16.02964668}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998619 | Proyecto de inversión | 490970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490970.0, modificado:490970.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHACALAPA. - 222145 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222145 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA PROGRESO PUEBLO SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CAMINO SAN MIGUEL CHONGOS, CALLE PRIVADA DE PROGRESO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-95.93377447, lat:15.92976387}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 222254 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 222254 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE BUENA VISTA TOTOHI, lon:-97.69114281, lat:17.09901118}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108068, contratista:, convocante:SAN ESTEBAN ATATLAHUCA , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1998638/proyecto_INICIO, 1998638/proyecto_FIN, 1998638/proyecto_PROCESO, 1998638/proyecto_FIN, 1998638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301998818 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE MANO MARQUEZ (SEGUNDA ETAPA) - 222808 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222808 | S | 179 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.00902, lat:17.792599}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998916 | Proyecto de inversión | 1958580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958580.55, modificado:1958580.55}} | EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FELIPE USILA (COL. BARRIO CHICO) - 223137 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 223137 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , FRENTE AL H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA EN EL MURO DE CONTENCION, lon:-96.52586884, lat:17.88251132}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999117 | Acción | 39653.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39653.55, modificado:39653.55}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 56557 | 20 | Oaxaca | 471 | Santiago Lalopa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA | 56557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.248592, lat:17.417959}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-SP-FAISMDTDF/MSL/471/001/2021, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA, monto:39653.55, importe_modificado:39653.55}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999117/proyecto_FIN, 1999117/proyecto_INICIO, 1999117/proyecto_PROCESO, 1999117/proyecto_INICIO, 1999117/proyecto_FIN, 1999117/proyecto_INICIO, 1999117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999212 | Acción | 86917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86917.2, modificado:86917.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106355 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 106355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-03-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999450 | Acción | 186342.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186342.78, modificado:186342.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 163495 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC | 163495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999514 | Acción | 62236.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62236.32, modificado:62236.32}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 185868 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S A DE C V | 185868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999514/proyecto_INICIO, 1999514/proyecto_FIN, 1999514/proyecto_PROCESO, 1999514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar contrato y acta entrega, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX210402013676 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRIO NUEVO - 94837 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94837 | S | 281 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 70907 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BARRIO NUEVO Y , LA OBRA SE INICIA EN EL TRAMO 0000 ANTES DE LLEGAR AL PUENTE POR TODA LA CALLE ASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD D, lon:-96.65221227, lat:15.8300644}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402014270 | Acción | 20276 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20276.0, modificado:20276.0}} | ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS - 116985 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014270/proyecto_INICIO, 2014270/proyecto_PROCESO, 2014270/proyecto_INICIO, 2014270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014271 | Acción | 20097 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20097.0, modificado:20097.0}} | ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO - 116986 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014271/proyecto_INICIO, 2014271/proyecto_FIN, 2014271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014466 | Proyecto de inversión | 791136.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591136.98, modificado:591136.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV197K, EN LOCALIDAD PRIMERA SECCION, SAN SEBASTIAN NICANANDUTA. - 122392 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 122392 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA DIRIGIRSE HACIA LA DERECHA SOBRE CALL, lon:-97.67738548, lat:17.51993133}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019941 | Proyecto de inversión | 216350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216350.08, modificado:216350.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ AMILPAS - 222825 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222825 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LIMAS , 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJALES Y CALLE ANDRES ENESTROSA, CALLE AGUSTIN MORALES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ANDRES ENESTROSA Y AGUSTIN MORALES, lon:-96.685551, lat:17.049483}} | 2021-08-24 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020536 | Proyecto de inversión | 1428581.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428581.78, modificado:1428581.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 227873 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 227873 | S | 700 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.88, meta_modificada:154.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A SAN, lon:-97.53492164, lat:17.15118193}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020621 | Acción | 56275.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56275.62, modificado:56275.62}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 228326 | 20 | Oaxaca | 246 | San Mateo Cajonos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS | 228326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.208976, lat:17.161776}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2020621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402020869 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA RÍO VIEJO - 229691 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229691 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:PUEBLO RÍO VIEJO, 70177 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , AL LADO DEL PANTEÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VIEJO, lon:-94.52086117, lat:16.29335445}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024727 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA - 244457 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 244457 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.2, meta_modificada:1040.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE C. M. HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-96.758795, lat:16.971274}} | 2021-09-01 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025634 | Acción | 228093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228093.45, modificado:228093.45}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 247476 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 247476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2021-01-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2025634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025781 | Proyecto de inversión | 474734.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474734.06, modificado:474734.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 248180 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 248180 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70393 OCOTAL GRANDE, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , CARRETERA MATIAS ROMERO SAYULA ENTRADA EN LA COLONIA LAS FLORES CAMINO DE TERRACERIAS 8 KM, lon:-94.92650458, lat:16.87610166}} | 2021-10-21 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2025781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026107 | Proyecto de inversión | 720016.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720016.64, modificado:720016.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE LA CRUZ - 249376 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249376 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA ARDILLA - SAN MIGUEL SANTA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + undefined PUEBLO PEÑA ARDILLA, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CAMINO A CHAPULAPA Y CAMINO A CHORRO DE AGUA, , lon:-96.796954, lat:17.924646}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026116 | Proyecto de inversión | 1757142.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757142.1, modificado:1757142.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 249401 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 249401 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1912.0, meta_modificada:1912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO SINICAHUA, 69870 BARRIO SAN ISIDRO, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN SAN ISIDRO CENTRO EN PUNTOS CONOCIDOS, lon:-97.57308476, lat:17.14296628}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026195 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:1635000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA KM 0+000 AL KM 0+400.00 - 249640 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 249640 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - AGUA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7.00 KM DFE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDA, lon:-96.77385108, lat:18.09604343}} | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026681 | Proyecto de inversión | 448891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448891.74, modificado:448891.74}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES IGNACIO VASQUEZ, ANTONIO DE LEÓN, MORELOS, HIDALGO, ZARAGOZA, ITURBIDE, ZAPATA, REFORMA, NACIONAL, 16 DE SEPTIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, PIPILA, GUERRERO, RAYON, 5 DE MAYO, ALLENDE, PRIVADA DE 15 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA DE MORELOS, CARRETERA A TEZOATLAN - 251704 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251704 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS LUMINARIAS SE CAMBIARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.74172994, lat:17.72030029}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027855 | Proyecto de inversión | 1199997.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199997.97, modificado:1199997.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN CAPILLA DEL CARRIZAL - 255674 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255674 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 14.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66602035, lat:17.18644917}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029049 | Proyecto de inversión | 999460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999460.44, modificado:999460.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL. - 259401 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 259401 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:853.64, meta_modificada:853.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO , 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.80643511, lat:18.06649494}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2029049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029385 | Proyecto de inversión | 692660.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692660.07, modificado:692660.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL IEBO NUM. 198 CLAVE 20ETH0198P EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 260404 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 260404 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CALLE ZARAGO, lon:-97.67993993, lat:17.51887849}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2029385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030238 | Proyecto de inversión | 817274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, modificado:817274.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN - 263826 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263826 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO A 250 MTS DE LA IGLESIA DE LUZ DEL MUNDO, lon:-95.05050723, lat:17.13428274}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033069 | Proyecto de inversión | 137674.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137674.4, modificado:137674.4}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 273797 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 273797 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EL CALVARIO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE YUQUENCHI Y CALLE LA LABOR , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CALVARIO, lon:-96.90242955, lat:17.3042121}} | 2021-05-03 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/FAISM-DTDF/005/2021, contratista:ramon martinez morales, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:137674.4, importe_modificado:137674.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033069/proyecto_INICIO, 2033069/proyecto_PROCESO, 2033069/proyecto_FIN, 2033069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033291 | Proyecto de inversión | 1785649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785649.45, modificado:1785649.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA - 274696 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 274696 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL NANCHE, 68473 EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 13 CASAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANCHE. LOS SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO Y DEREC, lon:-96.42989905, lat:17.97341437}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 535694.84 | 535694.84 | 535694.84 | 535694.84 | 535694.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/025/2021, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1785649.45, importe_modificado:1785649.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2033291/proyecto_INICIO, 2033291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034091 | Acción | 168259.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168259.35, modificado:168259.35}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 279602 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO | 279602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAN/094/CAT/002-2021, contratista:SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS GUBERNAMENTALES CONTELEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:168259.35, importe_modificado:168259.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2034091/proyecto_INICIO, 2034091/proyecto_FIN, 2034091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035740 | Proyecto de inversión | 1235939.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235939.81, modificado:1235939.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 286171 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 286171 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIRANDA, CAMINO A SAN ISIDRO MONTE VERDE EL INICIO DE LA AMPLIACIÓN SE UBICA, lon:-97.7173063, lat:17.48960945}} | 2021-06-29 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036016 | Proyecto de inversión | 775316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, modificado:775316.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EL CALLEJON ALMENDRA, COLONIA ROBLES SUR. - 287055 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287055 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON ALMENDRA COLONIA ROBLES SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE DIAZ ORDAZ, EN LA COLONIA HIDALGO SUR, lon:-95.04444799, lat:16.85927569}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036044 | Proyecto de inversión | 595449.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595449.89, modificado:595449.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA EL PARAÍSO - 287172 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287172 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 PUEBLO EL PARAÍSO, 70324 EL PARAÍSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN LA AGNECIA EL PARAISO, lon:-95.20027295, lat:17.272843}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036111 | Proyecto de inversión | 503369.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503369.7, modificado:503369.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 287377 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 287377 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO COSECHERO - CALLE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE , lon:-98.25347792, lat:16.36846779}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs5: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036113 | Proyecto de inversión | 1260691.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260691.57, modificado:1260691.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL - 287383 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287383 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL AGUACATAL, 71967 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO MATRACA-CERRO DE AIRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL LADO ORIENTE DE AL LOCALIDAD SOBRE CAMINO PRINCIPAL, A 100 METRO, lon:-97.2285801, lat:16.105088}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036202 | Proyecto de inversión | 405313.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405313.04, modificado:405313.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: NOPALA - EL ZANATE, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287582 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287582 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - EL ZANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-97.14513767, lat:16.11874935}} | 2021-03-22 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036209 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS - 287598 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 287598 | S | 1440 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO NEGRETE COLONIA CONSTITUCIÓN, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LBERTAD Y CALLE JUQUILITA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO , lon:-96.92436374, lat:17.3056295}} | 2021-11-13 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/FAISM-DTDF/013/2021, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036209/proyecto_INICIO, 2036209/proyecto_FIN, 2036209/proyecto_PROCESO, 2036209/proyecto_INICIO, 2036209/proyecto_PROCESO, 2036209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036474 | Proyecto de inversión | 3471994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471994.94, modificado:3471994.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 288673 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288673 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:PUEBLO MACAHUITE, 71733 MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA AUN LADO DE LA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.64711615, lat:16.54394598}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 3471994.94 | 3471994.94 | 3471994.94 | 3471994.94 | 2222076.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471994.94, importe_modificado:3471994.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036474/proyecto_PROCESO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_INICIO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_PROCESO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402036527 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 288823 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288823 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALICA DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.76886571, lat:16.70380341}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036582 | Proyecto de inversión | 1789483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789483.42, modificado:1789483.42}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORERLOS - 289122 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 289122 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA BARRIO EL TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE LOS MANGALES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CASCO DE LA POBLACION ENTRE LA CAL, lon:-96.66576683, lat:15.82728928}} | 2021-10-16 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036810 | Proyecto de inversión | 1810944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810944.68, modificado:1810944.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289726 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289726 | S | 549 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE , lon:-97.70982039, lat:17.50294191}} | 2021-07-28 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037997 | Proyecto de inversión | 1329641.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329641.43, modificado:1329641.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ - 294285 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 294285 | S | 1025 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:2, direccion:PARAJE SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 EL CARRIZAL, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE Y , SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-96.47366876, lat:16.8916493}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038799 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, COL. CALVARIO - 297427 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 297427 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:CALLE LOS TAMARINDOS COLONIA CALVARIO, 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TEHUANTEPEC, CALLE PIPILA SE INICIA CERCA DE LA AVENIDA PINO SUAREZ DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-95.20420645, lat:16.5800815}} | 2021-10-25 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039357 | Proyecto de inversión | 1157346.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157346.49, modificado:1157346.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 300137 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 300137 | S | 223 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA CIUDAD LA CRUZ BLANCA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 2 DE ABRIL CALLE DEMOCRACIA PRIVADA, lon:-96.73086465, lat:16.56995617}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040007 | Proyecto de inversión | 1771305.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771305.35, modificado:1771305.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 3+045 AL 19+700 SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL (2A ETAPA) - 302408 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302408 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GEGOVELA - GUEGOVELDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 VINIE, lon:-96.88974836, lat:16.7268477}} | 2021-07-12 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040929 | Proyecto de inversión | 828500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828500.0, modificado:828500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC - 307207 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 307207 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.09, meta_modificada:1215.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD., lon:-98.23620964, lat:17.6163034}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040987 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 307426 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307426 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PAXTLAN-CERRO SANTIAGO RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES PAXTLAN- CERRO SANTIAGO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO SANTIAGO DEL MU, lon:-96.57673837, lat:16.19335924}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-009-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2040987/proyecto_INICIO, 2040987/proyecto_PROCESO, 2040987/proyecto_INICIO, 2040987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041586 | Proyecto de inversión | 749997.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749997.39, modificado:749997.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN TIERRA AZUL - 309436 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309436 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 69802 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64018155, lat:17.32305779}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041591 | Proyecto de inversión | 844809.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844809.72, modificado:844809.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC - 309446 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 309446 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.45, meta_modificada:512.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-97.08908583, lat:16.94018922}} | 2021-11-08 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041591/proyecto_FIN, 2041591/proyecto_INICIO, 2041591/proyecto_FIN, 2041591/proyecto_INICIO, 2041591/proyecto_PROCESO, 2041591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402042031 | Proyecto de inversión | 1142373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142373.77, modificado:1142373.77}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS - 311058 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311058 | S | 161 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO NDUAYACO - PARAJE LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 69625 PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO N, lon:-97.14841192, lat:17.68339851}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042085 | Proyecto de inversión | 1699435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699435.91, modificado:1699435.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y GUERRERO. - 311242 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311242 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.96530949, lat:17.67641704}} | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042089 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE - 311254 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311254 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.34, meta_modificada:993.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE Y CAMINO CAMINO VIEJO, CAMINO CAMINO A LA ESCUELA RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.14291099, lat:17.61281662}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042495 | Proyecto de inversión | 308666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308666.67, modificado:308666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA GUADALUPE. - 312621 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312621 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.4, meta_modificada:322.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE FINAL COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO EL ACCESO ES POR LA CARRETE, lon:-95.0299202, lat:16.86955097}} | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043917 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 317685 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 317685 | S | 7000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CONTINUACION ZACATECAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO MUNICIPAL Y COMUNIDADES VEC, lon:-97.92430579, lat:17.02976193}} | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2043917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044057 | Proyecto de inversión | 361083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361083.16, modificado:361083.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 318245 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 318245 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA QUE COORESPOND, lon:-97.50647981, lat:17.30792339}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:361083.16, importe_modificado:361083.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044057/proyecto_INICIO, 2044057/proyecto_PROCESO, 2044057/proyecto_INICIO, 2044057/proyecto_FIN, 2044057/proyecto_PROCESO, 2044057/proyecto_FIN, 2044057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044244 | Proyecto de inversión | 756620.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756620.53, modificado:756620.53}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 2 ETAPA - 318889 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318889 | S | 837 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:BARRIO , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL ENFRENTE ESTA LA IGLESIA Y ALA LADO LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.91279687, lat:18.16693}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044311 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 319055 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 319055 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL AMATE BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A MARISCALA Y CAMINO CAMINO A PARAJE EL AMATE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL AMATE EL ACCESO EST, lon:-98.01767765, lat:17.91761047}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2044311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044611 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 319973 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 319973 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE EL PORTILLO RANCHERIA EL PORTILLO PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA- PUERTO ANGEL Y , DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PUERTO ANGEL, lon:-96.52462386, lat:16.22597947}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO, 2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044852 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ¿PARAJE EL VADO¿ - 320761 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 320761 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO ZAHUATLAN BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A SAN MIGUEL, lon:-98.01655408, lat:17.84080176}} | 2021-11-01 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044874 | Proyecto de inversión | 284185.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284185.45, modificado:284185.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320823 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320823 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE GUIVISIA, lon:-94.95981244, lat:16.95539746}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045036 | Proyecto de inversión | 289282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289282.35, modificado:289282.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321393 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321393 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03528761, lat:16.89021685}} | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045241 | Proyecto de inversión | 243537.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243537.97, modificado:243537.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322185 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322185 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MA, lon:-95.11835597, lat:16.82239361}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045364 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA AVENIDA PROGRESO - 322838 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 322838 | S | 198 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y, lon:-97.6757985, lat:17.06752783}} | 2021-11-14 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/013/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045364/proyecto_PROCESO, 2045364/proyecto_FIN, 2045364/proyecto_INICIO, 2045364/proyecto_PROCESO, 2045364/proyecto_INICIO, 2045364/proyecto_PROCESO, 2045364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402046811 | Proyecto de inversión | 385325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385325.0, modificado:385325.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA - 328028 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 328028 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL RANCHERIA MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIJE HACIA LA CASETA DE CONTROL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.01099968, lat:16.6588427}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047171 | Proyecto de inversión | 327854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327854.81, modificado:327854.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO AL CAMINO RURAL NUXOÓ DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+300 M - 329629 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ENCARGO EL MUNICIPIO | 329629 | S | 560 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NUXOÓ - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NUXOÓ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.47861084, lat:17.06533019}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047196 | Proyecto de inversión | 456036.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456036.28, modificado:456036.28}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL ORGANAL - 329709 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329709 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:CALLE ORGANAL INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA LOCALIDAD DE EL COYUL ESTA A 2.1 KILOMETROS DE DE SAN JUAN LAJARCIA Y EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-95.9062595, lat:16.50235347}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047358 | Proyecto de inversión | 202257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202257.13, modificado:202257.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 330127 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330127 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ATRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.80814428, lat:17.94301487}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2047358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047499 | Proyecto de inversión | 1089379.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089379.49, modificado:1089379.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PALO DE LUMBRE - 330539 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330539 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:PARAJE PALO DE LUMBRE, 71400 RANCHO PALO DE LUMBRE, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MINA Y , ESTA OBRA SE UBICA A 36 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE SUR, lon:-96.78940397, lat:16.9830814}} | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048530 | Proyecto de inversión | 504568.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504568.21, modificado:504568.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BUENA VISTA - 334363 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 334363 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO A 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA COLINDA CON LA CARRETERA FEDER, lon:-97.48706316, lat:17.30117359}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048806 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD - 335378 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO | 335378 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO P, lon:-97.25518511, lat:16.95435425}} | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2048806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048823 | Proyecto de inversión | 388944.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388944.03, modificado:388944.03}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (TRASNFORMADOR) EN PIE DE CERRO - 335432 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335432 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:26, direccion:CALLE LOS IGLESIAS INTERIOR SN RANCHERIA PIE DE CERRO, 70737 PIE DE CERRO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LOS IGLESIAS Y CALLE LOS IGLESIAS Y PARAJE PIE DE CERRO, CALLE LOS IGLESIAS EN TRE LA CALLE LOS IGLESISAS, lon:-95.289077, lat:16.810564}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049091 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 20DPBOO96M - 336305 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 336305 | S | 264 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:EJE VIAL CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA RANCHERIA SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENECUNETRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AUN LADO DE LA A, lon:-97.86520764, lat:17.19025565}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049878 | Proyecto de inversión | 1884852.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884852.27, modificado:1884852.27}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190 - 339643 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339643 | S | 201 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.6, meta_modificada:1401.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN FRANCISCO TUTLA, 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TUTLA SOBRE LA CARRETERA, lon:-96.66845705, lat:17.06359076}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050231 | Proyecto de inversión | 2988847.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988847.42, modificado:2988847.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340868 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340868 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 300 RINCONADA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CARRETERA HUAUTLA , lon:-96.53929102, lat:18.0737267}} | 2021-03-08 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050371 | Proyecto de inversión | 422350.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422350.12, modificado:422350.12}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CENTENARIO Y MORELOS CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EJERCITO NACIONAL Y CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA INTERNACIONAL) - 341335 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341335 | S | 1038 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL CALLE SIN NOMBRE,CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CUATRO CA, lon:-97.57499635, lat:17.4722203}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050409 | Proyecto de inversión | 458311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458311.84, modificado:458311.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 341438 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN COATLÁN | 341438 | S | 664 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 EL GAVILÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD DEL BARRIO NUEVA AMPLIACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN C, lon:-96.877312, lat:16.11456}} | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/010/2021, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:458311.84, importe_modificado:458311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050409/proyecto_INICIO, 2050409/proyecto_FIN, 2050409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050646 | Proyecto de inversión | 385291.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385291.19, modificado:385291.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ - 342229 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342229 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.39, meta_modificada:206.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE ALDAMA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.33861188, lat:17.61910125}} | 2021-09-17 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050647 | Proyecto de inversión | 2660392.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660392.68, modificado:2660392.68}} | CONSTRUCCION DE PISOS Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA, EN LOS ANDADORES MALINCHE, ZAHUAPILA, MOCTEZUMA, TEOTILES, Y ESTACIONAMIENTO - 342231 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342231 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.88, meta_modificada:881.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINA PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA BARDA ATRIAL DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE , lon:-96.77971649, lat:16.99344944}} | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050764 | Proyecto de inversión | 403555.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403555.73, modificado:403555.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FIALLO Y CALLE CLAVELES - 342618 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342618 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE FIALLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CRUCE DE LA CALLE FIALLO Y CLAVELES, lon:-96.51302241, lat:17.02629825}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050985 | Proyecto de inversión | 1369682.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369682.23, modificado:1369682.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES - 343397 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS | 343397 | S | 385 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL EL CANAL SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO EN LA VIALIDAD CALLE 10 DE, lon:-97.54247891, lat:17.10076731}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/320/FISMDF/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:1369682.23, importe_modificado:1369682.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}} | {2050985/proyecto_INICIO, 2050985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051275 | Proyecto de inversión | 1499877.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499877.26, modificado:1499877.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1RA. ETAPA - 344749 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344749 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL C, lon:-96.0439574, lat:17.08656333}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1499877.2 | 1499877.2 | 1499877.2 | 1499877.2 | 1499877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/030/C-001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1499877.26, importe_modificado:1499877.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051275/proyecto_INICIO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051512 | Proyecto de inversión | 583450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583450.0, modificado:583450.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. (PALOMARES-TUXTEPEC)- FELIPE ÁNGELES - LOS FRESNOS DEL KM 0+00 AL KM 20+500 - 345740 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345740 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 12 DE JULIO - DONAJI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO 12 DE JULIO, 70247 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA 12 DE JULIO Y TERRACERIA DONAJI, TERRACERIA DE 12 DE JULIO A DONAJI, lon:-95.113326, lat:17.27659452}} | 2021-06-09 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/033/073/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1632461.31, importe_modificado:1632461.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051512/proyecto_INICIO, 2051512/proyecto_FIN, 2051512/proyecto_PROCESO, 2051512/proyecto_FIN, 2051512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051573 | Proyecto de inversión | 1186597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186597.75, modificado:1186597.75}} | CONSTRUCCION DE PISO Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN ANDADOR GUERRERO Y ESTACIONAMIENTO - 346014 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 346014 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:424.89, meta_modificada:424.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA FRENTE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.779667, lat:16.994167}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051621 | Proyecto de inversión | 1692432.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692432.44, modificado:1692432.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 346219 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 346219 | S | 300 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN ALEJO EL PROGRESO, lon:-96.72386052, lat:17.88684204}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051621/proyecto_INICIO, 2051621/proyecto_PROCESO, 2051621/proyecto_FIN, 2051621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051768 | Acción | 159126.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159126.96, modificado:159126.96}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 346753 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 346753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.67212, lat:17.058476}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051846 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 347088 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA | 347088 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA POBLACION EN UNA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.20637065, lat:16.1400124}} | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402052112 | Proyecto de inversión | 1007133.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007133.1, modificado:1007133.1}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348319 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348319 | S | 3050 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.76, meta_modificada:700.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTE, lon:-96.52543844, lat:18.08077042}} | 2021-09-20 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2052112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402057421 | Proyecto de inversión | 17528990.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.752899066E7, modificado:1.752899066E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL (TERCERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011856500121 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3212.0, meta_modificada:3212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}} | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 17528990.66 | 17528990.66 | 12270293.44 | 12270293.44 | 12270293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021 (B), contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.752899066E7, importe_modificado:1.752899066E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2859.0}} | {2057421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058809 | Acción | 110419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110419.83, modificado:110419.83}} | 33604 ASESORÍA TÉCNICA EN PLATAFORMAS: SISPLADE, MIDS, RFT, INTEGRACION DE PROYECTOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES SEMARNAT, ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS - 111771 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 111771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740486, lat:17.720238}} | 2021-03-17 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402059236 | Adquisición | 1760811.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87}} | ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA |  | S | 1931 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:71595 San Vicente Coatlán, Oax., México, lon:-96.8440794, lat:16.3883362}} | 2021-12-08 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {2059236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060272 | Proyecto de inversión | 2009867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, modificado:2009072.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Pob Morelos, Oax., México, lon:-96.7752777, lat:17.1516666}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.74}} | {2060272/proyecto_INICIO, 2060272/proyecto_PROCESO, 2060272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060743 | Proyecto de inversión | 2595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 5442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5442 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 245 METROS DE TIENDA DICONSA Y 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 300 MET, lon:-96.6186266, lat:16.1839604}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060753 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154843.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 5642 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PEÑASCO, 69848 SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA, lon:-97.571901, lat:17.221894}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154843.25 | 154843.25 | 154843.25 | 154843.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:619372.99, importe_modificado:619372.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2060753/proyecto_PROCESO, 2060753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060759 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OJITE CENTRO - 5777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5777 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.726032, lat:17.213244}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060760 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 5778 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5778 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE CERCA DEL RIO LAS FLORES CERCA DEL CBTA MUNICIPAL Y, lon:-98.04671481, lat:16.34424651}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060762 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN DE HIDALGO - 5886 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5886 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA UNION HIDALGO, 68570 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA AGRICOLA OBRAS ALREDEDOR DEL CAMINO RUMBO A SAN JOSE TENANGO, lon:-96.75150634, lat:18.22594644}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2060762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060767 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CACHO - 6114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6114 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , ACCIONES AL REDEDOR DEL CAMINO QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBU, lon:-97.00337571, lat:17.09385735}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060804 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92793.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 7074 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7074 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MARCELINO CARRISOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE RAMÓN CORONA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUE, lon:-96.787185, lat:16.870842}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92793.83 | 92793.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060820 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA REFORMA - 7289 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7289 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.615762, lat:17.24692}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060821 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL - 7313 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7313 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 69800 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 380 MTS. DE LA IGLESIA DEL ESPITIRU SANTOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-97.703479, lat:17.227801}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060824 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY TEPANTEPEC - 7353 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7353 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MTS. DE LA MISCELANEA LAURA, lon:-97.04765177, lat:16.99641188}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060836 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS FRAILES - 7635 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7635 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRAILES, 68564 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA CAPILLATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.949484, lat:18.106821}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060845 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TIGRERO - 7719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7719 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TIGRERO, 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.546751, lat:15.795133}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060855 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ROSARIO - 7763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7763 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL, lon:-97.978347, lat:16.863849}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060867 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA COLORADA - 7815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7815 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA A 200 METROS DE LA IGLESIA Y A 210 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. BENE, lon:-97.790876, lat:17.477082}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060874 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAJILOTES - 7866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7866 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUAJILOTES, 71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 333 MTS. DE LA ESCUELA BILINGÜE LEYES DE REFORMACINCUENTA METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.558868, lat:16.744353}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060891 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 8247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8247 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 71 MTS. D, lon:-95.60216609, lat:16.39616906}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060904 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 8491 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8491 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE LAGUNA ARROYO GRANDE EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS, lon:-96.39355496, lat:18.0568573}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060905 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS EL COYUL - 8515 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8515 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.095543, lat:16.48802}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060906 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 8528 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8528 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AP, lon:-98.251864, lat:16.368062}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123874.59 | 123874.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060910 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 8583 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8583 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCIONES AL CENTRO DE LA POBLACION A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 40 METROS DEL PANT, lon:-95.94406461, lat:17.53368208}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060926 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549274.31}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 9179 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9179 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EXCÉNTRICA Y , A 33 METROS DE LA IGLESIA EL CALVARIOCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORT, lon:-96.8739746, lat:17.1691917}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549274.31 | 549274.31 | 472331.51 | 472331.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/007/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549274.31, importe_modificado:549274.31}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2060926/proyecto_INICIO, 2060926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060959 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:450765.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13430 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y , CALLE DÁTIL A 256 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-96.16898889, lat:18.08247222}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 450765.47 | 450765.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/019/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:450765.47, importe_modificado:450765.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060966 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FERNANDO DE MATAMOROS - 13457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13457 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.15367043, lat:16.84233512}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060968 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 13460 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13460 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 329 MTS. DE, lon:-96.7761398, lat:17.103098}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060987 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO ZEGACHE - 13534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13534 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON A 300 MESTROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y A 200 METROS DE CAPIL, lon:-96.74729, lat:16.848689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060990 | Proyecto de inversión | 2576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, modificado:2576000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CHILTEPEC - 13551 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13551 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, lat:17.94902923}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061034 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CHILAR - 13710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13710 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHILAR, 68500 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82156188, lat:18.13521276}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061037 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHIDOCO - 13730 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13730 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIDOCO, 69990 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 321 MTS. DE LA IGLESIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPLO DE LA POBLACION, lon:-97.223503, lat:16.964999}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061044 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 13743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13743 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS. DE LICONSA Y 350 , lon:-96.58545, lat:17.025867}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061045 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN HIDALGO - 13744 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13744 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , 80 MTRS AL ORIENTE CON PALACIO MUNICIPAL CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.693106, lat:17.392405}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061046 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 13745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13745 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A 298 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.407901, lat:16.265811}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061052 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALO PLUMAJE - 13755 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13755 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LA CONASUPO A 50 METROS DE LA IGLESIA Y A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD. BENEFI, lon:-96.71973675, lat:18.17105092}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061055 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944496.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL MONTEVERDE - 13762 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13762 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MET, lon:-97.789526, lat:17.530458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 944496.31 | 944496.31 | 656031.26 | 656031.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:944496.31, importe_modificado:944496.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2061055/proyecto_INICIO, 2061055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061059 | Proyecto de inversión | 1183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183000.0, modificado:1183000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13768 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13768 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , ANDADOR LOS PAYASOS A 168 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEOTRESCIENTOS M, lon:-95.009431, lat:16.450891}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061066 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 13784 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13784 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GULERA, 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 120 METROS DE LICONSA, lon:-96.969813, lat:16.490614}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061068 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201449.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 13788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13788 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1RA. PRIVADA DEL COBAO, AVENIDA DEL COBAO A 276 MTS. DEL COBAO 04, lon:-96.696014, lat:17.031384}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201449 | 201449 | 201449 | 201449 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061084 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAZO - 13826 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAZO, 71410 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-97.035959, lat:16.463745}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061092 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13839 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13839 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE CONALEP A 59 MTS. DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚ, lon:-95.013658, lat:16.448555}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061105 | Proyecto de inversión | 1056919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056919.34, modificado:1056919.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA - 13856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13856 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-96.22121734, lat:16.94298295}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1054845.15 | 1054845.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1054845.15, importe_modificado:1054845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.17}} | {2061105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061122 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 13884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13884 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-95.877768, lat:17.586458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061124 | Proyecto de inversión | 879999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879999.91, modificado:879999.91}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM SAN ANDRÉS MONTAÑA - 13886 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13886 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.74, meta_modificada:1.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRES MONTAÑA, 69407 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MONTAÑA SE ENCUENTRA A 14.7 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM A 400 METROS DE L, lon:-98.152799, lat:17.427139}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 879034.74 | 879034.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-22, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879034.74, importe_modificado:879034.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.21}} | {2061124/proyecto_INICIO, 2061124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061131 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 13898 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13898 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL, lon:-97.500083, lat:17.106137}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061190 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 14024 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14024 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 350 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.028492, lat:16.406056}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061198 | Proyecto de inversión | 1699180.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699180.64, modificado:1699180.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA PRIMERA ETAPA - 14038 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14038 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA A UN, lon:-97.284792, lat:17.470087}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061203 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GUAYABO - 14048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14048 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO DEL UNOS LOS BENEFICIARIOS ESTA 250 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 270 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39479528, lat:16.37281528}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061209 | Proyecto de inversión | 418318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:417981.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 14058 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14058 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GARCÍA VIGIL, CALLE MILITAR EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 46 METROS DE LAS VÍAS DEL TR, lon:-95.094722, lat:16.553838}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 417981.59 | 417981.59 | 417981.59 | 417981.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:851443.99, importe_modificado:851443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2061209/proyecto_INICIO, 2061209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061218 | Proyecto de inversión | 2298113.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298113.27, modificado:2295094.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS PALMERAS SITIO DE MONJAS LOS PINOS FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 14076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14076 | S | 164 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:24, direccion:CALLE PALMERAS PUEBLO EL GUAYAVAL, 71246 EL GUAYABAL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE HUAMUCHES, CALLE HIGO LAS OBRA SE UBICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA Y A 300 METROS, lon:-96.790968, lat:17.052248}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2295094.51 | 2295094.51 | 688528.35 | 688528.35 | 688528.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-035-00-2022, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2295094.51, importe_modificado:2295094.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061220 | Proyecto de inversión | 729803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729803.66, modificado:726559.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA BRECHA Y PRIVADA DE VISTA HERMOSA EN PARAJE EL TABAAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 14091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14091 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE LA BRECHA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO AL TABAAZ, A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTEL 1SEISCIENTOS METROS APROXIMAD, lon:-96.660915, lat:17.085212}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 726559.68 | 726559.68 | 217967.9 | 217967.9 | 217967.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-027-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:726559.68, importe_modificado:726559.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061237 | Proyecto de inversión | 1446292.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446292.41, modificado:1446292.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 14201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14201 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO HACIA SANTIAGO CLAVELLINAS A LA ALTURA DEL TE, lon:-96.93469307, lat:16.89482818}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2061237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061241 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 14222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14222 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 264 MTS. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDADCINCUENTA METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.773132, lat:17.140374}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061245 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1318597.87}} | CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN EL INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL SAN MATEO SOSOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA - 14237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14237 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE DEL IEBO PUEBLO SAN MATEO SOSOLA, 68208 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A ASUNCION NOCHIXTLAN., lon:-97.1227155, lat:17.39825988}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1318597.87 | 1318597.87 | 395579.36 | 395579.36 | 395579.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-040-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1318597.87, importe_modificado:1318597.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061253 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699054.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 14291 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14291 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-97.74864545, lat:17.12975852}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 699054.43 | 699054.43 | 209716.33 | 209716.33 | 209716.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-025-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:699054.43, importe_modificado:699054.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066732 | Proyecto de inversión | 2584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584000.0, modificado:2584000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ETLA OAXACA - 19048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19048 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.6, meta_modificada:483.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION J, lon:-96.77306855, lat:17.22728216}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066737 | Proyecto de inversión | 116691.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116691.3, modificado:115997.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DEL PALENQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 19128 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19128 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.14, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:7, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL PALENQUE COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER, 71233 SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PALENQUE Y AVENIDA DEL CHATINO, CALLE MAYA PRIVADA DEL PALENQUE FRENTE A LA FERRETERIA LA INGE. , lon:-96.780769, lat:17.034513}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 115997.25 | 115997.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-034-00-2022, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:115997.25, importe_modificado:115997.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066738 | Proyecto de inversión | 2619696.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619696.97, modificado:2619696.97}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA - 19147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19147 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDAD DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ARRO, lon:-96.94815063, lat:16.63387871}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066803 | Proyecto de inversión | 1890936.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890936.56, modificado:1890936.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 28955 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 28955 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.3, meta_modificada:1050.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA COLONIA LA SAMARITANA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MONTE DEL EDEN Y CALLE RIO CHIQUITO, CALLE NAZARETH OBRA UBICADA A 10 METROS DE CAPILLA CATOLICA EN FRENTE CANCHA DE BASQUE, lon:-96.76022332, lat:17.08949742}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1890903.07 | 1890903.07 | 567270.92 | 567270.92 | 567270.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-061-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1890903.07, importe_modificado:1890903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066815 | Proyecto de inversión | 3667543.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667543.58, modificado:3667543.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 30022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 30022 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LEON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MOCTEZUMA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JERONIMO ZEGACHE A 200 METRO, lon:-96.731357, lat:16.83419}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3584169.5 | 3584169.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-063-00-2022, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V. -GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3584169.5, importe_modificado:3584169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066847 | Proyecto de inversión | 1198806.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198806.12, modificado:1198806.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 32212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 32212 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PARAJE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN GUILLERMO CON , lon:-96.706218, lat:16.43871}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1197808.26 | 1197808.26 | 359342.48 | 359342.48 | 359342.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-053-00-2022, contratista:H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1197808.26, importe_modificado:1197808.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066853 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 32286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32286 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CÁNDIDO L. LUCHO INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD POR LOS CAPOS DEPORTIVOS, lon:-94.943116, lat:16.555222}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066861 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO DEL JIOTE - 32352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32352 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA TIENDA DICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-97.959317, lat:16.214644}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066866 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA CHICOMETEPEC - 32406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32406 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE TIENDA DICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96681392, lat:16.17277298}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066878 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 32622 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32622 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE RAFAEL RAMÍREZ INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANTONIO LEÓN, A 525.21 METROS DE CANCHA DEL CEB. 57UN , lon:-97.44398, lat:16.00501}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066896 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 32836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.204271, lat:16.512099}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066898 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 32853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32853 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MORELOS, CALLE MACEDONIO ALCALÁ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 95 METROS DE L, lon:-94.81903497, lat:16.44153459}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066913 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PALO DE LIMA - 33120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33120 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 900 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.209528, lat:16.488418}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066927 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 33451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33451 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUANA C. DE MENDOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE UNA TIENDA DICONSA, lon:-95.057831, lat:16.516491}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067113 | Proyecto de inversión | 5008792.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008792.14, modificado:5008792.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE - 39288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 39288 | S | 338 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.31, meta_modificada:4.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA ELENA EL TULE, 70944 SANTA ELENA EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE TULIPAN Y CARRETERA FEDERAL 200 POCHT - PTO ESCONDIDO, CALLE AZOOLIO CARRETERA FEDERAL 200 , lon:-96.822947, lat:15.757239}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067216 | Proyecto de inversión | 4479646.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479646.51, modificado:4479646.51}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL A BARRIO VICTORIA - 43488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43488 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.82, meta_modificada:9.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD, lon:-96.504733, lat:16.018593}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067377 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA SAN BALTAZAR CHIVAGUELA LAGUNAS - 48056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48056 | S | 331 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN PREDRO MARTIR QUIECHAPA - SAN BALTAZAR CHIGAVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 922 INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE, lon:-96.197362, lat:16.452255}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067419 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COFRADÍA - 49076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49076 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA COFRADÍA INTERIOR SN PUEBLO LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO LA LOCALIDAD A A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 20, lon:-96.62187292, lat:16.12053638}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067431 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SUMIDERO - 49435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49435 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE EL SUMIDERO INTERIOR SN PUEBLO EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALQUNIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA, lon:-96.61092691, lat:16.19962647}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067442 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO TIGRE - 49677 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49677 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.59532662, lat:16.63518901}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067454 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COIXTEPEC - 49928 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49928 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA COIXTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 250 METROS DEL , lon:-96.27947335, lat:16.01511888}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067462 | Proyecto de inversión | 3045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045000.0, modificado:3045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA BLANCA - 50045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 50045 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PEÑA BLANCA, 70738 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 400 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA AGUA VIVA EN ELCENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.296742, lat:16.8316873}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067496 | Proyecto de inversión | 1454224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454224.95, modificado:1454224.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA PUEBLO VIEJO - 51465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51465 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ENCUENTRA A 13.1 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEP, lon:-97.875786, lat:17.358155}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067616 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN GRANDE - 58331 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58331 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD MACÍN GRANDE, 68470 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 400 MTS. DE DICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.307556, lat:18.112042}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067635 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CAMARÓN - 58973 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58973 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CAMARÓN, 68476 ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 220 MTS. DE LICONSA A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 500 METROS DE LA AGENCIA, lon:-96.440143, lat:18.075358}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067637 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA SAN BERNABÉ - 58977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58977 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE LICONSA A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y 300 METROS DE AGENCIA , lon:-96.367005, lat:18.086089}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067722 | Proyecto de inversión | 1389140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389140.22, modificado:1389140.22}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO RANCHO CAFETAL LOMA SAN RAFAEL ARROYO TORTUGA - 61979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 61979 | S | 422 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN RAFAEL AGUA DEL PESCADITO, 68487 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADIT, lon:-96.328053, lat:17.894294}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067851 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO CHILATECA - 65737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65737 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO CHILATECA, 71512 SAN JACINTO CHILATECA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE UNIVERSAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A , lon:-96.68563212, lat:16.84080117}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067871 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 66040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66040 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE SIERRA URBANA Y CALLE ITURBIDE, CALLE CAMINO AL TABAZ EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE U, lon:-96.656064, lat:17.076107}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067881 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 66127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66127 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, SE ENCUENTRA UBICADA A 400 METROS DE LA IGLESISA BAUTISTA DIVINO SALVADOR, lon:-96.13214024, lat:17.6726251}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067885 | Proyecto de inversión | 908000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908000.0, modificado:908000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 66258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66258 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUAREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PIGOTI Y CALLE ZAPOTECAS, SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE ANTIGUA CARRETERA A MONTE ALBAN A 170 MTS. DE LA IGLESIA MONTE SINAI, lon:-96.750895, lat:17.053609}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067919 | Proyecto de inversión | 2999723.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999723.89, modificado:2999723.89}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTO DOMINGO NUXAA PORTILLO CHIVATO EL SABINAL EL ORO OJO DE AGUA LLANO DE AYUCA - 68190 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68190 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.35, meta_modificada:7.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PORTILLO CHIVATO - AGUA LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 349 INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE, lon:-97.099138, lat:17.177402}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067923 | Proyecto de inversión | 2467441.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467441.92, modificado:2467441.92}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLES SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN YUTA PARAJE LA MOLDURA - 68273 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68273 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C.( SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) - SAN JUAN YUTA- PARAJE LA MOLDURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y ,, lon:-97.1724948, lat:17.0239147}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068164 | Proyecto de inversión | 2392736.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478547.32, modificado:478547.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914189.27, modificado:1914189.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 76741 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Yareni | 76741 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE SITUA SOBRE LAS CALLES NIÑO PERDIDO AV, lon:-96.60917, lat:17.3939}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068255 | Proyecto de inversión | 3242571.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242571.58, modificado:3242571.58}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES SEGUNDA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85258 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMATE COLORADO, 71004 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA-PUTLA Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA PRINC, lon:-97.911775, lat:16.969941}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068264 | Proyecto de inversión | 1603212.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603212.73, modificado:1603212.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 85376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85376 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS C, lon:-97.722097, lat:17.53299781}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068268 | Proyecto de inversión | 2248865.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248865.74, modificado:2248865.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 85418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85418 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUACATE, 70811 AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DE ESCUELA, lon:-96.49214786, lat:16.55809458}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068444 | Proyecto de inversión | 5201376.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201376.66, modificado:5201376.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL SEGUNDA ETAPA - 94567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca | 94567 | S | 229 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.43, meta_modificada:903.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE DE RAYON COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA CON CALLE D, lon:-96.70726, lat:17.05517}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068452 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTÍN PERAS LAS MINAS SANTIAGO PETLACALA - 94897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 94897 | S | 417 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTÍN PERAS- LAS MINAS - SANTIAGO PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAG, lon:-98.287891, lat:17.298955}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068468 | Proyecto de inversión | 342000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342000.0, modificado:342000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 97226 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97226 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO RAMOS JARQUIN INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROMAN TONARRE, A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUI, lon:-96.58895, lat:16.334122}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068474 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BENITO JUÁREZ - 97539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97539 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE ENCUENTRA UBICADO A 220 MTS. DE DICONSA A 150 MTS AL ESTE CAMINO, lon:-97.76903139, lat:17.09631927}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068475 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 97603 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97603 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON DEL ENCANTO Y CALLEJON IGNACIO NICOLÁS, CALLE INSURGENTES A 87 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-95.018608, lat:16.425973}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068488 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NAZARENO ETLA - 97853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97853 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INSURGENTES, CALLE ALVARO OBREGON EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 M DEL PALACIO, lon:-96.823763, lat:17.18752}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068496 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CATARINA JUQUILA - 98455 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98455 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE UNION 84 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 03 DE SEPTIEMBRE , CALLE UNION 84 EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBI, lon:-97.291917, lat:16.235649}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068498 | Proyecto de inversión | 794500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794500.0, modificado:794500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN ISIDRO MANTECA - 98483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98483 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO MANTECA, 70500 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE AVENIDA PRINCIPAL, lon:-96.059266, lat:16.480617}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068510 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 99245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99245 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-96.590083, lat:16.31523}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068517 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99988 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99988 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PROLONGACION DE JARDÍN EL DOMICILIO SE UBICA A 104 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MANERO Y A DO, lon:-96.82462, lat:17.16717}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069243 | Acción | 122281.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.86, modificado:122281.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 14494 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 14494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}} | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 42281.86 | 42281.86 | 42281.86 | 42281.86 | 42281.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/002/2022, contratista:ARQ. BENJAMIN MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:122281.86, importe_modificado:122281.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2069243/proyecto_INICIO, 2069243/proyecto_PROCESO, 2069243/proyecto_INICIO, 2069243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069414 | Proyecto de inversión | 8532244.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8532244.44, modificado:8532244.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y REVESTIMIENTO EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, TRAMO UNIÓN HIDALGO CERRO DE TRUENO - 19487 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 19487 | S | 182 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A CERRO DE TRUENO INTERIOR S/N RANCHERIA UNIÓN DE HIDALGO, 68574 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RURAL A RIO SECO Y CALLE CAMINO RURAL A CERRO DE TRUENO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 KILO, lon:-96.74881442, lat:18.22731761}} | 2022-02-19 | 2022-06-18 | 8532244.44 | 8352244.44 | 8091915.39 | 8091915.39 | 8091915.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/04/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:8532244.44, importe_modificado:8532244.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2069414/proyecto_PROCESO, 2069414/proyecto_INICIO, 2069414/proyecto_PROCESO, 2069414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069455 | Proyecto de inversión | 2709510.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709510.5, modificado:2709510.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA - 19701 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 19701 | S | 820 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO DE LA CRUZ SEGUNDA SECCION, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE XOCHITL Y , CALLE QUINTANA ROO JUNTO A LA CRUZ, lon:-96.973858, lat:16.511563}} | 2022-03-19 | 2022-05-02 | 2709510.5 | 2709510.5 | 2041799.25 | 2041799.25 | 2041799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MSFS/149/01/2022, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:2709510.5, importe_modificado:2709510.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2069455/proyecto_INICIO, 2069455/proyecto_FIN, 2069455/proyecto_PROCESO, 2069455/proyecto_FIN, 2069455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACLARAR MONTOS EN AVACES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:CORROBORAR MONTOS EN CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202069492 | Acción | 260255.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260255.01, modificado:260255.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19857 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 19857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 260255.01 | 260255.01 | 130127.51 | 130127.51 | 130127.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-FIII-O1-CAT/MSRP-527/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALLZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:260255.01, importe_modificado:260255.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2069492/proyecto_INICIO, 2069492/proyecto_PROCESO, 2069492/proyecto_INICIO, 2069492/proyecto_PROCESO, 2069492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070081 | Acción | 50481.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50481.51, modificado:50481.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22649 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 22649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}} | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2070081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070469 | Acción | 673772.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673772.37, modificado:673772.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26359 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 26359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2070469/proyecto_PROCESO, 2070469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070551 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA TERCERA SECCIÓN. - 26689 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26689 | S | 495 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FIDEL SANTIAGO, CALLE SERVANDO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON FIDEL SANTIAGO EN LA TERC, lon:-96.67114924, lat:16.53935139}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070702 | Proyecto de inversión | 295625.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295625.83, modificado:295625.83}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA LAGUNA - 27599 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 27599 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA A QUIOTEPEC - PARAJE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE EN, lon:-96.5928994, lat:17.58699476}} | 2022-03-16 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2070702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071041 | Acción | 583283 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.0, modificado:583283.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29157 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 29157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2022-03-10 | 2022-12-30 | 583283 | 583283 | 145820.75 | 145820.75 | 145820.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISMDF/500/3%/001/2022, contratista:NGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:583283.0, importe_modificado:583283.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.45}} | {2071041/proyecto_PROCESO, 2071041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071336 | Proyecto de inversión | 875606.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875606.16, modificado:875606.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL PRIMERA ETAPA - 30652 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 30652 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL - MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA KILÓMETRO 2 + 650 PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE, lon:-96.37948003, lat:16.91757028}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2071336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071417 | Proyecto de inversión | 366250.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366250.5, modificado:366250.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN PRIMERA ETAPA - 31087 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 31087 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL DRENAJE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y ES, lon:-96.36651653, lat:16.92396233}} | 2022-03-24 | 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071911 | Proyecto de inversión | 899990.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899990.18, modificado:899990.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRERO - 33811 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 33811 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:61, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SALITRERO, 70936 EL SALITRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LOMA LINDA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION POR LO QUE ES UN BAÑO POR BENEFICIARIO, lon:-96.86043882, lat:15.8499048}} | 2022-04-02 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2071911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:corregir avance fisico y financiero atender observacion mids, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-04}}
2022 | 2 | OAX220202072036 | Proyecto de inversión | 1845273.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845273.94, modificado:1845273.94}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 34194 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 34194 | S | 906 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A AMATEPEC Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO SAN , lon:-96.02494723, lat:17.26308426}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072219 | Proyecto de inversión | 4423172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538538.25, modificado:3538538.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884634.56, modificado:884634.56}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 35209 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 35209 | S | 212 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5497.0, meta_modificada:5497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , SE TOMÓ COMO DOMICILIO GEOGRAFICO EL PUNTO DE INICIO DE UNA DE LAS AMPLIACIONES CONSIDERADAS DENTR, lon:-97.19974506, lat:16.58886979}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072330 | Proyecto de inversión | 999053 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999053.0, modificado:999053.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO MUSICAL COMUNITARIO NO. 40 - 35973 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Zoogocho | 35973 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA GUERRERO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHUTEMOC Y CALLE MORELOS , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DEL PUEBLO AL CAMINO QUE CONDUCE A L, lon:-96.24201901, lat:17.24488608}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202072476 | Proyecto de inversión | 4865679.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865679.4, modificado:4865679.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 3RA ETAPA - 36843 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 36843 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DEL MAESTRO PUEBLO YUCUXINA, 69957 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.19958322, lat:17.20863299}} | 2022-08-16 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072494 | Proyecto de inversión | 1479788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479788.54, modificado:1479788.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN CALLE FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD DE LA DEFENSA - 36959 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 36959 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN RANCHERIA LA DEFENSA, 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO LA DEFENSA - LA JOSEFITA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA S, lon:-96.54020085, lat:18.50200211}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072502 | Proyecto de inversión | 5179594.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5179594.2, modificado:5179594.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2DA ETAPA - 37027 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 37027 | S | 150 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN YUTA, 69957 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA , CALLE MORELOS LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TOD, lon:-97.16992353, lat:17.02260838}} | 2022-09-06 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072837 | Proyecto de inversión | 636641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636641.24, modificado:636641.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LIBERTAD - 39294 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39294 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE UNA PANIFICADORA EN LA CALLE HIDALGO Y A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LIBERTAD, lon:-95.87119922, lat:18.10946499}} | 2022-06-03 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202072942 | Acción | 856277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856277.4, modificado:856277.4}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 39768 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 39768 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 856277.4 | 856277.4 | 214069.35 | 214069.35 | 214069.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/401/SP/FISMDF/COP-001/2022, contratista:CONTRUCTORA MEXICANA IMPOROM, S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:856277.4, importe_modificado:856277.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}} | {2072942/proyecto_INICIO, 2072942/proyecto_PROCESO, 2072942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-03}, obs2: {observación:checar no habre liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-03}}
2022 | 2 | OAX220202073443 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA - 42322 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 42322 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:380000.0, meta_modificada:380000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA POBLACÓN A ORILLA DEL RIO YUCUITA, lon:-97.27129553, lat:17.50900348}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2073443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073481 | Proyecto de inversión | 967895.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967895.8, modificado:967895.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESQUINA QUE CONFORMAN LAS CALLES DE MEZQUITE Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE. - 42489 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 42489 | S | 442 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 30 DE ABRIL, CARRETERA HIDALGO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PUNTO DONDE SE CRUZAN, lon:-96.47061003, lat:16.99003927}} | 2022-04-25 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202073958 | Proyecto de inversión | 1885000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885000.0, modificado:1885000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 46010 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 46010 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL CALVARIO EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.51142143, lat:18.1465987}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2073958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074279 | Acción | 386076.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386076.84, modificado:386076.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48914 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 48914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 193038.84 | 386076.84 | 193038.4 | 193038.4 | 193038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC-CSP/M185/R33FISMDF/2022/001, contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:386076.84, importe_modificado:386076.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2074279/proyecto_INICIO, 2074279/proyecto_PROCESO, 2074279/proyecto_INICIO, 2074279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202074580 | Proyecto de inversión | 2121795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121795.67, modificado:2121795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPB2425, EN LA LOCALIDAD DE PORTILLO. - 50652 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50652 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA JUNTO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD A 150 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.65007778, lat:15.89492775}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/05/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2121795.67, importe_modificado:2121795.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074902 | Proyecto de inversión | 1437557.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437557.55, modificado:1437557.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD Y EJIDO. - 52816 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 52816 | S | 81 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD Y EL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE UNION LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN, lon:-97.555449, lat:17.396679}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074904 | Proyecto de inversión | 1556779.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556779.25, modificado:1556779.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL GUAYABO - 52856 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 52856 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL GUAYABO PARAJE PARAJE EL GUAYABO SAN MARTIN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL OBRADOR Y CAMINO CAMINO AL PARAJE LA MEZQUITERA, CAMINO CAMINO, lon:-97.06470508, lat:18.1037504}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075029 | Acción | 411628.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411628.5, modificado:411628.5}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 53760 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 53760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 137209.5 | 137209.5 | 137209.5 | 137209.5 | 137209.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/SFC/M137/FISMDF/G.I.-3%/001/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:411628.5, importe_modificado:411628.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.34}} | {2075029/proyecto_INICIO, 2075029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075475 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VALERIO TRUJANO - 56923 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valerio Trujano | 56923 | S | 374 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:PROLONGACION PORTES GIL INTERIOR SN PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE PORTES GIL Y CALLE INDEPENDENCIA, SE LOCALIZA EN LA PROLOGANCION DE PORTES GIL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA I, lon:-97.0054, lat:17.755043}} | 2022-03-16 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075605 | Proyecto de inversión | 963982.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963982.97, modificado:963982.97}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 57643 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 57643 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRE, lon:-96.47200947, lat:18.55606128}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075798 | Acción | 128079.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128079.93, modificado:128079.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58897 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 58897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}} | 2022-04-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075898 | Acción | 112034.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112034.1, modificado:112034.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 59521 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 59521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2022-03-30 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2075898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076778 | Proyecto de inversión | 3248449.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248449.09, modificado:3248449.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA SEGUNDA ETAPA - 64027 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 64027 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLEJÓN DE MINA, LA OBRA SERA EJECUTADA EN LA CALLE MINA UBICADA ENTRE LAS CALLES CALLEJON DE MINA Y JUSTO , lon:-96.43209346, lat:16.99161136}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2076778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077118 | Acción | 193722.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193722.27, modificado:193722.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 65573 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 65573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 193722.27 | 193722.27 | 193722.27 | 64574.09 | 64574.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSJG/R33/FISMDF/197/002/2022, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:193722.27, importe_modificado:193722.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2077118/proyecto_PROCESO, 2077118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077813 | Proyecto de inversión | 2713291.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713291.61, modificado:2713291.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A MIRAMAR - 69735 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 69735 | S | 201 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.0, meta_modificada:2441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:CALLE CAMINO A MIRAMAR BARRIO BARRIO NUEVO, 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CECYTE Y , LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO QUE SE VA AL CECYTE Y SE DIRIGE A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN EN DIRECCIÓN , lon:-96.49896934, lat:15.92473633}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 2713291.61 | 2713291.61 | 1869318.24 | 1869318.24 | 1869318.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/117/002/2022, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2713291.61, importe_modificado:2713291.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1754.0}} | {2077813/proyecto_INICIO, 2077813/proyecto_PROCESO, 2077813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077873 | Proyecto de inversión | 1455131.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455131.98, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 70155 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 70155 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES COMO EL , lon:-96.57952258, lat:17.00995943}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2077873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:CANCÉLEME DE FAVOR ESTE FOLIO, POR QUE NO SE PUDO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, EN TIEMPO Y FORMA, GRACIAS, trimestre:2.0, usuario:dariomartinezm, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077998 | Acción | 886895.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886895.52, modificado:886895.52}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 70916 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 70916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.106704, lat:16.500607}} | 2022-02-10 | 2022-12-31 | 886895.52 | 886895.52 | 886895.52 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCY/FISMDF/125/01/02/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:886895.52, importe_modificado:886895.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.68}} | {2077998/proyecto_INICIO, 2077998/proyecto_PROCESO, 2077998/proyecto_INICIO, 2077998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202078156 | Acción | 477496.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477496.74, modificado:477496.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71585 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 71585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 477496.74 | 477496.74 | 159165.58 | 159165.58 | 159165.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMY/446/FISMDF/002/2022, contratista:JOSE ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:477496.74, importe_modificado:477496.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2078156/proyecto_INICIO, 2078156/proyecto_PROCESO, 2078156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078944 | Proyecto de inversión | 1574426.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574426.61, modificado:1574426.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL HUASHINTLA LOMA BONITA - 75764 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 75764 | S | 164 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:349.22, meta_modificada:349.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+240 - 0+589.22 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO HUASHINTLÁN, 68537 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE CAMINO HUAUSHINTLA A LOMA BONITA Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOLIDAD DE HUASHINTLA, lon:-96.97590573, lat:18.22642813}} | 2022-02-18 | 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2078944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079021 | Acción | 828322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828322.95, modificado:828322.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76151 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 76151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}} | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202079249 | Proyecto de inversión | 3231647.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231647.57, modificado:3231647.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 77225 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 77225 | S | 5716 | 5450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE EL PROYECTO A REALIZAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE CANDELARIA LOXICHA FRENTE , lon:-96.49200501, lat:15.92589641}} | 2022-05-04 | 2022-07-17 | 3231647.57 | 3231647.57 | 969494.27 | 969494.27 | 969494.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/007/2022, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:3231647.57, importe_modificado:3231647.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2079249/proyecto_INICIO, 2079249/proyecto_PROCESO, 2079249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079474 | Proyecto de inversión | 1399877.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399877.37, modificado:1399877.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA CENTRAL - 78346 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 78346 | S | 185 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.9, meta_modificada:926.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL RANCHERIA GUADALUPE BUENAVISTA, 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA CENTRAL ENFRETE DEL AUDITORIO MUNIC, lon:-97.80458045, lat:17.03193209}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 1399877.37 | 1399877.37 | 1258022.03 | 1258022.03 | 1258022.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/06/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399877.37, importe_modificado:1399877.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.91}} | {2079474/proyecto_INICIO, 2079474/proyecto_PROCESO, 2079474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079529 | Proyecto de inversión | 1561015.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561015.97, modificado:1561015.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE GRILLO - 78590 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78590 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO AGUA DE GRILLO RANCHERIA AGUA DE GRILLO, 68574 AGUA DE GRILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA DE GRILLO, lon:-96.70392465, lat:18.16083178}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 1561015.97 | 1561015.97 | 468304.79 | 468304.79 | 468304.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/13/2022, contratista:EDUWIGIS ESCOBEDO PRADO, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:1561015.97, importe_modificado:1561015.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2079529/proyecto_INICIO, 2079529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079618 | Proyecto de inversión | 1513474.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513474.24, modificado:1513474.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA. - 78798 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 78798 | S | 101 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:11, direccion:CALLE JOSE DARIO MARTINEZ INTERIOR SN PUEBLO YERBA SANTA, 71184 YERBA SANTA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , SOLO EXISTE UNA CALLE PARA EL ACCESO A ESTE ESPACIO SE ENCUENTRA CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS 16.81592297.59, lon:-97.59224, lat:16.81592}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1513474.24 | 1513474.24 | 802693.68 | 802693.68 | 802693.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/001/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1513474.24, importe_modificado:1513474.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.59}} | {2079618/proyecto_INICIO, 2079618/proyecto_PROCESO, 2079618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080259 | Proyecto de inversión | 337193.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337193.72, modificado:337193.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 82165 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82165 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD BICENTENARIO POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13142821, lat:18.09354817}} | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FISMDF-001/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4259050.79, importe_modificado:337193.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.55}} | {2080259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080328 | Proyecto de inversión | 2555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555000.0, modificado:2555000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI, CLAVE 20DCC1847Y - 82477 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 82477 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE 19 DE JUNIO INTERIOR SIN PUEBLO FÁTIMA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE NACIONAL Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA EN EL BARRIO FATIMA AL MARGEN DERECHO, lon:-96.39317851, lat:16.80364693}} | 2022-05-16 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} | {2080328/proyecto_PROCESO, 2080328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080483 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO - 83266 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 83266 | S | 969 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE RIO MANZO - CAMPOS Y POTREROS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA,, lon:-95.8761684, lat:17.66941362}} | 2022-03-15 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080795 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 84822 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84822 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:PASAJE EL ALAMO RANCHERIA EL SOCORRO, 69943 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL ALAMO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE EL ALAMO EN DONDE, lon:-97.34543446, lat:17.27149845}} | 2022-04-20 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2080795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080877 | Proyecto de inversión | 332153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332153.8, modificado:332153.8}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 85332 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 85332 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CALLE CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LOS COLECTORES SE ENCUENTRAN DI, lon:-97.35453672, lat:17.29304195}} | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2080877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080880 | Proyecto de inversión | 552786.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552786.69, modificado:552786.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUCUSAÑU. - 85347 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 85347 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:18, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL SABINO, 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y CALLE CAMINO A SABINO, CALLE CAMINO A CHALCATONGO SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 16.907356 97.572879 YA QUE NO PASA S, lon:-97.57236402, lat:16.907356}} | 2022-04-20 | 2022-06-03 | 552786.69 | 552786.69 | 264870.41 | 264870.41 | 264870.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/003/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:552786.69, importe_modificado:552786.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1482.0}} | {2080880/proyecto_PROCESO, 2080880/proyecto_INICIO, 2080880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080898 | Proyecto de inversión | 742713.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742713.66, modificado:742713.66}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 85482 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 85482 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:89, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PIÉ DEL CERRO (CHAÁ YUCU), 69775 PIÉ DEL CERRO (CHAÁ YUCU), SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL COMEDRO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.80935424, lat:17.31638305}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 742713.66 | 742713.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/003/2022, contratista:ING. LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:742713.66, importe_modificado:742713.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2080898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:se solicita la eliminación del folio hasta que se atiendan las recomendaciones de la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs3: {observación:se solicita la eliminación del folio hasta que se atiendan las recomendaciones de la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs4: {observación:Se solicita la eliminación del folio por que cuenta observaciones de la MIDS , trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081263 | Proyecto de inversión | 658035.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658035.52, modificado:658035.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 87403 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tecomatlán | 87403 | S | 193 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE L, lon:-97.271042, lat:17.393027}} | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082458 | Proyecto de inversión | 1945540.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945540.37, modificado:1945540.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 94199 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 94199 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL NUCLEO RURAL AL LADO SE UBICA EL TECHADO PRINCIPAL DEL PUEBLO Y, lon:-97.58624021, lat:16.61646604}} | 2022-04-20 | 2022-07-18 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LOVAR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1945540.37, importe_modificado:1945540.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2082458/proyecto_INICIO, 2082458/proyecto_PROCESO, 2082458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082574 | Proyecto de inversión | 4185963.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185963.76, modificado:4185963.76}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DE LLANO GUANACASLE A LOMA LARGA, EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN ISIDRO. - 94848 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 94848 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:46, direccion:BRECHA TRAMO SAN ISIDRO - MANO DEL SEÑOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 6 PUEBLO SAN ISIDRO, 71387 SAN ISIDRO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A AMOLTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE SAN ISIDR, lon:-97.45423177, lat:16.63514228}} | 2022-03-26 | 2022-07-23 | 4185963.76 | 4185963.76 | 4185963.76 | 4185963.76 | 2134450.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/050/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4185963.76, importe_modificado:4185963.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2082574/proyecto_INICIO, 2082574/proyecto_PROCESO, 2082574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083254 | Proyecto de inversión | 2284773.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284773.54, modificado:2284773.54}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE BARRANCA COCIDA - 97944 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 97944 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A AMOLTEPEC Y CAMINO A SAN ANTONIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA AL CENTRO DE LA POBLACION ES LA VIA QUE, lon:-97.51935163, lat:16.63282581}} | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 2284773.54 | 2284773.54 | 2284773.54 | 2284773.54 | 2284773.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/03/2022, contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2284773.54, importe_modificado:2284773.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2083254/proyecto_INICIO, 2083254/proyecto_PROCESO, 2083254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083306 | Proyecto de inversión | 3499528.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499528.94, modificado:3499528.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI SAN MIGUEL - 98131 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 98131 | S | 887 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , OBRA REALIZADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGE, lon:-95.53240361, lat:16.68675012}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2083306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084576 | Acción | 72107.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72107.13, modificado:72107.13}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 103338 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 103338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 72107.13 | 72107.13 | 30044.64 | 30044.64 | 30044.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/002-2022, contratista:BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:72107.13, importe_modificado:72107.13}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.48}} | {2084576/proyecto_INICIO, 2084576/proyecto_PROCESO, 2084576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085326 | Proyecto de inversión | 819951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819951.0, modificado:819951.64}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO. - 105882 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105882 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.225222, lat:17.46153}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 819951.64 | 819951.64 | 422022.65 | 422022.65 | 422022.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-003/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:819951.64, importe_modificado:819951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085346 | Proyecto de inversión | 201954.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201954.04, modificado:201954.04}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA CAPILLA EL SAGRADO CORAZON A LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ HACIA LA SECCION EL RENACIMIENTO - 106039 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 106039 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - CAPILLA EL SAGRADO CORAZON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 95 EJIDO MONTE BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO VIEJO A TUXTEPEC, LA OBRA, lon:-96.35837609, lat:18.06072558}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085347 | Proyecto de inversión | 599477.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599477.84, modificado:601886.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106058 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106058 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO , 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ADEQUEZ, lon:-97.149035, lat:17.440113}} | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 601886.74 | 601886.74 | 397849.4 | 397849.4 | 397849.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:599477.84, importe_modificado:601886.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2085347/proyecto_INICIO, 2085347/proyecto_PROCESO, 2085347/proyecto_INICIO, 2085347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085377 | Proyecto de inversión | 359850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359850.0, modificado:359850.0}} | CONSTRUCCION DE SISTERNA - 106265 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106265 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 LOMA LARGA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.138587, lat:17.363247}} | 2022-06-17 | 2022-09-17 | 359850 | 359850 | 231630 | 231630 | 231630 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:359850.0, importe_modificado:359850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2085377/proyecto_INICIO, 2085377/proyecto_PROCESO, 2085377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085479 | Acción | 475687.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475687.35, modificado:475687.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106584 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 106584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.720629, lat:17.533614}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2085479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085490 | Proyecto de inversión | 1949885.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949885.12, modificado:1949885.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA. - 106628 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 106628 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACION ALLENDE, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.31996645, lat:16.30091344}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1949885.12 | 1949885.12 | 584965.54 | 584965.54 | 584965.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1949885.12, importe_modificado:1949885.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2085490/proyecto_PROCESO, 2085490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202085514 | Acción | 99779.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99779.67, modificado:99779.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106726 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 106726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2085514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087916 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400522 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7913, lat:18.0794}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2087916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087934 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROUSSEAU" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404022 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7057, lat:17.977}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2087934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088012 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99920.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REDENCIÓN DE LA RAZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406522 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6168, lat:16.0166}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 99920 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2088012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088142 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REDENCIÓN CAMPESINA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406822 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6912, lat:15.9027}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2088142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088163 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407322 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6047, lat:15.9519}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2088163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088205 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407522 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCDIO, lon:-96.5739, lat:16.0122}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2088205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088908 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE MARTÍ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409222 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.954, lat:16.4597}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2088908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089243 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402622 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6799, lat:18.1457}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2089243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089468 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL GREGORIO N CHÁVEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403822 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6644, lat:17.8251}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2089468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089493 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404822 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7974, lat:17.7842}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2089493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089497 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIBERTAD" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406122 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9774, lat:16.4284}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2089497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093841 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410622 | S | 125 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.0043, lat:16.4457}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2093841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093896 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410722 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0838, lat:15.9826}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2093896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093934 | Proyecto de inversión | 699440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699440.0, modificado:699440.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CATORCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 86 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411322 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 699440 | 349598.48 | 349598.48 | 349598.48 | 349598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:235.0}} | {2093934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093940 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:499600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411422 | S | 177 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2093940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093951 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411622 | S | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.4901, lat:15.6653}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2093951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202094014 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411922 | S | 257 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4587, lat:15.788}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2094014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098510 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129956.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "ELIZABETH BLACKWELL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412322 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 129956 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098560 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413422 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.2277, lat:15.8223}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2098560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098565 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413622 | S | 113 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.3221, lat:15.8361}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}} | {2098565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098804 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406022 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4919, lat:15.9263}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2098804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099018 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407222 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2099018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099020 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408022 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:65, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6168, lat:16.0166}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2099020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099033 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408922 | S | 170 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.2513, lat:16.3652}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099064 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410822 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.1196, lat:15.9224}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2099064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099073 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413022 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099133 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 144 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414422 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2099133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099146 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 217 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414522 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2099146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099748 | Proyecto de inversión | 2140015.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140015.86, modificado:2140015.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220426 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:20 de noviembre, lon:-96.262316, lat:18.215534}} | 2022-06-09 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099890 | Proyecto de inversión | 1424051.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424051.1, modificado:1424051.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220766 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:20 de noviembre, lon:-96.353697, lat:18.237974}} | 2022-06-23 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX15150400596380 | Proyecto de inversión | 572320.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:572320.72}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:572320.72}} | Ampliación De Red Eléctrica En El Paraje La Barrosa 1er. Etapa | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | MSB-FIII-005-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:0, direccion:-, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2015-12-21 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBC/M115/FIII/006/2015, contratista:ING. NOE MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC 2014-2016, monto:572320.72, importe_modificado:572320.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {667476/proyecto_PROCESO, 667476/proyecto_FIN, 667476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100624560 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños General Francisco Javier Mina - 2208 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | NINGUNO | 2208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-20 | 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289574 | Proyecto de inversión | 8479569.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239784.77, modificado:4239784.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275274 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA LUCÍA MONTEVERDE | 275274 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL, lon:-97.73077449, lat:16.96288416}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1289574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289838 | Proyecto de inversión | 1288092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631165.32, modificado:631165.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:656927.17, modificado:656927.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282517 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 282517 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3676.82, meta_modificada:3676.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 2 3, 4 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. FRANCISCA ORTIZ LÓPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.144576 N Y LONGIT, lon:-97.75724492, lat:17.14860665}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200301718963 | Proyecto de inversión | 3790887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137266.35, modificado:1137266.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653621.47, modificado:2653621.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y PRIMAVERA - 101521 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101521 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.04, meta_modificada:2531.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTA , CALLE GUERRERO AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE E, lon:-97.95734242, lat:17.93265302}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1718963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401796767 | Proyecto de inversión | 5682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841250.0, modificado:2841250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841250.0, modificado:2841250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 146671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 146671 | S | 679 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4174.32, meta_modificada:4174.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LA CANDA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA ESTACIÓN LA OBRA SE LOCALICA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y, lon:-96.72641375, lat:16.39974339}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797466 | Proyecto de inversión | 11912415.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644385.18, modificado:4644385.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7268030.4, modificado:7268030.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ JOSE MARIA MORELOS NICOLAS BRAVO LIBERTAD MATAMOROS PROGRESO ALLENDE DOS DE ABRIL REFORMA FELIX DIAZ CINCO DE MAYO JOSE VASCONCELOS Y GUERRERO - 159946 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159946 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ITANDEHUI A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-97.23228596, lat:17.46136627}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401802054 | Proyecto de inversión | 1178974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235794.9, modificado:235794.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943179.62, modificado:943179.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 217356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 217356 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1795.4, meta_modificada:1795.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI, lon:-98.14168445, lat:17.50296228}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893932 | Proyecto de inversión | 3891055 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891055.0, modificado:3868564.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGON EN LA COLONIA AQUILES SERDAN MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 45125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45125 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.79, meta_modificada:3065.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN ZERDAN LA OBRA INICIA A LAS ORILLAS DE LAS RIVERAS DEL , lon:-96.700671, lat:17.058995}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3868564.74 | 3868564.74 | 3868564.74 | 3868564.74 | 3868564.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-048-00-2021, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3891055.0, importe_modificado:3891055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3065.79}} | {1893932/proyecto_INICIO, 1893932/proyecto_PROCESO, 1893932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201932321 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS - 77729 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 77729 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_INICIO, 1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201934627 | Proyecto de inversión | 1266175.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266175.38, modificado:1266175.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL - 86387 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 86387 | S | 2398 | 2256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO EL ALTO INTERIOR 70966 CAMINO PRINCIPAL A LLANO FLOR, 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO EL ALTO Y CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO EL , lon:-96.47391168, lat:16.03957288}} | 2021-04-01 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1934627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301955230 | Proyecto de inversión | 2773509.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832052.86, modificado:831107.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941456.68, modificado:1939250.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 106312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA | 106312 | S | 1112 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MURGUÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO INDEPENDE, lon:-96.49149825, lat:15.92652574}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2770357.82 | 2770357.82 | 2770357.82 | 2770357.82 | 2770357.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF-FISE/012/001/010/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2770357.82, importe_modificado:2770357.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1955230/proyecto_INICIO, 1955230/proyecto_PROCESO, 1955230/proyecto_FIN, 1955230/proyecto_INICIO, 1955230/proyecto_PROCESO, 1955230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301963562 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 63375 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63375 | S | 125 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DE LA OBRA DE CAPTACION HASTA EL TANQUE DE REGULARIZACION DE LA POBLACION, lon:-97.77159075, lat:17.13374097}} | 2021-04-26 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301970499 | Proyecto de inversión | 132450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132450.66, modificado:132450.66}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, RICARDO FLORES MAGÓN, ALLENDE, CUAUHTEMOC, MORELOS, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, CARRANZA, GUADALUPE VICTORIA, GUERRERO, GUADALUPE, ANTONIO DE LEON, CARRANZA, ZARAGOZA, TRUJANO, 5 DE MAYO - 112155 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTIAGO CACALOXTEPEC | 112155 | S | 330 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CORAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.73586977, lat:17.75198377}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971547 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. - 116033 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 116033 | S | 8070 | 7033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E, lon:-97.98459316, lat:16.76357723}} | 2021-04-13 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210301971923 | Proyecto de inversión | 1499999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, modificado:1499999.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117128 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 117128 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE LA AMARGURA BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 BARRIO TEJALPA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA AMARGURA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PERIFERICO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL BAR, lon:-98.02467376, lat:17.88835351}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1971923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301974416 | Proyecto de inversión | 240454.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240454.08, modificado:240454.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125426 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 125426 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOMA GRANDE SE DISTRIBUIRAN EN TO, lon:-96.50766874, lat:16.31304198}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301981471 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 155468 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 155468 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+139 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO LA CONCEPCION, 70869 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN EL KM 1, lon:-96.50096541, lat:16.18941296}} | 2021-07-18 | 2021-10-15 | 711490.56 | 711490.56 | 711490.56 | 711490.56 | 711490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-007-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1981471/proyecto_INICIO, 1981471/proyecto_PROCESO, 1981471/proyecto_INICIO, 1981471/proyecto_PROCESO, 1981471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301981610 | Proyecto de inversión | 1800005.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800005.21, modificado:1800005.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS - 155957 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 155957 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EN LA CAL, lon:-96.58518289, lat:17.85980465}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1981610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984025 | Proyecto de inversión | 900160.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.28, modificado:900160.28}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166127 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166127 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45144663, lat:17.8698483}} | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984053 | Proyecto de inversión | 2279235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279235.2, modificado:2279235.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - 166194 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166194 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.55357105, lat:17.73151702}} | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994905 | Proyecto de inversión | 459882.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459882.56, modificado:459882.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD MORRO AYUTA. - 208642 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 208642 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO MORRO AYUTA, 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION QUE CONECTA CON LA CALLE C, lon:-95.84742794, lat:15.91157919}} | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995075 | Proyecto de inversión | 1286425.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286425.92, modificado:1286425.92}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 20DPR1892Q, SAN JOSE DEL PROGRESO - 209104 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 209104 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.94, meta_modificada:192.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE PRIVADA HEROES DE NACOZARI Y CALLE CARRANZA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HÉROES DE, lon:-96.68608657, lat:16.68502779}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/006/2021, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1286425.92, importe_modificado:1286425.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.94}} | {1995075/proyecto_INICIO, 1995075/proyecto_PROCESO, 1995075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995812 | Proyecto de inversión | 588541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588541.21, modificado:588541.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN EL BORDE DEL RIO JALATLACO EN LA COLONIA GUELATAO - 211804 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 211804 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PEATONAL BORDO DEL RIO COLONIA GUELATAO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 18 D EJULIO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ANTONIO SALANUEVA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA L, lon:-96.70749253, lat:17.06364041}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1995812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301996993 | Proyecto de inversión | 5466886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5466886.08, modificado:5466886.08}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL TERCERA ETAPA - 216243 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 216243 | S | 298 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-96.64541632, lat:18.24032875}} | 2021-01-20 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301997245 | Proyecto de inversión | 872911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872911.81, modificado:872911.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 217166 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 217166 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE INDEPENDENCIA - RIO LODO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO CERRO CLARÍN, 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL CERRO CLARÍN,, lon:-96.67517219, lat:18.27497192}} | 2021-07-03 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998018 | Proyecto de inversión | 1698276.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698276.92, modificado:1698276.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CLAVE: 20KPR0316S EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMPECHERO - 219613 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219613 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:101, direccion:CALLE SAN ISIDRO CAMPECHERO SAN MARTIN CABALLERO PUEBLO SAN ISIDRO CAMPECHERO., 71960 SAN ISIDRO CAMPECHERO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE EL CAM, lon:-97.3018257, lat:15.98400465}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210301998272 | Proyecto de inversión | 1199989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199989.95, modificado:1199989.95}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIO SECO - 220561 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 220561 | S | 281 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE ESCUELA INICIAL PUEBLO RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARENAL, CALLE RUMBO AL ARROYO SECO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL SOBRE L, lon:-95.75212078, lat:15.93498465}} | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998472 | Proyecto de inversión | 659429.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659429.12, modificado:659429.12}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA GRANDE - 221595 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 221595 | S | 103 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 71967 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL EL AGUACATAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA CIENEGA GRANDE QUE SE ENCUENTR, lon:-97.23807824, lat:16.09580683}} | 2021-02-18 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210301998658 | Proyecto de inversión | 1331212.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331212.62, modificado:1331212.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR - 222328 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222328 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.66, meta_modificada:364.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ESQUINA RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.46973587, lat:17.93591718}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998885 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN - 223042 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223042 | S | 908 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE OZUMACIN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUM, lon:-96.22288967, lat:17.68017451}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999363 | Acción | 152767 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152767.0, modificado:152767.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 131740 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.301907, lat:16.666444}} | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999423 | Acción | 43860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43860.66, modificado:43860.66}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153189 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 153189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.508873, lat:17.344245}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 43860.66 | 43860.66 | 21930.33 | 21930.33 | 21930.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/CA/001/2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:43860.66, importe_modificado:43860.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999423/proyecto_INICIO, 1999423/proyecto_FIN, 1999423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999662 | Acción | 525891.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525891.3, modificado:525891.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 222704 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999917 | Proyecto de inversión | 1246978 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246978.0, modificado:1246978.0}} | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE MEJORES PRACTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0 | S | 20 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:C. Porfirio Díaz 225, 68247 San Agustín Etla, Oax., México, lon:-96.76131248, lat:17.19189619}} | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106202, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1246978.0, importe_modificado:1246978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1999917/proyecto_PROCESO, 1999917/proyecto_INICIO, 1999917/proyecto_PROCESO, 1999917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013979 | Proyecto de inversión | 1295089.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295089.83, modificado:1295089.83}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA A INDEPENDEN DEL TRAMO 0+000 AL 7+000 - 110787 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 110787 | S | 351 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.9, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 RANCHO , 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA A LA AGENCIA DE INDEPE, lon:-97.66968191, lat:17.06874779}} | 2021-05-18 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/014/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1295089.83, importe_modificado:1295089.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2013979/proyecto_INICIO, 2013979/proyecto_PROCESO, 2013979/proyecto_FIN, 2013979/proyecto_INICIO, 2013979/proyecto_FIN, 2013979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402014159 | Acción | 88736.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88736.06, modificado:88736.06}} | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 115007 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 115007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2014159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019176 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 212756 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212756 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA TUTLA, 69064 SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CHAPULTEPEC, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA AHI EXISTE UN TANQUE DE , lon:-97.63996468, lat:17.70702378}} | 2021-09-29 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019324 | Proyecto de inversión | 1493243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493243.2, modificado:1493243.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GALEANA - 215350 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 215350 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:RANCHERIA UNION DE GALEANA, 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65005483, lat:16.84712118}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019947 | Proyecto de inversión | 493880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493880.61, modificado:493880.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 223188 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 223188 | S | 175 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV DE INDEPENDENCIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN, lon:-96.68314, lat:17.061655}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019954 | Proyecto de inversión | 750929.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750929.58, modificado:750929.58}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 223366 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 223366 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA AMPLIACION DEL DRENAJE SE LLEVARA ACABO ANTRE LA , lon:-97.67839389, lat:17.51825332}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020063 | Proyecto de inversión | 280534.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280533.37, modificado:280533.37}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 31 CLAVE 20DST0021L EN SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 225770 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 225770 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 1 AMPLIACION, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DEL ASERRADERO COMUNAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.54637164, lat:17.52829212}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2020063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020215 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0596H - 226576 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | 226576 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA ENTRADA P, lon:-96.83183356, lat:17.53599308}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024407 | Acción | 360635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360635.43, modificado:360635.43}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243120 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 243120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2024407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024748 | Proyecto de inversión | 850954.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850954.83, modificado:850954.83}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 - 244546 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 244546 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE IGNACIO VAZQUEZ, AL SUR DE LA CALLE ANTONIO DE LEON EN PRI, lon:-97.74031535, lat:17.71786297}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025444 | Acción | 130461.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130461.3, modificado:130461.3}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 246766 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 246766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.468094, lat:16.894802}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2025444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025573 | Proyecto de inversión | 600110.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600110.87, modificado:600110.87}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CALLE PANTEON A PROLONGACION VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 247237 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 247237 | S | 231 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VIECNTE GUERRERO Y LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-97.941227, lat:17.444193}} | 2021-10-05 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025577 | Proyecto de inversión | 2403930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403930.8, modificado:2403930.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 247246 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | 247246 | S | 560 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ABEJONES QUE TIENE COMO DESTINO CONECTAR CO, lon:-96.61124884, lat:17.44093036}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:2403930.8, importe_modificado:2403930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2025577/proyecto_PROCESO, 2025577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026131 | Proyecto de inversión | 730934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730934.02, modificado:730934.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 249442 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249442 | S | 231 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A CHAPULAPA, CALLE FRANCISCO I MADERO QUE INICIA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.796668, lat:17.921665}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026458 | Proyecto de inversión | 560249.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560249.86, modificado:560249.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE RIO SANTIAGO - 250937 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 250937 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV. RIO SANTIAGO COLONIA EJIDAL, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE RIO PAPALOAPAM, CALLE RIO SANTIAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA RIO SANTIAGO A UN COSTADO SE EN, lon:-96.75377417, lat:17.09400744}} | 2021-06-22 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2026458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026810 | Acción | 140620.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140620.71, modificado:140620.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 252091 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 252091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}} | 2021-04-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01/CONAGUA/001, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:57981.92, importe_modificado:57981.92}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT/001/2021, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPOIO, monto:111629.75, importe_modificado:111629.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2026810/proyecto_INICIO, 2026810/proyecto_FIN, 2026810/proyecto_PROCESO, 2026810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028892 | Proyecto de inversión | 549999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.12, modificado:549999.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCIÓN (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 258902 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258902 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:PUEBLO CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, 69800 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.2 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO., lon:-97.60607528, lat:17.294162}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029262 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA EXPLANA DEL PARQUE MUNICIPAL - 260098 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 260098 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.21, meta_modificada:867.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE S, lon:-97.42504542, lat:17.55082193}} | 2021-07-11 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/003/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029262/proyecto_INICIO, 2029262/proyecto_PROCESO, 2029262/proyecto_FIN, 2029262/proyecto_PROCESO, 2029262/proyecto_FIN, 2029262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030021 | Proyecto de inversión | 692117.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692117.2, modificado:692117.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJON MARIO MIJANGOS EN LA COLONIA PASO LIMON - 263011 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263011 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON MARIO MIJANGOS COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, CARRETERA TRANSISMICA LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL RASTRO, lon:-95.03277883, lat:16.86652487}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030226 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 263760 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263760 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-94.96623821, lat:17.1462953}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033329 | Proyecto de inversión | 271355.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271355.41, modificado:271355.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 - 274852 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 274852 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN CAMINO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC A SANTA ROSA B, lon:-96.61346878, lat:16.9578908}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033504 | Proyecto de inversión | 1641271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641271.8, modificado:1641271.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ABEJON - 276925 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 276925 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:216.99, meta_modificada:216.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO LOMA DE ABEJON, 68555 LOMA DE ABEJÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO QUE VA HACIA JALAPA DE DIAZ., lon:-96.79088657, lat:18.07939632}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2033504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034021 | Proyecto de inversión | 775316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, modificado:775316.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE PINO SUÁREZ, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. - 279345 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 279345 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CUAUHTEMOC A 500 MTS DE LAS VIAS DEL FERROCARRI, lon:-95.04857549, lat:16.88490929}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034828 | Proyecto de inversión | 2324432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324432.87, modificado:2324432.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 0+440 AL KM 1+126 - 282749 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 282749 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+440 - 0+920 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.49351544, lat:16.91595554}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2034828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036072 | Acción | 697769.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697769.28, modificado:697769.28}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 287270 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 287270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036532 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO (EMILIANO ZAPATA) - 288874 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288874 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:PUEBLO PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.70106594, lat:16.66474364}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036634 | Proyecto de inversión | 134691.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134691.66, modificado:134691.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRERO - 289261 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289261 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RANCHO RAMIREZ, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEREBRO Y , CALLE CON ENTRONQUE HACIA CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A MEMBRI, lon:-97.5979728, lat:18.06695717}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036914 | Proyecto de inversión | 593280.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593280.06, modificado:593280.06}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO YODONDUZA AL PANTEÓN MUNICIPAL, DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700. - 290002 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 290002 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE OAXACA, EL CAMINO A REVESTIR INICIA A 180 METROS DEL PALA, lon:-97.72983717, lat:17.50071957}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037007 | Proyecto de inversión | 2105138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105138.06, modificado:2105138.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 290453 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290453 | S | 168 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE AL YEGALAN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL YEGALAN Y , CARRETERA OAXACA PUERTO . ESCONDIDO AL LADO SUR DELA POBLACION, lon:-97.0798316, lat:16.09466769}} | 2021-07-12 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402037136 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE LA CALLE NORMA MONROY Y LA AVENIDA VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) - 291133 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291133 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NORMA MONRROY, AVENIDA MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.11706992, lat:17.37236209}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2037136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037644 | Proyecto de inversión | 1499162.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499162.8, modificado:1499162.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICODE LA CALLE PRINCIPAL LOS CAPULINES - 292852 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292852 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:3, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LAS PILAS, 69510 LAS PILAS, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA 190 Y BRECHA LOS CAPULINES, SE UBICA DE LA CARRETERA 190 A MANO DERECHA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS, lon:-97.532703, lat:17.668653}} | 2021-06-14 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2037644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037660 | Acción | 152817.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152817.9, modificado:152817.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 292907 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | 292907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2037660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037920 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES - 293967 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293967 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RIO AZUL, lon:-94.88454882, lat:17.09122204}} | 2021-08-09 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038632 | Acción | 130949.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.58, modificado:130949.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296720 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 296720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2038632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039668 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRANCA EL TEPEHUAJE - 301382 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301382 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PAREJE EL TEPEHUAJE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO , lon:-98.02645964, lat:17.9158447}} | 2021-08-14 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040125 | Proyecto de inversión | 730976.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730976.22, modificado:730976.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 303007 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303007 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE LOCALIZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN., lon:-96.92139079, lat:16.72828369}} | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041474 | Proyecto de inversión | 749955.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749955.69, modificado:749955.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOBERA - 309205 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309205 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO LA LOBERA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TITANA, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69035357, lat:17.26527011}} | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042342 | Proyecto de inversión | 905138.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905138.85, modificado:905138.85}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 312079 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312079 | S | 299 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1291.6, meta_modificada:1291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEFENSORES, CALLE ALDAMA OBRA UBICADA SOBRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA CERCA DEL JARDIN DE N, lon:-96.79793526, lat:17.21393872}} | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042788 | Proyecto de inversión | 588475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.59, modificado:588475.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO - 313609 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313609 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-94.92406015, lat:17.11907156}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043232 | Proyecto de inversión | 681830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.51, modificado:681830.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA AL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTEVERDE MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 315528 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 315528 | S | 96 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSE MONTE VERDE, 69394 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LO, lon:-97.3402211, lat:17.64442232}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043527 | Proyecto de inversión | 2135768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135768.67, modificado:2135768.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE LACHILLÓ - 316409 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 316409 | S | 454 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION POR EL MOMENTO NO HAY NOMBRE DE CALLES, lon:-96.15649468, lat:16.01113263}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043650 | Proyecto de inversión | 1564640.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164640.35, modificado:1164640.35}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 316751 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316751 | S | 513 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.1, meta_modificada:1480.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 600 M DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.77121073, lat:17.22728193}} | 2021-10-28 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043651 | Proyecto de inversión | 1298999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898999.63, modificado:898999.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 11 DE MAYO - 316752 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316752 | S | 582 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.5, meta_modificada:2573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE 11 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD INICIA TRAMO EN FARMACIA GAB EZQUINA C, lon:-96.78463624, lat:17.21154064}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044235 | Proyecto de inversión | 839454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839454.36, modificado:839454.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 318874 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318874 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:COLONIA , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.95033249, lat:18.14390903}} | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044892 | Proyecto de inversión | 164559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164559.78, modificado:164559.78}} | AMPLIACION EN LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320896 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320896 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE EDEN PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE POBLETE MOTERO, DELEGACION LAS FLORES, lon:-95.01806845, lat:16.88745258}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045117 | Proyecto de inversión | 510344.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510344.26, modificado:510344.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA - 321662 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321662 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ESPERANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANT, lon:-95.04904354, lat:16.8851611}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045128 | Proyecto de inversión | 403771.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403771.44, modificado:403771.44}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 321683 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321683 | S | 228 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RODOLFO FIERRO PREESCOLAR SOR JUANAINES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍ, lon:-95.03522056, lat:16.88941866}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2045128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045130 | Proyecto de inversión | 1115306.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115306.12, modificado:1115306.12}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON - 321689 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 321689 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL EDIFICIO DE , lon:-95.92405836, lat:16.50807617}} | 2021-11-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2045130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045242 | Proyecto de inversión | 1008779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008779.76, modificado:1008779.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322196 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322196 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.09167649, lat:16.85194866}} | 2021-05-07 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045263 | Proyecto de inversión | 736769.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736769.39, modificado:736769.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322594 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322594 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.76, meta_modificada:639.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO HIDALGO ORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y AVENIDA TRES, CALLE C3 CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05165684, lat:16.88030713}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045302 | Proyecto de inversión | 342712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342712.1, modificado:342712.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL, DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322670 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322670 | S | 198 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EJIDO NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALFREDO NOBEL PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO SANTA MARÍA , lon:-95.03311033, lat:16.8874681}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045345 | Proyecto de inversión | 95234 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95234.0, modificado:95234.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 322750 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 322750 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO JUCHITAN - MATIAS ROMERO KILÓMETRO 45 + 121 RANCHERIA BARRANCA COLORADA, 70140 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE MIRADOR, SE LOCALIZA LA OBRA AL LADO D, lon:-94.99487267, lat:16.73833016}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045549 | Proyecto de inversión | 1568092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, modificado:1568092.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PUBLICOS EN SAN JUAN IHUALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN IHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC - 323356 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 323356 | S | 385 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.8, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA PUEBLO SAN JUAN IHUALTEPEC, 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, FRENTE AL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-98.28872845, lat:17.74025239}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/002-08/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1568092.49, importe_modificado:1568092.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2045549/proyecto_INICIO, 2045549/proyecto_FIN, 2045549/proyecto_PROCESO, 2045549/proyecto_FIN, 2045549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045588 | Proyecto de inversión | 331142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.47, modificado:331142.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323488 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323488 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MILITAR Y CALLE LINDERO LLANO SUCHIAPA, CALLE BENITO JUAREZ CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05088954, lat:16.86053163}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045782 | Proyecto de inversión | 810290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810290.62, modificado:810290.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, RANCHO NUEVO-MONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM. 17+000, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 324187 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324187 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - MONTE OSCURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 17 PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , RANCHO NUEVOMONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0000 AL KM.1700, lon:-95.02118034, lat:16.87949507}} | 2021-10-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046216 | Acción | 324667.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324667.95, modificado:324667.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 325779 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 325779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 324667.95 | 324667.95 | 324667.95 | 324667.95 | 32467.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/02/2021, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECUTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:324667.95, importe_modificado:324667.95}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2046216/proyecto_INICIO, 2046216/proyecto_FIN, 2046216/proyecto_PROCESO, 2046216/proyecto_INICIO, 2046216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada e importe pagado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402046219 | Proyecto de inversión | 1222540.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222540.36, modificado:1222540.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 325786 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 325786 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69626 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CALLE RAYÓN, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE RAY, lon:-97.138035, lat:17.651175}} | 2021-11-19 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046372 | Proyecto de inversión | 2999028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999028.43, modificado:2999028.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUANACAXTLE, DEL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, SEGUNDA ETAPA - 326334 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 326334 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.7, meta_modificada:2855.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACUIL Y AVENIDA RAUL GONZALEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE, lon:-97.09145127, lat:15.88151484}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046549 | Proyecto de inversión | 1711526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.15, modificado:1711526.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA DE LA COLONIA EL MIRADOR - 327034 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 327034 | S | 72 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.5, meta_modificada:2033.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL MIRADOR, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE GALENA , lon:-97.12209841, lat:15.92998855}} | 2021-02-19 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046918 | Proyecto de inversión | 503570.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503570.04, modificado:503570.04}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, 2DA ETAPA. - 328543 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 328543 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.3, meta_modificada:108.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA AEROPUERTO, 71985 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MORELOS, CALLE COSTA RICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LA , lon:-97.08239714, lat:15.88940082}} | 2021-07-26 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402047029 | Proyecto de inversión | 2920659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 329182 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SE ENCARGAR EL MUNICIPIO | 329182 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CALLE 4 CAMINOS INTERIOR SN RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EL OJO DE AGUA EN UN COSTADO DE LA COMUNIDAD., lon:-97.47834262, lat:17.06451993}} | 2021-09-20 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047222 | Proyecto de inversión | 281222.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281222.37, modificado:281222.37}} | RAHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 329795 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329795 | S | 95 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA ZONA DE CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA ZONA DE SIEMBRA DE LADERA Y L A 2.1 KILÓMETROS DE DE SAN J, lon:-95.90469387, lat:16.50540168}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047283 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 329956 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329956 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:217, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68970 OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTI, lon:-95.50170903, lat:17.49693984}} | 2021-09-20 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2047283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047302 | Proyecto de inversión | 215756.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215756.06, modificado:215756.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 329992 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329992 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DEL SEÑOR MACARIO CASTELAR, lon:-96.85177045, lat:17.9500354}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2047302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047375 | Proyecto de inversión | 639664.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639664.28, modificado:639664.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHORRO DE AGUA - CERRO CULEBRA - 330168 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330168 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CULEBRA - CHORRO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO , 00000 CERRO CULEBRA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CHORRO DE AGUA A CERRO CULEBRA, lon:-96.816735, lat:17.930509}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048083 | Proyecto de inversión | 549984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549984.48, modificado:549984.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEE UJIA PROGRESO - 333000 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 333000 | S | 37 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:PUEBLO TEE UJIA, 69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.80271966, lat:17.18238682}} | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2048083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048220 | Proyecto de inversión | 656202.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656202.26, modificado:656202.26}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI - 333475 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 333475 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CALLE SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MATEO TUNUCHI Y , UBICADO Y DISTRIBUIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI, lon:-98.08564423, lat:17.39850423}} | 2021-10-25 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048477 | Proyecto de inversión | 172648.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172648.34, modificado:172648.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 334182 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 334182 | S | 287 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA FERNANDO MONTES DE OCA, TERRACERIA A LA CIENEGA EN LAS CALLES TRES DE MAYO ZARAGOZA, FERNA, lon:-96.5848764, lat:16.9594754}} | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113843, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:172648.34, importe_modificado:172648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048477/proyecto_PROCESO, 2048477/proyecto_FIN, 2048477/proyecto_INICIO, 2048477/proyecto_PROCESO, 2048477/proyecto_FIN, 2048477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048489 | Proyecto de inversión | 1175078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175078.0, modificado:1175078.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 334209 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA SA DE CV | 334209 | S | 621 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA A 3232 M DE LA ENTRADA DE SAN JUAN JALTEPEC, lon:-95.6617572, lat:17.37554933}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048962 | Proyecto de inversión | 872968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872968.77, modificado:872968.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑAÑE, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 335836 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 335836 | S | 113 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN PEDRO AÑANE, 69569 SAN PEDRO AÑAÑÉ (AÑAÑE), SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.3685562, lat:17.52098979}} | 2021-11-05 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:872968.77, importe_modificado:872968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.0}} | {2048962/proyecto_INICIO, 2048962/proyecto_PROCESO, 2048962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049429 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 337934 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 337934 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NORTE 5 Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL C, lon:-96.70755638, lat:17.06186058}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050334 | Proyecto de inversión | 820395.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820395.3, modificado:820395.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 341198 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341198 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA FUENTE DE CAPTACIÓN ESTA HACIA EL NORESTE DE LA AGENCIA LA RED DE DISTRIBUCION INICIA EN LA FUENTE DE CAPTACION HACIA EL TANQUE DE A, lon:-97.15439901, lat:17.53655271}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402050568 | Proyecto de inversión | 2306269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306269.1, modificado:2306269.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCION LOS ROQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+348, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341949 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341949 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAM, lon:-96.50055623, lat:18.10427394}} | 2021-03-10 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050603 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 342095 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342095 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE SANTA BARABARA HUACAPA, lon:-98.30130812, lat:17.57968527}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2050603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050626 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 342173 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 342173 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAROS - TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE CANTA, lon:-97.13507239, lat:17.49858294}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402050652 | Proyecto de inversión | 2570558.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570558.05, modificado:2570558.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) DEL KM 0+000.00 AL KM 0+431.76 - 342248 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342248 | S | 302 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.56, meta_modificada:2590.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 700 SECCION ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ -, lon:-96.52650439, lat:18.08071259}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050753 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA DE CERA - 342586 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342586 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PUEBLO LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.98918506, lat:17.02684939}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051632 | Proyecto de inversión | 333098.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333098.76, modificado:333098.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES HACIA LAS RANCHERÍAS SAN LUCAS, JUQUILITA, MIRADOR, RIO PIEDRA Y CERRO SOL - 346247 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 346247 | S | 484 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.87178587, lat:16.23483884}} | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051740 | Proyecto de inversión | 1356080.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356080.48, modificado:1356080.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 346647 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346647 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ., lon:-97.96375233, lat:17.67507029}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051825 | Proyecto de inversión | 517104.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517104.51, modificado:517104.51}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. PUNTA VIZCAYA - 347033 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347033 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA VIZCAYA FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE PUNTA VIZCAYA Y AMPLIACION ARANTZAZU, CALLE SALINACRUZ EL FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA, lon:-96.69013189, lat:17.03861681}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051900 | Proyecto de inversión | 1709885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709885.85, modificado:1709885.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) - 347317 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347317 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 500 PUEBLO ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - , lon:-96.5264987, lat:18.08071113}} | 2021-07-19 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051941 | Proyecto de inversión | 322424.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322424.26, modificado:322424.26}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ANDADOR AMATENGO 6TA ETAPA - 347465 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347465 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:ANDADOR AMATENGO FRACCIONAMIENTO 6TA ETAPA EL ROSARIO, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE JUCHATENGO Y CALLE SALINACRUZ, CALLE IXTLAN EL ANDADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 6TA ETAPA DEL FRACC. EL ROSARIO, lon:-96.69307949, lat:17.03823697}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051943 | Proyecto de inversión | 324426.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324426.85, modificado:324426.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 347471 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347471 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CALLE OLIMPICA PUEBLO SAN AGUSTIN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX., lon:-96.03822377, lat:17.78177539}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051956 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 347518 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC | 347518 | S | 280 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.6, meta_modificada:1762.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70265 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE V, lon:-96.03723961, lat:17.0752334}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402053594 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:200000.0, modificado:197941.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197941.86}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011801500121 | S | 1018 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 118, 68237 Reyes Etla, Oax., México, lon:-96.80794001, lat:17.20383644}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 395883.72 | 395883.72 | 395883.72 | 395883.72 | 395883.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:791767.46, importe_modificado:791767.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053594/proyecto_INICIO, 2053594/proyecto_FIN, 2053594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402059156 | Adquisición | 268159 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268159.0, modificado:268159.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 20 | Oaxaca | 54 | Magdalena Zahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MMZ/054/03/F-IV/2021 | S | 260 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:69920 Magdalena Zahuatlán, Oax., México, lon:-97.230194, lat:17.3880077}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060730 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CENTRAL - 5086 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5086 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CENTRAL, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , A 151 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CINCUENTA METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.602813, lat:18.147684}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060731 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DE NIÑO - 5087 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5087 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA AGUA DE NIÑO, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 300 METROS DEL PANTEON, lon:-96.88062707, lat:18.10403333}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060732 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 5136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5136 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDECIA, A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAME, lon:-96.77886128, lat:17.09950948}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060755 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA EL CURTIDOR - 5698 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5698 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA EL CURTIDOR, 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE AVENIDA EL CURTIDOR Y PRIVADA SAN JUAN JARAMILLO, A 905 MTS. DE LA IGLESIA PENTECOSTAL FUENTE DE AGUA VI, lon:-97.660537, lat:17.282725}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060757 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 5725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5725 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIAS Y CALLE LAS SALINAS, CALLE HIERVE EL AGUA A 50 MTS DE LA MISCELÁNEA SAN LORENZO A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE E, lon:-96.27778228, lat:16.87207676}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060761 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR - 5790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5790 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CALLE CAMINO TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LICONSA Y A 200 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.435938, lat:18.006476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71743.68 | 71743.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:143487.36, importe_modificado:143487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060791 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 6731 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6731 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 46 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA FRATERNIDAD, lon:-95.75746146, lat:16.97069174}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060799 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 6959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6959 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE AL AYUNTAMIENTO Y A APROXIMADAMENTE A 380 MTS. DE LICONSA, lon:-97.726033, lat:17.392032}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060823 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CHICAL - 7346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7346 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO A 350 MTS DE LICONSAUNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCA, lon:-96.335361, lat:18.214445}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060840 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 7661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7661 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LA CONASUPO, lon:-97.142016, lat:16.929344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1029979.9 | 1029979.9 | 748864.37 | 748864.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/011/2022, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, importe_modificado:1029979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2060840/proyecto_PROCESO, 2060840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060844 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO LAGUNA - 7711 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7711 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA, 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 188 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 190 METROS DE LA IGLESIA DE L, lon:-96.381551, lat:17.820732}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060857 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA GUADALUPE - 7772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7772 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA IGLESIA Y A DOS CUAD, lon:-97.853029, lat:17.182143}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060858 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 7773 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7773 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERIO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 30 METROS DE INSTITUCIÓN ED, lon:-97.595635, lat:16.91519}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060861 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VERGEL - 7782 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7782 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VERGEL, 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 94 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 80 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIARIOS EN DIFERENTES VIALIDADES SIN NO, lon:-97.566015, lat:16.820938}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060868 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TAPANALÁ - 7844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7844 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:INTERIOR SN CIUDAD TAPANALÁ, 70770 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 277 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANACINCUENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.725105, lat:15.965376}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060884 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO INFIERNILLO - 8171 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8171 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO (INFIERNILLO), 70945 SAN ISIDRO (INFIERNILLO), SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 MTS. DE LA IGLESIA Y 50 M, lon:-96.790158, lat:15.873676}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060892 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 8293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8293 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RÍO Y LOMA NOPAL. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VI, lon:-96.87372809, lat:18.11884985}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060894 | Proyecto de inversión | 247892.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247892.64, modificado:247892.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS MARGARITAS - 8333 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8333 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUÁREZ EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 307 METROS DEL AGENCIA MUNICIPAL A 270 METR, lon:-96.285662, lat:18.252098}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060896 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 8371 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8371 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A A 360 MTS. DE LICONSA. AL NORTE DE LA AGENCIA EL DURAZNAL AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES. BE, lon:-96.957861, lat:17.079482}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060899 | Proyecto de inversión | 728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, modificado:728000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 8431 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8431 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ONCE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2, lon:-96.17303611, lat:18.08023889}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060922 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 9120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9120 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:PRIVADA MANUEL ACUÑA INTERIOR SN PUEBLO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71230 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE MIGUEL ÁNGEL ASTURIA A 250 METROS DEL CENTRO, lon:-96.74281291, lat:17.03999476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060925 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549334.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 9159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9159 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , A 678 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSETECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.579913, lat:16.548408}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549334.3 | 549334.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/005/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549334.3, importe_modificado:549334.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2060925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060945 | Proyecto de inversión | 681704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681704.75, modificado:681704.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 10155 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10155 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LA VENTA A 1206 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-95.08777109, lat:16.56745155}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060960 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139464.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 13438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13438 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-98.447166, lat:16.344045}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139464.69 | 139464.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060964 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO PEINECILLO - 13452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13452 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO PEINECILLO, 68570 RANCHO PEINECILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANACIENTO CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.71557264, lat:18.14289937}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060971 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 13465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13465 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX, A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-96.674335, lat:18.033095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060973 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 13471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13471 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA AGENCIA EN DIRECION SUR ESTE TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96494286, lat:17.1060751}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060975 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 13474 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13474 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALREDEDOR DE ESCUEL, lon:-96.828065, lat:17.071232}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060977 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA ZARAGOZA - 13502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13502 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA ZARAGOZA, 71190 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.783501, lat:16.640161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060985 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN MIXTEPEC - 13529 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13529 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCION MIXTEPEC, 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-96.96587787, lat:16.86688695}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061002 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 13578 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13578 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NORTE 6, CALLE NORTE 4 A 105 MTS. DE CORREOS , lon:-97.791244, lat:17.808047}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061030 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJIDO ADALBERTO VÉLEZ - 13690 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13690 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CALLE LIBERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, 68465 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JORGE L TAMAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BENEFICIARIO SE UBICA A 32O ME, lon:-96.00274, lat:17.80355}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061031 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13707 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL COLÓN EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A, lon:-95.024161, lat:16.428875}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061042 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA OCOTITLÁN - 13739 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13739 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA OCOTITLÁN, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 90 METROS , lon:-96.88710821, lat:18.13683627}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061054 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:778999.06}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA LOXICHA - 13757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13757 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.554872, lat:15.945898}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 778999.06 | 778999.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/022/2022, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778999.06, importe_modificado:778999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061080 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DIECINUEVE DE ABRIL - 13818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13818 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 19 DE ABRIL, 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 305 MTRS AL SUR CON AUDITORIO MUNICIPAL TRESCIENTOS VEINTE METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.77861364, lat:17.1327862}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061083 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13824 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 18 DE JULIO EL BENEFICIARIO SE UBICA A 96 METROS DE LA IGLESIA DE DIOS 7T, lon:-96.69426924, lat:16.92664233}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061090 | Proyecto de inversión | 1355552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, modificado:1355552.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - 13836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13836 | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ SE ENCUENTRA A 95.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPI, lon:-95.261345, lat:17.642899}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1355552.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061097 | Proyecto de inversión | 2063160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063160.0, modificado:2063160.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA - 13846 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 13846 | S | 251 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.96, meta_modificada:1462.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 METROS DEL JARD, lon:-98.11811078, lat:17.67043704}} | 2022-03-30 | 2022-07-30 | 2063160 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-009/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2059996.88, importe_modificado:2059996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA EL LINK DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-06-29}}
2022 | 2 | OAX220102061101 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA DE ARENA - 13851 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13851 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA ARENA, 68574 PIEDRA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.85 KM DE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CAÑA, lon:-96.6919, lat:18.18743}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061109 | Proyecto de inversión | 3520271.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520271.05, modificado:4800000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHINDÚA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDÚA - 13865 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 13865 | S | 393 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8706.01, meta_modificada:8706.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE TRUJANO Y , CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC A 100 METR, lon:-97.31352693, lat:17.42720495}} | 2022-03-30 | 2022-07-20 | 1440000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-017/2022, contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA ESTA COMPROMETIDO/CONTRATADO FALTA LINK DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-06-29}}
2022 | 2 | OAX220102061125 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TLATEPUSCO - 13888 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13888 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLATEPUSCO, 68490 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIENTO CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.484636, lat:17.784601}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061128 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 13893 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13893 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 71680 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ESTE DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.40134, lat:16.370114}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061134 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216518.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 13902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13902 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO A 158 MTS. DEL TEMPLO MONTE M, lon:-96.788402, lat:16.861835}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216518.93 | 216518.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061135 | Proyecto de inversión | 1072595.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, modificado:1072595.38}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA Y RAMAL A PUERTO ANGEL - 13903 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13903 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA A 16.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS O, lon:-96.449215, lat:18.02285}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061137 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ CUQUILA - 13908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13908 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE LÓPEZ ROAD EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 435 MTRS. DE LA IGLESIA CATÓL, lon:-97.789057, lat:17.202253}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061138 | Proyecto de inversión | 2766197.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766197.38, modificado:2766197.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA Y TERCERA SECCION DEL BARRIO VIXHANA EN LA LOCALIDAD DEL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 13909 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13909 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE ZANDUNGA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE ENTRADA A LA ZONA HUAVE, SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALL, lon:-95.21888155, lat:16.34018354}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061142 | Proyecto de inversión | 8484646.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, modificado:8484646.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TIMBRE DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC SANTIAGO TIÑO - 13916 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13916 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO TIMBRE SE ENCUENTRA A 8.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO, lon:-97.86226819, lat:17.34758062}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2061142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061146 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO YETLA - 13946 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13946 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 280 MTS. DE DICONSA A 150 METROS D, lon:-96.314555, lat:17.755209}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061150 | Proyecto de inversión | 2267917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267917.28, modificado:2267917.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO REYES ETLA - 13961 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13961 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.66, meta_modificada:1667.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA REFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BE, lon:-96.81495, lat:17.20622266}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2266552.11 | 2266552.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-049-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2266552.11, importe_modificado:2266552.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061151 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CONTRERAS - 13962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13962 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CONTRERAS, 68267 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.962398, lat:17.097434}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061161 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 13982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13982 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRIA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LICONSA, lon:-96.952578, lat:16.556225}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061174 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 13999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS TIENDA DICONSA, lon:-96.19845, lat:17.755521}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061195 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14032 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MESETA Y CALLE LA LUNA, PRIVADA 3RA. DE MESETA SE ENCUENTRA UBICADO A 225 METROS DEL PARQUE, lon:-96.75302417, lat:17.00356944}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061196 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN CABEZA DEL RÍO - 14036 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14036 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:CALLE OLVIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, 71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, EL BENEFICIARIO ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 315 MTS. DEL A, lon:-97.88386532, lat:16.75440261}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061202 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 14046 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14046 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y , SE ENCUENTRA BICADO A 153 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, lon:-95.59938995, lat:16.40259009}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061222 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ATITLÁN - 14095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14095 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 247 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y A 250 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-95.94794, lat:17.103912}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061261 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 14404 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14404 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.68, meta_modificada:806.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 2A DE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA FRENTE AL PANTEON MU, lon:-96.79950974, lat:17.1274441}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066717 | Proyecto de inversión | 4652876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930575.2, modificado:930575.2}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3722300.8, modificado:3722300.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 14050 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 14050 | S | 186 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.07, meta_modificada:3.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , UNO DE LOS USUARIOS ES EL C. CESAR HILARIO ORTIZ Y ESTA UBICADO EN LA CALLE SAN MIGUEL COMO REFERENCIA, lon:-97.4770758, lat:17.30075172}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066726 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1024331.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO PETAPA - 19008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19008 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 310 METROS DE LA PREPARATORIA IEEBO, lon:-95.135723, lat:16.818217}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1024331.32 | 1024331.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/048/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1024331.32, importe_modificado:1024331.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066728 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA TERESA - 19017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19017 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIAS SE UBICA A 505 METROS DE LA AGENCIA SANTA TERESA., lon:-97.759174, lat:17.8095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066731 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TEJALÁPAM - 19040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19040 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN CIUDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE LIBERTAD, A 481 MTS. DE LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZTRESCIENTOS M, lon:-96.845299, lat:17.115536}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066735 | Proyecto de inversión | 2162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162500.0, modificado:2162500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMAVERA MORELOS - 19077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19077 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 784 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.7015, lat:16.7714}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066736 | Proyecto de inversión | 3575438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203333.17, modificado:1203333.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372105.09, modificado:2372105.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ - 19092 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19092 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE ESCUELA P, lon:-96.419463, lat:17.020051}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2371604.33 | 2371604.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-076-00-2022, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3574683.47, importe_modificado:3574683.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066862 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32354 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEL RÍO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 120 METROS DEL RÍO DE LOS PERROS Y A IDN 4A. JUC, lon:-95.02925318, lat:16.42615767}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066865 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32376 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS URBIETA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 187 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EVAN, lon:-95.02164964, lat:16.45256245}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066911 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216755.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 33093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33093 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE NACIMIENTO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE NACIMIENTO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 400 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO POR LA PARTE QUE LLEVA, lon:-96.671416, lat:16.314735}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 216755.02 | 216755.02 | 216755.02 | 216755.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.0}} | {2066911/proyecto_PROCESO, 2066911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067190 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES SOLA - 43169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS REYES SOLADOSCIENTOS METROS APROXIMADAME, lon:-96.984108, lat:16.491958}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067195 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 43236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43236 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE 2A DE ZARAGOZA Y CALLE 3A DE ZARAGOZA, A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NOR, lon:-96.673958, lat:16.332737}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067197 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 43246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43246 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ESPERANZA, CALLE PORFIRIO DIAZ EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE , lon:-96.327433, lat:16.13113}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067200 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 43283 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43283 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.67909, lat:16.330833}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067204 | Proyecto de inversión | 1332795.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332795.03, modificado:1332795.03}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR EL POTRERO JAZMÍN LLANO PLAZA - 43322 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43322 | S | 189 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.02, meta_modificada:4.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR EL POTRERO JAZMÍN LLANO PLAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO JAZMÍN, 70967 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDA, lon:-96.473928, lat:16.021097}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067213 | Proyecto de inversión | 2845573.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845573.91, modificado:2845573.91}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO - 43430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43430 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.73, meta_modificada:6.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN PEDRO EL ALTO OAXACA EN, lon:-96.462494, lat:15.987512}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067240 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 44706 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 44706 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE 5 DE MAYO EL BENEFICIARIO SE UBICA A 100 METRO, lon:-96.482551, lat:18.201845}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067334 | Proyecto de inversión | 1613500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613500.0, modificado:1613500.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO DE LOS AUDELO MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 47093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47093 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE 14 DE LA REFERENCIA DE DOMICILIO BENEFIADO ESTA EN EL CENTR, lon:-96.795966, lat:17.068784}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067373 | Proyecto de inversión | 2397728.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397728.27, modificado:2397728.27}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO SAN LUCAS ARROYO PALOMO PALANTLA - 47967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47967 | S | 616 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 INTERIOR SN COLONIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROY, lon:-96.392497, lat:17.848375}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067428 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL DEL PUERTO - 49415 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49415 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPALNOVECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCLIDAD, lon:-96.17781746, lat:15.92347034}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067458 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS CAMOTLÁN - 49999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49999 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 MTS. DE LA IGLESIA SAN LUCAS CAMOTLÁN EN EL CENTRO DE LA , lon:-95.71450967, lat:16.94469081}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067621 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLAN - 58402 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58402 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE PROFR. FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LUCIANO MEJIA Y , CAMINO AL EMBARCADERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A UN COSTADO, lon:-96.393035, lat:18.052811}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067622 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 58408 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58408 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE MONTE LIBANO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA A 250 MTS. DE LICONSA ENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE ESCU, lon:-97.498171, lat:17.09575}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067640 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA ALTA - 58981 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58981 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LOMA ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE DICONSA, lon:-96.376579, lat:18.061016}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067643 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 58985 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58985 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68470 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-96.439402, lat:18.097892}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067863 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 65959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EX-HACIENDA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ZANJA GRANDE Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO BENEFI, lon:-96.619276, lat:17.066169}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067869 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 66035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66035 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDENCIO HERNÁNDEZ CAMPOS INTERIOR SN CIUDAD IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 97 MTS. DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓNTRES CUADRAS AL ESTE DE, lon:-96.48543603, lat:17.32981031}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067879 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 66111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66111 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AV. MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A 400 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA P, lon:-96.701266, lat:17.03046}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067890 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO OZUMACÍN - 66375 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66375 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS. DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-96.22139636, lat:17.68061634}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068257 | Proyecto de inversión | 828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828000.0, modificado:828000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 85312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85312 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE C. IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD ZAACHILA, 71286 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA VICTORIA, CALLE 12 DE MAYO DE 1716 A 243 MTS. DE LA IGLESIA DE LA TRINIDADCIEN , lon:-96.762375, lat:16.921641}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068407 | Proyecto de inversión | 1999879.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999879.87, modificado:1999879.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 90873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90873 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PERIFERIA DE LA POBLACIÓN ALLÁ NO SE CUENTA CON EDIFICIOS PÚBLICOS, lon:-96.50571532, lat:16.2835387}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068457 | Proyecto de inversión | 471429.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471429.05, modificado:471429.05}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM CERRO MONEDA - 95223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 95223 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM - CERRO MONEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 851 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TERRACERIA A SAN ISIDRO HUAYAPAM Y , LA L, lon:-95.921041, lat:17.013007}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068469 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARROYO CHOÁPAM - 97242 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97242 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISÉS ZAENZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68457 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE 10 DE MARZO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 55, lon:-96.157008, lat:17.970448}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068476 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EMILIO PORTES GIL - 97634 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97634 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS. DE DICONSA Y 200 MTS DE CLINICA, lon:-97.78441854, lat:17.11992931}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068479 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 97662 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97662 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLEJON RODRÍGO CARRASCO, CALLE RIVERA DEL RÍO A 167 MTS. DE LA IGLESIA DEL BUEN SAMAR, lon:-95.0227026, lat:16.42328642}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068481 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NUNUMA - 97682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97682 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS. DE DICONSA Y 150 MTS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.785182, lat:17.091718}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068486 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 97799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97799 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE OLIVO Y CALLEJON ALBINO JIMÉNEZ, CALLE MELCHOR OCAMPO A 128 MTS. DE LA IGLESIA MONTE DE SIÓNSEIS CUAD, lon:-95.02213399, lat:16.42920116}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068489 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO ESPEJO SAN JUAN ELOTEPEC - 97873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97873 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO ESPEJO, 71427 RÍO ESPEJO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 500 MTS. DE DICONSA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE LACHIXAO A 1.1 KM DE LA LOCA, lon:-97.237599, lat:16.757757}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068493 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OAXACA DE JUÁREZ - 98408 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98408 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZIMATLAN INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y CALLE HUAJUAPAN, CALLE TEHUANTEPEC EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA EL, lon:-96.743963, lat:17.068662}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068504 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA ADÉQUEZ ADEQUÉS - 98707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98707 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , A 1400 MTS DE LA IGLESIAKILOMETRO Y MEDIO AL SUR APROXIMADAME, lon:-97.1382, lat:17.42892}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069340 | Acción | 495845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495845.76, modificado:495845.76}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19233 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 19233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}} | 2022-03-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2069340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069495 | Acción | 598141.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598141.89, modificado:598141.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19866 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 19866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299070.95 | 299070.95 | 299070.95 | 299070.95 | 299070.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SJÑ/FISMDF/210/001/2022, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:598141.89, importe_modificado:598141.89}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2069495/proyecto_INICIO, 2069495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202069917 | Proyecto de inversión | 1606093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606093.6, modificado:1606093.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL - 21851 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21851 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PÍPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.58715136, lat:17.60195038}} | 2022-03-13 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069986 | Acción | 441326.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441326.34, modificado:441326.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22168 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 22168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, lat:17.954131}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 441326.34 | 441326.34 | 441326.34 | 280856 | 280856 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SAT/FISMDF/098/001/2022, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:441326.34, importe_modificado:441326.34}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2069986/proyecto_INICIO, 2069986/proyecto_PROCESO, 2069986/proyecto_INICIO, 2069986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070007 | Acción | 186994.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186994.8, modificado:186994.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22317 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 22317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2022-03-14 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2070007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202070326 | Acción | 308952.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308952.12, modificado:308952.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 25470 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 25470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 308952.12 | 308952.12 | 154476.06 | 154476.06 | 154476.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/CSP-01/FISMDF/2022, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:308952.12, importe_modificado:308952.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.5}} | {2070326/proyecto_INICIO, 2070326/proyecto_PROCESO, 2070326/proyecto_INICIO, 2070326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070453 | Acción | 75457.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75457.83, modificado:75457.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26309 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 26309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 37728.92 | 37728.92 | 37728.92 | 37728.92 | 37728.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/0001/2022, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS JHUMBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:75457.83, importe_modificado:75457.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2070453/proyecto_INICIO, 2070453/proyecto_PROCESO, 2070453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070474 | Acción | 135434.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135434.1, modificado:135434.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26373 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 26373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 135434.1 | 135434.1 | 67717.05 | 67717.05 | 67717.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSJB-TEC/180/05/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES RMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:90289.4, importe_modificado:90289.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2070474/proyecto_INICIO, 2070474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202070481 | Acción | 903268.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903268.53, modificado:903268.53}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26398 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 26398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 903268.53 | 903268.53 | 451634.26 | 451634.26 | 451634.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/02/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:903268.53, importe_modificado:903268.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2070481/proyecto_INICIO, 2070481/proyecto_PROCESO, 2070481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202071602 | Proyecto de inversión | 446272.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446272.84, modificado:446272.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO MARIA ANAYA PRIMERA ETAPA - 32106 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 32106 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MARIA ANAYA PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROE, lon:-96.36674541, lat:16.91672472}} | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072188 | Proyecto de inversión | 455366.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455366.46, modificado:455366.46}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO, DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 35033 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 35033 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBUCA SOBRE , lon:-96.5475844, lat:18.14530779}} | 2022-02-19 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2072188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072456 | Proyecto de inversión | 2040446.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040446.2, modificado:2040446.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3RA ETAPA - 36694 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 36694 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO DEL PAR, 69957 LLANO DEL PAR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.17858382, lat:17.10938486}} | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2072456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072517 | Acción | 470872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470872.2, modificado:470872.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37141 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 37141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2022-03-14 | 2022-12-21 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2022, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:470872.2, importe_modificado:470872.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2072517/proyecto_PROCESO, 2072517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073186 | Acción | 798572.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798572.85, modificado:798572.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 40939 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 40939 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 399286.44 | 798572.85 | 399286.44 | 399286.44 | 399286.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COS/MSLM/FISMDF/F-III/392/02/2022, contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:798572.85, importe_modificado:798572.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2073186/proyecto_INICIO, 2073186/proyecto_PROCESO, 2073186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073549 | Acción | 318919.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318919.56, modificado:318919.56}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 42960 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 42960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 318919.56 | 318919.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/491/SP/FISMDF/COP-001/2022, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:318919.56, importe_modificado:318919.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2073549/proyecto_INICIO, 2073549/proyecto_PROCESO, 2073549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073977 | Proyecto de inversión | 259863.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259863.23, modificado:259863.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS - 46183 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 46183 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 145 TRAMO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - EL AMATE KILÓMETRO 72 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA EL SETENTA Y DOS, 68422 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, PASAJE TE, lon:-96.51131408, lat:18.51157543}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073982 | Proyecto de inversión | 886457.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886457.23, modificado:886457.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 46250 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 46250 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GUADALUPE, 68425 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, PASAJE TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDA, lon:-96.64722612, lat:18.39024935}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074321 | Proyecto de inversión | 176281.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176281.59, modificado:176281.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 49203 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 49203 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPESINA INTERIOR SN COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ROSITA, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE, lon:-96.78010674, lat:16.99380589}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2074321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074549 | Acción | 127032.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127032.21, modificado:127032.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50418 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 50418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2074549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074558 | Acción | 204061.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204061.68, modificado:204061.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50487 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 50487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 204061.68 | 204061.68 | 204061.68 | 136041.12 | 136041.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/002/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:204061.68, importe_modificado:204061.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {2074558/proyecto_PROCESO, 2074558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-05}}
2022 | 2 | OAX220202075625 | Proyecto de inversión | 689044.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689044.74, modificado:689044.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES BARRIO LAS FLORES - 57767 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 57767 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROL 11 DE ABRIL INTERIOR SN CIUDAD LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO TERRENOS PARTICULARES, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PRE, lon:-96.61075265, lat:18.53611155}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2075625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075855 | Proyecto de inversión | 246622.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246622.58, modificado:246622.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MÉXICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 59217 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 59217 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE DOS AVENIDAD IMPORTANTES D ELA LOCALID, lon:-98.01034376, lat:17.33472003}} | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076691 | Acción | 125947.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125947.59, modificado:125947.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63558 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 63558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 125947.59 | 125947.59 | 50379.04 | 50379.04 | 50379.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MSC/2022, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO, monto:125947.59, importe_modificado:125947.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.41}} | {2076691/proyecto_INICIO, 2076691/proyecto_PROCESO, 2076691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076922 | Proyecto de inversión | 991059 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991059.0, modificado:991059.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 8 460 AL KM 12 460 - 64790 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 64790 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA E, lon:-96.21612134, lat:17.03293546}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076984 | Proyecto de inversión | 655980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655980.0, modificado:655980.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FELIPE - 65088 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 65088 | S | 176 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE, 68505 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN ANDRES HIDALGO Y CONTINUA CARRETERA DE TERRACERIA 8 KM RUMBO A AGUA DE LA ROSA, lon:-96.77272688, lat:18.16151062}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077161 | Proyecto de inversión | 1142045.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142045.02, modificado:1142045.02}} | REHABILITACION EN EL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. - 65813 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 65813 | S | 64 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:PUERTO , 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE, lon:-96.86172338, lat:18.17275167}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077349 | Proyecto de inversión | 1299669.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299669.67, modificado:1299669.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN AVENIDA DE LA JUVENTUD. - 66950 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 66950 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.62, meta_modificada:676.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. JUVENTUD. A LA ALT, lon:-96.86802224, lat:18.17588875}} | 2022-03-01 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077708 | Proyecto de inversión | 715639.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715639.6, modificado:715639.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN AGUA TORCIDA. - 69048 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 69048 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:PUEBLO AGUA TORCIDA, 68532 AGUA TORCIDA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA TORCIDA., lon:-96.885942, lat:18.188562}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077766 | Proyecto de inversión | 4677228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4677228.45, modificado:4677228.45}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TAVICHE SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 12,000 AL KM 16,500 - 69389 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 69389 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN PEDRO TAVICHE Y , LA OBR, lon:-96.537395, lat:16.637787}} | 2022-03-26 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077807 | Acción | 964300.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964300.2, modificado:964300.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69662 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Bienestar | 69662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 964300.2 | 964300.2 | 321433.41 | 321433.41 | 321433.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCL/FISMDF/CPS/012/001/2022, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:964300.2, importe_modificado:964300.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2077807/proyecto_INICIO, 2077807/proyecto_PROCESO, 2077807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077888 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 70284 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 70284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 80000 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTOAX/20/547/CPSP/001/2022, contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2077888/proyecto_INICIO, 2077888/proyecto_PROCESO, 2077888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078178 | Proyecto de inversión | 869741.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869741.32, modificado:869741.32}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE YEGACHIN - 71717 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 71717 | S | 252 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE MARTIN CRUZ PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 70800 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE MARTIN CRUZ Y CALLE DEMOCRACIA, LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CERCA, lon:-96.60001531, lat:16.38125062}} | 2022-03-29 | 2022-06-06 | 869741.32 | 869741.32 | 869741.32 | 712872.08 | 712872.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/04/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:869741.32, importe_modificado:869741.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.82}} | {2078178/proyecto_PROCESO, 2078178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE EN CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202078662 | Proyecto de inversión | 3971191.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3971191.2, modificado:3971191.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, TRAMO AGUA CIENEGA A SITIO CABALLERO - 74380 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74380 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SITIO CABALLERO RANCHERIA SITIO CABALLERO, 68572 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SITIO CABALLERO A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-96.6541641, lat:18.18876242}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3971191.2 | 3971191.2 | 1191357.36 | 1191357.36 | 1191357.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/08/2022, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3971191.2, importe_modificado:3971191.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2078662/proyecto_PROCESO, 2078662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078678 | Proyecto de inversión | 1226141.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226141.84, modificado:1226141.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MANUEL GÓMEZ PORTILLO EN EL BARRIO LA FERRERÍA - 74486 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 74486 | S | 293 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ PORTILLO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE LOCALIZA UN CUADRA ABAJO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LA FERRERIA ENTRE LA C, lon:-96.75992839, lat:17.19092528}} | 2022-03-17 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2078678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078695 | Proyecto de inversión | 3472082.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472082.37, modificado:3472082.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA - 74574 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74574 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A MINA DE ARENA RANCHERIA MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, lon:-96.71916974, lat:18.13000428}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3472082.37 | 3472082.37 | 1041624.71 | 1041624.71 | 1041624.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/10/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3472082.37, importe_modificado:3472082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2078695/proyecto_INICIO, 2078695/proyecto_PROCESO, 2078695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078901 | Acción | 2196454.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196454.56, modificado:2196454.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75491 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 75491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 2196454.56 | 2196454.56 | 2196454.56 | 915189.4 | 915189.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MMPD/059/01/2022, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura Zecsa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2196454.56, importe_modificado:2196454.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.41}} | {2078901/proyecto_PROCESO, 2078901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202079188 | Proyecto de inversión | 1246780.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246780.88, modificado:1246780.88}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL - 76947 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 76947 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - SAN ISIDRO EL QUEYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 010 RANCHERIA SAN ISIDRO EL QUEYON, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE INICIA DE SANTA LUC, lon:-96.65216646, lat:16.22497339}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1246780.88 | 1246780.88 | 1246780.88 | 841009.09 | 841009.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSLM/391/FISM-DF/17/2022, contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1246780.88, importe_modificado:1246780.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2079188/proyecto_INICIO, 2079188/proyecto_PROCESO, 2079188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079532 | Proyecto de inversión | 1201267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201267.85, modificado:1201267.85}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD - 78600 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 78600 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, LA OBRA INICIA EN LA CALLE LIBERTAD A 150 MTS DE LA C, lon:-97.81479641, lat:17.88843793}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079599 | Proyecto de inversión | 2089115.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089115.17, modificado:2089115.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN CALLE PONCIANO RIVERA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 78758 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78758 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2421.0, meta_modificada:2421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE PONCIANO RIVERA INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA , lon:-96.54977364, lat:18.49571373}} | 2022-04-19 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079609 | Proyecto de inversión | 644192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644192.53, modificado:644192.53}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA - 78771 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78771 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CORAZA, 68425 LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MARIO VAZQUEZ Y CALLE FCO I. MADERO, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DEL PREDIO DE PO, lon:-96.51134109, lat:18.40678818}} | 2022-03-23 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2079609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079612 | Proyecto de inversión | 771049.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771049.59, modificado:771049.59}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD DE LA TABAQUERA - 78780 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78780 | S | 216 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:AVENIDA 4 DE AGOSTO INTERIOR SN RANCHERIA TABAQUERA, 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A EL CEDRAL EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AVENI CENTRAL DE LA LOCALID, lon:-96.4516226, lat:18.33742714}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 771049.59 | 771049.59 | 540323.19 | 540323.19 | 540323.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/080, contratista:ONESIMO TAURINO CIBRIAN LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:771049.59, importe_modificado:771049.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7592.0}} | {2079612/proyecto_INICIO, 2079612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080149 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE V. GUERRERO - 81543 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 81543 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE V. GUERRERO PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CARRETERA INDEPENDECIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INSURGEN, lon:-96.8739933, lat:16.77255471}} | 2022-05-16 | 2022-08-07 | 754382.3 | 754382.3 | 754382.3 | 754382.3 | 754382.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118014, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2080149/proyecto_INICIO, 2080149/proyecto_PROCESO, 2080149/proyecto_INICIO, 2080149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080312 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTOS MAYORES CAI Y CASA DE DIA SEGUNDA ETAPA - 82413 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 82413 | S | 3156 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SIN PUEBLO FÁTIMA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y BRECHA CAMINO AL POZO, EL TERRENO SE UBICA A 200 M AL ORIENTE DE LA INTERCECCION, lon:-96.39250443, lat:16.79907609}} | 2022-04-08 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2080312/proyecto_PROCESO, 2080312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080354 | Proyecto de inversión | 2613158.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613158.97, modificado:2613158.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCIÓN - 82627 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 82627 | S | 309 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE APOLO IX INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO , lon:-97.98962511, lat:16.76326898}} | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/49/2022, contratista:GRUPO ERSOB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2613158.97, importe_modificado:2613158.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202080506 | Proyecto de inversión | 1098000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098000.0, modificado:1098000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA - 83397 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 83397 | S | 154 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LA NOPALERA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 PUEBLO SANTA MARÍA LA NOPALERA, 68955 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE DE LA PRIVADA Y CALLE DEL SALON SOCIAL, CALLE , lon:-95.67450561, lat:17.48652693}} | 2022-04-11 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080906 | Acción | 99423.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99423.69, modificado:99423.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85554 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 85554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.162369, lat:16.591886}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2080906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080972 | Proyecto de inversión | 2033543 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033543.0, modificado:2033543.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MALVA EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 85824 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 85824 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE REFORMA, CALLE OBREGON CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ QUE VA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, lon:-97.53353725, lat:17.72369253}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2033543 | 2033543 | 725438.99 | 725438.99 | 725438.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO20/547/COP-03/2022, contratista:JOMEVE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:2033543.0, importe_modificado:2033543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2080972/proyecto_PROCESO, 2080972/proyecto_INICIO, 2080972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081340 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA - 87958 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87958 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO LA CALLE CONECTA CON EL LADO LATERAL IZQUIERDO DEL PALACIO MUNIC, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2081340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081593 | Proyecto de inversión | 488874.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488874.98, modificado:488874.98}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO COSECHERO DEL PARAJE OTATIL RANCHO COMUN - 89643 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 89643 | S | 83 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS IXCOTEPEC, PARAJE OTATIL - RANCHO COMUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 640 + undefined RANCHO SAN LUCAS IXCOTEPEC, 70515 SAN LUCAS IXCOTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE OTATIL Y , TERRENO C, lon:-95.924996, lat:16.340692}} | 2022-03-17 | 2022-05-15 | 488874.98 | 488874.98 | 488874.98 | 488874.98 | 488874.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/36/17/2022, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:488874.98, importe_modificado:488874.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2081593/proyecto_INICIO, 2081593/proyecto_PROCESO, 2081593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO FAVOR DE CORREGIRLO, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202082040 | Proyecto de inversión | 1939944.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939944.9, modificado:1939944.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 92111 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 92111 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:PUEBLO EL COLORADO, 69991 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.23357001, lat:16.99629244}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082387 | Proyecto de inversión | 2120573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120573.64, modificado:2120573.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 93837 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93837 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE HERIBERTO JARA PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LAZARO CARDENAS POR LA CARRETERA 145 TUXTEPEC A LOMA BONITA SE ING, lon:-96.00272757, lat:18.1183392}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 636172.09 | 636172.09 | 636172.09 | 636172.09 | 636172.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-008/2022, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2120573.64, importe_modificado:2120573.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2082387/proyecto_PROCESO, 2082387/proyecto_INICIO, 2082387/proyecto_PROCESO, 2082387/proyecto_INICIO, 2082387/proyecto_PROCESO, 2082387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082426 | Proyecto de inversión | 429533.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429533.16, modificado:429533.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SEGUNDA ETAPA, ADQUISISCION - 94066 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 94066 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA PARTIENDO DE SANTO DOMINGO NUXAA A EL S, lon:-97.080638, lat:17.21140448}} | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2082426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082848 | Acción | 4017500.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017500.79, modificado:4017500.79}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 95997 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 95997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4017500.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2082848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083368 | Proyecto de inversión | 3808113.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808113.51, modificado:3808113.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PARA EL CENTRO, LOCALIDAD EL JICARAL. - 98368 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98368 | S | 520 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL JICARAL, 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE RAFAEL RAMIREZ LAOBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA AGENCIA , lon:-98.19698763, lat:17.12589494}} | 2022-04-04 | 2022-08-01 | 3808113.51 | 3808113.51 | 1142434.05 | 1142434.05 | 1142434.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0003/026/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3808113.51, importe_modificado:3808113.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2083368/proyecto_INICIO, 2083368/proyecto_PROCESO, 2083368/proyecto_INICIO, 2083368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083389 | Proyecto de inversión | 3752163.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752163.25, modificado:3752163.25}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 98511 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98511 | S | 457 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO PASTOR Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIONSOBRE LACALLE PRINCIPALENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL A UN , lon:-98.2622962, lat:17.25984734}} | 2022-04-04 | 2022-08-31 | 3752163.25 | 3752163.25 | 1137436.57 | 1137436.57 | 1137436.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/037/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3752163.25, importe_modificado:3752163.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.71}} | {2083389/proyecto_INICIO, 2083389/proyecto_PROCESO, 2083389/proyecto_INICIO, 2083389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083849 | Acción | 561907 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561907.0, modificado:561907.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 100505 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 100505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.874836, lat:16.394262}} | 2022-03-28 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2083849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084234 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 102114 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 102114 | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.82, meta_modificada:14.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, OBRA UBICADA A 150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA , lon:-96.15179916, lat:17.33569431}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2084234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202084328 | Proyecto de inversión | 1587431.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587431.6, modificado:1587431.6}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 102433 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 102433 | S | 464 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERRADA CONOCIDO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MATEO MIXTEPEC UBIC, lon:-96.943083, lat:16.783642}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1587431.6 | 1587431.6 | 1587431.6 | 1269945.28 | 1269945.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCM/378/FISMDF/04/03/2022, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICOS Y CIVILES ARQ-ARG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1586882.42, importe_modificado:1586882.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.8}} | {2084328/proyecto_INICIO, 2084328/proyecto_PROCESO, 2084328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084454 | Proyecto de inversión | 999911.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999911.94, modificado:999911.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ALDAMA, IGNACIO ALLENDE Y LA LAGUNA - 102935 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Taniche | 102935 | S | 50 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE COLON, CALLE MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE TANICHE, lon:-96.75051878, lat:16.57108027}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 999911.94 | 999911.94 | 583038.75 | 583038.75 | 583038.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUJE S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TANICHE, monto:999911.94, importe_modificado:999911.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {2084454/proyecto_PROCESO, 2084454/proyecto_INICIO, 2084454/proyecto_FIN, 2084454/proyecto_PROCESO, 2084454/proyecto_FIN, 2084454/proyecto_INICIO, 2084454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084504 | Proyecto de inversión | 535497.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535497.09, modificado:535497.09}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES - 103139 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 103139 | S | 250 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1830.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO Y 29 DE ENERO PUEBLO GUADALUPE CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA EL OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD AP, lon:-97.30756906, lat:17.4242211}} | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 535497.09 | 535497.09 | 493866.66 | 493866.66 | 493866.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/140/FISM-DF/06/2022, contratista:ARQUING SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:535497.09, importe_modificado:535497.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1820.0}} | {2084504/proyecto_FIN, 2084504/proyecto_PROCESO, 2084504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085044 | Proyecto de inversión | 10122659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01226594E7, modificado:1.01226594E7}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA. TRAMO KM 0.000 AL KM 8.500, SUBTRAMO KM 2.500 AL KM 4.000 - 104676 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 104676 | S | 1067 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11144.0, meta_modificada:11144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC - MATA DE CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD MATA DE CAÑA Y CONTINUACION CAMINO MATA , lon:-96.11455526, lat:18.03663072}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2085044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085234 | Proyecto de inversión | 734760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734760.0, modificado:734760.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 105425 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 105425 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:ANDADOR LLANO LA LUNA-SAN MIGUEL COATLAN RANCHERIA LLANO LA LUNA, 70874 LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CERRO LARGO-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁNGALES LA OBRA CONSTA DE 20 , lon:-96.68705452, lat:16.179455}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2085234/proyecto_INICIO, 2085234/proyecto_PROCESO, 2085234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085319 | Proyecto de inversión | 447902.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447902.4, modificado:519566.78}} | MANENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 105801 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105801 | S | 3848 | 3026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.232775, lat:17.464187}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 519566.78 | 519566.78 | 364857.6 | 364857.6 | 364857.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:519566.78, importe_modificado:519566.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}} | {2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085363 | Proyecto de inversión | 889828.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889828.69, modificado:889828.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA CAPILLA EL SAGRADO CORAZÓN A LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ HACIA LA SECCIÓN EL RENACIMIENTO - 106224 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 106224 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.93, meta_modificada:412.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - CAPILLA EL SAGRADO CORAZON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 207 EJIDO MONTE BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO VIEJO A TUXTEPEC, LA OBR, lon:-96.35848338, lat:18.06072558}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:ACLARAR SI SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA CON ESTE FOLIO O SE SOLICITARA CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202087958 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404522 | S | 177 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8194, lat:18.1082}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2087958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087970 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405922 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5096, lat:15.8821}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2087970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087993 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 195 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406422 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9774, lat:16.4284}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2087993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088863 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408820 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.0795, lat:16.0944}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2088863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088979 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400222 | S | 113 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8761, lat:18.1769}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2088979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089480 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404122 | S | 139 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5476, lat:18.0364}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2089480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093912 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410922 | S | 122 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2093912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093916 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411022 | S | 162 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2093916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098570 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414222 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.2221, lat:15.7854}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098603 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400722 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.767, lat:18.0862}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2098603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098611 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401222 | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8057, lat:18.1373}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2098611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098626 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN MEXICANA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402222 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6536, lat:17.9633}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}} | {2098626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098718 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405122 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2098718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098791 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405222 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2098791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098798 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ LOZANO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405622 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5539, lat:15.8334}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2098798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099048 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8240130.35}} | HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC; RUBRO SEMAFORIZACION | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | FORTAMUN/F-IV/MSJBT/20184/2022/001 | S | 53579 | 48231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.131508, lat:18.088648}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:COSTA VERDE 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.129933, lat:18.097208}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BULEVAR MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.128253, lat:18.093457}, geo4: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA EUGENIA 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.134881, lat:18.086015}} | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 8240130.35 | 8240130.35 | 2472039.11 | 2472039.11 | 2472039.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-001/2022, contratista:SEMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8240130.35, importe_modificado:8240130.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2099048/proyecto_INICIO, 2099048/proyecto_PROCESO, 2099048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099121 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413922 | S | 170 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099127 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414122 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099151 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129956.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "ÁLVARO CARRILLO ALARCÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414622 | S | 111 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 129956 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2099151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099862 | Proyecto de inversión | 3238793.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238793.51, modificado:3238793.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220424 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.81, meta_modificada:1820.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:lazaro cardenas, francisco i madero , emiliano zapata, lon:-96.338097, lat:18.21542}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099879 | Proyecto de inversión | 1482472.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482472.31, modificado:1482472.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220764 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.92, meta_modificada:769.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:morelos, lon:-96.407682, lat:18.239185}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX15150400614923 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-2015-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2015-08-14 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {689587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623078 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1.0}} | Construcción De 1era Etapa De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4115 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE DE EMAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, NINGUNO NINGUNOLA CALLE ES BENITO JUAREZ ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-05-23 | 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783788 | Proyecto de inversión | 100744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, modificado:100744.24}} | Construcccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296674 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296674 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-96.93214272, lat:16.74591111}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0249/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacio por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289786 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 281449 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTIAGO YAVEO | 281449 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACAENTRE CAMINO DE TERRACERIA A LA TRINIDAD Y,A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA ESTATAL, PLAYA VICENTE - PALOMARES, EL ACCESO ES POR UN CAMINO DE TERRACERI, lon:-95.55105175, lat:17.44004753}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797156 | Proyecto de inversión | 8969360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793872.0, modificado:1793872.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690808.0, modificado:2690808.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484680.0, modificado:4484680.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 154201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 154201 | S | 588 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.26, meta_modificada:6.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 380 METROS, lon:-98.37615231, lat:16.33604847}} | 2020-09-03 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/I.-APAUR/2020, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:8969359.99, importe_modificado:8969359.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}} | {1797156/proyecto_INICIO, 1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN, 1797156/proyecto_INICIO, 1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797309 | Proyecto de inversión | 670968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134193.78, modificado:134193.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536775.11, modificado:536775.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 158098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 158098 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14107711, lat:17.5022665}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401799578 | Proyecto de inversión | 8584846.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575454.06, modificado:2575454.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009392.82, modificado:6009392.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL - 185381 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | 185381 | S | 352 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE D, lon:-96.58830727, lat:15.78842647}} | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1799578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210101882849 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL FAISÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011586801420 | S | 207 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:El Faisán, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.6}} | {1882849/proyecto_INICIO, 1882849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201895674 | Proyecto de inversión | 2049499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049499.74, modificado:2049262.87}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO CERO OCHO - 95066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95066 | S | 117 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.93, meta_modificada:120.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 69773 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA O MU, lon:-97.871572, lat:17.28218}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2049262.87 | 2049262.87 | 2049262.87 | 2049262.87 | 2049262.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-04-077-00-2021, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049499.74, importe_modificado:2049499.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.93}} | {1895674/proyecto_INICIO, 1895674/proyecto_FIN, 1895674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201931524 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 74721 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES PAXTLAN | 74721 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , VIVIENDAS CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50798821, lat:16.21418955}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO, 1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO, 1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201931668 | Proyecto de inversión | 2214703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, modificado:2214703.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA LARGA - 75235 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 75235 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-96.50822052, lat:16.21164116}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:2214703.68, importe_modificado:2214703.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1931668/proyecto_INICIO, 1931668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937396 | Acción | 1669013.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669013.16, modificado:1669013.16}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 4117 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937526 | Acción | 378226.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378226.98, modificado:378226.98}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 59304 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 59304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301968560 | Proyecto de inversión | 292180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, modificado:292180.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 105476 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 105476 | S | 248 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE Y , SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53625734, lat:17.40689792}} | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301970958 | Proyecto de inversión | 881439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881439.22, modificado:881439.22}} | AMPLIACION DELCAMINO RURAL SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA DEL KM 1+350 AL KM 3+350 - 114093 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO | 114093 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA FUERA DEL, lon:-96.32944272, lat:17.37424901}} | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971405 | Proyecto de inversión | 118700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118700.0, modificado:118700.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION CON CONCRETO EN PRIVADA DE ABELARDO RODRIGUEZ - 115523 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 115523 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA FERROCARRIL LLENDO POR AV FERROCARRIL DE S, lon:-96.76120786, lat:17.11284265}} | 2021-03-08 | 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301972737 | Proyecto de inversión | 67197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67197.26, modificado:67197.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 119664 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 119664 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDECIA ESQUINA CON LAS CALLES PINO SUAREZ IGNACIO ZARAGOZA EMILIANO Z, lon:-96.82906021, lat:17.17904635}} | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1972737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973192 | Proyecto de inversión | 1197163 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197163.0, modificado:1197163.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 3A ETAPA - 121052 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 121052 | S | 250 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PROGRESO CERCA DE LE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.56946651, lat:17.32289578}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/267/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIAS ALTERNAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO, monto:1197163.0, importe_modificado:1197163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1973192/proyecto_INICIO, 1973192/proyecto_PROCESO, 1973192/proyecto_INICIO, 1973192/proyecto_FIN, 1973192/proyecto_PROCESO, 1973192/proyecto_FIN, 1973192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301974576 | Proyecto de inversión | 1424474.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424473.67, modificado:1424473.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 126028 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 126028 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.39, meta_modificada:203.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ESCUELA TELE, lon:-96.67047883, lat:16.32776593}} | 2021-04-08 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301976092 | Proyecto de inversión | 1510298.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510298.14, modificado:1510298.14}} | REHABILITACION EN EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA - 131725 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131725 | S | 1402 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA AGSUTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL PIPILA, CALLE ABASOLO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DE, lon:-96.30593442, lat:16.66671233}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978212 | Proyecto de inversión | 215607.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215607.86, modificado:215607.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ AMILPAS - 141039 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141039 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-96.686254, lat:17.037011}} | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301979280 | Proyecto de inversión | 2000539.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000539.56, modificado:2000539.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO DEL KM 0+000 AL KM 0+610.54 - 146380 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 146380 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.54, meta_modificada:610.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC - agua pajarito MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-96.79197989, lat:18.09417523}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301983409 | Proyecto de inversión | 225494.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225494.45, modificado:225494.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS PALMAS 2A ETAPA - 163452 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163452 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE RAUL ENRIQUEZ PALOMEC Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAV, lon:-95.2077851, lat:16.58643528}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301983491 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EL EJIDAL EN SANTIAGO LAOLLAGA - 163839 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163839 | S | 242 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REMOLINOS, CALLE TEHUANTEPEC SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUR CERCA DE LAS CA, lon:-95.20372423, lat:16.57739168}} | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984055 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TLATEPUSCO - 166199 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166199 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO, 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO CP. 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, lon:-96.50844391, lat:17.81959142}} | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301985201 | Proyecto de inversión | 1850439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850439.7, modificado:1850439.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL - 170568 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170568 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.534022, lat:17.897753}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301985343 | Proyecto de inversión | 938471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938471.08, modificado:938471.08}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL - 171166 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171166 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.53218922, lat:17.89750394}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1985343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301991770 | Proyecto de inversión | 1122916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, modificado:1122916.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 196196 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 196196 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-96.60827812, lat:16.93378927}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1991770/proyecto_PROCESO, 1991770/proyecto_INICIO, 1991770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301993785 | Proyecto de inversión | 2243848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243848.25, modificado:2243848.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA TRAMO 0+000 AL 0+800 - 204864 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 204864 | S | 133 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA FLORA, 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, lon:-96.45739851, lat:17.93070739}} | 2021-05-31 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994402 | Proyecto de inversión | 792551.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792551.12, modificado:792551.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 206930 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 206930 | S | 223 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE HIDALGO, CALLE VICTORIA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA , lon:-98.34325007, lat:17.62281256}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994655 | Proyecto de inversión | 439281 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439281.0, modificado:439281.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE. - 207643 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 207643 | S | 90 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL AL VADO EL CAMINO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-95.90964983, lat:15.8506788}} | 2021-06-28 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994727 | Proyecto de inversión | 551398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551398.0, modificado:551398.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL GAVILAN - 208044 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 208044 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CASA DE SALUD, CALLE LIBRAMIENTO LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO A LA BODEGA DE LA CLINICA Y FRENTE A LA UNI, lon:-95.66000068, lat:16.08860461}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995155 | Proyecto de inversión | 556546.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556546.47, modificado:556546.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO, RANCHERÍA LOS PATIÑO - 209309 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 209309 | S | 165 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LOS PATIÑO, 71550 LOS PATIÑO [RANCHERÍA], SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL PROGRESO AL NORTE DEL EDIFICIO D, lon:-96.66242685, lat:16.69997187}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/033/2021, contratista:CONSTRUCTORA PROCONSJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:556546.47, importe_modificado:556546.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995155/proyecto_INICIO, 1995155/proyecto_PROCESO, 1995155/proyecto_FIN, 1995155/proyecto_INICIO, 1995155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301996087 | Proyecto de inversión | 699991.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699991.84, modificado:699991.84}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE: 20DPR3344Z EN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 212565 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 212565 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.09, meta_modificada:120.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE ZAPATA SE ENCUENTRA A 700 M. DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.68469261, lat:17.26585447}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301997878 | Proyecto de inversión | 641968.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641968.45, modificado:641968.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ARMADILLO. - 219159 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219159 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:29, direccion:CALLE CAMININO A SAN JOSE EL ARMADILLO Y CERRO NIÑO RANCHERIA EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), 71967 EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLA, lon:-97.24061633, lat:16.14004663}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {1997878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210301998108 | Proyecto de inversión | 1353890 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353890.0, modificado:1353890.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO A EL ALMACEN - 219910 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 219910 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:4, direccion:PUEBLO , 69620 SAN ISIDRO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO DE SANTA MARIA APAZCO EN LAS CALLES CONOCIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA , lon:-97.1101899, lat:17.61724911}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998646 | Proyecto de inversión | 827071.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827071.42, modificado:827071.42}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA. - 222285 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222285 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO AL POZO DE AGUA, CALLE PROLONGACION DE HIDALGO SE UBICA EN EL PREDIO QUE OCUPA EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-95.70079684, lat:15.98750569}} | 2021-07-24 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1998646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998846 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUAN MARTINEZ SEGUNDA ETAPA - 222920 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222920 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA EL PROEYCTO SE CONTEMPLA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO QU, lon:-96.07870189, lat:17.76042405}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998955 | Proyecto de inversión | 1300134.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300134.29, modificado:1300134.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 20DPB0541E EN LA LOCALIDAD LOMA DE CERA - 223517 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 223517 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 COLONIA LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CARRE, lon:-96.987802, lat:17.03783}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/09/2021, contratista:SAÚL MORALES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1300134.29, importe_modificado:1300134.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999124 | Acción | 425394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425394.72, modificado:425394.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 62233 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 62233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999222 | Acción | 79936.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79936.53, modificado:79936.53}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 108336 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 108336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2021-05-17 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999255 | Acción | 103713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, modificado:103713.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112064 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 112064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, importe_modificado:103713.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999255/proyecto_INICIO, 1999255/proyecto_PROCESO, 1999255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999552 | Acción | 124479.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124479.9, modificado:124479.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201995 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 201995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999553 | Acción | 86357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, modificado:86357.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 202038 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS | 202038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210301999594 | Acción | 503775 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503775.0, modificado:503775.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 211948 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 211948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302000821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999494.28}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011762000121 | S | 608 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2999494.28 | 2999494.28 | 2400626.34 | 2400626.34 | 2400626.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, importe_modificado:2999494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1052.0}} | {2000821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302001391 | Proyecto de inversión | 1797061.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797061.85, modificado:1796811.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV1284M | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 200506 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:carretera zaachila- san miguel peras, 71337-LA LOBERA, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1796811.8 | 1796811.8 | 1796811.8 | 1796811.8 | 1796811.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-081-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1797061.85, importe_modificado:1797061.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.66}} | {2001391/proyecto_PROCESO, 2001391/proyecto_INICIO, 2001391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013246 | Proyecto de inversión | 1418273.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418273.3, modificado:1418273.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE 20DPR0856C - 73222 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN | 73222 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 68786 PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, LLEGANDO AL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE DE REFORMA ENFRENT, lon:-96.47246573, lat:17.27571923}} | 2021-03-08 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2013246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013677 | Proyecto de inversión | 2377745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377745.4, modificado:2377745.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DEL RIO - 94851 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94851 | S | 168 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.67239371, lat:15.82438779}} | 2021-04-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402013832 | Acción | 57944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57944.8, modificado:57944.8}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 106143 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 106143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2013832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013873 | Proyecto de inversión | 918988.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918988.66, modificado:918988.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DEV1332F PRIMERA ETAPA - 108239 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 108239 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUERRERO SIN NUMERO DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.54872338, lat:17.50372241}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2013873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014042 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 112084 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES | 112084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2014042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014465 | Acción | 88113.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88113.84, modificado:88113.84}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 122391 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 122391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2014465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014617 | Proyecto de inversión | 3199986.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.32, modificado:1599993.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.31, modificado:1599993.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. ETAPA DE 2) - 127421 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA | 127421 | S | 282 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6581.0, meta_modificada:6581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA EN LAS COORDENADAS LATITUD16.294729 LONGITUD 95.72, lon:-95.72374373, lat:16.29474082}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 3199986.63 | 3198984.36 | 3198984.36 | 3198984.36 | 3198984.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-008/APARURAL-FIII/0366/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:3198984.36, importe_modificado:3198984.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6581.0}} | {2014617/proyecto_FIN, 2014617/proyecto_INICIO, 2014617/proyecto_PROCESO, 2014617/proyecto_INICIO, 2014617/proyecto_PROCESO, 2014617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe contratado fue menor al importe recaudado. Por lo que, la diferencia se reintegró a la cuenta bancaria que proporciono la Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Pacífico Sur., y el comprobante se remitió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca., trimestre:2.0, usuario:angelmartinezv, fecha:2022-07-11}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402015200 | Proyecto de inversión | 1168451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168451.03, modificado:1168451.03}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 147751 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 147751 | S | 1538 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE SANTIAGO XANICA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO , lon:-96.22548085, lat:16.00645686}} | 2021-02-25 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019226 | Proyecto de inversión | 1622254.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622254.6, modificado:1622254.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 213734 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 213734 | S | 168 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE RUMBO A LAS PILAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MO, lon:-96.67372123, lat:15.82420715}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2019226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402019895 | Proyecto de inversión | 855613.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855613.74, modificado:855613.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA ) EN LA CALLE MATAMOROS - 222227 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 222227 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.43, meta_modificada:764.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE YORBALINDA, CALLE VIALIDAD QUE CONECTA A SAN MARCOS TLAPAZOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-96.49218915, lat:16.9201046}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019920 | Proyecto de inversión | 186716.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186716.49, modificado:186716.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, DEL CASCO DE LA POBLACION - 222551 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222551 | S | 187 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS , 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ALVARO OBREGO Y VICENTE GUERRERO, lon:-96.68208282, lat:17.06071109}} | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020897 | Proyecto de inversión | 1217531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217531.53, modificado:1217531.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA AGENCIA CERRO GRANDE - 229809 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229809 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD CERRO GRANDE, lon:-94.53476242, lat:16.27384654}} | 2021-07-27 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402023594 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ, ENTRE LA CALLE JOSÉ B. CALVO Y PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA BARRIO NUEVO - 240462 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 240462 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERA DE MAYO Y CALLE JOSÉ B. CALVO, CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTR, lon:-95.01983487, lat:16.8782473}} | 2021-08-04 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2023594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026143 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:661200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIERRA BLANCA - 249475 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 249475 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SECCION EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA CERCA DE LA AGENCIA LAS CALLES SON CONOCIDAS, lon:-97.04887833, lat:16.18338334}} | 2021-04-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027050 | Proyecto de inversión | 2010700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010700.0, modificado:2010700.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO. - 253069 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 253069 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - BARRIO VELASCO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO , 68555 BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CARRETEREA FEDERAL NUM. 135 HUAUTLAJALAPA DE DIA, lon:-96.78991956, lat:18.05470584}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2027050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027816 | Proyecto de inversión | 729997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729997.84, modificado:729997.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO PRINCIPAL EN LOS BLANCOS - 255564 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255564 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:PUEBLO LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64516435, lat:17.29546049}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028092 | Proyecto de inversión | 2773509.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359019.67, modificado:1359019.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414489.87, modificado:1414489.87}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC - 256238 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | 256238 | S | 1070 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLON OBRA UBICADA SOBRE CALLE 17 DE NOVIEMBRE COLON, 2, lon:-96.61353773, lat:16.95068145}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2028092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:2.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028341 | Proyecto de inversión | 236472.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236472.26, modificado:236472.26}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC TRAMO DEL KM 1+300 AL 13+700 - 257066 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257066 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68650 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.55126264, lat:17.87035795}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028890 | Proyecto de inversión | 1181261.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181261.52, modificado:1181261.52}} | CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACON DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA - 258898 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ TAYATA | 258898 | S | 152 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO SANTA CRUZ TAYATA - CARRETERA LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SAN PEDRO, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE BRECHA CRUZ NUTEYO Y BRECHA CRUZ N, lon:-97.555456, lat:17.365864}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/SCT/M383/FISMDF/210/01/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA, monto:1181261.52, importe_modificado:1181261.52}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2028890/proyecto_INICIO, 2028890/proyecto_FIN, 2028890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029279 | Acción | 117013.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117013.71, modificado:117013.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 260136 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | 260136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.829941, lat:17.531096}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2029279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029390 | Proyecto de inversión | 531340.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531340.58, modificado:531340.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA - 260416 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 260416 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO, lon:-97.68460373, lat:17.51538551}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402031924 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ SUR. - 268461 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 268461 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE COLONIA JUÁREZ SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO A 30 METROS DE LA CARRETERA TRANSSISTMICA, lon:-95.03048286, lat:16.87008759}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402032426 | Proyecto de inversión | 2030000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.22, modificado:2030000.22}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PALMITAS SECTOR 3, EMILIANO ZAPATA SECTOR 1 Y BHETANIA SECTOR 4 - 271128 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 271128 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PALMA EMILIANO ZAPATA, BHETANIA PUEBLO DONAJÍ, 70313 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y , SE ENCUENTRA EN TRES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, lon:-95.06517548, lat:17.14065457}} | 2021-08-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033318 | Acción | 367061.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367061.85, modificado:367061.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 274824 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 274824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2021-05-15 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/150/001/2021, contratista:RP ONSTRUCCIONES Y LOGISTICA SADCV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:367061.85, importe_modificado:367061.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033318/proyecto_INICIO, 2033318/proyecto_FIN, 2033318/proyecto_PROCESO, 2033318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033974 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA HIDALGO NORTE - 279172 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 279172 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAS ROSAS A 150 MESTROS DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-95.04468301, lat:16.88029053}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034683 | Proyecto de inversión | 1589165.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589165.64, modificado:1589165.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPANALA - 282228 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 282228 | S | 685 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.2, meta_modificada:1670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PUEBLO TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA GUADALUPE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO PRINCIPAL Y LA GUADALU, lon:-95.72590143, lat:15.96325321}} | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035168 | Proyecto de inversión | 788073.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788073.61, modificado:788073.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC. - 283999 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 283999 | S | 1202 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 71963 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PALACIO M, lon:-97.1704086, lat:16.06316668}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035259 | Proyecto de inversión | 1359520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359520.78, modificado:1359520.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 284373 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 284373 | S | 202 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGÓN INTERIOR PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BUENAVISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.60209062, lat:18.06403824}} | 2021-10-01 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2035259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035523 | Proyecto de inversión | 1526307.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526307.91, modificado:1526307.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTIAGO CUIXTLA - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 1+200 AL 2+880, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA - 285301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285301 | S | 606 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA TILTEPC - SANTIAGO CUIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 880 + undefined PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE A MAGDALENA Y CALLE A PRAISO, LA OBRA SE, lon:-97.18599203, lat:16.06173937}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035736 | Proyecto de inversión | 764037.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764037.91, modificado:764037.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETAS, ENTRE LA AVENIDA UNO Y LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 286163 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 286163 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y CALLE PRIMERA, CALLE MAGNOLIA A 200 METROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR FLORES, lon:-95.04951389, lat:16.8702607}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036031 | Proyecto de inversión | 3078795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078795.67, modificado:3078795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTA LUCIA TEOTEPEC - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 287099 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287099 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SANTA LUCIA TEOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA TEOTEPEC Y CAMINO SANTOS R, lon:-97.20554282, lat:16.14050004}} | 2021-04-10 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036105 | Proyecto de inversión | 422827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422827.53, modificado:422827.53}} | MATENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39, CLAVE: 20DST0047Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287362 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287362 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LADO ORIENTE DE LA COMUNIDAD. ENTRE LA CALLE DIAZ ORDAZ E IGNACIO, lon:-97.14118179, lat:16.10481992}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036225 | Proyecto de inversión | 580670.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580670.22, modificado:580670.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCOTELIXTLAHUACA - 287652 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 287652 | S | 105 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA DE MATAMOROS Y CALLE GALENA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CE, lon:-96.90544033, lat:17.29467924}} | 2021-11-13 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/FAISM-DTDF/015/2021, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:580670.23, importe_modificado:580670.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036225/proyecto_INICIO, 2036225/proyecto_FIN, 2036225/proyecto_INICIO, 2036225/proyecto_FIN, 2036225/proyecto_PROCESO, 2036225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036358 | Proyecto de inversión | 1712254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712254.88, modificado:1712254.88}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA MUNICIPAL - 288188 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288188 | S | 4911 | 4583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMINO COSECHERO RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CAMPO DEPO, lon:-97.95778396, lat:16.46627115}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036422 | Proyecto de inversión | 1199999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.83, modificado:1199999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 288433 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 288433 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MORELOS, 00000 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71920943, lat:17.08423398}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1199999.83 | 1199999.83 | 882451.6 | 882451.6 | 882451.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/022/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2036422/proyecto_PROCESO, 2036422/proyecto_INICIO, 2036422/proyecto_PROCESO, 2036422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402036550 | Proyecto de inversión | 223888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223888.78, modificado:223888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 288983 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 288983 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.54961022, lat:18.0243776}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036573 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 289101 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289101 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CAMINO A CAÑADA MARÍA YUCUXACO Y CAMINO A SAN FRANCISCO CABALLUA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-97.70846547, lat:17.4701379}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2036573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036718 | Proyecto de inversión | 3219457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219457.2, modificado:3219457.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289477 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289477 | S | 143 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7725.0, meta_modificada:7725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CÓRDOBA PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y CALLE UNIDAD GENERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENA, lon:-97.79754732, lat:17.52869618}} | 2021-06-09 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036795 | Proyecto de inversión | 2576808.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576808.23, modificado:2576808.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES RAYON Y MINA - 289669 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 289669 | S | 1330 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON Y JAVIER MINA PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES RAYON Y JAVIER MINA ENTRE LAS CA, lon:-96.80213254, lat:17.28161773}} | 2021-07-12 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036891 | Proyecto de inversión | 1774025.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774025.27, modificado:1774025.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A SECCION LOS CALIXTO DE LA LOCALIDAD LOS ROQUES, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 289952 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 289952 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.4, meta_modificada:1602.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AL CENTRO DE SECCION LOS ROQUE , lon:-96.49957304, lat:18.11361019}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036892 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVCIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289953 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289953 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE A 580 METROS DE LA A, lon:-97.74234299, lat:17.5378744}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037050 | Proyecto de inversión | 1524007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524007.59, modificado:1524007.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENARIO - 290736 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290736 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.2, meta_modificada:1296.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTENARIO POR LA CAPILLA ES LA CA, lon:-96.84388866, lat:16.67642395}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037802 | Proyecto de inversión | 869555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.56, modificado:869555.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 293479 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 293479 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOZETA, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PARAJES DE LA COMUNIDAD CAMINO A COYOTE CAMINO A , lon:-96.84567425, lat:16.69655094}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038604 | Proyecto de inversión | 152063.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152063.01, modificado:152063.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLE (CALLE FRANCISCO VILLA 1RA ETAPA - 296615 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 296615 | S | 443 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA INTERSECCION FRANCISCO VILLA - CONTINUACION CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE AV, lon:-97.53325599, lat:17.15242494}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038783 | Proyecto de inversión | 225725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225725.18, modificado:225725.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOCHE TRISTE, COL. BENITO JUAREZ - 297345 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 297345 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:15, direccion:CALLE NOCHE TRISTE COLONIA BENITO JUAREZ, 70720 COLONIA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA REMOLINOS UBICADA EN LA ENTRADA A LA COL BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE LA , lon:-95.20256727, lat:16.58213327}} | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038845 | Proyecto de inversión | 677150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677149.58, modificado:677149.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 297641 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 297641 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 1 AMPLIACION SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN LUVINA Y CAMINO A SAN JUAN LUVINA, CAMINO A SAN JUAN LUVINA CALLE MORELOS , lon:-96.55402881, lat:17.53330406}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038997 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS - 298480 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 298480 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00738135, lat:16.85426224}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2038997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039887 | Proyecto de inversión | 646632.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646632.81, modificado:646632.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA - 302076 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302076 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA SE ENCUENTRA LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA ES EL LUGAR DONDE SE INICIAN LOS TRABA, lon:-96.94040343, lat:16.75627049}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2039887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039985 | Proyecto de inversión | 638294.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638294.04, modificado:638294.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA CHARIS CASTRO DE LA 7A SECCIÓN - 302325 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 302325 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y , LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE, lon:-95.01409402, lat:16.42200985}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 638294.04 | 638294.04 | 191488.21 | 191488.21 | 191488.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/092/2021, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:638294.04, importe_modificado:638294.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2039985/proyecto_INICIO, 2039985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040173 | Proyecto de inversión | 629061.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629061.27, modificado:629061.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ARROLLOS DE HUACHEPIL Y ARROLLO CARRIZAL - 303284 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303284 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE HUACHEPIL Y CARRIZAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE LOCALIZA EL DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LOS ARROYOS DE HUACHEPIL Y , lon:-96.92177762, lat:16.75000681}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040419 | Proyecto de inversión | 811999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811999.64, modificado:811999.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN SAN PEDRO LLANO GRANDE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304483 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304483 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LLANO GRANDE, 69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA CAPTACION SE UBICA A 800 M. DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO LLANO GRANDE, lon:-97.78011707, lat:17.21043242}} | 2021-05-07 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040611 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 2ª ETAPA - 305514 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 305514 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METRO, lon:-96.78349015, lat:16.93372666}} | 2021-03-20 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041039 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CIÉNEGA - 307617 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307617 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA CIENENGA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN, OAXACA., lon:-96.53532446, lat:16.20327219}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-010-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2041039/proyecto_INICIO, 2041039/proyecto_PROCESO, 2041039/proyecto_INICIO, 2041039/proyecto_PROCESO, 2041039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041448 | Proyecto de inversión | 799153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799153.32, modificado:799153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUENDIO - 309121 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309121 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50780053, lat:17.25390198}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041542 | Proyecto de inversión | 3117303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117303.72, modificado:3117303.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 309363 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO | 309363 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN LA , lon:-96.38781798, lat:16.17941718}} | 2021-08-14 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041596 | Proyecto de inversión | 495819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495819.1, modificado:495819.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES - 309461 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309461 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASICA Y CALLE LOS ESPINOS, SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDA, lon:-97.67471856, lat:17.2520219}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041902 | Proyecto de inversión | 1787883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787883.57, modificado:1787883.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LACALLE NAVOJOA. - 310550 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 310550 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE NAVOJOA PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE MONTERREY LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL REINO DE LO, lon:-97.96766795, lat:17.66937701}} | 2021-07-20 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042807 | Proyecto de inversión | 390439.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390439.06, modificado:390439.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL SECTOR CUATRO - 313710 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313710 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE NIÑOS HEROES A 200 MESTROS DE LA CARRETERA ACAYUCANPALOMARES, lon:-95.05477169, lat:17.22525079}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2042807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044832 | Proyecto de inversión | 1736977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736977.57, modificado:1736977.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320694 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320694 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-94.96205833, lat:16.95277255}} | 2021-03-30 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045139 | Proyecto de inversión | 1651177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651177.28, modificado:1651177.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUGUAY EN LA AGENCIA DE POLICÍA LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321709 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321709 | S | 133 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.88, meta_modificada:701.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUG, lon:-95.0540643, lat:16.8619761}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046070 | Proyecto de inversión | 268588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268588.13, modificado:268588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE BENITO JUAREZ CON CLAVE: 20KCC0284K - 325263 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 325263 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.81, meta_modificada:530.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA PUEBLO LLANO PLAZA, 70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO QUE PERTENECE A LA ESCUELA PRE, lon:-96.45814934, lat:16.00588505}} | 2021-11-11 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046430 | Proyecto de inversión | 2349581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349581.88, modificado:2349581.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 326545 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI | 326545 | S | 601 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ARROYO LOS NOPALES ENTRE LA CALLE D, lon:-97.7306067, lat:17.689826}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046619 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 327290 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 327290 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR AL DOMI ENTRE LAS AVENIDA PRINCIPAL AL POBLADO DE BUENA VI, lon:-95.2942088, lat:17.71049953}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2046619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046871 | Proyecto de inversión | 1887747.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887747.92, modificado:1887747.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN MONJAS LOCALIDAD LOS POCITOS - 328262 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 328262 | S | 141 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , NO TIENE CALLES POSTERIORES SOLO PRIVADAS, lon:-96.620278, lat:16.360556}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047119 | Proyecto de inversión | 1998613.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998613.66, modificado:1998613.66}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC - 329496 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329496 | S | 2308 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO LOMA DEL VIENTO, 68611 LOMA DEL VIENTO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA A, lon:-96.86479206, lat:17.94316833}} | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047252 | Acción | 346627.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346627.44, modificado:346627.44}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 329873 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 329873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2047252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402047280 | Proyecto de inversión | 2270430.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270430.62, modificado:2270430.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) - 329949 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329949 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA (GUADALUPE LA CIÉNEGA), 68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE LA CIENEGA., lon:-96.82980844, lat:17.98987936}} | 2021-07-17 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047475 | Acción | 186210.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186210.87, modificado:186210.87}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 330458 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 330458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/157/CAT/002-2021, contratista:CONSULTORES JURIDICOS ULARECHE & ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:186210.87, importe_modificado:186210.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2047475/proyecto_PROCESO, 2047475/proyecto_FIN, 2047475/proyecto_INICIO, 2047475/proyecto_FIN, 2047475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047521 | Proyecto de inversión | 1899995.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899995.08, modificado:1899995.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN - 330635 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330635 | S | 664 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:121.64, meta_modificada:121.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN JUAN, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA A ZACHILA CALLE GUERRERO, A 200 .00 M DEL EX , lon:-96.7777174, lat:16.990696}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2047521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048375 | Proyecto de inversión | 1044282.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044282.02, modificado:1044282.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO - 333855 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 333855 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE LA UNION Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEP, lon:-96.92581913, lat:17.00149804}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048674 | Proyecto de inversión | 450276.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450276.82, modificado:450276.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 334950 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 334950 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA, lon:-96.58459163, lat:16.95765768}} | 2021-09-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113516, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:450276.82, importe_modificado:450276.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2048674/proyecto_INICIO, 2048674/proyecto_PROCESO, 2048674/proyecto_FIN, 2048674/proyecto_INICIO, 2048674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048760 | Proyecto de inversión | 2655878.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655878.93, modificado:2655878.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, OFICINA Y SANITARIOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 335219 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 335219 | S | 453 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:863.92, meta_modificada:863.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE IGN, lon:-96.77432522, lat:16.98854002}} | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2048760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048772 | Acción | 205221.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205221.81, modificado:205221.81}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 335253 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 335253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2021-01-21 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2048772/proyecto_PROCESO, 2048772/proyecto_FIN, 2048772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049681 | Acción | 116579.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116579.37, modificado:116579.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 338919 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2049681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049898 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA PERICON - 339690 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 339690 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PROLONGACION PERICÓN, 69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , JUNTO A LA AGENCIA DE PERICON EN LA VIA PRINCIPAL DE LA AGENCIA PARA MEJOR ACCESO...., lon:-97.05760904, lat:17.6489732}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2049898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050021 | Proyecto de inversión | 344484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344484.05, modificado:344484.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA PRIVADA DE CALZADA DEL TORO - 340094 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340094 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.93, meta_modificada:144.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL TORO, AVENIDA FERROCARRIL SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432093, lat:17.05527396}} | 2021-09-27 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050052 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 340208 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN | 340208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050056 | Acción | 44852.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44852.19, modificado:44852.19}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 340251 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC | 340251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050083 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO MULTIDEPORTIVO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA - 340345 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 340345 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70157 VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-94.78443023, lat:16.66820978}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050095 | Proyecto de inversión | 1833291.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833291.05, modificado:1833291.05}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 340384 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 340384 | S | 1544 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:INTERIOR 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE Y , INICIO CONEXIÓN ALTERNA LATITUD 16 07 68.82 N LONGITUD 96 78 57.07 W TERMINO TANQUE LATITUD 16 07 43.48 N LONGITUD , lon:-96.785707, lat:16.076882}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBLOX/113/FIII/01/2021, contratista:GRUPO IVF CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA, monto:1833291.05, importe_modificado:1833291.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050095/proyecto_INICIO, 2050095/proyecto_FIN, 2050095/proyecto_INICIO, 2050095/proyecto_FIN, 2050095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402050237 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE - 340887 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 340887 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE Y CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE, CALLE DEL PANTEON SAN ISIDRO, lon:-95.297822, lat:16.873684}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050282 | Proyecto de inversión | 651532.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651532.42, modificado:651532.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 341022 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341022 | S | 695 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CARRANZA LAS ROSAS ALDAMA, AMAPOLAS, GARDENIAS, Y CAMINO NACIONAL PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIRIOS, CAMINO CAMINO NAC, lon:-96.6215139, lat:17.00439892}} | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050319 | Proyecto de inversión | 1531497.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531497.19, modificado:1531497.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341154 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341154 | S | 412 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.36, meta_modificada:1331.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 138 + 500 PUEBLO LA PERMUTA, 68462 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA FEDERAL JAL, lon:-96.48902394, lat:18.09757106}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050569 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PRIMERA ETAPA - 341951 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 341951 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.4, meta_modificada:149.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICNETE GUERRERO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.34464938, lat:17.57605683}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050729 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 342500 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342500 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 PUEBLO EL PORTEZUELO, 68269 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A, lon:-96.93994515, lat:17.03766522}} | 2021-12-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050969 | Proyecto de inversión | 856300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856300.0, modificado:856300.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO PASLE - 343316 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 343316 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO PASLE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO PASLE, 70738 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ARROYO PASLE Y CALLE ARROYO PASLE, CALLE ARROYO PASLE ENTRE CALLE ARROYO PASLE, .P. 70738, ARROYO PASLE, S, lon:-95.32547654, lat:16.64994404}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2050969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051004 | Proyecto de inversión | 2154318.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154318.59, modificado:2154318.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 343449 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343449 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA CHUPARROSA - AGUA DE TIERRA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA LLEGANDO POR EL CAMI, lon:-96.49106109, lat:18.06686019}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051080 | Proyecto de inversión | 441309.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441309.14, modificado:441309.14}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES - 343923 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 343923 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3904.72, meta_modificada:3904.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAXIACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SAN NICOLAS, VILLA DE LAS FLORES, LLANO YOSOVEE, ESTA OBRA, lon:-97.68804873, lat:17.28859516}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051143 | Proyecto de inversión | 454623.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454623.19, modificado:454623.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y LA CALLE MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO. - 344197 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 344197 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA, lon:-94.83446, lat:16.47363}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 454623.19 | 454623.19 | 454623.19 | 454623.19 | 454623.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/002/2021, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:454623.19, importe_modificado:454623.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2051143/proyecto_INICIO, 2051143/proyecto_PROCESO, 2051143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas de contrato y documento de evidencia muestran error., trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402051505 | Proyecto de inversión | 414254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414254.88, modificado:414254.88}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 345718 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345718 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUNTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.76496342, lat:16.9240461}} | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051558 | Proyecto de inversión | 1335236.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335236.04, modificado:1335236.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 345956 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345956 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LAZARO CARDENAS PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA DE LAZARO CARDENAS, lon:-95.14522381, lat:17.19946906}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051973 | Proyecto de inversión | 239383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239383.07, modificado:239383.07}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ROSARIO - 347643 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347643 | S | 6700 | 5007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE EX HACIENDA FRACCIONAMIENTO IVO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA CIRCUTO 1 NORTE Y CALLE EL MOLINO, CALLE LA HACIENDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-96.68917154, lat:17.0467037}} | 2021-11-29 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060737 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 5264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5264 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RETORNO, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC, lon:-96.904638, lat:18.212983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060742 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154960.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 5436 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5436 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 1016 METROS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74946951, lat:16.54330381}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060751 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154876.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 5596 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5596 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE PIEDRA AMBAR Y CALLE PIEDRA AMOLAR, A 313 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANATRESCIENTO METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71374754, lat:16.3395332}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154876.77 | 154876.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/009/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:154876.77, importe_modificado:154876.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060763 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205904.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 5894 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5894 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA UBICADO A 319 METROS DEL TEMPLO BETEL, lon:-96.82568, lat:17.17389}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/010/2022, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411808.88, importe_modificado:411808.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2060763/proyecto_INICIO, 2060763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060768 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205904.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 6152 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6152 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE GARDENIAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.83058, lat:17.16711}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2060768/proyecto_INICIO, 2060768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060771 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN JUAN MARTÍNEZ - 6208 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6208 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 MTS. DE LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.07915, lat:17.761283}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060772 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN - 6224 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6224 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.86676122, lat:17.09764812}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060774 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 6235 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6235 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1 Y , CALLE 7 EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 427 MTS. DE LA IGLESIA TABERNÁC, lon:-96.167574, lat:18.090795}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060778 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 6351 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6351 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , CALLE COSIJOPI SE ENCUENTRA UBICADI A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.77756814, lat:16.97362376}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060782 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MINAS DE LLANO VERDE - 6482 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6482 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUERTO MINAS DE LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 180 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.08425004, lat:17.30217973}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060810 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRES MARÍAS - 7134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7134 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 272 METROS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA C, lon:-96.267961, lat:17.789151}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060813 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92713.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ EL LIMÓN - 7226 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7226 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS. DE LICONSA Y 200 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-98.008564, lat:17.899073}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92713.89 | 92713.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060847 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TEUTILA - 7733 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7733 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE REFORMA Y , CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 77 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN P, lon:-96.706359, lat:17.97668}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060851 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE - 7745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7745 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 20 MTRS AL NORTE CON CANCHA MUNICIPAL. A 200 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.735458, lat:17.110662}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060859 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPILME - 7775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7775 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y 50 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.434748, lat:15.77895}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060865 | Proyecto de inversión | 1456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456000.0, modificado:1456000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN HACIENDA VIEJA - 7809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7809 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-97.02551881, lat:16.61692683}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060872 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154946.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 7855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7855 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.844427, lat:17.863615}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154946.51 | 154946.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060886 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LIMÓN - 8194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8194 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN, 70945 EL LIMÓN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y 20 MTS DEL AYUN, lon:-96.78407, lat:15.864594}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060888 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA NUEVA - 8205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8205 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO VILLA NUEVA, 70945 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 800 MTS DE SANTA MARÍA T, lon:-96.781945, lat:15.87372}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060912 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263433.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 8599 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8599 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARGARITAS EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 MTS. DEL, lon:-96.699337, lat:17.029967}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263433.31 | 263433.31 | 263433.31 | 263433.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2060912/proyecto_INICIO, 2060912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060915 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO AYACAXTEPEC - 8647 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8647 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 40 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y DE SECUNDARIA, lon:-95.881769, lat:17.119721}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060918 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DIUXI - 8707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8707 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN A 200 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y DE , lon:-97.3724947, lat:17.27991152}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 10058 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10058 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE MARIA SABINA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE JUVENTUD A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y CERCA DEL MERCADO A 1, lon:-96.82273945, lat:18.12600491}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060942 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VENADO - 10080 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10080 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL VENADO, 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS ESCUELA PRIMARIA RURAL Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.34967211, lat:16.51055136}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060948 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MACUIL - 10434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10434 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:147, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MACUIL, 70944 EL MACUIL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 175 MTS. DE LICONSA, lon:-96.7544, lat:15.8207}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060967 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL AMATITLÁN - 13459 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13459 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BARRANCA CORDERO Y , CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 500 MT, lon:-98.022755, lat:17.89602278}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060969 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA CORTIJO - 13462 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13462 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE FUTBOL TRES CUAD, lon:-98.284272, lat:16.452276}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060970 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13464 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13464 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANACLETO VÁSQUEZ, CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-96.810635, lat:17.12422}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060981 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE VICTORIA - 13517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13517 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 69990 GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOA DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.22983497, lat:17.00433676}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060988 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN CACAHUATEPEC - 13540 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13540 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE 98.158485999999996 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ORIENTE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LEONA VICARIO A 500 METROS DE LA ES, lon:-98.158486, lat:16.613086}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061014 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 13608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13608 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OZOLOTEPEC, CALLE NICOLÁS BRAVO EL BENEFICIARIO IDENRTIFICADO SE EN, lon:-96.464418, lat:16.185038}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061015 | Proyecto de inversión | 992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992000.0, modificado:991302.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO SINDIHUI - 13609 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13609 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE PERALVILLO PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA A 202 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA A 200 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 DEL, lon:-97.349343, lat:17.006067}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 991302.57 | 991302.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/046/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:991302.57, importe_modificado:991302.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061019 | Proyecto de inversión | 912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:911927.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN GRANDE - 13625 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13625 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MACIN GRANDE, 68476 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VERACRUZ A 67 METROS DE TIENDA DICONSA A 200 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE E, lon:-96.30586124, lat:18.11367078}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 911927.04 | 911927.04 | 695944.32 | 695944.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1139924.67, importe_modificado:1139924.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061025 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13677 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13677 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 300 METROS DE LA GASOLINERACUATRO CUADRAAS AL NORTE DEL TE, lon:-96.69902244, lat:16.9344385}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061027 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE MANZANITA - 13680 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13680 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO DE MANZANITA, 68267 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN ELE CNETRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.97358, lat:17.1229}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061035 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ASUNCIÓN - 13726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13726 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, direccion:CALLE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ASUNCIÓN, 71946 LA ASUNCIÓN, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 182 MTS. DE LICONSA SOBRE TERRATECRIA SIN NOMBRE, lon:-97.09828478, lat:16.18185547}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061036 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30992.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 13729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13729 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO A INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, lon:-96.67319694, lat:16.79692097}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 30992.08 | 30992.08 | 30992.08 | 30992.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061048 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS FLORES - 13747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13747 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 71378 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS. DE LICONSA Y 120 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.257333, lat:16.889447}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061053 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RAYA SAN PEDRO - 13756 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13756 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERIA SIN NOMBRE APROXIMADAME, lon:-96.89708339, lat:18.18459734}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061056 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO - 13763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13763 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCÉLANEA GUERRERO, lon:-97.655555, lat:16.897927}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 203321.55 | 203321.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061058 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDASANTA ANA DEL VALLE - 13767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13767 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE HIDALDO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2, lon:-96.47228749, lat:16.99284161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061071 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13799 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71410 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.209908, lat:16.396745}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 200860.57 | 200860.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061072 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINOS - 13802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13802 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINOS, 71410 SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-97.075214, lat:16.427459}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514224.76 | 514224.76 | 248583.51 | 248583.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061077 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 13814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13814 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUÁREZ A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUDDOSCIENTOS, lon:-98.146905, lat:17.825756}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061094 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUACATITLA - 13842 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13842 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 140 M DE LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CENTRO DE DE LA LOCA, lon:-96.73360758, lat:18.19020622}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061144 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHINILLA - 13943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13943 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 406 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.5998259, lat:16.1594787}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061148 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TÍLPAM - 13953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13953 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TILPAN, 68451 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA MISCÉLANEA DON FELIPEDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CEMENTERIO, lon:-96.58355, lat:18.18618}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061154 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL FORTÍN II - 13967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13967 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL FORTÍN II, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA CASA DE SALUDCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20564, lat:17.95206}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061164 | Proyecto de inversión | 1620361.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620361.37, modificado:1620361.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIAHUI DO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13986 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13986 | S | 255 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BINIGULAZA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BINIZA Y , CALLE TANGUYU REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA BIAHUI DO CERCA D, lon:-95.03328219, lat:16.4284236}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1616658.63 | 1616658.63 | 484997.59 | 484997.59 | 484997.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-059-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1616658.63, importe_modificado:1616658.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061167 | Proyecto de inversión | 225715.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225715.34, modificado:225715.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE CINCO DE MAYO DE LA COLONIA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TLACOTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC - 13991 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13991 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. DE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , REFERENCIA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ.Y A 200 MTS DEL CENTR, lon:-95.204721, lat:16.5009}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061175 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CHAPULTEPEC - 14000 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14000 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHAPULTEPEC, 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-HUAUTLA A 200 MTS. DEL RESTAURANTE EL PORTALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL OESTEDEL T, lon:-96.83782409, lat:18.11800039}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061176 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 14002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14002 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA NUNUMA INTERIOR SN PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 120 MTS DEL CAMINO LAGUNA AMARILLA, lon:-97.78148889, lat:17.09001944}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 999424.26 | 999424.26 | 299827.28 | 299827.28 | 299827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-045-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999424.26, importe_modificado:999424.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061177 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ MIXTEPEC - 14004 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14004 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA EXPIRACIÓN, CALLE DE LA EXPIRACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 105 MTS. DEL MERCADO DE S, lon:-96.883057, lat:16.792227}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77328.19 | 77328.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061186 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO NUEVO LA HAMACA - 14019 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14019 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PASO NUEVO LA HAMACA, 68484 PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 111 MTS. DE LA IGLESI, lon:-96.226595, lat:17.760747}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061191 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO MANTECA SAN JUAN ELOTEPEC - 14025 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14025 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO MANTECA (SAN JUAN ELOTEPEC), 71410 RÍO MANTECA (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LICONSAUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.205322, lat:16.803762}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061199 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JORGE EL ZAPOTE - 14042 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14042 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL ZAPOTE, 69240 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 330 MTS. DE LICONSA, lon:-97.997117, lat:17.915404}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061204 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606000.0, modificado:1606000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYII DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 14049 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14049 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ENTRONQUE CARR. TLAXIACO-PUTLA INTERIOR SN PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO A ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO-PUTLA Y , CERCA DEL RANCHO LAS AGUILASQUINIENTOS , lon:-97.75359714, lat:17.18498317}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061206 | Proyecto de inversión | 2126191.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126191.86, modificado:2126191.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CARRETERA A LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14054 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14054 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:CALLE A LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69777 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LAZARO CARDENAS Y , CAMINO A LAZARO CARDENAS EN LA ENTRADA DE LA POBLACINDOS KILOMETROS APROXIMADAMENT, lon:-97.909594, lat:17.373153}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061217 | Proyecto de inversión | 433812.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433812.11, modificado:433462.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 14074 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14074 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE CULTURA AMBIENTAL TITO ENRÍQUEZ Y A 50 MTS DE LA CLÓNICA ZAMO, lon:-95.090618, lat:16.562157}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 433462.4 | 433462.4 | 340577.59 | 340577.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:851443.99, importe_modificado:851443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2061217/proyecto_PROCESO, 2061217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061230 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 14129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14129 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN CIUDAD VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE SICAR ROVIROSA, CALLE ALLEDE SE ENCUENTRA UBICADO A 712 MTS. DE LA IGLESIA DE SAN F, lon:-96.979439, lat:16.511152}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061238 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299516.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 14205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14205 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE INTERNACIONAL INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA A 350 MTS. DE LA GASOLINERA PEMEXCIEN METROS AL NORT, lon:-96.784144, lat:17.159206}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299516.64 | 299516.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061239 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CANDELARIA LA ESTANCIA - 14208 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14208 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 130 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 120 MTS. D, lon:-97.046557, lat:16.36164}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061260 | Proyecto de inversión | 2604084.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604084.13, modificado:2604084.13}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 14401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14401 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.1, meta_modificada:660.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA., lon:-97.1506908, lat:16.50762214}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102063009 | Acción | 116633 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116633.0, modificado:116633.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7314 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 7314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2022-02-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2063009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102063461 | Proyecto de inversión | 16359834 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6359834E7, modificado:1.6359834E7}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO REAL A LA JOYA, 1A, 2A Y 3A PRIV. DE CAMINO REAL A LA JOYA, 3A Y 6A PRIVADA DE DIVISION ORIENTE | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL |  | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69087, lat:17.03442}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69138, lat:17.0335}, geo3: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69345, lat:17.03455}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 16359834 | 1146630.37 | 1146630.37 | 1146630.37 | 1146630.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/06/2021, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1146630.37, importe_modificado:1146630.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2063461/proyecto_FIN, 2063461/proyecto_PROCESO, 2063461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066712 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPILME - 8372 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8372 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CANCHA Y 50 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.435251, lat:15.779193}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2066712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066845 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108342.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL RÍO - 32183 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32183 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.545642, lat:18.035419}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 108342.1 | 108342.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066856 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123819.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO AGUACATE - 32298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32298 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO AGUACATE, 68627 ARROYO AGUACATE, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.742143, lat:17.953481}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 123819.55 | 123819.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066889 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32737 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA GUARIDA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-95.017357, lat:16.437301}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066895 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32817 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TORRES URBIETA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70010 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE NAZARO CHACÓN, CARRETERA TRANSÍSMICA SE ENCUENTRA UBICADA A 230 METROS , lon:-95.01731707, lat:16.44783704}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066907 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92790.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 33045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33045 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE HIDALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 50 MTS DEL TEMPLO , lon:-96.674809, lat:16.322783}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 92790.24 | 92790.24 | 92790.24 | 92790.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2066907/proyecto_PROCESO, 2066907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066908 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 33062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33062 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70102 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE ANDADOR MIGUEL HIDALGO Y ANDADOR DE LOS ALMENDROS, CALLE TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA UBIC, lon:-95.01000581, lat:16.45390998}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066914 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 33141 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33141 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ARGENTINA, CALLE PINO SUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 190 METROS DE LA PARROQUIA SANTA , lon:-95.02770988, lat:16.43643967}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067189 | Proyecto de inversión | 981000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981000.0, modificado:980693.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA - 43163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43163 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR CARRETERA A HUAJUAPA, lon:-98.011664, lat:17.907825}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 980693.35 | 980693.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:980693.35, importe_modificado:980693.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067212 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ACATLIMA - 43415 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43415 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DALIA SE ENCUENTRA UBICADO A 30 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-97.811217, lat:17.828359}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067342 | Proyecto de inversión | 1602469.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602469.19, modificado:1602469.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO LIBERTAD PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITITPAC - 47183 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47183 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALLEJON DEL POCITO, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO Y CALLE DEL BENEFICIADO DE REFERENCIA SE UBI, lon:-96.60866041, lat:16.91507374}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067444 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR - 49703 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49703 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS DE DICONSA A 400 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.57865843, lat:16.58924698}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067592 | Proyecto de inversión | 800332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800332.51, modificado:800332.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LA CONCHA - 56104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 56104 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CONCHA SE ENCUENTRA A 7.3 KILOMETROS DE, lon:-96.485261, lat:18.054681}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067617 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA CALIENTE - 58359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58359 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 80 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 400, lon:-97.0058, lat:17.049684}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067625 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS REDENCIÓN - 58441 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58441 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS REDENCIÓN, 71153 SAN LUCAS REDENCIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A A 150 METROS DE LA AGENCIA , lon:-97.465991, lat:17.010152}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067626 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 58452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58452 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE JAZMIN, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 120 MTS DE LA E, lon:-97.425987, lat:16.001971}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067628 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO DE ORO - 58466 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58466 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO A 35 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALCINCUENTA METROS AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.24455207, lat:18.02904949}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067676 | Proyecto de inversión | 1699587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699587.33, modificado:1699587.33}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EJUTLA DE CRESPO SAN LUIS AMATLÁN SITIO EL PALMAR - 60902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 60902 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.76, meta_modificada:4.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SITIO EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 764 INTERIOR SN RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA QUE COMUNICA A SAN LUIS AMATLAN , lon:-96.531933, lat:16.438989}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067766 | Proyecto de inversión | 2911289.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911289.28, modificado:2911289.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO ISLA DE MÁLZAGA - 62968 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 62968 | S | 139 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.94, meta_modificada:6.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, 68430 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUILLERMO PRIETO LA LOCALIDAD DE CORRIENTE AN, lon:-96.656779, lat:18.350675}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067855 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JUXTLAHUACA - 65793 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65793 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE HIDALGO, EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A 198 MTS. DEL TEMPLO , lon:-98.00726246, lat:17.32535642}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067858 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 65854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO, lon:-97.78736238, lat:17.78228464}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067884 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESTANCIA - 66227 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66227 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:INTERIOR SN CIUDAD LA ESTANCIA, 69000 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE YUCUTACHI Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 93 MTS. DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 256 A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.768108, lat:17.792419}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067922 | Proyecto de inversión | 1399098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399098.35, modificado:1399098.35}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLES SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN MONTE FLOR - 68234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68234 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑOLES- SAN ANTONIO HUITEPEC) - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.077293, lat:17.123696}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068091 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:915000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN VICENTE DEL ZAPOTE - 75000 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75000 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE RECREO INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE RECREO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE LAS FLORES A 400 METROS DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE DEL ZAPOTECIEN METROS A, lon:-98.32703759, lat:17.56980485}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2068091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068109 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO NACALTEPEC - 75492 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75492 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 900 METROS CAPILLA, lon:-96.92271551, lat:17.51653578}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2068109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068170 | Proyecto de inversión | 8254923.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476476.97, modificado:2476476.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778446.27, modificado:5778446.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PALENQUES Y EL MANGAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 76854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 76854 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MANGAL Y , CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE SITUA EN LA CALLE ORIENTE CONTINÚA EN LA INTERSECCIÓN CON, lon:-96.894638, lat:16.821168}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068173 | Proyecto de inversión | 705149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705149.73, modificado:705149.73}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN SEBASTIÁN IXCAPA CACAHUATEPEC VISTA HERMOSA - 76974 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 76974 | S | 360 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA- CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE ALVARO, lon:-98.17291211, lat:16.53533279}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068182 | Proyecto de inversión | 4423172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884634.56, modificado:884634.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538538.25, modificado:3538538.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN - 77284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 77284 | S | 212 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5497.01, meta_modificada:5497.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE ALLENDE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE SITUA EN DIFER, lon:-97.20002034, lat:16.58927143}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068437 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE ROMULO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 93159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 93159 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO, lon:-98.350137, lat:16.274596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068438 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 93193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 93193 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILAC, 70790 ZAACHILAC, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 325 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-95.533116, lat:15.9749}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068441 | Proyecto de inversión | 3745500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123650.0, modificado:1123650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621850.0, modificado:2621850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 94355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 94355 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ARCADIO JIMÉNEZ CABALLERO LAS ACCI, lon:-96.745891, lat:17.996343}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068480 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 97676 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97676 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA SOLEDA A 1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1 KM DE INSTITUCI, lon:-97.584706, lat:17.211732}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068485 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 97771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97771 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EL PANTEON , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE LA TELESECUNDARIA 224 Y A 200 MT, lon:-96.82709, lat:17.243274}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068492 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98392 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y CALLEJON 2 DE OCTUBRE, CALLE ING. HELIODORO VALLEJO SANTANDER A 68 MTS. DE LA IGL, lon:-95.033949, lat:16.438715}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068497 | Proyecto de inversión | 4540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540000.0, modificado:4540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FELIPE TEJALÁPAM - 98471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98471 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDA SIN NOMBRE EL DOMICILIO SE UBICA A 250 METROS DE, lon:-96.84800885, lat:17.1130259}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068499 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98484 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MARIANO ABASOLO A 182 MTS. DE LA IGLESIA TABERNACULO, lon:-95.014519, lat:16.439982}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068501 | Proyecto de inversión | 794500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794500.0, modificado:794500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN - 98514 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98514 | S | 15 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-96.01659508, lat:16.24823143}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068507 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CATARINA JUQUILA - 99066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99066 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A PRIV DE PORTILLO Y LUNA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORTILLO DE LA LUNA Y AVENIDA VASCONCELOS, EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-97.296523, lat:16.237665}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069442 | Acción | 135516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135516.0, modificado:135516.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19625 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 19625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2022-03-16 | 2022-12-25 | 769.1 | 135516 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFS/FISMDF/ASE/149/01/2022, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:135516.0, importe_modificado:135516.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2069442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202070485 | Proyecto de inversión | 467422.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467422.56, modificado:467422.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA CUARTA A COATEQUITAS. - 26407 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26407 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2682.0, meta_modificada:2682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO EJUTLA-COATECAS ALTAS - COATEQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A COATEQUITAS Y , EL , lon:-96.68599679, lat:16.54494058}} | 2022-03-08 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2070485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA. - 27034 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27034 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + undefined RANCHERIA PEÑA LARGA, 71574 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-96.58055467, lat:16.51331141}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070786 | Acción | 496982.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496982.13, modificado:496982.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27955 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}} | 2022-02-27 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2070786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071033 | Acción | 68426 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68426.0, modificado:68426.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29134 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 29134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 68426 | 68426 | 17106.5 | 17106.5 | 17106.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMN/FISMDF/423/3%/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:68426.0, importe_modificado:68426.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}} | {2071033/proyecto_INICIO, 2071033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202072723 | Acción | 104864.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104864.52, modificado:104864.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 38628 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 38628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2022-04-12 | 2022-12-30 | 104864.52 | 104864.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTC/R33-FISMyDTDF/CO-01-2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:104864.52, importe_modificado:104864.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.1}} | {2072723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072965 | Acción | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, modificado:444000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 39898 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 39898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, lat:16.306406}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 222000 | 444000 | 222000 | 222000 | 222000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV/SP/FISMDF/543/001/2022, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:444000.0, importe_modificado:444000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.5}} | {2072965/proyecto_PROCESO, 2072965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe devengado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202073765 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA TERCERA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SABINILLO - 44592 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 44592 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:96.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS UBICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE VAN A REALIZAR SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SABINILLO PERTENECIENTE AL MUNICI, lon:-97.78823274, lat:17.45401599}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116168, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:81.93}} | {2073765/proyecto_INICIO, 2073765/proyecto_PROCESO, 2073765/proyecto_INICIO, 2073765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073841 | Proyecto de inversión | 1766240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766240.0, modificado:1766240.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 45139 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 45139 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN PABLO COLONIA SAN PABLO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL REFORMA A MANO DERECHA FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA 67 SOBRE CAMI, lon:-96.50598911, lat:18.13604558}} | 2022-03-14 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2073841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073886 | Proyecto de inversión | 921686.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921686.94, modificado:921686.94}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA. - 45483 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 45483 | S | 4238 | 3753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NICOLAS RÉGULES SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PA, lon:-97.57706103, lat:16.87362528}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 921686.94 | 921686.94 | 880843.95 | 880843.95 | 880843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117714, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:921686.94, importe_modificado:921686.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2173.99}} | {2073886/proyecto_PROCESO, 2073886/proyecto_INICIO, 2073886/proyecto_PROCESO, 2073886/proyecto_INICIO, 2073886/proyecto_PROCESO, 2073886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073926 | Proyecto de inversión | 261591.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261591.86, modificado:261591.86}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL JOSÉ OTHÓN DE MENDIZÁBAL CLAVE 20DPB0351N EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 45766 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 45766 | S | 285 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68450 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL C, lon:-96.60933858, lat:18.20227998}} | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073930 | Proyecto de inversión | 1867676.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867676.25, modificado:1867676.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 45794 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 45794 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE LOMAS DE CHAPULTEPEC Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MATAMOROS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA., lon:-96.31334867, lat:17.21975662}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1867676.25 | 1867676.25 | 1867676.25 | 1824477.53 | 1824477.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM-DF/473/0001/2022, contratista:Ingeniería e infraestructura civil jomasa, s.a de c.v., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:1867676.25, importe_modificado:1867676.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.0}} | {2073930/proyecto_INICIO, 2073930/proyecto_PROCESO, 2073930/proyecto_INICIO, 2073930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073972 | Proyecto de inversión | 603188.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603188.02, modificado:603188.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACION LA PALMA EL VIEJO - 46110 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 46110 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:PASAJE UNO INTERIOR SN RANCHERIA PRIMERA AMPLIACION LA PALMA EL VIEJO, 68425 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE PASAJE TRES Y PASAJE DOS, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE L, lon:-96.44837962, lat:18.46837918}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074111 | Proyecto de inversión | 1564378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564378.14, modificado:1564378.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUSPIRO - 47566 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 47566 | S | 250 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE SUSPIRO PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68695 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SUSPIRO, lon:-96.958418, lat:17.5718048}} | 2022-04-23 | 2022-07-06 | 1564378.14 | 1564378.14 | 968131.58 | 968131.58 | 968131.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/022/2022, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1564378.14, importe_modificado:1564378.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2074111/proyecto_INICIO, 2074111/proyecto_PROCESO, 2074111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074590 | Proyecto de inversión | 3505100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505100.0, modificado:3505100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA BELLA VISTA - 50721 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50721 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:84, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA BELLA VISTA, 70925 SANTA MARÍA BELLA VISTA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, lon:-96.62149164, lat:15.87233333}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 3505100 | 3505100 | 3505100 | 3505100 | 3505100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/06/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3505100.0, importe_modificado:3505100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2074590/proyecto_INICIO, 2074590/proyecto_PROCESO, 2074590/proyecto_INICIO, 2074590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075198 | Acción | 472809.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472809.39, modificado:472809.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55088 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 55088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, lat:16.998548}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2075198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075831 | Proyecto de inversión | 177122.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177122.14, modificado:177122.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MÉXICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 59069 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 59069 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.5, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ENFRENTE DEL RESTAU, lon:-98.01036239, lat:17.33472248}} | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2075831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076061 | Proyecto de inversión | 450961.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450961.8, modificado:450961.8}} | REHABILITACION DE CAMINO AL CENTRO - 60416 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 60416 | S | 251 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA POBLACION DE SANTIAGO LA LIBERTAD, lon:-96.53155687, lat:16.56787954}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076397 | Proyecto de inversión | 5644759.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5644759.81, modificado:5644759.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 61973 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 61973 | S | 2311 | 1542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN FRANCISCO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA DE MAGNOLIA, CALLE RIVA PALACIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA EN , lon:-96.58846218, lat:16.33156523}} | 2022-04-22 | 2022-07-20 | 5644759.81 | 5644759.81 | 5644759.81 | 3634168.54 | 3634168.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/01/2022, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:5644759.81, importe_modificado:5644759.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2253.0}} | {2076397/proyecto_PROCESO, 2076397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076467 | Acción | 217189.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217189.97, modificado:217189.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 62352 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 62352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 217189.97 | 217189.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/MSBL/FISMDF/SBL/117/001/2022, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:217189.97, importe_modificado:217189.97}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2076467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202076760 | Acción | 71729.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71729.1, modificado:71729.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 63960 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 63960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2022-02-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2076760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076761 | Proyecto de inversión | 1439427.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439427.38, modificado:1439427.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZACATECAS - 63972 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 63972 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.63, meta_modificada:794.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ZACATECAS CON DIRECCION , lon:-97.84203603, lat:16.33455912}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202076814 | Proyecto de inversión | 2334823.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334823.51, modificado:2334823.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MINA Y BENITO JUAREZ. - 64167 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 64167 | S | 1470 | 1521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA INSTANCIA, lon:-96.62134872, lat:17.05961406}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076891 | Proyecto de inversión | 245469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245469.28, modificado:245469.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS CAMINOS DE LA 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 64603 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 64603 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE JUÁREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.891825, lat:17.284648}} | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076970 | Acción | 269376.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269376.21, modificado:269376.21}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 65020 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 65020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}} | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 269376.21 | 269376.21 | 269376.21 | 89792.07 | 89792.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCM/378/01/19/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:269376.21, importe_modificado:269376.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2076970/proyecto_INICIO, 2076970/proyecto_PROCESO, 2076970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076981 | Acción | 457898.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457898.61, modificado:457898.61}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 65081 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 65081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2076981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077021 | Acción | 52161 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52161.0, modificado:52161.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65234 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 65234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2077021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077515 | Proyecto de inversión | 977605.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977605.79, modificado:977605.79}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 67929 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 67929 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN., lon:-96.87914969, lat:18.17843201}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077960 | Proyecto de inversión | 985391.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985391.68, modificado:985391.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 70722 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 70722 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GIRASOL, 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACIÓN LAOBRA SE INICIA EN EL COSTADO DE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.89527889, lat:17.8009294}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078065 | Proyecto de inversión | 1122872.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122872.36, modificado:1122872.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAMPO LUCERO - 71185 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 71185 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:12, direccion:CALLE CIRUELOS PARAJE PARAJE CAMPO LUCERO, 71290 PARAJE CAMPO LUCERO, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LIMONARES, CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES ENCINOS Y LIMONARES EN EL PARAJE CAMPO LUCERO DEL MUNICIPIO, lon:-96.701415, lat:16.977626}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1122872.36 | 1122872.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/M403/R33-FIII/OP/02/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1122872.36, importe_modificado:1122872.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2078065/proyecto_PROCESO, 2078065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078735 | Proyecto de inversión | 900546.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900546.09, modificado:900546.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DANI BAA, PROLONGACIÓN DE TLAPANECALT Y PRIVADA DE GALDAL EN EL BARRIO DEL NIÑO - 74775 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 74775 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE TLAPANECALT BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE TLAPANECALT Y PRIVADA GALDAL, CALLE DANI BAA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE PROLONGACION DE, lon:-96.75694367, lat:16.95829736}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078817 | Proyecto de inversión | 1178404.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178404.44, modificado:1178404.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 75072 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 75072 | S | 1228 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA IN, lon:-96.49166303, lat:15.92639936}} | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 1178404.44 | 1178404.44 | 353521.33 | 353521.33 | 353521.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/006/2022, contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1178404.44, importe_modificado:1178404.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {2078817/proyecto_INICIO, 2078817/proyecto_PROCESO, 2078817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078882 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 75397 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 75397 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE MANUEL AMARO Y CARRETERA HUAUTLA - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, CALLE EL CALVARIO LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN , lon:-96.766268, lat:18.047074}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2078882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079592 | Proyecto de inversión | 3098298.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098298.9, modificado:3098298.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SATELITE Y COL. LOS PINOS - 78748 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 78748 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:AVENIDA TITAN COLONIA SATELITE, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE AVENIDA TITAN Y CALLE CORDELIA, CALLE LUNA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA AVENIDA TITAN CALLE CORDELIA LUNA ANDROMEDA ERIS SATURNO PROLONGACION DE TITAN VI, lon:-96.69696196, lat:16.91142616}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079610 | Proyecto de inversión | 737785.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737785.83, modificado:737785.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL - 78772 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78772 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE LAZARAO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA CAÑAMAZAL, 68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE REVOLUCION, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES CENTRALES DE LA, lon:-96.49468966, lat:18.56618292}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2079610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079617 | Proyecto de inversión | 423598.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423598.82, modificado:423598.82}} | ELECTRIFICACION CASA DE CULTURA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 78797 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78797 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARIL INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PR, lon:-96.609188, lat:18.53624023}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2079617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079870 | Proyecto de inversión | 2372157.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372157.28, modificado:2372157.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 80036 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 80036 | S | 1228 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 EN DIRECCION A SAN PEDRO POCH, lon:-96.48683158, lat:15.92624509}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 2372157.28 | 2372157.28 | 711647.18 | 711647.18 | 711647.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/005/2022, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2372157.28, importe_modificado:2372157.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.15}} | {2079870/proyecto_INICIO, 2079870/proyecto_PROCESO, 2079870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080023 | Proyecto de inversión | 4246100.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2123050.06, modificado:2123050.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123050.06, modificado:2123050.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS , E.C SANTO DOMINGO, LA BENITA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 240 - 80752 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 80752 | S | 1027 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 240 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EC A LA BENITA, LA OBRA INICIA, lon:-96.66999001, lat:15.82874802}} | 2022-03-16 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202080030 | Proyecto de inversión | 1501116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501116.85, modificado:1501116.85}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL GUAJAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO. - 80808 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 80808 | S | 241 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:CALLE LA NORIA PUEBLO SANTIAGO TENANGO, 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA REFERENCIA DE LA OBRA SE UBICA A 700 MTS AL NORESTE TOMANDO COMO REFERENCIA E, lon:-97.00290758, lat:17.33130298}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1501116.85 | 1501116.85 | 805824.85 | 805824.85 | 805824.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/487/RM33-FIII/001/2022, contratista:GRUPO ERSOB S.A DE C.V, convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:1501116.85, importe_modificado:1501116.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2080030/proyecto_INICIO, 2080030/proyecto_PROCESO, 2080030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080034 | Proyecto de inversión | 1093902.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093902.3, modificado:1093902.3}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2932H EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN - 80833 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 80833 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO NUEVO ROSARIO PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68708 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2932, lon:-96.36559296, lat:17.68301329}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080100 | Proyecto de inversión | 430479.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430479.32, modificado:430479.32}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL - 81095 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | 81095 | S | 35 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ AULA U, lon:-97.35654664, lat:17.38424357}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 430479.32 | 430479.32 | 430479.32 | 308741.98 | 308741.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MMYPD/562/FISMDF/OP/01/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:430479.32, importe_modificado:430479.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} | {2080100/proyecto_INICIO, 2080100/proyecto_PROCESO, 2080100/proyecto_INICIO, 2080100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ELEGIR LA ELIMINACION DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX220202080184 | Acción | 154306.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154306.8, modificado:154306.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81720 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 81720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 77153.4 | 77153.4 | 77153.4 | 77153.4 | 77153.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT/M358/FISMDF/001/2022, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:154306.8, importe_modificado:154306.8}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2080184/proyecto_INICIO, 2080184/proyecto_PROCESO, 2080184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080329 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | MANTENIMIENTO DE 9 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPB18991 - 82478 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 82478 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SIN PUEBLO BARRIO LIBERTAD, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE GALEANA SE UBICA EN LA MANZANA ENTRE LAS CALLES DE 16 DE S, lon:-96.38591441, lat:16.7904486}} | 2022-05-13 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:9.0}} | {2080329/proyecto_PROCESO, 2080329/proyecto_FIN, 2080329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080528 | Proyecto de inversión | 574326.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574326.94, modificado:574326.94}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA GUADALUPE - 83509 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 83509 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA BACHILLERES COLONIA GUADALUPE, 68446 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE POCHUTLA Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE COSTA POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA SE ACCEDE A LA AVENIDA BAC, lon:-96.12127914, lat:18.07144975}} | 2022-05-06 | 2022-06-04 | 310082.14 | 310082.14 | 310082.14 | 310082.14 | 310082.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-003/2022, contratista:ABEL ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:574326.94, importe_modificado:574326.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2080528/proyecto_INICIO, 2080528/proyecto_PROCESO, 2080528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080939 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 85700 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 85700 | S | 1490 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION SE UBICARA A UN COSTADO DEL MERCADO, lon:-97.33982598, lat:17.28363658}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2080939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081102 | Acción | 484284.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484284.45, modificado:484284.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86391 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 86391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694114, lat:16.196313}} | 2022-03-12 | 2022-12-31 | 242142.22 | 242142.22 | 242142.22 | 242142.22 | 242142.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/001/2022, contratista:ING. HUGO SEBASTIAN AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:484284.45, importe_modificado:484284.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2081102/proyecto_PROCESO, 2081102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081147 | Proyecto de inversión | 346345.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346345.56, modificado:346345.56}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 86615 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 86615 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:41, direccion:RANCHERIA CAPULIN, 69775 EL CAPULÍN, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA EN, lon:-97.89966057, lat:17.32502663}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 346345.56 | 346345.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/004/2022, contratista:ING. MICHAEL SALAZAR SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:346345.56, importe_modificado:346345.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:SESOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs3: {observación:SESOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA MIDS(2), trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081246 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS - 87287 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 87287 | S | 314 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL PUEBLO PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, TERRENO COMUNAL UBICADO A 50 MTS DEL PANTEON DE LA LOCALID, lon:-95.891592, lat:16.174194}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/11/18/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081246/proyecto_INICIO, 2081246/proyecto_PROCESO, 2081246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202081324 | Proyecto de inversión | 1221125.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221125.67, modificado:1221125.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CUARTA SECCION - 87809 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 87809 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE PARAJE CUARTA SECCIÓN, 71294 CUARTA SECCIÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE Y CONTINUA SOBRE LA TERCERA PR, lon:-96.69950133, lat:16.9374504}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081848 | Proyecto de inversión | 925879.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925879.38, modificado:925879.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 91018 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 91018 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.85, meta_modificada:36.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO CORRAL, 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDA DE SAN PEDRO CORRAL, lon:-97.82164801, lat:17.28399732}} | 2022-05-28 | 2022-08-25 | 925879.38 | 925879.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/005/2022, contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:925879.38, importe_modificado:925879.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2081848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:se solicita la eliminación del folio hasta que se atiendan las recomendaciones de la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs3: {observación:se solicita la eliminación del folio ya que el proyecto presenta observaciones en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs4: {observación:Se solicita la eliminación del folio ya que presenta observaciones en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082267 | Proyecto de inversión | 4500150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500150.23, modificado:4500150.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO ETAPA FINAL - 93279 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 93279 | S | 1624 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE NUNDACO - SAN JOSE YATANDOYO LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PALACIO MU, lon:-97.72337705, lat:17.17395689}} | 2022-04-02 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2082267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082310 | Proyecto de inversión | 315462.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315462.55, modificado:315462.55}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 93464 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 93464 | S | 98 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CHOTENCOMATLAN PUEBLO SANTO TOMÁS TEIPAN, 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA CONSISTE EN LA CAPTACION QUE SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO AGUA DE VENADO EST, lon:-95.98255705, lat:16.25003163}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082314 | Proyecto de inversión | 810478.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810478.98, modificado:810478.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL PORTILLO, LAS PILAS, DEL PANTEON Y DEL ALBERGUE ESCOLAR - 93469 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 93469 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ALBERGUE PUEBLO SANTA MARÍA ECATEPEC, 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO AL CECYTE, CALLE CAMINO AL ALBERGUE LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CALLE QUE VA A, lon:-95.87399591, lat:16.28605692}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082409 | Proyecto de inversión | 2381600.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381600.5, modificado:2381600.5}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE PIEDRA DEL TAMBOR. - 94007 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 94007 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A AMOLTEPEC Y CARRETERA A BARRANCA OBSCURA, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A MEDIA HORA POR , lon:-97.5227436, lat:16.65952788}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2381600.5 | 2381600.5 | 2381600.5 | 2381600.5 | 2381600.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/08/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2381600.5, importe_modificado:2381600.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2082409/proyecto_INICIO, 2082409/proyecto_PROCESO, 2082409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083477 | Proyecto de inversión | 4486245.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486245.19, modificado:4486245.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 98788 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98788 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2962.0, meta_modificada:2962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO BARRIO SAN JOSE, 69790 BARRIO SAN JOSÉ, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 10 DE MAYO ENFRENTE DEL PANTEON ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y MORELOS, lon:-98.27743252, lat:17.27454603}} | 2022-03-19 | 2022-06-06 | 4486245.19 | 4486245.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/011/2022, contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:4486245.19, importe_modificado:4486245.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2083477/proyecto_INICIO, 2083477/proyecto_PROCESO, 2083477/proyecto_INICIO, 2083477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083511 | Proyecto de inversión | 2821990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821990.43, modificado:2821990.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD COYUL. - 98874 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98874 | S | 528 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2054.0, meta_modificada:2054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, CAMINO TIERRA COLORADA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ATRAS, lon:-98.19581783, lat:17.17734954}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 2821990.43 | 2821990.43 | 987693.89 | 987693.89 | 987693.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0002/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2821990.43, importe_modificado:2821990.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.0}} | {2083511/proyecto_INICIO, 2083511/proyecto_PROCESO, 2083511/proyecto_INICIO, 2083511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083933 | Proyecto de inversión | 978805.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978805.4, modificado:978805.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 100873 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100873 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ORO Y CALLE OPALO, CALLE URANIO LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PLATINO DE LA COLONIA AMPLIACIO, lon:-96.15956534, lat:18.0862779}} | 2022-05-24 | 2022-07-22 | 293641.62 | 293641.62 | 293641.62 | 293641.62 | 293641.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2022, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:978805.4, importe_modificado:978805.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_PROCESO, 2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085361 | Proyecto de inversión | 235442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235442.0, modificado:235442.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106217 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106217 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:, 00000 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.127073, lat:17.339307}} | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 235442 | 213325 | 116460 | 116460 | 116460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:235442.0, importe_modificado:397845.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2085361/proyecto_PROCESO, 2085361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202087963 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTÓBAL COLÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405522 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2087963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202087983 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 72 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406322 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9774, lat:16.4284}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2087983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088917 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99920.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409622 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.0626, lat:15.8177}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 99920 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2088917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088951 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409922 | S | 334 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.3796, lat:16.26}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2088951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089013 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401322 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8489, lat:18.0942}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2089013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089023 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ANTONIO CASO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401522 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2089023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089248 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PAULO FREIRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402822 | S | 90 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7168, lat:18.1599}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2089248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089463 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403622 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8684, lat:18.1437}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2089463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089522 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ELEAZAR MARTÍNEZ ALMARÁZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408222 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6244, lat:16.0167}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2089522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098517 | Proyecto de inversión | 173176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173176.0, modificado:173176.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412422 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.465, lat:15.8293}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 173176 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2098517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098526 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUZ DE LA MONTAÑA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412722 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7549, lat:16.0695}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2098526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098562 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413522 | S | 523 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.3221, lat:15.8361}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2098562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098587 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400122 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7454, lat:17.9954}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2098587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098607 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401122 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2098607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098809 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406622 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6168, lat:16.0166}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2098809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623180 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 2278 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.150277, lat:17.798611}} | 2016-07-25 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100624090 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 4129 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:3, direccion:NINGUNONINGUNO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624PEÑA ARDILLA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-96.794444, lat:17.938333}} | 2016-07-25 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00180201107645 | Proyecto de inversión | 95480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95480.0, modificado:95480.0}} | Construcción De Cocina Comunitaria Segunda Etapa - 110101 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 110101 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:168.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO SOSOLA - SANTA CRUZ DEL RIO (RIO DE OCOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 BARRIO SANTA CRUZ DEL RÍO RÍO DE OCOTE, 68208 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO SOSOLA-RIO D, lon:-97.06141472, lat:17.3583261}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , monto:95480.0, importe_modificado:95480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246027/proyecto_INICIO, 1246027/proyecto_FIN, 1246027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301284059 | Proyecto de inversión | 2263975.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1154627.38, modificado:1154627.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109347.87, modificado:1109347.87}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 161580 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTOS REYES PÁPALO | 161580 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 22INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES PAPALO, 68645SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO,ESTE DOMICILIO CORRESPONDE AL BENEFICIARIO AL C. MARIA CASTRO DOMINGUEZ. LATITUD 17.802889 LONGITUD -, lon:-96.85952344, lat:17.80867898}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1284059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289577 | Proyecto de inversión | 1517087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:773714.58, modificado:773714.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743372.83, modificado:743372.83}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275328 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 275328 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2994.06, meta_modificada:2994.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:CALLE PLAN ALEMAN INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 69867FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE , LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO RICARDO REYES CRUZ CON COORDENADAS LATITUD 17.125814 N Y LONGITUD -97.7579, lon:-97.75700078, lat:17.12124882}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797149 | Proyecto de inversión | 1987651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496913.0, modificado:496913.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496913.0, modificado:496913.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993825.0, modificado:993825.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA QUIEGOLANI - 154126 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 154126 | S | 436 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE MANUEL JARQUIN Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA PIEDAD DE DONDE INICIA LA OBRA APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA, lon:-96.05246559, lat:16.27768992}} | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201935819 | Proyecto de inversión | 1234404.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234404.81, modificado:1234404.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA Y SUS DIFERENTES PRIVADAS DEL CASCO DE LA POBLACION - 91641 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 91641 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.78, meta_modificada:325.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA Y SUS PRIVADAS ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.68258723, lat:17.06280631}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201935896 | Proyecto de inversión | 610063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138408.14, modificado:138408.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471655.74, modificado:471655.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HORNOS - 92073 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | 92073 | S | 462 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA CALLE LOS HORNOS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE EL CALVARIO UNA DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CO, lon:-96.30180339, lat:17.35819916}} | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/04-003/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:610063.38, importe_modificado:610063.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937393 | Acción | 260964.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260964.6, modificado:260964.6}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 549 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | 549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMT/FIII/001/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:260964.6, importe_modificado:260964.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1937393/proyecto_INICIO, 1937393/proyecto_PROCESO, 1937393/proyecto_INICIO, 1937393/proyecto_PROCESO, 1937393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210201937590 | Acción | 395722.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395722.68, modificado:395722.68}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84791 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN PEDRO IXTLAHUACA | 84791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/SPI/FIMSDF/310/001/2021, contratista:INMOCONSTRUCTIONS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:395722.68, importe_modificado:395722.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR METAS DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR METAS DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR METAS DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR METAS DE LA OBRA , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-14}, obs5: {observación:CORREGIR LA OBSERVACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-16}, obs6: {observación:CORREGIR LA OBSERVACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-16}, obs7: {observación:CORREGIR LA OBSERVACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-16}, obs8: {observación:CORREGIR LA OBSERVACION ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX210301959569 | Proyecto de inversión | 1609928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609928.96, modificado:1609808.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI SEGUNDA ETAPA - 197887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 197887 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.81, meta_modificada:732.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 2 CUADRAS DE ESCUEL, lon:-96.4663, lat:16.8935388}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1609808.53 | 1609808.53 | 1609808.53 | 1609808.53 | 1609808.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-197-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609808.54, importe_modificado:1609808.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.81}} | {1959569/proyecto_INICIO, 1959569/proyecto_FIN, 1959569/proyecto_INICIO, 1959569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301963803 | Proyecto de inversión | 1524298 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524298.0, modificado:1524298.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 65552 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65552 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMARON., lon:-96.80419659, lat:18.06531472}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1963803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301967484 | Proyecto de inversión | 1338312.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338312.14, modificado:1338312.14}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION CALZADA DE LA REPUBLICA EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR - 95740 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 95740 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.78, meta_modificada:791.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LA REPUBLICA COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NORTE 1 Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL, lon:-96.70913735, lat:17.05920464}} | 2021-03-12 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1967484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301968086 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 99275 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 99275 | S | 562 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL LADO NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.52972747, lat:17.08481879}} | 2021-03-02 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971069 | Proyecto de inversión | 212367.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212367.96, modificado:212367.96}} | CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES - 114401 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 114401 | S | 2300 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIVADA DE COLIMA COLONIA NUEVO MÉXICO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE EL MANZANO, CALLE COLIMA LA GALERA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA SEGUNDA PRIVADA DE COLIMA Y ES, lon:-96.75362413, lat:17.08400468}} | 2021-04-14 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971285 | Proyecto de inversión | 598941.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598941.87, modificado:598941.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA HULERA, CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON FRANCISCO I. MADERO - 115042 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 115042 | S | 179 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:CALLE HULERA PRINCIPAL YFRANCISCO I MADERO EJIDO LA FLORIDA, 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605 LA OBRA E, lon:-96.205249, lat:17.876124}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971395 | Proyecto de inversión | 1496784.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496784.6, modificado:1496784.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA DEL BARRIO SAN JOSE - 115497 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115497 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO BARRIO SAN JOSE, 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHOAPAM Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE CALLE ORQUIDEA ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE VA A LA , lon:-95.97299382, lat:17.33859802}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973041 | Proyecto de inversión | 2320363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320363.56, modificado:2320363.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 120639 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120639 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL POZO, CALLE EJERCITO NACIONAL EL PUNTO DE INICIO ESTA CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y EL PUNTO DE TÉR, lon:-96.83258306, lat:17.17869948}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978215 | Proyecto de inversión | 66203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66203.42, modificado:66203.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ - 141044 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141044 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV. DE FRANCISCO I. MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES FRAN, lon:-96.686293, lat:17.037015}} | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978217 | Proyecto de inversión | 216081.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216081.64, modificado:216081.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141048 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141048 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MORALES Y CALLE RODOLFO MORALES, CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION ENTRE LAS CALL, lon:-96.683863, lat:17.042166}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995105 | Proyecto de inversión | 835203.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835203.32, modificado:835203.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EST. REG. DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE: 20DCC1886Z - 209189 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 209189 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR 1 PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUILLERMO PRIETO SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL SITIO DE TAXIS , lon:-96.68461404, lat:16.68396153}} | 2021-06-19 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/019/2021, contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:835203.32, importe_modificado:835203.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.2}} | {1995105/proyecto_INICIO, 1995105/proyecto_PROCESO, 1995105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301997435 | Proyecto de inversión | 520766.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520766.13, modificado:520766.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XICALPESTLE PRIMERA ETAPA - 217726 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 217726 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A XICALPESTLE PUEBLO XICALPESTLE, 70735 XICALPESTLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO A XICALPESTLE ENTRE CAMINO AL XICALPESTRE LOCALIDAD DE XICALPESTLE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA, lon:-95.47131593, lat:16.75779385}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998403 | Proyecto de inversión | 626907.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626907.43, modificado:626907.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (1) SOBRE EL RIO NARIZ DE LA COL. INDEPENDENCIA PARTE ALTA - 221212 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 221212 | S | 50 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO NARIZ - EL COQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 68216 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SOBRE RIO NARIZ, lon:-96.9005909, lat:17.30107124}} | 2021-04-25 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/FAISM-DTDF/018/2021, contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES JIMENEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO D SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:626907.43, importe_modificado:626907.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998403/proyecto_PROCESO, 1998403/proyecto_INICIO, 1998403/proyecto_FIN, 1998403/proyecto_PROCESO, 1998403/proyecto_FIN, 1998403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999298 | Acción | 457107.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457107.06, modificado:457107.06}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 115486 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999396 | Acción | 318754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, modificado:318754.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142384 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 142384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999579 | Acción | 143507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143507.67, modificado:143507.67}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209341 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 209341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-SP-FAISMDTDF/MZP/568/001/2021, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:143507.67, importe_modificado:143507.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999579/proyecto_FIN, 1999579/proyecto_PROCESO, 1999579/proyecto_INICIO, 1999579/proyecto_FIN, 1999579/proyecto_INICIO, 1999579/proyecto_PROCESO, 1999579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999605 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 212739 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 212739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999654 | Acción | 211212 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211212.0, modificado:211212.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 221286 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 221286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ/449/FIMS-DF/GI/001/2021, contratista:BONIFACIO ANDRES VASQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:211212.0, importe_modificado:211212.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999654/proyecto_INICIO, 1999654/proyecto_PROCESO, 1999654/proyecto_FIN, 1999654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402009586 | Proyecto de inversión | 1159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, modificado:579114.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579499.0, modificado:579114.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCANO - 282877 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 282877 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUCANO, 69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 900 M. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCANO, lon:-97.2885576, lat:17.33178192}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1158228.12 | 1158228.12 | 1158228.12 | 1158228.12 | 1158228.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/111/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1158228.12, importe_modificado:1158228.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2009586/proyecto_FIN, 2009586/proyecto_INICIO, 2009586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013495 | Acción | 123014.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123014.16, modificado:123014.16}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86622 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 86622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSDT-519/FISMDF/3%/01/2021, contratista:ARQ. MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:123014.16, importe_modificado:123014.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013495/proyecto_INICIO, 2013495/proyecto_PROCESO, 2013495/proyecto_INICIO, 2013495/proyecto_FIN, 2013495/proyecto_PROCESO, 2013495/proyecto_FIN, 2013495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013659 | Proyecto de inversión | 2710955.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710955.74, modificado:2710955.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS - YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 - 93626 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 93626 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO DE MORELOS Y TERRACERIA YERBA , lon:-96.66603325, lat:15.83416049}} | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402013765 | Acción | 82986.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82986.6, modificado:82986.6}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 99422 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 99422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2013765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014113 | Acción | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | MESAS TABLON - 113952 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | SANTO DOMINGO ARMENTA | 113952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402014265 | Acción | 435778.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435778.92, modificado:435778.92}} | EXPEDICION DE REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 116957 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2014265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402016086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLAN - 168525 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 168525 | S | 246 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ASUNCIÓN ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE ASUNCI, lon:-95.95074947, lat:16.89577895}} | 2021-07-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2016086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019161 | Proyecto de inversión | 436311.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436311.66, modificado:436311.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 212473 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 212473 | S | 129 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:COLONIA EL PARAÍSO, 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 317 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA ., lon:-97.64711867, lat:16.64885623}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019172 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO RURAL REFORMA - 212706 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212706 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO OAXACA - HUAJUAPAN KILÓMETRO 146 + 050 PUEBLO LA REFORMA, 69064 REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA ESC, lon:-97.6726658, lat:17.7228939}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2019172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020904 | Proyecto de inversión | 602643.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602643.49, modificado:602643.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 229833 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229833 | S | 273 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, FRENTE A LA AGENCIA DE POLICÍA DE CERRO CHICO CERRITOS, lon:-94.52299333, lat:16.28343582}} | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024711 | Proyecto de inversión | 1108799.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108799.68, modificado:1108799.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 244383 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 244383 | S | 2100 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.2, meta_modificada:663.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRELA CALLE ARISTA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-96.75884, lat:16.972741}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024754 | Proyecto de inversión | 1384318.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, modificado:1384318.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 - 244564 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 244564 | S | 421 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS Y CAM, lon:-96.21768716, lat:17.04413385}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2024754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026110 | Proyecto de inversión | 2096206.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096206.61, modificado:2096206.61}} | ¿CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)¿ - 249386 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 249386 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:PUEBLO CONOCIDO, 69870 SAN JOSÉ, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD SEGUN LO MARCA EL PROYECTO, lon:-97.57044119, lat:17.16513893}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027287 | Proyecto de inversión | 2806499.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806499.14, modificado:2806499.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GONZALEZ Y SEGUNDA PRIVADA DE 5 DE MAYO - 253733 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 253733 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.5, meta_modificada:2313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PRIVADA SEGUNDA DE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DEL PALACIO MUN, lon:-96.68046177, lat:16.79344736}} | 2021-09-20 | 2021-11-27 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2806499.14, importe_modificado:2806499.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.0}} | {2027287/proyecto_INICIO, 2027287/proyecto_PROCESO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_INICIO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_PROCESO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027959 | Proyecto de inversión | 769996.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769996.75, modificado:769996.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 255970 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255970 | S | 303 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ LLORADA PUEBLO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.0 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67002547, lat:17.28378071}} | 2021-08-13 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028151 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL. - 256512 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 256512 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.29, meta_modificada:849.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KM DE LA AGENCIA, lon:-96.80144031, lat:18.05094777}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2028151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028352 | Proyecto de inversión | 801110.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801110.51, modificado:801110.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 257131 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257131 | S | 95 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62336771, lat:17.8789546}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028580 | Proyecto de inversión | 2499800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499800.0, modificado:2499800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO HUAUTEPEC-LLANO AGUACATAL. - 257875 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 257875 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LLANO AGUA CATAL, 68555 LLANO AGUACATAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO HUAU, lon:-96.79863284, lat:18.09941029}} | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029129 | Proyecto de inversión | 932325.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932325.16, modificado:932325.16}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL 2A ETAPA - 259727 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 259727 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.45, meta_modificada:88.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCI Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE SAN, lon:-97.42497032, lat:17.55077335}} | 2021-03-29 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/002/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:932325.16, importe_modificado:932325.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029129/proyecto_INICIO, 2029129/proyecto_PROCESO, 2029129/proyecto_INICIO, 2029129/proyecto_PROCESO, 2029129/proyecto_FIN, 2029129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402031089 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO , COLONIA RINCÓN VIEJO SUR - 266561 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266561 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA 10 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04425385, lat:16.88274422}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033153 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:2026000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 20PR0289L - 274158 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJMULCO | 274158 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO RANCHERIA SAN PABLO, 71395 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO SAN PABLO CP. 71395 SAN PABLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ESCUELA PR, lon:-97.26804689, lat:16.5791844}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2033153/proyecto_PROCESO, 2033153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033468 | Proyecto de inversión | 1446036.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446036.73, modificado:1446036.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES GUERRERO, PRIVADA DE SHA GUET Y SHA GUET. - 276641 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276641 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y SHA GUET PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LEON BELLO, CALLE VICTORIA LA PRIMERA PARTE ESTA UBICA A LADO IZQUIERDO DE LA , lon:-96.50066262, lat:16.89553611}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033482 | Proyecto de inversión | 813207.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813207.82, modificado:813207.82}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LOMA VENTA 2A ETAPA - 276807 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 276807 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VENTA INTERIOR SN COLONIA CERRO LOMA VENTA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO ANTIGUO, LA OBRA SE CUENTRA EB LOMA VENTA, lon:-96.91456372, lat:17.29795424}} | 2021-11-15 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/FAISM-DTDF/016/2021, contratista:PROYECTO Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:813207.82, importe_modificado:813207.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033482/proyecto_PROCESO, 2033482/proyecto_INICIO, 2033482/proyecto_FIN, 2033482/proyecto_PROCESO, 2033482/proyecto_FIN, 2033482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034908 | Proyecto de inversión | 5471613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA VIAL, monto:2681090.47, modificado:2681090.47}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, modificado:2790522.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 0+640 KM 1ª ETAPA. - 282997 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARÁ DE BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 282997 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC - ENTRONQUE CON SANTA MARIA MIXISTLAN KILÓMETRO 0 + 640 INTERIOR 1 1 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFOR, lon:-96.09173601, lat:17.16287677}} | 2021-11-07 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:2.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035174 | Proyecto de inversión | 547606.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547606.26, modificado:547606.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1RA ETAPA) EN OJITE CUAUHTÉMOC (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 284024 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 284024 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:PUEBLO EL OJITE CUAUHTEMOC, 69800 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A NUNDACO, lon:-97.75202365, lat:17.22876307}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035402 | Proyecto de inversión | 3557971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557971.76, modificado:3557971.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 284913 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 284913 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.6, meta_modificada:2085.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL MERCA, lon:-96.68425664, lat:16.79953063}} | 2021-09-27 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto(2), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402036110 | Acción | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 287375 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 287375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:SE DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs5: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs6: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs7: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs8: {observación:DEBE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036123 | Proyecto de inversión | 1102275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102275.19, modificado:1102275.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA. - 287398 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287398 | S | 284 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-97.19143473, lat:15.99201912}} | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036239 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS. - 287681 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 287681 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:128609.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JUQUILITA Y CALLE FERROCARRIL, PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO PASAR POR EL C, lon:-96.9192091, lat:17.3078885}} | 2021-11-13 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA , monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036239/proyecto_FIN, 2036239/proyecto_INICIO, 2036239/proyecto_PROCESO, 2036239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036445 | Proyecto de inversión | 402685.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402685.71, modificado:402685.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL VADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 288553 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288553 | S | 112 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEEC, EN EL PARAJE EL BADO., lon:-97.14847568, lat:16.10384477}} | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO. - 288613 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288613 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.18094865, lat:16.10507264}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036469 | Proyecto de inversión | 3471890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471890.78, modificado:3471890.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE: 20KJN0869B - 288664 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288664 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:PUEBLO EL TETLATE, 71735 EL TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AUN COSTADO DE LA VIA PRINCIAPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.70136441, lat:16.61541524}} | 2021-06-27 | 2021-09-24 | 3471890.78 | 3471890.78 | 3471890.78 | 3471890.78 | 1041567.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471890.78, importe_modificado:3471890.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036469/proyecto_PROCESO, 2036469/proyecto_FIN, 2036469/proyecto_PROCESO, 2036469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402036528 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL BARRANCÒN - 288843 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288843 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:PUEBLO BARRANCON, 70156 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL RADIO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78085116, lat:16.67585388}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036679 | Proyecto de inversión | 511697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511697.59, modificado:511697.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL BARRIO LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 289366 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA OAX | 289366 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO , 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LA CHAO TERMINO DE LA POBLACION., lon:-97.14455211, lat:16.11415545}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402037675 | Proyecto de inversión | 965558.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965558.47, modificado:965558.47}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO NORTE - 293010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293010 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTESCALLES DE LA COLONIA CENTRO NORTE, lon:-95.04036765, lat:16.88204468}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037942 | Proyecto de inversión | 472826.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472826.32, modificado:472826.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES DE MAYO - 294063 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 294063 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.29, meta_modificada:709.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUERTO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, VEREDA DEPORTIVO SANTA CRUZ OBRA UBICADA EN LA CALLE TRES DE MAYO EN LA LOCAL, lon:-96.58346016, lat:16.96123714}} | 2021-09-16 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113373, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:472826.32, importe_modificado:472826.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037942/proyecto_INICIO, 2037942/proyecto_PROCESO, 2037942/proyecto_FIN, 2037942/proyecto_INICIO, 2037942/proyecto_PROCESO, 2037942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038144 | Proyecto de inversión | 921273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921273.34, modificado:921273.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TERCERA ETAPA) - 294865 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 294865 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.73, meta_modificada:176.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BELEM A 40 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPECPALOMARES, lon:-95.25337216, lat:17.25163665}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2038144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038365 | Proyecto de inversión | 425100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425100.0, modificado:425100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 295790 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 295790 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS LINEALES DE LA CARRETERA FEDERAL SANTO DOMINGO TONALÁSAN JORGE NUCH, lon:-98.03176266, lat:17.71784232}} | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2038365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402038489 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RÍO HAMACA - 296248 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 296248 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA RIO HAMACA QUE PERTENECE A LA AGENCIA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-94.75577087, lat:17.11429052}} | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2038489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039631 | Proyecto de inversión | 832071.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832071.1, modificado:832071.1}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EST. REG. DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA TELESECUNDARIA, AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR. - 301276 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL PROGRESO | 301276 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR, 71550 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 1A DE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR QUEDANDO AL NORE, lon:-96.64201638, lat:16.70546603}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2039631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040565 | Proyecto de inversión | 599963.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.57, modificado:599963.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA AL PANTEÓN EN GUADALUPE HIDALGO - 305243 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305243 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 7.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.73931136, lat:17.25049877}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040949 | Proyecto de inversión | 273057.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273057.93, modificado:273057.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 1A. ETAPA - 307304 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307304 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA, lon:-97.42500082, lat:17.61101349}} | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/006/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:273057.93, importe_modificado:273057.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2040949/proyecto_INICIO, 2040949/proyecto_PROCESO, 2040949/proyecto_FIN, 2040949/proyecto_PROCESO, 2040949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041435 | Proyecto de inversión | 819871.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819871.55, modificado:819871.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN NICOLÁS (2DA ETAPA) EN BARRIO SAN NICOLÁS - 309086 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309086 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMISTAD, CALLE MALINALLI SE UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE T, lon:-97.68961446, lat:17.27517752}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041512 | Proyecto de inversión | 499996.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.47, modificado:499996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ASUNCIÓN - 309310 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309310 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA LA ASUNCION, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6676439, lat:17.25114454}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041998 | Proyecto de inversión | 449460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449460.26, modificado:449460.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL COLONIA CUAUHTÉMOC - 310927 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 310927 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13320.0, meta_modificada:13320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , DE RANCHO CECO HACIA CUATRO CAMINOS, lon:-94.82342479, lat:17.12071813}} | 2021-09-13 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042053 | Proyecto de inversión | 401650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401650.0, modificado:401650.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE - 311155 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 311155 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TRANSISTMICA SON 30 LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-95.02959032, lat:16.86601587}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042209 | Proyecto de inversión | 1324856.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324856.21, modificado:1324856.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR 2, 5 Y 6. - 311644 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 311644 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES, lon:-95.06106027, lat:17.13898448}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043266 | Proyecto de inversión | 681830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, modificado:681830.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 315689 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 315689 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PORFIRIO DIAZ LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE BENITO JU, lon:-97.33648528, lat:17.65835893}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044349 | Proyecto de inversión | 859907.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:192506.44, modificado:192506.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667400.81, modificado:667400.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (ACCESO A SERVICIO S BÁSICO DE LA VIVIENDA) EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 319162 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN HAMELULPAM | 319162 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PEREZ GASGA OAXACA -TLAXIACO - SAN JUAN ÑUMI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69818 INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE TERRACERIA CARRETERA A SAN JUAN ÑUM, lon:-97.64655878, lat:17.38719141}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HEMELÚLPAM, monto:832431.36, importe_modificado:832431.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2044349/proyecto_INICIO, 2044349/proyecto_PROCESO, 2044349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044417 | Proyecto de inversión | 609900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609900.0, modificado:609900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN AGUA ZARCA CUQUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 319351 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 319351 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4363.0, meta_modificada:4363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 20.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.77633846, lat:17.19031248}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045122 | Proyecto de inversión | 375795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375795.08, modificado:375795.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321673 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321673 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TIERRA Y LEBERTAD, CALLE UNION CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARI, lon:-95.03115527, lat:16.88359882}} | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045693 | Proyecto de inversión | 1705844.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705844.15, modificado:1705844.15}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA MARÍA PETAPA -LLANO SUCHIAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323865 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323865 | S | 7203 | 6664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA PETAPA - MATIAS ROMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 11 PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SANTA MARÍA PETAPA LLANO SUCHIAPA DEL KM, lon:-95.11504359, lat:16.82599203}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045747 | Proyecto de inversión | 790748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790748.8, modificado:790748.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 324052 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324052 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO GUIVISIA - MONTAÑA ADENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 14 PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0000 AL KM. 14000 EN LA AGENCIA M, lon:-94.95702685, lat:16.95898596}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045848 | Proyecto de inversión | 1471263.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471263.93, modificado:1471263.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS CALLES - 324414 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 324414 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.0, meta_modificada:1666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:87, direccion:CALLE MAR CASPIO COLONIA ARROYO SECO, 71985 ARROYO SECO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR ARGENTINA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MAR CASPIO ENTRE LA CALL, lon:-97.07449057, lat:15.87818166}} | 2021-03-15 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046193 | Proyecto de inversión | 2940445.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940445.05, modificado:2940445.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA. - 325720 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325720 | S | 356 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:PUEBLO LACHIXOVA, 68997 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.96666404, lat:17.31702587}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASBL/12/2021, contratista:JACOBO BALTAZAR MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2940445.05, importe_modificado:2940445.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2046193/proyecto_PROCESO, 2046193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046797 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 21 DE MARZO - 328001 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HORZANS CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS SA DE CV | 328001 | S | 345 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICOTRIA Y 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA PAVIMENTACION SE REALIZARA , lon:-95.48271493, lat:17.48483526}} | 2021-08-16 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046863 | Proyecto de inversión | 744012.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744012.75, modificado:744012.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC,OAXACA - 328224 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 328224 | S | 159 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 70140 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.86288084, lat:16.72306551}} | 2021-10-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046943 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 328699 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 328699 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE MARZO, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.45361198, lat:17.47123925}} | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2046943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047168 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO - 329617 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329617 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE E, lon:-95.50082667, lat:17.45320431}} | 2021-10-06 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047210 | Proyecto de inversión | 3814080.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814080.34, modificado:3814080.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO - 329761 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329761 | S | 593 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.7, meta_modificada:1667.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO DE, lon:-96.85191842, lat:17.94894839}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048564 | Proyecto de inversión | 399527.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399527.48, modificado:399527.48}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA MARÍA JACATEPEC LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL - 334475 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334475 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO MANANTIA - TIERRAS DE PRODUCCION DE RANCHO MAMANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 800 RANCHO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL A , lon:-96.20674055, lat:17.93617502}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048633 | Proyecto de inversión | 305201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305201.63, modificado:305201.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334699 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334699 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - CAMINOS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO , 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA LOS CAMINOS SACA C, lon:-96.16902991, lat:17.88657487}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048782 | Proyecto de inversión | 377696.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377696.58, modificado:377696.58}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BOTIJA - 335293 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335293 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A LAS BOTIJAS INTERIOR SN RANCHERIA LA BOTIJA, 70736 LA BOTIJA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO LAS BOTIJAS Y CAMINO LAS BOTIJAS - ALGODON, CALLE CAMINO LAS BOTIJAS ENTRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMI, lon:-95.33019723, lat:16.64994404}} | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048808 | Proyecto de inversión | 679010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679010.12, modificado:679010.12}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 335381 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335381 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA C.P. 7, lon:-95.29507613, lat:16.8331458}} | 2021-05-31 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049734 | Proyecto de inversión | 1929385.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929385.71, modificado:1929385.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO,MUNIICPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 339139 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339139 | S | 1300 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL CASCO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO COLONIA SANTA LUCÍA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE CALICANTO LA OBRA SE UBICA EN, lon:-96.69415387, lat:17.06459784}} | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2049734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050051 | Proyecto de inversión | 518815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518815.9, modificado:518815.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALLE MORELOS - 340203 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340203 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL A LA CALLE MORELOS SE PUEDE ACCESAR POR AVENIDA FERROCARRIL EN EL CARRI, lon:-96.67563925, lat:17.05869799}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050361 | Proyecto de inversión | 1028507.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028507.94, modificado:1028507.94}} | CONSTRUCCION D EPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TRES POSTES - 341310 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341310 | S | 141 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 3 POSTES BARRIO 3 POSTES, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE RUMBO A LA CLINICA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACION DE A UN COSTADO D, lon:-97.07695006, lat:16.0896296}} | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402050558 | Proyecto de inversión | 845355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845355.87, modificado:845355.87}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO - 341902 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 341902 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUENDULAIN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PUNTOS DE LOS CANALES EXISTENTES SOBRE EL CAMINO A GUENDULAIN, lon:-96.61391049, lat:17.00841944}} | 2021-07-12 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050619 | Proyecto de inversión | 1657921.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657921.82, modificado:1657921.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA DE LA COLONIA OJO DE AGUA - 342138 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342138 | S | 383 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM RANCHERIA OJO DE AGUA, 71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA DE CAMINO REAL Y CALLE EL SUMIDERO, CAMINO CAMINO REAL ESTA OBRA SE UBICA EN CARRETERA A CUILÁPA, lon:-96.770238, lat:17.0055155}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050620 | Proyecto de inversión | 2979592.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979592.24, modificado:2979592.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA DEL KM 0+400.00 AL KM 0+900.00 - 342150 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342150 | S | 152 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO LA CONCHA - PLAYA CHICA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA LLEGANDO POR EL CA, lon:-96.4816576, lat:18.05471927}} | 2021-07-19 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050790 | Proyecto de inversión | 1395265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395265.42, modificado:1395265.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO MORALES) - 342712 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342712 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 200 PUEBLO RANCHO MORALES, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMIN, lon:-96.94543729, lat:17.04372108}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050877 | Acción | 942304.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942304.98, modificado:942304.98}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 343025 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 343025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050923 | Proyecto de inversión | 1218739.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218739.54, modificado:1218739.54}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343202 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343202 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 130 + 800 PUEBLO , 00000 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-96.50407328, lat:18.09795628}} | 2021-03-22 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050924 | Proyecto de inversión | 960500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960500.0, modificado:960500.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO - 343203 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 343203 | S | 11 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO Y CAMINO CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO, CAMINO COSECHERO EN E, lon:-95.32047543, lat:16.7385141}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051125 | Proyecto de inversión | 48881.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48881.01, modificado:48881.01}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 1A ESTAPA - 344141 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 344141 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LAS PEÑAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, lon:-96.02802252, lat:16.99543322}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:21410.77, importe_modificado:21140.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051125/proyecto_INICIO, 2051125/proyecto_FIN, 2051125/proyecto_PROCESO, 2051125/proyecto_FIN, 2051125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR SU MODIFICADO DEBE SER LO DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402051160 | Proyecto de inversión | 2664097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664097.02, modificado:2664097.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 344279 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344279 | S | 825 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.97, meta_modificada:2828.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SANTO TOMAS PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CAMINO PLAYA CHICA - SANTO TOMAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS SE LLEGA POR EL CAMINO JALAP, lon:-96.51402808, lat:18.04172134}} | 2021-08-16 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051163 | Proyecto de inversión | 449662.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449662.27, modificado:449662.27}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 344289 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 344289 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PEREZ GASCA Y CALLE CENTENARIO, CALLE SALIDA DEL TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-97.42496495, lat:17.55075033}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/001/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:449662.27, importe_modificado:449662.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051163/proyecto_PROCESO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_INICIO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_PROCESO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051306 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | ¿MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS¿ - 344874 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 344874 | S | 365 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS Y CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS, CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS EMPIEZA EN LA, lon:-96.78398904, lat:16.93487105}} | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051460 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 345541 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345541 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA LA OBRA A UNOS 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.76090792, lat:16.92158268}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051596 | Proyecto de inversión | 951052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951052.6, modificado:951052.6}} | ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA DE POLICÍAS TEXCOCO¿ - 346099 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346099 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.03187354, lat:16.57051238}} | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051751 | Proyecto de inversión | 701222.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701222.95, modificado:701222.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRA - 346689 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346689 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, lon:-97.96376209, lat:17.67507061}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2051751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051848 | Proyecto de inversión | 389957.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389957.59, modificado:389957.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347095 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347095 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENNIDA DEL TRABAJO PUEBLO MACEDONIO AL, 68465 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX. UBI, lon:-96.00074116, lat:17.80582446}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052083 | Proyecto de inversión | 976455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976455.88, modificado:976455.88}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN - 348188 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348188 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO -, lon:-96.51774001, lat:18.10415472}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2052083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055652 | Proyecto de inversión | 3813808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, modificado:3812358.65}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210237 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:Benito Juárez 304, Santiago Juxtlahuaca, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.01241815, lat:17.33512826}} | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 3812357.19 | 3812357.19 | 3812357.19 | 3812357.19 | 3812357.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-224-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3812358.65, importe_modificado:3812358.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2055652/proyecto_INICIO, 2055652/proyecto_FIN, 2055652/proyecto_INICIO, 2055652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058794 | Acción | 35988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.96, modificado:35988.96}} | 33604 1. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANÁLISIS, REALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, Y REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN A ENTERA SATISFACCIÓN - 343505 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LILIANA SANCHEZ CRUZ | 343505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01, contratista:MUNICIPIO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, convocante:LILIANA SANCHEZ CRUZ, monto:35988.96, importe_modificado:35988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058794/proyecto_INICIO, 2058794/proyecto_PROCESO, 2058794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058806 | Acción | 178235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178235.69, modificado:178235.69}} | 33604 SE ELABORA LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL; DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE REVISA LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL PERSONAL QUE ELABORA EL PROYECTO DE LA OBRA Y SE HACE LA DOCUMENTACION QUE COMPLEMEN - 227852 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 227852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.684017, lat:17.0587}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402059112 | Proyecto de inversión | 893507.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893507.53, modificado:893507.53}} | REHABILITACION DEL SENDERO EN EL PARQUE LOS SABINOS | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | FORTAMUN/001/2021 | S | 844 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:68760 Capulálpam de Méndez, Oax., México, lon:-96.4470119, lat:17.3040094}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/FORTAMUN/247/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ARRESAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:893507.53, importe_modificado:893507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2059112/proyecto_INICIO, 2059112/proyecto_PROCESO, 2059112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060290 | Proyecto de inversión | 671626.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671626.65, modificado:671561.12}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EL PROGRESO DE MORALES; CLAVE: 20DCC2442N. EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210955 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:71335 Barrio Río Morales, Oaxaca, México, lon:-97.0032623, lat:16.9163232}} | 2021-12-04 | 2022-02-01 | 671561.11 | 671561.11 | 671561.11 | 671561.11 | 671561.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-160-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:671561.12, importe_modificado:671561.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2060290/proyecto_INICIO, 2060290/proyecto_PROCESO, 2060290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060733 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PÁPALO - 5188 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5188 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ A 635 METROS DEL CENTRO DE SALUDSEISCIENTOS METRO, lon:-96.79949247, lat:17.78158182}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060765 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464529.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 5939 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5939 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 300 METROS , lon:-98.34273, lat:17.62129}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 464529.74 | 464529.74 | 309686.5 | 309686.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:619372.99, importe_modificado:619372.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2060765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060766 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 6063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6063 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS A 4 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.955098, lat:18.168659}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060769 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZETA - 6156 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6156 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71410 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MTS. DE LICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.061751, lat:16.485785}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060770 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 6191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6191 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN CIUDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE PRIVADA DE SAUCES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL BENEFICIARIO ESTÁ A 713 MTS. DE LA ESCUELA S, lon:-96.695722, lat:17.054888}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060786 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 6575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6575 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.6274838, lat:16.87016178}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514995.39 | 514995.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060849 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS - 7737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7737 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO A LA PRESA, CALLE SÉPTIMA NORTE EL DOMICILIO DE REFERE, lon:-95.44153218, lat:16.44615813}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060854 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:287000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORELOS - 7761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 7761 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCULA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y APROXIMADAMENTE A 200 MTS, lon:-97.677972, lat:16.793423}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060863 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALACRÁN - 7790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7790 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALACRÁN, 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1.4 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO A 2 KM DEL PROGRESO. LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EN VI, lon:-97.54635, lat:16.908172}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060873 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TONALTEPEC - 7861 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7861 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68692 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSACIEN METRSO APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.956804, lat:17.571692}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060878 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 8033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8033 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN CIUDAD LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE JAPÓN Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 188 MTS. DE LA IGLESIA DE CRIST, lon:-97.852455, lat:16.629997}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060879 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 8059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8059 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL DOMO MUNICIPAL Y 50 MTS DEL A CA, lon:-97.64690308, lat:17.04475839}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060897 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO CHOLULA - 8407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8407 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO A 300 METROS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO CHOLULA. A 280 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFIC, lon:-97.0511464, lat:17.0419038}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060898 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:755936.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA CUIXTLA - 8419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8419 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 299 METROS DE LA , lon:-96.64249592, lat:16.30278512}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 755936.04 | 755936.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2022, contratista:JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:755936.04, importe_modificado:755936.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060909 | Proyecto de inversión | 697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697000.0, modificado:696637.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SOCHILTEPEC - 8579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8579 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A A 50 METROS DE LA TIENDA DICONSA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 2, lon:-97.254101, lat:16.665983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 696637.55 | 696637.55 | 437664.39 | 437664.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/023/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696637.55, importe_modificado:696637.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2060909/proyecto_INICIO, 2060909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060917 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:527000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO BLANCO - 8682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8682 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.987719, lat:17.480299}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060920 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN TOXPALAN - 8745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8745 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AQUILES SERDAN A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.055785, lat:18.103494}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060934 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PIEDRAS - 9644 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9644 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO IDENTIDFICADO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACI, lon:-97.23322, lat:16.997643}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060939 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926960.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO OZOLOTEPEC - 9802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9802 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA CASA , lon:-96.344683, lat:16.14415}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 926960.64 | 926960.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:926960.64, importe_modificado:926960.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060946 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS - 10358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10358 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAGNOLIA, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL, lon:-97.01161374, lat:16.93929384}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060947 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 10394 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10394 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD ZACHILA, 71286 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADO A 349 MTS. DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.763521, lat:16.923973}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060956 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:203657.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13420 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE TULIPANES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 METR, lon:-96.75197866, lat:17.02768667}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 203657.12 | 203657.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060958 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 13425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13425 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS ECHEVERRIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAM, lon:-96.037588, lat:17.776356}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060965 | Proyecto de inversión | 1764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764000.0, modificado:1764000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 13454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13454 | S | 102 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 , lon:-98.04373609, lat:16.44838097}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060980 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 13511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13511 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIRECION IZQUIERDA DEL CAMIN, lon:-97.0390821, lat:17.0186826}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060989 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COSOLAPA - 13549 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13549 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS A 400 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.68187901, lat:18.59899541}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2060989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060992 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 13557 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13557 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 69816 PROGRESO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA POE CAMINO DE TERRACERIA APROXIMADAMENTE A 1KM DEL CENTRO SE SALUD, lon:-97.604627, lat:17.386924}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409753.31 | 409753.31 | 278768.17 | 278768.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060998 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 13566 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13566 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.939974, lat:15.896334}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028449.55 | 1028449.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061010 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:227997.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 13593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13593 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ORDOÑEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LUCIANO MEJÍA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE, lon:-96.39873851, lat:18.05781043}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 227997.63 | 227997.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1139924.67, importe_modificado:1139924.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061021 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COMÚN - 13669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13669 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COMÚN, 71410 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 650 MTS. DE LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.929196, lat:16.458625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061022 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 13670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13670 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 112 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA , lon:-97.2266, lat:16.05128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061029 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4416000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLO - 13689 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13689 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE DE LAS TRES CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LAS TRES CRUCES, CALLE LA CRUZ SE ENCUENTRA UBICADO A 317.54 METROS DE LA CAPILL, lon:-96.10799386, lat:18.09665392}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061039 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - 13734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13734 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 77, lon:-96.76807, lat:16.642621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028449.55 | 1028449.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061040 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GENARO V VÁSQUEZ - 13735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13735 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:CALLE RIO OCOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO GENARO V. VÁSQUEZ, 69865 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO OCOTEPEC Y , A 200 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICPAL DOSCIENTOS METROS AL SUR DE LA CANCHA DEP, lon:-97.768481, lat:17.160485}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061062 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:432500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO EL JAZMÍN - 13776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 161 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.99324, lat:17.76559}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061067 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 13787 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13787 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 50 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 2, lon:-97.085982, lat:16.973519}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061096 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CABALLERO - 13845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 13845 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 336 M DE LA PAPELERÍA LO BÁSICO. GAM ENCONTRADA EN , lon:-96.71704483, lat:18.14184545}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061098 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 13847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13847 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO A 500 METROS DE LA GASOLINERAENFRENTE DEL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-96.906168, lat:17.297768}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061100 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO - 13850 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13850 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1698978.25 | 1698978.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-22, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978.25, importe_modificado:1698978.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.45}} | {2061100/proyecto_INICIO, 2061100/proyecto_PROCESO, 2061100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061104 | Proyecto de inversión | 4999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4999999.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI OCOTAL EL ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13855 | S | 680 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.44, meta_modificada:15.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL SE ENCUENTRA A 19.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.20834337, lat:16.94073442}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061110 | Proyecto de inversión | 1948119.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, modificado:1948119.28}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13866 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE MATAMOROS, LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 52.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, lon:-95.343333, lat:17.234804}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1948119.28 | 1948119.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-048-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1946802.74, importe_modificado:1946802.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061114 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 13872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13872 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA, lon:-97.209621, lat:16.841989}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216311.37 | 216311.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061115 | Proyecto de inversión | 2005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, modificado:2005000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13873 | S | 175 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN SE ENCUENTRA A 12.1 KMS. DE DISTANCI, lon:-96.376882, lat:17.754213}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061119 | Proyecto de inversión | 2500002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2500002.56}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC ZIMATLAN SANTA ANA TLAPACOYAN TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC SANTA INES YATZECHE - 13881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13881 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE SE ENCUENTRA A 37.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.75519, lat:16.801502}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2498135.55 | 2498135.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2498135.55, importe_modificado:2498135.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.04}} | {2061119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061120 | Proyecto de inversión | 3999516.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999516.28, modificado:3999516.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA - 13882 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13882 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.22, meta_modificada:2285.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE RAFAEL CARREÑO, CALLE MANUEL DOBLADO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-96.79081119, lat:16.86858329}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3997553.05 | 3997553.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-060-00-2022, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3997553.05, importe_modificado:3997553.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061123 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL FORTÍN ALTO - 13885 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13885 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL FORTÍN ALTO, 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPALDOS CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.198074, lat:17.6048021}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061136 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:768661.91}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 13907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13907 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 145.5 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.551492, lat:16.503559}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 768661.91 | 768661.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/039/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1098414.38, importe_modificado:1098414.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061140 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13911 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 460 MTS. , lon:-96.645429, lat:17.078792}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2061140/proyecto_PROCESO, 2061140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061185 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179709.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 14018 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14018 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LA SOLEDAD A 196 MTS. DE LA CASA DE ORACIÓN TORRE FUERTECUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.804712, lat:17.121796}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179709.98 | 179709.98 | 179709.98 | 179709.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2061185/proyecto_PROCESO, 2061185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061187 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO OJO DE AGUA - 14020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14020 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71410 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 172 MTS. DEL COMEDOR COMUNITARIODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.064553, lat:16.43484}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061193 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14028 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14028 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE MAYA, SE ENCUENTRA UBICADO A 167 MTS. DE LA IGLESIA APÓSTOLICA, lon:-96.75599444, lat:17.0234025}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061197 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 14037 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14037 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE LÉPEZ MATEOS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.24542852, lat:16.41770986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061201 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299495.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14044 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14044 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PTE. JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA T, lon:-96.76128199, lat:17.0020329}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299495.76 | 299495.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061213 | Proyecto de inversión | 418500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 14063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14063 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.96449102, lat:17.06715906}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061219 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 14081 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14081 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN CIUDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE DEL RÍO Y CALLE FRESNOS, CALLE EUCALIPTOS SE ENCUENTRA UBICADO A 759 MTS. DE LA CAP, lon:-97.06828718, lat:18.12170645}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061221 | Proyecto de inversión | 3736524.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3736524.31, modificado:3735671.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PAREDON AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO - 14094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14094 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NU, lon:-96.582163, lat:16.509591}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3735671.26 | 3735671.26 | 1120701.38 | 1120701.38 | 1120701.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-032-00-2022, contratista:H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3735671.26, importe_modificado:3735671.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061223 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 14099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14099 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 244939.94 | 244939.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061224 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MORAL - 14102 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14102 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MORAL, 68694 EL MORAL, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 600 METROS DE INSTITUCIÓN EDU, lon:-96.938587, lat:17.476179}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061225 | Proyecto de inversión | 1623718.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623718.58, modificado:1623718.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 14103 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14103 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.99, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS MIXTEPEC, 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIADOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-96.323252, lat:16.327141}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061231 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ - 14131 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14131 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69240 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LINCONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.952064, lat:17.86042}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061233 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA MUNICIPIO SAN FELIPE USILA - 14144 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14144 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN BARTOLOME DE LAS CASAS LA ESCUELA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.52721802, lat:17.88137029}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2061233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061240 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 14218 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ABASOLO, CALLE ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 METROS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.145486, lat:16.928303}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061246 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 14241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14241 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.936007, lat:17.619046}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061326 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACION DE EL CAMINO RURAL TRAMO POTRERILLO A EL SITIO - 1179 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 1179 | S | 77 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO POTRERILLO - EL SITIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO POTRERILLO, 71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DE LA IGLESIA DE POTRERILLO AVANZANDO 100 METROS SOBRE EL CAMINO DE OAVIME, lon:-97.0132445, lat:16.34785611}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066716 | Proyecto de inversión | 1650168.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330033.7, modificado:330033.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320134.79, modificado:1320134.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 14033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 14033 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS VENEGAS Y , CALLE NIÑO PERDIDO UNO DE LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL HUA, lon:-96.799443, lat:18.102316}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066724 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN YATARENI - 18989 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 18989 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE INDEDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE 11 DE FEBRERO A 140 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTÍN YATARENITRES CUADR, lon:-96.667489, lat:17.084331}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066740 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 19186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19186 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN CIUDAD LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DE LICONSA, lon:-96.760354, lat:16.890973}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066741 | Proyecto de inversión | 3637251.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637251.69, modificado:3637251.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 19191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19191 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.02, meta_modificada:1948.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, CALLE TLAXCALA LA CALLE TAMAULIPAS EMPIEZA EN LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS DEL LADO DEL MUNICIPIO , lon:-96.75823026, lat:17.08051056}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066747 | Proyecto de inversión | 9073790.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073790.48, modificado:5073790.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 21093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 21093 | S | 685 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.41, meta_modificada:5.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 20, lon:-95.98045024, lat:16.60843728}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066804 | Proyecto de inversión | 2390516.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390516.83, modificado:2390516.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO VEINTISÉIS - 29005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 29005 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.39, meta_modificada:1437.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL TEMPLO RELIGIOSO Y, lon:-96.29984, lat:16.27864903}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066849 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAGUNILLAS - 32240 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32240 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y , A 35 METROS DE TIENDA DICONSA.DOS CUADRAS AL ESTE DE LA CLINICA, lon:-98.39689, lat:16.371214}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066879 | Proyecto de inversión | 2084036.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084036.65, modificado:2084036.65}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUAXOLOTIPAC SAN JUAN XOCHILTEPEC SAN ANTONIO HUITEPEC - 32627 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 32627 | S | 933 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.64, meta_modificada:7.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE AL CENTRO , lon:-97.08705, lat:16.973025}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2066879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066909 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO NUBE - 33064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.21221564, lat:16.54788886}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066918 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 33159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33159 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE REFORMA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUAD, lon:-96.874544, lat:17.169891}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066919 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS - 33221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33221 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 85 METROS DE IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA Y 150 MTS DE, lon:-97.926933, lat:16.201769}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067169 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL POTRERO - 42998 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42998 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTRERO, 70490 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 1 KM DE LA IGLESIA A DOS CUADRAS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.45094636, lat:16.59873228}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067193 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 43207 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43207 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE APOLINAR GARCÍA Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE RE, lon:-96.60624763, lat:16.33078128}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067341 | Proyecto de inversión | 4653500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653500.0, modificado:4653500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 47169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 47169 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO UNION ZAPATA, 70430 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MILENIUM, CALLE COLON A 300 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METR, lon:-96.414167, lat:16.9225}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067345 | Proyecto de inversión | 2073836.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073836.11, modificado:2073836.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEJI MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 47232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47232 | S | 405 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.8, meta_modificada:1545.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-96.56350133, lat:17.2647051}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067426 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LAPAGUÍA - 49312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49312 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO LAPAGUÍA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70897 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSEIS CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLIN, lon:-96.19368166, lat:16.13561291}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067445 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2 5X4, PRELIMINARES, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA CIMENTACIÓN PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE 0.70X0.15 CMS, DE CONCRETO FC250 KGCM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRACE DE TABICÓN DE 10X14X28CM - 49705 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49705 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70887 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRQA UBICADO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.196842, lat:16.067694}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067456 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEVEA DE HUMBOLDT - 49940 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49940 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA 49 Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 311 MTS. DE LA IGLESIA BAUTISTA BETHEL EN L, lon:-95.36580484, lat:16.79526974}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067498 | Proyecto de inversión | 888608.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888608.81, modificado:888608.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA SANTIAGO LA LIBERTAD - 51507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51507 | S | 253 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.56, meta_modificada:4.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - SANTIAGO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIA, lon:-96.53275056, lat:16.5609893}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067620 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE BELLO - 58391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58391 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.347762, lat:18.048024}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067645 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL NANCHE - 58989 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58989 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL NANCHE, 68470 EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.430255, lat:17.971954}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067671 | Proyecto de inversión | 1299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE TANETZE DE ZARAGOZA SANTIAGO YAGALLO - 60770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 60770 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.98, meta_modificada:4.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - SANTIAGO YAGALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO SE ENCUEN, lon:-96.299118, lat:17.424597}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067679 | Proyecto de inversión | 3154314.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154314.07, modificado:3154314.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 60993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60993 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TANQUE DE AGUA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.98856, lat:17.15902}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3152903.07 | 3152903.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-080-00-2022, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3152903.07, importe_modificado:3152903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067816 | Proyecto de inversión | 5065963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5065963.26, modificado:5065963.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 64573 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 64573 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7776.0, meta_modificada:7776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE CARRIL AL LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERICA A 620 M, lon:-96.61739527, lat:17.00241596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067853 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 65760 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65760 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE PA, lon:-96.73470731, lat:16.56438014}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067861 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 65927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65927 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE REFORMA A , lon:-97.78876562, lat:17.77888201}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067875 | Proyecto de inversión | 3895400.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895400.42, modificado:3894475.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 66069 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 66069 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.64, meta_modificada:633.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CHAPULTEPEC, 71012 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL QUE ESTÁ ENFRENTE DE LA AGENCIA A 2, lon:-97.83095585, lat:16.98013687}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3894475.27 | 3894475.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-07-081-00-2022, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3894475.27, importe_modificado:3894475.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067891 | Proyecto de inversión | 908000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908000.0, modificado:908000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOSONDUU - 66414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66414 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUU, 69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A 347 MTS. DEL LAGO SANTA MARIA A 300 METROS DE CENTRO DE SALUD Y A 300 METROS DE LA AGENCIA., lon:-97.879261, lat:17.246244}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067921 | Proyecto de inversión | 2863766.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863766.59, modificado:2863766.59}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE TILAPA LA CUMBRE YERBA SANTA - 68232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68232 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 03 INTERIOR SN COLONIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA CUMBRE - YERBA SANTA , lon:-97.987602, lat:17.198041}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068086 | Proyecto de inversión | 899825.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899825.69, modificado:899825.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 74829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 74829 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A HUITEPEC RANCHERIA SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 1.5 KM AL SUR DE LA AGENCIA DE SAN JUAN XOHILTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.09256, lat:16.92539}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2068086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068098 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:282000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FRANCISCO DEL MAR - 75149 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75149 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CALZADA PRINCIPAL Y CALLE JOSÉ MUJICA, CALLE FELIPE ENRIQUEZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A, lon:-94.51713247, lat:16.33590378}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068176 | Proyecto de inversión | 2013063.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013063.58, modificado:2013063.58}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC COSTATITLAN EL LIMÓN SAN SEBASTIÁN IXCAPA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE LLANO DE LA VACA RÍO CHICAPILLA - 77030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 77030 | S | 182 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO COSTATITLAN - RÍO CHICAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 203 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , LA LOCALIDAD, lon:-98.16512425, lat:16.50946365}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068210 | Proyecto de inversión | 2128666.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128666.97, modificado:2128666.97}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA LLANO DE LA CANOA - 78997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 78997 | S | 321 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.38, meta_modificada:7.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO CANOA - SAN JUAN TAMAZOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 00 RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA SE ENCUENTRA A 13.5, lon:-97.211878, lat:17.079317}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068250 | Proyecto de inversión | 1022089.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022089.92, modificado:1022089.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 85119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85119 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA AMARILLA Y , LA OBRA TERMINA A 20 MTS DE LA CASA DE SALUD Y 60 MTS DEL AYUNTAMIENTO EN EL CRUCERO DE LAGUNA AMARIL, lon:-97.780232, lat:17.090105}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068251 | Proyecto de inversión | 2383500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383500.0, modificado:2383500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 85129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85129 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SEXTA SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEXTA SUR A 400 MTS. DE DICONSATRES CUADRAS AL ESTE, lon:-96.862961, lat:17.864217}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068259 | Proyecto de inversión | 1349846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349846.16, modificado:1349846.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85324 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85324 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ENTRADA A SAN JUAN LAGUN, lon:-97.91467392, lat:16.97214274}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068263 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU - 85363 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85363 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:118, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, 69700 COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALZADA PRINCIPAL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 300 MTS. D, lon:-98.022333, lat:17.328073}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068389 | Proyecto de inversión | 1421502.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421502.87, modificado:1421502.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 90405 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90405 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA INTERIOR SN RANCHERIA ZAGALA, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA PRINCIPAL Y , EL PUNTO SE UBICA A 150 METROS CON EL RIO ZAGALA EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA POR , lon:-96.53031651, lat:16.40248627}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068487 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL DURAZNILLO SAN JUAN ELOTEPEC - 97800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97800 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 71427 EL DURAZNILLO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA SOLEDAD. LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO SAN JUAN E, lon:-97.219765, lat:16.809055}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2068487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069549 | Acción | 140245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140245.55, modificado:140245.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20017 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 20017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 140245.55 | 140245.55 | 56098.24 | 56098.24 | 56098.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/487/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:140245.55, importe_modificado:140245.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069549/proyecto_INICIO, 2069549/proyecto_PROCESO, 2069549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069554 | Acción | 414443.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414443.46, modificado:414443.46}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 20040 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 20040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 414443.46 | 414443.46 | 414443.46 | 207221.75 | 207221.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/MSDZ/525/FISMDF/0001/0001/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:414443.46, importe_modificado:414443.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2069554/proyecto_INICIO, 2069554/proyecto_PROCESO, 2069554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069920 | Acción | 288710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288710.0, modificado:288710.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 21879 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 21879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}} | 2022-03-14 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2069920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202070013 | Acción | 286323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286323.0, modificado:286323.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22377 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 22377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2022-03-14 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2070013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070556 | Acción | 189066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189066.21, modificado:189066.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26712 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 26712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 75626.48 | 189066.21 | 75626.48 | 75626.48 | 75626.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/285/FIII/SP/01/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA ALBERTO, convocante:SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:189066.21, importe_modificado:189066.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2070556/proyecto_PROCESO, 2070556/proyecto_INICIO, 2070556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-08}}
2022 | 2 | OAX220202070962 | Acción | 299898 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299898.0, modificado:299898.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 28776 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 28776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2022-03-10 | 2022-12-30 | 299898 | 299898 | 74974.5 | 74974.5 | 74974.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/213/3%/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:299898.0, importe_modificado:299898.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.25}} | {2070962/proyecto_PROCESO, 2070962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | OAX220202071091 | Acción | 84211.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84211.96, modificado:84211.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29507 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 29507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.706736, lat:16.967161}} | 2022-04-08 | 2022-12-31 | 84211.96 | 84211.96 | 21052.99 | 21052.99 | 21052.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSMC/R33-FIII/M403/IND/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:84211.96, importe_modificado:84211.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2071091/proyecto_INICIO, 2071091/proyecto_PROCESO, 2071091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071255 | Proyecto de inversión | 343322.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343322.85, modificado:343322.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA JOSEFITA - 30262 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30262 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA JOSEFITA, 68425 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA L, lon:-96.46561002, lat:18.41110767}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2071255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071283 | Acción | 359863.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359863.47, modificado:359863.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 30370 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 30370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071411 | Proyecto de inversión | 2047829.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047829.79, modificado:2047829.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIO DE LA AV. POPULAR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 31046 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 31046 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA IDEAL DE LA CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITANTAPACHULA CONTRAESQUIN, lon:-94.34607193, lat:16.48117268}} | 2022-03-24 | 2022-06-06 | 2047829.79 | 2047829.79 | 2047829.79 | 1636377.79 | 1636377.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0004/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2047829.79, importe_modificado:2047829.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2071411/proyecto_PROCESO, 2071411/proyecto_INICIO, 2071411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071481 | Acción | 1257695.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257695.3, modificado:1257695.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 31516 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 31516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071488 | Acción | 628847.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628847.65, modificado:628847.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 31540 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 31540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072174 | Proyecto de inversión | 1546177.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546177.13, modificado:1546177.13}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO PASO DEL TORO CAMINO SACRISTÁN, EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTÁN, DE SAN PEDRO IXCATLAN - 34894 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 34894 | S | 1060 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA CAMINO SACRISTAN, 68450 CAMINO SACRISTÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICACO SOBRE , lon:-96.53400423, lat:18.12288863}} | 2022-02-17 | 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2072174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072209 | Proyecto de inversión | 603767.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603767.89, modificado:603767.89}} | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTÁN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 35175 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 35175 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:6, direccion:RANCHERIA CAMINO SACRISTAN, 68450 CAMINO SACRISTÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTAN INICIA FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES Y FRENTE A LA CAPILLA CATOLICA DE ESTA, lon:-96.5259576, lat:18.12495852}} | 2022-02-19 | 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072530 | Acción | 118585.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118585.11, modificado:118585.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37256 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 37256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2072530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073087 | Proyecto de inversión | 1349665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349665.61, modificado:1349665.61}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 20DPR2995T - 40455 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 40455 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA AL ARROYO, BRECHA AL ARROYO ENTRADA POR LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SAN FRANCISC, lon:-97.55091537, lat:16.30488877}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2073087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073516 | Proyecto de inversión | 932071.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932071.61, modificado:932071.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO LA CUMBRE YERBA SANTA CÓPALA A SANTA CRUZ TILAPA CÓPALA. - 42721 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 42721 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA - SANTA CRUZ TILAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LA CUMBRE YERBASANTA Y CALL, lon:-97.98701776, lat:17.19879622}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:960.0}} | {2073516/proyecto_INICIO, 2073516/proyecto_PROCESO, 2073516/proyecto_INICIO, 2073516/proyecto_FIN, 2073516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073758 | Proyecto de inversión | 977021.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977021.19, modificado:977021.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL HIGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 44487 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 44487 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:3, direccion:CALLE EL HIGO INTERIOR SN COLONIA BUENA VISTA, 71247 BUENA VISTA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTINUACION EL HIGO, A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SABINO CRESPO CLAVE 20DPR2058Y CONTINUANDO POR CALLE E, lon:-96.80074422, lat:17.04792676}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074641 | Acción | 98019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98019.33, modificado:98019.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 51082 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 51082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2074641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075207 | Acción | 209050.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209050.62, modificado:209050.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55163 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 55163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, lat:17.78416}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 209050.62 | 209050.62 | 83620.24 | 83620.24 | 83620.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/001/2022, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SANTA MARIA PAPALO, monto:209050.62, importe_modificado:209050.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2075207/proyecto_PROCESO, 2075207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076050 | Proyecto de inversión | 631225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631225.1, modificado:631225.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 60352 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 60352 | S | 441 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SON LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD TIENEN UNA FACIL LOCALIZACION SI SE PREGUNTA A LOS CIUDADANOS D, lon:-96.58187414, lat:16.55555253}} | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076077 | Proyecto de inversión | 1775198.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775198.22, modificado:1775198.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO DEL PUENTE Y EMILIANO ZAPATA - 60473 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 60473 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ARROYO DEL PUENTE PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DE LA OBRA SE DA EN DOS PUNTOS DENTRO DE LA ZONA, lon:-96.84984175, lat:16.61038363}} | 2022-05-22 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2076077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076133 | Acción | 134900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134900.64, modificado:134900.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60761 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 60761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.673498, lat:17.331792}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2076133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076566 | Proyecto de inversión | 1009498 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009498.0, modificado:1009498.0}} | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 62903 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 62903 | S | 1039 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:PASAJE DE CERRO VIEJO PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS DEL PUERTO Y CALLE J.P. GARCIA, PASAJE DE CERRO VIEJO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE DE CERRO VIE, lon:-96.61101398, lat:16.77218929}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 1009498 | 1009498 | 1009498 | 601498.81 | 601498.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSCM/368/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:1009498.0, importe_modificado:1009498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.9}} | {2076566/proyecto_INICIO, 2076566/proyecto_PROCESO, 2076566/proyecto_INICIO, 2076566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076699 | Proyecto de inversión | 1009199.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009199.26, modificado:1009199.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ALFONSO CASO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 63594 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 63594 | S | 325 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ALFONSO CASO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA AL FONDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC Y A ORILLA, lon:-96.51141637, lat:18.15383642}} | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2076699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076720 | Proyecto de inversión | 2084000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084000.0, modificado:2084000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ZANIZA 2NDA ETAPA - 63774 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 63774 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - HUERTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 510 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL L, lon:-97.33479047, lat:16.65103144}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077019 | Proyecto de inversión | 695480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695480.0, modificado:695480.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 65213 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 65213 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LINDAVISTA, CALLE HIDALGO PORFIRIO DIAZ EN ZONA DE CASAS Y CALLES DE LA COMUNI, lon:-96.20432217, lat:17.06285704}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2077019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077243 | Acción | 238659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238659.99, modificado:238659.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66493 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 66493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2022-02-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2077243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077391 | Proyecto de inversión | 2359521.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359521.2, modificado:2359521.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES SEGUNDA ETAPA - 67231 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 67231 | S | 321 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DEL PANTEÓN DE SANTIAGO LAPAGUIA - AL ACCESO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined RANCHERIA SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DEL LADO DERECHO DE, lon:-96.19415629, lat:16.13838138}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2359521.2 | 2359521.2 | 1415712.72 | 1415712.72 | 1415712.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJO/211/FIII/02/2022, contratista:Constructora Zuchiate, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2359521.2, importe_modificado:2359521.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2077391/proyecto_FIN, 2077391/proyecto_INICIO, 2077391/proyecto_PROCESO, 2077391/proyecto_INICIO, 2077391/proyecto_PROCESO, 2077391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077607 | Acción | 881971.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881971.44, modificado:881971.44}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 68417 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 68417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 529182.86 | 529182.86 | 440985.72 | 440985.72 | 440985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:881971.44, importe_modificado:881971.44}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2077607/proyecto_INICIO, 2077607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202077868 | Proyecto de inversión | 1201894.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201894.25, modificado:1201894.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN SAN PEDRO CENTRO - 70133 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 70133 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN PEDRO CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A ORILLAS DEL RIO MIXTECO, lon:-97.82054042, lat:17.30042062}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1201894.25 | 1201894.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/001/2022, contratista:ARQ. SABINO RAMÍREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1201894.25, importe_modificado:1201894.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:se solicita la eliminación del folio hasta que se solventen las observaciones hechas por la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}, obs3: {observación:se solicita la eliminación del folio por que presenta observaciones en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078143 | Acción | 1590577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590577.11, modificado:1590577.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71559 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 71559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.651969, lat:16.565006}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2078143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078185 | Proyecto de inversión | 919799.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919799.75, modificado:919799.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO - 71734 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 71734 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE EL AGRICULTOR PUEBLO SAN GUILLERMO, 70802 SAN GUILLERMO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ANGEL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A PUERTO ANGEL Y LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.7084959, lat:16.44232183}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 919799.75 | 919799.75 | 919799.75 | 358065.71 | 358065.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:919799.75, importe_modificado:919799.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:428.0}} | {2078185/proyecto_PROCESO, 2078185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078200 | Proyecto de inversión | 1994722.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994722.08, modificado:1994722.08}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE FIERRO XOCHITONALCO PALO DE MARCA DEL 0 AL 2500 - 71817 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 71817 | S | 632 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:RANCHERIA XOCHITONALCO, 68508 PALO DE MARCA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE XOCHITONALCO DEL CENTRO RUMBO A VISTA HERMOSA, lon:-96.84681697, lat:18.09513274}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078220 | Proyecto de inversión | 1912330.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912330.73, modificado:1912330.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EXMARQUESADO CALLEJON ALFONSO PEREZ GASGA, BARRIO EXMARQUEZADO. - 71910 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 71910 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GASGA COLONIA EX-MARQUEZADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE DEL ALHELI, CALLEJON NIÑOS HEROES CALLE ALFONSO PEREZ GASGA COLONIA EXMARQUEZADO CP. 68034 OAXA, lon:-96.7359242, lat:17.07149307}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1912330.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078418 | Proyecto de inversión | 4248983.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248983.56, modificado:4248983.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUAJINICUIL PRIMERA ETAPA - 73078 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 73078 | S | 629 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3102.0, meta_modificada:3102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CUAJINICUIL, 71275 CUAJINICUIL, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA Y Y CALLE CAMINO AL ARROYO, CAMINO 1A PRIVADA DE RANCHO VIEJO LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE, lon:-97.37936182, lat:16.49616528}} | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 4248983.56 | 4248983.56 | 4248983.56 | 2441842.15 | 2441842.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4/MSJT/FISMDF/158/02/04/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:4248983.56, importe_modificado:4248983.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1782.41}} | {2078418/proyecto_INICIO, 2078418/proyecto_PROCESO, 2078418/proyecto_INICIO, 2078418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078655 | Proyecto de inversión | 1433133.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433133.18, modificado:1433133.18}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 74312 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 74312 | S | 389 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:PASAJE LOMA DEL CALVARIO PARAJE LOMA DEL CALVARIO, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA BAJA CERCA AL ESCURRIMIENTO , lon:-97.07559844, lat:17.76275145}} | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:YA QUE EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS SE PIDE LA ELIMINACION DE LA PLATAFORMA SRFT, PARA QUE NO SE DUPLIQUE YA QUE SE CARGARA NUEVAMENTE EN LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:YA QUE EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS SE PIDE LA ELIMINACION DE LA PLATAFORMA SRFT, PARA QUE NO SE DUPLIQUE YA QUE SE CARGARA NUEVAMENTE EN LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:YA QUE EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS SE PIDE LA ELIMINACION DE LA PLATAFORMA SRFT, PARA QUE NO SE DUPLIQUE YA QUE SE CARGARA NUEVAMENTE EN LA MIDS., trimestre:2.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078972 | Proyecto de inversión | 96600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96600.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SEGUNDO BARRIO - 75915 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 75915 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO BARRIO ENTRE LA, lon:-97.22757022, lat:16.42509706}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2078972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCÉLEME DE FAVOR ESTE FOLIO, POR QUE NO SE PUDO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, EN TIEMPO Y FORMA, GRACIAS, trimestre:2.0, usuario:flavianorodriguezc, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079064 | Acción | 107473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107473.77, modificado:107473.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76381 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 76381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 107473.77 | 107473.77 | 53736.89 | 53736.89 | 53736.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/FISM-DF/F-III/313/01/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:107473.77, importe_modificado:107473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2079064/proyecto_INICIO, 2079064/proyecto_PROCESO, 2079064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079538 | Proyecto de inversión | 1879961.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879961.08, modificado:1879961.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION. - 78614 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 78614 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALFONSO CASO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL A 100 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA, lon:-98.03322321, lat:16.63888813}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1879961.08 | 1879961.08 | 1432222.88 | 1432222.88 | 1432222.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-415/FISM-DF/002-5/2022, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1879961.08, importe_modificado:1879961.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2079538/proyecto_INICIO, 2079538/proyecto_PROCESO, 2079538/proyecto_INICIO, 2079538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202079692 | Proyecto de inversión | 2787177.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787177.15, modificado:2787177.15}} | REHABILITACIÓN DE POZO TIPO NORIA - 78998 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 78998 | S | 559 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO LATERAL DERECHO ES UN PREDIO PR, lon:-97.37303576, lat:17.28698152}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 836153.15 | 836153.15 | 836153.15 | 836153.15 | 836153.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/004/2022, contratista:C. RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:2787177.15, importe_modificado:2787177.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2079692/proyecto_INICIO, 2079692/proyecto_PROCESO, 2079692/proyecto_INICIO, 2079692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079957 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPEJIPANA A RÍO PLATANAR - 80377 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 80377 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21098.0, meta_modificada:21098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO PLANATAR - TEPEJIPANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 098 BARRIO RIO PLATANAR, 70956 RÍO PLATANAR, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55311535, lat:15.91197826}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2320000 | 2320000 | 1510103.76 | 1510103.76 | 1510103.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/051/004/2022, contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17196.0}} | {2079957/proyecto_PROCESO, 2079957/proyecto_INICIO, 2079957/proyecto_PROCESO, 2079957/proyecto_INICIO, 2079957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080251 | Proyecto de inversión | 2999889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999889.33, modificado:2999889.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 82130 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 82130 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA LA PALMITA, 71368 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA., lon:-97.53298219, lat:16.41645081}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DE LA OBRA YA QUE EN LA MIDS TUVO OBCERVACIONES Y DICHO PROYECTO FUE MODIFICADO., trimestre:2.0, usuario:silveriomartinezr, fecha:2022-07-09}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080493 | Proyecto de inversión | 1256400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256400.0, modificado:1256400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA - 83313 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 83313 | S | 341 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL AGUILA - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE CACHORRO Y CALLE PASO DEL AGUILA, CALLE LAS CABAÑAS PARTIEND, lon:-95.64207239, lat:17.54099274}} | 2022-03-14 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080500 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COPETE - 83362 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 83362 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE ARROYO COPETE - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 001 PUEBLO SAN JOSE ARROYO COPETE, 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE , lon:-95.78453282, lat:17.39146661}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2080500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080753 | Acción | 247574.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247574.31, modificado:247574.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84658 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 84658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 200845.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2080753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRO EL IMPORTE DEL MONTO RECAUDADO , trimestre:2.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:CAPTURAR EL IMPORTE RECAUDADO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:CAPTURAR EL IMPORTE RECAUDADO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:CAPTURAR EL IMPORTE RECAUDADO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:CAPTURAR EL IMPORTE RECAUDADO , trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202081184 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA DE ZARAGOZA - 86824 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 86824 | S | 224 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA PUEBLO EL TABAJE, 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE PALACIOS Y CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA, LA PAVIMENTACION INICIARA A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA ESQ DE LA CALLE SEGUNDA DE , lon:-96.488631, lat:16.256836}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081828 | Proyecto de inversión | 1595973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595973.5, modificado:1595973.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MORELOS PARAJE LOS ORTIZ - 90887 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 90887 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ORTIZ PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 LOS ORTIZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONTINUACON PARAJE LOS ORTIZ, CALLE CONOCIDO CALLE MORELOS RUMBO AL PARAJE LOS ORTIZ LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.877878, lat:16.798388}} | 2022-05-10 | 2022-07-08 | 1595973.5 | 1595973.5 | 1595973.5 | 1276778.8 | 1276778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCM/378/FISMDF/01/13/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1595973.5, importe_modificado:1595973.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2081828/proyecto_INICIO, 2081828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082039 | Acción | 149995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149995.74, modificado:149995.74}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 92107 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 92107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.2327, lat:16.999683}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2082039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082434 | Proyecto de inversión | 1474641.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474641.16, modificado:1474641.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 94105 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 94105 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.67, meta_modificada:313.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS, CALLE MOCTEZUMA SE INGRESA POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN Y EN EL CRUCE DE LA PRIMERA C, lon:-95.87711513, lat:17.8413695}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 442392.35 | 442392.35 | 442392.35 | 442392.35 | 442392.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-009/2022, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1474641.16, importe_modificado:1474641.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO, 2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO, 2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082632 | Proyecto de inversión | 319555.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319555.49, modificado:319555.49}} | REHABILITACION DE GALERIAS FILTRANTES DE AGUA POTABLE EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95211 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 95211 | S | 1598 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE DE CIPRÉS BARRIO EL GUECHE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TERCERA CIPRES Y CALLE DE LA DRAGA, LAS OBRAS SE UBICAN EN TRES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUAT, lon:-96.59616415, lat:16.32047029}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 319555.49 | 319555.49 | 319555.49 | 233024.19 | 233024.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:319555.49, importe_modificado:319555.49}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:2.19}} | {2082632/proyecto_PROCESO, 2082632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082640 | Proyecto de inversión | 1045886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045886.08, modificado:1045886.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA AL RIO LA HAMACA BARRIO CHICO - 95270 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 95270 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.98, meta_modificada:712.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA AL RIO LA HAMACA PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A 130 METROS DE LA CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UNA CUADRA D, lon:-97.90124814, lat:16.39615933}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 1045886.08 | 1045886.08 | 1045886.08 | 899021.74 | 899021.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/04-12/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1045886.08, importe_modificado:1045886.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.69}} | {2082640/proyecto_INICIO, 2082640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083299 | Acción | 384411.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384411.27, modificado:384411.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 98113 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 98113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, lat:16.686459}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2083299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084114 | Proyecto de inversión | 1169959.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169959.24, modificado:1169959.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 101613 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 101613 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE LATERL IZQUIERDA CARRETERA TUXTEPEC- PAYA VICENTE EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE LOS COCOS, LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA LATERAL DE LA MARGEN IZQUIERD, lon:-96.00798675, lat:17.92035459}} | 2022-05-24 | 2022-07-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1169959.24, importe_modificado:1169959.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.01}} | {2084114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084117 | Proyecto de inversión | 301740.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301740.36, modificado:301740.36}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA SECCIÓN QUINTA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA ENTRADA POSTERIOR A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL - 101630 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 101630 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.74, meta_modificada:315.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ENTRADA POSTERIOR A LA EX, lon:-96.3997167, lat:18.05828401}} | 2022-04-05 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084159 | Proyecto de inversión | 2829219.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829219.79, modificado:2829219.79}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA SECCIÓN QUINTA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA ENTRADA POSTERIOR A LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL - 101777 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 101777 | S | 670 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.2, meta_modificada:1543.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ENTRADA POSTERIOR A LA EX, lon:-96.39966842, lat:18.05825851}} | 2022-04-05 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2084159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084214 | Proyecto de inversión | 1805974.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805974.06, modificado:1805974.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ETUBADA - 101962 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 101962 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1684.4, meta_modificada:1684.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA 1 PUEBLO LAGUNA ARROYO GRANDE, 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ EN LA , lon:-96.41149321, lat:18.07591681}} | 2022-04-07 | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084305 | Proyecto de inversión | 1381593.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381593.05, modificado:1381593.05}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE EL PORVENIR A LOMA SAN BERNABE DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 947 - 102353 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 102353 | S | 261 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3844.5, meta_modificada:3844.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - LOMA SAN BERNABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 947 EJIDO LOMA SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A TUXTEPEC Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA A , lon:-96.36716096, lat:18.08551423}} | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084455 | Proyecto de inversión | 544922.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544922.47, modificado:544922.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE EL PORVENIR A VICENTE GUERRERO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 10 MAS 465 - 102938 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 102938 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 324 EJIDO VICENTE GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A TUXTERPEC Y CAMINO CAMINO VIEJO A TUXTEPEC, S, lon:-96.32444615, lat:18.0453736}} | 2022-04-09 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:ACLARAR SI SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA CON ESTE FOLIO O SE SOLICITARA CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202084600 | Proyecto de inversión | 2445047.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445047.57, modificado:2445047.57}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE EL PORVENIR A VICENTE GUERRERO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 10 MAS 465 - 103406 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 103406 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8519.5, meta_modificada:8519.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 465 EJIDO VICENTE GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO A TUXTERPEC Y CAMINO CAMINO VIEJO A TUXTEPEC, , lon:-96.31547751, lat:18.04054841}} | 2022-04-09 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:ACLARAR SI SE DARA SEGUIMIENTO A LA OBRA CON ESTE FOLIO O SE SOLICITARA CANCELACION, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085416 | Proyecto de inversión | 374637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374637.5, modificado:374637.5}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO - 106401 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106401 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64000.0, meta_modificada:64000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.159708, lat:17.36944}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2085416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202087942 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404322 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7188, lat:18.272}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2087942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088157 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407122 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2088157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088195 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408822 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6047, lat:15.9519}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2088195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088623 | Proyecto de inversión | 13700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37E7, modificado:1.37E7}} | Cuartel Regional de Santiago Pinotepa Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922000722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:29, direccion: Carretera federal 200, Pinotepa - Acapulco, Km 247, a 500 metros antes de la desviación al poblado rancho La Virgen, Pinotepa Nacional, Oaxaca., lon:-98.04551, lat:16.338795}} | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 8220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se especifica el nombre del proyecto, la clasificación no puede ser otros, trimestre:2.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202088926 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409722 | S | 283 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.0705, lat:16.0475}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2088926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088990 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTÓBAL COLON" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401022 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2088990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089052 | Proyecto de inversión | 194934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194934.0, modificado:194934.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401722 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8008, lat:18.1186}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 194934 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2089052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089079 | Proyecto de inversión | 259764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259764.0, modificado:259764.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402522 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6715, lat:18.0318}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 259764 | 129000.12 | 129000.12 | 129000.12 | 129000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2089079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089275 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 42 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403022 | S | 248 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7172, lat:18.1508}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2089275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089281 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RICARDO FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403322 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.9596, lat:17.8015}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:175.0}} | {2089281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089459 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403522 | S | 146 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.0597, lat:18.0469}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2089459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089546 | Proyecto de inversión | 303058 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303058.0, modificado:303058.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410422 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.987, lat:16.4891}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 303058 | 150722.28 | 150722.28 | 150722.28 | 150722.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2089546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093919 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO CARRILLO ALARCÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411122 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2093919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093956 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411722 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4636, lat:15.7872}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2093956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098336 | Proyecto de inversión | 13637309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363730974E7, modificado:1.363730974E7}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL DIF OAXACA (REHABILITACIÓN DEL CAS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | SNASP-AI-NM/0177/220429/2022 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle sin nombre numero 3 colonia Ejido san Raymundo Jalpan Código Postal 71280, lon:-96.7544337, lat:16.9925293}} | 2022-05-19 | 2022-11-14 | 13637309.74 | 13623204.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-134-04-08-033-00-2022, contratista:GRECIA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIETO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1.362320429E7, importe_modificado:1.362320429E7}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.2}} | {2098336/proyecto_INICIO, 2098336/proyecto_PROCESO, 2098336/proyecto_INICIO, 2098336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | OAX220202098521 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PATRIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412522 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1445, lat:16.5437}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2098521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098597 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400622 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7883, lat:18.0826}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2098597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098643 | Proyecto de inversión | 1886745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886745.06, modificado:1886745.06}} | Construcción de Estación de Policía Municipal y Protección Civil | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | FIV02 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.42, meta_modificada:229.42}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781223, lat:16.989041}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781091, lat:16.988863}, geo3: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781241, lat:16.988887}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781044, lat:16.989017}} | 2022-04-11 | 2022-06-24 | 1886745.06 | 1886745.06 | 556023.52 | 556023.52 | 556023.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/FIV/002/2022, contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1886745.06, importe_modificado:1886745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.65}} | {2098643/proyecto_INICIO, 2098643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: LA LIGA DEL CONTRATO NO ABRE EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN, FAVOR DE CORREGIR SU LIGA ASÍ COMO LA LIGA DE EVIDENCIA NO ABRE FAVOR DE CORREGIR. , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202098692 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404222 | S | 227 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8753, lat:18.1638}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2098692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098807 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406222 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9774, lat:16.4284}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2098807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099026 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408422 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6168, lat:16.0166}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099043 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409322 | S | 177 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1251, lat:16.1585}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2099043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099061 | Proyecto de inversión | 173176 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173176.0, modificado:173176.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409522 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.3168, lat:16.3019}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 173176 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | 86000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2099061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099065 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 52 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412222 | S | 129 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.4901, lat:15.6653}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2099065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099097 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413222 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099301 | Proyecto de inversión | 479894.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479894.85, modificado:479894.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL ALOAPAM | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | FIV-01 | S | 889 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV CRISTOBAL COLON, lon:-96.690975, lat:17.41396}, geo2: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-96.693479, lat:17.409364}, geo3: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.69153, lat:17.413993}, geo4: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.691474, lat:17.413938}, geo5: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.692851, lat:17.414433}, geo6: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.692888, lat:17.414497}, geo7: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692188, lat:17.412564}, geo8: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692007, lat:17.412725}, geo9: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-96.693164, lat:17.407463}, geo10: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-96.69262, lat:17.40733}, geo11: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692311, lat:17.412485}, geo12: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.692048, lat:17.411669}, geo13: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV. DE GUERRERO, lon:-96.693054, lat:17.408799}, geo14: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV. DE GUERRERO, lon:-96.693293, lat:17.409208}, geo15: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-96.69328, lat:17.409488}, geo16: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.691909, lat:17.412245}, geo17: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.692035, lat:17.411957}} | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 479894.85 | 479894.85 | 143968.46 | 143968.46 | 143968.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMA/FIV/009/2022, contratista:LEOBARDO MARCOS SANTIAGO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUAL ALOAPAM, monto:479894.85, importe_modificado:479894.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:207.2}} | {2099301/proyecto_INICIO, 2099301/proyecto_PROCESO, 2099301/proyecto_INICIO, 2099301/proyecto_PROCESO, 2099301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX220202099804 | Proyecto de inversión | 1593279.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593279.2, modificado:1593279.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220427 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:calle morelos, lon:-96.402043, lat:18.284035}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX14150300565766 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783768 | Proyecto de inversión | 151114.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151114.48, modificado:0.0}} | Construccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296660 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL MIXTEPEC PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE, lon:-96.89497237, lat:16.78964484}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0246/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:151006.79, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783790 | Proyecto de inversión | 100744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, modificado:100744.24}} | Construcccion De Alumbrado Publico Sustentable - 296670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296670 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA FRIA CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-96.9206626, lat:16.75126529}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0248/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {887918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783964 | Proyecto de inversión | 1689600.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689600.11, modificado:1689600.11}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Ramon Santiago Emiliano Zapata Y Camino A La Paz - 363370 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 363370 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A LA PAZ PUEBLO SAN JUAN TEPONAXTLA, 71000 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RAMON SANTIAGO Y CALLE CAMIN, lon:-97.85826258, lat:17.03050372}} | 2016-07-02 | 2016-08-01 | 1689600.11 | 1689600.11 | 1689600.11 | 1689600.11 | 1689600.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0106/2016, contratista:ING. ANGEL CERVANTES MADRID, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1689344.51, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {888092/proyecto_PROCESO, 888092/proyecto_FIN, 888092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por ser proyecto 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX17170401052278 | Proyecto de inversión | 9009922.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9009922.38, modificado:9009922.38}} | Rehabilitacion Y Adecuacion De La Infraestructura Fisica De 5 Facultades De La Universidad Autonoma Benito Juarez De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA | 4.03E15 | N | 0 | 0 | 8399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD SN. COL. CINCO SEÑORES C.P. 68120, lon:-96.72, lat:17.067777}} | 2017-10-19 | 2018-12-01 | 9009922.38 | 9009922.38 | 5068395.65 | 5068395.65 | 5068395.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMAPIOC/006/2017/UABJO/CUOSRM/LICMP/FAM/004/2017, contratista:ORMEO COMPAÑIA SA DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:1484370.24, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/LICP/FAM/004/2017, contratista:ORMEO COMPAÑIA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:7525552.14, importe_modificado:7525552.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}} | {1188827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301289678 | Proyecto de inversión | 3600670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1836341.83, modificado:1836341.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764328.42, modificado:1764328.42}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278321 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COATZOMPAM | 278321 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5882.54, meta_modificada:5882.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,AL NORTE DE SAN JUAN COATZÓSPAM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, AL NORTE DE LA IGLESIA, AL NORTE DE LA ESCUELA., lon:-96.76280976, lat:18.05368193}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX180301383745 | Proyecto de inversión | 1916522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:287478.33, modificado:287478.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629043.87, modificado:1629043.87}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 275245 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN MIGUEL DEL PUERTO | 275245 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, lon:-96.07386143, lat:15.95028764}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1383745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX190401695584 | Acción | 64971.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.71, modificado:64971.71}} | ADQUISION DE MOBILIARIO - 290713 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFT/150/PRODIM/FISM-DF/2019, contratista:DISTRIBUIDORA PARAMO SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:248647.84, importe_modificado:248647.84}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:61.0}} | {1695584/proyecto_INICIO, 1695584/proyecto_FIN, 1695584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200301719493 | Proyecto de inversión | 3861102.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772220.4, modificado:772220.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088881.62, modificado:3088881.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMERA ETAPA - 107150 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107150 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE DE LA PRESA, CALLE ALLENDE A 300 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE 16 DE S, lon:-96.59573496, lat:16.71216268}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1719493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401797154 | Proyecto de inversión | 3880004 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970001.0, modificado:970001.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970001.0, modificado:970001.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940002.0, modificado:1940002.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TEITIPAC - 154193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 154193 | S | 285 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.07, meta_modificada:5.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE VISTA HERMOSA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALA 600 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL. A 730 ME, lon:-96.61054336, lat:16.93949799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201921478 | Proyecto de inversión | 1287435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287435.39, modificado:1287435.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PÍPILA - 42654 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 42654 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.5, meta_modificada:981.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PÍPILA PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATIAS ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MATIAS ROMER, lon:-96.58750385, lat:17.60061614}} | 2021-04-20 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102312, contratista:, convocante:SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1287435.0, importe_modificado:1287435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1921478/proyecto_INICIO, 1921478/proyecto_PROCESO, 1921478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201922619 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 1A ETAPA. - 45889 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 45889 | S | 195 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA LINE, lon:-96.22029826, lat:16.09690082}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1922619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201929017 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 63368 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63368 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION DE NUNUMA, lon:-97.78672518, lat:17.09129522}} | 2021-04-08 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1929017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937570 | Acción | 652354.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652354.5, modificado:652354.5}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76117 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 76117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPSJC/FISM/188/SAP/2021, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ESTRATEGICOS ORTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:652354.5, importe_modificado:652354.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1937570/proyecto_PROCESO, 1937570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avance, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX210301957031 | Proyecto de inversión | 4070708.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070708.93, modificado:4055904.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL TRECE ASTATA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 126967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 126967 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.4, meta_modificada:1208.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE 15 DE AGOSTO LA CALLE 12 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-95.68057595, lat:15.98898858}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4055904.17 | 4055904.17 | 4055904.17 | 4055904.17 | 4055904.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-03-106-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4055904.17, importe_modificado:4055904.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1208.4}} | {1957031/proyecto_INICIO, 1957031/proyecto_PROCESO, 1957031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958810 | Proyecto de inversión | 3382863.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382863.65, modificado:3382863.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 180227 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 180227 | S | 372 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6144.27, meta_modificada:6144.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA SE ENCUENTRA A 2.1 KM.. DE LA CARRETERA 135 CUACNOPALANOAXACA. SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA, lon:-97.117538, lat:17.401125}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJS/FAIS-FISE/161/0519/2021, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, monto:3382863.65, importe_modificado:3382863.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6144.27}} | {1958810/proyecto_INICIO, 1958810/proyecto_PROCESO, 1958810/proyecto_FIN, 1958810/proyecto_INICIO, 1958810/proyecto_PROCESO, 1958810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959575 | Proyecto de inversión | 3249999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249999.7, modificado:3248782.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 198149 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUELACÉ | 198149 | S | 160 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA ENTRE PRIVADA DE PROGRESO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERE, lon:-96.6028556, lat:16.99980533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3248782.5 | 3248782.5 | 3248782.5 | 3248782.5 | 3248782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSM(411)/FISE-001-50SB/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUELACÉ, monto:3248782.5, importe_modificado:3248782.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1959575/proyecto_INICIO, 1959575/proyecto_PROCESO, 1959575/proyecto_FIN, 1959575/proyecto_INICIO, 1959575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959596 | Proyecto de inversión | 2998801.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599760.36, modificado:599658.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399041.42, modificado:2398633.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 199036 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 199036 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12616.0, meta_modificada:12616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO VERDE, 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL C. JAVIER BARRIOS TORREPUNTO SU DOMICILIO ESTÁ UBICADO JUSTO DONDE DIVIDE OTRAS DOS CALLES DE T, lon:-97.363088, lat:16.563775}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2998291.74 | 2998291.74 | 2998291.74 | 2998291.74 | 2998291.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/COP/516/0745/FISE/035/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ARRESAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:2998291.74, importe_modificado:2998291.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12616.0}} | {1959596/proyecto_INICIO, 1959596/proyecto_FIN, 1959596/proyecto_PROCESO, 1959596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301970779 | Proyecto de inversión | 4272800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALDAD DE YOGANA - 113531 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 113531 | S | 603 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 827 , 00000 SINIGÜI, YOGANA OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO RROLLOPE Y A LOS 3.827 KM AL MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA SOLO SE ENCUENTRAN TERR, lon:-96.80519817, lat:16.4423361}} | 2021-03-23 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301971006 | Proyecto de inversión | 420020.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420020.26, modificado:420020.26}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE LAS CALLES DEL RIO ATOYAC-SAN JACINTO AMILPAS - 114268 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 114268 | S | 3500 | 2552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE RAMON RODRIGUEZ, AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOYAC LA OBRA DA INICIO SOBRE RIVERAS ATOYAC P, lon:-96.76323557, lat:17.10730811}} | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973048 | Proyecto de inversión | 214292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214292.71, modificado:214292.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPAL - 120661 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120661 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON HIDALGO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO ZARRANZA ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES FRANCISCO I. MA, lon:-96.82090263, lat:17.17744211}} | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301974049 | Proyecto de inversión | 1135690.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, modificado:1135690.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, UBICADA EN LAS CALLES EL LAUREL, 12 DE OCTUBRE Y CALLEJÓN EL NANCHAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL - 123616 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL | 123616 | S | 105 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-96.724642, lat:16.732674}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 344201.33 | 344201.33 | 344201.33 | 344201.33 | 344201.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1974049/proyecto_INICIO, 1974049/proyecto_FIN, 1974049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301975027 | Proyecto de inversión | 2827133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827133.56, modificado:2827133.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS - 127618 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127618 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA INICIENDO POR LA CALLE , lon:-96.67713179, lat:16.32563256}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978123 | Proyecto de inversión | 1142505.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142505.98, modificado:1142505.98}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV211N - 140577 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA | 140577 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA LA INSTITUCION EN DONDE SE , lon:-96.84676713, lat:16.61033213}} | 2021-08-16 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1142505.98, importe_modificado:1142505.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.1}} | {1978123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978211 | Proyecto de inversión | 1409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409853.33, modificado:1409853.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA: LOMAS DE SANTA CRUZ, 1A. AMPLIACION Y 2A.AMPLIACION - 141037 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141037 | S | 766 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:, 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE LIMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE HENESTROSA ENTRE LAS CALLE LIMA Y BENITO JUAREZ, lon:-96.686238, lat:17.048095}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301983602 | Proyecto de inversión | 2025520.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025520.23, modificado:2025520.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE QUE VA AL CECYTE - 164533 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | 164533 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE AL CECYTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE CANAL Y , CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL A 100 METROS DEL CECYTE LA OBRA SE REALIZA EN UNA CALLE PERPENDICUL, lon:-96.71964043, lat:16.82991146}} | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/FISMDF/360/07/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:2025520.23, importe_modificado:2025520.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983602/proyecto_INICIO, 1983602/proyecto_PROCESO, 1983602/proyecto_FIN, 1983602/proyecto_PROCESO, 1983602/proyecto_FIN, 1983602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984031 | Proyecto de inversión | 600365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600365.18, modificado:600365.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO DE HOJAS - 166152 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166152 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE HOJAS, 68490 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA MUNIDAD, lon:-96.46174847, lat:17.89144347}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984039 | Proyecto de inversión | 5989760.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989760.24, modificado:5989760.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO TRAMO 2+000 AL 3+000 - 166163 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166163 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 2+000 - 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA SAN PEDRO TLATEPUSCO, 68490 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO KM 2000, lon:-96.47874382, lat:17.76593755}} | 2021-03-15 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301985173 | Proyecto de inversión | 1052374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.7, modificado:1052374.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA (COLONIA LA MODERNA) - 170511 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170511 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE DEL RÍO COL. LA MODERNA SAN FELIPE USILA, lon:-96.52076139, lat:17.88654766}} | 2021-04-16 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301990339 | Proyecto de inversión | 1311538.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311538.78, modificado:1311538.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA - 191095 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 191095 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE DEL SAPO Y CALLE DE LA NORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL EDIFICIO SE UBICARA EN EL EXTREMO IZQUIERDO A LA ENTRADA DE LA POBACION, lon:-96.61209096, lat:16.93712833}} | 2021-09-06 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-03-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1311538.78, importe_modificado:1311538.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1990339/proyecto_INICIO, 1990339/proyecto_PROCESO, 1990339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992429 | Proyecto de inversión | 506248.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506248.49, modificado:506248.49}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. - 200070 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200070 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:AMPLIACION CALLE PRINCIPAL AMPLIACION RANCHO ALEGRE, 68465 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION EL VIVERO Y AMPLIACION CALLEJON, AMPLIACION RANCHO ALEGRE CALLE PRINCIPAL EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCAL, lon:-96.20123, lat:17.86905}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301994969 | Proyecto de inversión | 133309.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133309.39, modificado:133309.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VÍCTOR RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELVIRA HERNÁNDEZ LÓPEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ GERÓNIMO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 208843 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 208843 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICTOR RAUL HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ, CALLE GERARDO DOMINGUEZ GERONIMO AMPLIACIÓN DE LA RED DE, lon:-96.169877, lat:17.884124}} | 2021-08-06 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301995055 | Proyecto de inversión | 2956810.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956810.35, modificado:2956810.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 209044 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 209044 | S | 206 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.4, meta_modificada:882.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE JUAN J. ROBLES PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REHABILITA EN EL POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO N, lon:-95.8107708, lat:15.91751831}} | 2021-04-12 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301996019 | Proyecto de inversión | 260210.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260210.84, modificado:260210.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. JARDINES DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 212396 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 212396 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A AGUACIL RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMNO AGUACIL COL. JARDINES DEL ARROYO SAN JUAN BAUTISTA TL, lon:-96.58699735, lat:17.8593516}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998875 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MONTE MARIO A AYOTZINTEPEC KM 3+001 AL KM 6+000 - 223009 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223009 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ELPROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE MARIO AYOTZINTEPEC. M, lon:-96.16096168, lat:17.67502089}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998931 | Proyecto de inversión | 432103.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303919.29, modificado:303919.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128184.25, modificado:128184.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO - 223186 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 223186 | S | 166 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.7, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LOS PINOS EL SAUCE, CALLE AMAPOLAS SOBRE LAS CALLES GUADA, lon:-96.455952, lat:16.79538}} | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998933 | Proyecto de inversión | 2230577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446115.46, modificado:446115.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:669173.19, modificado:669173.19}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115288.66, modificado:1115288.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 223192 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223192 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO ITURBIDE, 71105 ITURBIDE, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PASARÁ POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, lon:-97.5832, lat:17.017005}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/SEPIA-R33FIII/02/21, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1881465.7, importe_modificado:1881465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.97}} | {1998933/proyecto_INICIO, 1998933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999245 | Acción | 213880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213880.83, modificado:213880.83}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110894 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999624 | Acción | 54555.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, modificado:54555.12}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 217292 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 217292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999624/proyecto_INICIO, 1999624/proyecto_PROCESO, 1999624/proyecto_FIN, 1999624/proyecto_PROCESO, 1999624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999661 | Acción | 1009838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009838.0, modificado:1009838.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 222482 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302001463 | Proyecto de inversión | 2009867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, modificado:2009072.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:PROGRESO, 68258-MORELOS, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | 2009072.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2001463/proyecto_INICIO, 2001463/proyecto_PROCESO, 2001463/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN POR QUE YA SE ENCUENTRA REGISTRADA CON EL FOLIO OAX210402060272, trimestre:2.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-07-15}} | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-07-11}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-07-11}, obs3: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-07-11}, obs4: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:2.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX210302002327 | Proyecto de inversión | 19250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925E7, modificado:1.8585E7}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO : SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 (SUBTRAMO 2021 DEL KM 5+500 AL KM 0+000) | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO SANTOS REYES PAPALO | 1 | S | 1454 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Santos Reyes Pápalo, Oax., México, lon:-96.8632451, lat:17.8017823}} | 2021-05-11 | 2021-11-30 | 18585000 | 18585000 | 18585000 | 18585000 | 18585000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:1.95E7, importe_modificado:1.8585E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2002327/proyecto_INICIO, 2002327/proyecto_PROCESO, 2002327/proyecto_INICIO, 2002327/proyecto_PROCESO, 2002327/proyecto_INICIO, 2002327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:esta obra corresponde según convenio al ejercicio 2021 por lo cual deberá de presentarse en el informe definitivo de 2021 y no en el segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-06-17}}
2022 | 2 | OAX210402014136 | Proyecto de inversión | 1308210.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308210.55, modificado:1308210.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES - 114525 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 114525 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3811.0, meta_modificada:3811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ITURBIDE LIC. MARCOS PEREZ IGNACIO ZARAGOZA LIBRES PEÑASCO PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ AL , lon:-96.79954193, lat:17.27354506}} | 2021-06-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2014136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014166 | Acción | 10279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10279.7, modificado:10279.7}} | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS - 115115 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014274 | Acción | 7200.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.54, modificado:7200.54}} | ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS - 116994 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014274/proyecto_INICIO, 2014274/proyecto_PROCESO, 2014274/proyecto_FIN, 2014274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014424 | Acción | 279026.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279026.97, modificado:279026.97}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 120585 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXE | 120585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2014424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402018889 | Acción | 55134.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55134.87, modificado:55134.87}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 209118 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 209118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:55134.87, importe_modificado:55134.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2018889/proyecto_INICIO, 2018889/proyecto_PROCESO, 2018889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019170 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (2° ETAPA) EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 212649 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212649 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO A SAN ANDRES DINICUITI COMO REFERENCIAESTA EL ARC, lon:-97.73315918, lat:17.69696552}} | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2019170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019178 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTIAGO DEL RIO - 212774 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212774 | S | 297 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA LA OBRA A 90 METROS DE DEL TEMPLO CATOLICO DE LA CO, lon:-97.66669991, lat:17.68098392}} | 2021-10-04 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2019178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020635 | Proyecto de inversión | 1198098.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198098.46, modificado:1198098.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) - 228432 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 228432 | S | 700 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.11, meta_modificada:739.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA INTERSECCION FRANCISCO VILLA - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO FRANCISCO VILL, lon:-97.53492533, lat:17.15120243}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020908 | Proyecto de inversión | 845701.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845701.81, modificado:845701.81}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 229839 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 229839 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE ARRIBA DEL PANTO COLORADO RANCHERIA , 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA AL PANTO COLORADO ES UNA SOLA CARRETERA DE TERRASERIA, lon:-97.16463565, lat:16.95935406}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 845701.81 | 845701.81 | 845701.81 | 845701.81 | 845701.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/ 03/2021, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:845701.81, importe_modificado:845701.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2020908/proyecto_INICIO, 2020908/proyecto_FIN, 2020908/proyecto_PROCESO, 2020908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402025646 | Proyecto de inversión | 4518734.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518734.59, modificado:4518734.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AGUSTÍN MELGAR - 247561 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 247561 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.0, meta_modificada:23.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MORELOS RUMBO A MAGDALENA TEITITPA, lon:-96.54337282, lat:16.95061016}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 4158734.59 | 4158734.59 | 4158734.59 | 4158734.59 | 4158734.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:4518734.59, importe_modificado:4518734.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.88}} | {2025646/proyecto_INICIO, 2025646/proyecto_PROCESO, 2025646/proyecto_FIN, 2025646/proyecto_PROCESO, 2025646/proyecto_INICIO, 2025646/proyecto_FIN, 2025646/proyecto_PROCESO, 2025646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402025768 | Proyecto de inversión | 799365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799365.3, modificado:799365.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL - 248131 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 248131 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 16 DE , lon:-98.19616415, lat:17.61123119}} | 2021-10-08 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027925 | Proyecto de inversión | 649905.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649905.71, modificado:649905.71}} | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE: 20DPB0407Z EN BENITO JUÁREZ CUQUILA - 255891 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255891 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, lon:-97.7877424, lat:17.20015247}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402028861 | Proyecto de inversión | 499933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499933.07, modificado:499933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LLANO YOSOVEE PRIMERA SECCIÓN - 258833 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258833 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA LANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69292671, lat:17.24503907}} | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2028861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029212 | Proyecto de inversión | 1328120.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328120.26, modificado:1328120.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PANTEON A PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 259972 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 259972 | S | 332 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DONALDO COLOSIO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VI, lon:-97.941227, lat:17.444193}} | 2021-10-15 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030248 | Proyecto de inversión | 1840797.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840797.59, modificado:1840797.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 263852 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 263852 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:61, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO MONTE LIBERAL, 68470 MONTE LIBERAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE CIRCULA EN TERRACERÍA POR EL CAMINO VIEJO HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA MIGUEL , lon:-96.30236039, lat:17.95550951}} | 2021-09-21 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2030248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030668 | Proyecto de inversión | 1781219.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781219.94, modificado:1781219.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL CHAHUITES LAS CONCHAS - 265175 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 265175 | S | 180 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHAUITES LAS CONCHAS, lon:-94.50520664, lat:16.29064856}} | 2021-09-21 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402031514 | Proyecto de inversión | 758063.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758063.07, modificado:758063.07}} | AMPLIACIÓN DE LAS RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA RÍO GRANDE - 267464 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267464 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:RANCHERIA RÍO GRANDE, 68704 RÍO GRANDE, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA DE RÍO GRANDE, lon:-96.62717298, lat:17.58350949}} | 2021-10-06 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402031669 | Proyecto de inversión | 876398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.51, modificado:876398.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 267809 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267809 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.56218959, lat:17.62698606}} | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402031876 | Proyecto de inversión | 1346721.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346721.49, modificado:1346721.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DESVIACIÓN DE LA CUMBRE¿ SANTA CRUZ TIHUIXTE - 268306 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 268306 | S | 268 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TIHUIXTE - DESVIACIÓN DE LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-97.66434958, lat:16.3189991}} | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 1346721.19 | 1346721.19 | 1346721.19 | 1346721.19 | 1346721.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/15/22/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1346721.49, importe_modificado:1346721.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2031876/proyecto_INICIO, 2031876/proyecto_FIN, 2031876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402032125 | Proyecto de inversión | 704646.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704646.28, modificado:704646.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO - 269306 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 269306 | S | 321 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-96.68700123, lat:15.83109886}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402033575 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) - 277246 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 277246 | S | 287 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE NOGALES PUEBLO SAN MARCOS NATIVIDAD, 69480 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-98.29072745, lat:17.47398567}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/009/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.0}} | {2033575/proyecto_INICIO, 2033575/proyecto_PROCESO, 2033575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034539 | Proyecto de inversión | 1019885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019885.08, modificado:1019885.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA OAXAQUEÑA - 281464 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 281464 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.7, meta_modificada:983.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA LA OAXAQUEÑA, 70304 LA OAXAQUEÑA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Y CALLE CIPRES, CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.05101809, lat:16.86812215}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034653 | Proyecto de inversión | 672928.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672928.58, modificado:672928.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA - 282129 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 282129 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA HIDALGO A CONTINUACION DE A AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.70215538, lat:15.99357015}} | 2021-09-03 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034806 | Proyecto de inversión | 817274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, modificado:817274.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LOS CALLEJONES EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE - 282659 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 282659 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.8, meta_modificada:435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA COLONIA LOS ROBLES ORIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA Y CALLE EL CEDRO, A 50 MTS DE LAS VIAS DEL F, lon:-95.04574932, lat:16.86794689}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034889 | Proyecto de inversión | 1003000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003000.0, modificado:1003000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES SALIDA A LA COMPAÑÍA Y CALLE LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA - 282940 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | 282940 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL ESPINO SOBRE CAMINO HACIA LA COMPAÑIA CALLE LA LOMA, lon:-96.80400551, lat:16.58109562}} | 2021-10-10 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA/017/FISM-DF/011/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:1003000.0, importe_modificado:1003000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034889/proyecto_INICIO, 2034889/proyecto_FIN, 2034889/proyecto_PROCESO, 2034889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034985 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA IGLESIA - 283344 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 283344 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.7, meta_modificada:578.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA IGLESIA PUEBLO BARRANCONES, 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A BARRANCONES Y , CAMINO A LA IGLESIA, lon:-95.05482025, lat:16.84091791}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035315 | Proyecto de inversión | 504918.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504918.21, modificado:504918.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRO DEPORTIVO, ESQUINA GUTIÉRREZ EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 284610 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 284610 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.2, meta_modificada:257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DEPORTIVO COLONIA PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DE LAS ROSAS A UN COSTADO DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR , lon:-95.04854566, lat:16.87554944}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035518 | Proyecto de inversión | 629524.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629524.4, modificado:629524.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 20DCC2472H EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LAS FLORES . - 285294 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285294 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:31, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA CAÑADA LAS FLORES, 71967 CAÑADA LAS FLORES, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.19966091, lat:16.15021879}} | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036147 | Proyecto de inversión | 2707174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707174.37, modificado:2707174.37}} | AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 287451 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 287451 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A CAÑADA GRANDE RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZULAPAM-TEOTONGO Y CAMINO CAMINO A CAÑADA GRANDE, SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TEOTONG, lon:-97.542511, lat:17.689176}} | 2021-10-18 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036153 | Proyecto de inversión | 761465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761465.18, modificado:761465.18}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA MATRACA - CERRO IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 287462 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287462 | S | 194 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO LA MATRACA - CERRO IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA MATRACA, 71967 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO LA MATRACA-SAN MARTÍN PIE DEL CERRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-97.24321616, lat:16.10998244}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036319 | Proyecto de inversión | 2173133.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173133.61, modificado:2173133.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YOSIVEE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 287932 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 287932 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALVARIO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS ENTRE LA CLÍ, lon:-97.71814485, lat:17.53268769}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036419 | Proyecto de inversión | 999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288419 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 288419 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64725608, lat:17.04508131}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/036/2021, contratista:ARQ. ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2036419/proyecto_PROCESO, 2036419/proyecto_INICIO, 2036419/proyecto_PROCESO, 2036419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402036468 | Proyecto de inversión | 3471966.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471966.08, modificado:3471966.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARÍA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE: 20DPB2184U - 288661 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288661 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:9, direccion:PUEBLO LLANO ESCONDIDO, 71735 LLANO ESCONDIDO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD, lon:-97.66933935, lat:16.54652144}} | 2021-06-26 | 2021-09-23 | 3471966.08 | 3471966.08 | 3471966.08 | 3471966.08 | 2430376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471966.08, importe_modificado:3471966.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036468/proyecto_INICIO, 2036468/proyecto_PROCESO, 2036468/proyecto_FIN, 2036468/proyecto_INICIO, 2036468/proyecto_PROCESO, 2036468/proyecto_FIN, 2036468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402036622 | Proyecto de inversión | 797639.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797639.55, modificado:797639.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL A LOMA NARANJO - 289235 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289235 | S | 220 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:BARRIO LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.93519751, lat:18.15626878}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036681 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPB0120W - 289370 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289370 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE JULIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO DE LA AGE, lon:-97.72409274, lat:17.49525266}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036934 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE SANTA MARÍA MIXTEPEC. - 290060 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290060 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARIA, 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DE SANTA MARIA, A 5 KM PASANDO LA POBLACION AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-97.04964499, lat:16.02123734}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036935 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO - 290063 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290063 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 71970 SAN ANTONIO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA SAN ANTONIO Y CAMINO A CARRETERA NOPALA, PASANDO LA POBLACION DEL LADO O, lon:-97.09395059, lat:16.05586135}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036936 | Proyecto de inversión | 876398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.6, modificado:876398.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0236W - 290065 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 290065 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR EL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.56037409, lat:17.6109594}} | 2021-10-25 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402037182 | Proyecto de inversión | 869273.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869273.71, modificado:869273.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 291345 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291345 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAS GAVIOTAS A 150 METROS DEL PARQUE DEL AMOR, lon:-95.05077247, lat:17.20099829}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039159 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 299007 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 299007 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GASGA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFEREN, lon:-97.93105247, lat:17.02820922}} | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040512 | Proyecto de inversión | 654990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654990.45, modificado:654990.45}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SECCIÓN 5 EN LLANO DE GUADALUPE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304971 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304971 | S | 78 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.6365326, lat:17.17570391}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040540 | Proyecto de inversión | 814440.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814440.12, modificado:814440.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 305114 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 305114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO SANTA CRUZ, 69240 SANTA CRUZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.02081593, lat:17.89575979}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2040540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041112 | Proyecto de inversión | 728085.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208269.73, modificado:208269.73}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519816.16, modificado:519816.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALHELÍES - 307887 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307887 | S | 444 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE ALHELÍES PUEBLO EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE MARGARITAS, CALLE QUETZAL OBRA UBICADA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE EL VERGEL AUNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA MI, lon:-96.79162813, lat:17.20945192}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041247 | Proyecto de inversión | 1099730.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099730.8, modificado:1099730.8}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO (CON CONCRETO HIDRÁULICO) TRAMO: ENTRE HIDALGO Y VASCONCELOS. - 308477 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308477 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN EL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67936594, lat:17.26893636}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041282 | Proyecto de inversión | 649991.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.19, modificado:649991.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (1RA ETAPA) EN CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN - 308607 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308607 | S | 1050 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN, 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.63253777, lat:17.26004774}} | 2021-07-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041574 | Acción | 453758.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453758.19, modificado:453758.19}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 309416 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 309416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.959567, lat:17.801548}} | 2021-02-02 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2041574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041593 | Proyecto de inversión | 1199407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199407.09, modificado:1199407.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN PEDRO - 309451 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309451 | S | 470 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1474.0, meta_modificada:1474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASICA Y CALLE ANIMAS, SE UBICA A 1.3 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67080226, lat:17.25376102}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041619 | Proyecto de inversión | 399636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399636.26, modificado:399636.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ PATRIARCA - 309520 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309520 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN JOSE PATRIARCA QUE ES UN BARRIO DE SAN FELIPE TINDACO Y ESTE SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCA, lon:-97.45666596, lat:16.96916951}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042146 | Proyecto de inversión | 394802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394802.8, modificado:394802.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN SANTA CATARINA - 311453 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311453 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SANTA CATARINA, 69291 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COFRADÍA DE LA COMUNIDAD., lon:-97.95577997, lat:17.68816691}} | 2021-10-11 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042283 | Proyecto de inversión | 3598691.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598691.23, modificado:3598691.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS EN LA REPRESENTACIÓN DE UNIÓN DEL SUR. - 311847 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 311847 | S | 480 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SEGIR SOBRE LA CALLE ORIENTE LA CUAL SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DE PO, lon:-96.78463411, lat:16.06493178}} | 2021-10-11 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402042343 | Proyecto de inversión | 899022.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899022.94, modificado:899022.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN LAS FLORES - 312082 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312082 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.07, meta_modificada:927.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION LAS FLORES PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , CALLE LAS FLORES OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL EL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.76794693, lat:17.21768437}} | 2021-10-09 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042590 | Proyecto de inversión | 76907.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76907.58, modificado:76907.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 312950 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312950 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CENTRO DEPORTIVO Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR, CALLE VIOLETA A 300 MESTROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO, lon:-95.04964993, lat:16.86917964}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042799 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA NEGRA 1A ETAPA - 313671 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO | 313671 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PIEDRA NEGRA, 70877 PIEDRA NEGRA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN E, lon:-96.47998983, lat:16.193624}} | 2021-01-20 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043165 | Proyecto de inversión | 904991.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904991.15, modificado:904991.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA TÉCNICA 164 - 315253 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 315253 | S | 208 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.57, meta_modificada:708.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 164, lon:-96.24822698, lat:17.24181849}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR TODA LA INFORMACION , trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402043643 | Acción | 84384.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84384.18, modificado:84384.18}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 316734 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 316734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 84384.18 | 84384.18 | 84384.18 | 84384.18 | 84384.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVT/588/FISM-DF/CPS/01/2021, contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO, monto:84384.18, importe_modificado:84384.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2043643/proyecto_INICIO, 2043643/proyecto_FIN, 2043643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar metas y foto de termino dudas al cel 951 204 5327, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-06}, obs2: {observación:verificar avance fisico , trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX210402044887 | Proyecto de inversión | 488204.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488204.19, modificado:488204.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320877 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320877 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE DE LA AMISTAD DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.02835212, lat:16.87949278}} | 2021-04-03 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045089 | Proyecto de inversión | 776040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776040.0, modificado:776040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS PUENTE SAN JOSÉ - BAJOS DE CHILA (PRIMERA ETAPA) - 321560 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 321560 | S | 382 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE SAN JOSE - BAJOS DE CHILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA PUENTE SAN JOSÉ, 71996 PUENTE SAN JOSÉ, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-97.08404267, lat:15.92019}} | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402045964 | Proyecto de inversión | 29143.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29143.54, modificado:29143.54}} | SEÑALMIENTO VERTICAL EN CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA AL BARRAS DEL KM 4+000 AL KM 5+000 - 324828 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAXACA | 324828 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 00000 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - AYUTLA Y C, lon:-96.21767826, lat:17.04412487}} | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045970 | Proyecto de inversión | 3416986.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416986.99, modificado:3416986.99}} | CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 324849 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TAVELA | 324849 | S | 450 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.96, meta_modificada:263.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-95.91166306, lat:16.6549306}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/M-357/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:3416986.99, importe_modificado:3416986.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045970/proyecto_INICIO, 2045970/proyecto_PROCESO, 2045970/proyecto_INICIO, 2045970/proyecto_FIN, 2045970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045981 | Proyecto de inversión | 1324512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324512.04, modificado:1324512.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS CALLES - 324893 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 324893 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CA, lon:-97.0801554, lat:15.8869955}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046333 | Proyecto de inversión | 431894.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431894.71, modificado:431894.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE LA MEXICANA - 326191 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 326191 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS - LA MEXICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 257 + 357 RANCHERIA LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERR, lon:-97.491944, lat:17.923056}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 431893 | 431893 | 431893 | 431893 | 431893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTIP/FIMS-DF/464/007/2021, contratista:GRUPO SOLIARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:431894.71, importe_modificado:431894.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2046333/proyecto_INICIO, 2046333/proyecto_PROCESO, 2046333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046766 | Proyecto de inversión | 1203263.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203263.49, modificado:1203263.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS SEGUNDA ETAPA - 327901 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 327901 | S | 3447 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS BARRIO CENTRO, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE GUERRERO, CARRETERA SAN TIAGO PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-97.12510543, lat:15.91917796}} | 2021-11-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402046789 | Proyecto de inversión | 1234323.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234323.52, modificado:1234323.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES - 327982 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 327982 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LAS FLORES SECCION SITO LAS FLORES, 70140 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE AL PUNTE VEHIUCULAR, LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL INICIA EN LA ESCUELA , lon:-94.90136072, lat:16.73836995}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047059 | Proyecto de inversión | 2477145.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477145.75, modificado:2477145.75}} | MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 329267 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329267 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO SE EFECTÚA DES DE LA ENTRADA POSTERIOR DE BELLA VISTA HASTA A CUBRIR 12 KM SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-95.28807612, lat:17.71490784}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047133 | Proyecto de inversión | 1907371.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907371.69, modificado:1907371.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRES ARROYOS - 329530 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 329530 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA EN EL MAPA SE ENCUENTRA A 5 HORAS CAM, lon:-95.95683844, lat:17.33941805}} | 2021-08-06 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASITA/09/2021, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1907371.5, importe_modificado:1907371.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2047133/proyecto_INICIO, 2047133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047833 | Proyecto de inversión | 236328.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236328.99, modificado:236328.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTAL - 331784 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 331784 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE OCOTAL, 68269 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA DE AGUILA Y CAMINO CAMINO A BUENA, lon:-96.94088451, lat:17.00649724}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048400 | Proyecto de inversión | 377968.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377968.14, modificado:377968.14}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 333912 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 333912 | S | 680 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, lon:-97.48940818, lat:17.30484087}} | 2021-10-11 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/02/258/MSMA/002/2021, contratista:INGENIERÍA E INNOVACIÓN YAREKA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:377968.14, importe_modificado:377968.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048400/proyecto_INICIO, 2048400/proyecto_PROCESO, 2048400/proyecto_FIN, 2048400/proyecto_INICIO, 2048400/proyecto_FIN, 2048400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048676 | Proyecto de inversión | 1200451.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.67, modificado:1200451.67}} | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS PARAJES YUU-TINI, NUYAKU, YOSCUNO Y NUYAYA. (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 334956 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 334956 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.67479813, lat:17.06693932}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/09/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200451.67, importe_modificado:1200451.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2048676/proyecto_INICIO, 2048676/proyecto_FIN, 2048676/proyecto_PROCESO, 2048676/proyecto_FIN, 2048676/proyecto_PROCESO, 2048676/proyecto_FIN, 2048676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402048825 | Proyecto de inversión | 1570447.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570447.89, modificado:1570447.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO - 335435 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 335435 | S | 127 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE PASAJE EL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LLAMADO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA., lon:-97.05116626, lat:16.42623068}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049942 | Proyecto de inversión | 1661508.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661508.46, modificado:1661508.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA - 339857 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339857 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.7, meta_modificada:1190.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAZMINES, CALLE NARDOS LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.69977449, lat:17.05048927}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050189 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 340700 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 340700 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL, CENTRO SANTIAGO YOLOMECATL, lon:-97.56798618, lat:17.4741219}} | 2021-07-15 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050374 | Proyecto de inversión | 2870433.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870433.43, modificado:2870433.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SECCION ARROYO GRAVA DE LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341345 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341345 | S | 552 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE ARROYO GRAVA PUEBLO LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE ARROYO GRAVA Y CAMINO LOMA SAN JUAN - JALAPA DE DIAZ, CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-96.53844597, lat:18.10011593}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050841 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ZERTUCHE, NIÑO PERDIDO, IGNACIO ALLENDE, NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO - 342917 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342917 | S | 433 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I MADERO PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION QUE ES LA CAL, lon:-96.56677722, lat:17.02764084}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050884 | Proyecto de inversión | 3072469.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072469.23, modificado:3072469.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 343047 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343047 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y ENTRA, lon:-96.52521025, lat:17.02891405}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051132 | Proyecto de inversión | 1426074.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426074.51, modificado:1311425.7}} | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA Y GRIEGA, SANTA MARIA GUIENAGATI - 344156 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 344156 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LA GRIEGA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LA GRIEGA Y CALLE FELIPE ENRIQUE, CALLE LA GRIEGA CALLE FELIPE ENRIQUE, CODIGO POSTAL 70735,, lon:-95.355192, lat:16.74189779}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-17/MSMG/412/FISMDF/035/2021, contratista:ISAIAS RAMIREZ AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1297739.95, importe_modificado:1297739.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051383 | Acción | 163945.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163945.26, modificado:163945.26}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 345184 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, lat:16.921227}} | 2021-01-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051532 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:797000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DOCE DE JULIO - 345835 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345835 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 12 DE JULIO PUEBLO 12 DE JULIO, 70232 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 12 DE JULIO, lon:-95.11215656, lat:17.27641011}} | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051579 | Proyecto de inversión | 1902105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902105.2, modificado:1902105.2}} | ¿AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2° ETAPA¿ - 346041 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346041 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA EMPIEZA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO, lon:-97.02024728, lat:16.58895249}} | 2021-10-12 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051741 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN NICOLAS Y CAMINO REAL. - 346649 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 346649 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL. PUEBLO EL CUETE, 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES ACTUALMENTE SON DE TIERRA Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS SON INTRANSITABLES YA QUE CONDUCEN AL ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , lon:-98.00272332, lat:16.7838306}} | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402051914 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DE LOS HELADEROS AL MOGOTE QUEBRADO. - 347384 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 347384 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO RURAL BARRIO SAN RAYMUNDO JALPAN, 00000 UNIVERSIDAD ANÁHUAC, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y PASAJE LOS HELADEROS, PASAJE MOGOTE QUEBRADO SOBRE CALLE REFORMA PASANDO CALLE CORREGIDORA 2 CUADRAS Y, lon:-96.75417106, lat:16.97575722}} | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052052 | Proyecto de inversión | 2427165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427165.67, modificado:2427165.67}} | CONSTRUCCION DE PISO CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN EL FORO YA HA ZUCU, ESTACIONAMIENTO Y RAMPAS - 348064 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 348064 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1009.21, meta_modificada:1009.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE CAMPESINA CON GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBACION, lon:-96.779778, lat:16.994028}} | 2021-11-16 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2052052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052144 | Proyecto de inversión | 928805.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.47, modificado:928805.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCION PRIMERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348482 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348482 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA , lon:-96.53064895, lat:18.06952447}} | 2021-02-03 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055349 | Proyecto de inversión | 4122484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122484.44, modificado:4122484.44}} | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABREA | FAFM/MTC-553/COP-01/2021 | S | 5405 | 4804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:28XX+XC Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.65149212, lat:17.04995337}} | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-01/2021, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4122484.44, importe_modificado:4122484.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.2}} | {2055349/proyecto_PROCESO, 2055349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058807 | Acción | 275903.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275903.13, modificado:275903.13}} | 33604 DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS SE REALIZARA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA COMPROBACION DE PROYECTOS, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y CEDULA DE VERIFICACION DE SEGUIMI - 21703 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA INES DEL MONTE | 21703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058811 | Acción | 1071794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071794.49, modificado:1071794.49}} | 33901 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ASESORÍA TÉCNICA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E IMPLANTACIÓN DE LOS DISE - 266787 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 266787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX220102060750 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 5556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5556 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 3875 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73550545, lat:16.83988768}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060773 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:206000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NEJAPA DE MADERO - 6225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6225 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LICONSA, lon:-95.97305268, lat:16.60951454}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060793 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 6816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6816 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 1KM DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-95.76670072, lat:16.97613525}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060811 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPANTITLÁN - 7138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7138 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPANTITLÁN, 68535 TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.983379, lat:18.20278}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060832 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO MATATLÁN - 7597 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7597 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.37572068, lat:16.87203171}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060838 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM - 7642 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.927325, lat:18.100474}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060842 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTONGO - 7694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7694 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA SE ENCUENTRA UBICADO A 207 METROS DEL KIOSKO, lon:-97.535375, lat:17.726444}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1029979.9 | 1029979.9 | 748864.37 | 748864.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/012/2022, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, importe_modificado:1029979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2060842/proyecto_PROCESO, 2060842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060850 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329752.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MACAHUITE - 7740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7740 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MACAHUITE, 70490 EL MACAHUITE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 METROS DE LA TIENDA CONASUPO SOBRE RIVERAS DEL RIO QUIECHAPA, lon:-96.3305, lat:16.547}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 329752.47 | 329752.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/039/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1098414.38, importe_modificado:1098414.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2060850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060856 | Proyecto de inversión | 605500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605500.0, modificado:605500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PROGRESO - 7768 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7768 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 68451 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTS. DE DEL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE VEREDA, lon:-96.55276, lat:18.11986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060860 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108390.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CALLEJÓN DE RÓMULO - 7779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7779 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 CUADRA DEL PANTEON Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.350058, lat:16.270956}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108390.27 | 108390.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060876 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 7978 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7978 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE A LOMA ALTA INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 311 MTS. DE L, lon:-96.169052, lat:18.079641}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060889 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 8223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8223 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 283 MTS. DEL PANTEÓN MUN, lon:-95.607465, lat:16.397972}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060919 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANETZE DE ZARAGOZA - 8738 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8738 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-96.301359, lat:17.374789}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060923 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VENTA DE URIBE DE JUÁREZ - 9130 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9130 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE DICONSASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.044252, lat:17.878017}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060929 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NACHIHUÍ - 9263 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9263 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO NACHIHUÍ, 71418 NACHIHUÍ, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-96.99046427, lat:16.55087415}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060931 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 9308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9308 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LAS PILAS, CALLE BUGAMBILIAS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-95.596058, lat:16.395879}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060936 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 9695 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9695 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE CEDRO, 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 200 METROS TIENDA DICONSA A 180 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y A 230 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.468119, lat:18.030366}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060937 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95927.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 9721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9721 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68483 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 70 MTRS DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPA, lon:-96.24655601, lat:17.71815802}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 95927.73 | 95927.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060940 | Proyecto de inversión | 604238.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.3, modificado:604238.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 10048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10048 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE CATORCE, CALLE CUATRO A 121 METROS DE LA IGLESIA ACCIONES ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.399188, lat:18.247239}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060943 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ARENA - 10096 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10096 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LA ARENA, 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y , A 180 MTS. DE LICONSA A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIAN, lon:-97.31077597, lat:16.5419182}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060955 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:451000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NOPALERA GUELAXÓCHITL - 13412 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13412 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NOPALERA (GUELAXÓCHITL), 70810 NOPALERA (GUELAXÓCHITL), SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 70 MTS. DE LA MISCELANEA LA NOPALERACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.506246, lat:16.468758}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060961 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CLAVELLINAS - 13441 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13441 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 71 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.93091648, lat:16.92009495}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060963 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROSARIO - 13451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13451 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS. DE LICONSA Y 350 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.03689274, lat:17.07304265}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060972 | Proyecto de inversión | 278879.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278879.22, modificado:278669.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 13466 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13466 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE TRES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 185 METROS DE LA IGL, lon:-96.403854, lat:18.240104}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 278669 | 278669 | 201260.95 | 201260.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060976 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13476 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13476 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE LAS FLORES EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENT, lon:-96.13835, lat:18.06157085}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060982 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 13518 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13518 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE A LA MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ LA FRAGUA Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-96.908322, lat:17.304947}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060983 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 13519 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13519 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRENCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 75 MTS. DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ A 200 METROS DEL, lon:-96.818037, lat:17.063537}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060984 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494346.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 13526 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13526 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 2 DE ABRIL EL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.3627601, lat:17.8725797}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 494346.86 | 494346.86 | 425098.34 | 425098.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:494346.86, importe_modificado:494346.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2060984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060986 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO OTATE - 13531 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13531 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO OTATE, 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 MTS. DEL PUENTE PEATONAL A 60 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 80, lon:-96.401866, lat:17.718627}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060993 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 13558 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13558 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZÁRAGOZA Y CALLE EL PALMAR, CALLE HIDA A 969 MTS. DE LA PURIFICADORA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.76286, lat:16.888897}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060997 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13565 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13565 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJAD PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE, CALLE MOCTEZUMA A 431 MTS. DE LA TELESECUNDARIA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y, lon:-96.729828, lat:16.834322}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060999 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13573 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13573 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.7563086, lat:17.00073662}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061007 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 13590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13590 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO GONZÁLEZ PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE LA VIEJA BIBLIOTECA A 200, lon:-96.96075775, lat:17.8022527}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061012 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13598 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE INDEPENDENCIA A 429 MTS. DE LA CAPILLA SANTA MARTHA A 200 METROS DEL CAMINO H, lon:-96.730369, lat:16.834705}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061024 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO SANTO DOMINGO - 13675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13675 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CERRO SANTO DOMINGO, 68483 CERRO SANTO DOMINGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 MTS DE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.37751, lat:17.86501}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061032 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA LARGA - 13708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13708 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 71430 LOMA LARGA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MTS. DE LICONSA Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.02785123, lat:16.64175476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061049 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13749 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13749 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE BUGAMBILIAS A 195 MTS. DE LA CAPILLA DE JUQUILADOS C, lon:-96.74587917, lat:17.02804306}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061050 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13752 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRABAJADORAS SOCIALES Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO DE REFEREN, lon:-96.80313251, lat:17.12534103}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061057 | Proyecto de inversión | 1338996.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338996.32, modificado:1338996.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MIXTEQUITA - 13766 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13766 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LA MIXTEQUILLA, 70230 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA Y , A 510 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL.CUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-95.209793, lat:17.2038739}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2061057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061060 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRAS NEGRAS - 13770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13770 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 660 M DEL IEBO PLANTEL 18 TENANGO ENCONTRADO EN EL CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. BENEFICI, lon:-96.73454275, lat:18.13768238}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061070 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO YUCUTINDOO - 13795 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13795 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.478692, lat:16.732725}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061073 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 13804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13804 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 71410 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 144 MTS. DEL CENTRO COMUNITARIOCIENTO CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.999775, lat:16.528318}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 200860.57 | 200860.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061079 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13817 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y , PROLONGACION DE CORREGIDORA EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 METROS DE LA I, lon:-96.6937983, lat:16.9344527}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061081 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 13821 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13821 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.950338, lat:16.465642}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061082 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13822 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13822 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TANQUE , lon:-96.735157, lat:17.036846}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061087 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERILLO - 13832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADOA 200 MTS. DE LICONSA, lon:-97.014056, lat:16.3494}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061099 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO BUENA VISTA - 13849 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13849 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 198 M DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CERRO BUENA VISTA SAN JOSÉ TENANGO, OAXACA., lon:-96.70150324, lat:18.13752942}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061126 | Proyecto de inversión | 2639505.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639505.12, modificado:2639505.12}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 13889 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13889 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GALEANA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO ACERCA DEL, lon:-96.83533645, lat:16.74095988}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061132 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13900 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13900 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSITA Y CALLE PROGRESO, CALLE DEL SAPO SE ENCUENTRA UBICADO A 753 MTS. DE LA LECHERIA LICONSA, lon:-96.652894, lat:17.06406}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061133 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 13901 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13901 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE DURANGO, CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA EL BEN, lon:-96.300887, lat:17.775254}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061157 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CUIXTLA - 13972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13972 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71964 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , A 151 MTS. DE LA ESCUELA BENITO JUAREZENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.191672, lat:15.992786}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061170 | Proyecto de inversión | 816393.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816393.48, modificado:816393.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13994 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13994 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA JUCHITAN - TEHUANTEPEC INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CREUCE ARROYO Y CALLE A BORDO DREN, CARRETERA FEDERAL JUCHITATEHUANTEPEC LA REFERENCIA, lon:-95.052885, lat:16.425712}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 815523.82 | 815523.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:815523.82, importe_modificado:815523.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061171 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 13995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13995 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , A 500 MTS DE LA IGLESIAENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.12526421, lat:16.55646441}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061179 | Proyecto de inversión | 232399.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 14006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14006 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE LA IGLESIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DEPORTIVO D, lon:-96.763427, lat:17.19723}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061179/proyecto_PROCESO, 2061179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061181 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 14011 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 694 MTS. DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, lon:-96.679922, lat:16.688516}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77328.19 | 77328.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061183 | Proyecto de inversión | 232399.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 14014 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14014 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE FLORIDA, CALLE NUEVO LAREDO A 58 METROS DE CAPILLAUNA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.749999, lat:17.124589}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061184 | Proyecto de inversión | 713748.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713748.45, modificado:713748.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD CERRO CUERO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 14016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14016 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CERRO CUERO, 71967 CERRO CUERO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , REFERENCIA SE ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL Y EL JARDIN DE NIÑO, lon:-97.20655, lat:16.156257}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061212 | Proyecto de inversión | 1903000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, modificado:1903000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GASPAR YAGALAXI - 14062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14062 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A A 214 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. BENE, lon:-96.20914, lat:17.58198}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061214 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:242555.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 14065 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14065 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DEL PROGRESO, 69700 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 128 METROS DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-98.029589, lat:17.279103}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 242555.01 | 242555.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:242555.01, importe_modificado:242555.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061227 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 14114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14114 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71195 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS. DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-97.622566, lat:16.692059}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 244939.94 | 244939.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061244 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA - 14232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14232 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DE IGLESIA CATÓLICA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFICIARIOS EN DIF, lon:-96.608875, lat:18.02142}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061250 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO NUEVO - 14271 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14271 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 450 M DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.23348359, lat:16.44279348}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061255 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO BLANCO - 14323 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14323 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 134 MTS. DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPEDOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.456407, lat:16.796482}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066713 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM - 13470 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13470 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 22 METROS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO, lon:-97.14033185, lat:16.84172887}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066714 | Proyecto de inversión | 1754999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754999.6, modificado:1754999.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 14029 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 14029 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BRASIL, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-96.53933, lat:16.638629}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2066714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066719 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO MACHÍN - 14390 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14390 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO MACHÍN, 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA. A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.145974, lat:17.189237}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2066719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066725 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 18996 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 18996 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y , CALLE REFORMA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 120 MTS DE FERROCA, lon:-95.260717, lat:16.378347}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066729 | Proyecto de inversión | 2649999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649999.93, modificado:2645153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN SANTA MAGDALENA JICOTLAN COIXTLAHUACA OAXACA - 19022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19022 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.97, meta_modificada:567.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MANUEL CRUZ RODRIGUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.47164157, lat:17.80725272}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2645153.32 | 2645153.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-083-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2645153.32, importe_modificado:2645153.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066734 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 19067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19067 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y PRIVADA SAN ANTONIO, PRIVADA 4TA. DE CONSTITUCIÓN A 351 MTS. DE LA CAPILLA SAN A, lon:-96.807309, lat:17.133309}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066742 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE COPALTEPEC - 19250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19250 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-98.186385, lat:17.854375}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386743.13 | 386743.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066744 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO SOLANO - 19269 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19269 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RANCHO SOLANO, 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 75 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLONIA MORELOS, lon:-97.821581, lat:17.818752}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066854 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ARMENTA - 32291 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32291 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , A 723 METROS DEL CENTRO DE SALUD UNA CUADRA AL OESTE DEL CEMENTERIO DE L, lon:-98.372562, lat:16.333111}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066859 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154774.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TEPEUXILA - 32338 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32338 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE 21 DE AGOSTO, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL TELEBACHILLERATO 04, lon:-96.842624, lat:17.722424}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 154774.43 | 154774.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066873 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:448845.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO COLONIA GUERRERO - 32499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32499 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, lon:-96.70099, lat:17.980596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 448845.83 | 448845.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066882 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CALLEJÓN DE RÓMULO - 32664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32664 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71690 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y , A 250 MTS. DE LA TIENDA DICONSAUNA CUADRA AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.351414, lat:16.273423}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066884 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32685 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON IGANCIO NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70100 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON DE LOS PESCADORES Y CALLE LIBERTAD, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 95 METROS DE L, lon:-95.018449, lat:16.42777}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066886 | Proyecto de inversión | 8130262.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8130262.45, modificado:8130262.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ - 32698 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 32698 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 LA BRAMA PARAJE PÉREZ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-97.883264, lat:17.100994}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 8130262.45 | 8130262.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-072-W-0-22, contratista:ING. SANTIAGO GALICIA RAMOS, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8128783.75, importe_modificado:8128783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.05}} | {2066886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066890 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ARADOR - 32747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32747 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.17875464, lat:16.54040072}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066903 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE TALEA - 32962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.16537095, lat:16.50713614}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066906 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139260.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 32997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32997 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARREÑO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE PAJARITOS Y CALLE CARLOS M. BUSTAMANTE, CALLE VERDUSCO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA , lon:-96.790297, lat:16.867794}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 139260.67 | 139260.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066920 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:567500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAPOTITLÁN DEL RÍO - 33240 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33240 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71375 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE EL FORTIN A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CL, lon:-97.238298, lat:16.87763}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2066920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067170 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COATZÓSPAM - 42999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42999 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.762819, lat:18.048444}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067196 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO TECÓATL - 43245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43245 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , PRIVADA CENTENARIO SE ENCUENTRA UBICADO A 166 MTS. DE LA IGLESIA SAN JERÓNIMO, lon:-96.911231, lat:18.1645}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067203 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 43308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43308 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS PARTE ALTA DEL MUNICIPIO, lon:-96.904651, lat:18.137034}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067209 | Proyecto de inversión | 1274327.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274327.49, modificado:1274327.49}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR MALVARISCO - 43392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43392 | S | 122 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR - MALVARISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN PUEBLO MALVARISCO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MALVARISCO SE ENCUENTRA A 7.2 K, lon:-96.488981, lat:16.001735}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067245 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762500.0, modificado:762500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762500.0, modificado:762500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 44836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Taniche | 44836 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUÁREZ LA ACCIÓN A EJECUTAR SE REALIZARÁ EN EL PREDIO A NOMBRE DE LA BENEFICIARIA VER, lon:-96.752249, lat:16.568211}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067363 | Proyecto de inversión | 1555895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555895.51, modificado:1555895.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC LA REFORMA AYOTZINTEPEC LA GUADALUPE - 47802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47802 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA REFORMA - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE ENCUENTRA A 39.2 KILOMETRO, lon:-96.077014, lat:17.874983}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067367 | Proyecto de inversión | 2997798 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997798.0, modificado:2997798.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ARROYO CHOÁPAM Y RAMAL A ARROYO ANGUILA - 47847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47847 | S | 872 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM - ARROYO ANGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOÁPAM SE ENCUENTRA A 4., lon:-96.153997, lat:17.973915}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.85}} | {2067367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067425 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUIVINI - 49298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49298 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATRO CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-96.195043, lat:16.099323}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067429 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 49420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49420 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUDSEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA CLINIC, lon:-96.61491464, lat:16.18442749}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067446 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 49707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49707 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 38 MTS. DE LA IGLESIA EVANGELISTA A 400 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-95.08567401, lat:17.05464068}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067464 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LACHIGUIRI - 50084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 50084 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE MORELOS, EL DOMICLIO DE REFERENCIA SE UBICA A 31 MTS. DE LA IGLESIA Y A UN COSTADO , lon:-95.53198022, lat:16.68649821}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067509 | Proyecto de inversión | 1320929.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320929.03, modificado:1320929.03}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN QUIOTEPEC SAN MIGUEL MANINALTEPEC - 51703 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51703 | S | 181 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.91, meta_modificada:5.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC - SAN MIGUEL MANINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 905 INTERIOR SN PUEBLO MANINALTEPEC, 68706 MANINALTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC SE ENCUENT, lon:-96.624807, lat:17.586186}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067594 | Proyecto de inversión | 2328676.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328676.74, modificado:2328676.74}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL LA RINCONADA - 56132 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 56132 | S | 315 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA SE ENCUENTRA A 20.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO SA, lon:-96.199183, lat:17.757194}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067854 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 65776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65776 | S | 32 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BRECHA ARROYO CARRIZAL , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A 39, lon:-97.08357596, lat:16.97271103}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067859 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LA LIBERTAD - 65907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65907 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A 420 MTS. DE DICONSA SOBRE TERRACERIA PRNINC, lon:-96.52712256, lat:16.56981736}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067874 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TETALTEPEC - 66061 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66061 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TETALTEPEC, 69008 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE LIBERTAD A 122 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA TETAL, lon:-97.81893381, lat:18.00356436}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067888 | Proyecto de inversión | 1021500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021500.0, modificado:1021500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 66310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66310 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VIVENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.330099, lat:17.73202}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067893 | Proyecto de inversión | 908000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908000.0, modificado:908000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAPOTITLÁN PALMAS - 66436 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66436 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN CIUDAD ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE LIC. HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO A 201 MTS. DEL KIOSKO DE ZAP, lon:-97.820021, lat:17.888926}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067929 | Proyecto de inversión | 2700000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.02, modificado:2700000.02}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC TOTOMOXTLA SAN FRANCISCO DE LA REFORMA SAN MARTÍN BUENAVISTA - 68412 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68412 | S | 139 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.15, meta_modificada:7.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO DE LA REFORMA - SAN MARTIN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 151 INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTIN BUENA VISTA, 68707 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD , lon:-96.615362, lat:17.633507}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068089 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 74918 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 74918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE DEL MEZQUITE Y , A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSEISCIENTOS METROS APROXI, lon:-96.58806407, lat:17.02304766}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2068089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068096 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN TONALTEPEC - 75126 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75126 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68695 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA AA 200 METROS DE L PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN EL CE, lon:-96.9577516, lat:17.56849788}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2068096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068099 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REFORMA DE PINEDA - 75192 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75192 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE PORFIRIO DÍAZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 850 METROS DEL P, lon:-94.46253223, lat:16.40342301}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2068099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068106 | Proyecto de inversión | 2440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440000.0, modificado:2440000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO NACALTEPEC - 75333 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75333 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE NUM. 1 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA NACIONAL Y CALLE 2A DE RAYÓN, SE ENCUENTRA UBICADO A A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y, lon:-96.9161661, lat:17.50341958}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2068106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068115 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODEGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 75519 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75519 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE ASERRADERO VILLA ALTA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE AMARGURA, CARRETERA INTERNACIONAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.59569395, lat:17.02844039}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2068115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068174 | Proyecto de inversión | 501464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501464.75, modificado:501464.75}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE - 76980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 76980 | S | 782 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DEL TOTOMOXTLE - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y , lon:-98.165998, lat:16.511115}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068248 | Proyecto de inversión | 5516077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5516077.03, modificado:5516077.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 85087 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85087 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.16, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO MARCADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 600 METROS DE ESCUELA, lon:-96.54614137, lat:16.36436247}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068262 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL ESTADO - 85335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85335 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , A 183 MTS. DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGOCIEN METROS APROXIMADAM, lon:-97.84852072, lat:17.15559293}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068388 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 90389 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90389 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , A 200 MTS. DEL TEMPLO DE SAN ESTEBAN. A 200 MTS DEL AYUNTAMIENTO UNO, lon:-96.547794, lat:16.505568}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068403 | Proyecto de inversión | 3299080.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299080.59, modificado:3299080.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS SEGUNDA ETAPA - 90761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90761 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LA CARRETERA 190 Y 700 MTS ENTRE EL, lon:-97.811873, lat:17.856503}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2068403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068494 | Proyecto de inversión | 445500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445500.0, modificado:445500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98440 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98440 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAÚL MARTÍNEZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE EMILIO CARRANZA A 132 MTS. DE LA CAPILLA MIÉRCOLES SANTODOS CUADRAS AL ESTE DE, lon:-95.02941088, lat:16.43377154}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068502 | Proyecto de inversión | 454000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:454000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN ACALTEPEC - 98522 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98522 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ACALTEPEC, 70560 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CAM, lon:-95.938873, lat:16.265535}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068506 | Proyecto de inversión | 1095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1095000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE BUENAVISTA - 98709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98709 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:AMPLIACION RANCHO NUEVO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71117 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , A 700 M DE LA AGENCIA RUMBO AL PARAJE RANCHO NUEVO DE LA LADO IZQUERDO HAY UN CAMINO DE TERR, lon:-97.81, lat:17.029728}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068519 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TRINIDAD ZAACHILA - 100033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100033 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE 12 DE MAYO DE 1716, CALLE BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 245 MTS. DE, lon:-96.76303, lat:16.92252}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069418 | Proyecto de inversión | 1370085 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370085.0, modificado:1370085.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE LAS HUERTAS EN SAN ANDRÉS HUAYÁPAM LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 19496 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 19496 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.0, meta_modificada:1004.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE LOS VASQUEZ, CALLE EL POCITO SE ENCUENTRA UNA CALLE DEL MUNICIPIO DE NORTE A SUR, lon:-96.666667, lat:17.101517}} | 2022-04-18 | 2022-06-06 | 1370085 | 1370085 | 824927.72 | 824927.72 | 545157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH-FISMDF/091-001/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA CORPORATIVA MAQUY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:1370085.0, importe_modificado:1370085.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.12}} | {2069418/proyecto_INICIO, 2069418/proyecto_PROCESO, 2069418/proyecto_FIN, 2069418/proyecto_INICIO, 2069418/proyecto_PROCESO, 2069418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069557 | Proyecto de inversión | 3180328.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180328.77, modificado:3180328.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 20047 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 20047 | S | 4094 | 3806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5894.0, meta_modificada:5894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE OCTUBRE COLONIA EJIDAL, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTIAGO LOPEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ, CALLE JUAN PABLO HERNANDEZ ENTRANDO POR LA GASOLINARIA HASTA TOPAR CON EL CAMPO D, lon:-94.35757618, lat:16.48754703}} | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 3180328.77 | 3180328.77 | 3180328.77 | 2687764.64 | 2687764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSDZ/525/FISMDF/0001/0003/2022, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:3180328.77, importe_modificado:3180328.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2069557/proyecto_INICIO, 2069557/proyecto_PROCESO, 2069557/proyecto_INICIO, 2069557/proyecto_PROCESO, 2069557/proyecto_INICIO, 2069557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070535 | Proyecto de inversión | 2196000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196000.19, modificado:2196000.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE EN EL PARAJE EL CAJÓN. - 26636 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26636 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LACHIGALLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LACHIGALLA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN, lon:-96.63039029, lat:16.54047076}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071206 | Proyecto de inversión | 765167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765167.88, modificado:765167.88}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EJIDO VICENTE LOC. VICENTE CAMALOTE TRES - 29998 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 29998 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:PASAJE AMPLIACION DE LA HERRADURA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE DIEZ, AVENIDA LA JOSEFA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA R, lon:-96.52118292, lat:18.5096225}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2071206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071262 | Acción | 776004.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776004.33, modificado:776004.33}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 30298 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 30298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071905 | Acción | 120860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120860.01, modificado:120860.01}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 33796 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 33796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 120860.01 | 120860.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAH-FISMDF/091-001/2022, contratista:LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:120860.01, importe_modificado:120860.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2071905/proyecto_INICIO, 2071905/proyecto_PROCESO, 2071905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072098 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43 - 34414 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 34414 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN A HOSPITAL RURAL NO 43 INTERIOR A1 BARRIO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE SAN PEDRO Y CALLE CALLE MARÍA SABINA, CALLE HUAUTLA , lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072145 | Proyecto de inversión | 1501366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501366.56, modificado:1501366.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 34679 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 34679 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA EL PROGRESO, 68450 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DESVIACIO, lon:-96.5456925, lat:18.12587911}} | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072312 | Acción | 347230.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347230.59, modificado:347230.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 35850 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 35850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, lat:16.489084}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 347230.59 | 347230.59 | 173615.29 | 173615.29 | 173615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSPA-TEC/302/1002/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES RMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:347230.59, importe_modificado:347230.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2072312/proyecto_INICIO, 2072312/proyecto_PROCESO, 2072312/proyecto_INICIO, 2072312/proyecto_PROCESO, 2072312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202072432 | Proyecto de inversión | 3139148 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139148.0, modificado:3139148.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 36594 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 36594 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINO AL CENTRO DE LA POBLACION AMPLIACION SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO YUCUXINA Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A NOCHIXTLAN, CAMINO CA, lon:-97.17267958, lat:17.17308969}} | 2022-03-29 | 2022-06-26 | 3139148 | 3139148 | 2151744.4 | 2151744.4 | 2151744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/002/2022, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:3139148.0, importe_modificado:3139148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2072432/proyecto_INICIO, 2072432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072572 | Acción | 84447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84447.72, modificado:84447.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37653 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 37653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2072572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072725 | Proyecto de inversión | 1734371.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734371.68, modificado:1734371.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TALEA DE CASTRO 3A ETAPA - 38639 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 38639 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLE CAFETICULTORES Y CALLE CRUZEIRO, CALLEJON IZALCO LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA DENTRO DE LA MANZANA QUE SE, lon:-96.25002243, lat:17.36121116}} | 2022-10-01 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2072725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073006 | Proyecto de inversión | 406874.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406874.34, modificado:406874.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 20DPR2332N SEGUNDA ETAPA - 40062 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 40062 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO SANTA GERTRUDIS - VILLA TALEA DE CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 30 EXHACIENDA SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE Y , AL LADO DEL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL , lon:-96.24359756, lat:17.34522289}} | 2022-11-01 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073248 | Acción | 55873.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55873.14, modificado:55873.14}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41163 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 41163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2022-03-01 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2073248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073440 | Proyecto de inversión | 1484863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484863.63, modificado:1484863.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 42317 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 42317 | S | 126 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - EL SUMIDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO RUMBO A SANTO TOMAS TAMAZULAPAM Y , SE PAR, lon:-96.60963012, lat:16.2030718}} | 2022-03-10 | 2022-05-08 | 1484863.63 | 1484863.63 | 1484863.63 | 1239137.77 | 1239137.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSLM/391/FISM-DF/15/2022, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1484863.63, importe_modificado:1484863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.83}} | {2073440/proyecto_INICIO, 2073440/proyecto_PROCESO, 2073440/proyecto_INICIO, 2073440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073694 | Proyecto de inversión | 2616942.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:1016953.95, modificado:1016953.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599988.68, modificado:1599988.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LAS CALLES MORELOS Y CORREGIDORA - 44026 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 44026 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE ARROYO COLORADO ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CO, lon:-96.70787191, lat:16.96861476}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2616942.63 | 2616942.63 | 1278634.81 | 1278634.81 | 1278634.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/M403/R33-FIII/OP/01/2022, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:2616942.63, importe_modificado:2616942.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.66}} | {2073694/proyecto_PROCESO, 2073694/proyecto_INICIO, 2073694/proyecto_PROCESO, 2073694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073762 | Proyecto de inversión | 3886588.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386588.41, modificado:2386588.41}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 44522 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 44522 | S | 3156 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR SIN PUEBLO FÁTIMA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE NACIONAL Y BRECHA RIO TEHUANTEPEC, EL EDIFICIO SE LOCALIZA AL COSTADO OESTE DE LA CALLE COLON ALEDAÑO AL CENTR, lon:-96.39658774, lat:16.80359257}} | 2022-04-25 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074103 | Acción | 228651.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228651.06, modificado:228651.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47447 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 47447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2022-03-11 | 2022-12-31 | 228651.06 | 228651.06 | 228651.06 | 95256.55 | 95256.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSDA/FIII/002/001/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:228651.06, importe_modificado:228651.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2074103/proyecto_PROCESO, 2074103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:el contrato no tiene firmas, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202074601 | Proyecto de inversión | 3982378.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3982378.35, modificado:3982378.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PARAÍSO - 50771 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50771 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO BARRIO PARAISO, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-96.61476111, lat:15.90676667}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 3982378.35 | 3982378.35 | 3982378.35 | 3982378.35 | 3982378.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3982378.35, importe_modificado:3982378.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2074601/proyecto_INICIO, 2074601/proyecto_PROCESO, 2074601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074610 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO OCTAVA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN JOSE ÑUMI - 50839 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 50839 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SAN JOSÉ ÑUMÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUE, lon:-97.74839743, lat:17.40143465}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.4}} | {2074610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074638 | Proyecto de inversión | 1045496.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045496.4, modificado:1045496.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 20 M2. LAMINA Y SOPORTE ESTRUCTURAL A BASE DE COLUMNAS DE ACERO. - 51064 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 51064 | S | 81 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69820 TRAMO LA ESTANCIA - LA ESTANCIA KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZADA EN DIRENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DONDE E, lon:-97.55341875, lat:17.40051543}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2074638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076068 | Proyecto de inversión | 541093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541093.45, modificado:541093.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 60433 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 60433 | S | 529 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO SACACOSECHAS DE SAN JUAN LACHIGALLA FACIL DE IDENTIFICAR ENTRE LOS HABITANTES DE LA POBLA, lon:-96.55387936, lat:16.59175525}} | 2022-05-02 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076451 | Proyecto de inversión | 672820.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672820.85, modificado:672820.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5TA. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, IXTLAN, OAXACA. - 62302 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 62302 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 13 KM TOMANDO EL CAMINO HACIA EL CARRIZAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD LOS BEN, lon:-96.43220626, lat:17.63124666}} | 2022-04-05 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2076451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076560 | Proyecto de inversión | 421081.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421081.45, modificado:421081.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. A SAN ISIDRO EL CARRIZAL - 62892 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 62892 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000.00 - 0+300.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO EL CARRIZAL, 68707 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL CARRIZAL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 13 , lon:-96.43260533, lat:17.63152957}} | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2076560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077013 | Proyecto de inversión | 1931011.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931011.27, modificado:1931011.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ - 65191 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 65191 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.48, meta_modificada:539.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE ALAMOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZA EN LA CA, lon:-96.87786632, lat:18.17754516}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077022 | Proyecto de inversión | 229620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229620.33, modificado:229620.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 65235 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 65235 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.65, meta_modificada:146.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LA RAYA, CALLE CAMINO NACIONAL SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCIÓN OAXAC, lon:-96.60391047, lat:17.01712553}} | 2022-05-26 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202077040 | Proyecto de inversión | 476967.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476967.3, modificado:476967.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LAS FLORES - 65294 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 65294 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA REFORMA, 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAS FLORES LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CALLE LATERAL AL EDIFICIO QU, lon:-95.76334513, lat:16.39955472}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077055 | Proyecto de inversión | 1095724.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095724.16, modificado:1095724.16}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 65341 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 65341 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTIA, lon:-97.32011426, lat:17.46132478}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077091 | Proyecto de inversión | 533105.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533105.46, modificado:533105.46}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO. - 65467 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 65467 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CENTRO Y LA AV. DE LA JU, lon:-96.87555017, lat:18.17682655}} | 2022-02-24 | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077148 | Proyecto de inversión | 1318519.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318519.39, modificado:1318519.39}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL EN EL BARRIO DEL NIÑO - 65696 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 65696 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE TLAPANECALT, LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA AVENIDA FERROCARRIL Y LA CALLE TLAPANECALT EN LA LOCALIDAD, lon:-96.75347159, lat:16.95892292}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077248 | Proyecto de inversión | 1007875.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007875.37, modificado:1007875.37}} | REHABILITACION DEL CAMINO AGUA BLANCA A CERRO OCOPETATE. - 66510 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 66510 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 68534 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO AGUA BLANCA Y CAMINO CERRO OCOPETATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE AGUA BLANCA CON CERRO O, lon:-96.85200574, lat:18.20847433}} | 2022-02-28 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2077248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077980 | Proyecto de inversión | 3680468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680468.72, modificado:3680468.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE 2A ETAPA Y ORIENTE - 70838 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 70838 | S | 200 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA INICIA AL FRENTE DE LA IGLESIA EVANGELICA NACIONAL ABARCANDO DOCIENTOS METROS L, lon:-96.86158771, lat:17.80428059}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078427 | Acción | 158760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158760.3, modificado:158760.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 73148 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 73148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.159224, lat:17.228501}} | 2022-03-25 | 2022-12-02 | 158760.3 | 158760.3 | 79380.15 | 79380.15 | 79380.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIZ-569-FIII-PS-001-2022, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:158760.3, importe_modificado:158760.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2078427/proyecto_INICIO, 2078427/proyecto_PROCESO, 2078427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078686 | Proyecto de inversión | 881282.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881282.75, modificado:881282.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN - 74542 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74542 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO TEOCUATLAN RANCHERIA TEOCUATLAN, 68573 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.64578669, lat:18.16180847}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 881282.75 | 881282.75 | 264384.83 | 264384.83 | 264384.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/09/2022, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:881282.75, importe_modificado:881282.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2078686/proyecto_INICIO, 2078686/proyecto_PROCESO, 2078686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078966 | Proyecto de inversión | 1365800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 75889 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 75889 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CORRAL DE PIEDRAS, 71490 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO CORRAL DE PIEDRAS, lon:-97.24711924, lat:16.42192085}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:CANCÉLEME DE FAVOR ESTE FOLIO, POR QUE NO SE PUDO SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES EN LA MIDS, EN TIEMPO Y FORMA, GRACIAS, trimestre:2.0, usuario:flavianorodriguezc, fecha:2022-07-14}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079142 | Acción | 486964.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486964.65, modificado:486964.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76769 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 76769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 486964.65 | 486964.65 | 486964.65 | 146089.38 | 146089.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSLM-391/FISM-DF/02/2022, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:486964.65, importe_modificado:486964.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2079142/proyecto_INICIO, 2079142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079524 | Proyecto de inversión | 1425725.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425725.07, modificado:1425725.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA - 78570 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78570 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA ZONA URBANA EJIDAL, 68420 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE BOULEVARD GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE PEDRO VILLEGAS HERRERA, AVENIDA FRANCISCO VILLA EL, lon:-96.58796929, lat:18.53067225}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079959 | Proyecto de inversión | 3921857.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921857.07, modificado:3921857.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 80386 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 80386 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD BICENTENARIO POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13117609, lat:18.09381842}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 908517.7 | 908517.7 | 908517.7 | 908517.7 | 908517.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4259050.79, importe_modificado:3921857.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2079959/proyecto_INICIO, 2079959/proyecto_PROCESO, 2079959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080275 | Acción | 371044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371044.1, modificado:371044.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82211 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 82211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}} | 2022-03-21 | 2022-12-31 | 371044.1 | 371044.1 | 111313.23 | 111313.23 | 111313.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/489/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:371044.1, importe_modificado:371044.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2080275/proyecto_INICIO, 2080275/proyecto_PROCESO, 2080275/proyecto_INICIO, 2080275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:corregir importe del contrato y la liga del contrato y acta entrega recepcion no corresponde a la obra, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202080282 | Acción | 153471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153471.15, modificado:153471.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82237 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 82237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71761, lat:16.340638}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2080282/proyecto_PROCESO, 2080282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080578 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 83787 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 83787 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 69944 SAN ANTONIO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LA PAVIMENTACION INICIA A, lon:-97.32982652, lat:17.30723021}} | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080680 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL 3RA. ETAPA - 84251 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84251 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:CALLE PROLONGACION DE LIBERTAD RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIARA SO, lon:-97.32953984, lat:17.2929496}} | 2022-03-05 | 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080710 | Proyecto de inversión | 435153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435153.8, modificado:435153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 84389 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84389 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, , lon:-97.37833033, lat:17.23293453}} | 2022-03-28 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080957 | Proyecto de inversión | 2081249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV Y RAMO, monto:1083598.7, modificado:1083598.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997650.3, modificado:997650.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 85770 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 85770 | S | 626 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA MAZA , 68263 GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, lon:-96.80872347, lat:17.14918499}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 300000 | 2081249 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/FIV/R28/OP/001/059/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:2081249.0, importe_modificado:2081249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2080957/proyecto_PROCESO, 2080957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO DEBE IR ACORDE AL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202081107 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE INICIO DE SAN JOSE HACIA YAGALAN - 86407 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 86407 | S | 205 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE SEGUNDA DE HIDALGO PUEBLO EL YAGALAN, 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE SEGUNDA DE HIDALGO LA PAVIMENTACION INICIARA A APROXIMADAMENTE 4 KM DE LA DESVIACION, lon:-96.49904295, lat:16.31519984}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081196 | Proyecto de inversión | 534494.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534494.87, modificado:534494.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 86889 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 86889 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.7, meta_modificada:132.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR EL CAMINO A TACOTENO EL TULAR SE ACCEDE A LA , lon:-96.15824317, lat:18.09897967}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 160348.46 | 160348.46 | 160348.46 | 160348.46 | 160348.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:534494.87, importe_modificado:534494.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2081196/proyecto_INICIO, 2081196/proyecto_PROCESO, 2081196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081229 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 87188 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 87188 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.6, meta_modificada:72.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SIN BARRIO LINDAVISTA, 70495 BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE 20 D ENOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A LA DERECHA DE LA CAR, lon:-96.39155308, lat:16.80779605}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2081229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081243 | Proyecto de inversión | 2293081.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293081.36, modificado:2293081.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA GUADALUPE - 87275 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 87275 | S | 309 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE TATA LENCHO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LIBERTAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-97.99324396, lat:16.76085234}} | 2022-05-27 | 2022-07-09 | 2293081.36 | 2293081.36 | 1892638.79 | 1892638.79 | 1892638.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/14/2022, contratista:C. LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2293081.36, importe_modificado:2293081.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1940.0}} | {2081243/proyecto_INICIO, 2081243/proyecto_PROCESO, 2081243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202081801 | Proyecto de inversión | 1219839.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219839.39, modificado:1219839.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 90757 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 90757 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS POR EL BLVR ANTONINO FE, lon:-96.14432301, lat:18.06866951}} | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 365951.82 | 365951.82 | 365951.82 | 365951.82 | 365951.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022, contratista:INGMAR ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1219839.39, importe_modificado:1219839.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2081801/proyecto_INICIO, 2081801/proyecto_PROCESO, 2081801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081898 | Proyecto de inversión | 2542090.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542090.9, modificado:2542090.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 91262 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 91262 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - CAMINO A LLANO DE AYUCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA RÍO TREMENTINA, 69966 RÍO TREMENTINA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE T, lon:-97.12341616, lat:17.18202146}} | 2022-05-23 | 2022-08-05 | 2542090.9 | 2542090.9 | 1016604.7 | 1016604.7 | 1016604.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/03/2022, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:2542090.9, importe_modificado:2542090.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2081898/proyecto_INICIO, 2081898/proyecto_PROCESO, 2081898/proyecto_INICIO, 2081898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081957 | Proyecto de inversión | 942840.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942840.56, modificado:942840.56}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 91598 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 91598 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1151.7, meta_modificada:1151.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES Y CAMINO CAMINO COSECHERO POR CAMPO DEPORTIVO, CALLE MELCHOR OCAMPO SOBR, lon:-95.93054055, lat:17.8401171}} | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 282852.17 | 282852.17 | 282852.17 | 282852.17 | 282852.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-010/2022, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:942840.56, importe_modificado:942840.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2081957/proyecto_INICIO, 2081957/proyecto_PROCESO, 2081957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082278 | Proyecto de inversión | 831566.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831566.19, modificado:831566.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 93351 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 93351 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUA - CERRO LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA RIO LEON, 69963 RÍO LEÓN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRASE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A CERRO LEON EN EL MA, lon:-97.04214846, lat:17.14322023}} | 2022-05-25 | 2022-08-07 | 831566.19 | 831566.19 | 477557.15 | 477557.15 | 477557.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/05/2022, contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:831566.19, importe_modificado:831566.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2082278/proyecto_INICIO, 2082278/proyecto_PROCESO, 2082278/proyecto_INICIO, 2082278/proyecto_PROCESO, 2082278/proyecto_INICIO, 2082278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082435 | Proyecto de inversión | 449446.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449446.19, modificado:449446.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 94108 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 94108 | S | 527 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA , lon:-96.5782108, lat:16.3169051}} | 2022-05-11 | 2022-06-29 | 449446.19 | 449446.19 | 449446.19 | 224723.1 | 224723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/08/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:449446.19, importe_modificado:449446.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2082435/proyecto_PROCESO, 2082435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082680 | Proyecto de inversión | 2558500.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558500.15, modificado:2558500.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE YUKUNAMA - 95456 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 95456 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA HACIA EL MUNICIPIO Y CALLE YUKUNAMA, LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN LADO DEL AUDITORIO PRINCI, lon:-97.49482612, lat:16.64141403}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 2558500.15 | 2558500.15 | 2558500.15 | 2558500.15 | 2558500.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2558500.15, importe_modificado:2558500.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2082680/proyecto_INICIO, 2082680/proyecto_PROCESO, 2082680/proyecto_INICIO, 2082680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082962 | Proyecto de inversión | 883876.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883876.61, modificado:883876.61}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA PAZ - 96534 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 96534 | S | 89 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA PAZ, 69695 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA PAZ Y , SE TRATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SU CONTINUACION DE CAMINO SIN NOMBRE UBICADA EN LA PARTE NORTE DE , lon:-97.14674987, lat:17.29082055}} | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 883873.61 | 883873.61 | 265162.08 | 265162.08 | 265162.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-002-2022, contratista:GUILLERMO CORTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:883873.61, importe_modificado:883873.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2082962/proyecto_INICIO, 2082962/proyecto_PROCESO, 2082962/proyecto_INICIO, 2082962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083023 | Acción | 2643573.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643573.92, modificado:2643573.92}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 96823 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 96823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.012449, lat:17.33529}} | 2022-02-08 | 2022-12-31 | 1057429.57 | 1057429.5 | 1057429.5 | 1057429.5 | 1057429.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/001/2022, contratista:RP CONSTRUCCIONES Y LOGiSTICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2643573.93, importe_modificado:2643573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2083023/proyecto_INICIO, 2083023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083125 | Proyecto de inversión | 601120.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601120.5, modificado:601120.5}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA GRANJA - 97411 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 97411 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE LA GRANJA SAN PABLO VILLA DE MITLA, lon:-96.39387701, lat:16.91535942}} | 2022-05-20 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083234 | Proyecto de inversión | 1211739.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211739.44, modificado:1211739.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN - 97862 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 97862 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCI, lon:-96.366497, lat:16.923987}} | 2022-05-23 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2083234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084231 | Proyecto de inversión | 992675.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992675.17, modificado:992675.17}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ETUBADA - 102019 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 102019 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:PRIVADA PRIVADA LAGUNA ARROYO GRANDE PUEBLO LAGUNA ARROYO GRANDE, 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETER, lon:-96.40693278, lat:18.07669451}} | 2022-04-07 | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2084231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084410 | Acción | 2890613.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890613.51, modificado:2890613.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102696 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 102696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2022-04-12 | 2022-12-31 | 2890613.51 | 2890613.51 | 963537.84 | 963537.84 | 963537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/03/2022, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:2890613.51, importe_modificado:2890613.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2084410/proyecto_INICIO, 2084410/proyecto_PROCESO, 2084410/proyecto_INICIO, 2084410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO SE DEGLOSA ASI = SUBTOTAL:$2,491,908.20 + I.V.A.(16%) $398,705.31 , ARROJANDO UN NETO CONTRATADO DE : $2,890,613.51, EN EL CONTRATO FISICO SE DESGLOSA LA RETENCION DEL I.S.R.(1.25%): $31,148.85 APLICADO AL SUBTOTAL, POR LO QUE SE SUMA EL SUBTOTAL+IVA-RETENCION DE ISR Y NOS DA UN MONTO A PAGAR DE $2,859,464.66, trimestre:2.0, usuario:genovevagarciah, fecha:2022-07-20}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085231 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 105415 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 105415 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:49, direccion:ANDADOR LOS MANGALES-SAN MIGUEL RANCHERIA LOS MANGALES, 70874 LOS MANGALES, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR RIO SAN JUAN-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁNGALES LA OBRA CONSTA DE 07 MUROS FIRM, lon:-96.66707791, lat:16.15624097}} | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/011/2022, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2085231/proyecto_INICIO, 2085231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085404 | Proyecto de inversión | 1481832.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481832.51, modificado:1481832.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SAN JAAYUCUNUYU. - 106363 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 106363 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO ALACRAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ALACRÁN, 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO BRECHA ALACRAN Y , LAS COORDENADAS UTM DE LA UBICACION DEL CARCAMO SON LAS SIGUIENTES 16.927546 Y 97.56563, lon:-97.56563, lat:16.927546}} | 2022-04-26 | 2022-06-24 | 1481832.51 | 1481832.51 | 612986.43 | 612986.43 | 612986.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/005/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1481832.51, importe_modificado:1481832.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.6}} | {2085404/proyecto_INICIO, 2085404/proyecto_PROCESO, 2085404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088144 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406922 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2088144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088150 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407022 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.603, lat:15.9054}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2088150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088588 | Proyecto de inversión | 29400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.94E7, modificado:2.94E7}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINO: EC (TEHUACAN -OAXACA) SAN PEDRO TUTEPETONGO-SAN JUAN TEPEUXILA KM 132.20 2022 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA | MST/CPCM/001/2022 | S | 1344 | 1429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:SAN JUAN TEPEUXILA, lon:-96.8576, lat:17.7193}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 9800000 | 9800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117367, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:2.94E7, importe_modificado:2.94E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2088588/proyecto_INICIO, 2088588/proyecto_PROCESO, 2088588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificar impotes , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-08}, obs2: {observación:el importe recaudado y comprometido debe de ser igual al contratado dudas al cel 951 204 5327, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202088938 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NETZAHUALCÓYOTL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409822 | S | 334 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.3796, lat:16.26}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2088938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089059 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS HENESTROSA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402022 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8608, lat:18.0356}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2089059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089071 | Proyecto de inversión | 97467 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97467.0, modificado:97467.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "OVIDIO DECROLY" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402322 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5196, lat:17.9871}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 97467 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2089071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089252 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402922 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6234, lat:18.1111}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2089252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089278 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399680.0}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICTORIANO GONZÁLEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403222 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9596, lat:17.8015}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 399680 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2089278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089473 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ÁVILA CAMACHO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403922 | S | 259 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.606, lat:17.8057}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2089473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089542 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410322 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9926, lat:16.5206}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2089542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089555 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO MÁRQUEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410522 | S | 125 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0394, lat:16.438}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2089555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098505 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 10 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412122 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2098505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098558 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 145 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413322 | S | 406 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9386, lat:15.8978}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2098558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098583 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32489.0}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LAURA DOMÍNGUEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414822 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9786, lat:16.2122}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 32489 | 32239.88 | 32239.88 | 32239.88 | 32239.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2098583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098596 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 115 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400322 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8761, lat:18.1769}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2098596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098637 | Proyecto de inversión | 194934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194934.0, modificado:194934.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GABRIELA MISTRAL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403122 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7204, lat:18.1508}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 194934 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | 97230.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2098637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098794 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405322 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098802 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149880.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939405722 | S | 80 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4738, lat:15.9478}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 149880 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | 74441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2098802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099051 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939409422 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1526, lat:16.2524}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2099051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099152 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129956.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "FEDERICO FROEBEL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414722 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 129956 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | 64479.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2099152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099483 | Proyecto de inversión | 671775.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671775.77, modificado:671775.77}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | San Antonino Monte Verde | 03105SAMV2022 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.731988, lat:17.503395}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.731145, lat:17.503718}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.72936, lat:17.500029}, geo4: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.732314, lat:17.503626}, geo5: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.727966, lat:17.49865}, geo6: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.732133, lat:17.500849}, geo7: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.72889, lat:17.500936}, geo8: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.731201, lat:17.502905}, geo9: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.728624, lat:17.498933}, geo10: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.728417, lat:17.499684}, geo11: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Domicilio conocido San Antonio Yodonduza Monteverde, lon:-97.7316, lat:17.499689}} | 2022-05-13 | 2022-06-06 | 671775.77 | 671775.77 | 671775.77 | 671775.77 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2099483/proyecto_INICIO, 2099483/proyecto_PROCESO, 2099483/proyecto_FIN, 2099483/proyecto_PROCESO, 2099483/proyecto_FIN, 2099483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099756 | Proyecto de inversión | 3425431.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425431.54, modificado:3425431.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220422 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:calle principal, lon:-96.450735, lat:18.120025}} | 2022-06-09 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160100622298 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5946031.25}} | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De San Sebastian Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FONREGION-5334-2015 | N | 0 | 0 | 2613 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {698256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100622959 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4058 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ S/N PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTA FRE, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {698969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623669 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De La Unidad Medica Rural - 4082 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOSE ENCUENTRA AUNOS 100 M DE LA ESTACION DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623934 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Comedor Escolar Aulas En Iebo - 2194 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO NINGUNO, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-20 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160100623995 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial - 2240 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | NINGUNO | 2240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-27 | 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300783974 | Proyecto de inversión | 2949152.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949152.54, modificado:2949152.54}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 363187 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 363187 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO PRINC, lon:-96.59548938, lat:16.42168223}} | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2949152.54 | 2949152.54 | 2949152.54 | 2949152.54 | 2949152.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0111/2016, contratista:ING. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:2948232.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {888102/proyecto_INICIO, 888102/proyecto_FIN, 888102/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelacionpor ser ejercicio 2016, trimestre:2.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200301715523 | Proyecto de inversión | 8367229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, modificado:1543255.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6823974.3, modificado:6823974.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ZAACHILA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 13732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 13732 | S | 1316 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8098.9, meta_modificada:8098.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE LEOBAA A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA CUADRA DE LA IGLES, lon:-96.75064123, lat:16.95466101}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1715523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401798020 | Proyecto de inversión | 2356430 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, modificado:471286.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885144.0, modificado:1885144.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ - 165465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 165465 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ CHAHUITEPEC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 10 METROS DEL CENTRO PR, lon:-95.14413248, lat:16.82660144}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1798020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401804650 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESCALERILLA HIDALGO - 255854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 255854 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERILLA, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO LA ESCALERILLA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA LOCALIDAD A 50 METR, lon:-97.67501255, lat:16.8433322}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1804650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893942 | Proyecto de inversión | 3331039.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331039.77, modificado:3326512.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLAN - 45285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45285 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE POVENIR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CINCO CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-96.387141, lat:16.869305}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3326512.74 | 3326512.74 | 3326512.74 | 3326512.74 | 3326512.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-041-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3331039.77, importe_modificado:3331039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.98}} | {1893942/proyecto_INICIO, 1893942/proyecto_PROCESO, 1893942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201922218 | Proyecto de inversión | 2641903.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641903.68, modificado:2641903.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 249 - 44819 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 44819 | S | 538 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUE, lon:-96.22298351, lat:16.10458178}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201924741 | Proyecto de inversión | 2008998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008998.91, modificado:2008998.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LOS ARCOS (PRIMERA ETAPA) - 49800 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 49800 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5058.7, meta_modificada:5058.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 57 PUEBLO , 00000 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO A UN KILOMETRO , lon:-97.555822, lat:17.695486}} | 2021-04-03 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5058.7}} | {1924741/proyecto_INICIO, 1924741/proyecto_FIN, 1924741/proyecto_PROCESO, 1924741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201930763 | Proyecto de inversión | 1294176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294176.96, modificado:1294176.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71221 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71221 | S | 465 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CONTINUACION INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO RURAL, SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ATRAVESANDO , lon:-96.74170779, lat:17.95240023}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301972406 | Proyecto de inversión | 1052208 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, modificado:1052208.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CACHA MUNICIPAL. EN SANTA CATARINA RIO DELGADO - 118712 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 118712 | S | 78 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-97.52433787, lat:17.4751927}} | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1052208.01, importe_modificado:1052208.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {1972406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978213 | Proyecto de inversión | 253438.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253438.84, modificado:253438.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141040 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141040 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA COLONIA 2A. AMPLIACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.686697, lat:17.044604}} | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301980641 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 152648 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LOALLAGA | 152648 | S | 1432 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DE LA ZONA CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.20671353, lat:16.58418856}} | 2021-02-20 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1980641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984035 | Proyecto de inversión | 600040.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600040.71, modificado:600040.71}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR - 166159 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166159 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2870.0, meta_modificada:2870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA DE AZÚCAR, 68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR, lon:-96.44912366, lat:17.92552851}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301984048 | Proyecto de inversión | 1566272.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566272.3, modificado:1566272.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA - 166183 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166183 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA, lon:-96.52879182, lat:17.88037307}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301985327 | Proyecto de inversión | 963357.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963357.15, modificado:963357.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 171064 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171064 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.99, meta_modificada:686.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE REFORMA Y AYUNTAMIENTO, lon:-96.52973873, lat:17.87988173}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992054 | Proyecto de inversión | 255440.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255440.5, modificado:255440.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRINCIPAL, NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 198093 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 198093 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:CONTINUACION CALLES PRINCIPAL NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN MARTIN, 68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN MARTIN , lon:-96.214765, lat:17.85174}} | 2021-03-09 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301996237 | Proyecto de inversión | 470004.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470004.28, modificado:470004.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LACHIVIZA PRIMERA ETAPA - 213011 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 213011 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, CARRETERA A GUIENAGATI CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE LA CARRETERA A GUIENAGATI Y CALLE 2, lon:-95.35328928, lat:16.70658456}} | 2021-06-30 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSMG/412/FISMDF/022/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:470004.28, importe_modificado:470004.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301997373 | Proyecto de inversión | 407965.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407965.4, modificado:407965.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSITAS - 217517 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 217517 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO PUEBLO LAS ROSITAS, 70735 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO LOCALIDAD DE LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI, lon:-95.28041543, lat:16.84741669}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998270 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO - 220547 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 220547 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN Y CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE IND, lon:-97.94837716, lat:17.93989872}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998503 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 221698 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 221698 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA E HIDALGO, lon:-97.98873812, lat:17.94491865}} | 2021-08-04 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998681 | Proyecto de inversión | 1580857.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580857.58, modificado:1580857.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 222391 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222391 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO ENTRE CERRO CARACOLPEÑA BLANCA, lon:-96.54444268, lat:17.89470931}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998703 | Proyecto de inversión | 2348951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, modificado:2348951.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 222469 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 222469 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE CALLE NUEVO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-96.9387, lat:17.0375}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, importe_modificado:2348951.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {1998703/proyecto_INICIO, 1998703/proyecto_PROCESO, 1998703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301998725 | Proyecto de inversión | 894471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894471.36, modificado:894471.36}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 222555 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222555 | S | 76 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 68490 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-96.43786505, lat:17.91949977}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999504 | Acción | 80829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.51, modificado:80829.51}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 184012 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}} | 2021-03-21 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJI/FAISMyDTDF/199/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:80829.51, importe_modificado:80829.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999504/proyecto_INICIO, 1999504/proyecto_PROCESO, 1999504/proyecto_INICIO, 1999504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999550 | Acción | 71360.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71360.31, modificado:71360.31}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201647 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 201647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302006116 | Proyecto de inversión | 2215167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215167.51, modificado:2214913.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210464 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:san jose cieneguilla,PUBLICA MUNICIPAL, 70854-SAN JOSÉ CIENEGUILLA, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2214913.41 | 2214913.41 | 2214913.41 | 2214913.41 | 2214913.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-079-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2214913.41, importe_modificado:2214913.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.42}} | {2006116/proyecto_INICIO, 2006116/proyecto_PROCESO, 2006116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302006138 | Proyecto de inversión | 1734988.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654665.0, modificado:654570.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080323.38, modificado:1080167.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G. | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210067 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.1, meta_modificada:549.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:68483-RINCONADA, centro, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 1734738.43 | 1734738.43 | 1734738.43 | 1734738.43 | 1734738.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.1}} | {2006138/proyecto_INICIO, 2006138/proyecto_PROCESO, 2006138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402012771 | Acción | 188004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188004.0, modificado:188004.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 47584 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 47584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2012771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013675 | Proyecto de inversión | 2388438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388438.92, modificado:2388438.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO NUEVO - LAS CUEVAS DE KM 0+000 AL KM 9+000 - 94810 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94810 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA BARRIO NUEVO Y TERRACERIA LAS CUEVAS, LA , lon:-96.66607667, lat:15.83414378}} | 2021-03-23 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402019180 | Acción | 102822.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102822.12, modificado:102822.12}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 212816 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2021-04-08 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2019180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402019964 | Proyecto de inversión | 282946.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282946.95, modificado:282946.95}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCION, EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 223977 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 223977 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA, lon:-97.68559178, lat:17.51731673}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402020911 | Proyecto de inversión | 780324.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780324.76, modificado:780324.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 229845 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229845 | S | 150 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS DEL BAR RIPOL DE LA AGENCIA REFORMA AGRARIA INTEGRAL, lon:-94.4590673, lat:16.2738017}} | 2021-08-07 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402024136 | Acción | 445193.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445193.58, modificado:445193.58}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 242259 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 242259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2024136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES Y CORREGIR META MODIFICADA, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402025862 | Proyecto de inversión | 3221113.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610556.74, modificado:1610556.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610556.74, modificado:1610556.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 248469 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 248469 | S | 180 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO ARRIBA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA EL BARRIO MEDIO CON EL BARRIO ARRIBA EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRE DOS P, lon:-96.77607646, lat:16.45092791}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026325 | Proyecto de inversión | 903458.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903458.15, modificado:903458.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN SU PRIMERA ETAPA - 250475 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 250475 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1414.28, meta_modificada:1414.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CARRETERA STGO TAMAZOAL - SILACAYOAPAM, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-98.19791832, lat:17.60568478}} | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026694 | Proyecto de inversión | 578828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578828.0, modificado:578828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA - 251765 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251765 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIOANAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA HUAJUAPAN-TEZOATLAN A SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.74282309, lat:17.72481129}} | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026702 | Proyecto de inversión | 94963.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94963.76, modificado:94963.76}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE NACIONAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 251794 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251794 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 500 MTS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.74230207, lat:17.72166856}} | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026710 | Proyecto de inversión | 226020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.9, modificado:226020.9}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA (ALMACENAMIENTO PARAJE DEPOSITO SANTA CRUZ) - 251825 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251825 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.64, meta_modificada:48.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ, lon:-97.74058268, lat:17.72326032}} | 2021-03-19 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026712 | Proyecto de inversión | 426918.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426918.28, modificado:426918.28}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE PEÑA PRIETA - 251831 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 251831 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN MATEO-AGUA BUENA - SAN JOSE PEÑA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO SAN JOSE PEÑA PRIETA, 69740 SAN JOSÉ PEÑA PRIETA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA SAN MATEO-AGUA, lon:-98.07984886, lat:17.39244426}} | 2021-09-10 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2026712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027211 | Proyecto de inversión | 1357568.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.69, modificado:1357568.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON - 253575 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 253575 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSE ARAGON, 68692 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES GUERRERO MORELOS Y BENITO JUAREZ, lon:-96.82996088, lat:17.49608469}} | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 1284397.56 | 1284397.56 | 1284397.56 | 1284397.56 | 1284397.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/017/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.69, importe_modificado:1357568.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2027211/proyecto_INICIO, 2027211/proyecto_PROCESO, 2027211/proyecto_FIN, 2027211/proyecto_INICIO, 2027211/proyecto_PROCESO, 2027211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402027799 | Proyecto de inversión | 759989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759989.61, modificado:759989.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN RIO DELGADO - 255533 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255533 | S | 520 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:PUEBLO RIO DELGADO, 69806 RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68600893, lat:17.22506308}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029853 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ NORTE - 261858 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 261858 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.75, meta_modificada:171.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA EJIDO NORTE Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CALLE HOMBRES ILUSTRES A 120 METROS DE LA TIENDA COPPEL HOM, lon:-95.03628541, lat:16.87773565}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030081 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL NUCLEO RURAL NUEVO UBERO - 263291 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263291 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.24, meta_modificada:36.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CARRETERA TRANSISMICA MATIAS ROMERO-SAYULA ALEMAN MEXICO 185, 70 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDA, lon:-95.05084646, lat:17.3200995}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030170 | Proyecto de inversión | 335878 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335878.0, modificado:335878.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL SALITRE - PLAN DE MINA - 263558 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 263558 | S | 194 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE - PLAN DE MINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA , 71998 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE , lon:-97.00127623, lat:15.9546965}} | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2030170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402031201 | Proyecto de inversión | 790116.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790116.16, modificado:790116.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA,EN LA COLONIA CENTRO SUR - 266789 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266789 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA SUR Y CALLE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.04195467, lat:16.87822155}} | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2031201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402032553 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN EL OCOTE EN LA COLONIA EL LLANITO - 271777 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 271777 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.04, meta_modificada:406.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CALLEJON EL OCOTE COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 EL LLANITO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y AVENIDA UNO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA COLINDA CON LA COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.0502029, lat:16.85991919}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033077 | Proyecto de inversión | 600002.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600002.52, modificado:600002.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPALDE LA COLONIA CAÑADA VIEJA PARAJE EL GUSANITO - 273837 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 273837 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL GUSANITO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO JUQUILITA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE PASAR POR EL CAMINO AL TANQUE, lon:-96.91206002, lat:17.31038226}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113026, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA , monto:600002.52, importe_modificado:600002.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033077/proyecto_FIN, 2033077/proyecto_INICIO, 2033077/proyecto_PROCESO, 2033077/proyecto_INICIO, 2033077/proyecto_PROCESO, 2033077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033413 | Acción | 66238.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.08, modificado:66238.08}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276341 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA VILLA ALTA OAXACA | 276341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034607 | Proyecto de inversión | 515318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.43, modificado:515318.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN BARTOLO - 281856 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 281856 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.3, meta_modificada:159.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A 500 MESTROS DE OA CARRETERA TRANSSITMICA, lon:-95.03004889, lat:16.88136936}} | 2021-08-09 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034717 | Proyecto de inversión | 800000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.06, modificado:800000.06}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 282298 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 282298 | S | 319 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO 19 DE ABRIL, 69867 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , LAOBRA SE VA AL MARGEN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LALOCALIDAD 19 DE ABRIL, lon:-97.79213332, lat:17.10415554}} | 2021-04-19 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035005 | Proyecto de inversión | 445431.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445431.13, modificado:445431.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS, CLAVE: 20DES0227I, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 283396 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 283396 | S | 1202 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MIRADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.14519226, lat:16.11366831}} | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035215 | Acción | 210272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210272.72, modificado:210272.73}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 284151 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 284151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002-A/2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES BRENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:210270.73, importe_modificado:210270.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2035215/proyecto_INICIO, 2035215/proyecto_PROCESO, 2035215/proyecto_FIN, 2035215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACLARAR MONTOS EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:FALTA ACTA ENTREGA PARA CORROBORAR METAS, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402035458 | Proyecto de inversión | 964453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964453.55, modificado:964453.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZANATE - 285095 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285095 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL ZANATE, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL. DEL LADO ORIENTE, lon:-97.14699241, lat:16.12911322}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035477 | Proyecto de inversión | 715113.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715113.3, modificado:715113.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS - 285165 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285165 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA CAÑADA DE LOS MATUS, 71963 CAÑADA DE LOS MATUS, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE SAN GABRIEL A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.12958684, lat:16.08184732}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035519 | Proyecto de inversión | 1021772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021772.51, modificado:1021772.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ÚNICA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 285297 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285297 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA LICALIDAD SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA., lon:-97.20673104, lat:16.14050004}} | 2021-07-17 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402035986 | Proyecto de inversión | 1036929 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036929.0, modificado:1036929.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EC. (PTO. ESCONDIDO - RIO GRANDE) - SAN ANTONIO CUIXTLA ¿ ZAPOTALITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA - 286979 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 286979 | S | 304 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC. PUERTO ESCONDIDO -RIO GRANDE - ZAPOTALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDICO-RIO GRANDE Y , lon:-97.19072252, lat:15.99268764}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036157 | Proyecto de inversión | 1291631.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291631.93, modificado:1291631.93}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EC. (NOPALA - SANTIAGO CUIXTLA) - SAN JOSÉ ATOTONILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO - 287470 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287470 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES - SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO EL PARAISO -SANTOS REYES Y , LA OBRA INI, lon:-97.17744437, lat:16.10596978}} | 2021-04-06 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036207 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA (SEGUNDA ETAPA), EN EL BARRIO LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA. - 287591 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287591 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:BOULEVARD HILDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DE SANTOS REYES NOPALA EN EL BARRIO LA TOM, lon:-97.14454855, lat:16.1143738}} | 2021-06-10 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036325 | Proyecto de inversión | 561371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561371.01, modificado:561371.01}} | REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA YUTYA CERRO, YUTYA SIKI Y POZO PLATANAR - 288004 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288004 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLEJON PRIVADA DE PORVENIR LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PORVENIR ENTRE LA CALL, lon:-97.95401631, lat:16.46372751}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036345 | Proyecto de inversión | 346902.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346902.56, modificado:346902.56}} | REHABILITACIÒN DE CAMINOS RURALES - 288110 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288110 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA YOSOCANI PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE TERRACERIA PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA YOSOCANI Y CALLE HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL C, lon:-97.88055886, lat:16.45363359}} | 2021-06-25 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402036520 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS - 288800 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288800 | S | 476 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:PUEBLO LAS CONCHAS, 70156 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA POBLACION DE LAS CONCHAS., lon:-94.71763419, lat:16.66090729}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402036524 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 288814 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288814 | S | 51 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:42, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 70158 LA CIÉNEGA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.64551076, lat:16.65422081}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037016 | Proyecto de inversión | 3316367.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2653094.11, modificado:2653094.11}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663273.53, modificado:663273.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA - 290498 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA | 290498 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6358.6, meta_modificada:6358.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE CARRIL EL PROYECTO SE LLEVARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.01871, lat:17.958849}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037104 | Proyecto de inversión | 588918.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588918.07, modificado:588918.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 290951 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 290951 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE TOLOSITA- EL BAÑO PUEBLO JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-95.0444637, lat:17.19445225}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2037104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037105 | Proyecto de inversión | 1355866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355866.56, modificado:1355866.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 290955 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290955 | S | 30 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LOZETA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LOZETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROL. DE ALTAMIRANO LAS AMPLIACIONES SE REALIZARON EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLAC, lon:-96.85594517, lat:16.69439005}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037615 | Proyecto de inversión | 1093654.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093654.52, modificado:1093654.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA EN LA CALLE PRINCIPAL DELA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO. - 292786 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292786 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JERONIMO, 69510 SAN JERÓNIMO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE PAVIMENTARA EN UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-97.5418, lat:17.635}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402037833 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 293597 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293597 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 70309 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.00959382, lat:16.88946863}} | 2021-08-28 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039391 | Proyecto de inversión | 765274.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765274.44, modificado:765274.44}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) - 300263 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 300263 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1178.56, meta_modificada:1178.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 70327 LA VICTORIA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LINEA DE CONDUCCION HACIA LA COMUNIDAD LA VICTORIA, lon:-95.20389857, lat:17.35932945}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039448 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, SANTO DOMINGO YOLOTEPEC. - 300447 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 300447 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUJUAPAN, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-97.95427536, lat:17.81008185}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039702 | Proyecto de inversión | 429986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.8, modificado:429986.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN BIENES PUBLICOS 1A ETAPA - 301477 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 301477 | S | 1182 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.65, meta_modificada:343.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL TEMPLO Y CALLE HACIA LA ESCULA SECUNDARIA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO A UN, lon:-96.63235081, lat:16.93987142}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040536 | Proyecto de inversión | 548827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548827.81, modificado:548827.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN VILLA DE LAS FLORES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 305101 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305101 | S | 205 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69766308, lat:17.25458045}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402040927 | Proyecto de inversión | 673542.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673542.88, modificado:673542.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ - 307201 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307201 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:471.76, meta_modificada:471.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE ALA IGLESIA Y L AGE, lon:-97.39229644, lat:17.63022776}} | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/004/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:673542.88, importe_modificado:673542.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2040927/proyecto_FIN, 2040927/proyecto_INICIO, 2040927/proyecto_FIN, 2040927/proyecto_INICIO, 2040927/proyecto_PROCESO, 2040927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041225 | Proyecto de inversión | 974159.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487079.68, modificado:487079.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487079.68, modificado:487079.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 308383 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 308383 | S | 602 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28100.0, meta_modificada:28100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA - CAMINO LOMA LARGA, CAMINO DEL HORNO A LLEGACHIN, C MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined YOGANA, 71590 ALREDEDORES DE YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE Y , LOS CAMINOS DE YOGANA A LOMA LARGA ALA C, lon:-96.79589926, lat:16.44798659}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041270 | Acción | 105680.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105680.01, modificado:105680.01}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 308579 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANA TAVELA | 308579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAT/M-357/FISMDF/3 %/2021, contratista:MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:105680.01, importe_modificado:105680.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2041270/proyecto_PROCESO, 2041270/proyecto_FIN, 2041270/proyecto_INICIO, 2041270/proyecto_FIN, 2041270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041295 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 308646 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 308646 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CARRIZAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL 175A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A CARRIZAL, lon:-96.55682451, lat:16.19329248}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-008-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2041295/proyecto_PROCESO, 2041295/proyecto_INICIO, 2041295/proyecto_PROCESO, 2041295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041455 | Proyecto de inversión | 399710.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399710.93, modificado:399710.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIAL EN JARDINES DEL PEDREGAL - 309145 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309145 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.67881367, lat:17.26174314}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041589 | Proyecto de inversión | 649923.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649923.77, modificado:649923.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (1RA ETAPA) EN OJITE CENTRO - 309441 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309441 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4896.0, meta_modificada:4896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:PUEBLO OJITE CENTRO, 69800 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 10 KM. DEL CENTRO DE TLAXIACO EN LA DESVIACION DE LOS MUNICIPIOS, PUTLATLAXIACONUNDACO, lon:-97.72748981, lat:17.21304114}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041613 | Proyecto de inversión | 1354204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354204.64, modificado:1354204.64}} | CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN - 309498 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO | 309498 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.04, meta_modificada:851.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ANTIGUAMENTE CONOCID, lon:-98.28624378, lat:16.4507853}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCE, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402041627 | Proyecto de inversión | 431761.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431761.2, modificado:431761.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LAS ROSAS - 309537 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 309537 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE EJE VIAL CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS ROSAS EN PERPENDICULAR A LA CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZ, lon:-97.90862375, lat:17.01024621}} | 2021-05-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402041938 | Proyecto de inversión | 1518498 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518498.0, modificado:1518498.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA 2DA ETAPA - 310722 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO | 310722 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LOS CUARTOS DORMITORI, lon:-96.41052173, lat:16.20401018}} | 2021-08-07 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042749 | Proyecto de inversión | 681830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, modificado:681830.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENA VISTA MUNICIPIO DE NATIVITAS - 313431 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANA MARIA NATIVITAS | 313431 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CUAUHTEMOC DE L, lon:-97.30881391, lat:17.64035087}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043507 | Acción | 331800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331800.6, modificado:331800.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 316352 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 316352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043786 | Proyecto de inversión | 173894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173894.4, modificado:173894.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 317226 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317226 | S | 187 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE NAZARENO PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE LA AGENCI AMUNICIPAL A 300 RUMBO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A PAVIMENTAR, lon:-96.92782745, lat:16.7730805}} | 2021-10-24 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402043803 | Proyecto de inversión | 3406216.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406216.03, modificado:3406216.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 11+000 SUBTRAMO SAN MIGUEL A LA TASONA (2A ETAPA) - 317300 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317300 | S | 315 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LA TASONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE ITURBIDE RUMBO A LA TASONA EN, lon:-96.95699392, lat:16.77394252}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044465 | Proyecto de inversión | 1179362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179362.42, modificado:1179362.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LAS HUERTAS - 319531 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 319531 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:PUEBLO LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76221725, lat:17.25108027}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044923 | Proyecto de inversión | 503324.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503324.5, modificado:503324.5}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 321010 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 321010 | S | 390 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO , 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ANTONIO DE LEON LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS PRONCIPALES CALLES DE LA CABEZERA MUN, lon:-98.02487907, lat:17.89168245}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045265 | Proyecto de inversión | 1057406.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057406.35, modificado:1057406.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322604 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322604 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA BARRANCONES PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.06471972, lat:16.82331093}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045270 | Proyecto de inversión | 825745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825745.59, modificado:825745.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 322613 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322613 | S | 162 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.96060532, lat:16.93713108}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046280 | Proyecto de inversión | 1777383.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777383.39, modificado:1777383.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCACALIDAD DE HONDURA LUCERO - 325989 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325989 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, NO SE ENCONTRO LA UBICACION EN EL MAPA LA LOCALIDAD SE ENCUIENTRA ADELANTE DE LA AGENCIA DE SAN B, lon:-95.95067569, lat:17.3207549}} | 2021-08-02 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/AHL/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1777383.39, importe_modificado:1777383.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2046280/proyecto_INICIO, 2046280/proyecto_PROCESO, 2046280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046547 | Proyecto de inversión | 3251525.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251525.15, modificado:3251525.15}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 2A. ETAPA - 327032 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 327032 | S | 1269 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL NOGAL Y , CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA DEL NOGAL ESQUINA CON CALLE DEL NOGAL, lon:-96.6193317, lat:17.05268036}} | 2021-04-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/M-519/FISMDF/001/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:3251525.15, importe_modificado:3251525.15}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2046547/proyecto_PROCESO, 2046547/proyecto_FIN, 2046547/proyecto_INICIO, 2046547/proyecto_PROCESO, 2046547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046818 | Proyecto de inversión | 2645351.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645351.85, modificado:2645351.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA(ACCESO AL SERVICIO BASICO A LA VIVIENDA) - 328038 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 328038 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:AMPLIACION ICHI KI IYO INTERIOR 0 RANCHO EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION ICHI KI IYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD A 550 METROS, lon:-97.51411662, lat:17.03892885}} | 2021-07-14 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2046818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047718 | Proyecto de inversión | 483021.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483021.22, modificado:483021.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAUCE DEL ARROYO SECO 2DA ETAPA - 331404 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 331404 | S | 98 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINEZ COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GERANEOS Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA RIBERAS DEL ATOYAC SE UBICA A UN COSTADO DEL PUENTE VIAL SOBRE LA CALLE JAZ, lon:-96.75644806, lat:17.09930114}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2047718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402047777 | Acción | 224002.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224002.74, modificado:224002.74}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 331608 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 331608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2047777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048000 | Proyecto de inversión | 1006944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006944.45, modificado:1006944.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE FEBRERO, BUGAMBILIAS, HIDALGO. - 332544 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC SA DE CV | 332544 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LAS CALLES SE ENCUENTRAN SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A 375 M DE LA AG, lon:-95.5489161, lat:17.43871498}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048275 | Proyecto de inversión | 517361.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.26, modificado:517361.26}} | REHABILITACION DE ANDADORES EN SAN JERONIMO TECOATL - 333600 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333600 | S | 262 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTR ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y IGLESIA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.9151835, lat:18.1688536}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048514 | Proyecto de inversión | 283045.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283045.12, modificado:283045.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LA INDEPENDENCIA - 334300 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 334300 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 220 M DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.48905067, lat:17.3093438}} | 2021-11-22 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048613 | Proyecto de inversión | 340469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340469.93, modificado:340469.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334644 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334644 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE CALLE NOCHE TRISTE EJIDO SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN EL EJIDO SANTA SOFIA, lon:-96.16937052, lat:17.9052598}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048744 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 335182 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 335182 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL MANANTIAL, 68465 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ROJAS MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN ROJAS MORALES Y MIGUEL HIDALGO DE , lon:-96.09922999, lat:17.93542557}} | 2021-08-26 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048771 | Proyecto de inversión | 356807.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356807.61, modificado:356807.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 335252 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 335252 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.58535132, lat:16.95934272}} | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113849, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:356807.61, importe_modificado:356807.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.8}} | {2048771/proyecto_INICIO, 2048771/proyecto_PROCESO, 2048771/proyecto_FIN, 2048771/proyecto_PROCESO, 2048771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049683 | Proyecto de inversión | 1355071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355071.82, modificado:1355071.82}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA - 338922 | 20 | Oaxaca | 99 | San Andrés Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA | 338922 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALL, lon:-98.39162864, lat:17.66768022}} | 2021-08-26 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2049683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049687 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA - 338937 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338937 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE BENITO JUAR, lon:-97.96902004, lat:17.94047777}} | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049862 | Proyecto de inversión | 897142.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897142.82, modificado:897142.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DEL ANONAL - 339591 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 339591 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE PROLOGACIÓN DEL ANONAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PROLONGACION DEL ANONAL, PRIVADA SEGUNDA DEL ANONAL LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-96.67385628, lat:17.05749759}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2049862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050016 | Proyecto de inversión | 885209.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885209.28, modificado:885209.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ÁLAMOS COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO - 340086 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 340086 | S | 26 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.99, meta_modificada:130.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDES Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO PARA LLEGAR ES SOBRE LA CARRET, lon:-96.70292245, lat:17.07815034}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050526 | Proyecto de inversión | 320856 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:30856.0, modificado:30856.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 341801 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 341801 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LOS BAÑOS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-98.31453763, lat:17.623287}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2050526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050543 | Proyecto de inversión | 149881.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.92, modificado:149881.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA CEREZAL - 341860 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 341860 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO LOMA CEREZAL, 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.9383598, lat:17.01875136}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050567 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN AGBRIEL MIXTEPEC - 341940 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341940 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE A NOPALA, SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL LA POBLA, lon:-97.07148527, lat:16.0921023}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX210402050586 | Proyecto de inversión | 2188233.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188233.59, modificado:2188233.59}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LINEA DE CONDUCCION AL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS SECCIONES 5A Y 6A DEL BARRIO SAN LUCAS - 342023 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342023 | S | 723 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A 04 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO EN DIRECCIÓN NOROESTE D, lon:-96.7766795, lat:16.9842821}} | 2021-10-20 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050627 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES EL RECREO, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JÚAREZ Y MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA - 342175 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342175 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE EL RECREO Y VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA AGENCIA, lon:-98.32490247, lat:17.5624005}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050707 | Proyecto de inversión | 3348869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348869.33, modificado:3348869.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA - 342449 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342449 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.8, meta_modificada:3277.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.51545517, lat:17.0329021}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050772 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAYOTEPEC - 342641 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 342641 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CHAYOTEPEC, 70736 CHAYOTEPEC, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAL, lon:-95.27526559, lat:16.7236098}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402050889 | Proyecto de inversión | 1471977.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471977.78, modificado:1471977.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO RABON DE LA LOCALIDAD ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343074 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343074 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.8, meta_modificada:1308.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE CERRO RABON SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALLE JALAPA DE DIAZ - ARROYO ZAPOTILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD ARRO, lon:-96.54561176, lat:18.07942921}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051227 | Proyecto de inversión | 710053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710053.26, modificado:710053.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, PRIMERA ETAPA. - 344596 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 344596 | S | 88 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES, lon:-96.644722, lat:16.503889}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051237 | Proyecto de inversión | 823331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823331.72, modificado:823331.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LAS AV. INDEPENDENCIA, AV. EMILIANO ZAPATA, AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 344634 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 344634 | S | 4682 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , AV. EMILIANO ZAPATA AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNIC, lon:-96.21023468, lat:17.85961909}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051715 | Proyecto de inversión | 1186476.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186476.26, modificado:1186476.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON - 346553 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 346553 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-94.8388, lat:16.47199}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1095075 | 1095075 | 1095075 | 1095075 | 1095075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2051715/proyecto_INICIO, 2051715/proyecto_PROCESO, 2051715/proyecto_INICIO, 2051715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051796 | Acción | 58041.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58041.39, modificado:58041.39}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 346839 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 346839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2021-07-10 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402051965 | Proyecto de inversión | 1076362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076362.92, modificado:1076362.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECCION CUARTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347592 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347592 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DEL PANTEON MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALLE AL, lon:-96.53758514, lat:18.06895329}} | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052004 | Proyecto de inversión | 721938.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721938.86, modificado:721938.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347767 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347767 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO RAYA LECONA, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX.,, lon:-96.02357104, lat:17.87522395}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2052004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052157 | Proyecto de inversión | 998246.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998246.75, modificado:998246.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348522 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348522 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 124 + 200 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.55023468, lat:18.06069043}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402057396 | Proyecto de inversión | 9657941.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9657941.66, modificado:9655252.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA TRADICIONAL E INDUSTRIAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA (CAMPUS OAXACA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011829500121 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-09-07 | 2022-01-13 | 9655252.58 | 9655252.58 | 5793151.53 | 5793151.53 | 5793151.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9655252.58, importe_modificado:9655252.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2052.0}} | {2057396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058808 | Acción | 1065800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065800.0, modificado:1065800.0}} | 33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS QUE SE EJECUTARAN PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 - 344704 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/437/PS/FISMDF/C-001/2021, contratista:FABIAN ALEJANDRO MORALES ARGÜELLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1065800.0, importe_modificado:1065800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060285 | Proyecto de inversión | 631954.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631954.86, modificado:631811.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ¿RICARDO FLORES MAGON¿, CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA. | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210251 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:14, direccion:71427 Llano Monte, Oax., México, lon:-97.2047222, lat:16.8227777}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 631811.99 | 631811.99 | 631811.99 | 631811.99 | 631811.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-110-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:631914.95, importe_modificado:631914.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2060285/proyecto_INICIO, 2060285/proyecto_PROCESO, 2060285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060735 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 5228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5228 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN A 380 METROS DE LA GASOLINERACIEN MET, lon:-96.82726551, lat:17.17037758}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060738 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154960.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TETALTEPEC - 5358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5358 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TETALTEPEC, 69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CALLE ALVARO OBREGON A 266 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE, lon:-97.815325, lat:18.00323}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060746 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358528.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 5486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5486 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE MATAMOROS A 146 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALUNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.7017064, lat:16.9315318}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 358528.07 | 358528.07 | 358528.07 | 358528.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/008/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:358528.07, importe_modificado:358528.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060775 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 6290 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6290 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 7 INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN IDENTICACION , CALLE SIN IDENTICA, lon:-96.296684, lat:17.777615}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060780 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HIDALGO - 6431 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6431 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.19007691, lat:17.35645098}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060785 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 6570 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6570 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAUTLA-SAN FELIPE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 140 MTS. DE LA CANCHA MUNICIPAL. A 130 METRO, lon:-96.81804, lat:18.108137}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060795 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TOPILTEPEC - 6859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6859 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 52 MTS. , lon:-97.344042, lat:17.43681}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060796 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO YOSOÑAMA - 6924 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6924 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.772455, lat:17.426507}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060814 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TECOMATE - 7228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7228 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TECOMATE, 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.833914, lat:15.813352}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060816 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71870.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7239 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7239 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL SN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 35 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 250 MTS, lon:-96.195011, lat:17.757172}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060822 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VENADO - 7324 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7324 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 69909 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.22981455, lat:17.25351352}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060825 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SITIO - 7370 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7370 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.033092, lat:16.37732}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060831 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 7584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7584 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LÉON Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.72996992, lat:16.83900063}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060833 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA - 7602 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7602 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 132 METROS DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO EN DIRECCION SUR ESTE DE LA AGENCIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL , lon:-97.04987102, lat:16.9708114}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060835 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 7631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7631 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTRELLA INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE PEDREGAL A 120 MTS. DE LA CAPILLA EL CALVARIOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-95.603881, lat:16.396234}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060839 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS TEXAS - 7654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS TEXAS, 68490 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPALDOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45297, lat:17.870575}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060843 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO TEXCALCINGO - 7705 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7705 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 275 DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.96357692, lat:18.20847267}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060852 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 7754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7754 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LA MISCELANEA S, lon:-96.588886, lat:16.557128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 285915.84 | 285915.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060866 | Proyecto de inversión | 1648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, modificado:1648000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE CEBOLLA CEBOLLÍN - 7814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7814 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), 68532 PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA. BENEFICIARIOS ADICIONALES , lon:-96.89497779, lat:18.19001632}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2060866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060875 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 7867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7867 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71378 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , A 740 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALSETECIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.49795338, lat:16.70893905}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060885 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 8179 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8179 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA MOCTEZUMA, CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADO A 555 MTS. , lon:-97.06714397, lat:18.13535445}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060902 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 8479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8479 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68564 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 175 METROS DE LA TIENDA CONASUPO POR CAMINO DE, lon:-96.87370529, lat:18.11793421}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060913 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 8612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8612 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES A 40 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE ESC, lon:-95.853946, lat:17.093791}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060914 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TLACOTEPEC - 8634 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8634 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAGDALENA TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO ACCIONES ALREDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-95.2011, lat:16.50308}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060927 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549480.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 9184 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9184 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GRAL FELIPE LÓPEZ Y CALLE GRAL LAUREANO PINEDA, CALLE 5 DE MAYO A 23 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUN, lon:-95.0063, lat:16.450225}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549480.41 | 549480.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549480.41, importe_modificado:549480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2060927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060928 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ARMENTA - 9233 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9233 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN IDENTICACION EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-98.37916, lat:16.336112}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123874.59 | 123874.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060930 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TEPANZACOALCO - 9287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9287 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LA COCINA COMUNITARIA Y , lon:-96.381347, lat:17.400476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060932 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SECO - 9315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9315 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 370 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-95.75209983, lat:15.93641063}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060933 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 9325 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9325 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 13 DE JUNIO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-96.686692, lat:16.929196}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060938 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 9764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9764 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 467 MTS. DEL PANTEÓN MU, lon:-95.59922454, lat:16.4019295}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2060938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060962 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263411.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMAVERA - 13445 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13445 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA, 71180 PRIMAVERA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y , CALLE YUKU-TINDU EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA A 120 METROS DE LA AGEN, lon:-97.612164, lat:16.88906}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263411.83 | 263411.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102060995 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13563 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL ALLENDE EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCU, lon:-96.138757, lat:18.061037}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061004 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 13580 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13580 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69240 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.953339, lat:17.811394}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061005 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS - 13583 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13583 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓNS INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 18 DE MAYO, A 400 MTS. DE DIC, lon:-95.44931245, lat:16.43349507}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061006 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 13585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13585 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO REAL EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 260 METROS DE LA ORGANIZACIÓN RESTAURATIVA TECNOLÓGIC, lon:-96.38921931, lat:18.057855}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061008 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:604415.07}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ISABEL CAJONOS - 13591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13591 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , A 430 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.04826499, lat:17.54685698}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 604415.07 | 604415.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/045/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:604415.07, importe_modificado:604415.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2061008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061020 | Proyecto de inversión | 1999500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999500.0, modificado:1999500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COTZOCÓN - 13629 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13629 | S | 268 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 280 METROS DE TIENDA DICONSA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRI, lon:-95.77853221, lat:17.16900855}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061047 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAGUNILLAS - 13746 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13746 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 136 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 330 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFICIARIOS AD, lon:-98.22252163, lat:16.34631494}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061051 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 13754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13754 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MÉRIDA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 46.6 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.40583, lat:16.0888}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061078 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 13816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13816 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 216 MTS. DE LA ESCU, lon:-96.977476, lat:16.520755}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061106 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA PLATANILLO - 13857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13857 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA PLATANILLO, 68570 AGUA PLATANILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 278 M. DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA PLATANILLO SAN JOSÉ TENANGO, OAXACA., lon:-96.72798622, lat:18.18147933}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061107 | Proyecto de inversión | 2936343.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936343.21, modificado:2936343.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORIENTE Y DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 13859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13859 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1735.7, meta_modificada:1735.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO CENTRO ÑUMI, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE POLICIA Y 20 MTS D, lon:-97.68741, lat:17.3921983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061116 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 13876 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13876 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.879798, lat:17.226385}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061118 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 13880 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13880 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , CALLE LIBERTAD A 359 MTS. DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.999146, lat:17.079298}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061139 | Proyecto de inversión | 1694116.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694116.07, modificado:1694116.07}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE EL PORVENIR LAS DELICIAS TRAMOS PARCIALES - 13910 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13910 | S | 196 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A 12.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.25845768, lat:17.33686712}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061143 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13927 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA UBICADO A 275 MTS. DE LA LECHER, lon:-96.647627, lat:17.067621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2061143/proyecto_PROCESO, 2061143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061159 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRAPICHE SANTA CRUZ - 13979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13979 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MINA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL SUR D, lon:-96.85335919, lat:16.76121604}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2061159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061160 | Proyecto de inversión | 1758040.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758040.41, modificado:1758040.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13980 | S | 221 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE EUSTAQUIO JIMENEZ GIRON REFERENCIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA IGLESIA JESÚS, lon:-95.00989717, lat:16.43760293}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1755864.81 | 1755864.81 | 526759.44 | 526759.44 | 526759.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-030-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1755864.81, importe_modificado:1755864.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2061160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061162 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LOBERA - 13983 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13983 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 500 MTS. DE LICONSA. BENEFICIARIOS DISPERSOS POR LA LOC, lon:-96.83821, lat:16.947194}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061172 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 13996 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13996 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN CIUDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EL BENE, lon:-97.072324, lat:18.135188}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2061172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061178 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN TOXPALAN - 14005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14005 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN CIUDAD SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE PRIVADA CUAUHTÉMOC Y , CALLE CUAUHTÉMOC EL BENEFICIARIO UBICADO SE ECUENTRA A 657 MTS. DE LA IGLESIA , lon:-97.060851, lat:18.104436}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061182 | Proyecto de inversión | 999971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.3, modificado:999520.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 14012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14012 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS DEL PUERTO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CORREGIDORA REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A UN PALENQUE, lon:-96.6138661, lat:16.7755927}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 999520.64 | 999520.64 | 299856.19 | 299856.19 | 299856.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-037-00-2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999520.64, importe_modificado:999520.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061189 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE ZAPOTITLÁN - 14022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14022 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, 71410 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 190 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.231744, lat:16.846138}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061192 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14026 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL PACTO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COALICIÓN Y CAMINO VIEJO A MONTE ALBÁN, CALLE UNIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 364 METROS DE LA CAPILLA, lon:-96.74451389, lat:17.03386861}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061200 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHOCOLATE - 14043 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14043 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHOCOLATE, 70332 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 150 MTS. DE DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-95.0885275, lat:16.93095918}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2061200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061242 | Proyecto de inversión | 689652.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689652.34, modificado:687309.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 14223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14223 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CUATRO VENADOS A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 800, lon:-96.86232, lat:17.016727}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 687309.92 | 687309.92 | 206192.98 | 206192.98 | 206192.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-039-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:687309.92, importe_modificado:687309.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2061242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061247 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ AMILPAS - 14261 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14261 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE Y , A 359 MTS. DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍACINCO CUADRAS AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-96.685325, lat:17.044432}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061251 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 14283 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14283 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 71246 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE DICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.837139, lat:17.055806}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061252 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 14289 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14289 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , PRIVADA DE LA ROSITA EL BENEFICIATRIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO, lon:-96.781065, lat:16.993667}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 355709.67 | 355709.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2061252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102062047 | Proyecto de inversión | 1612800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612800.0, modificado:1612800.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - 7938 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 7938 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CALLE AL TAQUE DE AGUA PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE TERRACERIA BARRIO ARRIBA Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTA EL CAMINO DE TERRACERIA DEL BARRIO A, lon:-97.09668547, lat:16.35503505}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2062047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102063024 | Acción | 465022.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465022.32, modificado:465022.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 9610 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 9610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139506.7 | 139506.7 | 139506.7 | 139506.7 | 139506.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/SPI/FIMSDF/310/001/2022, contratista:MAQUINARIA PESADA PETROSUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:465022.32, importe_modificado:465022.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2063024/proyecto_INICIO, 2063024/proyecto_PROCESO, 2063024/proyecto_INICIO, 2063024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102065774 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 3962022001 | N | 0 | 0 | 1658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle de San Pedro, lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8359.19}} | {2065774/proyecto_INICIO, 2065774/proyecto_PROCESO, 2065774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066733 | Proyecto de inversión | 1835640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515640.12, modificado:1515640.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 19066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19066 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, TAMBIEN AL LADO S, lon:-96.27477796, lat:16.57514625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066739 | Proyecto de inversión | 2145228.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145228.36, modificado:2145228.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 19178 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19178 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.76, meta_modificada:701.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIVINI, 70887 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LIBERTAD LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA LOCAL, lon:-96.1892, lat:16.105652}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066850 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32250 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TEGNOLÓGICO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FERROCARRIL EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 175 METROS, lon:-95.011861, lat:16.430548}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066852 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO EL MAGUEY - 32268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32268 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A 313 METROS DEL PALACIO MUNICIPALDO, lon:-98.29969585, lat:16.50932527}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066869 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ARMENTA - 32465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32465 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE VICENTE GUERRERO A 400 MTS. DEL CENTRO DE SALUDDOS CUADRAS , lon:-98.375447, lat:16.333204}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066888 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 32714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32714 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE BENITO JUÁREZ, SE ENCUENTRA UBICADA A 197 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA, lon:-94.826405, lat:16.439611}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066893 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 32787 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32787 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 210 METROS , lon:-94.816782, lat:16.438289}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2066893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066899 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 32883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32883 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 584 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 300 MTS DEL AYUNTAMIEN, lon:-96.811063, lat:17.062537}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2066899/proyecto_INICIO, 2066899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066905 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32982 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONALEP INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE AND JAZMÍN Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE AND. ÁLVARO OBREGÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE TIEN, lon:-95.01270694, lat:16.4490723}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066917 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CAÑADITA - 33152 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33152 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:28, direccion:CALLE LOS HUAMUCHES INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADITA, 71223 LA CAÑADITA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GLADIOLAS, CAMINO DEL ARROYO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.794386, lat:17.11292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2066917/proyecto_PROCESO, 2066917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067163 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179708.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 42953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42953 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.954621, lat:18.16863}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 179708.77 | 179708.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:179708.77, importe_modificado:179708.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067168 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:546000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA HONDA - 42987 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42987 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA HONDA, 71386 BARRANCA HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 230 METROS DE LA CASA DE SALUD Y 250 MTS DEL AYUNTAM, lon:-97.4806643, lat:16.6661899}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067183 | Proyecto de inversión | 872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:872000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PIEDRA LARGA - 43147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43147 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAS A 50 METROS, lon:-97.02801, lat:16.134653}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2067183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067217 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FIDEPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - 43499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43499 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:CALLE GABRIEL VELÁZQUEZ INTERIOR SN PUEBLO FIDEPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE ENC, lon:-97.804529, lat:17.803599}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067230 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404000.0, modificado:1404000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 44357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 44357 | S | 82 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 185 METROS DE , lon:-96.339764, lat:18.146747}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067375 | Proyecto de inversión | 2446668.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446668.25, modificado:2446668.25}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM CERRO FLORES - 48020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48020 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO FLORES SE ENCUEN, lon:-96.13445, lat:18.0075}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067443 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO NUEVO - 49701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49701 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE DICONSA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.50722848, lat:16.6009943}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067510 | Proyecto de inversión | 1246539.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246539.83, modificado:1246539.83}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 51769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51769 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.43, meta_modificada:4.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 43 INTERIOR SN RANCHERIA LOS TEJOCOTES, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TEJOCOTES SE ENCU, lon:-97.895818, lat:17.312753}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067627 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ROSARIO - 58456 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 58456 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 69875 EL ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 490 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIOQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.20735, lat:17.308147}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067675 | Proyecto de inversión | 1299467.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299467.17, modificado:1299467.17}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLÁN SAN ESTEBAN AMATLÁN - 60872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 60872 | S | 448 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.39, meta_modificada:3.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SAN ESTEBAN AMATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 394 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.498236, lat:16.387185}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2067675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067843 | Proyecto de inversión | 1071000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071000.0, modificado:1071000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 65608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65608 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE BENITO JUÁREZ A 100 METROS DE UN TEMPLOENFRENTE DE LA CLINICA DE , lon:-96.558077, lat:16.906091}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2067843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067852 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA TLAPACOYAN - 65752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65752 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TINOCO Y PALACIOS, CALLE MORELOS EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE UBICA A, lon:-96.83386088, lat:16.74246654}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067857 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JUXTLAHUACA - 65835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65835 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ESCOBEDO ORIENTE Y CALLE OAXACA SUR, CALLE NEGRETE EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCI, lon:-98.00441077, lat:17.327669}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2067857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067894 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL IDEAL - 66458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66458 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO EL IDEAL, 68470 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL, SE ENCUENTRA UBICADO A 113 MTS. DE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZTUXTEPEC, lon:-96.39028428, lat:18.12144011}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2067894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202067928 | Proyecto de inversión | 4494200.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4494200.25, modificado:4494200.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO VILLA SOLA DE VEGA RANCHO DEL CURA CUARTA SECCIÓN EL COMÚN - 68380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68380 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COMÚN SE ENCUENTRA A 10.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.93914041, lat:16.47281704}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2067928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068260 | Proyecto de inversión | 2878588.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878588.59, modificado:2878588.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 85325 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85325 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CAMINOS SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA PARTE DE CAMINOS DE TERRACERIA POR LOS TERRENOS DE SIEMBRE Y FRENTE A LA CANCHA DE B, lon:-97.702799, lat:17.140135}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068326 | Proyecto de inversión | 9530713.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9530713.31, modificado:9530713.31}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 87077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 87077 | S | 338 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.63, meta_modificada:33.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - SAN JACINTO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 00 PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA C, lon:-97.49172806, lat:16.53066036}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068458 | Proyecto de inversión | 815477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815477.6, modificado:815477.6}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE E.C. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM - 95299 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 95299 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CASA GRANDE - ISIDRO HUAYAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ISIDRO HUAYAPAM Y , L, lon:-95.900459, lat:17.053031}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2068458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068467 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN DIONISIO OCOTLÁN - 97127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97127 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN CIUDAD SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO ESTÁ A 1 KM. DEL TEMPLO DE S, lon:-96.67075, lat:16.74921}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068473 | Proyecto de inversión | 414000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414000.0, modificado:414000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 97516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97516 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA BASOLS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO A 900 METRO, lon:-96.59697021, lat:16.34154908}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068482 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 97716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97716 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE A LAS MINAS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LOS GUAJALES EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE , lon:-96.823235, lat:17.247146}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068490 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OAXACA DE JUÁREZ - 97903 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97903 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAMBITYECO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO OAXACA DE JUAREZ, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE EL MOGOTE, CALLE YUCUITA EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 120 M DE LA CANCHA DE, lon:-96.760544, lat:17.066272}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068505 | Proyecto de inversión | 1642500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642500.0, modificado:1642500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUTE YUVI - 98708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98708 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO A PUEBLO VIEJO INTERIOR SN PUEBLO YUTEYUBI, 71117 YUTE YUVI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , A 610 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA RUMBO A PUEBLO VIEJO DEL LADO DERECHOCUATROCIENTOS METROS AL SU, lon:-97.781343, lat:17.043904}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202068521 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 100143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100143 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CRESPO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 520 MTS . DEL TEM, lon:-96.68229, lat:16.6797}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2068521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070546 | Proyecto de inversión | 1910028.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910028.84, modificado:1910028.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC, PRIMERA SECCIÓN. - 26670 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26670 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE CHAPULTEPEC - CAMINO A SANTA MARÍA VELATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO SANTA MARÍA , lon:-96.66519401, lat:16.52962457}} | 2022-03-31 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073000 | Proyecto de inversión | 474686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474686.73, modificado:474686.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PREESCOLAR CUAUHTEMOC CLAVE 20DCC1991K SEGUNDA ETAPA - 40038 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 40038 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.9, meta_modificada:588.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:2, direccion:CALLEJON 24 DE FEBRERO RANCHERIA OTATITLÁN DE MORELOS, 68822 OTATITLÁN DE MORELOS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLEJON CARRETERA A SANTIAGO LALOPA Y , AL LADO DEL PREESCOLAR CUAHUTEMOC, lon:-96.23704876, lat:17.39453251}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2073000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073531 | Acción | 495625.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495625.32, modificado:495625.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 42804 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 42804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2073531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074287 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO QUINTA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN ANTONIO NDUAXICO - 48967 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 48967 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:CALLE TONY REYES RD PUEBLO SAN ANTONIO NDUAXICO, 69807 SAN ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA RD, SAN ANTONIO NDUASICO O NDUAXICO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN , lon:-97.71036624, lat:17.38911611}} | 2022-04-06 | 2022-07-04 | 822423 | 822423 | 822423 | 822423 | 822423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116167, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:652.8}} | {2074287/proyecto_PROCESO, 2074287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074343 | Proyecto de inversión | 2382677.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382677.07, modificado:2382677.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ZACATECAS - 49272 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 49272 | S | 143 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ZACATECAS AOPROXIMADAMEN, lon:-97.8414321, lat:16.33409892}} | 2022-03-27 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2074343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075210 | Acción | 505471.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505471.74, modificado:505471.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55172 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 55172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 505471.74 | 505471.74 | 168490.56 | 168490.56 | 168490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSPA/FISMDF/300/001/2022, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:505471.74, importe_modificado:505471.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2075210/proyecto_PROCESO, 2075210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076152 | Acción | 447010.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447010.32, modificado:447010.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60846 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 60846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2076152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076864 | Acción | 108751.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108751.74, modificado:108751.74}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 64433 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 64433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}} | 2022-02-27 | 2022-12-31 | 108751.74 | 108751.74 | 108751.74 | 36250.58 | 36250.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSDX/R33/FISMDF/522/002/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:108751.74, importe_modificado:108751.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {2076864/proyecto_INICIO, 2076864/proyecto_PROCESO, 2076864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077011 | Proyecto de inversión | 285577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285577.14, modificado:285577.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 65182 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 65182 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LA RAYA, CALLE CAMINO NACIONAL SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCIÓN OAXAC, lon:-96.60392089, lat:17.01714027}} | 2022-05-26 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202077014 | Proyecto de inversión | 1029335.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029335.86, modificado:1029335.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO LA SOLEDAD - 65192 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 65192 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.55, meta_modificada:695.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE XOCHICALCO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XADANI, CALLE BIDOO LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN SOBRE LAS CALLES XOCHICALCO XADANI BUIICHA VISSANA Y XOCHIQUETZ, lon:-96.76071697, lat:16.94371602}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2077014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077124 | Proyecto de inversión | 1880232.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880232.45, modificado:1880232.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMOS. - 65592 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 65592 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.75, meta_modificada:433.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA CALLE ALAMOS LA CUAL , lon:-96.8761386, lat:18.17857217}} | 2022-02-28 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2077124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078045 | Proyecto de inversión | 1192484.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192484.43, modificado:1192484.43}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CACALOTEPEC - 71094 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 71094 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS EJIDO CACALOTEPEC, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, LA OBRA PASA POR LA UNICA ESCUELA DE LA LOCALIDAD LA IGLESIA EL PANTEON Y LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.88142758, lat:17.76274888}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2078045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078241 | Acción | 1460695 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460695.0, modificado:1460695.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 72054 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 72054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879976, lat:18.109871}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1460695 | 1460695 | 324598.88 | 324598.88 | 324598.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LB-044-FIII-PS-001-2022, contratista:CONSULTORÍA EN TRANSPARENCIA PUBLICA Y EMPRESARIAL, S.C, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1460695.0, importe_modificado:1460695.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.22}} | {2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202078303 | Proyecto de inversión | 1417906.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417906.95, modificado:1417906.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 72388 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 72388 | S | 361 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO Y AGENCIA DE LA LOCALIDA, lon:-96.73526835, lat:16.49305578}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078952 | Proyecto de inversión | 1705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:1705000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DÍA - 75819 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 75819 | S | 772 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MORELOS ES EL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD F, lon:-96.25963548, lat:16.90726972}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1705000 | 1705000 | 1144559.15 | 1144559.15 | 703366.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/03/03/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1705000.0, importe_modificado:1705000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:231.6}} | {2078952/proyecto_PROCESO, 2078952/proyecto_INICIO, 2078952/proyecto_PROCESO, 2078952/proyecto_INICIO, 2078952/proyecto_PROCESO, 2078952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079488 | Acción | 1930140.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930140.15, modificado:1930140.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78405 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60761, lat:18.538563}} | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079503 | Proyecto de inversión | 2640498.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640498.65, modificado:2640498.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO - 78479 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78479 | S | 263 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:CALLE CERRO CABALLERO RANCHERIA CERRO CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA UNICA TECHUMBRE DE LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO, lon:-96.71699708, lat:18.14319904}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 2640498.65 | 2640498.65 | 792149.6 | 792149.6 | 792149.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/12/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECNONICAS S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:2640498.65, importe_modificado:2640498.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2079503/proyecto_INICIO, 2079503/proyecto_PROCESO, 2079503/proyecto_INICIO, 2079503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079565 | Proyecto de inversión | 1399940.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399940.62, modificado:1399940.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE ARRIBA DE ALAZÁN - 78677 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 78677 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3161.0, meta_modificada:3161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - ARRIBA DE ALAZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PARAJE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, 71115 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 , lon:-97.83241402, lat:17.07196134}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 1399940.62 | 1399940.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/011/2022, contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399940.62, importe_modificado:1399940.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2608.77}} | {2079565/proyecto_INICIO, 2079565/proyecto_PROCESO, 2079565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079623 | Proyecto de inversión | 1621114.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621114.26, modificado:1621114.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO SOLAR EN EL PARAJE MINI CHAKA. - 78813 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 78813 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:4, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GALICIA, 71183 CAÑADA DE GALICIA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS 16.82645897.540379 SOBRE LA , lon:-97.5402583, lat:16.82648881}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 1621114.26 | 1621114.26 | 581628.32 | 581628.32 | 581628.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/002/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1621114.26, importe_modificado:1621114.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1404.0}} | {2079623/proyecto_INICIO, 2079623/proyecto_PROCESO, 2079623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080237 | Proyecto de inversión | 2999928.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999928.13, modificado:2999928.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDES CLAVE 20DPV0533W - 82052 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 82052 | S | 151 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, 71367 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLECIA DE SANTA MARIA TLAPANALQUIHUITL E, lon:-97.50371135, lat:16.44604421}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 2999928.13 | 2999928.13 | 2220767.56 | 2220767.56 | 2220767.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0147/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999928.13, importe_modificado:2999928.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.74}} | {2080237/proyecto_INICIO, 2080237/proyecto_PROCESO, 2080237/proyecto_INICIO, 2080237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080745 | Proyecto de inversión | 332153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332153.8, modificado:332153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINICIPAL - 84590 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84590 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA MONTE NEGRO, 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LA PAVIMENTACION INICIARA, lon:-97.35688866, lat:17.2577269}} | 2022-03-14 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2080745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080769 | Acción | 109484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109484.76, modificado:109484.76}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 84720 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 84720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2022-04-04 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2080769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080808 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 84891 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 84891 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GALEANA, 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBU, lon:-97.32834085, lat:17.22007159}} | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2080808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081215 | Acción | 340491.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340491.6, modificado:340491.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87000 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 87000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2081215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082063 | Proyecto de inversión | 278626.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278626.6, modificado:278626.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA CUARTA ETAPA - 92211 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 92211 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - RIO COMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 RANCHERIA RÍO COMAL, 69964 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL DEL CAMINO D, lon:-97.07013737, lat:17.1725739}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 278626.6 | 278626.6 | 149262.81 | 149262.81 | 149262.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/04/2022, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:278626.6, importe_modificado:278626.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2082063/proyecto_INICIO, 2082063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082232 | Proyecto de inversión | 303791.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303791.62, modificado:303791.62}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CERRO METATE - 93134 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 93134 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:43, direccion:RANCHERIA CERRO METATES, 69774 CERRO METATES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BARRANCA, lon:-97.85644529, lat:17.41235345}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 303791.62 | 303791.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/006/2022, contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ,, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:303791.62, importe_modificado:303791.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del folio por que tiene observaciones en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:valentinpascualg, fecha:2022-07-06}} | {obs1: {observación:EN LA OBSERVACION USTED SOLICITA CANCELACION, PERO SOLICITÓ VALIDACION. VERIFICAR, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202082298 | Proyecto de inversión | 492061.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492061.2, modificado:492061.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO PARAJE CUATRO CAMINOS LLANO EL ZORRILLO - 93429 | 20 | Oaxaca | 410 | Santa María Ecatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ecatepec | 93429 | S | 171 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CUATRO CAMINOS - LLANO EL ZORRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTO DOMINGO CHOTECOMATLAN, 70565 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL ALBERGUE Y BRECHA PARA, lon:-96.0157517, lat:16.26167155}} | 2022-06-16 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2082298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082620 | Proyecto de inversión | 2368363.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368363.79, modificado:2368363.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL NÚCLEO RURAL LA SOLEDAD. - 95116 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 95116 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD, 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A AMOLTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO ENFRENTE DEL TECHADO DEL NUCLEO RURAL, lon:-97.48928168, lat:16.62912311}} | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 2368363.79 | 2368363.79 | 2368363.79 | 2368363.79 | 2368363.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/05/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2368363.79, importe_modificado:2368363.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2082620/proyecto_INICIO, 2082620/proyecto_PROCESO, 2082620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083727 | Proyecto de inversión | 1407996.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407996.67, modificado:1407996.67}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 99909 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 99909 | S | 249 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.2, meta_modificada:983.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO Y CONTINUACION CALLE UNO POR CAMPO DEPORTIVO, CALLE UNO POR EL BLVR ANTONINO FERNANDEZ HACIA, lon:-96.14781912, lat:18.05866866}} | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 422399 | 422399 | 422399 | 422399 | 422399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-011/2022, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1407996.67, importe_modificado:1407996.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2083727/proyecto_INICIO, 2083727/proyecto_PROCESO, 2083727/proyecto_INICIO, 2083727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083779 | Proyecto de inversión | 1006741.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006741.44, modificado:1006741.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAN JOSE - 100205 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 100205 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.49, meta_modificada:599.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A SAN JOSE TETEPELCINGO PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DEL TANQUE DE REGULACION DE AGUA POTABLE E, lon:-97.90397362, lat:16.39904235}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2083779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083853 | Proyecto de inversión | 1014436.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014436.17, modificado:1014436.17}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE MACIN CHICO - 100520 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100520 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.76, meta_modificada:1036.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SOLEDAD MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA Y CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ HASTA CAMPO DEPORTIVO, SOBRE LA ENTRADA DE LA PO, lon:-96.21868586, lat:18.05737765}} | 2022-05-21 | 2022-07-04 | 304330.85 | 304330.85 | 304330.85 | 304330.85 | 304330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022, contratista:INGMAR ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1014436.17, importe_modificado:1014436.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2083853/proyecto_INICIO, 2083853/proyecto_PROCESO, 2083853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084247 | Proyecto de inversión | 688800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:688800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA - 102200 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 102200 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO YATEE, 68801 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CAMINO TLACOLULA-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y , CALLE MORELOS OBRA UBICADA EN 4 TRAMOS DEL ACCESO AL PANTEON DE LA, lon:-96.16344133, lat:17.306377}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2084247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs3: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}, obs4: {observación:AGREGAR LA INFORMACION, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202084331 | Proyecto de inversión | 2586919.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586919.91, modificado:2586919.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 102446 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 102446 | S | 800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CLAVELES LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL CENTRO Y LAS CALLES QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR , lon:-96.5186458, lat:17.98488565}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 2586919.91 | 2586919.91 | 776075.97 | 776075.97 | 776075.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HARIEL & HARIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:2586919.91, importe_modificado:2586919.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2084331/proyecto_INICIO, 2084331/proyecto_PROCESO, 2084331/proyecto_INICIO, 2084331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084333 | Proyecto de inversión | 1343564.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343564.75, modificado:1343564.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 102456 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102456 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.6, meta_modificada:1106.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE , lon:-96.18254454, lat:18.03625057}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 403069.43 | 403069.43 | 403069.43 | 403069.43 | 403069.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1343564.75, importe_modificado:1343564.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {2084333/proyecto_INICIO, 2084333/proyecto_PROCESO, 2084333/proyecto_INICIO, 2084333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084342 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA SEGUNDA ETAPA - 102471 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 102471 | S | 336 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined , 00000 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE YUCUXACO HACIA LA LOC, lon:-97.67186647, lat:17.45963919}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2084342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085280 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA - 105623 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105623 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:351000.0, meta_modificada:351000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 69609 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.110398, lat:17.551195}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2085280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085291 | Proyecto de inversión | 322699.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322699.13, modificado:322699.13}} | CONSTRUCCION DE SISTENAS - 105681 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105681 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:PUEBLO LA UNION LIBERTAD, 00000 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07857, lat:17.56859}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 322699.13 | 322698.85 | 207076.87 | 207076.87 | 207076.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:322699.13, importe_modificado:405049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2085291/proyecto_INICIO, 2085291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202085439 | Proyecto de inversión | 598714.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598714.63, modificado:598714.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES EL ZAPOTAL Y KASAHUIKO. - 106477 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 106477 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:37, direccion:CALLE PAREJE ZAPOTAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAVA, 71180 CHIKAVA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CHICAVA Y , LA UBICACION DE CAJAS ROMPEDORAS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 658567.45, lon:-97.52795732, lat:16.8140543}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 598714.63 | 598714.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/AD/500/FISMDF/OP/001/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:598714.63, importe_modificado:598714.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2085439/proyecto_PROCESO, 2085439/proyecto_INICIO, 2085439/proyecto_PROCESO, 2085439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088050 | Proyecto de inversión | 8571669 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8571669.0, modificado:8571669.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 54500119743 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N, Ixtlan de Juárez, Oaxaca, C.P. 68725 , lon:-96.483594, lat:17.316615}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2088050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088250 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939407620 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5467, lat:15.9519}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2088250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088288 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408122 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:67, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6209, lat:16.0089}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2088288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088317 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408322 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:69, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5941, lat:16.0106}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2088317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088981 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939400922 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2088981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089019 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939401422 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8462, lat:18.1304}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2089019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089067 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 171 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402122 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.9137, lat:18.0326}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2089067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089488 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404622 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOIDO , lon:-96.8108, lat:18.1061}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2089488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202093947 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411522 | S | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2093947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202094008 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939411822 | S | 159 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:105, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4192, lat:15.788}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2094008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098292 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA CRUZ TACAHUA | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRIUZ TACAHUA | MSCT/382/R28/R33FIII-FIV/002/2022 | S | 960 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO A CERRO PRIETO , lon:-97.438683, lat:16.914367}, geo2: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO A CERRO PRIETO, lon:-97.491578, lat:16.916633}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R28/R33FIII-FIV/002/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SANTA CRUZ TACAHUA, monto:1891792.16, importe_modificado:1891792.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2098292/proyecto_INICIO, 2098292/proyecto_PROCESO, 2098292/proyecto_INICIO, 2098292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UNA OBRA QUE SE HIZO CON LOS FONDOS DEL RAMO 28 Y RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV, trimestre:2.0, usuario:ofelioachavezs, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098500 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 214 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412022 | S | 249 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4652, lat:15.7463}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098568 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449640.0}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413722 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1325, lat:15.7543}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 449640 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | 224269.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {2098568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098574 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939414322 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:80, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.3359, lat:15.8359}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2098574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098630 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249800.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939402422 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7025, lat:18.0451}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249800 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | 124384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2098630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098684 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 11 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403422 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9596, lat:17.8015}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} | {2098684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098688 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349720.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "CINCO DE MAYO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939403722 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8684, lat:18.1437}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349720 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | 174327.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:107.0}} | {2098688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202098696 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404922 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7238, lat:17.9345}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2098696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099030 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408722 | S | 149 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0662, lat:16.5424}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2099030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099070 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199840.0}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939412822 | S | 111 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6719, lat:16.0461}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199840 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2099070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099076 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299760.0}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939413122 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9208, lat:15.7863}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 299760 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | 149827.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2099076/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099812 | Proyecto de inversión | 1361644.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361644.28, modificado:1361644.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220429 | S | 25 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.5, meta_modificada:759.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:0, direccion:venustiano carranza, lon:-96.349228, lat:18.297229}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2099812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX16160300785063 | Proyecto de inversión | 531810 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531810.0, modificado:531810.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col Independencia - 296620 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 296620 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO INDEPENDENCIA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE NOPALITO Y CALLE AYUNTAMIENTO, PRIVADA DE, lon:-96.66499892, lat:16.81444377}} | 2016-05-31 | 2016-07-01 | 531810 | 531810 | 531810 | 531810 | 531810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 08 0203/2016, contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:531618.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {889191/proyecto_INICIO, 889191/proyecto_FIN, 889191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210101885890 | Proyecto de inversión | 566663.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.91, modificado:566571.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210235 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CENTRO, BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS, OAX., lon:-97.00472222, lat:16.92611111}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 566571.02 | 566571.02 | 566571.02 | 566571.02 | 566571.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-023-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:566571.02, importe_modificado:566571.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1885890/proyecto_INICIO, 1885890/proyecto_FIN, 1885890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893931 | Proyecto de inversión | 2005409.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005409.95, modificado:2001919.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 45124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45124 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE MONTE ALBAN A 250 MTS DE LA CONAFE Y 230 MTS DE LA CAPILLA DE , lon:-95.26070746, lat:16.30603204}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2001919.07 | 2001919.07 | 2001919.07 | 2001919.07 | 2001919.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-050-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2005409.95, importe_modificado:2005409.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.68}} | {1893931/proyecto_INICIO, 1893931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937472 | Acción | 72265.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72265.32, modificado:72265.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 33868 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | 33868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 72265.32 | 72265.32 | 72265.32 | 72265.32 | 72265.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/001/174/2021, contratista:HECTOR HUGO MARTINEZ VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:72265.32, importe_modificado:72265.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937472/proyecto_INICIO, 1937472/proyecto_PROCESO, 1937472/proyecto_FIN, 1937472/proyecto_INICIO, 1937472/proyecto_FIN, 1937472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201943860 | Proyecto de inversión | 2345604.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345604.07, modificado:2345401.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210689 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CENTRO, BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., lon:-97.1155681, lat:15.921785}} | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-058-00-2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2345604.07, importe_modificado:2345604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.1}} | {1943860/proyecto_INICIO, 1943860/proyecto_PROCESO, 1943860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301950136 | Proyecto de inversión | 2371109.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371109.99, modificado:2370938.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA - 33959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 33959 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PARAJE PARAJE ZAVALETA, 71406 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LIRIOS, A 30 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA VIENTO RECIO. A 800 METROS DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE CUI, lon:-96.76886171, lat:16.98855636}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 2370938.13 | 2370938.13 | 2370938.13 | 2370938.13 | 2370938.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-115-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2370938.13, importe_modificado:2370938.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1950136/proyecto_INICIO, 1950136/proyecto_PROCESO, 1950136/proyecto_INICIO, 1950136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301955357 | Proyecto de inversión | 6944917 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6944917.0, modificado:6944917.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA EL CORREGIDOR Y TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ETLA OAX - 106935 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO | 106935 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5048.32, meta_modificada:5048.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD UNA DE LAS CALLES A PAVIMENTAR ES LA DE EMILIANO ZA, lon:-96.81799844, lat:17.23772399}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 6944917 | 6944917 | 6944917 | 6944917 | 6944917 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/034/SF/SPIP/DPIP/FISE/0432/20211, contratista:CONSTRUCCIONES ANNACELIS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO, monto:6944917.0, importe_modificado:6944917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5048.32}} | {1955357/proyecto_FIN, 1955357/proyecto_PROCESO, 1955357/proyecto_INICIO, 1955357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301960046 | Proyecto de inversión | 7009075.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574628.69, modificado:3574628.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434447.17, modificado:3434447.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ITUNYOSO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO - 211809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO | 211809 | S | 534 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4813.64, meta_modificada:4813.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA CONSTRUCCION DE PAVIMENT, lon:-97.88120609, lat:17.22861159}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7009075.86 | 7009075.86 | 7009075.86 | 7009075.86 | 7009075.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISE-FIII/MSMI-240/05/15/2021, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, monto:7009075.86, importe_modificado:7009075.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4813.64}} | {1960046/proyecto_INICIO, 1960046/proyecto_PROCESO, 1960046/proyecto_INICIO, 1960046/proyecto_PROCESO, 1960046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301968939 | Proyecto de inversión | 2015800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015800.0, modificado:2015800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 106898 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | 106898 | S | 258 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LOS REYES LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CA, lon:-96.41905044, lat:16.14180509}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 2015800 | 2015800 | 2015800 | 2015800 | 2015800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-09/MSMRH/254/R33/FISM-D.F./2021, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2015800.0, importe_modificado:2015800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1968939/proyecto_INICIO, 1968939/proyecto_PROCESO, 1968939/proyecto_INICIO, 1968939/proyecto_PROCESO, 1968939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL AVANCE FISICO PARA ALCANZAR EL 100%, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-20}}
2022 | 2 | OAX210402008402 | Proyecto de inversión | 1039423.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039423.46, modificado:2024986.48}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS - 239396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 239396 | S | 558 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3480.75, meta_modificada:3480.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑO PERDIDO, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ A 300 METROS DE LA CANCHA DE USOS MILTIPLES A 200 ME, lon:-96.543652, lat:16.635052}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2024986.48 | 2024986.48 | 2024986.48 | 2024986.48 | 2024986.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2024986.48, importe_modificado:2024986.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3480.75}} | {2008402/proyecto_INICIO, 2008402/proyecto_FIN, 2008402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030308 | Proyecto de inversión | 1700846.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700846.46, modificado:1700846.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLEJÓN EL PORVENIR - 263983 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 263983 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.3, meta_modificada:1017.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A MONTE BELLO Y CAMINO A LOMA SAN BERNABE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE QUE VA A MONTE BELLO VIEJO CO, lon:-96.39003483, lat:18.06663133}} | 2021-09-24 | 2021-11-22 | 1700846.46 | 1700846.46 | 1700846.46 | 1700846.46 | 1700846.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/023/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1700846.46, importe_modificado:1700846.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.3}} | {2030308/proyecto_INICIO, 2030308/proyecto_PROCESO, 2030308/proyecto_FIN, 2030308/proyecto_PROCESO, 2030308/proyecto_FIN, 2030308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402034200 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA - 279982 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 279982 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:CALLE TOMAS CRUZ LORENZO PUEBLO CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA SAN JUAN QUIAHIJE Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM INICIO ZONA 14 Q 678936.00 M E 1805655., lon:-97.32470073, lat:16.32529716}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} | {2034200/proyecto_INICIO, 2034200/proyecto_PROCESO, 2034200/proyecto_INICIO, 2034200/proyecto_PROCESO, 2034200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-09}}
2022 | 2 | OAX210402034309 | Proyecto de inversión | 1604927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604927.96, modificado:1604927.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 280368 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 280368 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.9, meta_modificada:1007.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESPERANZA, 68470 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LUCIANO MEJIA Y CALLE PRINCIPAL AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO CERCA DEL JARDÍN DE , lon:-96.39627624, lat:18.04959673}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1604927.96 | 1604927.96 | 1604927.96 | 1604927.96 | 1604927.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/028/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1604927.96, importe_modificado:1604927.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.9}} | {2034309/proyecto_INICIO, 2034309/proyecto_PROCESO, 2034309/proyecto_FIN, 2034309/proyecto_PROCESO, 2034309/proyecto_FIN, 2034309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402042340 | Proyecto de inversión | 1181353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181353.14, modificado:1181353.14}} | REHABILITACIÓN DE LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE:20DPR1524W - 312075 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 312075 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.06, meta_modificada:507.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBBRA UBICADA SOBRE CALLE DIAGONAL AL JARDIN MUNICIPAL A UNA CUAD, lon:-96.98029795, lat:17.77115387}} | 2021-08-01 | 2021-10-29 | 1181353.14 | 1181353.14 | 1181353.14 | 1181353.14 | 1181353.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/588/FISMDF/03/2021, contratista:CONTENCIONES BAPA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO, monto:1181353.14, importe_modificado:1181353.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.06}} | {2042340/proyecto_FIN, 2042340/proyecto_INICIO, 2042340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046889 | Proyecto de inversión | 2162008.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS FISE ESTATAL, monto:1081004.18, modificado:1081004.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081004.18, modificado:1081004.18}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 328398 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA | 328398 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SAN LUCAS REDENCIÓN, 71153 SAN LUCAS REDENCIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AREAS DE LA COMUNIDAD EN PRINCIPALES , lon:-97.46965259, lat:17.00901271}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 2162008.36 | 2162008.36 | 2162008.36 | 2162008.36 | 2162008.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT-FISMDF/FAIS/004/2021, contratista:CUBE ELEMENTAL CONTRACTOR, S. DE R.L., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2162008.36, importe_modificado:2162008.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2046889/proyecto_INICIO, 2046889/proyecto_PROCESO, 2046889/proyecto_FIN, 2046889/proyecto_INICIO, 2046889/proyecto_PROCESO, 2046889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402052145 | Proyecto de inversión | 86974.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86974.2, modificado:86974.2}} | REHABILITACION DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI - 348483 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 348483 | S | 1025 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE DIAZ ORDAZ - CALLE LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 INTERIOR 70467 BARRIO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERTA, lon:-96.46842144, lat:16.89716706}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 86974.2 | 86974.2 | 86974.2 | 86974.2 | 86974.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/004/2021, contratista:ROLASO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:86974.2, importe_modificado:86974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2052145/proyecto_INICIO, 2052145/proyecto_PROCESO, 2052145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO Y LIGA DOCUMENTO EVIDENCIA NO ABREN LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210402060284 | Proyecto de inversión | 1607974.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607974.11, modificado:1607870.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPB2405O. EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA. | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210250 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71410 Villa Sola de Vega, Oax., México, lon:-96.9794689, lat:16.5116214}} | 2021-11-04 | 2022-01-17 | 1607870.14 | 1607870.14 | 1607870.14 | 1607870.14 | 1607870.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-114-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1607870.14, importe_modificado:1607870.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2060284/proyecto_INICIO, 2060284/proyecto_PROCESO, 2060284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071289 | Proyecto de inversión | 678132.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678132.1, modificado:678132.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN COLONIA EL ROSARIO - 30402 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30402 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE DOS, CALLE OCHO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD JUNTO A UNIDAD D, lon:-96.5983196, lat:18.53588654}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 678132.1 | 678132.1 | 678132.1 | 678132.1 | 678132.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/006, contratista:CONSTRU MARKET IPR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:678132.1, importe_modificado:678132.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2071289/proyecto_FIN, 2071289/proyecto_INICIO, 2071289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072992 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE VILLA TALEA DE CASTRO - 39995 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 39995 | S | 1200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE IZALCO PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLEJON HIGUERAS Y CALLEJON BAHIA, ARRIBA DEL MURO DE LA SECCION ORIENTE, lon:-96.24726874, lat:17.36180446}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2072992/proyecto_PROCESO, 2072992/proyecto_FIN, 2072992/proyecto_INICIO, 2072992/proyecto_FIN, 2072992/proyecto_PROCESO, 2072992/proyecto_FIN, 2072992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074147 | Proyecto de inversión | 440235.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440235.92, modificado:440235.92}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 47863 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 47863 | S | 2577 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE LA FLORES Y , LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TUBERIA SE REALIZO EN LA CALLE 18 DE MARZO LA SUSITUCION , lon:-98.37513358, lat:16.33199211}} | 2022-03-11 | 2022-04-09 | 440235.92 | 440235.92 | 440235.92 | 440235.92 | 440235.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/FIII/003/2022, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:440235.92, importe_modificado:440235.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2074147/proyecto_FIN, 2074147/proyecto_INICIO, 2074147/proyecto_PROCESO, 2074147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074350 | Proyecto de inversión | 1292807.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292807.76, modificado:1292807.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO. - 49323 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 49323 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE TIERRA Y LIB ERTAD, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 ML AL NORESTE DEL IEBO, lon:-97.92786545, lat:17.24004323}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 1292807.76 | 1292807.76 | 1292807.76 | 1292807.76 | 1292807.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1292807.76, importe_modificado:1292807.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.22}} | {2074350/proyecto_FIN, 2074350/proyecto_INICIO, 2074350/proyecto_PROCESO, 2074350/proyecto_FIN, 2074350/proyecto_INICIO, 2074350/proyecto_PROCESO, 2074350/proyecto_FIN, 2074350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074372 | Proyecto de inversión | 317661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317661.71, modificado:317661.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR COMUNITARIO NIÑOS HEROES CLAVE 20KJN0243Z - 49489 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotlán | 49489 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA NACIONAL PUEBLO GUELAVICHIGANA LA LABOR, 71528 GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN DIONISIO OCOTLAN Y PRIVADA 1RA PRIVADA DE AVENIDA NACIONAL, LA OBRA SE UBICA EN LAS I, lon:-96.66259805, lat:16.73943069}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 317661.71 | 317661.71 | 317661.71 | 317661.71 | 317661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO/M132/FIII/FISMDF/001/2022, contratista:FÉLIX EDUARDO PÉREZ DÍAZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:317661.71, importe_modificado:317661.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2074372/proyecto_INICIO, 2074372/proyecto_FIN, 2074372/proyecto_PROCESO, 2074372/proyecto_INICIO, 2074372/proyecto_PROCESO, 2074372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074560 | Proyecto de inversión | 348136.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348136.85, modificado:348136.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TIHUIXTE SAN LUIS CHATAÑU EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHATAÑU - 50508 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 50508 | S | 156 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUIS CHATAÑU, 71784 SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA A 350 AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS CHATAÑU ENTRONQUE CON EL TRAMO OCOTLAN DE, lon:-97.63804188, lat:16.35832522}} | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 348136.85 | 348136.85 | 348136.85 | 348136.85 | 348136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/006/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:348136.85, importe_modificado:348136.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2074560/proyecto_PROCESO, 2074560/proyecto_INICIO, 2074560/proyecto_FIN, 2074560/proyecto_PROCESO, 2074560/proyecto_FIN, 2074560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202074572 | Proyecto de inversión | 298080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298080.21, modificado:298080.21}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO DESVIACION TETEPEC, LA CUMBRE A EL OCOTILLO, OCOTE, DESVIACION A TIHUIXTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 50578 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 50578 | S | 293 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA GEOREFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS AL SUR DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ TIHUIXTE, lon:-97.66420163, lat:16.31759959}} | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 298080.21 | 298080.21 | 298080.21 | 298080.21 | 298080.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/007/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:298080.21, importe_modificado:298080.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {2074572/proyecto_INICIO, 2074572/proyecto_FIN, 2074572/proyecto_PROCESO, 2074572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202075616 | Proyecto de inversión | 743890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743890.86, modificado:743890.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA PALMA CUATA - 57702 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 57702 | S | 174 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO LOC EL CONEJO - LOC CAÑAMAZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA PALMA CUATA, 68427 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PRO, lon:-96.47865762, lat:18.43415766}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 743890.86 | 743890.86 | 743890.86 | 743890.86 | 743890.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/079, contratista:ELVIA KARINA RAMOS DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:743890.86, importe_modificado:743890.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10800.0}} | {2075616/proyecto_INICIO, 2075616/proyecto_FIN, 2075616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076376 | Proyecto de inversión | 930400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930400.0, modificado:930400.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ CORREGIDORA Y ALDAMA - 61828 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 61828 | S | 84 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1198.0, meta_modificada:1198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIA EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON CORREGIDORA Y CONTINUA POR LA, lon:-96.65220025, lat:16.30585174}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 930400 | 930400 | 930400 | 930400 | 930400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/362/015/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:930400.0, importe_modificado:930400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1198.0}} | {2076376/proyecto_INICIO, 2076376/proyecto_PROCESO, 2076376/proyecto_FIN, 2076376/proyecto_PROCESO, 2076376/proyecto_INICIO, 2076376/proyecto_FIN, 2076376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077889 | Proyecto de inversión | 763973.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763973.69, modificado:763973.69}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TARAGUINTIN A BARRIO ZANIZA - 70289 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 70289 | S | 390 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TARAGUINTIN - BARRIO ZANIZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 11 COLONIA SAN ILDEFONSO SOLA, 71480 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Y CALLE CARRETERA A , lon:-96.95364856, lat:16.58333565}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 763973.69 | 763973.69 | 763973.69 | 763973.69 | 763973.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/003/2022, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:763973.69, importe_modificado:763973.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2077889/proyecto_PROCESO, 2077889/proyecto_INICIO, 2077889/proyecto_FIN, 2077889/proyecto_PROCESO, 2077889/proyecto_FIN, 2077889/proyecto_INICIO, 2077889/proyecto_PROCESO, 2077889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202078002 | Proyecto de inversión | 1432908.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432908.75, modificado:1432908.75}} | CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SAN FRANCISCO GUICHINA 20DTV0263T - 70931 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 70931 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:CALLE DESVIACION CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO GUICHINA, 70506 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA CONOCIDO, VEREDA CONOCIDO CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA SAN FRAN, lon:-96.106806, lat:16.475108}} | 2022-03-11 | 2022-05-09 | 1432908.75 | 1432908.75 | 1432908.75 | 1432908.75 | 1432908.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/26/15/2022, contratista:ARRENDAMIENTOS Y OBRA DE CONSTRUCCIÓN RILO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1432908.75, importe_modificado:1432908.75}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2078002/proyecto_INICIO, 2078002/proyecto_FIN, 2078002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202079072 | Proyecto de inversión | 723687.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723687.62, modificado:723687.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 76411 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 76411 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.02, meta_modificada:462.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:133, direccion:CALLE LIQUIDÁMBAR PUEBLO LIQUIDÁMBAR, 68510 LIQUIDÁMBAR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA HERMINIA Y CALLE CAMINO A BARRIO DOLORES, CALLE CAMINO A SAN JOSÉ CAÑALTEPEC EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO, lon:-96.83418093, lat:18.22905701}} | 2022-02-14 | 2022-03-20 | 723687.62 | 723687.62 | 723687.62 | 723687.62 | 723687.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:723687.62, importe_modificado:723687.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.02}} | {2079072/proyecto_INICIO, 2079072/proyecto_PROCESO, 2079072/proyecto_FIN, 2079072/proyecto_INICIO, 2079072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079594 | Proyecto de inversión | 428757.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428757.84, modificado:428757.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN AV ISABEL LA CATOLICA ESQ CALLE CONSTITUCION - 78751 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78751 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ISABEL LA CATOLICA INTERIOR SN BARRIO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE LA CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-96.60779263, lat:18.54242554}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 428757.84 | 428757.84 | 428757.84 | 428757.84 | 428757.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/005, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:428757.84, importe_modificado:428757.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2079594/proyecto_INICIO, 2079594/proyecto_FIN, 2079594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079606 | Proyecto de inversión | 499999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.39, modificado:499999.39}} | REVESTIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO AV 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 78768 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78768 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO PAREDES Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE , lon:-96.5268007, lat:18.51462914}} | 2022-04-19 | 2022-05-18 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/038, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:499999.39, importe_modificado:499999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2079606/proyecto_INICIO, 2079606/proyecto_PROCESO, 2079606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079980 | Proyecto de inversión | 450383.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450383.53, modificado:450383.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 80506 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 80506 | S | 198 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SANTIAGO PINOTEPA NAL - PUTLA PUEBLO LA ESPERANZA, 71671 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL SANTIAGO PINOTEPA NAL - PUTLA Y CALLEJON LOS TRES , lon:-98.10947086, lat:16.49444493}} | 2022-04-14 | 2022-05-23 | 450383.53 | 450383.53 | 450383.53 | 450383.53 | 450383.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/001/10/2022, contratista:DIOGENES HUGO SANTIAGO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:450383.53, importe_modificado:450383.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:16.0}} | {2079980/proyecto_INICIO, 2079980/proyecto_FIN, 2079980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-27}}
2022 | 2 | OAX220202080419 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, LOCALIDAD PASO DE ÁGUILA CÓPALA - 82913 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 82913 | S | 291 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA - PASO DEL AGUILA - ENTRONQUE PUTLA VILA DE GUERRERO - PASO DEL AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO PASO DE AGULA CAPALA, 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE C, lon:-97.9542981, lat:17.06594279}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTOIFISMDF/MSJ/469/1R/011/2022, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GECSAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2080419/proyecto_INICIO, 2080419/proyecto_PROCESO, 2080419/proyecto_FIN, 2080419/proyecto_INICIO, 2080419/proyecto_FIN, 2080419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080499 | Proyecto de inversión | 1489900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489900.0, modificado:1489900.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 83353 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 83353 | S | 380 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR BARRIO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE PRIVADA DE SIMON BOLIVAR, CAMINO EL TUNILLO LA OBRA SE SITÚA SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA ESTÁ DIVIDIDA EN 4 AMPL, lon:-96.7327127, lat:16.34067823}} | 2022-04-14 | 2022-05-28 | 1489900 | 1489900 | 1489900 | 1489900 | 1489900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/353/FISMDF/C-002/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:1489900.0, importe_modificado:1489900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2080499/proyecto_PROCESO, 2080499/proyecto_INICIO, 2080499/proyecto_FIN, 2080499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081244 | Proyecto de inversión | 1191220 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191220.0, modificado:1191220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD - 87277 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 87277 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTAD BARRIO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE DE LA PAZ, CALLE HIGUERA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M AL NORTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.69508402, lat:16.19664067}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1191220 | 1191220 | 1191220 | 1191220 | 1191220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/003/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1191220.0, importe_modificado:1191220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2081244/proyecto_PROCESO, 2081244/proyecto_FIN, 2081244/proyecto_INICIO, 2081244/proyecto_FIN, 2081244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081309 | Proyecto de inversión | 3290675.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3290675.02, modificado:3290675.02}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL KILOMETRO 745 AL 1000 - 87747 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 87747 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ROSA Y CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-95.11591967, lat:16.31594867}} | 2022-03-11 | 2022-04-22 | 3290675.02 | 3290675.02 | 3290675.02 | 3290675.02 | 3290675.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/214/2022, contratista:GRUPO COSNTRUCTOR YEDSELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3290675.02, importe_modificado:3290675.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2081309/proyecto_FIN, 2081309/proyecto_PROCESO, 2081309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081315 | Proyecto de inversión | 806480.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806480.56, modificado:806480.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA - 87772 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 87772 | S | 286 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE BENITO JUAREZ ES LA CALLLE PRINCIPAL PARA LLEGAR AL PALACIO MUNICI, lon:-96.37753286, lat:16.35329595}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 806480.56 | 806480.56 | 806480.56 | 806480.56 | 806480.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/URB/002/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:806480.56, importe_modificado:806480.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2081315/proyecto_PROCESO, 2081315/proyecto_INICIO, 2081315/proyecto_FIN, 2081315/proyecto_PROCESO, 2081315/proyecto_FIN, 2081315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACLARAR METAS EN ACTA ENTREGA PARA CORROBORAR AVANCE FISICO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:CORROBORAR MONTO CONTRATO CON EJERCIDO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202081337 | Proyecto de inversión | 754808.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754808.09, modificado:754808.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRENTE A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL - 87906 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 87906 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:BARRIO EL PANTEON, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LA CORREGIDORA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ASOCIACION DE LA GANEDRA LOCAL EN, lon:-98.0612001, lat:16.41759933}} | 2022-04-19 | 2022-05-28 | 754808.09 | 754808.09 | 754808.09 | 754808.09 | 754808.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/002/12/2022, contratista:MATIAS GILBERTO LOPEZ SANTIAGO, convocante:SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:754808.09, importe_modificado:754808.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2081337/proyecto_INICIO, 2081337/proyecto_PROCESO, 2081337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082857 | Proyecto de inversión | 535790.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535790.8, modificado:535790.8}} | REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIALES EN EL PARAJE LA CIENEGA Y PARAJE EL BARATILLO - 96043 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 96043 | S | 736 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2749.0, meta_modificada:2749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CAMINO A LOS SABINOS, CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL CALLE CAMINO REAL , lon:-96.67376002, lat:16.80675571}} | 2022-03-22 | 2022-04-20 | 535790.8 | 535790.8 | 535790.8 | 535790.8 | 535790.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/11/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:535790.8, importe_modificado:535790.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2749.0}} | {2082857/proyecto_INICIO, 2082857/proyecto_PROCESO, 2082857/proyecto_INICIO, 2082857/proyecto_FIN, 2082857/proyecto_PROCESO, 2082857/proyecto_FIN, 2082857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202084187 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 101856 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 101856 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.32, meta_modificada:28.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:9, direccion:ANDADOR CERRO LARGO-SAN MIGUEL RANCHERIA CERRO LARGO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CERRO LARGO-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO LAS VIVIENDAS SE ENCUEN, lon:-96.69738837, lat:16.15979547}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/006/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.32}} | {2084187/proyecto_INICIO, 2084187/proyecto_PROCESO, 2084187/proyecto_INICIO, 2084187/proyecto_FIN, 2084187/proyecto_PROCESO, 2084187/proyecto_FIN, 2084187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085193 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA - 105214 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 105214 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:ANDADOR LLANO GRANDE - SAN MIGUEL RANCHERIA LLANO GRANDE, 70874 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR LLANO GRANDE - SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LA OBRA CONSTA DE 25 TECHOS, lon:-96.67000384, lat:16.12496637}} | 2022-03-21 | 2022-06-19 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/008/2022, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2085193/proyecto_INICIO, 2085193/proyecto_PROCESO, 2085193/proyecto_FIN, 2085193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085212 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 105332 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 105332 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:5, direccion:ANDADOR ALTA FLORIDA - SAN MIGUEL RANCHERIA ALTA FLORIDA, 70874 ALTA FLORIDA DEL SUR, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR ALTA FLORIDA-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE ALTA FLORIDA LA OBRA CONSTA DE 12 , lon:-96.71483263, lat:16.1319678}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/010/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2085212/proyecto_INICIO, 2085212/proyecto_FIN, 2085212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085343 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 106017 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 106017 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:10, direccion:ANDADOR UNIFICACION SAN JUAN-SAN MIGUEL RANCHERIA UNIFICACION SAN JUAN, 70874 UNIFICACIÓN SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR UNIFICACION SAN JUAN-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.71080036, lat:16.17230244}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/013/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:576000.0, importe_modificado:576000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2085343/proyecto_INICIO, 2085343/proyecto_PROCESO, 2085343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086699 | Proyecto de inversión | 604190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604190.08, modificado:604190.08}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL TOTOPOSTLE | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/006/2022 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:21, direccion:BARRIO DE TOTOPOSTLE, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.209911, lat:16.544285}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 604190.08 | 604190.08 | 604190.08 | 604190.08 | 604190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/004/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:604190.08, importe_modificado:604190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2086699/proyecto_INICIO, 2086699/proyecto_PROCESO, 2086699/proyecto_FIN, 2086699/proyecto_PROCESO, 2086699/proyecto_FIN, 2086699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORROBORAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210201893948 | Proyecto de inversión | 1997950.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997950.67, modificado:1996901.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO - 45356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45356 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA UNA IGLESIA., lon:-96.75485387, lat:15.80628073}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1996901.19 | 1996901.19 | 1996901.19 | 1996901.19 | 1996901.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-045-00-2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CASASRUBELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997950.67, importe_modificado:1997950.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {1893948/proyecto_INICIO, 1893948/proyecto_PROCESO, 1893948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201931224 | Proyecto de inversión | 536318.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536318.12, modificado:536318.12}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS MELCHOR OCAMPO Y CRISTÓBAL COLÓN - 73340 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL | 73340 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS AV, lon:-95.04431453, lat:16.48718023}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 536318.12 | 536318.12 | 536318.12 | 536318.12 | 536318.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/05/2021, contratista:GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:536318.12, importe_modificado:536318.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1931224/proyecto_INICIO, 1931224/proyecto_FIN, 1931224/proyecto_PROCESO, 1931224/proyecto_FIN, 1931224/proyecto_PROCESO, 1931224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301978144 | Proyecto de inversión | 1701261.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701261.88, modificado:1701261.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALEANA Y GUERRERO - 140684 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA | 140684 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.7, meta_modificada:1508.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GALEANA PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE CALLES DE, lon:-96.848988, lat:16.61350897}} | 2021-08-23 | 2021-11-05 | 1701261.88 | 1701261.88 | 1701261.88 | 1701261.88 | 1701261.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/001/2021, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1701261.88, importe_modificado:1701261.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.7}} | {1978144/proyecto_INICIO, 1978144/proyecto_PROCESO, 1978144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301986251 | Proyecto de inversión | 595879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595879.83, modificado:595879.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA INFRAESTRUCTURA DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 174471 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 174471 | S | 98 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CERRO AIRE - COICOYAN DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO CERRO AIRE, 69790 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CERRO AIRE -COICOYAN DELAS FL, lon:-98.18422345, lat:17.19763127}} | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 595879.83 | 595879.83 | 595879.83 | 595879.83 | 595879.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0014/055/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYANDE LAS FLORES, monto:595879.83, importe_modificado:595879.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3195.0}} | {1986251/proyecto_INICIO, 1986251/proyecto_PROCESO, 1986251/proyecto_FIN, 1986251/proyecto_INICIO, 1986251/proyecto_PROCESO, 1986251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301986305 | Proyecto de inversión | 2322804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322804.89, modificado:2322804.89}} | APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN BARRIO AGUACATE, PARAJE LLANO LARGO - 174592 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 174592 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO AGUACATE - LLANO LARGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE BARRIO AGUACATE, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , PARAJE BARRIO AGUACATE, lon:-98.2720724, lat:17.26728125}} | 2021-04-24 | 2021-06-22 | 2322804.89 | 2322804.89 | 2322804.89 | 2322804.89 | 2322804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYANDE LAS FLORES, monto:2322804.89, importe_modificado:2322804.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1986305/proyecto_FIN, 1986305/proyecto_PROCESO, 1986305/proyecto_INICIO, 1986305/proyecto_PROCESO, 1986305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008400 | Proyecto de inversión | 1800620.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800620.47, modificado:3597234.82}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN ETAPA ÚNICA - 239377 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 239377 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8384.3, meta_modificada:8384.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LAGUNILLA, 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL A SAN PEDRO EL ALTO Y , A 20 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TECHADO LA OBRA INICIA D, lon:-96.44089338, lat:15.97710307}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3597234.82 | 3597234.82 | 3597234.82 | 3597234.82 | 3597234.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-012/2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3597234.82, importe_modificado:3597234.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8384.3}} | {2008400/proyecto_INICIO, 2008400/proyecto_FIN, 2008400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033618 | Proyecto de inversión | 1108282.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108282.82, modificado:1108282.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CAMINO AL ENTRONQUE - 277430 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 277430 | S | 438 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110828.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL ENTRONQUE PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES ALA ORILLA DEL PUEBLO EL CAMIO QUE VA ALA SALIDA AL PUEBLO QUE COMUNICA A ESTE, lon:-96.21780568, lat:16.36988978}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1108282.82 | 1108282.82 | 1108282.82 | 1108282.82 | 1108282.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/29/028/2021, contratista:ARQ. RUBEN GARCIA SANTIAGO, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1108282.82, importe_modificado:1108282.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2033618/proyecto_INICIO, 2033618/proyecto_PROCESO, 2033618/proyecto_FIN, 2033618/proyecto_PROCESO, 2033618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX210402033716 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO NARANJO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHIJE, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE - 278139 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 278139 | S | 1272 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NARANJO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE POZO SEGURO Y CALLE EL MANANTIAL, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM INCIO ZONA 14 Q 680123.35 M E 180, lon:-97.31525454, lat:16.30312066}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2033716/proyecto_PROCESO, 2033716/proyecto_INICIO, 2033716/proyecto_PROCESO, 2033716/proyecto_INICIO, 2033716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | OAX210402034188 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN ORILLAS DE SAN JUAN - 279951 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 279951 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS UTM ZONA 14 Q 679599.97 M E 1802971.0, lon:-97.31705431, lat:16.30165327}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2034188/proyecto_INICIO, 2034188/proyecto_PROCESO, 2034188/proyecto_FIN, 2034188/proyecto_PROCESO, 2034188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX210402034350 | Proyecto de inversión | 1108848.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108848.91, modificado:1108848.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA (COBAO) PLANTEL 21 CLAVE 20ECB0022Q - 280586 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 280586 | S | 180 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO OJITLAN - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 1 + 700 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ Y CALLE, lon:-96.40518863, lat:18.07220693}} | 2021-11-13 | 2021-12-27 | 1108848.91 | 1108848.91 | 1108848.91 | 1108848.91 | 1108848.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/031/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1108848.91, importe_modificado:1108848.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2034350/proyecto_INICIO, 2034350/proyecto_PROCESO, 2034350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402040924 | Proyecto de inversión | 1423401.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423401.25, modificado:1423401.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, TERCERA ETAPA - 307195 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 307195 | S | 500 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1189.3, meta_modificada:1189.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JUAN TEPONAXTLA, 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA SE ENCUENTRA A 87. 6 KM DE LA CABECERA MUNIICIPAL Y LA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS CALLES Y C, lon:-96.72020279, lat:17.71836549}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1423401.25, importe_modificado:1423401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1189.3}} | {2040924/proyecto_PROCESO, 2040924/proyecto_FIN, 2040924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044857 | Proyecto de inversión | 1477225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477225.09, modificado:1477225.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 320783 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 320783 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AMENTA Y LOPEZ, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A CUATRO HORAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y LAS VIVIE, lon:-96.84096374, lat:17.72295808}} | 2021-10-18 | 2021-12-11 | 1477225.09 | 1477225.09 | 1477225.09 | 1477225.09 | 1477225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1477225.09, importe_modificado:1477225.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.0}} | {2044857/proyecto_FIN, 2044857/proyecto_PROCESO, 2044857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046015 | Proyecto de inversión | 334699.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334699.03, modificado:334699.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 325031 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUE SUCHIXTEPEC | 325031 | S | 963 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:334699.0, meta_modificada:334699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINOS RURALES DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - SAN MIGUE SUCHIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 RÍO EL MOLINO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA, lon:-96.46666667, lat:16.08333333}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 334699.03 | 334699.03 | 334699.03 | 334699.03 | 334699.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-05-2021, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:334699.03, importe_modificado:334699.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:334699.0}} | {2046015/proyecto_INICIO, 2046015/proyecto_PROCESO, 2046015/proyecto_FIN, 2046015/proyecto_INICIO, 2046015/proyecto_PROCESO, 2046015/proyecto_INICIO, 2046015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR EN LA LIGA DE EVIDENCIA EL DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO QUE REPORTA EN DICHO APARTADO., trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402047255 | Proyecto de inversión | 102626.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102626.33, modificado:102626.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA (CALLE JUSTO SIERRA) EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 329894 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD | 329894 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRENTE A LA ENTRADA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43225504, lat:17.29810978}} | 2021-11-08 | 2021-11-27 | 102626.33 | 102626.33 | 102626.33 | 102626.33 | 102626.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:102626.33, importe_modificado:102626.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2047255/proyecto_INICIO, 2047255/proyecto_PROCESO, 2047255/proyecto_INICIO, 2047255/proyecto_PROCESO, 2047255/proyecto_FIN, 2047255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054344 | Proyecto de inversión | 665212.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665212.16, modificado:665002.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC1111Q EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210874 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:71143 Madero, Oaxaca, México, lon:-97.6402199, lat:17.0337302}} | 2021-12-18 | 2022-02-15 | 665002.06 | 665002.06 | 665002.06 | 665002.06 | 665002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-203-00-2021, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:665002.06, importe_modificado:665002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2054344/proyecto_INICIO, 2054344/proyecto_FIN, 2054344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054677 | Proyecto de inversión | 2584503.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584503.19, modificado:2584355.66}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210286 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:69885 San Pedro Molinos, Oax., México, lon:-97.5407097, lat:17.1039114}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2584355.66 | 2584355.66 | 2584355.66 | 2584355.66 | 2584355.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-184-00-2021, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2584355.66, importe_modificado:2584355.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2054677/proyecto_INICIO, 2054677/proyecto_FIN, 2054677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055445 | Proyecto de inversión | 3144788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144788.54, modificado:3144744.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210422 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.98, meta_modificada:672.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Oax., México, lon:-96.1639199, lat:16.8837432}} | 2021-12-24 | 2022-03-13 | 3144744.25 | 3144744.25 | 3144744.25 | 3144744.25 | 3144744.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-222-00-2021, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3144744.25, importe_modificado:3144744.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.98}} | {2055445/proyecto_INICIO, 2055445/proyecto_FIN, 2055445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102063550 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL CENDI NUM 4 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011872600121 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N, lon:-95.022512, lat:16.421931}} | 2022-03-08 | 2022-12-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCION VEGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:998.0}} | {2063550/proyecto_PROCESO, 2063550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202066648 | Adquisición | 400745.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400745.5, modificado:400745.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNIVERSIDAD | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO | FIV-01 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.5, meta_modificada:361.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD, lon:-96.250241, lat:17.360504}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 400745.5 | 400745.5 | 400745.5 | 400745.5 | 400745.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:400745.5, importe_modificado:400745.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.5}} | {2066648/proyecto_PROCESO, 2066648/proyecto_INICIO, 2066648/proyecto_FIN, 2066648/proyecto_PROCESO, 2066648/proyecto_INICIO, 2066648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | OAX220202072581 | Proyecto de inversión | 943780.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943780.99, modificado:943780.99}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO 1 - 37749 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 37749 | S | 237 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN RANCHERIA ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CARRETERA ESTATAL EL AMATE - YANGA Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN I, lon:-96.57044918, lat:18.50858156}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 943780.99 | 943780.99 | 943780.99 | 943780.99 | 943780.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/028, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:943780.99, importe_modificado:943780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2072581/proyecto_INICIO, 2072581/proyecto_FIN, 2072581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073396 | Proyecto de inversión | 567704.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567704.73, modificado:567704.73}} | CONSTRUCCION DE UN AULA CON BAÑO CASA DE DIA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 41939 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 41939 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE DIAGONAL DE LAS PALMAS Y CALLE GARDENIAS, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCA, lon:-96.54071293, lat:18.50467695}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 567704.73 | 567704.73 | 567704.73 | 567704.73 | 567704.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/033, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JAD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:567704.73, importe_modificado:567704.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.04}} | {2073396/proyecto_PROCESO, 2073396/proyecto_FIN, 2073396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073951 | Proyecto de inversión | 443130.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443130.27, modificado:443130.27}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 45980 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 45980 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:PASAJE CAMPO DEPORTIVO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 68424 LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, PASAJE TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIO DE POZO P, lon:-96.64885497, lat:18.56418984}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 443130.27 | 443130.27 | 443130.27 | 443130.27 | 443130.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/048, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:443130.27, importe_modificado:443130.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073951/proyecto_INICIO, 2073951/proyecto_PROCESO, 2073951/proyecto_INICIO, 2073951/proyecto_FIN, 2073951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074054 | Proyecto de inversión | 2467234.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467234.69, modificado:2467234.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN EL PARAJE JAÑUU DEL NUCLEO RURAL PLUMAS. - 46920 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 46920 | S | 168 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A IMPERIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PLUMAS, 71184 PLUMAS, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PLUMAS Y CALLE CALLE IMPERIO, SE ENCUENTRASOBRE EL CAMINO A IMPERIO INICIA EN LAS SIGUIENTES COORDENAD, lon:-97.60692153, lat:16.83949141}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 2467234.69 | 2467234.69 | 2467234.69 | 2467234.69 | 2467234.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117715, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2467234.69, importe_modificado:2467234.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2240.0}} | {2074054/proyecto_INICIO, 2074054/proyecto_PROCESO, 2074054/proyecto_FIN, 2074054/proyecto_INICIO, 2074054/proyecto_FIN, 2074054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074401 | Proyecto de inversión | 340104.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340104.02, modificado:340104.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO DESVIACION PLAN DE LOS AMATES OCOTLAN DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE JUAREZ - 49687 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 49687 | S | 213 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.64, meta_modificada:8.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIAN SE ENCUENTRA A 200 MTS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE JUAREZ, lon:-97.6782718, lat:16.3720895}} | 2022-03-17 | 2022-03-23 | 340104.02 | 340104.02 | 340104.02 | 340104.02 | 340104.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/001/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:340104.02, importe_modificado:340104.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.64}} | {2074401/proyecto_INICIO, 2074401/proyecto_PROCESO, 2074401/proyecto_FIN, 2074401/proyecto_PROCESO, 2074401/proyecto_FIN, 2074401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202074515 | Proyecto de inversión | 431154.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431154.63, modificado:431154.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC LA CUMBRE EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE - 50250 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 50250 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.33, meta_modificada:12.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CUMBRE, 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA GEOREFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS AL SURESTE DE LA AGENCIA DE LA CUMBRE, lon:-97.67289946, lat:16.28515313}} | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 431154.63 | 431154.63 | 431154.63 | 431154.63 | 431154.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/005/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:431154.63, importe_modificado:431154.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.33}} | {2074515/proyecto_PROCESO, 2074515/proyecto_FIN, 2074515/proyecto_PROCESO, 2074515/proyecto_INICIO, 2074515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202075521 | Proyecto de inversión | 2189163.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189163.07, modificado:2189163.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO, EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS. - 57195 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 57195 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO BARRIO SAN NICOLAS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE ELADIO RAMIREZ LOPEZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 18 DE MARZO AL LADO OESTE DE L, lon:-98.0966614, lat:16.6541619}} | 2022-04-02 | 2022-06-30 | 2189163.07 | 2189163.07 | 2189163.07 | 2189163.07 | 2189163.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPA/M300/FISMDF/002/2022, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:2189163.07, importe_modificado:2189163.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {2075521/proyecto_PROCESO, 2075521/proyecto_INICIO, 2075521/proyecto_FIN, 2075521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076071 | Proyecto de inversión | 1227557 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227556.0, modificado:1227556.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO - 60446 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 60446 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PUEBLO , 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO A AGUA DE CERRO, lon:-96.79428326, lat:18.16562291}} | 2022-02-19 | 2022-04-04 | 1227556 | 1227556 | 1227556 | 1227556 | 1227556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/015/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1227556.0, importe_modificado:1227556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:200.0}} | {2076071/proyecto_FIN, 2076071/proyecto_INICIO, 2076071/proyecto_FIN, 2076071/proyecto_PROCESO, 2076071/proyecto_FIN, 2076071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076090 | Proyecto de inversión | 374483.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374483.2, modificado:374483.2}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 20DJN0484O - 60554 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 60554 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE AV. MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LORETO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FLORES MAGON , lon:-96.863391, lat:18.14665}} | 2022-03-16 | 2022-04-29 | 374483.2 | 374483.2 | 374483.2 | 374483.2 | 374483.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:374483.2, importe_modificado:374483.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.0}} | {2076090/proyecto_PROCESO, 2076090/proyecto_INICIO, 2076090/proyecto_PROCESO, 2076090/proyecto_FIN, 2076090/proyecto_INICIO, 2076090/proyecto_FIN, 2076090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076110 | Proyecto de inversión | 3079095.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3079095.72, modificado:3079095.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA EN EL KILOMETRO 0000 AL 0240 - 60605 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 60605 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ROSA Y CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, CARRETERA LA LOCALIDA DE , lon:-95.11991058, lat:16.31898044}} | 2022-03-09 | 2022-04-15 | 3079095.72 | 3079095.72 | 3079095.72 | 3079095.72 | 3079095.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/211/2022, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3079095.72, importe_modificado:3079095.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2076110/proyecto_INICIO, 2076110/proyecto_PROCESO, 2076110/proyecto_FIN, 2076110/proyecto_PROCESO, 2076110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076123 | Proyecto de inversión | 2356109 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356109.0, modificado:2356109.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIVIGOZA - 60689 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 60689 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , INICIA EN LA CALLE GALEANA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIVIGOZA DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LACH, lon:-96.31609676, lat:16.40774121}} | 2022-03-10 | 2022-04-23 | 2356109 | 2356109 | 2356109 | 2356109 | 2356109 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/003/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2356109.0, importe_modificado:2356109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2076123/proyecto_FIN, 2076123/proyecto_INICIO, 2076123/proyecto_FIN, 2076123/proyecto_PROCESO, 2076123/proyecto_FIN, 2076123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076183 | Proyecto de inversión | 3330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330000.0, modificado:3330000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 19 DE MARZO Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 60971 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 60971 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2654.0, meta_modificada:2654.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO Y PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES 19 DE MAR, lon:-96.33758123, lat:16.38018683}} | 2022-03-09 | 2022-05-22 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | 3330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/002/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:3330000.0, importe_modificado:3330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2654.4}} | {2076183/proyecto_INICIO, 2076183/proyecto_PROCESO, 2076183/proyecto_FIN, 2076183/proyecto_PROCESO, 2076183/proyecto_FIN, 2076183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076843 | Proyecto de inversión | 2852480.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852480.45, modificado:2852480.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 64348 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 64348 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.0, meta_modificada:1838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA DOLORESVENUSTIANO CARRANZA SANTIAGO APOSTOL, IGUALDAD, BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE EMILIAN, lon:-97.26921027, lat:16.22540132}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 2852480.45 | 2852480.45 | 2852480.45 | 2852480.45 | 2852480.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/27/2022, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:2852480.45, importe_modificado:2852480.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.0}} | {2076843/proyecto_FIN, 2076843/proyecto_INICIO, 2076843/proyecto_PROCESO, 2076843/proyecto_INICIO, 2076843/proyecto_PROCESO, 2076843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076859 | Proyecto de inversión | 648208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648208.0, modificado:648208.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CATARINA - 64418 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 64418 | S | 345 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA BUENAVISTA, 68500 SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE HUAUTLA A JALAPA DE DIAZ EN EL KM 83 DESVIACION A MANO DERECHA A 2 KM, lon:-96.80452059, lat:18.07702089}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 648208 | 648208 | 648208 | 648208 | 648208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2022, contratista:CLEMENTE SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:648208.0, importe_modificado:648208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2076859/proyecto_INICIO, 2076859/proyecto_FIN, 2076859/proyecto_PROCESO, 2076859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076971 | Proyecto de inversión | 501487.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501487.32, modificado:501487.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUCADORAS OAXAQUEÑAS CLAVE 20DJN0810T - 65030 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 65030 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE DE LA EXPIRACION PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLEJON PEÑASCO ESCUELA PREESCOLAR EDUCADORAS OAXAQUEÑAS CLAVE 20DJN0810T UB, lon:-96.883926, lat:16.794359}} | 2022-01-01 | 2022-05-15 | 501487.32 | 501487.32 | 501487.32 | 501487.32 | 501487.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCM/378/FISMDF/01/05/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:501487.32, importe_modificado:501487.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2076971/proyecto_INICIO, 2076971/proyecto_PROCESO, 2076971/proyecto_INICIO, 2076971/proyecto_FIN, 2076971/proyecto_PROCESO, 2076971/proyecto_FIN, 2076971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077478 | Proyecto de inversión | 1246633 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246633.0, modificado:1246633.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 67743 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 67743 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DEL TORO - EL ESPONJADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 LLANO DEL TORO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO LLANO DEL TORO A EL ESPONJADO Y CAM, lon:-96.900751, lat:16.969315}} | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 1246633 | 1246633 | 1246633 | 1246633 | 1246633 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:1246633.0, importe_modificado:1246633.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2077478/proyecto_INICIO, 2077478/proyecto_FIN, 2077478/proyecto_PROCESO, 2077478/proyecto_INICIO, 2077478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202079128 | Proyecto de inversión | 1380000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.15, modificado:1380000.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76712 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 76712 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:62, direccion:CALLE RIÓ SECO PUEBLO RÍO SECO, 68514 RÍO SECO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A BARRANCA SECA Y CALLE CAMINO A CLEMENCIA, CALLE CAMINO A UNIÓN HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-96.75983661, lat:18.23738961}} | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 1380000.15 | 1380000.15 | 1380000.15 | 1380000.15 | 1380000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO02/MSMC/FISMDF/406/04/2022, contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1380000.15, importe_modificado:1380000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2079128/proyecto_INICIO, 2079128/proyecto_FIN, 2079128/proyecto_INICIO, 2079128/proyecto_FIN, 2079128/proyecto_PROCESO, 2079128/proyecto_FIN, 2079128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079955 | Proyecto de inversión | 2607784.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607784.59, modificado:2607784.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 80369 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 80369 | S | 1245 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE L, lon:-94.68633048, lat:16.90952402}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 2607784.59 | 2607784.59 | 2607784.59 | 2607784.59 | 2607784.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/14/2022, contratista:DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2607784.59, importe_modificado:2607784.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {2079955/proyecto_INICIO, 2079955/proyecto_PROCESO, 2079955/proyecto_INICIO, 2079955/proyecto_FIN, 2079955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080287 | Proyecto de inversión | 280000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.02, modificado:280000.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EN LA LOCALIDAD DE BEJARANO - 82303 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 82303 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO BEJARANO - PARCELAS COSECHERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BEJARANO, 70180 BEJARANO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO DE LA CARRETERA TAPACHUL, lon:-94.3132381, lat:16.25331754}} | 2022-02-11 | 2022-03-12 | 280000.02 | 280000.02 | 280000.02 | 280000.02 | 280000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSPT/327/COP/006/2022, contratista:ARTURO LÓPEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:280000.0, importe_modificado:280000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2080287/proyecto_INICIO, 2080287/proyecto_PROCESO, 2080287/proyecto_FIN, 2080287/proyecto_INICIO, 2080287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080317 | Proyecto de inversión | 2683497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683497.6, modificado:2683497.6}} | REHABILITACION DE 25.20 KM DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA MONTENEGRO IGNACIO ZARAGOZA - 82452 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82452 | S | 215 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO VILLANUEVA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 PUEBLO VILLA NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DE LA AGE, lon:-95.81719998, lat:17.6357741}} | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2683497.6 | 2683497.6 | 2683497.6 | 2683497.6 | 2683497.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/002/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:2683497.6, importe_modificado:2683497.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.2}} | {2080317/proyecto_INICIO, 2080317/proyecto_PROCESO, 2080317/proyecto_FIN, 2080317/proyecto_INICIO, 2080317/proyecto_PROCESO, 2080317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080319 | Proyecto de inversión | 2225599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2225599.2, modificado:2225599.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION LACOVA SAN JUAN LALANA ARROYO PLATANO DEL KM 0000 AL KM 20900 - 82457 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82457 | S | 165 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ASUNCION LACOVA - ARROYO PLATANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO ASUNCIÓN LACOVA, 68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE DE LA AGENCIA Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE AL CAMPO PARTIENDO , lon:-95.925334, lat:17.47023141}} | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 2225599.2 | 2225599.2 | 2225599.2 | 2225599.2 | 2225599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/004/2022, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA PROARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:2225599.2, importe_modificado:2225599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}} | {2080319/proyecto_INICIO, 2080319/proyecto_PROCESO, 2080319/proyecto_FIN, 2080319/proyecto_INICIO, 2080319/proyecto_PROCESO, 2080319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080320 | Proyecto de inversión | 2036050.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036050.56, modificado:2036050.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE E.C. TUXTEPEC A PALOMARES LA NOPALERA NUEVO SAN ANTONIO DEL KM 0.000 AL KM 19.120 - 82460 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82460 | S | 102 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SAN ANTONIO - E.C. PALOMARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 120 RANCHERIA NUEVO SAN ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE A LA PRIMARIA, CALLE ATRAS DE , lon:-95.69226316, lat:17.47557651}} | 2022-02-15 | 2022-03-26 | 2036050.56 | 2036050.56 | 2036050.56 | 2036050.56 | 2036050.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/005/2022, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:2036050.56, importe_modificado:2036050.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.0}} | {2080320/proyecto_INICIO, 2080320/proyecto_PROCESO, 2080320/proyecto_FIN, 2080320/proyecto_INICIO, 2080320/proyecto_PROCESO, 2080320/proyecto_FIN, 2080320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080324 | Proyecto de inversión | 1591995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591995.6, modificado:1591995.6}} | REHABILITACION DE 14.95 KM DEL CAMINO RURAL E.C. LA GUADALUPE A SANTIAGO JALAHUI SAN MIGUEL LA PAZ SAN JUAN EVANGELISTA - 82470 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82470 | S | 195 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN EVANGELISTA - E.C. LA GUADALUPE -JALAHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 950 PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA, 68950 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, CALLE , lon:-95.84269077, lat:17.45971528}} | 2022-02-17 | 2022-03-18 | 1591995.6 | 1591995.6 | 1591995.6 | 1591995.6 | 1591995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1591995.6, importe_modificado:1591995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2080324/proyecto_INICIO, 2080324/proyecto_PROCESO, 2080324/proyecto_FIN, 2080324/proyecto_INICIO, 2080324/proyecto_PROCESO, 2080324/proyecto_FIN, 2080324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080480 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 253 CON CLAVE 20DTA0253Z, LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARRIZAL CÓPALA. - 83244 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 83244 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN CARRIZAL CÓPALA, 69702 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A A 150 ML AL SUR DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PLUTA TLAXIACO O 125 FEDERAL EN UN PARAJE DONDE SE TIENE LOCAL, lon:-97.88725482, lat:17.15174031}} | 2022-04-28 | 2022-05-27 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTOIFISMDF/MSJ/469/IR/014/2022, contratista:BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2080480/proyecto_FIN, 2080480/proyecto_INICIO, 2080480/proyecto_PROCESO, 2080480/proyecto_INICIO, 2080480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083566 | Proyecto de inversión | 1661022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661022.18, modificado:1661022.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE BARRIO HUIZONTE AL PARAJE RIO AGUARDIENTE, LOCALIDAD LLANO ENCINO AMARILLO - 99126 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 99126 | S | 97 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO HUIZONTE - RIO AGUARDIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 760 + undefined PUEBLO LLANO ENCINO AMARILLO, 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO ENCINO AMARILLO - RIO ALUMBRADO Y, lon:-98.19152197, lat:17.21881989}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1661022.18 | 1661022.18 | 1661022.18 | 1661022.18 | 1661022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0010/051/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1661022.18, importe_modificado:1661022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2083566/proyecto_INICIO, 2083566/proyecto_PROCESO, 2083566/proyecto_FIN, 2083566/proyecto_INICIO, 2083566/proyecto_PROCESO, 2083566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084365 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA AGUA DE PALA - 102563 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 102563 | S | 169 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO SITIO IGLESIA RANCHERIA SITIO IGLESIA, 68572 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.69216987, lat:18.22599563}} | 2022-02-19 | 2022-03-30 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/05/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2084365/proyecto_INICIO, 2084365/proyecto_FIN, 2084365/proyecto_PROCESO, 2084365/proyecto_FIN, 2084365/proyecto_INICIO, 2084365/proyecto_PROCESO, 2084365/proyecto_FIN, 2084365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX190301574677 | Acción | 1835617 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835617.0, modificado:1835617.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán |  | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 13771 | N | 0 | 0 | 59181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} | 2018-10-25 | 2019-01-22 | 1835617 | 1835617 | 1835617 | 1835617 | 1835617 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1574677/proyecto_INICIO, 1574677/proyecto_PROCESO, 1574677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201894058 | Proyecto de inversión | 40336415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.033641578E7, modificado:3.985105228E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 51557 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 51557 | S | 2072 | 1909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN MARCOS A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO A UNA CU, lon:-96.70478726, lat:16.96119879}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 39851052.28 | 39851052.28 | 39851052.28 | 39851052.28 | 39851052.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-029-00-2021, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3.985105228E7, importe_modificado:3.985105228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1894058/proyecto_INICIO, 1894058/proyecto_PROCESO, 1894058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937536 | Acción | 189941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189941.91, modificado:189941.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63248 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 63248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 189941.91 | 189941.91 | 189941.91 | 189941.91 | 189941.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSJT/FISMDF/01/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:189941.91, importe_modificado:189941.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1937536/proyecto_INICIO, 1937536/proyecto_PROCESO, 1937536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DOCUMENTO EVIDENCIA NO ABRE LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301955270 | Proyecto de inversión | 3212898.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212898.17, modificado:3212898.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA - 106469 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO | 106469 | S | 1330 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.05, meta_modificada:2131.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL INICIO DE LA CALLE ITURBIDE SE ENCUENTRA EN , lon:-96.7972408, lat:17.27224207}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3212898.17 | 3212898.17 | 3212898.17 | 3212898.17 | 3212898.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJE/193/FISE/0333/2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL ESTADO, monto:3212898.17, importe_modificado:3212898.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.05}} | {1955270/proyecto_INICIO, 1955270/proyecto_FIN, 1955270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301957510 | Proyecto de inversión | 1843956.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843956.97, modificado:1843025.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 139437 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 139437 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA , lon:-98.009227, lat:17.460607}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1843025.34 | 1843025.34 | 1843025.34 | 1843025.34 | 1843025.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-117-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1843025.34, importe_modificado:1843025.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {1957510/proyecto_INICIO, 1957510/proyecto_PROCESO, 1957510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958449 | Proyecto de inversión | 3659120.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659120.95, modificado:3630522.68}} | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN MUNICIPIO DE MIAHUATLAN OAXACA - 170870 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 170870 | S | 344 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN PEDRO COATLAN, 70805 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD AL FINAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.74777778, lat:16.25222222}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3630522.68 | 3630522.68 | 3630522.68 | 3630522.68 | 3630522.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-132-00-2021, contratista:GRUPO ERSOB, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3630522.68, importe_modificado:3630522.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1958449/proyecto_INICIO, 1958449/proyecto_FIN, 1958449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959562 | Proyecto de inversión | 4708807.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4708807.04, modificado:4691154.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 197564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 197564 | S | 319 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA CRUZA TODO EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA AGENC, lon:-96.851598, lat:16.079247}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4691154.79 | 4691154.79 | 4691154.79 | 4691154.79 | 4691154.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-135-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4691154.79, importe_modificado:4691154.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.72}} | {1959562/proyecto_INICIO, 1959562/proyecto_PROCESO, 1959562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959839 | Proyecto de inversión | 1087804.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087804.88, modificado:1087372.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS DALIAS TULIPANES Y MARGARITAS LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 204200 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204200 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES LA CALLE DALIAS ENTRONCA CON LA CALLE ALVARO OBREGON QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD , lon:-96.83096855, lat:17.16877084}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1087372.52 | 1087372.52 | 1087372.52 | 1087372.52 | 1087372.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-159-00-2021, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1087372.52, importe_modificado:1087372.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.7}} | {1959839/proyecto_INICIO, 1959839/proyecto_PROCESO, 1959839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959841 | Proyecto de inversión | 1071491.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071491.9, modificado:1069381.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 204264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204264 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS DELICIAS, 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN EL CRUCE CON LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.1531179, lat:16.1412141}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1069381.3 | 1069381.3 | 1069381.3 | 1069381.3 | 1069381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-138-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1069381.3, importe_modificado:1069381.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1959841/proyecto_INICIO, 1959841/proyecto_PROCESO, 1959841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302001816 | Proyecto de inversión | 2595756.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.49, modificado:2594981.31}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P¿. | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210159 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2021-08-18 | 2021-12-18 | 2594981.31 | 2594981.31 | 2594981.31 | 2594981.31 | 2594981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-097-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2594981.31, importe_modificado:2594981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2001816/proyecto_INICIO, 2001816/proyecto_PROCESO, 2001816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008432 | Proyecto de inversión | 5998794.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998794.21, modificado:5998794.21}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 242086 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | 242086 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4578.56, meta_modificada:4578.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DELA POBLACION A 200 METROS DE, lon:-96.74909, lat:16.848767}} | 2021-08-05 | 2021-12-02 | 5998794.21 | 5998794.21 | 5998794.21 | 5998794.21 | 5998794.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/FISE/001/2021, contratista:REVESTIMIENTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS 1111 S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:5998794.21, importe_modificado:5998794.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4578.56}} | {2008432/proyecto_FIN, 2008432/proyecto_INICIO, 2008432/proyecto_PROCESO, 2008432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008522 | Proyecto de inversión | 5792585.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5792585.63, modificado:5792585.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 245090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 245090 | S | 284 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3815.63, meta_modificada:3815.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , CALLE NARANJO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.191895, lat:15.99212}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5792585.63 | 5792585.63 | 5792585.63 | 5792585.63 | 5792585.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-MSRN526-FISE-INV1-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:5792585.63, importe_modificado:5792585.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3815.63}} | {2008522/proyecto_INICIO, 2008522/proyecto_PROCESO, 2008522/proyecto_FIN, 2008522/proyecto_INICIO, 2008522/proyecto_PROCESO, 2008522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402009330 | Proyecto de inversión | 4141721.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141721.72, modificado:4141721.72}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 276787 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 276787 | S | 555 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7539.69, meta_modificada:7539.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , ENTRE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA ATRAVIESA LA CARRETERA TRANSÍSTMICA 185. AL ESTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MALUCO Y AL OES, lon:-95.01520298, lat:16.9873922}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 4141721.72 | 4141721.72 | 4141721.72 | 4141721.72 | 4141721.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/SJG/198/05/129/20211, contratista:CONSTRUCTORA YUUK´M S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:4141721.72, importe_modificado:4141721.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7539.69}} | {2009330/proyecto_PROCESO, 2009330/proyecto_FIN, 2009330/proyecto_INICIO, 2009330/proyecto_PROCESO, 2009330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030316 | Proyecto de inversión | 1711526.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.3, modificado:1711526.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 263994 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 263994 | S | 263 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.9, meta_modificada:719.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO EL IDEAL, 68477 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ING. JESUS ARMENTA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DÍAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CAR, lon:-96.38986719, lat:18.12156709}} | 2021-10-08 | 2021-12-06 | 1711526.3 | 1711526.3 | 1711526.3 | 1711526.3 | 1711526.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/024/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1711526.3, importe_modificado:1711526.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.9}} | {2030316/proyecto_INICIO, 2030316/proyecto_FIN, 2030316/proyecto_PROCESO, 2030316/proyecto_FIN, 2030316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033306 | Proyecto de inversión | 1727928.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727928.45, modificado:1727928.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 274776 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 274776 | S | 112 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A LOMA DE CEDRO - COLONIA 20 DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 93 EJIDO EL MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 0093 AL KM , lon:-96.46210684, lat:18.04823062}} | 2021-10-17 | 2021-12-25 | 1727928.45 | 1727928.45 | 1727928.45 | 1727928.45 | 1727928.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/027/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1727928.45, importe_modificado:1727928.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2033306/proyecto_INICIO, 2033306/proyecto_PROCESO, 2033306/proyecto_FIN, 2033306/proyecto_PROCESO, 2033306/proyecto_FIN, 2033306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402033726 | Proyecto de inversión | 124614.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124614.42, modificado:124614.42}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER - 278161 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 278161 | S | 1276 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA SA N JUAN QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE COORDENADA UTM ZONA 14 Q 679846.93 M E, lon:-97.31667348, lat:16.30190372}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 124614.42 | 124614.42 | 124614.42 | 124614.42 | 124614.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:124614.42, importe_modificado:124614.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2033726/proyecto_PROCESO, 2033726/proyecto_INICIO, 2033726/proyecto_PROCESO, 2033726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | OAX210402045135 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL - 321700 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN MATEO RÍO HONDO | 321700 | S | 1703 | 1605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.57, meta_modificada:656.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE IXCOTEL PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.44842721, lat:16.14403683}} | 2021-05-02 | 2021-07-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-051/MSMRH/254/R33/FISM-D.F./2021, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ACRÓPOLIS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.57}} | {2045135/proyecto_INICIO, 2045135/proyecto_FIN, 2045135/proyecto_PROCESO, 2045135/proyecto_INICIO, 2045135/proyecto_FIN, 2045135/proyecto_PROCESO, 2045135/proyecto_FIN, 2045135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055440 | Proyecto de inversión | 2611761.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611761.17, modificado:2611607.7}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC¿. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210162 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Magdalena Mixtepec, Oax., México, lon:-96.9033046, lat:16.8986546}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2611607.7 | 2611607.7 | 2611607.7 | 2611607.7 | 2611607.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-186-00-2021, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2611607.7, importe_modificado:2611607.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2055440/proyecto_INICIO, 2055440/proyecto_FIN, 2055440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055561 | Proyecto de inversión | 210423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210423.0, modificado:3087143.45}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210423 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:El Porvenir, Oax., México, lon:-97.5080555, lat:17.0380555}} | 2021-12-23 | 2022-03-22 | 3087143.45 | 3087143.45 | 3087143.45 | 3087143.45 | 3087143.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-218-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3087143.45, importe_modificado:3087143.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.42}} | {2055561/proyecto_INICIO, 2055561/proyecto_FIN, 2055561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060268 | Proyecto de inversión | 2966089.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966089.21, modificado:2964219.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPB2042W | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210269 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:70125 Santa María Xadani, Oax., México, lon:-95.0169458, lat:16.361906}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2964219.54 | 2964219.54 | 2964219.54 | 2964219.54 | 2964219.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-087-00-2021, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GIGASA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2964219.54, importe_modificado:2964219.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2060268/proyecto_INICIO, 2060268/proyecto_PROCESO, 2060268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061598 | Proyecto de inversión | 1598590.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598590.99, modificado:1598590.99}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 3996 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 3996 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO A SAN ANDRES, CALLE BENITO JUAREZ CALLE TERRACERIA CONTRAESQUINA CON LA CALLE , lon:-96.82034321, lat:17.0650883}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1598590.99 | 1598590.99 | 1598590.99 | 1598590.99 | 1598590.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-002/FISMDF/2022, contratista:INMOCONSTRUCTIONS DE ANTEQUERA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1598590.99, importe_modificado:1598590.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2061598/proyecto_PROCESO, 2061598/proyecto_INICIO, 2061598/proyecto_PROCESO, 2061598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202070720 | Acción | 206161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206161.35, modificado:206161.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27657 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 27657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.144487, lat:16.543667}} | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 206161.35 | 206161.35 | 206161.35 | 206161.35 | 206161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSSI/345/FISMDF/IND/01/2022, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:206161.35, importe_modificado:206161.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2070720/proyecto_PROCESO, 2070720/proyecto_FIN, 2070720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances y corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202070877 | Proyecto de inversión | 1863447.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863447.47, modificado:1863447.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 28341 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 28341 | S | 1891 | 2229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON SANTIAGO A, lon:-97.26931969, lat:16.22788066}} | 2022-03-14 | 2022-06-11 | 1863447.47 | 1863447.47 | 1863447.47 | 1863447.47 | 1863447.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/01/2022, contratista:C. ELISANDRA SANTIAGO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1863447.47, importe_modificado:1863447.47}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:96.0}} | {2070877/proyecto_INICIO, 2070877/proyecto_PROCESO, 2070877/proyecto_INICIO, 2070877/proyecto_FIN, 2070877/proyecto_INICIO, 2070877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-29}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-29}}
2022 | 2 | OAX220202073223 | Proyecto de inversión | 2307664 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307664.0, modificado:2307664.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA COPALA. - 41082 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 41082 | S | 317 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3994.0, meta_modificada:3994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - CONCEPCIÓN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO TIERRA BLANCA, 69715 TIERRA BLANCA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y CALLE CONCEPCIÓN CARRIZAL, , lon:-97.91023673, lat:17.14865114}} | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 2307664.75 | 2307664.75 | 2307664.75 | 2307664.75 | 2307664.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMOF/MSJ/469/IR/069/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2307664.75, importe_modificado:2307664.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3994.0}} | {2073223/proyecto_PROCESO, 2073223/proyecto_FIN, 2073223/proyecto_INICIO, 2073223/proyecto_FIN, 2073223/proyecto_INICIO, 2073223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073379 | Proyecto de inversión | 973788.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973788.23, modificado:973788.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS CON FOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 41854 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 41854 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.0, meta_modificada:38.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 68425 EL PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO ROJAS Y CALLE MAGDALENO CONTRERAS, CALLE 9 DE FEBRERO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE, lon:-96.47608489, lat:18.50706188}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 973788.23 | 973788.23 | 973788.23 | 973788.23 | 973788.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/030, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:973788.23, importe_modificado:973788.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.13}} | {2073379/proyecto_FIN, 2073379/proyecto_PROCESO, 2073379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073477 | Proyecto de inversión | 1771650.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771650.67, modificado:1771650.67}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NORIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, LA ESCALERA, PAREDON AMARILLO. RASTREO - 42476 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 42476 | S | 2403 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CALLE PRINCIPAL, DIFERENTES AGENCIAS DEL, lon:-96.691615, lat:16.529538}} | 2022-04-01 | 2022-05-14 | 1771650.67 | 1771650.67 | 1771650.67 | 1771650.67 | 1771650.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1771650.67, importe_modificado:1771650.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:45.0}} | {2073477/proyecto_FIN, 2073477/proyecto_INICIO, 2073477/proyecto_PROCESO, 2073477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074288 | Proyecto de inversión | 3340181.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340181.72, modificado:3340181.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TRAMO TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA DEL KILOMETRO 1 720 AL 2 000 - 48970 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 48970 | S | 226 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA CAMINO ALA LOCALIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA M, lon:-95.12762206, lat:16.30212193}} | 2022-03-08 | 2022-04-11 | 3340181.72 | 3340181.72 | 3340181.72 | 3340181.72 | 3340181.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/282/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3340181.72, importe_modificado:3340181.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2074288/proyecto_PROCESO, 2074288/proyecto_INICIO, 2074288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075090 | Proyecto de inversión | 928603.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928603.41, modificado:928603.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, LOCALIDAD CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO - 54244 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 54244 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO UAUHTÉMOC YUCUNICOCO - UAUHTÉMOC YUCUNICOCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC YUCUNICOCO, 69724 CUAUHTÉMOC YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL EXTREMO , lon:-97.95382781, lat:17.26034956}} | 2022-03-18 | 2022-04-06 | 928603.41 | 928603.41 | 928603.41 | 928603.41 | 928603.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/002/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:928603.41, importe_modificado:928603.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:816.0}} | {2075090/proyecto_INICIO, 2075090/proyecto_FIN, 2075090/proyecto_INICIO, 2075090/proyecto_FIN, 2075090/proyecto_PROCESO, 2075090/proyecto_FIN, 2075090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075689 | Proyecto de inversión | 1393669 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393669.0, modificado:1393669.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD GUADALUPE TILAPA CÓPALA. - 58127 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 58127 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE MARIA GUADALUPE D ELA LOCLAIDAD, lon:-97.98805284, lat:17.15871292}} | 2022-03-29 | 2022-04-27 | 1393669 | 1393669 | 1393669 | 1393669 | 1393669 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/008/2022, contratista:BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1393669.0, importe_modificado:1393669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.1}} | {2075689/proyecto_INICIO, 2075689/proyecto_PROCESO, 2075689/proyecto_FIN, 2075689/proyecto_PROCESO, 2075689/proyecto_FIN, 2075689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076078 | Proyecto de inversión | 654240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654240.0, modificado:654240.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE JUAREZ AGUACATITLA - 60476 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 60476 | S | 625 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO SE SANTA CRUZ DE JUAREZ A AGUACATITLA, lon:-96.8346478, lat:18.14894909}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/005/2022, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:654240.0, importe_modificado:654240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2076078/proyecto_INICIO, 2076078/proyecto_PROCESO, 2076078/proyecto_FIN, 2076078/proyecto_PROCESO, 2076078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076079 | Proyecto de inversión | 644380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644380.0, modificado:644380.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRANCA SECA A AGUA DE LA ROSA - 60478 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 60478 | S | 275 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 BARRANCA SECA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CAMINO A AGUA DE LA ROSA, lon:-96.83048501, lat:18.15037639}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 644380 | 644380 | 644380 | 644380 | 644380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/006/2022, contratista:FREDY RUBEN GREGORIO VILLAFAÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:644380.0, importe_modificado:644380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076079/proyecto_INICIO, 2076079/proyecto_PROCESO, 2076079/proyecto_FIN, 2076079/proyecto_PROCESO, 2076079/proyecto_FIN, 2076079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076717 | Proyecto de inversión | 650064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650064.0, modificado:650064.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGUA DE CERRO - 63737 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 63737 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA AGENCIA DE SAN ANDRES HIDALGO A 10 KM APROXIMADAMENTE DESVIACION RUMBO A 5 DE MAYO, lon:-96.79476478, lat:18.16698753}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 650064 | 650064 | 650064 | 650064 | 650064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/008/2022, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:650064.0, importe_modificado:650064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2076717/proyecto_PROCESO, 2076717/proyecto_INICIO, 2076717/proyecto_FIN, 2076717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076733 | Proyecto de inversión | 1300314.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300314.74, modificado:1300314.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LIBERTAD, BARRIO LA CAPILLA - 63833 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 63833 | S | 261 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GALEANA, CALLE UNIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LIBERTAD EN, lon:-97.99018088, lat:16.7591316}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1300314.74 | 1300314.74 | 1300314.74 | 1300314.74 | 1300314.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/39/2022, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1300314.74, importe_modificado:1300314.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {2076733/proyecto_INICIO, 2076733/proyecto_FIN, 2076733/proyecto_INICIO, 2076733/proyecto_PROCESO, 2076733/proyecto_FIN, 2076733/proyecto_PROCESO, 2076733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202077219 | Proyecto de inversión | 282605.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282605.41, modificado:282605.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS YUTA TUSOKO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 - 66296 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 66296 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:2.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO JICAYÁN - TERENOS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS SE, lon:-98.01717368, lat:16.45568311}} | 2022-04-19 | 2022-05-03 | 282605.41 | 282605.41 | 282605.41 | 282605.41 | 282605.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/A.D./04/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:282605.41, importe_modificado:282605.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.78}} | {2077219/proyecto_INICIO, 2077219/proyecto_PROCESO, 2077219/proyecto_FIN, 2077219/proyecto_PROCESO, 2077219/proyecto_FIN, 2077219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078248 | Proyecto de inversión | 1570179 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570179.0, modificado:1570179.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO OCTAVA ETAPA - 72084 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 72084 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA LAGUNAS, 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAR, CALLE TEHUANTEPEC UBICADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BALTAZAR C, lon:-96.191558, lat:16.457764}} | 2022-03-11 | 2022-05-09 | 1570179 | 1570179 | 1570179 | 1570179 | 1570179 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/28/14/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1570179.0, importe_modificado:1570179.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2078248/proyecto_INICIO, 2078248/proyecto_PROCESO, 2078248/proyecto_INICIO, 2078248/proyecto_FIN, 2078248/proyecto_PROCESO, 2078248/proyecto_FIN, 2078248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202078879 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL RECUERDO - 75385 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 75385 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE RECUERDO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE LAS FLORES, CALLE REFORMA ES UN TRAMO DE APROXIMADAMENTE 8 METROS LINEALES Y CASI 6 METROS DE , lon:-96.25981109, lat:16.90378043}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/02/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2078879/proyecto_INICIO, 2078879/proyecto_PROCESO, 2078879/proyecto_FIN, 2078879/proyecto_PROCESO, 2078879/proyecto_FIN, 2078879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079073 | Proyecto de inversión | 388930.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388930.43, modificado:388930.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL - 76422 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natividad | 76422 | S | 276 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE Y CALLE AGUA BLANCA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA CUAL CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL APROXI, lon:-96.428784, lat:17.29794}} | 2022-05-02 | 2022-06-04 | 388930.43 | 388930.43 | 388930.43 | 388930.43 | 388930.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:388930.43, importe_modificado:388930.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2079073/proyecto_FIN, 2079073/proyecto_INICIO, 2079073/proyecto_PROCESO, 2079073/proyecto_INICIO, 2079073/proyecto_FIN, 2079073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080170 | Proyecto de inversión | 430200.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430200.63, modificado:430200.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 81654 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 81654 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL - LA CHINILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL CARRIZAL, 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE INICIA DE EL CARRIZAL RUMBO A LA CHINILLA AVANZANDO 300 M, lon:-96.59048173, lat:16.16611477}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 430200.63 | 430200.63 | 430200.63 | 430200.63 | 430200.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116234, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:430200.63, importe_modificado:430200.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2080170/proyecto_PROCESO, 2080170/proyecto_FIN, 2080170/proyecto_INICIO, 2080170/proyecto_FIN, 2080170/proyecto_INICIO, 2080170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080325 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR - 82472 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82472 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JORGE EL PORVENIR - ARROYO TOMATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68950 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE DEL PUENTE NUEVO Y CALLE LA AGENCIA, CAMINO A, lon:-95.82567044, lat:17.46933219}} | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/008/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1512000.0, importe_modificado:1512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2080325/proyecto_INICIO, 2080325/proyecto_PROCESO, 2080325/proyecto_FIN, 2080325/proyecto_INICIO, 2080325/proyecto_PROCESO, 2080325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081029 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 86066 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 86066 | S | 314 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO - CAPTACION DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 350 + undefined PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA COLOCACION DE PANEL SOL, lon:-95.881953, lat:16.176406}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/64/18/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2081029/proyecto_INICIO, 2081029/proyecto_PROCESO, 2081029/proyecto_FIN, 2081029/proyecto_PROCESO, 2081029/proyecto_FIN, 2081029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202081250 | Proyecto de inversión | 750604.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750604.94, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 87303 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 87303 | S | 303 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A REFORMA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EL CAMINO A REFORMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO, lon:-97.90458968, lat:16.79410035}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/40/64/2022, contratista:GRUPO ERSOB S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2081250/proyecto_FIN, 2081250/proyecto_PROCESO, 2081250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202081404 | Proyecto de inversión | 840469.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840469.36, modificado:840469.36}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE. 20DPR1054V - 88327 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 88327 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA DE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-96.61450388, lat:16.779052}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 840469.36 | 840469.36 | 840469.36 | 840469.36 | 840469.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSCM/368/001/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:840469.36, importe_modificado:840469.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2081404/proyecto_INICIO, 2081404/proyecto_PROCESO, 2081404/proyecto_FIN, 2081404/proyecto_PROCESO, 2081404/proyecto_FIN, 2081404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083253 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1035000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1RA ETAPA - 97943 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 97943 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:112, direccion:CALLE AGUA DE GACHO PUEBLO AGUA DE GANCHO, 68512 AGUA DE GANCHO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARIA LUISA Y CALLE CAMINO A AGUA DE HIERBA, CALLE CAMINO A CERRO ZONGOLICA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.83342461, lat:18.19342879}} | 2022-03-07 | 2022-04-30 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | 1035000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO06/MSMC/FISMDF/406/06/2022, contratista:HÉCTOR ROSAS GARZÓN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1035000.0, importe_modificado:1035000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2083253/proyecto_INICIO, 2083253/proyecto_PROCESO, 2083253/proyecto_FIN, 2083253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083653 | Proyecto de inversión | 696853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696853.32, modificado:696853.32}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO PARAJE LLANO LARGO DEL BARRIO AGUACATE, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 99484 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 99484 | S | 5103 | 4460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COICOYAN DE LAS FLORES - PARAJE LLANO LARGO DEL BARRIO AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CA, lon:-98.26802422, lat:17.26836931}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 696853.32 | 696853.32 | 696853.32 | 696853.32 | 696853.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/021/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:696853.32, importe_modificado:696853.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2083653/proyecto_PROCESO, 2083653/proyecto_INICIO, 2083653/proyecto_PROCESO, 2083653/proyecto_FIN, 2083653/proyecto_INICIO, 2083653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084166 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 101798 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 101798 | S | 70 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:9, direccion:ANDADOR CERRO LARGO-SAN MIGUEL RANCHERIA CERRO LARGO, 70874 LOMA LARGA (CERRO LARGO), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CERRO LARGO-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITÚA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO LAS VIVIENDAS SE ENCUEN, lon:-96.69722963, lat:16.15991474}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/005/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2084166/proyecto_INICIO, 2084166/proyecto_FIN, 2084166/proyecto_PROCESO, 2084166/proyecto_INICIO, 2084166/proyecto_PROCESO, 2084166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084369 | Proyecto de inversión | 1061082.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061082.65, modificado:1061082.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 102576 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 102576 | S | 90 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE TERCERA DE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA A 850 METROS AL ESTE D, lon:-96.70994199, lat:16.402947}} | 2022-04-11 | 2022-06-11 | 1061082.65 | 1061082.65 | 1061082.65 | 1061082.65 | 1061082.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/01/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:1061082.65, importe_modificado:1061082.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.0}} | {2084369/proyecto_FIN, 2084369/proyecto_INICIO, 2084369/proyecto_FIN, 2084369/proyecto_PROCESO, 2084369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084542 | Proyecto de inversión | 904471.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904471.95, modificado:904471.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA - 103244 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 103244 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ATRÁS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE LA BO, lon:-98.41738109, lat:17.65580774}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 904471.95 | 904471.95 | 904471.95 | 904471.95 | 904471.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MSMN/251/001/06-2022, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:904471.95, importe_modificado:904471.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:803.0}} | {2084542/proyecto_INICIO, 2084542/proyecto_PROCESO, 2084542/proyecto_FIN, 2084542/proyecto_PROCESO, 2084542/proyecto_FIN, 2084542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086703 | Proyecto de inversión | 237068.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237068.64, modificado:237068.64}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | AD/FIV/001 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22063.0, meta_modificada:22063.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:EL SUCHIL,SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.164874, lat:16.522729}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:EL SUCHIL, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.170553, lat:16.529165}} | 2022-02-14 | 2022-03-15 | 237068.64 | 237068.64 | 237068.64 | 237068.64 | 237068.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117164, contratista:, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:237068.64, importe_modificado:237068.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22063.0}} | {2086703/proyecto_INICIO, 2086703/proyecto_PROCESO, 2086703/proyecto_FIN, 2086703/proyecto_PROCESO, 2086703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202099098 | Proyecto de inversión | 1591872.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591872.95, modificado:1591872.95}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CATARINA JUQUILA | MSCJF4001 | S | 9673 | 8981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE IXTAPAM, lon:-97.284668, lat:16.362386}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1591872.95 | 1591872.95 | 1591872.95 | 1591872.95 | 1591872.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUN/MSCJ/364/INV/001/2022, contratista:Infraestructura y Logística Rafmar S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1591872.95, importe_modificado:1591872.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:66.0}} | {2099098/proyecto_PROCESO, 2099098/proyecto_FIN, 2099098/proyecto_INICIO, 2099098/proyecto_FIN, 2099098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893665 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1986997.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL PRIMERA ETAPA - 29211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29211 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.41, meta_modificada:1.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 1A PROL DE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 2A PROL DE CAMINO PRINCIPAL, CALLE 3A PROL DE CAMINO PRINCIPAL CAMINO PRINCIPAL DE EL VE, lon:-97.513725, lat:17.153916}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1986997.28 | 1986997.28 | 1986997.28 | 1986997.28 | 1986997.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-100-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1986997.28, importe_modificado:1986997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.41}} | {1893665/proyecto_INICIO, 1893665/proyecto_PROCESO, 1893665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893921 | Proyecto de inversión | 1149756.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149756.93, modificado:1149756.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA - 44976 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44976 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALDO DOS CUADRAS AL NORTE , lon:-97.613401, lat:18.100788}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1149756.93 | 1149756.93 | 1149756.93 | 1149756.93 | 1149756.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-063-00-2021, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149756.93, importe_modificado:1149756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1893921/proyecto_INICIO, 1893921/proyecto_PROCESO, 1893921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893946 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2496817.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 45347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45347 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HELIODORO CASTRO A 7 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-94.943151, lat:16.552486}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-065-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1893946/proyecto_INICIO, 1893946/proyecto_FIN, 1893946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893953 | Proyecto de inversión | 5147154.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147154.11, modificado:5145951.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA - 45486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45486 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.99, meta_modificada:4.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUNDACA, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13612, lat:17.299097}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5145951.74 | 5145951.74 | 5145951.74 | 5145951.74 | 5145951.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-042-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5147154.11, importe_modificado:5147154.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.99}} | {1893953/proyecto_INICIO, 1893953/proyecto_PROCESO, 1893953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893955 | Proyecto de inversión | 2151698.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151698.08, modificado:2151659.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO - 45572 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45572 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE IGLESIA A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD A 100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL. A 150 METROS DE CENTRO DEPOR, lon:-97.67100127, lat:16.41515458}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2151659.93 | 2151659.93 | 2151659.93 | 2151659.93 | 2151659.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-061-00-2021, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2151698.08, importe_modificado:2151698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.83}} | {1893955/proyecto_INICIO, 1893955/proyecto_PROCESO, 1893955/proyecto_FIN, 1893955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201937454 | Acción | 108004.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108004.23, modificado:108004.23}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28731 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 28731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 108004.23 | 108004.23 | 108004.23 | 108004.23 | 108004.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTC/ FISMyDTDF-R33/CO-01-2021, contratista:CONSTRUCTORA SANFE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:108004.23, importe_modificado:108004.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937454/proyecto_INICIO, 1937454/proyecto_PROCESO, 1937454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201943854 | Proyecto de inversión | 2200419.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200419.39, modificado:2199441.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR1854N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210282 | S | 200 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.95, meta_modificada:659.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., lon:-95.24239847, lat:16.32618619}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2199441.12 | 2199441.12 | 2199441.12 | 2199441.12 | 2199441.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-027-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2199441.12, importe_modificado:2199441.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.95}} | {1943854/proyecto_INICIO, 1943854/proyecto_PROCESO, 1943854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959737 | Proyecto de inversión | 679262.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679262.26, modificado:676098.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 202237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202237 | S | 1498 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE CHICANOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INSURGENTE, EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5, lon:-97.195693, lat:16.1668758}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 676098.87 | 676098.87 | 676098.87 | 676098.87 | 676098.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-139-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:676098.87, importe_modificado:676098.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1959737/proyecto_INICIO, 1959737/proyecto_PROCESO, 1959737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959932 | Proyecto de inversión | 2508513.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508513.72, modificado:2507291.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 207310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 207310 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.8, meta_modificada:1721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 100 M. CON EL CRUCE DEL RIO SAN FRANCISCODOSCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE , lon:-96.78324889, lat:16.22231991}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2507291.35 | 2507291.35 | 2507291.35 | 2507291.35 | 2507291.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-133-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2507291.35, importe_modificado:2507291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1721.8}} | {1959932/proyecto_INICIO, 1959932/proyecto_FIN, 1959932/proyecto_PROCESO, 1959932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301993086 | Proyecto de inversión | 900601.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900601.53, modificado:900601.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE JAÑUU - 202187 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202187 | S | 197 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:PASAJE JAÑUU PUEBLO YUCUJILLO, 71183 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN EL PARAJE JAÑUU LOCALIDAD DE YUCUJILLO MUNICIPIO DE SANTIAO YOSONDUA, lon:-97.5844916, lat:16.88658521}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:900601.53, importe_modificado:900601.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1993086/proyecto_INICIO, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008102 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS CUEVAS - 228529 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228529 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORESTE APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA POBLACION, lon:-97.57605703, lat:16.6363787}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | 455000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2008102/proyecto_INICIO, 2008102/proyecto_PROCESO, 2008102/proyecto_FIN, 2008102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402026706 | Proyecto de inversión | 890002.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890002.24, modificado:890002.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 251803 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 251803 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SECCION SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA CALLE NO TIENE NOMBRE ESTA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.02664212, lat:16.1353336}} | 2021-05-16 | 2021-06-29 | 890002.24 | 890002.24 | 890002.24 | 890002.24 | 890002.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/159/ FISM-DF/FIII/C-009/2021, contratista:ABRAHAM GÓMEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLÁN, monto:890002.24, importe_modificado:890002.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2026706/proyecto_PROCESO, 2026706/proyecto_FIN, 2026706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO ABRE EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN, FAVOR DE CORREGIR SU LIGA ASÍ COMO LA LIGA DE EVIDENCIA NO ABRE FAVOR DE CORREGIR., trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402033912 | Proyecto de inversión | 843973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843973.6, modificado:843973.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE ALOJAMIENTO EN LA COLONIA RINCONCITO OAXAQUEÑO - 278901 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 278901 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA RINCONCITO OAXAQUEÑO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DE RECIENTE CREACION RINCONCINTO OAXAQUEÑO, lon:-95.89447756, lat:18.08897621}} | 2021-10-11 | 2021-11-29 | 843973.6 | 843973.6 | 843973.6 | 843973.6 | 843973.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/93/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:843973.6, importe_modificado:843973.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2033912/proyecto_INICIO, 2033912/proyecto_FIN, 2033912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO Y LIGA DOCUMENTO EVIDENCIA NO ABREN LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402044861 | Proyecto de inversión | 1074427.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074427.16, modificado:1074427.16}} | MANTENIMIENTO Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN LA CARRETERA SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES, TRAMO DEL 0+000 AL 37+500, SUBTRAMO E. C. SAN MARTIN PERAS DEL 21+900 AL 37+500 - 320793 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 320793 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - COICOYAN DE LAS FLORES KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CARRETERA , lon:-98.27155133, lat:17.27362297}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 1074427.16 | 1074427.16 | 1074427.16 | 1074427.16 | 1074427.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/008/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYANDE LAS FLORES, monto:1074427.16, importe_modificado:1074427.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2044861/proyecto_INICIO, 2044861/proyecto_PROCESO, 2044861/proyecto_FIN, 2044861/proyecto_PROCESO, 2044861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402045133 | Proyecto de inversión | 428584.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428584.39, modificado:428584.39}} | CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321695 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321695 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO LOS SABINOS, 68267 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11108378, lat:17.04075449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 428584.39 | 428584.39 | 428584.39 | 428584.39 | 428584.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:428584.39, importe_modificado:428584.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2045133/proyecto_INICIO, 2045133/proyecto_PROCESO, 2045133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049699 | Acción | 382274.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382274.37, modificado:382274.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 339006 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DE RÍO HONDO | 339006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 382274.37 | 382274.37 | 382274.37 | 382274.37 | 382274.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SN-001-INDIRECTOS-2022, contratista:SERVICIO TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:382274.37, importe_modificado:382274.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2049699/proyecto_INICIO, 2049699/proyecto_PROCESO, 2049699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se verifico nuevamente la liga que se especifica en el registro y si nos permitio visualizarla http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/254/600068/SAN%20MATEO%20RIO%20HONDO-%20CONTRATO%20GASTOS%20INDIRECTOS%20(1).pdf. favor de verificar , trimestre:2.0, usuario:gustavoagonzalezh, fecha:2022-07-20}} | {obs1: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO ABRE EL DOCUMENTO PARA SU REVISIÓN, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:SU INFORMACION FINANCIERA Y FISICA NO SON CONGRUENTES, EN CASO DE NO HABER SIDO REALIZADO EL PROYECTO SOLICITAR LA CANCELACION CON SU JUSTIFICACION RESPECTIVA, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-20}}
2022 | 2 | OAX210402055444 | Proyecto de inversión | 2320468.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320468.2, modificado:2319681.87}} | "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DES0093J" | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200644 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:70861 San Mateo Rio Hondo, Oax., México, lon:-96.5009618, lat:16.1694647}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2319681.87 | 2319681.87 | 2319681.87 | 2319681.87 | 2319681.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-187-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2319681.87, importe_modificado:2319681.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.18}} | {2055444/proyecto_FIN, 2055444/proyecto_INICIO, 2055444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055549 | Proyecto de inversión | 2525064.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525064.03, modificado:2524003.93}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0152O, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210295 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:71382 Río Humo, Oax., México, lon:-97.2422222, lat:16.7236111}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2524003.93 | 2524003.93 | 2524003.93 | 2524003.93 | 2524003.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-191-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2524003.93, importe_modificado:2524003.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {2055549/proyecto_FIN, 2055549/proyecto_PROCESO, 2055549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102066172 | Proyecto de inversión | 946449.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378579.83, modificado:378579.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:567869.75, modificado:567869.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO DE LA MORA (2DA. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC |  | S | 1604 | 1339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.74, meta_modificada:200.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RIO LA MORA CAMINO SAN MIGUEL A EL VENADO, lon:-97.23779984, lat:17.29211334}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 946449.58 | 946449.58 | 946449.58 | 946449.58 | 946449.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FIV-R28/MMJ/046/0001/01/2022, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:946449.58, importe_modificado:946449.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.74}} | {2066172/proyecto_PROCESO, 2066172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073217 | Proyecto de inversión | 932779.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932779.61, modificado:932779.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TACUYA A SAN PEDRO CHAYUCO - 41063 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 41063 | S | 143 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TACUYÁ - san pedro chayuco MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA TACUYA, 69712 TACUYÁ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA A TACUYA CON SAN PEDRO CHAYUCO AHI S, lon:-98.0040028, lat:17.21842847}} | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 932779.6 | 932779.6 | 932779.6 | 932779.6 | 932779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/004/2022, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GECSAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:932779.6, importe_modificado:932779.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:966.0}} | {2073217/proyecto_FIN, 2073217/proyecto_INICIO, 2073217/proyecto_FIN, 2073217/proyecto_INICIO, 2073217/proyecto_FIN, 2073217/proyecto_INICIO, 2073217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074297 | Proyecto de inversión | 2521264.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521264.64, modificado:2521264.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, IGNACIO ZARAGOZA Y JOSÉ MARÍA MORELOS - 49028 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 49028 | S | 2236 | 2128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PEREZ GASGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-98.15681577, lat:16.61557621}} | 2022-04-18 | 2022-06-06 | 2521264.64 | 2521264.64 | 2521264.64 | 2521264.64 | 2521264.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FISMDF/2022/003, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:2521264.64, importe_modificado:2521264.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2418.0}} | {2074297/proyecto_INICIO, 2074297/proyecto_PROCESO, 2074297/proyecto_FIN, 2074297/proyecto_PROCESO, 2074297/proyecto_FIN, 2074297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074391 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARGEN DE LA CARRETERA FEDERAL 175 2DA ETAPA - 49621 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotlán | 49621 | S | 50 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA CRETERA INTERNACIONAL A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 37, lon:-96.68463744, lat:16.74562537}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO/M132/FIII/FISMDF/002/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2074391/proyecto_PROCESO, 2074391/proyecto_INICIO, 2074391/proyecto_FIN, 2074391/proyecto_PROCESO, 2074391/proyecto_FIN, 2074391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074963 | Proyecto de inversión | 2211974 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211974.0, modificado:2211974.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIQUILAZALA. - 53239 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 53239 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZOCHIQUILAZALA, 69710 SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 ML LINEALES AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LOS 3 SANRTOS REYES EL TERM, lon:-98.18159956, lat:17.26583661}} | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 2211974 | 2211974 | 2211974 | 2211974 | 2211974 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/006/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2211974.0, importe_modificado:2211974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.0}} | {2074963/proyecto_PROCESO, 2074963/proyecto_FIN, 2074963/proyecto_INICIO, 2074963/proyecto_FIN, 2074963/proyecto_INICIO, 2074963/proyecto_PROCESO, 2074963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075130 | Proyecto de inversión | 3260366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260366.55, modificado:3260366.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO. - 54550 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 54550 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2385.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL FINAL DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 ML AL NORTE DE LA TIENDA ORDAZ LAS CALLES DEL I, lon:-97.92889629, lat:17.24095682}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 3260366.55 | 3260366.55 | 3260366.55 | 3260366.55 | 3260366.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/003/2022, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN GECSAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3260366.55, importe_modificado:3260366.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {2075130/proyecto_FIN, 2075130/proyecto_INICIO, 2075130/proyecto_FIN, 2075130/proyecto_PROCESO, 2075130/proyecto_FIN, 2075130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075145 | Proyecto de inversión | 929560.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929560.43, modificado:929560.43}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO, LOCALIDAD SAN CRUZ YUCUNICOCO - 54676 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 54676 | S | 127 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENA VISTA YUCUNICOCO - SANTA CRUZ YUCUNICOCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO SANTA CRUZ YUCUNICOCO, 69724 SANTA CRUZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , INICIA EN EL EXTREMO OESTE , lon:-97.92869555, lat:17.25283117}} | 2022-03-18 | 2022-04-06 | 929560.43 | 929560.43 | 929560.43 | 929560.43 | 929560.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/001/2022, contratista:BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:929560.43, importe_modificado:929560.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:870.0}} | {2075145/proyecto_PROCESO, 2075145/proyecto_INICIO, 2075145/proyecto_FIN, 2075145/proyecto_INICIO, 2075145/proyecto_FIN, 2075145/proyecto_PROCESO, 2075145/proyecto_FIN, 2075145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075638 | Proyecto de inversión | 1859611.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1859611.98, modificado:1859611.98}} | REVESTIMIENTO DE CALLES LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 57827 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 57827 | S | 1510 | 1490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26180.0, meta_modificada:26180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN CIUDAD ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDA, lon:-96.59637549, lat:18.53390465}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 1859611.98 | 1859611.98 | 1859611.98 | 1859611.98 | 1859611.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/087, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1859611.98, importe_modificado:1859611.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26180.0}} | {2075638/proyecto_INICIO, 2075638/proyecto_FIN, 2075638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076153 | Proyecto de inversión | 687000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687000.0, modificado:687000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HIDALGO, BARRIO SEGUNDO, CAMINO A RANCHO MIJANGOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 60849 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 60849 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RIO MIJANGOS PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN LA SALIDA CAMINO A RIO MIJANGOS Y , lon:-96.3396743, lat:16.38730168}} | 2022-03-12 | 2022-04-25 | 687000 | 687000 | 687000 | 687000 | 687000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/004/2022, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:687000.0, importe_modificado:687000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2076153/proyecto_PROCESO, 2076153/proyecto_FIN, 2076153/proyecto_INICIO, 2076153/proyecto_PROCESO, 2076153/proyecto_FIN, 2076153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el total de metas reales es de 74.54 metros cubicos, al momento de subir las metas al sistema mids fueron subidas en metros cuadrados, trimestre:2.0, usuario:valerioluisv, fecha:2022-07-18}} | {obs1: {observación:ACLARAR METAS REGISTRADAS CON ACTA ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202076232 | Proyecto de inversión | 1437690.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437690.13, modificado:1437689.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO - 61201 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 61201 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.91973533, lat:17.25117607}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 1437689.4 | 1437689.4 | 1437689.4 | 1437689.4 | 1437689.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1437689.4, importe_modificado:1437689.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2076232/proyecto_FIN, 2076232/proyecto_INICIO, 2076232/proyecto_PROCESO, 2076232/proyecto_FIN, 2076232/proyecto_PROCESO, 2076232/proyecto_INICIO, 2076232/proyecto_PROCESO, 2076232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076686 | Proyecto de inversión | 625900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625900.48, modificado:625900.48}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. LOS TRES RÍOS SAN MARCOS COYUL AGUA DULCE LIMÓN REAL SAN JUAN JICAYÁN, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 16 MAS 000 - 63543 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 63543 | S | 297 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS TRES RIOS - SAN JUAN JICAYAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 170 RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL INICIA EN E.C. TR, lon:-98.06416078, lat:16.50028118}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 625900.48 | 625900.48 | 625900.48 | 625900.48 | 625900.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I. R./02/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:625900.48, importe_modificado:625900.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2076686/proyecto_INICIO, 2076686/proyecto_PROCESO, 2076686/proyecto_FIN, 2076686/proyecto_PROCESO, 2076686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078362 | Proyecto de inversión | 951936.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951936.65, modificado:951936.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 72789 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 72789 | S | 527 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SERAPIO RENDON COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE PALMA LA ANTENA Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FELIPE ANGELES SE UBICA EN LA CALLE SERAPI, lon:-96.572899, lat:16.31516016}} | 2022-04-20 | 2022-05-29 | 951936.65 | 951936.65 | 951936.65 | 951936.65 | 951936.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/06/2022, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:951936.65, importe_modificado:951936.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {2078362/proyecto_PROCESO, 2078362/proyecto_FIN, 2078362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO VIENE ESPECIFICADA PARA COTEJAR EN ACTA ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202079305 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1RA ETAPA - 77497 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 77497 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:CALLE MARÍA LUISA PUEBLO MARÍA LUISA, 68511 MARÍA LUISA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REVOLUCIÓN Y CALLE CAMINO A AGUA DE HIERBA, CALLE CAMINO A SAN MARTÍN CABALLERO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-96.83890747, lat:18.20234128}} | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO03/MSMC/FISMDF/406/07/2022, contratista:HÉCTOR ROSAS GARZÓN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2079305/proyecto_INICIO, 2079305/proyecto_FIN, 2079305/proyecto_PROCESO, 2079305/proyecto_FIN, 2079305/proyecto_PROCESO, 2079305/proyecto_FIN, 2079305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080210 | Proyecto de inversión | 2999921.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999921.03, modificado:2999921.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 81899 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 81899 | S | 9836 | 9243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS EN LA PARTE BAJA DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ , lon:-97.49481279, lat:16.53520052}} | 2022-03-29 | 2022-05-12 | 2999921.03 | 2999921.03 | 2999921.03 | 2999921.03 | 2999921.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/04/2022, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999921.03, importe_modificado:2999921.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2080210/proyecto_INICIO, 2080210/proyecto_PROCESO, 2080210/proyecto_FIN, 2080210/proyecto_PROCESO, 2080210/proyecto_FIN, 2080210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202080271 | Proyecto de inversión | 840000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.06, modificado:840000.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, SANTA EFIGENIA AL ENTRONQUE DE CARRETERA LA PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 82200 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 82200 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SANTA EFIGENIA - SAN PEDRO TAPANATEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA EFIGENIA, 70180 SANTA EFIGENIA, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANC, lon:-94.21957847, lat:16.43604701}} | 2022-02-11 | 2022-03-12 | 840000.06 | 840000.06 | 840000.06 | 840000.06 | 840000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSPT/327/COP/004/2022, contratista:JORGE ANDRES LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:840000.06, importe_modificado:840000.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2080271/proyecto_INICIO, 2080271/proyecto_PROCESO, 2080271/proyecto_FIN, 2080271/proyecto_PROCESO, 2080271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080382 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE RÍO LAGARTO - 82735 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 82735 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD ES UNA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA PEQUEÑA, lon:-98.05908615, lat:17.06550215}} | 2022-04-18 | 2022-05-07 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/010/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2080382/proyecto_FIN, 2080382/proyecto_PROCESO, 2080382/proyecto_INICIO, 2080382/proyecto_FIN, 2080382/proyecto_INICIO, 2080382/proyecto_PROCESO, 2080382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080828 | Proyecto de inversión | 1997240.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997240.92, modificado:1997240.92}} | AMPLIACION DE LA CARRETERA 4TA. ETAPA DE SAN FRANCISCO CAHUACUA SAN FELIPE DEL KM 12.070 AL KM 17.070 - 85022 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 85022 | S | 1753 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71370 TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN FELIPE KILÓMETRO 17 + 070 PUEBLO SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370 EL DURAZNAL, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO CAHUACUA Y CARRETERA A , lon:-97.28517816, lat:16.87524702}} | 2022-04-18 | 2022-06-15 | 1997240.92 | 1997240.92 | 1997240.92 | 1997240.92 | 1997240.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSFC-137/FISM-DF/49/2022, contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:1997240.92, importe_modificado:1997240.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2080828/proyecto_PROCESO, 2080828/proyecto_INICIO, 2080828/proyecto_FIN, 2080828/proyecto_INICIO, 2080828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082775 | Proyecto de inversión | 1594581.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594581.96, modificado:1594581.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA TRINIDAD - 95769 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 95769 | S | 256 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TRINIDAD, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO VALLE SAN DIEGO Y CAMINO CAMINO A COICOYAN DE LAS FLORES, LAOBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PR, lon:-98.260901, lat:17.31113297}} | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 1594581.96 | 1594581.96 | 1594581.96 | 1594581.96 | 1594581.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0007/045/2022, contratista:ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1594581.96, importe_modificado:1594581.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {2082775/proyecto_PROCESO, 2082775/proyecto_FIN, 2082775/proyecto_INICIO, 2082775/proyecto_FIN, 2082775/proyecto_INICIO, 2082775/proyecto_PROCESO, 2082775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086702 | Proyecto de inversión | 237176.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237176.51, modificado:237176.51}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL ARADOR | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | AD/FIV/002 | N | 0 | 0 | 1795 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26562.0, meta_modificada:26562.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.185998, lat:16.543313}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.182698, lat:16.541319}} | 2022-02-18 | 2022-03-17 | 237176.51 | 237176.51 | 237176.51 | 237176.51 | 237176.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117163, contratista:, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:237176.51, importe_modificado:237176.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26562.0}} | {2086702/proyecto_INICIO, 2086702/proyecto_PROCESO, 2086702/proyecto_FIN, 2086702/proyecto_PROCESO, 2086702/proyecto_FIN, 2086702/proyecto_INICIO, 2086702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202088371 | Proyecto de inversión | 1941456.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941456.68, modificado:1941456.68}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN ÑA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DNERGY SEBALANTO SA DE CV | MVT/558/FISM-FISE/001/2021 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:TOMELLIN, lon:-96.9605, lat:17.7591}} | 2021-09-09 | 2021-11-02 | 1941456.68 | 1941456.68 | 1941456.68 | 1941456.68 | 1941456.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/558/FISM-FISE/001/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO SA DE CV, convocante:H. AYYUNTAMIENTO CONSTIRUCIONAL DE VALERIO TRUJANO, monto:1941456.68, importe_modificado:1941456.68}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:50.0}} | {2088371/proyecto_PROCESO, 2088371/proyecto_FIN, 2088371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el programa presupuestario dudas al 951 204 53 }27, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-08}}
2022 | 2 | OAX220202098503 | Proyecto de inversión | 136397.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136397.39, modificado:136397.39}} | Rehabilitación del Alumbrado Público | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | FIV1 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARREETERA A CUILAPAM, lon:-96.770048, lat:17.002812}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA A CUILAPAM, lon:-96.769092, lat:17.007342}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 136397.39 | 136397.39 | 136397.39 | 136397.39 | 136397.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/FIV/001/2022, contratista:DANIEL BAUTISTA PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:136397.39, importe_modificado:136397.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} | {2098503/proyecto_INICIO, 2098503/proyecto_PROCESO, 2098503/proyecto_FIN, 2098503/proyecto_PROCESO, 2098503/proyecto_FIN, 2098503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO Y LIGA DOCUMENTO EVIDENCIA NO ABREN LOS DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202099119 | Proyecto de inversión | 643189.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643189.57, modificado:643189.57}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE GUADALUPE MONTEVERDE AL PARAJE "NDO KUNUU", DEL KM 0+000 AL KM 1+000 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | San Antonino Monte Verde | 01105SAMV2022 | S | 549 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.708442, lat:17.49904}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.70957, lat:17.500861}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.70907, lat:17.50196}, geo4: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.709075, lat:17.49533}, geo5: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.708561, lat:17.495953}, geo6: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:Domicilio conocido Guadalupe Monteverde, lon:-97.708868, lat:17.49801}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 643189.57 | 643189.57 | 643189.57 | 643189.57 | 643189.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2099119/proyecto_INICIO, 2099119/proyecto_PROCESO, 2099119/proyecto_FIN, 2099119/proyecto_INICIO, 2099119/proyecto_PROCESO, 2099119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX15150100495397 | Proyecto de inversión | 992877.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992877.88, modificado:975393.08}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Principal | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | FISE/1272/2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:-, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2015-03-01 | 2016-07-05 | 975393.08 | 975393.08 | 975393.08 | 975393.08 | 975393.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 10 0 06 0071/2015, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S. A. DE C. V., convocante:SINFRA, monto:975393.08, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {510954/proyecto_INICIO, 510954/proyecto_FIN, 510954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX00160200710073 | Proyecto de inversión | 1450813.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450813.8, modificado:1447956.75}} | Mejoramiento Del Centro De Salud En La Localidad San Sebastian Coatlan Municipio De San Sebastian Coatlan - 176603 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 176603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE TODAVIA PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PALACIO, lon:-96.82814909, lat:16.20194937}} | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 1447956.75 | 1447956.75 | 1447956.75 | 1447956.75 | 1447956.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-IRCT-FISE-01/2016, contratista:DANIEL OSORIO RIOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1447956.75, importe_modificado:1447956.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {811640/proyecto_INICIO, 811640/proyecto_PROCESO, 811640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS ENVIEN EL CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2022-07-08}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210101885892 | Proyecto de inversión | 2539811.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539811.07, modificado:2534604.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO N0. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210238 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX., lon:-96.62456511, lat:16.36322975}} | 2021-03-27 | 2021-09-30 | 2534604.62 | 2534604.62 | 2534604.62 | 2534604.62 | 2534604.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-024-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534604.62, importe_modificado:2534604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {1885892/proyecto_INICIO, 1885892/proyecto_PROCESO, 1885892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893687 | Proyecto de inversión | 759032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.53, modificado:758796.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA - 30883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30883 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.41, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLAN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE ALDAMA, LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-96.68243051, lat:16.74560061}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 758796.89 | 758796.89 | 758796.89 | 758796.89 | 758796.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-044-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:759032.53, importe_modificado:759032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.41}} | {1893687/proyecto_INICIO, 1893687/proyecto_PROCESO, 1893687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893922 | Proyecto de inversión | 4566639.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566639.52, modificado:4547089.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI - 44995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44995 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE CAMINO DE TERR, lon:-97.69672907, lat:17.11128602}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4547089.66 | 4547089.66 | 4547089.66 | 4547089.66 | 4547089.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-064-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4566639.52, importe_modificado:4566639.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.35}} | {1893922/proyecto_INICIO, 1893922/proyecto_PROCESO, 1893922/proyecto_INICIO, 1893922/proyecto_PROCESO, 1893922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893926 | Proyecto de inversión | 2605733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605733.14, modificado:2600345.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 45045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45045 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA CONSTANCIA DEL ROSARIO - LLANO NOPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTR, lon:-97.96626194, lat:17.0506038}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2600345.83 | 2600345.83 | 2600345.83 | 2600345.83 | 2600345.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-040-00-2021, contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605733.14, importe_modificado:2605733.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {1893926/proyecto_INICIO, 1893926/proyecto_PROCESO, 1893926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301954804 | Proyecto de inversión | 5153338.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153338.6, modificado:5153338.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO - 98897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI | 98897 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.43, meta_modificada:4.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CIRUELO, 70486 EL CIRUELO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL CIRUELO SE DEBE LLEGAR A CABECERA MUNICIPAL DE AHÍ SE DEBE TOMAR EL CAMINO UBICADO DEL LADO NORTE DE SA, lon:-96.00482965, lat:16.82141452}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 5153338.6 | 5153338.6 | 5153338.6 | 5153338.6 | 5153338.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAIS-FISECAPITAL/325/0454-19/20211, contratista:GIPRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:5153338.6, importe_modificado:5153338.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.43}} | {1954804/proyecto_INICIO, 1954804/proyecto_FIN, 1954804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META ALCAZADA QUE DICE EL ACTA ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:victorumateosher, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301957448 | Proyecto de inversión | 4700297.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700297.69, modificado:4695617.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO - 137980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 137980 | S | 262 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2761.32, meta_modificada:2761.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL RASTROJO, 69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN COPALA - VILLA PUTLA DE GUERRERO Y , SOBRE CARRETERA NUMERO 15 KM 7.90 SAN JUAN COPALAVILLA PUTLA DEGUERRE, lon:-97.95600365, lat:17.1580599}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4695617.77 | 4695617.77 | 4695617.77 | 4695617.77 | 4695617.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-211-00-2021, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4695617.77, importe_modificado:4695617.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2761.32}} | {1957448/proyecto_INICIO, 1957448/proyecto_PROCESO, 1957448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958105 | Proyecto de inversión | 14009989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400998947E7, modificado:1.400292147E7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 159352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 159352 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.21, meta_modificada:14.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CULB D, lon:-96.726082, lat:15.814561}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 14002921.47 | 14002921.47 | 14002921.47 | 14002921.47 | 14002921.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-080-00-2021, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.400998947E7, importe_modificado:1.400998947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.21}} | {1958105/proyecto_INICIO, 1958105/proyecto_PROCESO, 1958105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301973494 | Proyecto de inversión | 376708.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376708.84, modificado:376708.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 122025 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 122025 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:140, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL CALVARIO, 70946 EL CALVARIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A EL CALVARIO Y CAMINO DEL RIO, CALLE 2 DE ABRIL EL RAMAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M DEL RIO COZOALTEPEC, lon:-96.54045108, lat:15.74637189}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 376708.84 | 376708.84 | 376708.84 | 376708.84 | 376708.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-012-2021, contratista:JOMEVE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:376708.84, importe_modificado:376708.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1973494/proyecto_INICIO, 1973494/proyecto_PROCESO, 1973494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar al 100%, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210301991873 | Proyecto de inversión | 2407128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407128.0, modificado:2407128.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 196620 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | 196620 | S | 703 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LIBERTAD LA CALLE A PAVIMETNAR SE ENCU, lon:-96.82506914, lat:17.42896543}} | 2021-07-26 | 2021-11-22 | 2407128 | 2407128 | 2407128 | 2407128 | 2407128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ-179-R33-FIII-02-2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2097709.18, importe_modificado:2097709.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1991873/proyecto_INICIO, 1991873/proyecto_PROCESO, 1991873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301992376 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO ANAMA - 199874 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN VICENTE NUÑU | 199874 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJOCOTE, 69585 EL TEJOCOTE, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA CAMINO COSECHERO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE E, lon:-97.44477324, lat:17.39709976}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/ROP/FAISM/536/2021/3, contratista:HIDSA, SOLUCIONES HIDRAULICAS, AGRICOLAS, URBANAS Y AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1992376/proyecto_INICIO, 1992376/proyecto_PROCESO, 1992376/proyecto_FIN, 1992376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999216 | Acción | 95555.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95555.18, modificado:95555.18}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107332 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 107332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 95555.18 | 95555.18 | 95555.18 | 95555.18 | 95555.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMYPD/562/FISMDF/SP/01/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:95555.18, importe_modificado:95555.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999216/proyecto_FIN, 1999216/proyecto_PROCESO, 1999216/proyecto_FIN, 1999216/proyecto_PROCESO, 1999216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROGRAMA NO ME DEJA INGRESAR FOTOS DE INICIO FAVOR DE RESOLVER ESTE CONTRATIEMPO. YA SE HABIA INDICADO CON ANTERIORIDAD ESTE PROBLEMA FAVOR DE INDICAR QUE HACER, trimestre:2.0, usuario:marioffloresc, fecha:2022-07-01}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008410 | Proyecto de inversión | 7106118.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131835.68, modificado:2131835.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4974283.24, modificado:4974283.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GREGORIO CHAVEZ Y ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 239580 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 239580 | S | 113 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4575.66, meta_modificada:4575.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO CHÁVEZ INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HI, lon:-96.647423, lat:17.072533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 7106118.92 | 7106118.92 | 7106118.92 | 7106118.92 | 7106118.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-R28PF/MTC-553/COP-01/20211, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:7106118.92, importe_modificado:7106118.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4575.66}} | {2008410/proyecto_INICIO, 2008410/proyecto_PROCESO, 2008410/proyecto_INICIO, 2008410/proyecto_FIN, 2008410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402013432 | Acción | 118790 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118790.0, modificado:118790.0}} | ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS - 82929 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | PRODIM | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 82929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 118790 | 118790 | 118790 | 118790 | 118790 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:109760, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN QUIAHIJE, monto:118790.0, importe_modificado:118790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:174.0}} | {2013432/proyecto_INICIO, 2013432/proyecto_PROCESO, 2013432/proyecto_FIN, 2013432/proyecto_PROCESO, 2013432/proyecto_INICIO, 2013432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion(2), trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-07}}
2022 | 2 | OAX210402036060 | Proyecto de inversión | 4996692.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996692.18, modificado:4996692.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA SECCIÓN SEGUNDA - 287232 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 287232 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.85, meta_modificada:497.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CAMINO VIEJO A MONTE BELLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CURVA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE MIGUEL , lon:-96.39082808, lat:18.05704466}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 4996692.18 | 4996692.18 | 4996692.18 | 4996692.18 | 4996692.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/030/2021, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4996692.18, importe_modificado:4996692.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.85}} | {2036060/proyecto_INICIO, 2036060/proyecto_PROCESO, 2036060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402038681 | Proyecto de inversión | 1194012.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS FISE CAPITAL, monto:194012.83, modificado:194012.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 296919 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 296919 | S | 555 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA TRANSISTMICA, CALLE VICENTE GUERRERO SN ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU, lon:-95.01583637, lat:16.98736}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1194012.83 | 1194012.83 | 1194012.83 | 1194012.83 | 1194012.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/SJG/198/05/130/2021, contratista:CONSTRUCTORA YUUK´M S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1194012.83, importe_modificado:1194012.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2038681/proyecto_INICIO, 2038681/proyecto_PROCESO, 2038681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402048454 | Proyecto de inversión | 363417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363417.05, modificado:363417.05}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 16 DE SEPTIEMBRE - 334125 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 334125 | S | 83 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON RICARDO FLORES MAGON CIUDAD , 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.84003283, lat:18.13226837}} | 2021-04-24 | 2021-10-01 | 363417.05 | 363417.05 | 363417.05 | 363417.05 | 363417.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112744, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:363417.05, importe_modificado:363417.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2048454/proyecto_INICIO, 2048454/proyecto_FIN, 2048454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar importes de contratado y financiero, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX210402048685 | Proyecto de inversión | 1173699.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173699.05, modificado:1173699.05}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIUEL ALOAPAM - 334990 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 334990 | S | 1156 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL ALOAPAM - SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM 5+000 AL KM 10+0800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXA, lon:-96.70491225, lat:17.39713443}} | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 1173699.05 | 1173699.05 | 1173699.05 | 1173699.05 | 1173699.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260MSMA/R33-FIII/FISMDF-11/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:1173699.05, importe_modificado:1173699.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2048685/proyecto_FIN, 2048685/proyecto_PROCESO, 2048685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO PERTENECE A LA DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}, obs2: {observación:AGREGAR REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:2.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210402051555 | Proyecto de inversión | 77996.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.5, modificado:77996.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DOS PONIENTE - 345949 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN VICENTE NUÑU | 345949 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENCENCIA, CALLE 2 NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA., lon:-97.44203458, lat:17.45789074}} | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 77996.5 | 77996.5 | 77996.5 | 77996.5 | 77996.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115928, contratista:, convocante:MSV8501012R5, monto:77996.5, importe_modificado:77996.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.0}} | {2051555/proyecto_INICIO, 2051555/proyecto_FIN, 2051555/proyecto_PROCESO, 2051555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402053953 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 201001 | S | 43 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:PFW3+MC Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54647827, lat:15.74665822}, geo2: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:C. 16 de Septiembre 231, Centro de Salud, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.5447402, lat:15.74753594}} | 2021-11-24 | 2022-01-22 | 2799525 | 2799525 | 2799525 | 2799525 | 2799525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-129-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2799525.0, importe_modificado:2799525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053953/proyecto_FIN, 2053953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402054255 | Proyecto de inversión | 2272422.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272422.11, modificado:2267442.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 20DPR0819A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHILÁ MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILÁ. | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210288 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Av. Independencia 100, Ayoquesco, 71562 San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.85000777, lat:16.61154974}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2267442.91 | 2267442.91 | 2267442.91 | 2267442.91 | 2267442.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-198-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2267442.91, importe_modificado:2267442.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2054255/proyecto_INICIO, 2054255/proyecto_PROCESO, 2054255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055596 | Proyecto de inversión | 3813808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, modificado:3811808.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, CLAVE: 20DPR1339Z¿, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210238 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.6, meta_modificada:557.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:Miramar, 71113 Oax., México, lon:-97.7985329, lat:17.00198}} | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 3811808.5 | 3811808.5 | 3811808.5 | 3811808.5 | 3811808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-223-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3811808.5, importe_modificado:3811808.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.6}} | {2055596/proyecto_INICIO, 2055596/proyecto_PROCESO, 2055596/proyecto_FIN, 2055596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058472 | Proyecto de inversión | 2636437.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636437.35, modificado:2635770.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR0556H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI, DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210062 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, lon:-96.1523763, lat:17.3385986}} | 2021-12-24 | 2022-03-13 | 2635770.54 | 2635770.54 | 2635770.54 | 2635770.54 | 2635770.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-226-00-2021, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2635770.54, importe_modificado:2635770.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2058472/proyecto_INICIO, 2058472/proyecto_FIN, 2058472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061318 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN AGUSTIN A LAS ANTENAS - 1015 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 1015 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN - LAGUNA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN AGUSTÍN, 71414 SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN AGUSTIN EN EL CAMINO HACIA LAS ANTENA, lon:-96.96252989, lat:16.40589455}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/10/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2061318/proyecto_PROCESO, 2061318/proyecto_INICIO, 2061318/proyecto_FIN, 2061318/proyecto_INICIO, 2061318/proyecto_FIN, 2061318/proyecto_INICIO, 2061318/proyecto_PROCESO, 2061318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE COLOCO LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA EN EL APARTADO DE CONTRATO Y SE ANEXARON MAS FOTOGRAFIAS, trimestre:2.0, usuario:ivanoquirozm, fecha:2022-07-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR LA META ALCANZADA Y EL AVANCE REPORTADO., trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}, obs2: {observación:EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO PERMITE VERIFICAR LA META ALCANZADA Y EL AVANCE REPORTADO, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220102062486 | Proyecto de inversión | 852734.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852734.45, modificado:852734.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 9749 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 9749 | S | 2003 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN CRUCERO DENOMIN, lon:-96.81690998, lat:17.063137}} | 2022-03-21 | 2022-04-18 | 852734.45 | 852734.45 | 852734.45 | 852734.45 | 852734.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-003/FISMDF/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:852734.45, importe_modificado:852734.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2062486/proyecto_INICIO, 2062486/proyecto_PROCESO, 2062486/proyecto_INICIO, 2062486/proyecto_PROCESO, 2062486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202069522 | Proyecto de inversión | 958125.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958125.75, modificado:958125.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO EL VIEJO - 19959 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 19959 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN ILDEFONSO EL VIEJO PUEBLO SAN ILDEFONSO VIEJO, 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN ILDEFONSO EL VIEJO Y CAMINO CAMINO A PALO BLANCO, CAMINO CAMINO A BARRIO ZANIZA EL COMEDOR , lon:-96.95840493, lat:16.59998708}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 958125.75 | 958125.75 | 958125.75 | 958125.75 | 958125.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/004/2022, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:958125.75, importe_modificado:958125.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2069522/proyecto_INICIO, 2069522/proyecto_PROCESO, 2069522/proyecto_INICIO, 2069522/proyecto_PROCESO, 2069522/proyecto_FIN, 2069522/proyecto_INICIO, 2069522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202072969 | Proyecto de inversión | 847798.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847798.75, modificado:847798.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 39913 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 39913 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE LA CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LA CORREGIDORA POSTERIOR A LA CALLE EMILIA, lon:-97.26254364, lat:16.22026748}} | 2022-03-11 | 2022-04-09 | 847798.75 | 847798.75 | 847798.75 | 847798.75 | 847798.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/09/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:847798.75, importe_modificado:847798.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2072969/proyecto_INICIO, 2072969/proyecto_PROCESO, 2072969/proyecto_FIN, 2072969/proyecto_PROCESO, 2072969/proyecto_FIN, 2072969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-29}}
2022 | 2 | OAX220202072984 | Proyecto de inversión | 412495.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412495.85, modificado:412495.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 39963 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 39963 | S | 194 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ Y CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA, CALLE CUARTA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-96.81387075, lat:17.17270075}} | 2022-03-18 | 2022-04-08 | 412495.85 | 412495.85 | 412495.85 | 412495.85 | 412495.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/03/2022, contratista:JESUS MONTAÑO LUIS, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:412495.85, importe_modificado:412495.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2072984/proyecto_INICIO, 2072984/proyecto_PROCESO, 2072984/proyecto_INICIO, 2072984/proyecto_FIN, 2072984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202074005 | Proyecto de inversión | 281644.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281644.09, modificado:281644.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 46405 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 46405 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 68422 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN TRAMO HACIA LA LOCALIDAD ACCESANDO POR CARRETERA ESTATALA A CERRO MOJARRA D, lon:-96.59707376, lat:18.49200689}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 281644.09 | 281644.09 | 281644.09 | 281644.09 | 281644.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/075, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:281644.09, importe_modificado:281644.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2074005/proyecto_INICIO, 2074005/proyecto_FIN, 2074005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074132 | Proyecto de inversión | 877480.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877480.77, modificado:877480.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 47753 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 47753 | S | 2577 | 1277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CHARCO EL TULE PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LLAMADA G, lon:-98.37831194, lat:16.32893435}} | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 877480.77 | 877480.77 | 877480.77 | 877480.77 | 877480.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/FIII/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:877480.77, importe_modificado:877480.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2074132/proyecto_INICIO, 2074132/proyecto_PROCESO, 2074132/proyecto_FIN, 2074132/proyecto_INICIO, 2074132/proyecto_PROCESO, 2074132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074508 | Proyecto de inversión | 198968 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198968.0, modificado:198968.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL LA SOLEDAD CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CARRIZO - 50222 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 50222 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.44, meta_modificada:4.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA GEOREFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 AL SURESTE DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD CARRIZO, lon:-97.67038051, lat:16.41400193}} | 2022-03-28 | 2022-04-06 | 198968 | 198968 | 198968 | 198968 | 198968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/004/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:198968.0, importe_modificado:198968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.44}} | {2074508/proyecto_INICIO, 2074508/proyecto_FIN, 2074508/proyecto_INICIO, 2074508/proyecto_PROCESO, 2074508/proyecto_FIN, 2074508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202075674 | Proyecto de inversión | 1765062.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765062.5, modificado:1765062.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO - 58005 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 58005 | S | 284 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.08, meta_modificada:547.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, 69724 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CAMPANA Y CALLE CAMPANA, LA OBRA INICIA FRENTE A LA TAQUERIA NERO, lon:-97.93560246, lat:17.24570117}} | 2022-03-29 | 2022-04-27 | 1765062.5 | 1765062.5 | 1765062.5 | 1765062.5 | 1765062.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/007/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1765062.5, importe_modificado:1765062.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.08}} | {2075674/proyecto_PROCESO, 2075674/proyecto_FIN, 2075674/proyecto_INICIO, 2075674/proyecto_FIN, 2075674/proyecto_PROCESO, 2075674/proyecto_INICIO, 2075674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076073 | Proyecto de inversión | 650760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650760.0, modificado:650760.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN XOCHITONALCO EL CARRIZAL - 60462 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 60462 | S | 764 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE AV PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUAREZ, 68500 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL DE LA RANCHERIA DE SANTA CRUZ DE JUAREZ, lon:-96.83461561, lat:18.14874519}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 650760 | 650760 | 650760 | 650760 | 650760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/004/2022, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:650760.0, importe_modificado:650760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2076073/proyecto_INICIO, 2076073/proyecto_PROCESO, 2076073/proyecto_INICIO, 2076073/proyecto_FIN, 2076073/proyecto_PROCESO, 2076073/proyecto_FIN, 2076073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076088 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 60546 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 60546 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CANDELARIA, CALLE BUSTAMANTE LA LINEA DE DRENAJE SE UBICA SOBRE EL TRAMO DE LA CALLE, lon:-96.86759292, lat:18.1398611}} | 2022-03-16 | 2022-04-29 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2076088/proyecto_FIN, 2076088/proyecto_PROCESO, 2076088/proyecto_INICIO, 2076088/proyecto_PROCESO, 2076088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076865 | Proyecto de inversión | 534208.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534208.19, modificado:534208.19}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 64439 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 64439 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:6, direccion:ANDADOR CANAL DE PASO PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 COLONIA ZAPATA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA BRECHA HACIA EL CANAL, BRECHA HACIA LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-96.268987, lat:17.157117}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 534208.19 | 534208.19 | 534208.19 | 534208.19 | 534208.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSDX/522/FISMDFFIII/001/009/2022, contratista:ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:534208.19, importe_modificado:534208.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2076865/proyecto_INICIO, 2076865/proyecto_PROCESO, 2076865/proyecto_FIN, 2076865/proyecto_PROCESO, 2076865/proyecto_FIN, 2076865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077894 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE HIERBABUENA - 70326 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 70326 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:4, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA EL PROGRESO, 69524 EL PROGRESO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ITURBIDE, CALLE A SAN PEDRO NOPALA EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO EN EL PARAJE DENOMINADO LA HIERBABUENA SE INICIA POR CA, lon:-97.52646981, lat:17.7667972}} | 2022-04-30 | 2022-05-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO20/547/COP-02/2022, contratista:JOMEVE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2077894/proyecto_PROCESO, 2077894/proyecto_FIN, 2077894/proyecto_INICIO, 2077894/proyecto_PROCESO, 2077894/proyecto_FIN, 2077894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078383 | Proyecto de inversión | 582329.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582329.83, modificado:582329.83}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN MELGAR - 72882 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 72882 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 24 DE JUNIO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUSTÍN MELGA, lon:-96.54338487, lat:16.95062252}} | 2022-04-09 | 2022-04-28 | 582329.83 | 582329.83 | 582329.83 | 582329.83 | 582329.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:582329.83, importe_modificado:582329.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2078383/proyecto_INICIO, 2078383/proyecto_PROCESO, 2078383/proyecto_FIN, 2078383/proyecto_INICIO, 2078383/proyecto_PROCESO, 2078383/proyecto_FIN, 2078383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078880 | Proyecto de inversión | 873634.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873634.48, modificado:873634.48}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 75386 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 75386 | S | 1039 | 949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA , lon:-96.83018638, lat:18.23423835}} | 2022-02-14 | 2022-03-20 | 873634.48 | 873634.48 | 873634.48 | 873634.48 | 873634.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:873634.48, importe_modificado:873634.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {2078880/proyecto_INICIO, 2078880/proyecto_PROCESO, 2078880/proyecto_FIN, 2078880/proyecto_INICIO, 2078880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079613 | Proyecto de inversión | 499999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.39, modificado:499999.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV ALVARO OBREGON LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 78785 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78785 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE MANUEL GONZALEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA, lon:-96.52582974, lat:18.51728441}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | 499999.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/081, contratista:ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:499999.39, importe_modificado:499999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2079613/proyecto_INICIO, 2079613/proyecto_PROCESO, 2079613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079615 | Proyecto de inversión | 480455.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480455.59, modificado:480455.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO - 78791 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 78791 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN RANCHERIA ASERRADERO SEGUNDO, 68424 ASERRADERO SEGUNDO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA VIA SECUNDARIA DE LA LOCAL, lon:-96.64439853, lat:18.45119326}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 480455.59 | 480455.59 | 480455.59 | 480455.59 | 480455.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/084, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:480455.59, importe_modificado:480455.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.41}} | {2079615/proyecto_INICIO, 2079615/proyecto_PROCESO, 2079615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080322 | Proyecto de inversión | 1876318.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876318.56, modificado:1876318.56}} | REHABILITACION DE 17.62 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO PLATANO, ARROYO TOMATE, CERRO COQUITO, SAN ISIDRO ARENAL - 82464 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82464 | S | 202 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO TOMATE - SAN ISIDRO ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 620 PUEBLO ARROYO TOMATE, 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE CON SACACOSECHAS Y CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA, CALLE D, lon:-95.85471345, lat:17.5088093}} | 2022-02-16 | 2022-03-27 | 1876318.56 | 1876318.56 | 1876318.56 | 1876318.56 | 1876318.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/006/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1876318.56, importe_modificado:1876318.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2080322/proyecto_INICIO, 2080322/proyecto_PROCESO, 2080322/proyecto_FIN, 2080322/proyecto_INICIO, 2080322/proyecto_PROCESO, 2080322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081317 | Proyecto de inversión | 737604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737604.63, modificado:737604.63}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA AGENCIA DEL GUAYABO, SEGUNDA ETAPA - 87784 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 87784 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CALLE MIAHUATLAN RANCHERIA EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDLAGO Y CARRETERA MIAHUATLAN DE P. DIAZ-SAN CARLOS YAUTEPEC, CALLE HACIA EL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-96.39362147, lat:16.36838542}} | 2022-03-16 | 2022-05-14 | 737604.63 | 737604.63 | 737604.63 | 737604.63 | 737604.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBS/001/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:737604.63, importe_modificado:737604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2081317/proyecto_FIN, 2081317/proyecto_INICIO, 2081317/proyecto_PROCESO, 2081317/proyecto_FIN, 2081317/proyecto_INICIO, 2081317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACLARAR METAS EN ACTA ENTREGA PARA CORROBORAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202083701 | Proyecto de inversión | 1046899.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046899.01, modificado:1046899.01}} | REHABILITACION PARA EL CAMINO PRINCIPAL COICOYAN DE LAS FLORES LA TRINIDAD. TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.900 - 99718 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 99718 | S | 250 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINIDAD - COICOYAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO COICOYAN DE LAS FLORES -, lon:-98.2730381, lat:17.27444295}} | 2022-04-19 | 2022-06-02 | 1046899.01 | 1046899.01 | 1046899.01 | 1046899.01 | 1046899.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/008/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1046889.01, importe_modificado:1046889.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2083701/proyecto_PROCESO, 2083701/proyecto_FIN, 2083701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS FOTOGRAFIAS , trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX220202084019 | Proyecto de inversión | 588364 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588364.0, modificado:588364.0}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN LA CALLE RUMBO A LA SIERRA - 101280 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 101280 | S | 1725 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.5, meta_modificada:191.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:ANDADOR CAMINO SAN MIGUEL - LA SIERRA SECCION SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR SAN MIGUEL-LA SIERRA Y CAMINO ENTRONQUE LA SIERRA - LLANO GRANDE, LA OBRA SE SITUA SOBRE EL CAMINO , lon:-96.66902848, lat:16.1853329}} | 2022-03-21 | 2022-04-09 | 588364 | 588364 | 588364 | 588364 | 588364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/004/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:588364.0, importe_modificado:588364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.5}} | {2084019/proyecto_FIN, 2084019/proyecto_INICIO, 2084019/proyecto_FIN, 2084019/proyecto_PROCESO, 2084019/proyecto_FIN, 2084019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085380 | Proyecto de inversión | 1716541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716541.15, modificado:1716541.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO HACIA EL CAMPO DEPORTIVO SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0 MAS104 AL KM 0 MAS 354 - 106281 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 106281 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO - CAMPO DEPORTIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 354 PUEBLO PUERTO ANGEL, 68470 YUCATÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA DE CEDRO Y CAMINO AL CAMPO DEPORTIV, lon:-96.45924323, lat:18.03734037}} | 2022-05-09 | 2022-06-27 | 1716541.15 | 1716541.15 | 1716541.15 | 1716541.15 | 1716541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/009/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1716541.15, importe_modificado:1716541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2085380/proyecto_PROCESO, 2085380/proyecto_INICIO, 2085380/proyecto_PROCESO, 2085380/proyecto_FIN, 2085380/proyecto_INICIO, 2085380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202086573 | Proyecto de inversión | 601000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601000.0, modificado:601000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:VALERIO TRUJANO, lon:-96.980776, lat:17.771405}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 601000 | 601000 | 601000 | 601000 | 601000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/588/FISMDF/01/2021, contratista:CONTENCIONES BAPA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO, monto:601000.0, importe_modificado:601000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:761.0}} | {2086573/proyecto_FIN, 2086573/proyecto_INICIO, 2086573/proyecto_PROCESO, 2086573/proyecto_FIN, 2086573/proyecto_PROCESO, 2086573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición del municipio dudas al cel 951 204 5327, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-06}}
2022 | 2 | OAX16160200661645 | Proyecto de inversión | 983050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, modificado:983050.85}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) - 58904 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 58904 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:-, lon:-98.00666224, lat:16.20352942}} | 2016-07-01 | 2016-09-01 | 983050.85 | 983050.85 | 983050.85 | 983050.85 | 983050.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 2 02 0008/2016, contratista:CONSTRUCTORA VIXUDU, S. A. DE C. V., convocante:SINFRA, monto:982850.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {740248/proyecto_PROCESO, 740248/proyecto_INICIO, 740248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX200401795263 | Adquisición | 3345701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345701.0, modificado:3345701.0}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL, PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | 5520011632300120 | S | 800 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:9, direccion:Avenida Universidad, Oaxaca, México, lon:-96.7982626, lat:16.81916596}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 3345701 | 3345701 | 3345701 | 3345701 | 3345701 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/ADQ.DIREC./2020, contratista:JULIO CESAR PEDRO CRUZ, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, monto:3345699.9, importe_modificado:3345699.9}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_FIN, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893941 | Proyecto de inversión | 3999565.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999565.38, modificado:3987000.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE NUUDAA - 45232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45232 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69890 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A PARAJE NUDA, lon:-97.49532254, lat:17.10356515}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3987000.01 | 3987000.01 | 3987000.01 | 3987000.01 | 3987000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-207-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3987000.01, importe_modificado:3987000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.94}} | {1893941/proyecto_INICIO, 1893941/proyecto_FIN, 1893941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893943 | Proyecto de inversión | 2518418.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518418.5, modificado:2516424.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - 45288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45288 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.71889444, lat:17.08401605}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2516424.78 | 2516424.78 | 2516424.78 | 2516424.78 | 2516424.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-075-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2518418.5, importe_modificado:2518418.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {1893943/proyecto_INICIO, 1893943/proyecto_PROCESO, 1893943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893952 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6456413.74}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS - 45468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45468 | S | 3556 | 3367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.69, meta_modificada:3172.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA CIUDAD SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE PUNTO TRINO Y CALLE LA LIBERTAD, A 2 CUDRAS DE TANQUE DE AGUA Y A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA, lon:-96.68728641, lat:17.04025488}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 6456413.74 | 6456413.74 | 6456413.74 | 6456413.74 | 6456413.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-118-00-2021, contratista:SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6456413.74, importe_modificado:6456413.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3172.69}} | {1893952/proyecto_PROCESO, 1893952/proyecto_INICIO, 1893952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201894737 | Proyecto de inversión | 3398999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019699.95, modificado:1019699.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379299.87, modificado:2379299.87}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 70466 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 70466 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TINOCO Y PALACIOS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 200 METROS DE LA AGENCIA Y CANCHA D, lon:-96.78966469, lat:17.77053246}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3398999.82 | 3398999.82 | 3398999.82 | 3398999.82 | 3398999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDTyDF/220/ASPC/11/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:3398999.82, importe_modificado:3398999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {1894737/proyecto_INICIO, 1894737/proyecto_PROCESO, 1894737/proyecto_FIN, 1894737/proyecto_INICIO, 1894737/proyecto_PROCESO, 1894737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201895680 | Proyecto de inversión | 2792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792000.0, modificado:2790796.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE AZTECA EN LA COLONIA LAS CULTURAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA - 95303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95303 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.86, meta_modificada:1328.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDAGARDO AMILCA A 450 METROS LADO DERECHO DEL ENTRONQUE DE LA, lon:-96.75824721, lat:17.02612887}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2790796.06 | 2790796.06 | 2790796.06 | 2790796.06 | 2790796.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-122-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2790796.06, importe_modificado:2790796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.86}} | {1895680/proyecto_INICIO, 1895680/proyecto_PROCESO, 1895680/proyecto_INICIO, 1895680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201930090 | Proyecto de inversión | 1636087.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636087.32, modificado:1636087.32}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL BARRIO HUIZONTE Y PARAJE RIO PESCADO - 67883 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 67883 | S | 297 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO HUIZONTE - RIO PESCADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE LLANO ENCINO, 69790 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , DEL KM 0000 AL KM 4500 BARRIO HUIZONTE PARAJE R, lon:-98.19133581, lat:17.2350527}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 1636087.32 | 1636087.32 | 1636087.32 | 1636087.32 | 1636087.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0010/53/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1636087.32, importe_modificado:1636087.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {1930090/proyecto_PROCESO, 1930090/proyecto_INICIO, 1930090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201936339 | Proyecto de inversión | 2645509.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645509.04, modificado:2645509.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA RANCHERÍA LA CHARCA, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC. - 94636 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 94636 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1577.0, meta_modificada:1691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - PARAJE LA CHARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 577 BARRIO LOMA MORILLO, 70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA CHARCA Y CAMINO CAMINO A LA CHARCA, , lon:-96.44537916, lat:16.06129107}} | 2021-06-21 | 2021-10-20 | 2645509.04 | 2645509.04 | 2645509.04 | 2645509.04 | 2645509.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2645509.04, importe_modificado:2645509.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1691.0}} | {1936339/proyecto_INICIO, 1936339/proyecto_PROCESO, 1936339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX210201937537 | Acción | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63395 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 63395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2021-03-29 | 2021-12-31 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1937537/proyecto_INICIO, 1937537/proyecto_PROCESO, 1937537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR SU LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO ABRE EL DOCUMENTO DIGITAL PARA REVISAR LA CONGRUENCIA DE LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, ( ARROJA LA LEYENDA DE ERROR DEL SERVIDOR), trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-20}}
2022 | 2 | OAX210201937549 | Acción | 1176475.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176475.53, modificado:1176475.53}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 67874 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 67874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1176475.53 | 1176475.53 | 1176475.53 | 1176475.53 | 1176475.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/FISMDF/MCF/016/0001/001/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1176475.53, importe_modificado:1176475.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937549/proyecto_INICIO, 1937549/proyecto_PROCESO, 1937549/proyecto_FIN, 1937549/proyecto_INICIO, 1937549/proyecto_PROCESO, 1937549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:https://onedrive.live.com/?cid=29A3363A4FE9266C&id=29A3363A4FE9266C%21383&parId=29A3363A4FE9266C%21112&o=OneUp, trimestre:2.0, usuario:eleazarmorelosr, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:https://onedrive.live.com/?cid=29A3363A4FE9266C&id=29A3363A4FE9266C%21384&parId=29A3363A4FE9266C%21112&o=OneUp, trimestre:2.0, usuario:eleazarmorelosr, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO ACCESA A LA PAGINA, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-07-18}}
2022 | 2 | OAX210301955320 | Proyecto de inversión | 2773509.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832052.86, modificado:832052.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941456.68, modificado:1941456.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO - 106656 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO | 106656 | S | 823 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL INTERIOR SN PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ABASOLO INDE, lon:-96.98013161, lat:17.77162292}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2773509.54 | 2773509.54 | 2773509.54 | 2773509.54 | 2773509.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/558/FISM-FISE/001/20211, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE VALERIO TRUJANO, monto:2773509.54, importe_modificado:2773509.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1955320/proyecto_INICIO, 1955320/proyecto_FIN, 1955320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301999165 | Acción | 228437.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228437.76, modificado:228437.76}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84710 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA | 84710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 228437.76 | 228437.76 | 228437.76 | 228437.76 | 228437.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSD/M507/FISMDF/002/2021, contratista:HUGO SEBASTIAN AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:228437.76, importe_modificado:228437.76}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999165/proyecto_PROCESO, 1999165/proyecto_FIN, 1999165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs2: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs3: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs4: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX210302001415 | Proyecto de inversión | 3800957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800957.64, modificado:3800666.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0793I | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 200603 | S | 219 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.94, meta_modificada:891.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO REAL, 70805-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 3800666.63 | 3800666.63 | 3800666.63 | 3800666.63 | 3800666.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-082-00-2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3800957.64, importe_modificado:3800957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.94}} | {2001415/proyecto_INICIO, 2001415/proyecto_PROCESO, 2001415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008225 | Proyecto de inversión | 2051665.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051665.62, modificado:2051562.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULALPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 232185 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 232185 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.36, meta_modificada:1246.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE CAPULALPAM INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TLACOLULA, CALLE PRIMERA PRIVADA DE CAPULALPAM SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS, lon:-96.765197, lat:17.078644}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2051562.64 | 2051562.64 | 2051562.64 | 2051562.64 | 2051562.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-208-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2051562.64, importe_modificado:2051562.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.36}} | {2008225/proyecto_INICIO, 2008225/proyecto_FIN, 2008225/proyecto_PROCESO, 2008225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008496 | Proyecto de inversión | 1638000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491400.0, modificado:491400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146600.0, modificado:1146600.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DOS DE ABRIL PRIMERA DE DOS DE ABRIL SEGUNDA DE DOS DE ABRIL Y CALLE UNIÓN - 244842 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ | 244842 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.31, meta_modificada:1.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE Y CALLE UNIÓN, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVA A CABO PRINCIPALMENTE EN LA CALLE 2 DE ABRIL. , lon:-96.600907, lat:17.010323}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1638000 | 1638000 | 1638000 | 1638000 | 1638000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/FISE-RG33-FIV/M145/OP-06/20211, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN JAGUAR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:1638000.0, importe_modificado:1638000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.31}} | {2008496/proyecto_PROCESO, 2008496/proyecto_INICIO, 2008496/proyecto_FIN, 2008496/proyecto_INICIO, 2008496/proyecto_PROCESO, 2008496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META ALCANZADA ES DE 26 POSTES, trimestre:2.0, usuario:victorumateosher, fecha:2022-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008824 | Proyecto de inversión | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, modificado:443995.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ - 254631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254631 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ONOFRE INTERIOR SN PUEBLO 1 - CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ONOFRE Y , A 749 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZTRESCIE, lon:-96.74887667, lat:17.99925694}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 443995.38 | 443995.38 | 443995.38 | 443995.38 | 443995.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/101/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:443995.38, importe_modificado:443995.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {2008824/proyecto_PROCESO, 2008824/proyecto_FIN, 2008824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029786 | Acción | 261623.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261623.91, modificado:261623.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 261747 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 261747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 261623.91 | 261623.91 | 261623.91 | 261623.91 | 261623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/40/2021, contratista:KRAPAL CONSULTORIA DE GOBIERNO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:261623.91, importe_modificado:261623.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2029786/proyecto_INICIO, 2029786/proyecto_FIN, 2029786/proyecto_PROCESO, 2029786/proyecto_FIN, 2029786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402029912 | Proyecto de inversión | 434802.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434802.96, modificado:434802.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 261969 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 261969 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.41, meta_modificada:242.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:13, direccion:EJIDO ISLA LA ASUNCION, 68470 ISLA LA ASUNCIÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES VEREDAS O ANDADORES QUE COMUNICAN A LAS CASAS DE LA LOCALIDAD ISLA LA ASUNCIÓN CABE MENCIONAR QUE LA ÚN, lon:-96.38698855, lat:18.03461103}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 434802.96 | 434802.96 | 434802.96 | 434802.96 | 434802.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/020/2021, contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:434802.96, importe_modificado:434802.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.41}} | {2029912/proyecto_INICIO, 2029912/proyecto_FIN, 2029912/proyecto_PROCESO, 2029912/proyecto_FIN, 2029912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402039569 | Acción | 227115.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227115.99, modificado:227115.99}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 300996 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 300996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 227115.99 | 227115.99 | 227115.99 | 227115.99 | 227115.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJP/001/AT/2021, contratista:ASISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL SC, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:227115.99, importe_modificado:227115.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2039569/proyecto_FIN, 2039569/proyecto_INICIO, 2039569/proyecto_PROCESO, 2039569/proyecto_FIN, 2039569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta foto de termino dudas al cel 951 204 5327, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-08}, obs2: {observación:modificar metas en avance , trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:modificar metas en avance tambien en el 2 trimestre para alcanzar el 100%, trimestre:2.0, usuario:carlosialmarazro, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX210402042335 | Proyecto de inversión | 946068.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946068.68, modificado:946068.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA NOPALERA - 312054 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 312054 | S | 480 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:CALLE LA NOPALERA PUEBLO TOMELLÍN, 68670 TOMELLÍN, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA Y EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DEL RESTAURANTE EL MANZANITO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMELL, lon:-96.96100903, lat:17.75720582}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 946068.68 | 946068.68 | 946068.68 | 946068.68 | 946068.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/588/FISMDF/02/2021, contratista:CONTENCIONES BAPA S.A. DE C.V., convocante:VALERIO TRUJANO, monto:946068.68, importe_modificado:946068.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {2042335/proyecto_INICIO, 2042335/proyecto_PROCESO, 2042335/proyecto_INICIO, 2042335/proyecto_FIN, 2042335/proyecto_INICIO, 2042335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402044604 | Proyecto de inversión | 2069435.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069435.81, modificado:2069435.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVO MEXICO, DEL BARRIO SANTA CRUZ - 319958 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 319958 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SANTA CRUZ, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NUEVO MEXICO DEL BARRIO DE SANTA CRU, lon:-98.27074718, lat:17.2745674}} | 2021-09-22 | 2021-11-20 | 2069435.81 | 2069435.81 | 2069435.81 | 2069435.81 | 2069435.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/017/2021, contratista:C. JOSÉ ALBERTO CASTILLO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2069435.81, importe_modificado:2069435.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2044604/proyecto_PROCESO, 2044604/proyecto_FIN, 2044604/proyecto_INICIO, 2044604/proyecto_FIN, 2044604/proyecto_INICIO, 2044604/proyecto_PROCESO, 2044604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/016/593511/CONTRATO%20DE%20OBRA%20BARRIO%20SANTA%20CRUZ.pdf, trimestre:2.0, usuario:eleazarmorelosr, fecha:2022-07-13}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO NO PERTENECE A LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-06-22}}
2022 | 2 | OAX210402045126 | Proyecto de inversión | 985471.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985471.1, modificado:985471.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321680 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321680 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05526893, lat:16.97866798}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 985471.1 | 985471.1 | 985471.1 | 985471.1 | 985471.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:985471.1, importe_modificado:985471.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2045126/proyecto_INICIO, 2045126/proyecto_PROCESO, 2045126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402057381 | Proyecto de inversión | 1671009.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671009.34, modificado:1671009.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL (TERCERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011856500121 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}} | 2021-10-20 | 2022-03-31 | 1671009.34 | 1671009.34 | 1671009.34 | 1671009.34 | 1671009.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1671009.34, importe_modificado:1671009.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2356.0}} | {2057381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058792 | Acción | 109393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109393.68, modificado:109393.68}} | 33903 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO 2021 - 303350 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIENEGA DE ZIMATLAN | 303350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}} | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 109393.68 | 109393.68 | 109393.68 | 109393.68 | 109393.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MCZ/013/FISM-DF/001/2021, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:109393.68, importe_modificado:109393.68}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ-ASE/013/01/2022, contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:128079.93, importe_modificado:128079.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058792/proyecto_INICIO, 2058792/proyecto_PROCESO, 2058792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071137 | Proyecto de inversión | 479939.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.55, modificado:479939.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LEONA VICARIO CON CCT 20DCC2200Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 29677 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 29677 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE LA CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LEONA VICARIO UBICADO EN LA CALLE LA , lon:-97.26249694, lat:16.22019218}} | 2022-03-14 | 2022-04-12 | 479939.55 | 479939.55 | 479939.55 | 479939.55 | 479939.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/07/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:479939.55, importe_modificado:479939.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {2071137/proyecto_PROCESO, 2071137/proyecto_FIN, 2071137/proyecto_INICIO, 2071137/proyecto_FIN, 2071137/proyecto_INICIO, 2071137/proyecto_PROCESO, 2071137/proyecto_FIN, 2071137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073222 | Proyecto de inversión | 835930.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835930.9, modificado:835930.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO - 41078 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 41078 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:789.0, meta_modificada:789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO SAM ARCOS ZOCHIQUILAZALA - ENTRONQUE CAMINO GUADALUE NINDACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ZOCHIQUILAZALA, 69710 SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE TERRACERIA , lon:-98.15739106, lat:17.27561964}} | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 835930.9 | 835930.9 | 835930.9 | 835930.9 | 835930.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:835930.9, importe_modificado:835930.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:789.0}} | {2073222/proyecto_INICIO, 2073222/proyecto_PROCESO, 2073222/proyecto_FIN, 2073222/proyecto_PROCESO, 2073222/proyecto_FIN, 2073222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073648 | Proyecto de inversión | 774865 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774865.0, modificado:774865.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HÉROES CLAVE 20DPB2374L SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO - 43768 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 43768 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:504.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, UNIÓN HIDALGO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUE, lon:-97.69290023, lat:17.39348019}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 774865 | 774865 | 774865 | 774865 | 774865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/01/2022, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:774865.0, importe_modificado:774865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.9}} | {2073648/proyecto_FIN, 2073648/proyecto_PROCESO, 2073648/proyecto_FIN, 2073648/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076777 | Proyecto de inversión | 655168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655168.0, modificado:655168.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIO SANTIAGO - 64016 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 64016 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:RANCHERIA RÍO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA HUAUTLA SAN JOSE TENANGO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76187814, lat:18.12242311}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 655168 | 655168 | 655168 | 655168 | 655168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/009/2022, contratista:GLADYS SARAI PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:655168.0, importe_modificado:655168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2076777/proyecto_INICIO, 2076777/proyecto_PROCESO, 2076777/proyecto_INICIO, 2076777/proyecto_FIN, 2076777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077110 | Proyecto de inversión | 2458995.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458995.3, modificado:2458995.3}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 65530 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 65530 | S | 700 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.0, meta_modificada:1794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - porfirio diaz MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUA, lon:-96.69065643, lat:17.9615508}} | 2022-04-13 | 2022-05-27 | 2458995.3 | 2458995.3 | 2458995.3 | 2458995.3 | 2458995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/02/2022, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:2458995.3, importe_modificado:2458995.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1794.0}} | {2077110/proyecto_PROCESO, 2077110/proyecto_FIN, 2077110/proyecto_INICIO, 2077110/proyecto_PROCESO, 2077110/proyecto_INICIO, 2077110/proyecto_PROCESO, 2077110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA PARA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL APARTADO DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO, FAVOR DE CORREGIR , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-20}}
2022 | 2 | OAX220202077189 | Proyecto de inversión | 524884.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524884.04, modificado:524884.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA CATALINA SAN PEDRO JICAYÁN, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 15 MAS 000 - 66119 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 66119 | S | 1214 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 RANCHERIA YUNTANDAYU, 71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL INICIA EN E.C. LA CATALI, lon:-98.07678749, lat:16.45518766}} | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 524884.04 | 524884.04 | 524884.04 | 524884.04 | 524884.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I. R./03/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:524884.04, importe_modificado:524884.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2077189/proyecto_PROCESO, 2077189/proyecto_INICIO, 2077189/proyecto_FIN, 2077189/proyecto_PROCESO, 2077189/proyecto_FIN, 2077189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077374 | Proyecto de inversión | 508008.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508008.96, modificado:508008.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 67091 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 67091 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CONOCIDO, CALLE ANTIGUO YAGANIZA CALLE NIÑOS HEROES EN DIRECCION A LA CALLE ANTIGUO YAG, lon:-96.267272, lat:17.152362}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 508008.96 | 508008.96 | 508008.96 | 508008.96 | 508008.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP02/MSDX/FISMDF/522/001/006/2022, contratista:ICCODISA, INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:508008.96, importe_modificado:508008.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0}} | {2077374/proyecto_INICIO, 2077374/proyecto_PROCESO, 2077374/proyecto_FIN, 2077374/proyecto_PROCESO, 2077374/proyecto_FIN, 2077374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077831 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO MIXTECO - 69886 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 69886 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:8, direccion:CALLE A LA MATANZA INTERIOR SN RANCHERIA LA MATANZA, 00000 LA MATANZA, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE A LA MATANZA Y CALLE A PARAJE RIO MIXTECO, CALLE QUE VA A LA COMUNIDAD DE LA MATANZA ANTES DE PASAR EL PUENTE A MANO DERECHA SE, lon:-97.56590936, lat:17.7748018}} | 2022-04-29 | 2022-05-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO20/547/COP-01/2022, contratista:DINPLASMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {2077831/proyecto_FIN, 2077831/proyecto_PROCESO, 2077831/proyecto_FIN, 2077831/proyecto_INICIO, 2077831/proyecto_FIN, 2077831/proyecto_PROCESO, 2077831/proyecto_INICIO, 2077831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078034 | Proyecto de inversión | 440707.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440707.57, modificado:440707.57}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 71058 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 71058 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:RANCHERIA LOMA REDONDA, 69776 LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL POZO DONDE SE INSTALARA EL SISTEMA DE BOMBEO SE ENCUENTRA A ORILLAS DEL RIO MIXTECO, lon:-97.88172989, lat:17.29909426}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 440707.57 | 440707.57 | 440707.57 | 440707.57 | 440707.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/002/2022, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:440707.57, importe_modificado:440707.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2078034/proyecto_FIN, 2078034/proyecto_PROCESO, 2078034/proyecto_INICIO, 2078034/proyecto_PROCESO, 2078034/proyecto_FIN, 2078034/proyecto_INICIO, 2078034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078353 | Proyecto de inversión | 2767636.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767636.46, modificado:2767636.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ACCESO PRINCIPAL KM 4 935.00, SAN JUAN GUELAVIA, DISTRITO TLACOLULA - 72738 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 72738 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE SECCIÓN PRIMERA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLS, CALLE 3 MAYO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE ACCESO P, lon:-96.54105235, lat:16.97018327}} | 2022-04-09 | 2022-06-07 | 2767636.46 | 2767636.46 | 2767636.46 | 2767636.46 | 2767636.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:2767636.46, importe_modificado:2767636.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2078353/proyecto_INICIO, 2078353/proyecto_FIN, 2078353/proyecto_PROCESO, 2078353/proyecto_INICIO, 2078353/proyecto_PROCESO, 2078353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078446 | Proyecto de inversión | 1860002 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860002.0, modificado:1860002.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA. - 73241 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 73241 | S | 2602 | 2388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA IPALAPA - LA CIENEGA - VARIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO A EL, lon:-98.03413233, lat:16.63435929}} | 2022-03-21 | 2022-04-11 | 1860002 | 1860002 | 1860002 | 1860002 | 1860002 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-415/FISM-DF/001-13/2022, contratista:JUANA IRIS CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1860002.0, importe_modificado:1860002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:140.0}} | {2078446/proyecto_INICIO, 2078446/proyecto_FIN, 2078446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202079092 | Proyecto de inversión | 741409.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741409.56, modificado:741409.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 76569 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 76569 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.88, meta_modificada:461.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:71, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 68512 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A VILLA AZUETA Y CALLE CAMINO A CERRO POTRERO, CALLE SAN MARTIN DE PORRES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.80665589, lat:18.26599853}} | 2022-02-14 | 2022-03-20 | 741409.56 | 741409.56 | 741409.56 | 741409.56 | 741409.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:741409.56, importe_modificado:741409.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.88}} | {2079092/proyecto_INICIO, 2079092/proyecto_PROCESO, 2079092/proyecto_FIN, 2079092/proyecto_INICIO, 2079092/proyecto_PROCESO, 2079092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079627 | Proyecto de inversión | 580065.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580065.54, modificado:580065.54}} | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL CENTRO DE SALUD AREA DE ESPERA - 78831 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 78831 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDO ACCESO AL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.27234, lat:17.154547}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 580065.54 | 580065.54 | 580065.54 | 580065.54 | 580065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.03/MSDX/FISMDF/522/001/015/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:580065.54, importe_modificado:580065.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2079627/proyecto_INICIO, 2079627/proyecto_PROCESO, 2079627/proyecto_FIN, 2079627/proyecto_PROCESO, 2079627/proyecto_FIN, 2079627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202081288 | Proyecto de inversión | 888344.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888344.44, modificado:888344.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 87581 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 87581 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-98.32916726, lat:16.46832979}} | 2022-05-05 | 2022-06-18 | 888344.44 | 888344.44 | 888344.44 | 888344.44 | 888344.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/FISM/180/04/35/2022, contratista:SALUSTIA JULISSA JACINTOS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:888344.44, importe_modificado:888344.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2081288/proyecto_INICIO, 2081288/proyecto_FIN, 2081288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX220202081297 | Proyecto de inversión | 3323573.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323573.79, modificado:3323573.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL KILOMETRO 240 AL 500 - 87638 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 87638 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ROSA Y CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL C, lon:-95.11997796, lat:16.31917542}} | 2022-03-10 | 2022-04-18 | 3323573.79 | 3323573.79 | 3323573.79 | 3323573.79 | 3323573.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/212/2022, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3323573.79, importe_modificado:3323573.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2081297/proyecto_INICIO, 2081297/proyecto_FIN, 2081297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082248 | Proyecto de inversión | 223314.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223314.3, modificado:223314.3}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN LA AVENIDA CASTILLO VELASCO - 93178 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 93178 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL - CALLE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE C, lon:-96.674038, lat:16.80007}} | 2022-03-23 | 2022-04-10 | 223314.3 | 223314.3 | 223314.3 | 223314.3 | 223314.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/46/2022, contratista:CONSTRUCTORA SANFE S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:223314.3, importe_modificado:223314.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2082248/proyecto_FIN, 2082248/proyecto_PROCESO, 2082248/proyecto_INICIO, 2082248/proyecto_FIN, 2082248/proyecto_INICIO, 2082248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202082313 | Proyecto de inversión | 790870.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790870.52, modificado:790870.52}} | REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIALES EN EL PARAJE TRES PUENTES Y PARAJE EL COMÚN - 93468 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 93468 | S | 345 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4512.0, meta_modificada:4512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE REAL A SAN JUAN BARRIO PARAJE EL COMUN, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO REAL A SAN JUAN Y CAMINO A LA SANTA CRUZ, CALLE MINA CALLE REAL A SAN JUAN BARRIO PARAJE EL CO, lon:-96.68334868, lat:16.81798525}} | 2022-03-24 | 2022-05-22 | 790870.52 | 790870.52 | 790870.52 | 790870.52 | 790870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/13/2022, contratista:CONSTRUCTORA SANFE S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:790870.52, importe_modificado:790870.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4512.0}} | {2082313/proyecto_INICIO, 2082313/proyecto_PROCESO, 2082313/proyecto_INICIO, 2082313/proyecto_PROCESO, 2082313/proyecto_FIN, 2082313/proyecto_INICIO, 2082313/proyecto_FIN, 2082313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202083275 | Proyecto de inversión | 2778000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778000.18, modificado:2778000.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 98032 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 98032 | S | 152 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2522.0, meta_modificada:2522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO CUAUHTÉMOC, 68512 CUAUHTÉMOC, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA ROSA Y CALLE CAMINO A CLEMENCIA, CALLE CAMINO A LA REFORMA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-96.79324929, lat:18.2303308}} | 2022-03-07 | 2022-05-15 | 2778000.18 | 2778000.18 | 2778000.18 | 2778000.18 | 2778000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO05/MSMC/FISMDF/406/10/2022, contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2778000.18, importe_modificado:2778000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.0}} | {2083275/proyecto_INICIO, 2083275/proyecto_PROCESO, 2083275/proyecto_INICIO, 2083275/proyecto_FIN, 2083275/proyecto_PROCESO, 2083275/proyecto_FIN, 2083275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086460 | Proyecto de inversión | 21500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.15E7, modificado:2.15E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINO A CABECERA A SAN JUAN TEPEUXILA PRIMERA ETAPA 2021 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA | PCCM/001/SJT/2021 | N | 0 | 0 | 2692 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:SAN JUAN TEPEUXILA, lon:-96.862737, lat:17.72038}} | 2021-02-10 | 2021-12-21 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117013, contratista:, convocante:H.YUNYAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:2.15E7, importe_modificado:2.15E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2086460/proyecto_INICIO, 2086460/proyecto_FIN, 2086460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086693 | Proyecto de inversión | 266593.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266593.04, modificado:266593.04}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/001/2022 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.66, meta_modificada:14.66}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:rio de talea, lon:-97.167927, lat:16.517431}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:rio de talea, lon:-97.162324, lat:16.507827}} | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 266593.04 | 266593.04 | 266593.04 | 266593.04 | 266593.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/001/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:266593.04, importe_modificado:266593.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.66}} | {2086693/proyecto_INICIO, 2086693/proyecto_FIN, 2086693/proyecto_PROCESO, 2086693/proyecto_FIN, 2086693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893442 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:870255.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24488 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUÁREZ A 80 METROS DE UN CAMPO DEPORTIVO ESCOLAR Y 70 METR, lon:-95.08396013, lat:16.30006681}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 870255.21 | 870255.21 | 870255.21 | 870255.21 | 870255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1608.0}} | {1893442/proyecto_INICIO, 1893442/proyecto_FIN, 1893442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893954 | Proyecto de inversión | 729998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729998.89, modificado:726198.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NTHUTIKAVA - 45516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45516 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 115 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 500 METROS DE LA , lon:-97.50133034, lat:17.10624664}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 726198.41 | 726198.41 | 726198.41 | 726198.41 | 726198.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-104-00-2021, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:726198.41, importe_modificado:726198.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}} | {1893954/proyecto_PROCESO, 1893954/proyecto_INICIO, 1893954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893957 | Proyecto de inversión | 778738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778738.62, modificado:777391.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL CINCO DE ABRIL - 45611 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45611 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.62, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO RAMÍREZ Y CALLE HECTOR VELÁSQUEZ, CALLE 14 DE JUNIO A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOS, lon:-95.03101979, lat:16.45267503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 777391.67 | 777391.67 | 777391.67 | 777391.67 | 777391.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:778738.62, importe_modificado:778738.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.62}} | {1893957/proyecto_INICIO, 1893957/proyecto_PROCESO, 1893957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201894808 | Proyecto de inversión | 202366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202366.73, modificado:202206.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA - 71666 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 71666 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, A 165 METROS AL SUR OESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-96.75857338, lat:17.00146503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 202206.99 | 202206.99 | 202206.99 | 202206.99 | 202206.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-205-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES ADDOMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:202206.99, importe_modificado:202206.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.12}} | {1894808/proyecto_INICIO, 1894808/proyecto_PROCESO, 1894808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201930876 | Acción | 101848.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101848.89, modificado:101848.89}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 71770 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES | 71770 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2021-05-03 | 2021-11-29 | 101848.89 | 101848.89 | 101848.89 | 101848.89 | 101848.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:101848.89, importe_modificado:101848.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1930876/proyecto_PROCESO, 1930876/proyecto_FIN, 1930876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201936356 | Proyecto de inversión | 2495481.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495481.12, modificado:2495481.12}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HUMO (LOMA MORILLO), SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 94719 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 94719 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - LOMA MORILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO , 70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD DE LOMA MORILLO Y COMO TAL NO T, lon:-96.45105817, lat:16.06844765}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 2495481.12 | 2495481.12 | 2495481.12 | 2495481.12 | 2495481.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-01-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2495481.12, importe_modificado:2495481.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1936356/proyecto_INICIO, 1936356/proyecto_PROCESO, 1936356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201936696 | Proyecto de inversión | 1502147.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502147.02, modificado:1502147.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE - 96978 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 96978 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150214.0, meta_modificada:150214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA COLONIA GUADALUPE, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE SE UBICA EN LA CALLE DE LA CAPILLA GUADALUPE, lon:-95.66348522, lat:16.02891197}} | 2021-03-23 | 2021-05-08 | 1502147.02 | 1502147.02 | 1502147.02 | 1502147.02 | 1502147.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPH/M307/OAX/FISMDF/44/2021, contratista:EFREN VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1502147.02, importe_modificado:1502147.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150214.0}} | {1936696/proyecto_PROCESO, 1936696/proyecto_FIN, 1936696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301950495 | Proyecto de inversión | 825140.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825140.63, modificado:824138.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA TREINTA DE ABRIL - 45311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45311 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE BICHI INTERIOR SN COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y CALLE STAGA BEÑE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA COLONIA COLONIA 10 DE MAYO A 2, lon:-95.02853131, lat:16.41406673}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 824138.99 | 824138.99 | 824138.99 | 824138.99 | 824138.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-199-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:824138.99, importe_modificado:824138.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.46}} | {1950495/proyecto_PROCESO, 1950495/proyecto_INICIO, 1950495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958395 | Proyecto de inversión | 2108991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108991.86, modificado:2108896.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 170002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 170002 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL Y , LA LOCALIDAD SOLO CUENTA CON LA CALLE PRINCIPAL Y SOBRE ELLA CORRE LA OBRA , lon:-97.07717778, lat:17.12308454}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2108896.7 | 2108896.7 | 2108896.7 | 2108896.7 | 2108896.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-128-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2108896.7, importe_modificado:2108896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.75}} | {1958395/proyecto_INICIO, 1958395/proyecto_PROCESO, 1958395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301996280 | Proyecto de inversión | 1490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, modificado:1490000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA - 213121 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | 213121 | S | 1745 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.87, meta_modificada:126.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AGUSTIN MELGAR, OBRA UBICADA JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA DISTRITO DE EJUTLA ESTADO DE O, lon:-96.81988586, lat:16.55839043}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOA/017/FISM-DF/004/2021, contratista:TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:1490000.0, importe_modificado:1490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.87}} | {1996280/proyecto_INICIO, 1996280/proyecto_PROCESO, 1996280/proyecto_FIN, 1996280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302001348 | Proyecto de inversión | 2583074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583074.43, modificado:2583074.43}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210160 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.494803, lat:16.640906}} | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 2583074.43 | 2583074.43 | 2583074.43 | 2583074.43 | 2583074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-073-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2583074.43, importe_modificado:2583074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.74}} | {2001348/proyecto_INICIO, 2001348/proyecto_PROCESO, 2001348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402008556 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271783.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESCOPETA - 246064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246064 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCOPETA, 69780 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , A 30 METROS DE TIENDA DICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.168046, lat:17.334614}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 271783.17 | 271783.17 | 271783.17 | 271783.17 | 271783.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:747403.73, importe_modificado:747403.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2008556/proyecto_INICIO, 2008556/proyecto_FIN, 2008556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402014037 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 112005 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 112005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/340/002/2021, contratista:SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO ACVOS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2014037/proyecto_INICIO, 2014037/proyecto_FIN, 2014037/proyecto_PROCESO, 2014037/proyecto_FIN, 2014037/proyecto_PROCESO, 2014037/proyecto_FIN, 2014037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402030167 | Proyecto de inversión | 1697484.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697484.41, modificado:1697484.41}} | CONTRUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 263541 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 263541 | S | 5786 | 3858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.57591293, lat:16.87849424}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 1697484.41 | 1697484.41 | 1697484.41 | 1697484.41 | 1697484.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113574, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDUA, monto:1697484.41, importe_modificado:1697484.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2134.0}} | {2030167/proyecto_INICIO, 2030167/proyecto_FIN, 2030167/proyecto_PROCESO, 2030167/proyecto_INICIO, 2030167/proyecto_PROCESO, 2030167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar contrato con firmas y sellos correspondientes, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX210402037981 | Proyecto de inversión | 2297781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297781.72, modificado:2297781.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MIRA LEON - 294186 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS | 294186 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO MIRA LEON PUEBLO MIRA LEON, 70970 SULFATO, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CALLE SULFATO- PIEDRA HUECA Y CALLE COPALITA - PERDIZ, CALLE SAN MATEO PIÑAS - COPALITA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SULFATO A PI, lon:-96.318821, lat:15.939025}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2297781.72 | 2297781.72 | 2297781.72 | 2297781.72 | 2297781.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-FISMDF-016-2021, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:2297781.72, importe_modificado:2297781.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2037981/proyecto_INICIO, 2037981/proyecto_PROCESO, 2037981/proyecto_INICIO, 2037981/proyecto_FIN, 2037981/proyecto_PROCESO, 2037981/proyecto_FIN, 2037981/proyecto_PROCESO, 2037981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-13}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX210402041326 | Proyecto de inversión | 1019699.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019699.95, modificado:1423401.25}} | CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 308782 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA | 308782 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.05, meta_modificada:342.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A DOS HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVI, lon:-96.79018236, lat:17.77020751}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | 1423401.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1423401.25, importe_modificado:1423401.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.05}} | {2041326/proyecto_FIN, 2041326/proyecto_INICIO, 2041326/proyecto_PROCESO, 2041326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402046869 | Proyecto de inversión | 89061.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89061.74, modificado:89061.74}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 328258 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 328258 | S | 707 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.2, meta_modificada:53.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTUARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.67435371, lat:17.33190719}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 89061.74 | 89061.74 | 89061.74 | 89061.74 | 89061.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:89492.43, importe_modificado:89492.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.2}} | {2046869/proyecto_FIN, 2046869/proyecto_PROCESO, 2046869/proyecto_FIN, 2046869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no puedo insertar la imagen. , trimestre:2.0, usuario:constanciosanjuans, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:no puedo cerrar y terminar por que me pide insertar imagen, y estas no las puedo cargar. , trimestre:2.0, usuario:constanciosanjuans, fecha:2022-07-04}} | {obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:2.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-07-16}}
2022 | 2 | OAX210402049245 | Proyecto de inversión | 635200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, modificado:635200.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BARRIO ESCONDIDO) - 336962 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MATEO RÍO HONDO | 336962 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.15, meta_modificada:1830.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OAXACA BARRIO BARRIO ESCONDIDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA CARRETERA TRAMO MIAHUATLAN- POCHUTLA, LA OBRA INICIA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE DISTANCIA ENT, lon:-96.45179317, lat:16.14813664}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 635200 | 635200 | 635200 | 635200 | 635200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-050/MSMRH/254/R33/FISM-D.F./2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:635200.0, importe_modificado:635200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.15}} | {2049245/proyecto_INICIO, 2049245/proyecto_PROCESO, 2049245/proyecto_FIN, 2049245/proyecto_INICIO, 2049245/proyecto_PROCESO, 2049245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055480 | Proyecto de inversión | 1999468.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999468.13, modificado:1997833.73}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO 160 CLAVE 20DST0175L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211244 | S | 148 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.05, meta_modificada:720.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:70442 San Pablo Guilá, Oax., México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}} | 2021-12-23 | 2022-02-20 | 1997833.73 | 1997833.73 | 1997833.73 | 1997833.73 | 1997833.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-217-00-2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997833.73, importe_modificado:1997833.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.05}} | {2055480/proyecto_PROCESO, 2055480/proyecto_FIN, 2055480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060275 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2798694.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE: 20DPR0340I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201466 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.5, meta_modificada:752.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:71565 La Pe, Oax., México, lon:-96.7974229, lat:16.6295102}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 2798694.61 | 2798694.61 | 2798694.61 | 2798694.61 | 2798694.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-109-00-2021, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798694.61, importe_modificado:2798694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.5}} | {2060275/proyecto_INICIO, 2060275/proyecto_PROCESO, 2060275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402060277 | Proyecto de inversión | 2507923.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507923.61, modificado:2505993.09}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.¿ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210743 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.56, meta_modificada:637.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.679629, lat:17.268751}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 2505993.09 | 2505993.09 | 2505993.09 | 2505993.09 | 2505993.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-107-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2505993.09, importe_modificado:2505993.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.56}} | {2060277/proyecto_INICIO, 2060277/proyecto_PROCESO, 2060277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202070718 | Proyecto de inversión | 703575.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703575.15, modificado:703575.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EL POCITO Y LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 27653 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 27653 | S | 1891 | 2229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE LA GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES EL POCITO Y LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.26583919, lat:16.22532491}} | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 703575.15 | 703575.15 | 703575.15 | 703575.15 | 703575.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/04/2022, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:703575.15, importe_modificado:703575.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2070718/proyecto_INICIO, 2070718/proyecto_PROCESO, 2070718/proyecto_FIN, 2070718/proyecto_PROCESO, 2070718/proyecto_FIN, 2070718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-29}}
2022 | 2 | OAX220202071008 | Proyecto de inversión | 1685328.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685328.74, modificado:1685328.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PASO VENADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 29018 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 29018 | S | 1245 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2812.0, meta_modificada:2812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PASO VENADO - PASO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 812 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CA, lon:-94.63550513, lat:16.91527194}} | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 1685328.74 | 1685328.74 | 1685328.74 | 1685328.74 | 1685328.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/19/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:1685328.74, importe_modificado:1685328.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2812.0}} | {2071008/proyecto_INICIO, 2071008/proyecto_PROCESO, 2071008/proyecto_FIN, 2071008/proyecto_PROCESO, 2071008/proyecto_FIN, 2071008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A el documento de evidencia falta incluir las firmas, trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-03}}
2022 | 2 | OAX220202073050 | Proyecto de inversión | 2250576.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250576.84, modificado:2250576.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RÍO MILAGRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 40304 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 40304 | S | 1245 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO MILAGRO - RIO MILAGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 550 + undefined INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UB, lon:-94.66155817, lat:16.90764628}} | 2022-02-26 | 2022-04-11 | 2250576.84 | 2250576.84 | 2250576.84 | 2250576.84 | 2250576.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/15/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2250576.84, importe_modificado:2250576.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {2073050/proyecto_INICIO, 2073050/proyecto_PROCESO, 2073050/proyecto_FIN, 2073050/proyecto_INICIO, 2073050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir firmas en el documento de evidencia., trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-03}}
2022 | 2 | OAX220202073090 | Proyecto de inversión | 594743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594743.31, modificado:594743.31}} | AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO CON CCT 20DPR0815E - 40463 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 40463 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE BRECHA HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.72942262, lat:16.65589662}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 594743.31 | 594743.31 | 594743.31 | 594743.31 | 594743.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:594743.31, importe_modificado:594743.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2073090/proyecto_FIN, 2073090/proyecto_PROCESO, 2073090/proyecto_INICIO, 2073090/proyecto_PROCESO, 2073090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073473 | Proyecto de inversión | 674863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674863.63, modificado:674863.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 42456 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 42456 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO COMAL - SANTO TOMAS TAMAZULAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA RIO COMAL, 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DE RIO COMAL , lon:-96.63490368, lat:16.23154574}} | 2022-03-17 | 2022-05-15 | 674863.63 | 674863.63 | 674863.63 | 674863.63 | 674863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSLM/391/FISM-DF/18/2022, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:674863.63, importe_modificado:674863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2073473/proyecto_PROCESO, 2073473/proyecto_FIN, 2073473/proyecto_INICIO, 2073473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073591 | Proyecto de inversión | 1808688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808688.82, modificado:1808688.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE BLANCO - 43360 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 43360 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTE BLANCO - SAN PEDRO ATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTE BLANCO, 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO SACA CONS, lon:-97.96810291, lat:16.54057202}} | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 1808688.82 | 1808688.82 | 1808688.82 | 1808688.82 | 1808688.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/05/21/2022, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1808688.82, importe_modificado:1808688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2073591/proyecto_FIN, 2073591/proyecto_PROCESO, 2073591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar la liga del acta entrega recepcion, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX220202073665 | Proyecto de inversión | 959188.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959188.46, modificado:959188.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA MARÍA TONAMECA CERRO GORDO DEL KM 0 000 AL KM 10 000 - 43849 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 43849 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA TONAMECA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE SANTA MARÍA TONAMECA -CERRO GORDO Y , , lon:-96.588209, lat:15.787948}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 959188.46 | 959188.46 | 959188.46 | 959188.46 | 959188.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/01/2022, contratista:JOSÉ LUIS LÓPEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:959188.46, importe_modificado:959188.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60000.0}} | {2073665/proyecto_PROCESO, 2073665/proyecto_FIN, 2073665/proyecto_INICIO, 2073665/proyecto_FIN, 2073665/proyecto_PROCESO, 2073665/proyecto_INICIO, 2073665/proyecto_PROCESO, 2073665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073806 | Proyecto de inversión | 415313.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415313.37, modificado:415313.37}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO 3 LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 44912 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 44912 | S | 2005 | 1995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON ESQ INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE LIBERTADORES DE AMERICA EL PROYEC, lon:-96.60075246, lat:18.53435227}} | 2022-02-24 | 2022-03-15 | 415313.37 | 415313.37 | 415313.37 | 415313.37 | 415313.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/040, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:415313.37, importe_modificado:415313.37}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2073806/proyecto_PROCESO, 2073806/proyecto_INICIO, 2073806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074220 | Proyecto de inversión | 1122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122000.0, modificado:1122000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 48456 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 48456 | S | 118 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A PIE DE LA CUESTA Y CALLE LAS PALMITAS, LA CALLE JOSE VAS, lon:-98.14609802, lat:16.61929283}} | 2022-04-18 | 2022-05-27 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | 1122000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FISMDF/2022/004, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1122000.0, importe_modificado:112200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1122.0}} | {2074220/proyecto_INICIO, 2074220/proyecto_PROCESO, 2074220/proyecto_FIN, 2074220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075513 | Proyecto de inversión | 2255651.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255651.4, modificado:2255651.4}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO TERCERA ETAPA. - 57163 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 57163 | S | 804 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2317.0, meta_modificada:2317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD A UN LADO DEL PALACIO MUN, lon:-96.79744465, lat:17.784338}} | 2022-03-23 | 2022-06-20 | 2255651.4 | 2255651.4 | 2255651.4 | 2255651.4 | 2255651.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/002/2022, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PAPALO, monto:2255651.4, importe_modificado:2255651.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2317.0}} | {2075513/proyecto_INICIO, 2075513/proyecto_PROCESO, 2075513/proyecto_FIN, 2075513/proyecto_PROCESO, 2075513/proyecto_FIN, 2075513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202075528 | Proyecto de inversión | 1880543.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880543.09, modificado:1880543.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN POBLACION 1. - 57237 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 57237 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO POBLACION 1, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MONTE DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO POBLACION , lon:-98.09308371, lat:16.6500298}} | 2022-04-03 | 2022-07-01 | 1880543.09 | 1880543.09 | 1880543.09 | 1880543.09 | 1880543.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPA/M300/FISMDF/003/2022, contratista:LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1880543.09, importe_modificado:1880543.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2075528/proyecto_PROCESO, 2075528/proyecto_FIN, 2075528/proyecto_INICIO, 2075528/proyecto_PROCESO, 2075528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076097 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0832V - 60568 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 60568 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LORETO PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LA PAZ, PRIVADA LORETO LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR, lon:-96.866264, lat:18.144898}} | 2022-03-16 | 2022-04-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/02/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2076097/proyecto_FIN, 2076097/proyecto_INICIO, 2076097/proyecto_PROCESO, 2076097/proyecto_INICIO, 2076097/proyecto_PROCESO, 2076097/proyecto_FIN, 2076097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:modificAR FOTO DE TERMINO DUDAA AL CEL 951 204 5327, trimestre:2.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-07-19}}
2022 | 2 | OAX220202076682 | Proyecto de inversión | 652616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652616.0, modificado:652616.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOMA CHAPULTEPEC - 63526 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 63526 | S | 614 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOMA CHAPULTEPEC, 68504 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA POBLACION Y SUS BARRIOS A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION, lon:-96.84055554, lat:18.12062029}} | 2022-02-07 | 2022-03-02 | 652616 | 652616 | 652616 | 652616 | 652616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/007/2022, contratista:ABRAHAM ADRIAN MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:652616.0, importe_modificado:652616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2076682/proyecto_FIN, 2076682/proyecto_PROCESO, 2076682/proyecto_FIN, 2076682/proyecto_INICIO, 2076682/proyecto_PROCESO, 2076682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076753 | Proyecto de inversión | 1599336.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599336.05, modificado:1599336.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO CAJA DE AGUA - 63929 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 63929 | S | 294 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.0, meta_modificada:1778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO CAJA DE AGUA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SAN JUAN, CALLE OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.98583818, lat:16.76076689}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 1599336.05 | 1599336.05 | 1599336.05 | 1599336.05 | 1599336.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/08/2022, contratista:ÉUPREPIO SÁNCHEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1599336.05, importe_modificado:1599336.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1778.0}} | {2076753/proyecto_PROCESO, 2076753/proyecto_FIN, 2076753/proyecto_INICIO, 2076753/proyecto_PROCESO, 2076753/proyecto_FIN, 2076753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE AGREGAR EN LA LIGA DE EVIDENCIA EL DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR LA CONGRUENCIA DEL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO QUE REPORTA EN DICHO APARTADO., trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202079298 | Proyecto de inversión | 1955000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955000.22, modificado:1955000.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 77447 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 77447 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:29, direccion:CALLE SAN MIGUEL NUEVO PUEBLO SAN MIGUEL NUEVO, 68513 SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN GREGORIO Y CALLE CAMINO A LOMA BONITA, CALLE CAMINO A LA PAZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRI, lon:-96.78934787, lat:18.3154506}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1955000.22 | 1955000.22 | 1955000.22 | 1955000.22 | 1955000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:1955000.22, importe_modificado:1955000.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2079298/proyecto_FIN, 2079298/proyecto_PROCESO, 2079298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202079699 | Proyecto de inversión | 1100958.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100958.52, modificado:1100958.52}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 79029 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 79029 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y EN DIVERSAS CALLES SIN NOMBRES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDR, lon:-97.98790652, lat:16.49035382}} | 2022-04-11 | 2022-05-05 | 1100958.52 | 1100958.52 | 1100958.52 | 1100958.52 | 1100958.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/01/37/2022, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1100958.52, importe_modificado:1100958.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2079699/proyecto_FIN, 2079699/proyecto_INICIO, 2079699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX220202081045 | Proyecto de inversión | 2261043.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261043.08, modificado:2261043.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PASO LAGARTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 86129 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 86129 | S | 1245 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PASO LAGARTO - PASO LAGARTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 473 + undefined INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL , lon:-94.67892028, lat:16.91220004}} | 2022-03-27 | 2022-04-25 | 2261043.08 | 2261043.08 | 2261043.08 | 2261043.08 | 2261043.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/18/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2261043.08, importe_modificado:2261043.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3710.0}} | {2081045/proyecto_INICIO, 2081045/proyecto_FIN, 2081045/proyecto_INICIO, 2081045/proyecto_FIN, 2081045/proyecto_PROCESO, 2081045/proyecto_FIN, 2081045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir firmas en el documento de evidencia., trimestre:2.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-07-03}}
2022 | 2 | OAX220202081103 | Proyecto de inversión | 2194800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194800.0, modificado:2194800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENEBROS - 86393 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 86393 | S | 133 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.0, meta_modificada:2634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ENEBROS BARRIO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE ENEBROS Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO AL PUEBLO HAY UN TOPE CON UNA DESVIACI, lon:-96.69303086, lat:16.20019972}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 2194800 | 2194800 | 2194800 | 2194800 | 2194800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/002/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:2194800.0, importe_modificado:2194800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.0}} | {2081103/proyecto_INICIO, 2081103/proyecto_FIN, 2081103/proyecto_PROCESO, 2081103/proyecto_FIN, 2081103/proyecto_INICIO, 2081103/proyecto_PROCESO, 2081103/proyecto_FIN, 2081103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202081303 | Proyecto de inversión | 3141343.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3141343.59, modificado:3141343.59}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL KILOMETRO 500 AL 745 - 87687 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 87687 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDA DE SANTA ROSA Y CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-95.1181326, lat:16.3180222}} | 2022-03-11 | 2022-04-19 | 3141343.59 | 3141343.59 | 3141343.59 | 3141343.59 | 3141343.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/213/2022, contratista:PROYECTOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACIONES DEL BAJIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3141434.59, importe_modificado:3141434.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {2081303/proyecto_FIN, 2081303/proyecto_PROCESO, 2081303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202082859 | Proyecto de inversión | 324738.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324738.6, modificado:324738.6}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO EN LA CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL IXCATLAN DEL KM 0 000 AL KM 0 950 - 96047 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 96047 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7601.0, meta_modificada:7601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL SABINO - CALLE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-96.67912313, lat:16.81641499}} | 2022-03-23 | 2022-04-11 | 324738.6 | 324738.6 | 324738.6 | 324738.6 | 324738.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/21/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:324738.6, importe_modificado:324738.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7601.0}} | {2082859/proyecto_PROCESO, 2082859/proyecto_INICIO, 2082859/proyecto_PROCESO, 2082859/proyecto_INICIO, 2082859/proyecto_FIN, 2082859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202085182 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SEGUNDA ETAPA - 105185 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 105185 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:ANDADOR RIO SAN JUAN-SAN MIGUEL RANCHERIA RIO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR RIO SAN JUAN-SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE SITUA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN LA OBRA CONSTA DE 25 TECHOS FIR, lon:-96.64395392, lat:16.10204145}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/007/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2085182/proyecto_PROCESO, 2085182/proyecto_INICIO, 2085182/proyecto_PROCESO, 2085182/proyecto_FIN, 2085182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086475 | Proyecto de inversión | 17200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72E7, modificado:1.72E7}} | programa de pavimentacion de camino a cabecera municipal del municipio de valerio trujano | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO | PPCCM/001/2021 | N | 0 | 0 | 1376 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:VALERIO TRUJANO, lon:-96.962033, lat:17.761004}} | 2021-07-01 | 2021-12-17 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117043, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALERIO TRUJANO, monto:1.72E7, importe_modificado:1.72E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2086475/proyecto_INICIO, 2086475/proyecto_FIN, 2086475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202086696 | Proyecto de inversión | 540279.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540279.09, modificado:540279.09}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/004/2022 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:EL SUCHIL, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.169622, lat:16.523132}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 540279.09 | 540279.09 | 540279.09 | 540279.09 | 540279.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/002/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:540279.09, importe_modificado:540279.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2086696/proyecto_INICIO, 2086696/proyecto_PROCESO, 2086696/proyecto_FIN, 2086696/proyecto_PROCESO, 2086696/proyecto_FIN, 2086696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202089094 | Proyecto de inversión | 188012.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188012.09, modificado:188012.09}} | SEÑALETICA VIAL SOBRE AVENIDA JUAREZ CALLE PRINCIPAL, ENTRE CALLES 11A SUR Y GUITIERREZ TIBON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL |  | S | 17513 | 16213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.28, meta_modificada:1170.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, lon:-98.055915, lat:16.342851}, geo2: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ, lon:-98.049483, lat:16.339113}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 188012.09 | 188012.09 | 188012.09 | 188012.09 | 188012.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/001/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:188012.09, importe_modificado:188012.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1170.28}} | {2089094/proyecto_INICIO, 2089094/proyecto_PROCESO, 2089094/proyecto_FIN, 2089094/proyecto_PROCESO, 2089094/proyecto_FIN, 2089094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato y acta entrega recepcion en codificacion pdf, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-11}}
2022 | 2 | OAX220202099203 | Proyecto de inversión | 400206.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400206.84, modificado:400206.84}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | San Antonino Monte Verde | 02105SAMV2022 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Domicilio conocido San Isidro Monteverde, lon:-97.705982, lat:17.477404}} | 2022-05-12 | 2022-06-25 | 400206.84 | 400206.84 | 400206.84 | 400206.84 | 400206.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2099203/proyecto_PROCESO, 2099203/proyecto_INICIO, 2099203/proyecto_FIN, 2099203/proyecto_PROCESO, 2099203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893303 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411075.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 19661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 19661 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , A 178.50 METROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA UNIDAD JUQU, lon:-97.29632417, lat:16.23824607}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 411075.99 | 411075.99 | 411075.99 | 411075.99 | 411075.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411075.99, importe_modificado:411075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893303/proyecto_INICIO, 1893303/proyecto_PROCESO, 1893303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893925 | Proyecto de inversión | 1638279.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638279.29, modificado:1631944.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 45041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45041 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN ES POR CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y EL DOMICILIO D, lon:-97.01534753, lat:16.99829237}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1631944.33 | 1631944.33 | 1631944.33 | 1631944.33 | 1631944.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-051-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1638279.29, importe_modificado:1638279.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {1893925/proyecto_INICIO, 1893925/proyecto_PROCESO, 1893925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893929 | Proyecto de inversión | 7709151.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7709151.54, modificado:7705320.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA - 45106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45106 | S | 317 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.33, meta_modificada:10.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, A 3.5 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YOSOCAÑU A 2.4 KM DE LA LOCALIDAD DE CERRO PLA, lon:-98.04416144, lat:17.10727026}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 7705320.44 | 7705320.44 | 7705320.44 | 7705320.44 | 7705320.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-066-00-2021, contratista:C. JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7709151.54, importe_modificado:7709151.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.33}} | {1893929/proyecto_INICIO, 1893929/proyecto_PROCESO, 1893929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210201893951 | Proyecto de inversión | 5866788.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866788.24, modificado:5863692.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - 45438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45438 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA AGENCAI MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.11905, lat:17.293609}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5863692.27 | 5863692.27 | 5863692.27 | 5863692.27 | 5863692.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-119-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5863692.27, importe_modificado:5863692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {1893951/proyecto_INICIO, 1893951/proyecto_PROCESO, 1893951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301958894 | Proyecto de inversión | 2110068.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110068.49, modificado:2109435.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 181955 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181955 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132505.0, meta_modificada:132505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.843259, lat:17.005361}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2109435.26 | 2109435.26 | 2109435.26 | 2109435.26 | 2109435.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-176-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2109435.26, importe_modificado:2109435.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132505.0}} | {1958894/proyecto_INICIO, 1958894/proyecto_PROCESO, 1958894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301959759 | Proyecto de inversión | 751413.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751413.07, modificado:748703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 202465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202465 | S | 225 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 200 METROS DE DONDE ESTÁ LA GASOLINERADOSCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-97.24147, lat:16.11025236}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 748703.49 | 748703.49 | 748703.49 | 748703.49 | 748703.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-137-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:748703.49, importe_modificado:748703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1959759/proyecto_INICIO, 1959759/proyecto_PROCESO, 1959759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301968959 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL - 106997 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | 106997 | S | 610 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO KILÓMETRO 131 + 36 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCO, lon:-96.50327095, lat:16.16785273}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSMRH/254/R33/FISM-D.F./2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1968959/proyecto_INICIO, 1968959/proyecto_PROCESO, 1968959/proyecto_FIN, 1968959/proyecto_PROCESO, 1968959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FAVOR DE CAPTURAR EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA LA META ALCANZADA DE ACUERDO A SU ACTA ENTREGA , trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210301970086 | Proyecto de inversión | 1600077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600077.64, modificado:1600077.64}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA FLOR DE CLAVO - PEÑA NEGRA NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 110618 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 110618 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71160 TRAMO EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA NEGRA NOPALERA KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO , 71160 EL GUAYABO (NOPALERA), SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHA INICIA EN EL GUAY, lon:-97.78182947, lat:16.9229826}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1600077.64 | 1600077.64 | 1600077.64 | 1600077.64 | 1600077.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/19/2021, contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1600077.64, importe_modificado:1600077.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_PROCESO, 1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_INICIO, 1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_INICIO, 1970086/proyecto_PROCESO, 1970086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210301974429 | Proyecto de inversión | 1799000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799000.08, modificado:1799000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 125449 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 125449 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:60, direccion:CALLE PALMERAS RANCHERIA LA CULEBRA BARRIO LA CULEBRA, 70944 LA CULEBRA [BARRIO], SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y CALLE EL PALMAR, CALLE LIMON SON 10 VIVIENADAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.84482057, lat:15.76463914}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 1799000.08 | 1799000.08 | 1799000.08 | 1799000.08 | 1799000.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-017-2021, contratista:Fredy Alcazar García, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1799000.08, importe_modificado:1799000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1974429/proyecto_PROCESO, 1974429/proyecto_INICIO, 1974429/proyecto_PROCESO, 1974429/proyecto_INICIO, 1974429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de rportar al 100%, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX210301986289 | Proyecto de inversión | 2206931.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206931.7, modificado:2206931.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO Y CALLE SAN ISIDRO, BARRIO LOS TENORIO - 174532 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 174532 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LOS TENORIO, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE PETLACA Y CAMINO CERRO HIDALGO, CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS TENORIO, lon:-98.28262239, lat:17.28065017}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 2206931.7 | 2206931.7 | 2206931.7 | 2206931.7 | 2206931.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/12/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2206931.7, importe_modificado:2206931.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1684.0}} | {1986289/proyecto_INICIO, 1986289/proyecto_PROCESO, 1986289/proyecto_FIN, 1986289/proyecto_PROCESO, 1986289/proyecto_FIN, 1986289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210302001785 | Proyecto de inversión | 2244414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244414.13, modificado:2242983.1}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B¿ | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210308 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:DIAGONAL DE 16 DE SEPTIEMBRE, 68707, lon:-96.551576, lat:17.588436}} | 2021-08-17 | 2021-12-17 | 2242983.1 | 2242983.1 | 2242983.1 | 2242983.1 | 2242983.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-096-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2242983.12, importe_modificado:2242983.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2001785/proyecto_INICIO, 2001785/proyecto_PROCESO, 2001785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402007935 | Proyecto de inversión | 6948789.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084636.91, modificado:2084636.91}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4864152.8, modificado:4864152.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PALENQUES Y EL MANGAL PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 227512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 227512 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:5540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE LOS PALENQUES INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MANGAL Y , CALLE ORIENTE LA CALLE DE LOS PALENQUES Y EL MANGAL ES UNA SOLA QUE SE ENCUEN, lon:-96.894668, lat:16.821393}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 6948789.71 | 6948789.71 | 6948789.71 | 6948789.71 | 6948789.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBM/123/F-III/FISE/018/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:6948789.71, importe_modificado:6948789.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5540.0}} | {2007935/proyecto_FIN, 2007935/proyecto_INICIO, 2007935/proyecto_PROCESO, 2007935/proyecto_FIN, 2007935/proyecto_INICIO, 2007935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402009097 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:304714.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699286.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 267034 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 267034 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MINA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 12 DE MAYO , lon:-96.7630418, lat:16.92213111}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-179-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1004000.0, importe_modificado:1004000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.64}} | {2009097/proyecto_INICIO, 2009097/proyecto_FIN, 2009097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402035413 | Proyecto de inversión | 497642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497642.67, modificado:497642.67}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL ZOMPANTLE - 284928 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 284928 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.35, meta_modificada:3.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE ZOMPANTLE INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 EL ZOMPANTLE, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO ZOMPANTLE Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE 2000 SE LOCALIZA ATRAS DEL PANTEON ENTRANDO POR , lon:-96.69281706, lat:16.80359101}} | 2021-11-22 | 2021-12-16 | 497642.67 | 497642.67 | 497642.67 | 497642.67 | 497642.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISM-FIII/MSACV-103/01/19/2021, contratista:DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO, convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:497642.67, importe_modificado:497642.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.35}} | {2035413/proyecto_INICIO, 2035413/proyecto_FIN, 2035413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}}
2022 | 2 | OAX210402041525 | Proyecto de inversión | 9262529.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483770.69, modificado:6483770.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778758.87, modificado:2778758.87}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO A LA GARITA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN -CONCEPCIÓN PÁPALO (0+230.00), EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 309332 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 309332 | S | 2083 | 1825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN CON CARRETERA HACIA CONCEPCIÓN PÁPALO - LA GARITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GARITA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETER, lon:-96.96083402, lat:17.81152574}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 9262529.56 | 9262529.56 | 9262529.56 | 9262529.56 | 9262529.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/013/2021, contratista:PERSONA FÍSICA JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:9262529.56, importe_modificado:9262529.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2041525/proyecto_PROCESO, 2041525/proyecto_INICIO, 2041525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402049706 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAÑAS - 339032 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DE RÍO HONDO | 339032 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO KILÓMETRO 138 + 6 RANCHO RANCHO CAÑAS, 70860 RANCHO CAÑAS, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO CAMINO , lon:-96.47022343, lat:16.11301327}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-039/MSMRH/254/R33/FISM-D.F./2021, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2049706/proyecto_FIN, 2049706/proyecto_INICIO, 2049706/proyecto_PROCESO, 2049706/proyecto_FIN, 2049706/proyecto_PROCESO, 2049706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la meta establecida se determino en ml no en piezas como se cita en el acta de entrega, los 700 ml equivale a que entre cada poste se tiende 50 ml de cable, trimestre:2.0, usuario:gustavoagonzalezh, fecha:2022-07-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX210402053920 | Proyecto de inversión | 2371956.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371956.43, modificado:2371712.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE 20DCC0642Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, IXTLÁN, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200274 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.8, meta_modificada:644.8}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Rayón 1, San Miguel, 68790 San Miguel, Oax., México, lon:-96.42876148, lat:17.23514903}, geo2: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Evolución Soc. 127, La Asunción, 68790 Santa María Yavesía, Oax., México, lon:-96.42940521, lat:17.23426778}, geo3: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Juárez 31, San Miguel, 68790 San Miguel, Oax., México, lon:-96.42803192, lat:17.23295615}} | 2021-11-24 | 2022-01-22 | 2371712.89 | 2371712.89 | 2371712.89 | 2371712.89 | 2371712.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-130-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2371712.89, importe_modificado:2371712.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.8}} | {2053920/proyecto_INICIO, 2053920/proyecto_FIN, 2053920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055451 | Proyecto de inversión | 2524688.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524688.15, modificado:2523064.36}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 61 20DST0052B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211246 | S | 303 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.52, meta_modificada:1257.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} | 2021-12-23 | 2022-02-20 | 2523064.36 | 2523064.36 | 2523064.36 | 2523064.36 | 2523064.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-02-215-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2523064.36, importe_modificado:2523064.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.52}} | {2055451/proyecto_INICIO, 2055451/proyecto_PROCESO, 2055451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055534 | Proyecto de inversión | 2234825.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234825.81, modificado:2234800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DPB1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210384 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:70930 San Baltazar Loxicha, Oax., México, lon:-96.7906571, lat:16.0719969}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2234800 | 2234800 | 2234800 | 2234800 | 2234800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-190-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2234800.0, importe_modificado:2234800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2055534/proyecto_INICIO, 2055534/proyecto_FIN, 2055534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402055583 | Proyecto de inversión | 2908494.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908494.32, modificado:2760026.14}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR1763W EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210900 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:El Ciruelo, Oax., México, lon:-98.2538119, lat:16.3161354}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2760026.14 | 2760026.14 | 2760026.14 | 2760026.14 | 2760026.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-196-00-2021, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:147406.85, importe_modificado:147406.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.4}} | {2055583/proyecto_INICIO, 2055583/proyecto_FIN, 2055583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX210402058805 | Acción | 405407.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405407.73, modificado:405407.73}} | 33903 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO 2021 - 302550 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 302550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2021-03-14 | 2021-12-31 | 405407.73 | 405407.73 | 405407.73 | 405407.73 | 405407.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCM/367/FISM-DF/001/2021, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:405407.73, importe_modificado:405407.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058805/proyecto_INICIO, 2058805/proyecto_PROCESO, 2058805/proyecto_FIN, 2058805/proyecto_PROCESO, 2058805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-15}, obs2: {observación:checar no habre liga del contrato, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-06-15}}
2022 | 2 | OAX210402060293 | Proyecto de inversión | 2968182.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968182.74, modificado:2968097.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0643B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210954 | S | 53 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.09, meta_modificada:683.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Santa Catarina Estetla, Oax., México, lon:-97.0977139, lat:17.0259199}} | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2968097.52 | 2968097.52 | 2968097.52 | 2968097.52 | 2968097.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-112-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2968097.52, importe_modificado:2968097.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.09}} | {2060293/proyecto_INICIO, 2060293/proyecto_FIN, 2060293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220102061310 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO GUAYABO A SAN CRISTOBAL - 936 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 936 | S | 163 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL - PARAJE GUAYABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CON, lon:-97.20888393, lat:16.39453917}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/03/02/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2061310/proyecto_INICIO, 2061310/proyecto_PROCESO, 2061310/proyecto_FIN, 2061310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202071234 | Proyecto de inversión | 608945.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608945.34, modificado:608945.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ADOQUIN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SAN JOSE OBRERO - 30159 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 30159 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:803.0, meta_modificada:802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 11 DE ABRIL, CALLE ELVIRA G. ORDOÑEZ EL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-96.60994439, lat:18.53514417}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 608945.34 | 608945.34 | 608945.34 | 608945.34 | 608945.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/004, contratista:ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:608945.34, importe_modificado:608945.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:802.5}} | {2071234/proyecto_INICIO, 2071234/proyecto_PROCESO, 2071234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202072542 | Proyecto de inversión | 449251.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449251.77, modificado:449251.77}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN EL BOULEVAR CENTENARIO DE LA REVOLUCION - 37355 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 37355 | S | 900 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CONSTITUCION BOULEVARD CENTENARIO , lon:-96.67706223, lat:16.8125612}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 449251.77 | 449251.77 | 449251.77 | 449251.77 | 449251.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/27/2022, contratista:CONSTRUCTORA SANFE SA DE CV, convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:449251.77, importe_modificado:449251.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2072542/proyecto_PROCESO, 2072542/proyecto_FIN, 2072542/proyecto_INICIO, 2072542/proyecto_PROCESO, 2072542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202073218 | Proyecto de inversión | 928870.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928870.23, modificado:928870.23}} | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES, LOCALIDAD TINUMA DE ZARAGOZA - 41066 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 41066 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:42, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TINUMA DE ZARAGOZA, 69713 TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN EN EL EXTREMO ESTE DE LA POBLACION EL IN, lon:-97.90783111, lat:17.34215299}} | 2022-03-22 | 2022-04-10 | 928870.23 | 928870.23 | 928870.23 | 928870.23 | 928870.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:928870.23, importe_modificado:928870.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:948.0}} | {2073218/proyecto_FIN, 2073218/proyecto_INICIO, 2073218/proyecto_PROCESO, 2073218/proyecto_INICIO, 2073218/proyecto_PROCESO, 2073218/proyecto_FIN, 2073218/proyecto_INICIO, 2073218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073318 | Proyecto de inversión | 1199999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.94, modificado:1199999.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 41600 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 41600 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.86522054, lat:16.4838559}} | 2022-01-01 | 2022-02-04 | 1199999.94 | 1199999.94 | 1199999.94 | 1199999.94 | 1199999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/011/2021, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1199999.94, importe_modificado:1199999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2073318/proyecto_INICIO, 2073318/proyecto_PROCESO, 2073318/proyecto_FIN, 2073318/proyecto_INICIO, 2073318/proyecto_PROCESO, 2073318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073456 | Proyecto de inversión | 492827.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492827.1, modificado:492827.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA 20DPR0950J - 42382 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 42382 | S | 937 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.11, meta_modificada:110.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO SN EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.087775, lat:16.342918}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 492827.1 | 492827.1 | 492827.1 | 492827.1 | 492827.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:492827.1, importe_modificado:492827.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.11}} | {2073456/proyecto_INICIO, 2073456/proyecto_PROCESO, 2073456/proyecto_INICIO, 2073456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202073548 | Proyecto de inversión | 1221692.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221692.54, modificado:1221692.54}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 42959 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 42959 | S | 1247 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ E, lon:-97.98666649, lat:16.48912611}} | 2022-03-01 | 2022-03-29 | 1221692.54 | 1221692.54 | 1221692.54 | 1221692.54 | 1221692.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/01/25/2022, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1221692.54, importe_modificado:1221692.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2073548/proyecto_INICIO, 2073548/proyecto_PROCESO, 2073548/proyecto_FIN, 2073548/proyecto_INICIO, 2073548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-12}}
2022 | 2 | OAX220202074415 | Proyecto de inversión | 261039.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261039.52, modificado:261039.52}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO OCOTLAN DE JUAREZ SAN LUIS CHATAÑU EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHATAÑU - 49768 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 49768 | S | 156 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUIS CHATAÑU, 71784 SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA A 350 AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE SAN LUIS CHATAÑU, lon:-97.6380687, lat:16.35837276}} | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | 261039.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/002/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:261039.52, importe_modificado:261039.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2074415/proyecto_INICIO, 2074415/proyecto_PROCESO, 2074415/proyecto_INICIO, 2074415/proyecto_FIN, 2074415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202074423 | Proyecto de inversión | 435756.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435756.49, modificado:435756.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS FLORES DESVIACION A LA SOLEDAD CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CARRIZO - 49810 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 49810 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE LAS FLORES - DESVIACION SOLEDAD CARRIZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 PUEBLO LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA GEOREFERENCIA SE UBICA A 75, lon:-97.67313782, lat:16.4098235}} | 2022-03-24 | 2022-04-13 | 435756.49 | 435756.49 | 435756.49 | 435756.49 | 435756.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/003/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:435756.49, importe_modificado:435756.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.4}} | {2074423/proyecto_FIN, 2074423/proyecto_INICIO, 2074423/proyecto_FIN, 2074423/proyecto_PROCESO, 2074423/proyecto_INICIO, 2074423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs2: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs3: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}, obs4: {observación:debe de reportar avances, trimestre:2.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202074768 | Proyecto de inversión | 741305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741305.0, modificado:741305.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD VISTAHERMOSA - 51889 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 51889 | S | 20 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:399.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VISTAHERMOSA, 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, VISTA HERMOSA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUEN, lon:-97.80064246, lat:17.46657441}} | 2022-03-25 | 2022-04-23 | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/02/2022, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:741305.0, importe_modificado:741305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.4}} | {2074768/proyecto_INICIO, 2074768/proyecto_FIN, 2074768/proyecto_PROCESO, 2074768/proyecto_INICIO, 2074768/proyecto_PROCESO, 2074768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202074981 | Proyecto de inversión | 1945281.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945281.7, modificado:1945281.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO - 53458 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 53458 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.0, meta_modificada:1720.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:82, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO BENITO JUAREZ YUCUNICOCO, 69724 BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL FINAL DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA POBLACION PASANDO LA OBRA A UN , lon:-97.96291798, lat:17.26965091}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 1945281.7 | 1945281.7 | 1945281.7 | 1945281.7 | 1945281.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/005/2022, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1945281.7, importe_modificado:1945281.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.6}} | {2074981/proyecto_INICIO, 2074981/proyecto_FIN, 2074981/proyecto_INICIO, 2074981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202076788 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO FLECHA. - 64064 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 64064 | S | 804 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA PAPALO - RANCHO FLECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE RANCHO FLECHA, 68659 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA PAPALO A SAN PEDRO CUYALTEPEC Y TER, lon:-96.80633, lat:17.76966353}} | 2022-04-20 | 2022-06-18 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/003/2022, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PAPALO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2076788/proyecto_INICIO, 2076788/proyecto_PROCESO, 2076788/proyecto_INICIO, 2076788/proyecto_FIN, 2076788/proyecto_INICIO, 2076788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077326 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA. - 66851 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 66851 | S | 9673 | 8981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO MIRAMAR - vista el mar MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN , lon:-97.29749693, lat:16.23569538}} | 2022-03-24 | 2022-04-27 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/001/2022, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:83.0}} | {2077326/proyecto_PROCESO, 2077326/proyecto_FIN, 2077326/proyecto_INICIO, 2077326/proyecto_PROCESO, 2077326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202077940 | Proyecto de inversión | 2556567.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556567.16, modificado:2556567.16}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 70591 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 70591 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.6, meta_modificada:652.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE BRECHA MIGUEL HIDALGO Y CALLE ORIENTE, CALLE ARAGON LA OBRA INICIA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA NACIONAL, lon:-96.86032083, lat:17.8039804}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 2556567.16 | 2556567.16 | 2556567.16 | 2556567.16 | 2556567.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-04-CO/MSRP-527/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:2556567.16, importe_modificado:2556567.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.6}} | {2077940/proyecto_INICIO, 2077940/proyecto_FIN, 2077940/proyecto_PROCESO, 2077940/proyecto_INICIO, 2077940/proyecto_PROCESO, 2077940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202078164 | Proyecto de inversión | 1850320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850320.0, modificado:1850320.0}} | REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN HUAUTLA DE JIMENEZ - 71624 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 71624 | S | 5768 | 6714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN EL BARRIO DE LOMA BERBEL, lon:-96.84899136, lat:18.12516935}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 1850320 | 1850320 | 1850320 | 1850320 | 1850320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/013/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1850320.0, importe_modificado:1850320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2078164/proyecto_INICIO, 2078164/proyecto_FIN, 2078164/proyecto_PROCESO, 2078164/proyecto_FIN, 2078164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080158 | Proyecto de inversión | 869825.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869825.9, modificado:869825.9}} | MANTENIMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FROEBEL CLAVE 20DJN0097W - 81564 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 81564 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:212.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL JARDIN DE NIÑOS FROEBEL CLAVE 20DJN0097W S, lon:-97.69270787, lat:17.89631806}} | 2022-03-12 | 2022-05-10 | 869825.9 | 869825.9 | 869825.9 | 869825.9 | 869825.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/003/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:869825.9, importe_modificado:869825.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.76}} | {2080158/proyecto_INICIO, 2080158/proyecto_PROCESO, 2080158/proyecto_FIN, 2080158/proyecto_PROCESO, 2080158/proyecto_FIN, 2080158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080263 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 82175 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 82175 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA - PARCELAS COSECHERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO FRONTERA, 70180 FRONTERA, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 1.5 KILOMETROS DEL PUENTE A DESNIVEL DE LA CARRETERA 1, lon:-94.16934995, lat:16.37342463}} | 2022-02-11 | 2022-03-12 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSPT/327/COP/003/2022, contratista:DOLORES OSORIO GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2080263/proyecto_PROCESO, 2080263/proyecto_INICIO, 2080263/proyecto_FIN, 2080263/proyecto_PROCESO, 2080263/proyecto_FIN, 2080263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080318 | Proyecto de inversión | 3194640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3194640.0, modificado:3194640.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TRES ARROYOS SANTIAGO JALAHUI LA GUADALUPE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TREINTA MAS TRES CEROS - 82455 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 82455 | S | 104 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TRES ARROYOS - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 PUEBLO SAN PEDRO TRES ARROYOS, 68957 SAN PEDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A CHOAPAN, CALLE DE LA PR, lon:-95.81800321, lat:17.41459551}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 3194640 | 3194640 | 3194640 | 3194640 | 3194640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/003/2022, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:3194640.0, importe_modificado:3194640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2080318/proyecto_INICIO, 2080318/proyecto_PROCESO, 2080318/proyecto_FIN, 2080318/proyecto_INICIO, 2080318/proyecto_PROCESO, 2080318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080646 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MINII SABIH, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 84030 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 84030 | S | 28650 | 19100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SANTIAGO COPALA - JUXTLAHUACA COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , ES EL ÚNICO PARQUE ECOLOGICO Y CENTRO DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SANT, lon:-98.01434416, lat:17.34983787}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF /MSJ/469/IR/010/2022, contratista:CONSTRUCClÓN Y ELECTRIFICACl6N SANRO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2080646/proyecto_INICIO, 2080646/proyecto_PROCESO, 2080646/proyecto_FIN, 2080646/proyecto_PROCESO, 2080646/proyecto_FIN, 2080646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202080673 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 84165 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 84165 | S | 314 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA CONOCIDO, CALLE ZARAGOZA RED DE AGUA ENTUBADA PARTIENDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE, lon:-95.879925, lat:16.174478}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/61/18/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:992.0}} | {2080673/proyecto_INICIO, 2080673/proyecto_PROCESO, 2080673/proyecto_FIN, 2080673/proyecto_PROCESO, 2080673/proyecto_FIN, 2080673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-13}}
2022 | 2 | OAX220202082316 | Proyecto de inversión | 522750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522750.5, modificado:522750.5}} | REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIALES EN EL PARAJE LA CHAZA Y ARROYO JUAN CENIZA - 93483 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 93483 | S | 669 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3371.0, meta_modificada:3371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CAMINO REAL A SAN JUAN Y CAMINO A LA SANTA CRUZ, BRECHA MINA CALLE CAMINO REAL BARRIO SAN A, lon:-96.6738, lat:16.806684}} | 2022-03-23 | 2022-05-21 | 522750.5 | 522750.5 | 522750.5 | 522750.5 | 522750.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/12/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:522750.5, importe_modificado:522750.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3371.0}} | {2082316/proyecto_PROCESO, 2082316/proyecto_FIN, 2082316/proyecto_INICIO, 2082316/proyecto_PROCESO, 2082316/proyecto_FIN, 2082316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-15}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE YA QUE NO COICIDEN CON LA META ALCANZADA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, EN SU CASO AGREGAR LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTE, trimestre:2.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-07-17}}
2022 | 2 | OAX220202082924 | Proyecto de inversión | 184991.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184991.93, modificado:184991.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BARRIO CHICO - 96360 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96360 | S | 1525 | 1248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE NEZAHUALCOYOTL BARRIO CHICO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CHICO DEL MUNICIPIO DE MIAHUA, lon:-96.60229546, lat:16.32107863}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 184991.93 | 184991.93 | 184991.93 | 184991.93 | 184991.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/02/2022, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:184991.93, importe_modificado:184991.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2082924/proyecto_PROCESO, 2082924/proyecto_INICIO, 2082924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAY REFERENCIA PARA CORROBORAR LA META CON ACTA ENTREGA, trimestre:2.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-07-14}}
2022 | 2 | OAX220202083008 | Proyecto de inversión | 1758014 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758014.0, modificado:1758014.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA DE MOROS SAN MIGUEL DEL PUERTO DEL KM 16.000 AL KM 17.850 - 96730 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 96730 | S | 4283 | 4268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO XUCHITL - SAN MIGUEL DEL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION SE, lon:-96.23220678, lat:15.87299492}} | 2022-04-07 | 2022-05-21 | 1758014 | 1758014 | 1758014 | 1758014 | 1758014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/001/2022, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1758014.0, importe_modificado:1758014.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2083008/proyecto_INICIO, 2083008/proyecto_FIN, 2083008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202083068 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRADA A LA BUGAMBILIA DEL KM 0.300 AL KM 1.000 - 97104 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 97104 | S | 451 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BUGAMBILAS - SAN MIGUEL DEL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL MUN, lon:-96.17383118, lat:15.91740622}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/002/2022, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {2083068/proyecto_INICIO, 2083068/proyecto_FIN, 2083068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084332 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1475000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS LA UNION CHAYUCO - 102450 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 102450 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8372.0, meta_modificada:8372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:PUEBLO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA UNION CHAYUCO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA LA UNION CHAYUCO TRAZANDO UN NUEVO SACA CO, lon:-97.80036067, lat:16.42702498}} | 2022-03-15 | 2022-04-18 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/001/2022, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1475000.0, importe_modificado:1475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8372.0}} | {2084332/proyecto_INICIO, 2084332/proyecto_FIN, 2084332/proyecto_PROCESO, 2084332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202084346 | Proyecto de inversión | 711574.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711574.03, modificado:711574.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 102508 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 102508 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANANTIAL, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION FRENTE AL TEMPLO CATOLICO CALLE QUE DESEMBOCA , lon:-98.41740811, lat:17.65417189}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 711574.03 | 711574.03 | 711574.03 | 711574.03 | 711574.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MSMN/251/001/03-2022, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:711574.03, importe_modificado:711574.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.0}} | {2084346/proyecto_INICIO, 2084346/proyecto_PROCESO, 2084346/proyecto_FIN, 2084346/proyecto_PROCESO, 2084346/proyecto_FIN, 2084346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | OAX220202085726 | Proyecto de inversión | 280654.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280654.29, modificado:280654.29}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | C.O.P./MSJG/197/FORTAMUN/001/2022 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PARAJE LOLUYAX, lon:-96.549267, lat:16.963439}} | 2022-04-15 | 2022-05-29 | 280654.29 | 280654.29 | 280654.29 | 280654.29 | 280654.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FORTAMUN/001/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:280654.29, importe_modificado:280654.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.1}} | {2085726/proyecto_FIN, 2085726/proyecto_INICIO, 2085726/proyecto_PROCESO, 2085726/proyecto_INICIO, 2085726/proyecto_PROCESO, 2085726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2022
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
OAX14140200353997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026000 | 1026000
OAX14150300565793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
OAX00160100623310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0 | 1500000
OAX16160300783769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151114.48 | 151114.48
OAX16160300783977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4196932.81 | 4196115.62
OAX180301284061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1590000 | 1590000
OAX180301289575 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2575688.37 | 2575688.37
OAX180301289575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2474680.98 | 2474680.98
OAX180301289688 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 2823491.88 | 2823491.88
OAX180301289688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2823491.88 | 2823491.88
OAX180301289894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 344262.85 | 344262.85
OAX180301289894 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 358314.4 | 358314.4
OAX200401798127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882801.23 | 1882801.23
OAX200401798127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4393202.87 | 4393202.87
OAX200401802021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137701.74 | 137701.74
OAX200401802021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550806.95 | 550806.95
OAX200401837814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105244.08 | 1105244.08
OAX210201923081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495096.44 | 1495096.44
OAX210201930804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025666.66 | 1025666.66
OAX210201930806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107725 | 107725
OAX210201936705 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | FONDO IV | 500000 | 500000
OAX210201936705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371795.88 | 371795.88
OAX210201937623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459781 | 459781
OAX210201939856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8800000 | 8800000
OAX210301956926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7100916.42 | 7086062.41
OAX210301963850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476796 | 1476796
OAX210301970169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5280000 | 5280000
OAX210301970869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1487649.57 | 1487649.57
OAX210301971275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919444.21 | 919444.21
OAX210301973634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2704293.23 | 2704293.23
OAX210301977135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975301.6 | 1975301.6
OAX210301981955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357568.67 | 1357568.67
OAX210301982836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881626.72 | 1881626.72
OAX210301992437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642800 | 642800
OAX210301992441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121127.43 | 121127.43
OAX210301993187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265062.1 | 265062.1
OAX210301994769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX210301995001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851313.58 | 851313.58
OAX210301995652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999943.68 | 999943.68
OAX210301996030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53995.29 | 53995.29
OAX210301998119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600886.35 | 600886.35
OAX210301998816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497693.27 | 497693.27
OAX210301998863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1508000 | 1508000
OAX210301999325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85814.1 | 85814.1
OAX210301999438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237660 | 237660
OAX210402014162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12523.36 | 12523.36
OAX210402014278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66120 | 66120
OAX210402015382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448983.15 | 1448983.15
OAX210402017106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235343.42 | 1235343.42
OAX210402019581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3226758.85 | 3226758.85
OAX210402020208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208976.17 | 208976.17
OAX210402020903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442103.37 | 442103.37
OAX210402021535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 467838.1 | 467838.1
OAX210402021535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467838.1 | 467838.1
OAX210402027464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071341.25 | 1071341.25
OAX210402027823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799923.6 | 799923.6
OAX210402027840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549998.45 | 549998.45
OAX210402028318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701470.76 | 701470.76
OAX210402028795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849886.15 | 849886.15
OAX210402029239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534738.44 | 534738.44
OAX210402029986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX210402031181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462000 | 462000
OAX210402031859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3737813.06 | 3737813.06
OAX210402032116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2093389.29 | 2093389.29
OAX210402032224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77449.2 | 77449.2
OAX210402033342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43715.31 | 43715.31
OAX210402033415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744474.59 | 744474.59
OAX210402033695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987697.99 | 1987697.99
OAX210402034295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720471.08 | 720471.08
OAX210402034873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200552.4 | 200552.4
OAX210402035701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603185.5 | 603185.5
OAX210402036163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954004.29 | 954004.29
OAX210402036215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430933.47 | 430933.47
OAX210402036448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3790127.08 | 3790127.08
OAX210402036452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX210402036526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
OAX210402036538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 670000
OAX210402036663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496473.22 | 1496473.22
OAX210402038592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407378 | 407378
OAX210402038884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1213288.89 | 1213288.89
OAX210402039322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250710.91 | 1250710.91
OAX210402040312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051884.83 | 1051884.83
OAX210402040346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999945.44 | 1999945.44
OAX210402040454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774998.81 | 774998.81
OAX210402040596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920000 | 920000
OAX210402040710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912292.54 | 1912292.54
OAX210402040751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544717.86 | 544717.86
OAX210402041164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107354.88 | 107354.88
OAX210402041467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549924.2 | 549924.2
OAX210402041582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749942.03 | 749942.03
OAX210402042233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417292.17 | 417292.17
OAX210402042455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2641533.5 | 2641533.5
OAX210402042573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507594.74 | 507594.74
OAX210402042796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588475.69 | 588475.69
OAX210402043178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4486722 | 4486722
OAX210402043285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733078.52 | 733078.52
OAX210402043614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328940.25 | 328940.25
OAX210402043798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588475.69 | 588475.69
OAX210402043868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629717.33 | 629717.33
OAX210402043980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999049.84 | 999049.84
OAX210402045108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527309.77 | 527309.77
OAX210402045160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458484.23 | 458484.23
OAX210402045267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404818.25 | 404818.25
OAX210402045268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775361.55 | 775361.55
OAX210402045499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236661.5 | 1236661.5
OAX210402045501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164152.46 | 164152.46
OAX210402045616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423230.56 | 423230.56
OAX210402045651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524798.01 | 524798.01
OAX210402046060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
OAX210402046226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3057443.65 | 3057443.65
OAX210402046265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2773951.37 | 2773951.37
OAX210402047341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640000 | 1640000
OAX210402047345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900160.56 | 900160.56
OAX210402047411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199859.63 | 1199859.63
OAX210402047427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1265921.19 | 1265921.19
OAX210402047440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1344080.14 | 1344080.14
OAX210402047498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516340.09 | 516340.09
OAX210402047502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298389.23 | 1298389.23
OAX210402047752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1032310.37 | 1032310.37
OAX210402047821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 906000 | 906000
OAX210402048289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473280 | 473280
OAX210402048440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423247.3 | 423247.3
OAX210402048444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX210402048511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439820.12 | 439820.12
OAX210402048689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 610502.86 | 610502.86
OAX210402048689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612709.43 | 612709.43
OAX210402048741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655195.98 | 655195.98
OAX210402048864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215028 | 215028
OAX210402049336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385179.53 | 385179.53
OAX210402049364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414994.73 | 414994.73
OAX210402049947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296339.43 | 296339.43
OAX210402049996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760483.63 | 760483.63
OAX210402050057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400500.52 | 2400500.52
OAX210402050115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194021.17 | 194021.17
OAX210402050308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
OAX210402050338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
OAX210402050505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889186.2 | 889186.2
OAX210402050589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55216 | 55216
OAX210402050797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2494406.48 | 2494406.48
OAX210402050961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485400 | 485400
OAX210402051021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453153.25 | 453153.25
OAX210402051258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2653696.87 | 2653696.87
OAX210402051389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930745.12 | 930745.12
OAX210402051565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648822.01 | 1648822.01
OAX210402051800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140987.28 | 1140987.28
OAX210402051866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197688.82 | 197688.82
OAX210402051886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236093.78 | 236093.78
OAX210402051901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344035.06 | 344035.06
OAX210402051995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322169.51 | 322169.51
OAX210402052064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499580.38 | 2499580.38
OAX210402054409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1062534.72 | 1062534.72
OAX210402054409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
OAX210402054576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 970774.99 | 970774.99
OAX210402054576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1879225.01 | 1879225.01
OAX210402058804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286541.13 | 286541.13
OAX220102060734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220102060758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71743.68
OAX220102060776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206000 | 206000
OAX220102060777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 92976.24
OAX220102060783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 72000
OAX220102060788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 93000
OAX220102060805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102060808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220102060812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220102060817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 72000
OAX220102060826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 154656.39
OAX220102060877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220102060880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220102060881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220102060887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170500 | 170500
OAX220102060890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
OAX220102060901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 756000 | 756000
OAX220102060911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496000 | 496000
OAX220102060935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124000 | 124000
OAX220102060957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263500 | 263500
OAX220102060974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139500 | 139500
OAX220102060978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372000 | 372000
OAX220102060979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
OAX220102060994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410000 | 409753.31
OAX220102061000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030000 | 1030000
OAX220102061017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357500 | 357500
OAX220102061018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888000 | 888000
OAX220102061023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
OAX220102061026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865000 | 865000
OAX220102061028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865000 | 865000
OAX220102061043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 910000 | 909254.71
OAX220102061063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 240000
OAX220102061069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 239791.49
OAX220102061075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 239791.49
OAX220102061076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
OAX220102061086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 239791.49
OAX220102061089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
OAX220102061091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349685.93 | 349685.93
OAX220102061102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217000 | 217000
OAX220102061103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102061111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217000 | 216311.37
OAX220102061127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100000 | 1100000
OAX220102061141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
OAX220102061152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77500 | 77254.06
OAX220102061158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77500 | 77500
OAX220102061173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2139186.06 | 2139186.06
OAX220102061180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 720899.52 | 720899.52
OAX220102061188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102061210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1322450.82 | 1322450.82
OAX220102061215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 990761.28 | 988177.85
OAX220102061216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341000 | 341000
OAX220102061232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 567000 | 567000
OAX220102061236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 618000 | 618000
OAX220102061249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 356500 | 356500
OAX220102061254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220102061256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 356500 | 355562.39
OAX220102061257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 92976.47
OAX220102061321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX220202066711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220202066715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2014999.55 | 2014999.55
OAX220202066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607459.33 | 607459.33
OAX220202066718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2429837.32 | 2429837.32
OAX220202066720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 386743.13
OAX220202066794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833000 | 1833000
OAX220202066794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4277000 | 4277000
OAX220202066867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 309548.85
OAX220202066891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220202066922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220202067118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7182940.99 | 7182940.99
OAX220202067161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 465000 | 465000
OAX220202067222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220202067339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2613473.02 | 2613473.02
OAX220202067379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 850870 | 850870
OAX220202067427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4030000 | 4030000
OAX220202067439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX220202067441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162000 | 162000
OAX220202067448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 650000
OAX220202067460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4305000 | 4305000
OAX220202067463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 735000 | 735000
OAX220202067501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132909.95 | 1132909.95
OAX220202067513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 811419.14 | 811419.14
OAX220202067624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372000 | 372000
OAX220202067672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3437981.69 | 3437981.69
OAX220202067678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1848648.7 | 1848632.96
OAX220202067848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202067850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
OAX220202067860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1120492.59 | 1120455.3
OAX220202067865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 144000
OAX220202067866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202067918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1178397.36 | 1178397.36
OAX220202067924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4027837.98 | 4027837.98
OAX220202068048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4800000 | 3833875.3
OAX220202068092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX220202068211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 995703.42 | 995703.42
OAX220202068247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 630000
OAX220202068252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914142.09 | 914142.09
OAX220202068254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 567500 | 567500
OAX220202068386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1006093.33 | 1006093.33
OAX220202068387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1367499.96 | 1367499.96
OAX220202068419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583288.54 | 583288.54
OAX220202068419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2333154.17 | 2333154.17
OAX220202068451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 2000000
OAX220202068470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198000 | 198000
OAX220202068472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
OAX220202068478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1702500 | 1702500
OAX220202068483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
OAX220202068500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 794500 | 794500
OAX220202068512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216000 | 216000
OAX220202068513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122500 | 122500
OAX220202068515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
OAX220202068520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140000 | 140000
OAX220202069430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75266.7 | 75266.7
OAX220202069839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785396.87 | 785396.87
OAX220202070082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117410.28 | 117410.28
OAX220202070446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459422.01 | 459422.01
OAX220202070456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88394.46 | 88394.46
OAX220202071045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167727 | 167727
OAX220202071627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204634.94 | 1204634.94
OAX220202072158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101325.22 | 1101325.22
OAX220202072201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
OAX220202073012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474686.73 | 474686.73
OAX220202073163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
OAX220202073309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2920644.1 | 2920644.1
OAX220202073425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240654.39 | 3240654.39
OAX220202073651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556917.38 | 1556917.38
OAX220202074360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000736 | 1000736
OAX220202074905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
OAX220202075183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78412.23 | 78412.23
OAX220202075480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741305 | 741305
OAX220202075506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59480.7 | 59480.7
OAX220202076149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91828.83 | 91828.83
OAX220202076871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653080 | 653080
OAX220202076882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1618716.37 | 1618716.37
OAX220202077038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327537.67 | 327537.67
OAX220202077048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162918.81 | 162918.81
OAX220202077049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152448.41 | 152448.41
OAX220202077103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184341.99 | 184341.99
OAX220202077634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399750.65 | 0
OAX220202077898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509406.33 | 1509406.33
OAX220202078172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 0
OAX220202078226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159072 | 1159072
OAX220202078341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320000 | 2320000
OAX220202078432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976015 | 976015
OAX220202078619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3648694.36 | 3648694.36
OAX220202078696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955566.19 | 955566.19
OAX220202078819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710000 | 1710000
OAX220202078890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520000 | 1520000
OAX220202079438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3817143.25 | 3817143.25
OAX220202079531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144411.96 | 144411.96
OAX220202079537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649200.87 | 3649200.87
OAX220202079551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824390.04 | 824390.04
OAX220202079604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561502.11 | 561502.11
OAX220202080035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105740.61 | 105740.61
OAX220202080048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7880891.5 | 7880891.5
OAX220202080208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820107.59 | 1820107.59
OAX220202080347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521726.91 | 521726.91
OAX220202081136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174668.72 | 1174668.72
OAX220202081238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
OAX220202081251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830828.2 | 830828.2
OAX220202081270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349938.4 | 1349938.4
OAX220202081308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260953.89 | 260953.89
OAX220202081874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181765.95 | 1181765.95
OAX220202082311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956566.19 | 956566.19
OAX220202082494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498944.4 | 1498944.4
OAX220202082740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562784.76 | 562784.76
OAX220202083152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508702.2 | 508702.2
OAX220202083417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740396.05 | 740396.05
OAX220202083867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547687.04 | 547687.04
OAX220202084097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999446.71 | 999446.71
OAX220202084299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492000 | 1492000
OAX220202084382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298318.4 | 1298318.4
OAX220202084385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825058.88 | 825058.88
OAX220202084398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600685.02 | 4600685.02
OAX220202084662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785094.49 | 1785094.49
OAX220202085245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166602.99 | 1166602.99
OAX220202085372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410475 | 410475
OAX220202085436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53684.34 | 53684.34
OAX220202087952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173176 | 173176
OAX220202088280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249800 | 249800
OAX220202088327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173176 | 173176
OAX220202088896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299760 | 299760
OAX220202088966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99920 | 99920
OAX220202088973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299760 | 299760
OAX220202089035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292401 | 292401
OAX220202089246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199840 | 199840
OAX220202089489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499600 | 499600
OAX220202089517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199840 | 199840
OAX220202089534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129882 | 129882
OAX220202093929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249800 | 249800
OAX220202098523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299760 | 299760
OAX220202098608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8141192 | 8141192
OAX220202098614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173176 | 173176
OAX220202099126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499600 | 499600
OAX220202099763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2205061.31 | 2205061.31
OAX220202099873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1594586.81 | 1594586.81
OAX14140200353778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1026000 | 1026000
OAX14140300372728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca |  | 583595.5 | 583595.5
OAX00160100622886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0 | 1500000
OAX00160100623802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0 | 1500000
OAX16160200693764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 526285 | 526285
OAX16160300783771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201488.47 | 201488.47
OAX180301284058 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 391033.41 | 391033.41
OAX180301284058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1173100.25 | 1173100.25
OAX180301284062 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 3282572.68 | 3282572.68
OAX180301284062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3282572.67 | 3282572.67
OAX180301289576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1142870.56 | 1142870.56
OAX180301289576 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 1189518.33 | 1189518.33
OAX180301289877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316564.6 | 316564.6
OAX180301289877 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 329485.61 | 329485.61
OAX200401796981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2164495.14 | 2164495.14
OAX200401796987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600012.11 | 600012.11
OAX200401796987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2400048.45 | 2400048.45
OAX200401797153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1853070 | 1853070
OAX200401797153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1853070 | 1853070
OAX200401800665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2353347.3 | 2353347.3
OAX200401800665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 4000000
OAX200401849121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1334939.97 | 1334939.97
OAX200401877241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120812.12 | 120812.12
OAX210101884613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 16655451.93 | 16655451.93
OAX210201894819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720999.97 | 720616.23
OAX210201894819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2883999.87 | 2882464.92
OAX210201937395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509688.99 | 509688.99
OAX210201937452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64594.47 | 64594.47
OAX210201937493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169688.07 | 169688.07
OAX210201937571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456510.66 | 456510.66
OAX210301975177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
OAX210301982331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1648969 | 1648969
OAX210301988297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1937246.77 | 1937246.77
OAX210301988715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045395 | 1045395
OAX210301992856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436108.35 | 436108.35
OAX210301994811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426776.53 | 426776.53
OAX210301997457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263143.08 | 1263143.08
OAX210301998633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411069.66 | 411069.66
OAX210301998963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455000 | 1455000
OAX210301998990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2500000
OAX210301999244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192456.72 | 192456.72
OAX210301999334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190578.84 | 190578.84
OAX210301999465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59472.69 | 59472.69
OAX210301999609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713044.35 | 713044.35
OAX210301999991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 122400 | 122400
OAX210301999992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 122400 | 122400
OAX210301999994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 122400 | 122400
OAX210302000590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |  | 2300000 | 2300000
OAX210402012758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2790522.72 | 2790522.72
OAX210402013678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
OAX210402013874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117708.72 | 117708.72
OAX210402013977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120155.22 | 120155.22
OAX210402014111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5699 | 5699
OAX210402017365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1615366.03 | 1615366.03
OAX210402017365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615366.04 | 1615366.04
OAX210402019946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
OAX210402021408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 860385.31 | 860385.31
OAX210402021408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860385.31 | 860385.31
OAX210402025300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010800 | 1010800
OAX210402025466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479258.76 | 1479258.76
OAX210402026117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329314.74 | 329314.74
OAX210402026391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056613.4 | 1056613.4
OAX210402027110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575800.44 | 575800.44
OAX210402027891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739999.17 | 739999.17
OAX210402028292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002103.28 | 1002103.28
OAX210402028799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2790522.81 | 2790522.81
OAX210402028903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969360 | 969360
OAX210402030949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588475.69 | 588475.69
OAX210402032335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430978.2 | 1430978.2
OAX210402033403 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | FISCAL | 889098.38 | 889098.38
OAX210402033403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570181.62 | 570181.62
OAX210402033855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2020494.42 | 2020494.42
OAX210402034792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622471.51 | 622471.51
OAX210402034941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579501 | 579501
OAX210402035533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997746 | 997746
OAX210402035754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201060.51 | 201060.51
OAX210402036000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900115.43 | 900115.43
OAX210402036120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734663.28 | 734663.28
OAX210402036155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579001.05 | 1579001.05
OAX210402036380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585295.16 | 585295.16
OAX210402036455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
OAX210402036461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676970 | 1676970
OAX210402036669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045642.02 | 1045642.02
OAX210402036677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154887.78 | 154887.78
OAX210402036834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126810.02 | 1126810.02
OAX210402037020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129271.88 | 1129271.88
OAX210402037329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810944.68 | 810944.68
OAX210402037360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217664.6 | 1217664.6
OAX210402037586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586998.31 | 586998.31
OAX210402037859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989998.07 | 989998.07
OAX210402037999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2801633.07 | 2801633.07
OAX210402038176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX210402038730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263065.84 | 263065.84
OAX210402039596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX210402039600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588475.69 | 588475.69
OAX210402040672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186011.97 | 186011.97
OAX210402040968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107814.44 | 107814.44
OAX210402041109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919978.61 | 919978.61
OAX210402041312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409999.97 | 409999.97
OAX210402041459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599595.37 | 599595.37
OAX210402041520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054322.44 | 1054322.44
OAX210402041592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249085.16 | 249085.16
OAX210402041858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
OAX210402042668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734074.66 | 734074.66
OAX210402042762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588475.69 | 588475.69
OAX210402042843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82983 | 82983
OAX210402043334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800365 | 1800365
OAX210402043556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734725.24 | 734725.24
OAX210402044236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5468800 | 5468800
OAX210402045149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422332.42 | 422332.42
OAX210402045236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1251371.2 | 1251371.2
OAX210402046156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700793.07 | 700793.07
OAX210402046419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745253.88 | 2745253.88
OAX210402046584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725932.69 | 725932.69
OAX210402046769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518391.99 | 518391.99
OAX210402047236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862000 | 862000
OAX210402047332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672974.91 | 672974.91
OAX210402047352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054000 | 1054000
OAX210402047413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347800 | 347800
OAX210402047497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000
OAX210402047707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687772.11 | 687772.11
OAX210402047840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659549.08 | 659549.08
OAX210402048264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 770788.77 | 770788.77
OAX210402048264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1858353.92 | 1858353.92
OAX210402048380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458881.15 | 458881.15
OAX210402048654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954579.71 | 954579.71
OAX210402048817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598080.1 | 598080.1
OAX210402049855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372402.41 | 1372402.41
OAX210402049948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714050.85 | 714050.85
OAX210402050118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202195.55 | 202195.55
OAX210402050186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96703.68 | 96703.68
OAX210402050235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820057.19 | 820057.19
OAX210402050297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125000 | 1125000
OAX210402050450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837489.71 | 837489.71
OAX210402050522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851770.11 | 851770.11
OAX210402050618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629407.59 | 629407.59
OAX210402050720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4595499.1 | 4595499.1
OAX210402050721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699799.24 | 699799.24
OAX210402050730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418000 | 418000
OAX210402050763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2329812.58 | 2329812.58
OAX210402050774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2140560.34 | 2140560.34
OAX210402050874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533257.22 | 533257.22
OAX210402050936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074486.85 | 1074486.85
OAX210402050994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914813.65 | 914813.65
OAX210402051075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936267.51 | 936267.51
OAX210402051100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953851.54 | 953851.54
OAX210402051228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2656527.31 | 2656527.31
OAX210402051337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078378.54 | 3078378.54
OAX210402051419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029127.77 | 3029127.77
OAX210402051456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804425 | 804425
OAX210402051556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002216 | 2002216
OAX210402051719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292803.08 | 1292803.08
OAX210402051782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344594.81 | 344594.81
OAX210402051992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903896.1 | 903896.1
OAX210402054248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3346933.86 | 3346683.46
OAX210402058795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264365.31 | 264365.31
OAX220102060745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2595000 | 2595000
OAX220102060748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
OAX220102060779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 72000
OAX220102060789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514995.39
OAX220102060792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102060818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102060837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030000 | 1030000
OAX220102060841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102060848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102060853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287000 | 285915.84
OAX220102060862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220102060869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220102060883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220102060900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 248000 | 248000
OAX220102060903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192000 | 192000
OAX220102060907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1547000 | 1547000
OAX220102060908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 465000 | 465000
OAX220102060944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635500 | 634857.32
OAX220102060991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 131778.13
OAX220102060996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 131778.13
OAX220102061001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142500 | 142500
OAX220102061003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1030000 | 1028250.07
OAX220102061009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865000 | 863987.37
OAX220102061011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 865000 | 865000
OAX220102061013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1235996.6 | 1235996.6
OAX220102061016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492000 | 492000
OAX220102061033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15500 | 15496.03
OAX220102061038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2060000 | 2060000
OAX220102061041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62000 | 62000
OAX220102061061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201500 | 201500
OAX220102061064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
OAX220102061065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201500 | 201448.51
OAX220102061074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 514224.76
OAX220102061085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201500 | 201500
OAX220102061088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201500 | 201432.57
OAX220102061093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102061108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217000 | 217000
OAX220102061112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102061113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4999968.67 | 4999968.67
OAX220102061117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2057071.84 | 2057071.84
OAX220102061121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310000 | 310000
OAX220102061129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1432570.31 | 1432570.31
OAX220102061130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2202301.3 | 2202301.3
OAX220102061145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1995585.2 | 1995585.2
OAX220102061149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102061153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77500 | 77254.06
OAX220102061163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1492380 | 1492380
OAX220102061165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 60000
OAX220102061168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1417500 | 1417500
OAX220102061194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77500 | 77500
OAX220102061205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 403000 | 403000
OAX220102061208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 311837.51
OAX220102061229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 341000 | 340305.92
OAX220102061234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2369000 | 2369000
OAX220102061235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 299516.64
OAX220102061243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
OAX220102061258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3099620.46 | 3099620.46
OAX220102061259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220102061262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202066721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372000 | 372000
OAX220202066722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2279421.07 | 2279421.07
OAX220202066723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220202066727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220202066730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2526737.38 | 2526737.38
OAX220202066743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220202066805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2824219.18 | 2824219.18
OAX220202066830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1432477.46 | 1432477.46
OAX220202066831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1999909.32 | 1999909.32
OAX220202066842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 567500 | 566146
OAX220202066858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 418500 | 418500
OAX220202066902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124000 | 123841
OAX220202066925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217000 | 217000
OAX220202067181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2060000 | 2060000
OAX220202067221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220202067347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2894328.71 | 2894328.71
OAX220202067411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4907001.62 | 4907001.62
OAX220202067430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1690000 | 1690000
OAX220202067432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040000 | 1040000
OAX220202067440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504000 | 504000
OAX220202067516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1165829.71 | 1165829.71
OAX220202067619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620000 | 620000
OAX220202067847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234000 | 234000
OAX220202068256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 571526.22 | 571526.22
OAX220202068267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525000 | 525000
OAX220202068332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3551797.41 | 3551797.41
OAX220202068420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
OAX220202068453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2999999.9 | 2999999.9
OAX220202068455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999439.73 | 999439.73
OAX220202068466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202068471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245000 | 245000
OAX220202068491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
OAX220202068495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2270000 | 2270000
OAX220202068503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175000 | 175000
OAX220202068508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 252000
OAX220202068514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87500 | 87500
OAX220202069434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102803.31 | 102803.31
OAX220202069497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450439 | 450439
OAX220202070088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103292 | 103292
OAX220202070571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX220202072374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718918.32 | 1718918.32
OAX220202072573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678132.09 | 678132.09
OAX220202072719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3034903.29 | 3034903.29
OAX220202073664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2546481.36 | 2546481.36
OAX220202073757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719991.45 | 719991.45
OAX220202073826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558703.98 | 558703.98
OAX220202073833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763271.92 | 1763271.92
OAX220202073852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2277590.4 | 2277590.4
OAX220202073938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262000 | 2262000
OAX220202073988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811880.13 | 811880.13
OAX220202074309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000736 | 1000736
OAX220202074456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7700000 | 7700000
OAX220202074471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000000 | 16000000
OAX220202074487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402455.41 | 2402455.41
OAX220202074498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19659.75 | 117958.5
OAX220202074543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349662.55 | 2349662.55
OAX220202074604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4202100 | 4202100
OAX220202074856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360415.8 | 360415.8
OAX220202075176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279862.41 | 279862.41
OAX220202076063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511267.74 | 511267.74
OAX220202076673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015814.58 | 1015814.58
OAX220202077037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399645.29 | 399645.29
OAX220202077050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1841456.02 | 1841456.02
OAX220202077104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324379.96 | 1324379.96
OAX220202077251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
OAX220202077513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195397.5 | 195397.5
OAX220202077835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695236.96 | 1695236.96
OAX220202077904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249039.38 | 1249039.38
OAX220202078152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399941.78 | 1399941.78
OAX220202078203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4012968.96 | 4012968.96
OAX220202078216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399919.9 | 1399919.9
OAX220202078221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3492769.28 | 3492769.28
OAX220202078553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3476473.8 | 3476473.8
OAX220202079548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3405224.87 | 3405224.87
OAX220202079553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4343399.99 | 4343399.99
OAX220202079557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114176.4 | 114176.4
OAX220202079978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1990345.41 | 1990345.41
OAX220202080107 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | PARTICIPACIONES A ENTIDAD | 300000 | 300000
OAX220202080107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227849.5 | 1227849.5
OAX220202080462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280939.17 | 280939.17
OAX220202080698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350153.8 | 350153.8
OAX220202081204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186312.75 | 186312.75
OAX220202081207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
OAX220202081376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040000 | 2040000
OAX220202081438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660025.12 | 660025.12
OAX220202081554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
OAX220202082219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2909917.36 | 2909917.36
OAX220202082772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227592.53 | 1227592.53
OAX220202082936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108763.86 | 108763.86
OAX220202083108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553115 | 553115
OAX220202083165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410308.24 | 410308.24
OAX220202083760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183993.83 | 1183993.83
OAX220202084244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688800 | 688800
OAX220202084296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188166.01 | 1188166.01
OAX220202084374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817680.02 | 817680.02
OAX220202084793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580786.58 | 580786.58
OAX220202085338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364141.1 | 364141.1
OAX220202085428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368088 | 368675.11
OAX220202085501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2104632.13 | 2104632.13
OAX220202087909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299760 | 299760
OAX220202087968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349720 | 349720
OAX220202088323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199840 | 199840
OAX220202089539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199840 | 199840
OAX220202098275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 29400000 | 29400000
OAX220202098531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299760 | 299760
OAX220202098620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349720 | 349720
OAX220202098713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199840 | 199840
OAX220202098796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349720 | 349720
OAX220202099013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149880 | 149880
OAX220202099037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399680 | 399680
OAX220202099100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149880 | 149880
OAX00160100624453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0 | 1500000
OAX00160100624692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 2534628.33
OAX16160300783789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100744.24 | 100744.24
OAX180301289573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5611434.84 | 5611434.84
OAX180301289573 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 990253.21 | 990253.21
OAX200401796988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000002.63 | 2000002.63
OAX200401796988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
OAX200401797361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3144045.69 | 3144045.69
OAX200401797361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4716068.54 | 4716068.54
OAX210201927608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764722.64 | 1764722.64
OAX210201929023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
OAX210201937001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699335.85 | 699335.85
OAX210301958873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1149888.49 | 1149754.52
OAX210301958889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1609999.99 | 1609376.91
OAX210301960029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1830536.86 | 1830298.44
OAX210301967407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639998.88 | 1639998.88
OAX210301972980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
OAX210301973014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6754374.05 | 6754374.05
OAX210301975098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469423.14 | 469423.14
OAX210301975140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335507.14 | 335507.14
OAX210301975341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798310.19 | 798310.19
OAX210301978252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90209.68 | 90209.68
OAX210301984067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850201.44 | 1850201.44
OAX210301989327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487997.7 | 487997.7
OAX210301990178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4143286.62 | 4143286.62
OAX210301994950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134754.12 | 134754.12
OAX210301995058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497289.45 | 1497289.45
OAX210301998156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795505.56 | 1795505.56
OAX210301998210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058583.83 | 2058583.83
OAX210301998593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771574 | 771574
OAX210301998619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490970 | 490970
OAX210301998638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX210301998818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX210301998916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958580.55 | 1958580.55
OAX210301999117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39653.55 | 39653.55
OAX210301999212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86917.2 | 86917.2
OAX210301999450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186342.78 | 186342.78
OAX210301999514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62236.32 | 62236.32
OAX210402013676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
OAX210402014270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20276 | 20276
OAX210402014271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20097 | 20097
OAX210402014466 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 200000 | 200000
OAX210402014466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591136.98 | 591136.98
OAX210402019941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216350.08 | 216350.08
OAX210402020536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428581.78 | 1428581.78
OAX210402020621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56275.62 | 56275.62
OAX210402020869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
OAX210402024727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
OAX210402025634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228093.45 | 228093.45
OAX210402025781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474734.06 | 474734.06
OAX210402026107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720016.64 | 720016.64
OAX210402026116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1757142.1 | 1757142.1
OAX210402026195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635000 | 1635000
OAX210402026681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448891.74 | 448891.74
OAX210402027855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199997.97 | 1199997.97
OAX210402029049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999460.44 | 999460.44
OAX210402029385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692660.07 | 692660.07
OAX210402030238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817274.08 | 817274.08
OAX210402033069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137674.4 | 137674.4
OAX210402033291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785649.45 | 1785649.45
OAX210402034091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168259.35 | 168259.35
OAX210402035740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1235939.81 | 1235939.81
OAX210402036016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775316.31 | 775316.31
OAX210402036044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595449.89 | 595449.89
OAX210402036111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503369.7 | 503369.7
OAX210402036113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260691.57 | 1260691.57
OAX210402036202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405313.04 | 405313.04
OAX210402036209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
OAX210402036474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3471994.94 | 3471994.94
OAX210402036527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470000 | 470000
OAX210402036582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1789483.42 | 1789483.42
OAX210402036810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810944.68 | 1810944.68
OAX210402037997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329641.43 | 1329641.43
OAX210402038799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387000 | 387000
OAX210402039357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157346.49 | 1157346.49
OAX210402040007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1771305.35 | 1771305.35
OAX210402040929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828500 | 828500
OAX210402040987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054322.18 | 1054322.18
OAX210402041586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749997.39 | 749997.39
OAX210402041591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844809.72 | 844809.72
OAX210402042031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142373.77 | 1142373.77
OAX210402042085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699435.91 | 1699435.91
OAX210402042089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507594.74 | 507594.74
OAX210402042495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308666.67 | 308666.67
OAX210402043917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX210402044057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361083.16 | 361083.16
OAX210402044244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756620.53 | 756620.53
OAX210402044311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
OAX210402044611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054322.23 | 1054322.23
OAX210402044852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
OAX210402044874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284185.45 | 284185.45
OAX210402045036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289282.35 | 289282.35
OAX210402045241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243537.97 | 243537.97
OAX210402045364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
OAX210402046811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385325 | 385325
OAX210402047171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327854.81 | 327854.81
OAX210402047196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456036.28 | 456036.28
OAX210402047358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202257.13 | 202257.13
OAX210402047499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089379.49 | 1089379.49
OAX210402048530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504568.21 | 504568.21
OAX210402048806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
OAX210402048823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388944.03 | 388944.03
OAX210402049091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050000 | 1050000
OAX210402049878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884852.27 | 1884852.27
OAX210402050231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2988847.42 | 2988847.42
OAX210402050371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422350.12 | 422350.12
OAX210402050409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458311.84 | 458311.84
OAX210402050646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385291.19 | 385291.19
OAX210402050647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2660392.68 | 2660392.68
OAX210402050764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403555.73 | 403555.73
OAX210402050985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369682.23 | 1369682.23
OAX210402051275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499877.26 | 1499877.26
OAX210402051512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583450 | 583450
OAX210402051573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186597.75 | 1186597.75
OAX210402051621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692432.44 | 1692432.44
OAX210402051768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159126.96 | 159126.96
OAX210402051846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
OAX210402052112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007133.1 | 1007133.1
OAX210402057421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17528990.66 | 17528990.66
OAX210402058809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110419.83 | 110419.83
OAX210402059236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R080-FEIEF |  | 1760811.87 | 1760811.87
OAX210402060272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2009867.92 | 2009072.99
OAX220102060743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2595000 | 2595000
OAX220102060753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 154843.25
OAX220102060759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
OAX220102060762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220102060767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 465000 | 465000
OAX220102060804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 92793.83
OAX220102060820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220102060824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93000 | 93000
OAX220102060836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 120000
OAX220102060845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220102060855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102060867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1512000 | 1512000
OAX220102060874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 154948.14
OAX220102060891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108500 | 108500
OAX220102060904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124000 | 124000
OAX220102060905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288000 | 288000
OAX220102060906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124000 | 123874.59
OAX220102060910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 496000 | 496000
OAX220102060926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550000 | 549274.31
OAX220102060959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451000 | 450765.47
OAX220102060966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325500 | 325500
OAX220102060968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139500 | 139500
OAX220102060987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
OAX220102060990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2576000 | 2576000
OAX220102061034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
OAX220102061037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
OAX220102061044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410000 | 410000
OAX220102061045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186000 | 186000
OAX220102061046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 515000
OAX220102061052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 240000
OAX220102061055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 945000 | 944496.31
OAX220102061059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1183000 | 1183000
OAX220102061066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 515000
OAX220102061068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201500 | 201449
OAX220102061084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515000 | 515000
OAX220102061092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156000 | 156000
OAX220102061105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1056919.34 | 1056919.34
OAX220102061122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220102061124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 879999.91 | 879999.91
OAX220102061131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217000 | 217000
OAX220102061190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220102061198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1699180.64 | 1699180.64
OAX220102061203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387500 | 387500
OAX220102061209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 418318.82 | 417981.59
OAX220102061218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2298113.27 | 2295094.51
OAX220102061220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 729803.66 | 726559.68
OAX220102061237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1446292.41 | 1446292.41
OAX220102061241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
OAX220102061245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1320000 | 1318597.87
OAX220102061253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 699054.43
OAX220202066732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2584000 | 2584000
OAX220202066737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116691.3 | 115997.25
OAX220202066738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2619696.97 | 2619696.97
OAX220202066803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1890936.56 | 1890936.56
OAX220202066815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3667543.58 | 3667543.58
OAX220202066847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1198806.12 | 1198806.12
OAX220202066853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263500 | 263500
OAX220202066861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139500 | 139500
OAX220202066866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139500 | 139500
OAX220202066878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 775000 | 775000
OAX220202066896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 567500 | 567500
OAX220202066898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77500 | 77500
OAX220202066913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 567500 | 567500
OAX220202066927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1820000 | 1820000
OAX220202067113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5008792.14 | 5008792.14
OAX220202067216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4479646.51 | 4479646.51
OAX220202067377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1250000
OAX220202067419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650000 | 650000
OAX220202067431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 910000 | 910000
OAX220202067442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126000 | 126000
OAX220202067454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 780000 | 780000
OAX220202067462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3045000 | 3045000
OAX220202067496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1454224.95 | 1454224.95
OAX220202067616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232500 | 232500
OAX220202067635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220202067637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155000 | 155000
OAX220202067722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1389140.22 | 1389140.22
OAX220202067851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202067871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
OAX220202067881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525000 | 525000
OAX220202067885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 908000 | 908000
OAX220202067919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2999723.89 | 2999723.89
OAX220202067923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2467441.92 | 2467441.92
OAX220202068164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478547.32 | 478547.32
OAX220202068164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1914189.27 | 1914189.27
OAX220202068255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3242571.58 | 3242571.58
OAX220202068264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1603212.73 | 1603212.73
OAX220202068268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2248865.74 | 2248865.74
OAX220202068444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5201376.66 | 5201376.66
OAX220202068452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 800000 | 800000
OAX220202068468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342000 | 342000
OAX220202068474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396000 | 396000
OAX220202068475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94500 | 94500
OAX220202068488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
OAX220202068496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468000 | 468000
OAX220202068498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 794500 | 794500
OAX220202068510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 108000
OAX220202068517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105000 | 105000
OAX220202069243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122281.86 | 122281.86
OAX220202069414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8532244.44 | 8532244.44
OAX220202069455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2709510.5 | 2709510.5
OAX220202069492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260255.01 | 260255.01
OAX220202070081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50481.51 | 50481.51
OAX220202070469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673772.37 | 673772.37
OAX220202070551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525000 | 1525000
OAX220202070702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295625.83 | 295625.83
OAX220202071041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583283 | 583283
OAX220202071336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875606.16 | 875606.16
OAX220202071417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366250.5 | 366250.5
OAX220202071911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899990.18 | 899990.18
OAX220202072036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845273.94 | 1845273.94
OAX220202072219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3538538.25 | 3538538.25
OAX220202072219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884634.56 | 884634.56
OAX220202072330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999053 | 999053
OAX220202072476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4865679.4 | 4865679.4
OAX220202072494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479788.54 | 1479788.54
OAX220202072502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5179594.2 | 5179594.2
OAX220202072837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636641.24 | 636641.24
OAX220202072942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856277.4 | 856277.4
OAX220202073443 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 380000 | 380000
OAX220202073443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
OAX220202073481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967895.8 | 967895.8
OAX220202073958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885000 | 1885000
OAX220202074279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386076.84 | 386076.84
OAX220202074580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2121795.67 | 2121795.67
OAX220202074902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437557.55 | 1437557.55
OAX220202074904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556779.25 | 1556779.25
OAX220202075029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411628.5 | 411628.5
OAX220202075475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
OAX220202075605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963982.97 | 963982.97
OAX220202075798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128079.93 | 128079.93
OAX220202075898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112034.1 | 112034.1
OAX220202076778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248449.09 | 3248449.09
OAX220202077118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193722.27 | 193722.27
OAX220202077813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2713291.61 | 2713291.61
OAX220202077873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455131.98 | 0
OAX220202077998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886895.52 | 886895.52
OAX220202078156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477496.74 | 477496.74
OAX220202078944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1574426.61 | 1574426.61
OAX220202079021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828322.95 | 828322.95
OAX220202079249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3231647.57 | 3231647.57
OAX220202079474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399877.37 | 1399877.37
OAX220202079529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561015.97 | 1561015.97
OAX220202079618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513474.24 | 1513474.24
OAX220202080259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337193.72 | 337193.72
OAX220202080328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2555000 | 2555000
OAX220202080483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1080000
OAX220202080795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350153.8 | 350153.8
OAX220202080877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332153.8 | 332153.8
OAX220202080880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552786.69 | 552786.69
OAX220202080898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742713.66 | 742713.66
OAX220202081263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658035.52 | 658035.52
OAX220202082458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945540.37 | 1945540.37
OAX220202082574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4185963.76 | 4185963.76
OAX220202083254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2284773.54 | 2284773.54
OAX220202083306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3499528.94 | 3499528.94
OAX220202084576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72107.13 | 72107.13
OAX220202085326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819951 | 819951.64
OAX220202085346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201954.04 | 201954.04
OAX220202085347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599477.84 | 601886.74