## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | OAX00160100624692 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:2534628.33}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Cristobal Colon - 2296 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.150277, lat:17.798611}} | 2016-09-27 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623669 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De La Unidad Medica Rural - 4082 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOSE ENCUENTRA AUNOS 100 M DE LA ESTACION DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623078 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1.0}} | Construcción De 1era Etapa De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4115 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE DE EMAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, NINGUNO NINGUNOLA CALLE ES BENITO JUAREZ ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-05-23 | 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623995 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial - 2240 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | NINGUNO | 2240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-27 | 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX15150400614923 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-2015-02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2015-08-14 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {689587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100624090 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 4129 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:3, direccion:NINGUNONINGUNO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624PEÑA ARDILLA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-96.794444, lat:17.938333}} | 2016-07-25 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623239 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable Camino A Llano Cedro - 4153 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNOLA OBRA PASARA POR CALLEJONES LOS CUALES NO TIENEN NOMBRE, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-07-11 | 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX15150400596380 | Proyecto de inversión | 572320.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286160.36, modificado:572320.72}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286160.36, modificado:572320.72}} | Ampliación De Red Eléctrica En El Paraje La Barrosa 1er. Etapa | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | MSB-FIII-005-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:0, direccion:-, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2015-12-21 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBC/M115/FIII/006/2015, contratista:ING. NOE MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC 2014-2016, monto:572320.72, importe_modificado:572320.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {667476/proyecto_PROCESO, 667476/proyecto_FIN, 667476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX14150300565766 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE 2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623802 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De La Red De Distribución De De Agua Potable En Barrio Santa Rosa - 2154 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | NINGUNO | 2154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO BARRIO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-03-14 | 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100624560 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Una Aula Didáctica En El Jardín De Niños General Francisco Javier Mina - 2208 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | NINGUNO | 2208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-20 | 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX14140200353778 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0682/2014 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623310 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Piso Firme - 4138 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBREDEBIDO A QUE SE REALIZARAN EN VARIAS CASAS Y QUE VARIAS CALLES NO TIENEN NOMBRE LA ÚNICA FORMA DE, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-08-01 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100622959 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Benito Juarez - 4058 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ S/N PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTA FRE, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {698969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX14140200353997 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1026000.0}} | Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De Benito Juarez (El Trebol) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/0683/2014 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL CHIMALAPA, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-07-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {359581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623934 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Comedor Escolar Aulas En Iebo - 2194 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO NINGUNO, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}} | 2016-06-20 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00180201107645 | Proyecto de inversión | 95480 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95480.0, modificado:95480.0}} | Construcción De Cocina Comunitaria Segunda Etapa - 110101 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 110101 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:168.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO SOSOLA - SANTA CRUZ DEL RIO (RIO DE OCOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 000 BARRIO SANTA CRUZ DEL RÍO RÍO DE OCOTE, 68208 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO SOSOLA-RIO D, lon:-97.06141472, lat:17.3583261}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , monto:95480.0, importe_modificado:95480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246027/proyecto_INICIO, 1246027/proyecto_FIN, 1246027/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100622886 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De1era Etapa De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Juan Jacobo Rosseau - 3905 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 3905 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNOEL ANDADOR PARA LLEGAR ES DE CONCRETO HIDRAULICOENTRA UNO EN UNA PRIVADA LA CUAL ES ANDADOR IGUAL, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {698896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100623180 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 2278 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NINGUNO | 2278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.150277, lat:17.798611}} | 2016-07-25 | 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {699190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX00160100624453 | Proyecto de inversión | 0 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento De La Unidad Medica Rural - 4002 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 4002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOLA CLÍNICA SE LOCALIZA A UNOS 100 METROS DE SU ESTACIÓN DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENT, lon:-96.798611, lat:17.920833}} | 2016-03-11 | 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {700463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX14140300406226 | Proyecto de inversión | 4117777.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:2058888.58}, ff2: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:2058888.59}} | Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos (Cmirs) En Asunción Nochixtlan, Oaxaca. | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | SEMARNAT/6024/2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-97.225199, lat:17.458936}} | 2014-11-01 |  | 2058888.88 | 2058888.88 | 2058888.88 | 2058888.88 | 2058888.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE RECHAZA DADO QUE ES UN FOLIO DE AÑOS ´PASADOS , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2023-01-25}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301284058 | Proyecto de inversión | 1564133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:391033.41, modificado:391033.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173100.25, modificado:1173100.25}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA - 161562 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SITIO DE XITLAPEHUA | 161562 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2756.52, meta_modificada:2756.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACAENTRE CALLE GUERRERO Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 LONGITUD: -9, lon:-96.52945302, lat:16.34747695}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1284058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301284059 | Proyecto de inversión | 2263975.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1154627.38, modificado:1154627.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109347.87, modificado:1109347.87}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 161580 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTOS REYES PÁPALO | 161580 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 22INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES PAPALO, 68645SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO,ESTE DOMICILIO CORRESPONDE AL BENEFICIARIO AL C. MARIA CASTRO DOMINGUEZ. LATITUD 17.802889 LONGITUD -, lon:-96.85952344, lat:17.80867898}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1284059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301284061 | Proyecto de inversión | 1590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1590000.0}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OAXACA SOLA DE VEGA SAN LORENZO TEXMELUCAN SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ - 161590 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 161590 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE INICIO LAT. 16.543448 LONG. -97.495756 Y , lon:-97.4946787, lat:16.5367646}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1284061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301284062 | Proyecto de inversión | 6565145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:3282572.68, modificado:3282572.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282572.67, modificado:3282572.67}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 161599 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN OZOLOTEPEC | 161599 | N | 0 | 0 | 941 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.55, meta_modificada:1634.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRES LOVENE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACAENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y,VIVIENDA 16.0402722 -96.2039055 LA PRESENTE UBICACIÓN CORRESPONDE AL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO C., lon:-96.19853791, lat:16.03129706}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1284062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX14150300565793 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente Coatlan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE-003-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-10-10 | 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {631391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289678 | Proyecto de inversión | 3600670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1836341.83, modificado:1836341.83}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764328.42, modificado:1764328.42}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 278321 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN COATZOMPAM | 278321 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5882.54, meta_modificada:5882.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,AL NORTE DE SAN JUAN COATZÓSPAM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, AL NORTE DE LA IGLESIA, AL NORTE DE LA ESCUELA., lon:-96.76280976, lat:18.05368193}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289894 | Proyecto de inversión | 702577.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344262.85, modificado:344262.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:358314.4, modificado:358314.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN YUYUCU - 283318 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 283318 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.89, meta_modificada:0.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA YUYUCU, 69868YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. MARVI SÁNCHEZ SÁNCHEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.112907 N Y LONGITUD --97.799956 UBICAD, lon:-97.79711314, lat:17.11103608}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289573 | Proyecto de inversión | 6601688.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611434.84, modificado:5611434.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:990253.21, modificado:990253.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 275202 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN MIGUEL DEL PUERTO | 275202 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, lon:-96.07385499, lat:15.95029383}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289574 | Proyecto de inversión | 8479569.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4239784.77, modificado:4239784.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275274 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA LUCÍA MONTEVERDE | 275274 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA CON DOMICIL, lon:-97.73077449, lat:16.96288416}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1289574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289575 | Proyecto de inversión | 5050369.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2575688.37, modificado:2575688.37}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474680.98, modificado:2474680.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE EL KM CAMINO SANTOS REYES NOPALA SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 275284 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC | 275284 | N | 0 | 0 | 1848 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS P1 16.162794 DE LATITUD -97.194278 DE LONGITUD P2, 16.162949 DE LATITUD, -97.1943, lon:-97.19419618, lat:16.16281794}} | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289576 | Proyecto de inversión | 2332388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142870.56, modificado:1142870.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1189518.33, modificado:1189518.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES YOSOCHITE Y MIGUEL HIDALGO - 275319 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 275319 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA , 69867MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCION MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. FRANCISCA ORTIZ LOPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.128714 N Y LONGITUD -97., lon:-97.75680225, lat:17.13313133}} | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289577 | Proyecto de inversión | 1517087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:773714.58, modificado:773714.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743372.83, modificado:743372.83}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 275328 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTO TOMÁS OCOTEPEC | 275328 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2994.06, meta_modificada:2994.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:CALLE PLAN ALEMAN INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 69867FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE , LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO RICARDO REYES CRUZ CON COORDENADAS LATITUD 17.125814 N Y LONGITUD -97.7579, lon:-97.75700078, lat:17.12124882}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289688 | Proyecto de inversión | 5646983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2823491.88, modificado:2823491.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823491.88, modificado:2823491.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 278594 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SANTIAGO TEXCALCINGO | 278594 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.47, meta_modificada:256.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:CALLE VIGASTEPEC - SANTIAGO TEXCALCINGO BARRIO TEPANTITLÁN, 68535TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACAENTREY,LA CLÍNICA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA VIGASTEPEC - PUEBLA AL NORTE DE LA POBLACIÓN., lon:-96.9836848, lat:18.20946781}} | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1289688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289877 | Proyecto de inversión | 646050.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316564.6, modificado:316564.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:329485.61, modificado:329485.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAGUNA AMARILLA - 283046 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 283046 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA AMARILLA, 69868LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 1 2, 3 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. CÁNDIDO BAUTISTA ORTIZ CON COORDENADAS LATITUD 17.108679 , lon:-97.79451011, lat:17.10641802}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289786 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 281449 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTIAGO YAVEO | 281449 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACAENTRE CAMINO DE TERRACERIA A LA TRINIDAD Y,A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA ESTATAL, PLAYA VICENTE - PALOMARES, EL ACCESO ES POR UN CAMINO DE TERRACERI, lon:-95.55105175, lat:17.44004753}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1289786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301289838 | Proyecto de inversión | 1288092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631165.32, modificado:631165.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:656927.17, modificado:656927.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282517 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTO TOMAS OCOTEPEC | 282517 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3676.82, meta_modificada:3676.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE 2 3, 4 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. FRANCISCA ORTIZ LÓPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.144576 N Y LONGIT, lon:-97.75724492, lat:17.14860665}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1289838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX180301383745 | Proyecto de inversión | 1916522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:287478.33, modificado:287478.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629043.87, modificado:1629043.87}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 275245 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SAN MIGUEL DEL PUERTO | 275245 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, lon:-96.07386143, lat:15.95028764}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1383745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX190401695584 | Acción | 64971.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.71, modificado:64971.71}} | ADQUISION DE MOBILIARIO - 290713 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFT/150/PRODIM/FISM-DF/2019, contratista:DISTRIBUIDORA PARAMO SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:248647.84, importe_modificado:248647.84}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:61.0}} | {1695584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200301718963 | Proyecto de inversión | 3790887.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137266.35, modificado:1137266.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653621.47, modificado:2653621.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y PRIMAVERA - 101521 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 101521 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.04, meta_modificada:2531.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTA , CALLE GUERRERO AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE E, lon:-97.95734242, lat:17.93265302}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1718963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200301715523 | Proyecto de inversión | 8367229.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, modificado:1543255.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6823974.3, modificado:6823974.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE ZAACHILA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 13732 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 13732 | S | 1316 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8098.9, meta_modificada:8098.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE LEOBAA A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA CUADRA DE LA IGLES, lon:-96.75064123, lat:16.95466101}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1715523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200301719493 | Proyecto de inversión | 3861102.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772220.4, modificado:772220.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088881.62, modificado:3088881.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMERA ETAPA - 107150 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 107150 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE DE LA PRESA, CALLE ALLENDE A 300 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE 16 DE S, lon:-96.59573496, lat:16.71216268}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1719493/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797361 | Proyecto de inversión | 7860114.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144045.69, modificado:3144045.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716068.54, modificado:4716068.54}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 158864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 158864 | S | 887 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5789.0, meta_modificada:5789.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , A 10 METROS DEL TEMPLO CRISTIANO ELIM APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA. A 300 METROS DE ES, lon:-95.5285085, lat:16.68635348}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797149 | Proyecto de inversión | 1987651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496913.0, modificado:496913.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496913.0, modificado:496913.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993825.0, modificado:993825.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA QUIEGOLANI - 154126 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 154126 | S | 436 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE MANUEL JARQUIN Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA PIEDAD DE DONDE INICIA LA OBRA APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA, lon:-96.05246559, lat:16.27768992}} | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797153 | Proyecto de inversión | 3706140 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853070.0, modificado:1853070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853070.0, modificado:1853070.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 154191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 154191 | S | 712 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.72, meta_modificada:7.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL CHIMALAPA, 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE DEL ENCANTO Y CALLE HIDALGO, CALLE LAS FLORES APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA SE UBICA UNA IGLESIA Y APROXIMADAMENTE A , lon:-94.74884303, lat:16.71450428}} | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797154 | Proyecto de inversión | 3880004 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970001.0, modificado:970001.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970001.0, modificado:970001.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940002.0, modificado:1940002.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN TEITIPAC - 154193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 154193 | S | 285 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.07, meta_modificada:5.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE VISTA HERMOSA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALA 600 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL. A 730 ME, lon:-96.61054336, lat:16.93949799}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1797154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797156 | Proyecto de inversión | 8969360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793872.0, modificado:1793872.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690808.0, modificado:2690808.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484680.0, modificado:4484680.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 154201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 154201 | S | 588 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.26, meta_modificada:6.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 380 METROS, lon:-98.37615231, lat:16.33604847}} | 2020-09-03 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/I.-APAUR/2020, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:8969359.99, importe_modificado:8969359.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}} | {1797156/proyecto_INICIO, 1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN, 1797156/proyecto_INICIO, 1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401798127 | Proyecto de inversión | 6276004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882801.23, modificado:1882801.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4393202.87, modificado:4393202.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 166298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 166298 | S | 152 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11451.15, meta_modificada:11451.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, lon:-97.40148417, lat:17.19142308}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1798127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401796987 | Proyecto de inversión | 3000060.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600012.11, modificado:600012.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400048.45, modificado:2400048.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COSECHERO DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTE VERDE - 151765 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151765 | S | 452 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTE VERDE - CAMINO COSECHERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 030 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA EN, lon:-97.73597964, lat:17.50718542}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401796988 | Proyecto de inversión | 7000002.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000002.63, modificado:2000002.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS PONIENTE E INDEPENDENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LO LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 151838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151838 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4276.52, meta_modificada:4276.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I MADERO A MEDIA CUADRA DE ESCUELA TELESECUNDARIA A MEDIA CUADRA DEL PREE, lon:-95.87342011, lat:17.58582399}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797309 | Proyecto de inversión | 670968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134193.78, modificado:134193.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536775.11, modificado:536775.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 158098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 158098 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEON, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14107711, lat:17.5022665}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797309/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401804650 | Proyecto de inversión | 2130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2130000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ESCALERILLA HIDALGO - 255854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 255854 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESCALERILLA, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO LA ESCALERILLA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA LOCALIDAD A 50 METR, lon:-97.67501255, lat:16.8433322}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1804650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401802021 | Proyecto de inversión | 688508.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137701.74, modificado:137701.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550806.95, modificado:550806.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS - 216561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 216561 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5884.5, meta_modificada:5884.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-98.14133576, lat:17.50262463}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401800665 | Proyecto de inversión | 6353347.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, modificado:2353347.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 197420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 197420 | S | 560 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.45, meta_modificada:921.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUÁREZ CERCA D, lon:-96.29915628, lat:17.77746775}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1800665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201931524 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 74721 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES PAXTLAN | 74721 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , VIVIENDAS CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50798821, lat:16.21418955}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1931524/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201932321 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS - 77729 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 77729 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1932321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201931668 | Proyecto de inversión | 2214703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, modificado:2214703.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA LARGA - 75235 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 75235 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-96.50822052, lat:16.21164116}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:2214703.68, importe_modificado:2214703.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1931668/proyecto_INICIO, 1931668/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201927608 | Proyecto de inversión | 1764722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764722.64, modificado:1764722.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO - 58309 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 58309 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.79430416, lat:16.51041904}} | 2021-04-05 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1927608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201930806 | Acción | 107725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107725.0, modificado:107725.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 71421 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | 71421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}} | 2021-03-22 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2021-01, contratista:CONSTRUCTOR FRANC & JOV, S. A. DE C. V., convocante:VILLA CHILAPA DE DI8AZ, monto:107725.0, importe_modificado:107725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1930806/proyecto_INICIO, 1930806/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201929023 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 63379 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63379 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TODA LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA, lon:-97.79238274, lat:17.10397509}} | 2021-05-03 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1929023/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201930763 | Proyecto de inversión | 1294176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294176.96, modificado:1294176.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71221 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71221 | S | 465 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CONTINUACION INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO RURAL, SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ATRAVESANDO , lon:-96.74170779, lat:17.95240023}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201921478 | Proyecto de inversión | 1287435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287435.39, modificado:1287435.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PÍPILA - 42654 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 42654 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.5, meta_modificada:981.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PÍPILA PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATIAS ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MATIAS ROMER, lon:-96.58750385, lat:17.60061614}} | 2021-04-20 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102312, contratista:, convocante:SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1287435.0, importe_modificado:1287435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1921478/proyecto_INICIO, 1921478/proyecto_PROCESO, 1921478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201923081 | Proyecto de inversión | 1495096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495096.44, modificado:1495096.44}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1RA ETAPA. - 46795 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 46795 | S | 409 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN JUAN GUIVINI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC HACIA , lon:-96.19170545, lat:16.09458975}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1923081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201922619 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 1A ETAPA. - 45889 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 45889 | S | 195 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA LINE, lon:-96.22029826, lat:16.09690082}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1922619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201922218 | Proyecto de inversión | 2641903.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641903.68, modificado:2641903.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 249 - 44819 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 44819 | S | 538 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUE, lon:-96.22298351, lat:16.10458178}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201924741 | Proyecto de inversión | 2008998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008998.91, modificado:2008998.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LOS ARCOS (PRIMERA ETAPA) - 49800 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 49800 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5058.7, meta_modificada:50587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 57 PUEBLO , 00000 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO A UN KILOMETRO , lon:-97.555822, lat:17.695486}} | 2021-04-03 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5058.7}} | {1924741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201935819 | Proyecto de inversión | 1234404.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234404.81, modificado:1234404.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA Y SUS DIFERENTES PRIVADAS DEL CASCO DE LA POBLACION - 91641 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 91641 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.78, meta_modificada:325.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA Y SUS PRIVADAS ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.68258723, lat:17.06280631}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937623 | Acción | 459781 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459781.0, modificado:459781.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96962 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 96962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH/307/F-III/PSP/GI/001/2021, contratista:IMPULSO INTEGRAL CORPORATIVO BINNI NUXPIANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:459781.0, importe_modificado:459781.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1937623/proyecto_PROCESO, 1937623/proyecto_INICIO, 1937623/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937001 | Proyecto de inversión | 699335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699335.85, modificado:699335.85}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 99266 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 99266 | S | 208 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PARAJE , 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE Y , PARAJE CONOCIDO CAPTACIÓN ZOOGOCHO EN EL ARROYO, lon:-96.25027675, lat:17.24227696}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1937001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937571 | Acción | 456510.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456510.66, modificado:456510.66}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76259 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 76259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-FISMDF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:456510.66, importe_modificado:456510.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1937571/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201935896 | Proyecto de inversión | 610063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138408.14, modificado:138408.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471655.74, modificado:471655.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HORNOS - 92073 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | 92073 | S | 462 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA CALLE LOS HORNOS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE EL CALVARIO UNA DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CO, lon:-96.30180339, lat:17.35819916}} | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/04-003/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:610063.38, importe_modificado:610063.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201936705 | Proyecto de inversión | 871795.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371795.88, modificado:371795.88}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO DEL KM 0.000 A 2+500 KM SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 97005 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 97005 | S | 1142 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIA A 500 METR, lon:-96.22135943, lat:16.10207193}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1936705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937395 | Acción | 509688.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509688.99, modificado:509688.99}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 3986 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 3986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937396 | Acción | 1669013.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669013.16, modificado:1669013.16}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 4117 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937526 | Acción | 378226.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378226.98, modificado:378226.98}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 59304 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 59304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2021-04-21 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937563 | Acción | 165584.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165584.88, modificado:165584.88}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 74305 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA | 74305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.137519, lat:17.745821}} | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CER/MSMH/270/FISMDF/01/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:165584.88, importe_modificado:165584.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937563/proyecto_INICIO, 1937563/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402017365 | Proyecto de inversión | 3230732.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.03, modificado:1615366.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.04, modificado:1615366.04}} | CONSTRUCCION DE 55 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 186418 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 186418 | S | 240 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CERCANIAS, lon:-96.502009, lat:16.90284346}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2017365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301963562 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 63375 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63375 | S | 125 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DE LA OBRA DE CAPTACION HASTA EL TANQUE DE REGULARIZACION DE LA POBLACION, lon:-97.77159075, lat:17.13374097}} | 2021-04-26 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963562/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301967407 | Proyecto de inversión | 1639998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639998.88, modificado:1639998.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORCEGA, COLONIA ROMA 2A ETAPA - 95316 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 95316 | S | 84 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.2, meta_modificada:1219.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CORCEGA COLONIA ROMA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE VERONA, CALLE SILICIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA AL ROSARIO D, lon:-96.69879376, lat:17.04774232}} | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1967407/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301970779 | Proyecto de inversión | 4272800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALDAD DE YOGANA - 113531 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 113531 | S | 603 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 827 , 00000 SINIGÜI, YOGANA OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO RROLLOPE Y A LOS 3.827 KM AL MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA SOLO SE ENCUENTRAN TERR, lon:-96.80519817, lat:16.4423361}} | 2021-03-23 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301970499 | Proyecto de inversión | 132450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132450.66, modificado:132450.66}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, RICARDO FLORES MAGÓN, ALLENDE, CUAUHTEMOC, MORELOS, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, CARRANZA, GUADALUPE VICTORIA, GUERRERO, GUADALUPE, ANTONIO DE LEON, CARRANZA, ZARAGOZA, TRUJANO, 5 DE MAYO - 112155 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTIAGO CACALOXTEPEC | 112155 | S | 330 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CORAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.73586977, lat:17.75198377}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301970869 | Proyecto de inversión | 1487649.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487649.57, modificado:1487649.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 113854 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 113854 | S | 192 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLEJON LAUREANO JIMENEZ SE LOC, lon:-96.6869519, lat:16.80560018}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301970958 | Proyecto de inversión | 881439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881439.22, modificado:881439.22}} | AMPLIACION DELCAMINO RURAL SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA DEL KM 1+350 AL KM 3+350 - 114093 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO | 114093 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA FUERA DEL, lon:-96.32944272, lat:17.37424901}} | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301968560 | Proyecto de inversión | 292180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, modificado:292180.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 105476 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 105476 | S | 248 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE Y , SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53625734, lat:17.40689792}} | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1968560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301967484 | Proyecto de inversión | 1338312.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338312.14, modificado:1338312.14}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION CALZADA DE LA REPUBLICA EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR - 95740 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 95740 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.78, meta_modificada:791.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LA REPUBLICA COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NORTE 1 Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL, lon:-96.70913735, lat:17.05920464}} | 2021-03-12 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1967484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301963803 | Proyecto de inversión | 1524298 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524298.0, modificado:1524298.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 65552 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65552 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMARON., lon:-96.80419659, lat:18.06531472}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1963803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301963850 | Proyecto de inversión | 1476796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476796.0, modificado:1476796.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO LA CRUZ - LA JOYA. - 65923 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65923 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.6, meta_modificada:69.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC EN EL TRAMO LA CRUZ LA JOYA., lon:-96.79410688, lat:18.10255372}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402016086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLAN - 168525 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 168525 | S | 246 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ASUNCIÓN ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE ASUNCI, lon:-95.95074947, lat:16.89577895}} | 2021-07-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2016086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402017106 | Proyecto de inversión | 1235343.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235343.42, modificado:1235343.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE: 20DPR2958P. 1A ETAPA - 183786 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 183786 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA ESUCELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA GENCIA DE RIO LIMA, lon:-96.92801755, lat:16.77317809}} | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2017106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210302000821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999494.28}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011762000121 | S | 608 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2999494.28 | 2999494.28 | 2400626.34 | 2400626.34 | 2400626.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, importe_modificado:2999494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1052.0}} | {2000821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301990339 | Proyecto de inversión | 1311538.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311538.78, modificado:1311538.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA - 191095 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 191095 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE DEL SAPO Y CALLE DE LA NORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL EDIFICIO SE UBICARA EN EL EXTREMO IZQUIERDO A LA ENTRADA DE LA POBACION, lon:-96.61209096, lat:16.93712833}} | 2021-09-06 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-03-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1311538.78, importe_modificado:1311538.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1990339/proyecto_INICIO, 1990339/proyecto_PROCESO, 1990339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984067 | Proyecto de inversión | 1850201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850201.44, modificado:1850201.44}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166230 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166230 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45586155, lat:17.87034865}} | 2021-04-26 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984031 | Proyecto de inversión | 600365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600365.18, modificado:600365.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO DE HOJAS - 166152 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166152 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE HOJAS, 68490 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA MUNIDAD, lon:-96.46174847, lat:17.89144347}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984035 | Proyecto de inversión | 600040.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600040.71, modificado:600040.71}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR - 166159 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166159 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2870.0, meta_modificada:2870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA DE AZÚCAR, 68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR, lon:-96.44912366, lat:17.92552851}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984039 | Proyecto de inversión | 5989760.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989760.24, modificado:5989760.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO TRAMO 2+000 AL 3+000 - 166163 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166163 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 2+000 - 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA SAN PEDRO TLATEPUSCO, 68490 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO KM 2000, lon:-96.47874382, lat:17.76593755}} | 2021-03-15 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984048 | Proyecto de inversión | 1566272.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566272.3, modificado:1566272.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA - 166183 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166183 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA, lon:-96.52879182, lat:17.88037307}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301992429 | Proyecto de inversión | 506248.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506248.49, modificado:506248.49}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. - 200070 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200070 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:AMPLIACION CALLE PRINCIPAL AMPLIACION RANCHO ALEGRE, 68465 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION EL VIVERO Y AMPLIACION CALLEJON, AMPLIACION RANCHO ALEGRE CALLE PRINCIPAL EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCAL, lon:-96.20123, lat:17.86905}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984055 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TLATEPUSCO - 166199 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166199 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO, 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO CP. 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, lon:-96.50844391, lat:17.81959142}} | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301985327 | Proyecto de inversión | 963357.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963357.15, modificado:963357.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 171064 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171064 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.99, meta_modificada:686.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE REFORMA Y AYUNTAMIENTO, lon:-96.52973873, lat:17.87988173}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301993785 | Proyecto de inversión | 2243848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243848.25, modificado:2243848.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA TRAMO 0+000 AL 0+800 - 204864 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 204864 | S | 133 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA FLORA, 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, lon:-96.45739851, lat:17.93070739}} | 2021-05-31 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301985201 | Proyecto de inversión | 1850439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850439.7, modificado:1850439.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL - 170568 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170568 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.534022, lat:17.897753}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301985343 | Proyecto de inversión | 938471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938471.08, modificado:938471.08}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL - 171166 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171166 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.53218922, lat:17.89750394}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1985343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994655 | Proyecto de inversión | 439281 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439281.0, modificado:439281.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE. - 207643 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 207643 | S | 90 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL AL VADO EL CAMINO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-95.90964983, lat:15.8506788}} | 2021-06-28 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301992856 | Proyecto de inversión | 436108.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436108.35, modificado:436108.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. PINO SUAREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 201542 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC SA DE CV | 201542 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE PINO ZUAREZ EJIDO LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT, lon:-96.024754, lat:17.873135}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301983409 | Proyecto de inversión | 225494.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225494.45, modificado:225494.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS PALMAS 2A ETAPA - 163452 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163452 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE RAUL ENRIQUEZ PALOMEC Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAV, lon:-95.2077851, lat:16.58643528}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301985173 | Proyecto de inversión | 1052374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.7, modificado:1052374.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA (COLONIA LA MODERNA) - 170511 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170511 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE DEL RÍO COL. LA MODERNA SAN FELIPE USILA, lon:-96.52076139, lat:17.88654766}} | 2021-04-16 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301988715 | Proyecto de inversión | 1045395 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045395.0, modificado:1045395.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, BUGANVILIAS, 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ - 184154 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184154 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSE CHEPETLAN, 69130 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHEPETLAN, lon:-98.28751862, lat:17.82682955}} | 2021-07-12 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/003-11/2021, contratista:Constructores y consultores Arkams S.A de C.V., convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1045395.0, importe_modificado:1045395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1988715/proyecto_INICIO, 1988715/proyecto_PROCESO, 1988715/proyecto_FIN, 1988715/proyecto_PROCESO, 1988715/proyecto_FIN, 1988715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301991770 | Proyecto de inversión | 1122916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, modificado:1122916.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 196196 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 196196 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-96.60827812, lat:16.93378927}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1991770/proyecto_PROCESO, 1991770/proyecto_INICIO, 1991770/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301990178 | Proyecto de inversión | 4143286.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, modificado:4143286.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190533 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 190533 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.5, meta_modificada:10005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002 LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.22680424, lat:17.16179705}} | 2021-08-16 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.5}} | {1990178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301992054 | Proyecto de inversión | 255440.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255440.5, modificado:255440.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRINCIPAL, NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 198093 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 198093 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:CONTINUACION CALLES PRINCIPAL NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN MARTIN, 68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN MARTIN , lon:-96.214765, lat:17.85174}} | 2021-03-09 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301992437 | Proyecto de inversión | 642800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642800.0, modificado:642800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 6X6 MTS, 40 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 200096 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200096 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:CANTON CINCO DE ORO, 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.197998, lat:17.841909}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1992437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301992441 | Proyecto de inversión | 121127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121127.43, modificado:121127.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X3 MTS, 17 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN II EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 200108 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:EJIDO EL FORTIN LL, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN III DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.20531, lat:17.9522}} | 2021-06-10 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994727 | Proyecto de inversión | 551398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551398.0, modificado:551398.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL GAVILAN - 208044 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 208044 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CASA DE SALUD, CALLE LIBRAMIENTO LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO A LA BODEGA DE LA CLINICA Y FRENTE A LA UNI, lon:-95.66000068, lat:16.08860461}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301979280 | Proyecto de inversión | 2000539.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000539.56, modificado:2000539.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO DEL KM 0+000 AL KM 0+610.54 - 146380 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 146380 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.54, meta_modificada:610.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC - agua pajarito MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-96.79197989, lat:18.09417523}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301975027 | Proyecto de inversión | 2827133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827133.56, modificado:2827133.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS - 127618 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127618 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA INICIENDO POR LA CALLE , lon:-96.67713179, lat:16.32563256}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301971547 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. - 116033 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 116033 | S | 8070 | 7033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E, lon:-97.98459316, lat:16.76357723}} | 2021-04-13 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301975341 | Proyecto de inversión | 798310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798310.19, modificado:798310.19}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL TEPEYAC- CABEZA DE TILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC - 129312 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 129312 | S | 345 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEYAC - CABEZA DE TILPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL TEPEYAC, 68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO CERRO CHAPULTEPEC Y CAMINO SAN ELIPE TILPAM, PARA LLEGAR , lon:-96.62133766, lat:18.22297338}} | 2021-01-07 | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301981610 | Proyecto de inversión | 1800005.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800005.21, modificado:1800005.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS - 155957 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 155957 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EN LA CAL, lon:-96.58518289, lat:17.85980465}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1981610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301982331 | Proyecto de inversión | 1648969 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648969.0, modificado:1648969.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CONTINUACIÓN DE 1A PRIV. DE 16 DE MARZO, MARGARITA MAZA, TIERRA BLANCA Y LA CORONILLA - 157988 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA | 157988 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE 16 DE MARZO , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE CAMINO AL GUAJAL, CALLE MIGUEL CABRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 1A. PRIV DE 16 DE MARZO TIENE COMO REFE, lon:-96.635765, lat:17.075584}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1982331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301978211 | Proyecto de inversión | 1409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409853.33, modificado:1409853.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA: LOMAS DE SANTA CRUZ, 1A. AMPLIACION Y 2A.AMPLIACION - 141037 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141037 | S | 766 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:, 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE LIMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE HENESTROSA ENTRE LAS CALLE LIMA Y BENITO JUAREZ, lon:-96.686238, lat:17.048095}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301978212 | Proyecto de inversión | 215607.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215607.86, modificado:215607.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ AMILPAS - 141039 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141039 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-96.686254, lat:17.037011}} | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301978213 | Proyecto de inversión | 253438.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253438.84, modificado:253438.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141040 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141040 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA COLONIA 2A. AMPLIACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.686697, lat:17.044604}} | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301971285 | Proyecto de inversión | 598941.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598941.87, modificado:598941.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA HULERA, CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON FRANCISCO I. MADERO - 115042 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 115042 | S | 179 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:CALLE HULERA PRINCIPAL YFRANCISCO I MADERO EJIDO LA FLORIDA, 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605 LA OBRA E, lon:-96.205249, lat:17.876124}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301978215 | Proyecto de inversión | 66203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66203.42, modificado:66203.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ - 141044 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141044 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV. DE FRANCISCO I. MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES FRAN, lon:-96.686293, lat:17.037015}} | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978215/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301978217 | Proyecto de inversión | 216081.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216081.64, modificado:216081.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141048 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141048 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MORALES Y CALLE RODOLFO MORALES, CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION ENTRE LAS CALL, lon:-96.683863, lat:17.042166}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301981471 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 155468 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 155468 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+139 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO LA CONCEPCION, 70869 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN EL KM 1, lon:-96.50096541, lat:16.18941296}} | 2021-07-18 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-007-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1981471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301974576 | Proyecto de inversión | 1424474.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424473.67, modificado:1424473.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 126028 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 126028 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.39, meta_modificada:203.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ESCUELA TELE, lon:-96.67047883, lat:16.32776593}} | 2021-04-08 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301974049 | Proyecto de inversión | 1135690.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, modificado:1135690.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, UBICADA EN LAS CALLES EL LAUREL, 12 DE OCTUBRE Y CALLEJÓN EL NANCHAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL - 123616 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL | 123616 | S | 105 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:6850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-96.724642, lat:16.732674}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1974049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301971395 | Proyecto de inversión | 1496784.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496784.6, modificado:1496784.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA DEL BARRIO SAN JOSE - 115497 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115497 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO BARRIO SAN JOSE, 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHOAPAM Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE CALLE ORQUIDEA ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE VA A LA , lon:-95.97299382, lat:17.33859802}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971395/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301972980 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS - 120464 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120464 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LA TAREA SOBRE LA CALLE LA TAREA ESQUINA CON LA CALLE CINDEPENDENCIA EN DIRECCION HACIA LA ESPCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-96.81604436, lat:17.17778425}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301973014 | Proyecto de inversión | 6754374.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6754374.05, modificado:6754374.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHICHICAPAM UBICADO EN EL KM. 3+800 DEL CAMINO CHICHICAPAM-YAXE - 120586 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXE | 120586 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NA TRAMO CHICHICAPAM - YAXE KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO CHICHICAPAM YAXE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47264421, lat:16.72477267}} | 2021-03-22 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {1973014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301977135 | Proyecto de inversión | 1975301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975301.6, modificado:1975301.6}} | CONSGTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MADERO CLAVE: 20DPR0987X - 135598 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TOTOLAPAM | 135598 | S | 396 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y AVENIDA NOGALES, CALLE LOS LAURELES SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.09797493, lat:16.65827315}} | 2021-06-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1977135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301973041 | Proyecto de inversión | 2320363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320363.56, modificado:2320363.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 120639 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120639 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL POZO, CALLE EJERCITO NACIONAL EL PUNTO DE INICIO ESTA CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y EL PUNTO DE TÉR, lon:-96.83258306, lat:17.17869948}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301973048 | Proyecto de inversión | 214292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214292.71, modificado:214292.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPAL - 120661 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120661 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON HIDALGO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO ZARRANZA ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES FRANCISCO I. MA, lon:-96.82090263, lat:17.17744211}} | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301972406 | Proyecto de inversión | 1052208 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, modificado:1052208.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CACHA MUNICIPAL. EN SANTA CATARINA RIO DELGADO - 118712 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 118712 | S | 78 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-97.52433787, lat:17.4751927}} | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1052208.01, importe_modificado:1052208.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {1972406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301975098 | Proyecto de inversión | 469423.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469423.14, modificado:469423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 127993 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127993 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.55, meta_modificada:91.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO , 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS SOBRA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-96.67727019, lat:16.32445055}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975098/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301974416 | Proyecto de inversión | 240454.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240454.08, modificado:240454.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 125426 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO | 125426 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOMA GRANDE SE DISTRIBUIRAN EN TO, lon:-96.50766874, lat:16.31304198}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 240454.08 | 240454.08 | 240454.08 | 240454.08 | 240454.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJP/001/2022, contratista:ARQ. MARIA DEL CARMEN PEREZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:186312.75, importe_modificado:186312.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:236.0}} | {1974416/proyecto_INICIO, 1974416/proyecto_PROCESO, 1974416/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301982836 | Proyecto de inversión | 1881626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881626.72, modificado:1881626.72}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL - 159469 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 159469 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS ESQUINA ZARAGOZA, lon:-96.58536528, lat:17.86009261}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301971923 | Proyecto de inversión | 1499999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, modificado:1499999.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117128 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 117128 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE LA AMARGURA BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 BARRIO TEJALPA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA AMARGURA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PERIFERICO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL BAR, lon:-98.02467376, lat:17.88835351}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1971923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301975140 | Proyecto de inversión | 335507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.14, modificado:335507.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENLA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 128280 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128280 | S | 143 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A U, lon:-96.67677668, lat:16.32671453}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301975177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO SEUNDA ETAPA - 128523 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128523 | S | 305 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.9, meta_modificada:1780.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE LA POBLACION Y A UN COSTADO DE UN, lon:-96.70024319, lat:16.3646264}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301976092 | Proyecto de inversión | 1510298.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510298.14, modificado:1510298.14}} | REHABILITACION EN EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA - 131725 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131725 | S | 1402 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA AGSUTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL PIPILA, CALLE ABASOLO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DE, lon:-96.30593442, lat:16.66671233}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301980641 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 152648 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LOALLAGA | 152648 | S | 1432 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DE LA ZONA CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.20671353, lat:16.58418856}} | 2021-02-20 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1980641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998846 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUAN MARTINEZ SEGUNDA ETAPA - 222920 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222920 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA EL PROEYCTO SE CONTEMPLA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO QU, lon:-96.07870189, lat:17.76042405}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999550 | Acción | 71360.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71360.31, modificado:71360.31}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201647 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 201647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999552 | Acción | 124479.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124479.9, modificado:124479.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201995 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 201995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999553 | Acción | 86357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, modificado:86357.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 202038 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS | 202038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301996237 | Proyecto de inversión | 470004.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470004.28, modificado:470004.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LACHIVIZA PRIMERA ETAPA - 213011 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 213011 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, CARRETERA A GUIENAGATI CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE LA CARRETERA A GUIENAGATI Y CALLE 2, lon:-95.35328928, lat:16.70658456}} | 2021-06-30 | 2021-08-01 | 470004.28 | 470004.28 | 470004.28 | 470004.28 | 470004.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSMG/412/FISMDF/022/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:470004.28, importe_modificado:470004.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1996237/proyecto_PROCESO, 1996237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019324 | Proyecto de inversión | 1493243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493243.2, modificado:1493243.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GALEANA - 215350 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 215350 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:RANCHERIA UNION DE GALEANA, 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65005483, lat:16.84712118}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019324/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020536 | Proyecto de inversión | 1428581.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428581.78, modificado:1428581.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 227873 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 227873 | S | 700 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.88, meta_modificada:154.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A SAN, lon:-97.53492164, lat:17.15118193}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013765 | Acción | 82986.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82986.6, modificado:82986.6}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 99422 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 99422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2021-08-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2013765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020208 | Proyecto de inversión | 208976.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208976.17, modificado:208976.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 226550 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 226550 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 2A. AMPLIACION PERTENECIENTE A SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE TULIP, lon:-96.68563747, lat:17.04262167}} | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019895 | Proyecto de inversión | 855613.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855613.74, modificado:855613.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA ) EN LA CALLE MATAMOROS - 222227 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 222227 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.43, meta_modificada:764.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE YORBALINDA, CALLE VIALIDAD QUE CONECTA A SAN MARCOS TLAPAZOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-96.49218915, lat:16.9201046}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020635 | Proyecto de inversión | 1198098.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198098.46, modificado:1198098.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) - 228432 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 228432 | S | 700 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.11, meta_modificada:739.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA INTERSECCION FRANCISCO VILLA - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO FRANCISCO VILL, lon:-97.53492533, lat:17.15120243}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013832 | Acción | 57944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57944.8, modificado:57944.8}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 106143 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 106143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2013832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013873 | Proyecto de inversión | 918988.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918988.66, modificado:918988.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DEV1332F PRIMERA ETAPA - 108239 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 108239 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUERRERO SIN NUMERO DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.54872338, lat:17.50372241}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2013873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019920 | Proyecto de inversión | 186716.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186716.49, modificado:186716.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, DEL CASCO DE LA POBLACION - 222551 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222551 | S | 187 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS , 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ALVARO OBREGO Y VICENTE GUERRERO, lon:-96.68208282, lat:17.06071109}} | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019941 | Proyecto de inversión | 216350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216350.08, modificado:216350.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ AMILPAS - 222825 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222825 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LIMAS , 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJALES Y CALLE ANDRES ENESTROSA, CALLE AGUSTIN MORALES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ANDRES ENESTROSA Y AGUSTIN MORALES, lon:-96.685551, lat:17.049483}} | 2021-08-24 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019947 | Proyecto de inversión | 493880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493880.61, modificado:493880.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 223188 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 223188 | S | 175 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV DE INDEPENDENCIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN, lon:-96.68314, lat:17.061655}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019964 | Proyecto de inversión | 282946.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282946.95, modificado:282946.95}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCION, EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 223977 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 223977 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS, SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA, lon:-97.68559178, lat:17.51731673}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019964/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019161 | Proyecto de inversión | 436311.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436311.66, modificado:436311.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 212473 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 212473 | S | 129 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:COLONIA EL PARAÍSO, 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 317 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA ., lon:-97.64711867, lat:16.64885623}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013977 | Acción | 120155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120155.22, modificado:120155.22}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110576 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 110576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020063 | Proyecto de inversión | 280534.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280533.37, modificado:280533.37}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 31 CLAVE 20DST0021L EN SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 225770 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 225770 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 1 AMPLIACION, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DEL ASERRADERO COMUNAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.54637164, lat:17.52829212}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2020063/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301972737 | Proyecto de inversión | 67197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67197.26, modificado:67197.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 119664 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 119664 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDECIA ESQUINA CON LAS CALLES PINO SUAREZ IGNACIO ZARAGOZA EMILIANO Z, lon:-96.82906021, lat:17.17904635}} | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1972737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999244 | Acción | 192456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192456.72, modificado:192456.72}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 110881 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUTAMINETO CONSTITUCIONAL DE LA PE | 110881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999245 | Acción | 213880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213880.83, modificado:213880.83}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110894 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994811 | Proyecto de inversión | 426776.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426776.53, modificado:426776.53}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 2 DE ABRIL Y PRIV, DE CONSTITUCION - 208338 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 208338 | S | 36 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE PRIVADA CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MINA SE LOCALIZA EN L, lon:-96.6774671, lat:16.80262477}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301995812 | Proyecto de inversión | 588541.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588541.21, modificado:588541.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN EL BORDE DEL RIO JALATLACO EN LA COLONIA GUELATAO - 211804 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 211804 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PEATONAL BORDO DEL RIO COLONIA GUELATAO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 18 D EJULIO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ANTONIO SALANUEVA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA L, lon:-96.70749253, lat:17.06364041}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1995812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998725 | Proyecto de inversión | 894471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894471.36, modificado:894471.36}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 222555 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222555 | S | 76 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 68490 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-96.43786505, lat:17.91949977}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999255 | Acción | 103713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, modificado:103713.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112064 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 112064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, importe_modificado:103713.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301995001 | Proyecto de inversión | 851313.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851313.58, modificado:851313.58}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD (2DA. ETAPA) - 208913 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 208913 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO ES LA CALLE PRIN, lon:-96.68432262, lat:16.8019212}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999298 | Acción | 457107.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457107.06, modificado:457107.06}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 115486 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998863 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA (SEGUNDA ETAPA) - 222964 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222964 | S | 232 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA MONTE TINTO, 68436 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCI, lon:-96.14052707, lat:17.76351935}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998875 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MONTE MARIO A AYOTZINTEPEC KM 3+001 AL KM 6+000 - 223009 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223009 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ELPROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE MARIO AYOTZINTEPEC. M, lon:-96.16096168, lat:17.67502089}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999325 | Acción | 85814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85814.1, modificado:85814.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 119779 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 119779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301995055 | Proyecto de inversión | 2956810.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956810.35, modificado:2956810.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 209044 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 209044 | S | 206 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.4, meta_modificada:882.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE JUAN J. ROBLES PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REHABILITA EN EL POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO N, lon:-95.8107708, lat:15.91751831}} | 2021-04-12 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301995058 | Proyecto de inversión | 1497289.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497289.45, modificado:1497289.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, COLONIA EL BAJIO - 209058 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 209058 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL BAJÍO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LAGUNA DE TÉRMINOS LA OBRA SE UBICA AL ESTE DELMUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.70616582, lat:17.06156744}} | 2021-03-19 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301983491 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EL EJIDAL EN SANTIAGO LAOLLAGA - 163839 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163839 | S | 242 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REMOLINOS, CALLE TEHUANTEPEC SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUR CERCA DE LAS CA, lon:-95.20372423, lat:16.57739168}} | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983491/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301997457 | Proyecto de inversión | 1263143.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263143.08, modificado:1263143.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BORDE DEL RIO CHIQUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 217811 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 217811 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUITO CIUDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE SIRACUZA, LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA LUCI, lon:-96.69551005, lat:17.06484842}} | 2021-03-13 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999363 | Acción | 152767 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152767.0, modificado:152767.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 131740 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.301907, lat:16.666444}} | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999661 | Acción | 1009838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009838.0, modificado:1009838.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 222482 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301996030 | Acción | 53995.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53995.29, modificado:53995.29}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 212417 | 20 | Oaxaca | 53 | Magdalena Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC | 212417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.203306, lat:16.503966}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998108 | Proyecto de inversión | 1353890 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353890.0, modificado:1353890.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO A EL ALMACEN - 219910 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 219910 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:4, direccion:PUEBLO , 69620 SAN ISIDRO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO DE SANTA MARIA APAZCO EN LAS CALLES CONOCIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA , lon:-97.1101899, lat:17.61724911}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998885 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN - 223042 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223042 | S | 908 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE OZUMACIN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUM, lon:-96.22288967, lat:17.68017451}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998210 | Proyecto de inversión | 2058583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058583.83, modificado:2058583.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS - 220317 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220317 | S | 306 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA PASO ESCALERAS, 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERA, lon:-96.48261677, lat:17.92174882}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998916 | Proyecto de inversión | 1958580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958580.55, modificado:1958580.55}} | EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FELIPE USILA (COL. BARRIO CHICO) - 223137 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 223137 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , FRENTE AL H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA EN EL MURO DE CONTENCION, lon:-96.52586884, lat:17.88251132}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998658 | Proyecto de inversión | 1331212.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331212.62, modificado:1331212.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR - 222328 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222328 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.66, meta_modificada:364.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ESQUINA RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.46973587, lat:17.93591718}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998658/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998681 | Proyecto de inversión | 1580857.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580857.58, modificado:1580857.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 222391 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222391 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO ENTRE CERRO CARACOLPEÑA BLANCA, lon:-96.54444268, lat:17.89470931}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999222 | Acción | 79936.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79936.53, modificado:79936.53}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 108336 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 108336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2021-05-17 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013495 | Acción | 123014.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123014.16, modificado:123014.16}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86622 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 86622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSDT-519/FISMDF/3%/01/2021, contratista:ARQ. MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:123014.16, importe_modificado:123014.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013495/proyecto_INICIO, 2013495/proyecto_PROCESO, 2013495/proyecto_INICIO, 2013495/proyecto_FIN, 2013495/proyecto_PROCESO, 2013495/proyecto_FIN, 2013495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998503 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 221698 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 221698 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA E HIDALGO, lon:-97.98873812, lat:17.94491865}} | 2021-08-04 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014424 | Acción | 279026.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279026.97, modificado:279026.97}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 120585 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXE | 120585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2014424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999124 | Acción | 425394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425394.72, modificado:425394.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 62233 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 62233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014042 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 112084 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES | 112084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2014042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994905 | Proyecto de inversión | 459882.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459882.56, modificado:459882.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD MORRO AYUTA. - 208642 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 208642 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO MORRO AYUTA, 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION QUE CONECTA CON LA CALLE C, lon:-95.84742794, lat:15.91157919}} | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1994905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014465 | Acción | 88113.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88113.84, modificado:88113.84}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 122391 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 122391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2014465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014466 | Proyecto de inversión | 791136.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591136.98, modificado:591136.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV197K, EN LOCALIDAD PRIMERA SECCION, SAN SEBASTIAN NICANANDUTA. - 122392 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 122392 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA DIRIGIRSE HACIA LA DERECHA SOBRE CALL, lon:-97.67738548, lat:17.51993133}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2014466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998593 | Proyecto de inversión | 771574 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771574.0, modificado:771574.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS PALMAS - 222085 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222085 | S | 48 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE A TIERRA BLANCA LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA LAS PALMAS PARTE A, lon:-95.67536975, lat:16.02964668}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402012758 | Proyecto de inversión | 2790522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, modificado:2790522.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA). EN MIXISTLÁN DE LA REFORMA. - 46781 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 46781 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , VARIAS CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.11394729, lat:17.14792207}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402012771 | Acción | 188004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188004.0, modificado:188004.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 47584 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 47584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2012771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994950 | Acción | 134754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134754.12, modificado:134754.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 208777 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRAINA MINAS | 208777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII/368/MSCM/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:134754.11, importe_modificado:134754.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994950/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301997245 | Proyecto de inversión | 872911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872911.81, modificado:872911.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 217166 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 217166 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE INDEPENDENCIA - RIO LODO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO CERRO CLARÍN, 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL CERRO CLARÍN,, lon:-96.67517219, lat:18.27497192}} | 2021-07-03 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998156 | Proyecto de inversión | 1795505.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795505.56, modificado:1795505.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 220121 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220121 | S | 232 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA ARROYO IGUANA, 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-96.49155744, lat:17.90067907}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998619 | Proyecto de inversión | 490970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490970.0, modificado:490970.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHACALAPA. - 222145 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222145 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA PROGRESO PUEBLO SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CAMINO SAN MIGUEL CHONGOS, CALLE PRIVADA DE PROGRESO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-95.93377447, lat:15.92976387}} | 2021-06-24 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999212 | Acción | 86917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86917.2, modificado:86917.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106355 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 106355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-03-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999396 | Acción | 318754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, modificado:318754.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142384 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 142384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301996019 | Proyecto de inversión | 260210.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260210.84, modificado:260210.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. JARDINES DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 212396 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 212396 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A AGUACIL RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMNO AGUACIL COL. JARDINES DEL ARROYO SAN JUAN BAUTISTA TL, lon:-96.58699735, lat:17.8593516}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998633 | Proyecto de inversión | 411069.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411069.66, modificado:411069.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL GUAYACAN. - 222230 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222230 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GUAYACAN, 70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE AL RIO Y CALLE A TAPANALA, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE AL RIO Y TAPANALA., lon:-95.71916561, lat:15.97133224}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998646 | Proyecto de inversión | 827071.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827071.42, modificado:827071.42}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA. - 222285 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222285 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO AL POZO DE AGUA, CALLE PROLONGACION DE HIDALGO SE UBICA EN EL PREDIO QUE OCUPA EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-95.70079684, lat:15.98750569}} | 2021-07-24 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1998646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014136 | Proyecto de inversión | 1308210.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308210.55, modificado:1308210.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES - 114525 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 114525 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3811.0, meta_modificada:3811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ITURBIDE LIC. MARCOS PEREZ IGNACIO ZARAGOZA LIBRES PEÑASCO PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ AL , lon:-96.79954193, lat:17.27354506}} | 2021-06-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2014136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998270 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO - 220547 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 220547 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN Y CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE IND, lon:-97.94837716, lat:17.93989872}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998272 | Proyecto de inversión | 1199989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199989.95, modificado:1199989.95}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIO SECO - 220561 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 220561 | S | 281 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE ESCUELA INICIAL PUEBLO RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARENAL, CALLE RUMBO AL ARROYO SECO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL SOBRE L, lon:-95.75212078, lat:15.93498465}} | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999438 | Acción | 237660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237660.0, modificado:237660.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 156263 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 156263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}} | 2021-04-19 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999450 | Acción | 186342.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186342.78, modificado:186342.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 163495 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ACATEPEC | 163495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014159 | Acción | 88736.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88736.06, modificado:88736.06}} | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 115007 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 115007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2014159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014162 | Acción | 12523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12523.36, modificado:12523.36}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 115051 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2014162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014166 | Acción | 10279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10279.7, modificado:10279.7}} | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS - 115115 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999504 | Acción | 80829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.51, modificado:80829.51}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 184012 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}} | 2021-03-21 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJI/FAISMyDTDF/199/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:80829.51, importe_modificado:80829.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999504/proyecto_INICIO, 1999504/proyecto_PROCESO, 1999504/proyecto_INICIO, 1999504/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999594 | Acción | 503775 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503775.0, modificado:503775.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 211948 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 211948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999594/proyecto_INICIO, 1999594/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998816 | Proyecto de inversión | 497693.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497693.27, modificado:497693.27}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO TUXTEPEC-HUAUTLA-SAN FELIPE USILA TRAMO DEL KM 3+000 AL 6+200 - 222805 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222805 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68490 TRAMO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 CERRO VERDE, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE USILAJALAPA DE DIAZ, lon:-96.50637525, lat:17.95162298}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998818 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE MANO MARQUEZ (SEGUNDA ETAPA) - 222808 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222808 | S | 179 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.00902, lat:17.792599}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999605 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 212739 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 212739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999605/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999609 | Acción | 713044.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713044.35, modificado:713044.35}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 212948 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 212948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999624 | Acción | 54555.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, modificado:54555.12}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 217292 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 217292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014617 | Proyecto de inversión | 3199986.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.32, modificado:1599993.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.31, modificado:1599993.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. ETAPA DE 2) - 127421 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA | 127421 | S | 282 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6581.0, meta_modificada:65810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA EN LAS COORDENADAS LATITUD16.294729 LONGITUD 95.72, lon:-95.72374373, lat:16.29474082}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-008/APARURAL-FIII/0366/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:3198984.36, importe_modificado:3198984.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6581.0}} | {2014617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998931 | Proyecto de inversión | 432103.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303919.29, modificado:303919.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128184.25, modificado:128184.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO - 223186 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 223186 | S | 166 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1411.7, meta_modificada:1411.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LOS PINOS EL SAUCE, CALLE AMAPOLAS SOBRE LAS CALLES GUADA, lon:-96.455952, lat:16.79538}} | 2021-06-26 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014270 | Acción | 20276 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20276.0, modificado:20276.0}} | ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS - 116985 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014270/proyecto_INICIO, 2014270/proyecto_PROCESO, 2014270/proyecto_INICIO, 2014270/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014271 | Acción | 20097 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20097.0, modificado:20097.0}} | ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ACERO - 116986 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014271/proyecto_INICIO, 2014271/proyecto_FIN, 2014271/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014274 | Acción | 7200.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.54, modificado:7200.54}} | ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS - 116994 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 116994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:7200.54, importe_modificado:7200.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014274/proyecto_INICIO, 2014274/proyecto_PROCESO, 2014274/proyecto_FIN, 2014274/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998955 | Proyecto de inversión | 1300134.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300134.29, modificado:1300134.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 20DPB0541E EN LA LOCALIDAD LOMA DE CERA - 223517 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 223517 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 COLONIA LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CARRE, lon:-96.987802, lat:17.03783}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/09/2021, contratista:SAÚL MORALES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1300134.29, importe_modificado:1300134.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014278 | Acción | 66120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66120.0, modificado:66120.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 117048 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 117048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.060864, lat:17.807946}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC, monto:66120.0, importe_modificado:66120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2014278/proyecto_INICIO, 2014278/proyecto_FIN, 2014278/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301996993 | Proyecto de inversión | 5466886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5466886.08, modificado:5466886.08}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL TERCERA ETAPA - 216243 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 216243 | S | 298 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-96.64541632, lat:18.24032875}} | 2021-01-20 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045108 | Proyecto de inversión | 527309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527309.77, modificado:527309.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 321622 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321622 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO, lon:-95.07766172, lat:16.87349534}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029262 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE LA EXPLANA DEL PARQUE MUNICIPAL - 260098 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 260098 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.21, meta_modificada:867.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE S, lon:-97.42504542, lat:17.55082193}} | 2021-07-11 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/003/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.21}} | {2029262/proyecto_INICIO, 2029262/proyecto_PROCESO, 2029262/proyecto_FIN, 2029262/proyecto_PROCESO, 2029262/proyecto_FIN, 2029262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033468 | Proyecto de inversión | 1446036.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446036.73, modificado:1446036.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES GUERRERO, PRIVADA DE SHA GUET Y SHA GUET. - 276641 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276641 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y SHA GUET PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LEON BELLO, CALLE VICTORIA LA PRIMERA PARTE ESTA UBICA A LADO IZQUIERDO DE LA , lon:-96.50066262, lat:16.89553611}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042031 | Proyecto de inversión | 1142373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142373.77, modificado:1142373.77}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS - 311058 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311058 | S | 161 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO NDUAYACO - PARAJE LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 69625 PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO N, lon:-97.14841192, lat:17.68339851}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042495 | Proyecto de inversión | 308666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308666.67, modificado:308666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA GUADALUPE. - 312621 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312621 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.4, meta_modificada:322.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE FINAL COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO EL ACCESO ES POR LA CARRETE, lon:-95.0299202, lat:16.86955097}} | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045117 | Proyecto de inversión | 510344.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510344.26, modificado:510344.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA - 321662 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321662 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ESPERANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANT, lon:-95.04904354, lat:16.8851611}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045122 | Proyecto de inversión | 375795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375795.08, modificado:375795.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321673 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321673 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TIERRA Y LEBERTAD, CALLE UNION CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARI, lon:-95.03115527, lat:16.88359882}} | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045128 | Proyecto de inversión | 403771.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403771.44, modificado:403771.44}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 321683 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321683 | S | 228 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RODOLFO FIERRO PREESCOLAR SOR JUANAINES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍ, lon:-95.03522056, lat:16.88941866}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2045128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045130 | Proyecto de inversión | 1115306.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115306.12, modificado:1115306.12}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON - 321689 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 321689 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL EDIFICIO DE , lon:-95.92405836, lat:16.50807617}} | 2021-11-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2045130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029279 | Acción | 117013.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117013.71, modificado:117013.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 260136 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | 260136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.829941, lat:17.531096}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2029279/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042053 | Proyecto de inversión | 401650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401650.0, modificado:401650.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE - 311155 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 311155 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TRANSISTMICA SON 30 LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-95.02959032, lat:16.86601587}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043614 | Acción | 328940.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328940.25, modificado:328940.25}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 316635 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 316635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042085 | Proyecto de inversión | 1699435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699435.91, modificado:1699435.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y GUERRERO. - 311242 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311242 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.96530949, lat:17.67641704}} | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038489 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RÍO HAMACA - 296248 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 296248 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA RIO HAMACA QUE PERTENECE A LA AGENCIA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-94.75577087, lat:17.11429052}} | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2038489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045139 | Proyecto de inversión | 1651177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651177.28, modificado:1651177.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUGUAY EN LA AGENCIA DE POLICÍA LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321709 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321709 | S | 133 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.88, meta_modificada:701.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUG, lon:-95.0540643, lat:16.8619761}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045149 | Proyecto de inversión | 422332.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422332.42, modificado:422332.42}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321723 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321723 | S | 59 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POLVORIN, 70370 LA PRINCESA (EL POLVORÍN), SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.00017399, lat:16.92859393}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045160 | Proyecto de inversión | 458484.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458484.23, modificado:458484.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321775 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321775 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA PETAP, lon:-95.12272447, lat:16.82159335}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042089 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE - 311254 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311254 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.34, meta_modificada:993.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE Y CAMINO CAMINO VIEJO, CAMINO CAMINO A LA ESCUELA RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.14291099, lat:17.61281662}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042573 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE - 312887 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 312887 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 5 INUTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA Y A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD , lon:-97.134463, lat:17.625891}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2042573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042590 | Proyecto de inversión | 76907.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76907.58, modificado:76907.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 312950 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312950 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CENTRO DEPORTIVO Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR, CALLE VIOLETA A 300 MESTROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO, lon:-95.04964993, lat:16.86917964}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035701 | Proyecto de inversión | 603185.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603185.5, modificado:603185.5}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+338.00 (PRIMERA ETAPA) - 286028 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286028 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 338 PUEBLO XATÁN, 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE, lon:-97.608608, lat:17.748837}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025634 | Acción | 228093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228093.45, modificado:228093.45}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 247476 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 247476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2021-01-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2025634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044832 | Proyecto de inversión | 1736977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736977.57, modificado:1736977.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320694 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320694 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-94.96205833, lat:16.95277255}} | 2021-03-30 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033575 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) - 277246 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 277246 | S | 287 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE NOGALES PUEBLO SAN MARCOS NATIVIDAD, 69480 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-98.29072745, lat:17.47398567}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/009/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.0}} | {2033575/proyecto_INICIO, 2033575/proyecto_PROCESO, 2033575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042146 | Proyecto de inversión | 394802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394802.8, modificado:394802.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN SANTA CATARINA - 311453 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311453 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SANTA CATARINA, 69291 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COFRADÍA DE LA COMUNIDAD., lon:-97.95577997, lat:17.68816691}} | 2021-10-11 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035736 | Proyecto de inversión | 764037.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764037.91, modificado:764037.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETAS, ENTRE LA AVENIDA UNO Y LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 286163 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 286163 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y CALLE PRIMERA, CALLE MAGNOLIA A 200 METROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR FLORES, lon:-95.04951389, lat:16.8702607}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043786 | Proyecto de inversión | 173894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173894.4, modificado:173894.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 317226 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317226 | S | 187 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE NAZARENO PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE LA AGENCI AMUNICIPAL A 300 RUMBO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A PAVIMENTAR, lon:-96.92782745, lat:16.7730805}} | 2021-10-24 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044852 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ¿PARAJE EL VADO¿ - 320761 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 320761 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO ZAHUATLAN BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A SAN MIGUEL, lon:-98.01655408, lat:17.84080176}} | 2021-11-01 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2044852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035754 | Proyecto de inversión | 201060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201060.51, modificado:201060.51}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 1+338.00 AL KM 1+781.00 (SEGUNDA ETAPA) - 286228 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286228 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 781 PUEBLO , 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE XATÁN A LA LOCALIDAD DE TANDIQUE, lon:-97.609604, lat:17.742474}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043798 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 317275 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317275 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.25, meta_modificada:821.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:PUEBLO GABRIEL RAMOS MILLÁN, 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CARRETERA VERACRUZOAXACA, lon:-94.91859053, lat:17.18950712}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025862 | Proyecto de inversión | 3221113.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610556.74, modificado:1610556.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610556.74, modificado:1610556.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 248469 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 248469 | S | 180 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO ARRIBA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA EL BARRIO MEDIO CON EL BARRIO ARRIBA EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRE DOS P, lon:-96.77607646, lat:16.45092791}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044874 | Proyecto de inversión | 284185.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284185.45, modificado:284185.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320823 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320823 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE GUIVISIA, lon:-94.95981244, lat:16.95539746}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044887 | Proyecto de inversión | 488204.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488204.19, modificado:488204.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320877 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320877 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE DE LA AMISTAD DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.02835212, lat:16.87949278}} | 2021-04-03 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029049 | Proyecto de inversión | 999460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999460.44, modificado:999460.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL. - 259401 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 259401 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:853.64, meta_modificada:853.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO , 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.80643511, lat:18.06649494}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2029049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044892 | Proyecto de inversión | 164559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164559.78, modificado:164559.78}} | AMPLIACION EN LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320896 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320896 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE EDEN PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE POBLETE MOTERO, DELEGACION LAS FLORES, lon:-95.01806845, lat:16.88745258}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042209 | Proyecto de inversión | 1324856.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324856.21, modificado:1324856.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR 2, 5 Y 6. - 311644 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 311644 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES, lon:-95.06106027, lat:17.13898448}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044923 | Proyecto de inversión | 503324.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503324.5, modificado:503324.5}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 321010 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 321010 | S | 390 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO , 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ANTONIO DE LEON LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS PRONCIPALES CALLES DE LA CABEZERA MUN, lon:-98.02487907, lat:17.89168245}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402028292 | Proyecto de inversión | 1002103.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002103.28, modificado:1002103.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+800 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA ALIANZA - 256940 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256940 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO LA ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.59504388, lat:17.89247465}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041858 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 310420 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 310420 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:269, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 COLONIA EMILIANO ZAPATA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PYOYECTO COMPRENDE DE 6 CUARTPS DORMITORIOS LOS CUALES SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES CALLES, lon:-95.00594622, lat:16.88414982}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042233 | Acción | 417292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, modificado:417292.17}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 311722 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 311722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2042233/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043868 | Proyecto de inversión | 629717.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.33, modificado:629717.33}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA - 317562 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317562 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-95.04469145, lat:16.8718476}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044235 | Proyecto de inversión | 839454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839454.36, modificado:839454.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 318874 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318874 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:COLONIA , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.95033249, lat:18.14390903}} | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044244 | Proyecto de inversión | 756620.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756620.53, modificado:756620.53}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 2 ETAPA - 318889 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318889 | S | 837 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:BARRIO , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL ENFRENTE ESTA LA IGLESIA Y ALA LADO LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.91279687, lat:18.16693}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402028318 | Proyecto de inversión | 701470.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701470.76, modificado:701470.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256991 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256991 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PLATANAL, lon:-96.58328403, lat:17.89302279}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044611 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 319973 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 319973 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE EL PORTILLO RANCHERIA EL PORTILLO PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA- PUERTO ANGEL Y , DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PUERTO ANGEL, lon:-96.52462386, lat:16.22597947}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO, 2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402028341 | Proyecto de inversión | 236472.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236472.26, modificado:236472.26}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC TRAMO DEL KM 1+300 AL 13+700 - 257066 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257066 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68650 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.55126264, lat:17.87035795}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402028352 | Proyecto de inversión | 801110.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801110.51, modificado:801110.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 257131 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257131 | S | 95 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62336771, lat:17.8789546}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029129 | Proyecto de inversión | 932325.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932325.16, modificado:932325.16}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL 2A ETAPA - 259727 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 259727 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.45, meta_modificada:88.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCI Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE SAN, lon:-97.42497032, lat:17.55077335}} | 2021-03-29 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/002/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:932325.16, importe_modificado:932325.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.45}} | {2029129/proyecto_INICIO, 2029129/proyecto_PROCESO, 2029129/proyecto_INICIO, 2029129/proyecto_PROCESO, 2029129/proyecto_FIN, 2029129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033153 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:2026000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 20PR0289L - 274158 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJMULCO | 274158 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO RANCHERIA SAN PABLO, 71395 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO SAN PABLO CP. 71395 SAN PABLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ESCUELA PR, lon:-97.26804689, lat:16.5791844}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2033153/proyecto_PROCESO, 2033153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033329 | Proyecto de inversión | 271355.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271355.41, modificado:271355.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 - 274852 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 274852 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN CAMINO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC A SANTA ROSA B, lon:-96.61346878, lat:16.9578908}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033342 | Acción | 43715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43715.31, modificado:43715.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 275235 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 275235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041902 | Proyecto de inversión | 1787883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787883.57, modificado:1787883.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LACALLE NAVOJOA. - 310550 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 310550 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE NAVOJOA PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE MONTERREY LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL REINO DE LO, lon:-97.96766795, lat:17.66937701}} | 2021-07-20 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033855 | Proyecto de inversión | 2020494.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020494.42, modificado:2020494.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 278725 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 278725 | S | 388 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE SEGUNDA DE NICOLÁS BRAVO, CARRETERA CARRETERA SAN DIO, lon:-96.49664219, lat:16.76167911}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2033855/proyecto_PROCESO, 2033855/proyecto_INICIO, 2033855/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402044311 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 319055 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 319055 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL AMATE BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A MARISCALA Y CAMINO CAMINO A PARAJE EL AMATE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL AMATE EL ACCESO EST, lon:-98.01767765, lat:17.91761047}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2044311/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045036 | Proyecto de inversión | 289282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289282.35, modificado:289282.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321393 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321393 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03528761, lat:16.89021685}} | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402028799 | Proyecto de inversión | 2790522.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.81, modificado:2790522.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 258691 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 258691 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.7, meta_modificada:2240.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 70261 BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , ES UNA RANCHERIA DE LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, lon:-96.12318109, lat:17.15906609}} | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042342 | Proyecto de inversión | 905138.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905138.85, modificado:905138.85}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 312079 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312079 | S | 299 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1291.6, meta_modificada:1291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEFENSORES, CALLE ALDAMA OBRA UBICADA SOBRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA CERCA DEL JARDIN DE N, lon:-96.79793526, lat:17.21393872}} | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042343 | Proyecto de inversión | 899022.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899022.94, modificado:899022.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN LAS FLORES - 312082 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312082 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.07, meta_modificada:927.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION LAS FLORES PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , CALLE LAS FLORES OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL EL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.76794693, lat:17.21768437}} | 2021-10-09 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043507 | Acción | 331800.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331800.6, modificado:331800.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 316352 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 316352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043507/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043527 | Proyecto de inversión | 2135768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135768.67, modificado:2135768.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE LACHILLÓ - 316409 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 316409 | S | 454 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION POR EL MOMENTO NO HAY NOMBRE DE CALLES, lon:-96.15649468, lat:16.01113263}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043980 | Proyecto de inversión | 999049.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999049.84, modificado:999049.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA ROSA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL RINCON VIEJO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 317916 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 317916 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PUMA ROSA INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PROGRESO, CALLE PUMA ROSA SIN NUMERO DE LA AGENCIA DE RINCON VIEJO, lon:-95.04556361, lat:16.89813986}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033403 | Proyecto de inversión | 1459280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:889098.38, modificado:889098.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570181.62, modificado:570181.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I, MADERO PRIMERA ETAPA. - 276225 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276225 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE FRANSCISCO I MADERO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA CALLE UBICADO JUNTO AL PUENTE DE ZARAGOZA., lon:-96.50051881, lat:16.90071038}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033403/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033413 | Acción | 66238.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.08, modificado:66238.08}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276341 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA VILLA ALTA OAXACA | 276341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033413/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033415 | Proyecto de inversión | 744474.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744474.59, modificado:744474.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA - 276344 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 276344 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.56, meta_modificada:748.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE BENITO NACIF ALVAREZ, CALLE VIOLETA A 200 MESTROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.01713307, lat:16.88317046}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029239 | Proyecto de inversión | 534738.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534738.44, modificado:534738.44}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE AL PANTEON 2A ETAPA - 260041 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 260041 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 00+00 - 250+00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL 190 Y CALLE DEL PANTEON, LA OBRA SE ENCU, lon:-97.44180042, lat:17.58955307}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/007/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:534738.44, importe_modificado:534738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:220.0}} | {2029239/proyecto_INICIO, 2029239/proyecto_FIN, 2029239/proyecto_PROCESO, 2029239/proyecto_FIN, 2029239/proyecto_PROCESO, 2029239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041998 | Proyecto de inversión | 449460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449460.26, modificado:449460.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL COLONIA CUAUHTÉMOC - 310927 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 310927 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13320.0, meta_modificada:13320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , DE RANCHO CECO HACIA CUATRO CAMINOS, lon:-94.82342479, lat:17.12071813}} | 2021-09-13 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043556 | Proyecto de inversión | 734725.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734725.24, modificado:734725.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 316511 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 316511 | S | 388 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA INICIA A 150, lon:-96.48819457, lat:16.76193594}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2043556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043650 | Proyecto de inversión | 1564640.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164640.35, modificado:1164640.35}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 316751 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316751 | S | 513 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.1, meta_modificada:1480.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 600 M DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.77121073, lat:17.22728193}} | 2021-10-28 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043651 | Proyecto de inversión | 1298999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898999.63, modificado:898999.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 11 DE MAYO - 316752 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316752 | S | 582 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.5, meta_modificada:2573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE 11 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD INICIA TRAMO EN FARMACIA GAB EZQUINA C, lon:-96.78463624, lat:17.21154064}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036538 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 288907 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 288907 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE BAMBU BARRIO CERRO HERMOSO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BAMBU Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION RUMBO A CAÑADA BRAVA TOMANDO LA CALLE BAMB, lon:-96.66426776, lat:15.82797035}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036538/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036550 | Proyecto de inversión | 223888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223888.78, modificado:223888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 288983 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 288983 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.54961022, lat:18.0243776}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038783 | Proyecto de inversión | 225725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225725.18, modificado:225725.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NOCHE TRISTE, COL. BENITO JUAREZ - 297345 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 297345 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:15, direccion:CALLE NOCHE TRISTE COLONIA BENITO JUAREZ, 70720 COLONIA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA REMOLINOS UBICADA EN LA ENTRADA A LA COL BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE LA , lon:-95.20256727, lat:16.58213327}} | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038799 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, COL. CALVARIO - 297427 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 297427 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:CALLE LOS TAMARINDOS COLONIA CALVARIO, 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TEHUANTEPEC, CALLE PIPILA SE INICIA CERCA DE LA AVENIDA PINO SUAREZ DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-95.20420645, lat:16.5800815}} | 2021-10-25 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038799/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040536 | Proyecto de inversión | 548827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548827.81, modificado:548827.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN VILLA DE LAS FLORES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 305101 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305101 | S | 205 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69766308, lat:17.25458045}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040540 | Proyecto de inversión | 814440.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814440.12, modificado:814440.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 305114 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 305114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO SANTA CRUZ, 69240 SANTA CRUZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.02081593, lat:17.89575979}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2040540/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035458 | Proyecto de inversión | 964453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964453.55, modificado:964453.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZANATE - 285095 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285095 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL ZANATE, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL. DEL LADO ORIENTE, lon:-97.14699241, lat:16.12911322}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043334 | Proyecto de inversión | 1800365 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800365.0, modificado:1800365.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR. - 315887 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 315887 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LAS UBICACIOONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS SON VARIAS PERO SE ENCUENTRAN DENTRO DE, lon:-96.22634803, lat:16.00753158}} | 2021-04-17 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2043334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040565 | Proyecto de inversión | 599963.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.57, modificado:599963.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA AL PANTEÓN EN GUADALUPE HIDALGO - 305243 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305243 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 7.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.73931136, lat:17.25049877}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036795 | Proyecto de inversión | 2576808.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576808.23, modificado:2576808.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES RAYON Y MINA - 289669 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 289669 | S | 1330 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON Y JAVIER MINA PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES RAYON Y JAVIER MINA ENTRE LAS CA, lon:-96.80213254, lat:17.28161773}} | 2021-07-12 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038845 | Proyecto de inversión | 677150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677149.58, modificado:677149.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 297641 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 297641 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 1 AMPLIACION SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN LUVINA Y CAMINO A SAN JUAN LUVINA, CAMINO A SAN JUAN LUVINA CALLE MORELOS , lon:-96.55402881, lat:17.53330406}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040596 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN EN EL PARAJE LA PLATANERA 2º ETAPA - 305456 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 305456 | S | 244 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2938.0, meta_modificada:2938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:PASAJE LA PLATANERA PARAJE LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO A LA PLATANERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO PARA LLEGAR TENEMOS QUE ENTRAR POR LA CALLE INDEPENCIA Y POSTERI, lon:-96.8042242, lat:16.94311459}} | 2021-03-15 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2040596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040927 | Proyecto de inversión | 673542.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673542.88, modificado:673542.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ - 307201 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307201 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:471.76, meta_modificada:4716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE ALA IGLESIA Y L AGE, lon:-97.39229644, lat:17.63022776}} | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/004/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:673542.88, importe_modificado:673542.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:471.76}} | {2040927/proyecto_INICIO, 2040927/proyecto_PROCESO, 2040927/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040929 | Proyecto de inversión | 828500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828500.0, modificado:828500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC - 307207 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 307207 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.09, meta_modificada:1215.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD., lon:-98.23620964, lat:17.6163034}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040929/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041282 | Proyecto de inversión | 649991.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.19, modificado:649991.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (1RA ETAPA) EN CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN - 308607 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308607 | S | 1050 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN, 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.63253777, lat:17.26004774}} | 2021-07-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041295 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 308646 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 308646 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CARRIZAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL 175A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A CARRIZAL, lon:-96.55682451, lat:16.19329248}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-008-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2041295/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040346 | Proyecto de inversión | 1999945.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.44, modificado:1999945.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN FELIPE TINDACO - 304211 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304211 | S | 250 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-97.48430006, lat:16.98721841}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040346/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040611 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 2ª ETAPA - 305514 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 305514 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METRO, lon:-96.78349015, lat:16.93372666}} | 2021-03-20 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035518 | Proyecto de inversión | 629524.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629524.4, modificado:629524.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 20DCC2472H EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LAS FLORES . - 285294 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285294 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:31, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA CAÑADA LAS FLORES, 71967 CAÑADA LAS FLORES, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.19966091, lat:16.15021879}} | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035518/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035519 | Proyecto de inversión | 1021772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021772.51, modificado:1021772.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ÚNICA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 285297 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285297 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA LICALIDAD SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA., lon:-97.20673104, lat:16.14050004}} | 2021-07-17 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035519/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035523 | Proyecto de inversión | 1526307.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526307.91, modificado:1526307.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTIAGO CUIXTLA - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 1+200 AL 2+880, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA - 285301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285301 | S | 606 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA TILTEPC - SANTIAGO CUIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 880 + undefined PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE A MAGDALENA Y CALLE A PRAISO, LA OBRA SE, lon:-97.18599203, lat:16.06173937}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035523/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035533 | Proyecto de inversión | 997746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997746.0, modificado:997746.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ ATOTONILCO - CERRO DEL AIRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 285323 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285323 | S | 880 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE - SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, 71967 RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CERRO DE AIRE Y , LA OBRA, lon:-97.20404973, lat:16.1106325}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040949 | Proyecto de inversión | 273057.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273057.93, modificado:273057.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 1A. ETAPA - 307304 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307304 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA EN LAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA, lon:-97.42500082, lat:17.61101349}} | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/006/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:273057.93, importe_modificado:273057.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2040949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038884 | Proyecto de inversión | 1213288.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213288.89, modificado:1213288.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 47, CON CLAVE: 20EBD0047Y, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 297892 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 297892 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA Y , EL BACHILLERATO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA, lon:-94.95126928, lat:16.54640085}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1213288.89 | 1213288.89 | 1213288.89 | 1213288.89 | 1213288.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/091/2021, contratista:PORFIRIO MONTERO RASGADO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1213288.89, importe_modificado:1213288.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2038884/proyecto_INICIO, 2038884/proyecto_PROCESO, 2038884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034985 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA IGLESIA - 283344 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 283344 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.7, meta_modificada:578.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA IGLESIA PUEBLO BARRANCONES, 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A BARRANCONES Y , CAMINO A LA IGLESIA, lon:-95.05482025, lat:16.84091791}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037586 | Proyecto de inversión | 586998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586998.31, modificado:586998.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS ESQUINA CALLE MIGUEL HIDALGO - 292701 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 292701 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN GABRIEL, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSISTMICA A 115 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.0539392, lat:17.30108638}} | 2021-08-27 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040968 | Proyecto de inversión | 107814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107814.44, modificado:107814.44}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES - 307367 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 307367 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA POZOLTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 69562 SANTA MARÍA POZOLTEPEC, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PRINIPAL A SANTA MARIA POZOLTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES, lon:-97.38437192, lat:17.58968116}} | 2021-09-12 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/005/005/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:107814.44, importe_modificado:107814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2040968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035986 | Proyecto de inversión | 1036929 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036929.0, modificado:1036929.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EC. (PTO. ESCONDIDO - RIO GRANDE) - SAN ANTONIO CUIXTLA ¿ ZAPOTALITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA - 286979 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 286979 | S | 304 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC. PUERTO ESCONDIDO -RIO GRANDE - ZAPOTALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDICO-RIO GRANDE Y , lon:-97.19072252, lat:15.99268764}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033974 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA HIDALGO NORTE - 279172 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 279172 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAS ROSAS A 150 MESTROS DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-95.04468301, lat:16.88029053}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035168 | Proyecto de inversión | 788073.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788073.61, modificado:788073.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC. - 283999 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 283999 | S | 1202 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 71963 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PALACIO M, lon:-97.1704086, lat:16.06316668}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035174 | Proyecto de inversión | 547606.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547606.26, modificado:547606.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1RA ETAPA) EN OJITE CUAUHTÉMOC (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 284024 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 284024 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:PUEBLO EL OJITE CUAUHTEMOC, 69800 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A NUNDACO, lon:-97.75202365, lat:17.22876307}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035174/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036891 | Proyecto de inversión | 1774025.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774025.27, modificado:1774025.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A SECCION LOS CALIXTO DE LA LOCALIDAD LOS ROQUES, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 289952 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 289952 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.4, meta_modificada:1602.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AL CENTRO DE SECCION LOS ROQUE , lon:-96.49957304, lat:18.11361019}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041435 | Proyecto de inversión | 819871.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819871.55, modificado:819871.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN NICOLÁS (2DA ETAPA) EN BARRIO SAN NICOLÁS - 309086 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309086 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMISTAD, CALLE MALINALLI SE UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE T, lon:-97.68961446, lat:17.27517752}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040987 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 307426 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307426 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PAXTLAN-CERRO SANTIAGO RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES PAXTLAN- CERRO SANTIAGO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO SANTIAGO DEL MU, lon:-96.57673837, lat:16.19335924}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-009-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2040987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036031 | Proyecto de inversión | 3078795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078795.67, modificado:3078795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTA LUCIA TEOTEPEC - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 287099 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287099 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SANTA LUCIA TEOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA TEOTEPEC Y CAMINO SANTOS R, lon:-97.20554282, lat:16.14050004}} | 2021-04-10 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036892 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVCIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289953 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289953 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE A 580 METROS DE LA A, lon:-97.74234299, lat:17.5378744}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036914 | Proyecto de inversión | 593280.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593280.06, modificado:593280.06}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO YODONDUZA AL PANTEÓN MUNICIPAL, DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700. - 290002 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 290002 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE OAXACA, EL CAMINO A REVESTIR INICIA A 180 METROS DEL PALA, lon:-97.72983717, lat:17.50071957}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036914/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037644 | Proyecto de inversión | 1499162.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499162.8, modificado:1499162.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICODE LA CALLE PRINCIPAL LOS CAPULINES - 292852 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292852 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:3, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LAS PILAS, 69510 LAS PILAS, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA 190 Y BRECHA LOS CAPULINES, SE UBICA DE LA CARRETERA 190 A MANO DERECHA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS, lon:-97.532703, lat:17.668653}} | 2021-06-14 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2037644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041448 | Proyecto de inversión | 799153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799153.32, modificado:799153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUENDIO - 309121 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309121 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50780053, lat:17.25390198}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041455 | Proyecto de inversión | 399710.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399710.93, modificado:399710.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIAL EN JARDINES DEL PEDREGAL - 309145 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309145 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.67881367, lat:17.26174314}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041459 | Proyecto de inversión | 599595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599595.37, modificado:599595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA PRINCIPAL EN NUEVA REFORMA - 309156 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309156 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM. PASANDO LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON Y ANTES DE LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61658564, lat:17.25187639}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042668 | Proyecto de inversión | 734074.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734074.66, modificado:734074.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 313192 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313192 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE ISRAEL PUEBLO SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MAESTRO SAMUEL JOAQUIN Y CALLE JETZEMANI, CALLE JERUSALEN A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.26027322, lat:17.18067085}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036044 | Proyecto de inversión | 595449.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595449.89, modificado:595449.89}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA EL PARAÍSO - 287172 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287172 | S | 55 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 PUEBLO EL PARAÍSO, 70324 EL PARAÍSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN LA AGNECIA EL PARAISO, lon:-95.20027295, lat:17.272843}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034021 | Proyecto de inversión | 775316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, modificado:775316.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE PINO SUÁREZ, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. - 279345 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 279345 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CUAUHTEMOC A 500 MTS DE LAS VIAS DEL FERROCARRI, lon:-95.04857549, lat:16.88490929}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036319 | Proyecto de inversión | 2173133.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173133.61, modificado:2173133.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YOSIVEE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 287932 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 287932 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALVARIO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS ENTRE LA CLÍ, lon:-97.71814485, lat:17.53268769}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036325 | Proyecto de inversión | 561371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561371.01, modificado:561371.01}} | REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA YUTYA CERRO, YUTYA SIKI Y POZO PLATANAR - 288004 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288004 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLEJON PRIVADA DE PORVENIR LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PORVENIR ENTRE LA CALL, lon:-97.95401631, lat:16.46372751}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040710 | Proyecto de inversión | 1912292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912292.54, modificado:1912292.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 306102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 306102 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1432.5, meta_modificada:1432.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO JALAPA DE DIAZ - USILA KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA DE OLLA, 00000 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - S, lon:-96.53573371, lat:18.03839228}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040710/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035259 | Proyecto de inversión | 1359520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359520.78, modificado:1359520.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 284373 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 284373 | S | 202 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGÓN INTERIOR PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BUENAVISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.60209062, lat:18.06403824}} | 2021-10-01 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2035259/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036934 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE SANTA MARÍA MIXTEPEC. - 290060 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290060 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARIA, 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DE SANTA MARIA, A 5 KM PASANDO LA POBLACION AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-97.04964499, lat:16.02123734}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036934/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036935 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO - 290063 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290063 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 71970 SAN ANTONIO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA SAN ANTONIO Y CAMINO A CARRETERA NOPALA, PASANDO LA POBLACION DEL LADO O, lon:-97.09395059, lat:16.05586135}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036936 | Proyecto de inversión | 876398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.6, modificado:876398.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0236W - 290065 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 290065 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR EL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.56037409, lat:17.6109594}} | 2021-10-25 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037660 | Acción | 152817.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152817.9, modificado:152817.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 292907 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | 292907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2037660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037675 | Proyecto de inversión | 965558.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965558.47, modificado:965558.47}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO NORTE - 293010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293010 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTESCALLES DE LA COLONIA CENTRO NORTE, lon:-95.04036765, lat:16.88204468}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041474 | Proyecto de inversión | 749955.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749955.69, modificado:749955.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOBERA - 309205 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309205 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO LA LOBERA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TITANA, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69035357, lat:17.26527011}} | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041039 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CIÉNEGA - 307617 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307617 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:17400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA CIENENGA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN, OAXACA., lon:-96.53532446, lat:16.20327219}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-010-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {2041039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036072 | Acción | 697769.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697769.28, modificado:697769.28}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 287270 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 287270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036345 | Proyecto de inversión | 346902.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346902.56, modificado:346902.56}} | REHABILITACIÒN DE CAMINOS RURALES - 288110 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288110 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA YOSOCANI PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE TERRACERIA PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA YOSOCANI Y CALLE HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL C, lon:-97.88055886, lat:16.45363359}} | 2021-06-25 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036358 | Proyecto de inversión | 1712254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712254.88, modificado:1712254.88}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA MUNICIPAL - 288188 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288188 | S | 4911 | 4583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMINO COSECHERO RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CAMPO DEPO, lon:-97.95778396, lat:16.46627115}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038592 | Proyecto de inversión | 407378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407378.0, modificado:407378.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 296596 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 296596 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN JUAN GUEGOYACHI, 70482 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-96.26809679, lat:16.66861465}} | 2021-10-15 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038604 | Proyecto de inversión | 152063.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152063.01, modificado:152063.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLE (CALLE FRANCISCO VILLA 1RA ETAPA - 296615 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 296615 | S | 443 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA INTERSECCION FRANCISCO VILLA - CONTINUACION CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE AV, lon:-97.53325599, lat:17.15242494}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036573 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 289101 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289101 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CAMINO A CAÑADA MARÍA YUCUXACO Y CAMINO A SAN FRANCISCO CABALLUA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-97.70846547, lat:17.4701379}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2036573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041512 | Proyecto de inversión | 499996.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.47, modificado:499996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ASUNCIÓN - 309310 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309310 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA LA ASUNCION, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6676439, lat:17.25114454}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034091 | Acción | 168259.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168259.35, modificado:168259.35}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 279602 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO | 279602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAN/094/CAT/002-2021, contratista:SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS GUBERNAMENTALES CONTELEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:168259.35, importe_modificado:168259.35}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2034091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036380 | Proyecto de inversión | 585295.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585295.16, modificado:585295.16}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARTÍ CLAVE: 20DES0142B - 288319 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN COLORADO OAXACA | 288319 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ - COLONIA LINDA VISTA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ- COLONIA LINDA VISTA Y CAMINO TERRACERIA A SAN JUANITO JICAYAN, LA OBRA ESTA UB, lon:-97.96032598, lat:16.45779572}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2036380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040751 | Proyecto de inversión | 544717.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544717.86, modificado:544717.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD - 306380 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 306380 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO SE LOCALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAACIÓN, lon:-96.8953567, lat:16.78913145}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036582 | Proyecto de inversión | 1789483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789483.42, modificado:1789483.42}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORERLOS - 289122 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 289122 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA BARRIO EL TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE LOS MANGALES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CASCO DE LA POBLACION ENTRE LA CAL, lon:-96.66576683, lat:15.82728928}} | 2021-10-16 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041520 | Proyecto de inversión | 1054322.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.44, modificado:1054322.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 309323 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 309323 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.24, meta_modificada:10282.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+130 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERAFEDERAL 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 0130 D, lon:-96.51840063, lat:16.19496826}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-011-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.44, importe_modificado:1054322.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.24}} | {2041520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036105 | Proyecto de inversión | 422827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422827.53, modificado:422827.53}} | MATENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39, CLAVE: 20DST0047Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287362 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287362 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LADO ORIENTE DE LA COMUNIDAD. ENTRE LA CALLE DIAZ ORDAZ E IGNACIO, lon:-97.14118179, lat:16.10481992}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038632 | Acción | 130949.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.58, modificado:130949.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296720 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 296720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2038632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035315 | Proyecto de inversión | 504918.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504918.21, modificado:504918.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRO DEPORTIVO, ESQUINA GUTIÉRREZ EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 284610 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 284610 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.2, meta_modificada:257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DEPORTIVO COLONIA PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DE LAS ROSAS A UN COSTADO DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR , lon:-95.04854566, lat:16.87554944}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035315/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036622 | Proyecto de inversión | 797639.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797639.55, modificado:797639.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL A LOMA NARANJO - 289235 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289235 | S | 220 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:BARRIO LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.93519751, lat:18.15626878}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037007 | Proyecto de inversión | 2105138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105138.06, modificado:2105138.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 290453 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290453 | S | 168 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE AL YEGALAN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL YEGALAN Y , CARRETERA OAXACA PUERTO . ESCONDIDO AL LADO SUR DELA POBLACION, lon:-97.0798316, lat:16.09466769}} | 2021-07-12 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042762 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 313498 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313498 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.94, meta_modificada:4.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.05142396, lat:17.33366726}} | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2042762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041109 | Proyecto de inversión | 919978.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919978.61, modificado:919978.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN - 307868 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307868 | S | 372 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA INICIA TRAMO DE PAVIMENTO EN EZQUINA INDEPENDENCIA CON RAYON A 500 MTS DE LA A, lon:-96.7869676, lat:17.2205598}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041109/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041112 | Proyecto de inversión | 728085.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208269.73, modificado:208269.73}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519816.16, modificado:519816.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALHELÍES - 307887 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307887 | S | 444 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE ALHELÍES PUEBLO EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE MARGARITAS, CALLE QUETZAL OBRA UBICADA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE EL VERGEL AUNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA MI, lon:-96.79162813, lat:17.20945192}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036147 | Proyecto de inversión | 2707174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707174.37, modificado:2707174.37}} | AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 287451 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 287451 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A CAÑADA GRANDE RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZULAPAM-TEOTONGO Y CAMINO CAMINO A CAÑADA GRANDE, SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TEOTONG, lon:-97.542511, lat:17.689176}} | 2021-10-18 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036634 | Proyecto de inversión | 134691.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134691.66, modificado:134691.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRERO - 289261 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289261 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RANCHO RAMIREZ, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEREBRO Y , CALLE CON ENTRONQUE HACIA CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A MEMBRI, lon:-97.5979728, lat:18.06695717}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037016 | Proyecto de inversión | 3316367.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2653094.11, modificado:2653094.11}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663273.53, modificado:663273.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA - 290498 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA | 290498 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6358.6, meta_modificada:6358.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE CARRIL EL PROYECTO SE LLEVARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.01871, lat:17.958849}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037020 | Proyecto de inversión | 1129271.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129271.88, modificado:1129271.88}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 290561 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 290561 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA VILLA NUEVA LOS ANGELES, CALLE COLOSIO A 700 MESTROS DEL PARQUE CENTRAL LOS ANGELES, lon:-95.16486872, lat:17.38987329}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2037020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041574 | Acción | 453758.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453758.19, modificado:453758.19}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 309416 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 309416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.959567, lat:17.801548}} | 2021-02-02 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2041574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043165 | Proyecto de inversión | 904991.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904991.15, modificado:904991.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA TÉCNICA 164 - 315253 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 315253 | S | 208 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:708.57, meta_modificada:708.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE Y , CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 164, lon:-96.24822698, lat:17.24181849}} | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036455 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PORVENIR. - 288612 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288612 | S | 325 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-94.78424771, lat:16.6521438}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/04/2021, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2036455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036663 | Proyecto de inversión | 1496473.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496473.22, modificado:1496473.22}} | CONSTRUCCION DEL MURO CICLOPEO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO - 289324 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289324 | S | 837 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SABRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.91556069, lat:18.16863825}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042796 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO - 313635 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313635 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:PUEBLO SEIS DE ENERO, 70313 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UICADO EN ALGUNAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-94.98565028, lat:17.26660269}} | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2042796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042807 | Proyecto de inversión | 390439.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390439.06, modificado:390439.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL SECTOR CUATRO - 313710 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313710 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.65, meta_modificada:95.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE NIÑOS HEROES A 200 MESTROS DE LA CARRETERA ACAYUCANPALOMARES, lon:-95.05477169, lat:17.22525079}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2042807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036677 | Proyecto de inversión | 154887.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154887.78, modificado:154887.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO - 289360 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289360 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RÍO GRANDE, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO HACIA LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, lon:-97.59015464, lat:18.06057895}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038997 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS - 298480 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 298480 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00738135, lat:16.85426224}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2038997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041164 | Acción | 107354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107354.88, modificado:107354.88}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 308191 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 308191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJT/MSJT-221/FISMDF/3%/001/2021, contratista:ARQ. MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:107354.88, importe_modificado:107354.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2041164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038730 | Proyecto de inversión | 263065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263065.84, modificado:263065.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUAYACANES, MORELOS, RAYON, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 297161 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TOTOLAPAM | 297161 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:8, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS MARGARITAS, 70480 LAS MARGARITAS, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE GUAYACANES Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON LA PRIMERA PAVIMENTACION SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA SIGUIENTE CERCA, lon:-96.17167004, lat:16.69003252}} | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035402 | Proyecto de inversión | 3557971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557971.76, modificado:3557971.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 284913 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | 284913 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.6, meta_modificada:2085.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL MERCA, lon:-96.68425664, lat:16.79953063}} | 2021-09-27 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036718 | Proyecto de inversión | 3219457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219457.2, modificado:3219457.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289477 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289477 | S | 143 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7725.0, meta_modificada:7725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CÓRDOBA PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y CALLE UNIDAD GENERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENA, lon:-97.79754732, lat:17.52869618}} | 2021-06-09 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036520 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS - 288800 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288800 | S | 476 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:PUEBLO LAS CONCHAS, 70156 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA POBLACION DE LAS CONCHAS., lon:-94.71763419, lat:16.66090729}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036524 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 288814 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288814 | S | 51 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:42, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 70158 LA CIÉNEGA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.64551076, lat:16.65422081}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036524/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036526 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 288820 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288820 | S | 101 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 70156 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.77524617, lat:16.67650477}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036527 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 288823 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288823 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALICA DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.76886571, lat:16.70380341}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036528 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL BARRANCÒN - 288843 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288843 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:PUEBLO BARRANCON, 70156 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL RADIO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78085116, lat:16.67585388}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036528/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036532 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO (EMILIANO ZAPATA) - 288874 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288874 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:PUEBLO PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.70106594, lat:16.66474364}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041225 | Proyecto de inversión | 974159.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487079.68, modificado:487079.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487079.68, modificado:487079.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 308383 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 308383 | S | 602 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28100.0, meta_modificada:28100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA - CAMINO LOMA LARGA, CAMINO DEL HORNO A LLEGACHIN, C MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined YOGANA, 71590 ALREDEDORES DE YOGANA, YOGANA OAXACA ENTRE Y , LOS CAMINOS DE YOGANA A LOMA LARGA ALA C, lon:-96.79589926, lat:16.44798659}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402032553 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN EL OCOTE EN LA COLONIA EL LLANITO - 271777 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 271777 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.04, meta_modificada:406.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CALLEJON EL OCOTE COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 EL LLANITO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y AVENIDA UNO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA COLINDA CON LA COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.0502029, lat:16.85991919}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034539 | Proyecto de inversión | 1019885.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019885.08, modificado:1019885.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA OAXAQUEÑA - 281464 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 281464 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.7, meta_modificada:983.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA LA OAXAQUEÑA, 70304 LA OAXAQUEÑA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Y CALLE CIPRES, CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.05101809, lat:16.86812215}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031859 | Proyecto de inversión | 3737813.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737813.06, modificado:3737813.06}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 268249 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 268249 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.6, meta_modificada:2275.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE TAXJËN TUM Y CARRETERA 179, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-96.07678656, lat:17.02712398}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402032224 | Proyecto de inversión | 77449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77449.2, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN DE LETRÁN EN EL SECTOR CUATRO - 269809 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 269809 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.84, meta_modificada:25.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR CUATRO A 400 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMIC, lon:-95.05695045, lat:17.22665747}} | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2032224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033695 | Proyecto de inversión | 1987697.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987697.99, modificado:1987697.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE DE LOMA ALTA - 278074 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 278074 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.15, meta_modificada:627.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN BARRIO LOMA ALTA, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ, EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.320 KM DEL ENT, lon:-96.83334818, lat:18.10523983}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034607 | Proyecto de inversión | 515318.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.43, modificado:515318.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN BARTOLO - 281856 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 281856 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.3, meta_modificada:159.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A 500 MESTROS DE OA CARRETERA TRANSSITMICA, lon:-95.03004889, lat:16.88136936}} | 2021-08-09 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031514 | Proyecto de inversión | 758063.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758063.07, modificado:758063.07}} | AMPLIACIÓN DE LAS RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA RÍO GRANDE - 267464 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267464 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:RANCHERIA RÍO GRANDE, 68704 RÍO GRANDE, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA DE RÍO GRANDE, lon:-96.62717298, lat:17.58350949}} | 2021-10-06 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031924 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ SUR. - 268461 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 268461 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE COLONIA JUÁREZ SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO A 30 METROS DE LA CARRETERA TRANSSISTMICA, lon:-95.03048286, lat:16.87008759}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402026681 | Proyecto de inversión | 448891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448891.74, modificado:448891.74}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES IGNACIO VASQUEZ, ANTONIO DE LEÓN, MORELOS, HIDALGO, ZARAGOZA, ITURBIDE, ZAPATA, REFORMA, NACIONAL, 16 DE SEPTIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, PIPILA, GUERRERO, RAYON, 5 DE MAYO, ALLENDE, PRIVADA DE 15 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA DE MORELOS, CARRETERA A TEZOATLAN - 251704 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251704 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS LUMINARIAS SE CAMBIARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.74172994, lat:17.72030029}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034653 | Proyecto de inversión | 672928.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672928.58, modificado:672928.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA - 282129 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 282129 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA HIDALGO A CONTINUACION DE A AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.70215538, lat:15.99357015}} | 2021-09-03 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402024748 | Proyecto de inversión | 850954.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850954.83, modificado:850954.83}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 - 244546 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 244546 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE IGNACIO VAZQUEZ, AL SUR DE LA CALLE ANTONIO DE LEON EN PRI, lon:-97.74031535, lat:17.71786297}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402026702 | Proyecto de inversión | 94963.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94963.76, modificado:94963.76}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE NACIONAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 251794 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251794 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 500 MTS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.74230207, lat:17.72166856}} | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029385 | Proyecto de inversión | 692660.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692660.07, modificado:692660.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL IEBO NUM. 198 CLAVE 20ETH0198P EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 260404 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 260404 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CALLE ZARAGO, lon:-97.67993993, lat:17.51887849}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2029385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029390 | Proyecto de inversión | 531340.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531340.58, modificado:531340.58}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA - 260416 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 260416 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO, lon:-97.68460373, lat:17.51538551}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029390/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402032335 | Proyecto de inversión | 1430978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430978.2, modificado:1430978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD SECTOR UNO Y AVENIDA JUSTO SIERRA SECTOR UNO Y SECTOR DOS Y CALLE JUSTO SIERRA SECTOR TRES - 270609 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 270609 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD AVENIDA JUSTO SIERRA Y CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DEL, lon:-95.04982101, lat:17.22491623}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034683 | Proyecto de inversión | 1589165.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589165.64, modificado:1589165.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAPANALA - 282228 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 282228 | S | 685 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.2, meta_modificada:1670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PUEBLO TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA GUADALUPE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO PRINCIPAL Y LA GUADALU, lon:-95.72590143, lat:15.96325321}} | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402026710 | Proyecto de inversión | 226020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.9, modificado:226020.9}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA (ALMACENAMIENTO PARAJE DEPOSITO SANTA CRUZ) - 251825 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251825 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.64, meta_modificada:48.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ, lon:-97.74058268, lat:17.72326032}} | 2021-03-19 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026710/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402024407 | Acción | 360635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360635.43, modificado:360635.43}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243120 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 243120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2024407/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402027110 | Proyecto de inversión | 575800.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575800.44, modificado:575800.44}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO - 253278 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 253278 | S | 558 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO EN ENCUENTRA EN LA, lon:-98.27069592, lat:17.48647655}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:575800.44, importe_modificado:575800.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.0}} | {2027110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034717 | Proyecto de inversión | 800000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.06, modificado:800000.06}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA - 282298 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 282298 | S | 319 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO 19 DE ABRIL, 69867 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , LAOBRA SE VA AL MARGEN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LALOCALIDAD 19 DE ABRIL, lon:-97.79213332, lat:17.10415554}} | 2021-04-19 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031669 | Proyecto de inversión | 876398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.51, modificado:876398.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 267809 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267809 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.56218959, lat:17.62698606}} | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402032426 | Proyecto de inversión | 2030000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.22, modificado:2030000.22}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PALMITAS SECTOR 3, EMILIANO ZAPATA SECTOR 1 Y BHETANIA SECTOR 4 - 271128 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 271128 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PALMA EMILIANO ZAPATA, BHETANIA PUEBLO DONAJÍ, 70313 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y , SE ENCUENTRA EN TRES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, lon:-95.06517548, lat:17.14065457}} | 2021-08-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034792 | Proyecto de inversión | 622471.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622471.51, modificado:622471.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COSECHEROS PARAJE LLANO DE HUESO - 282610 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULACINGO | 282610 | S | 131 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LLANO GUESO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE LLANO HUESO, lon:-97.44979647, lat:17.75542008}} | 2021-08-25 | 2021-10-15 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, monto:622471.5, importe_modificado:622471.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2034792/proyecto_INICIO, 2034792/proyecto_FIN, 2034792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034806 | Proyecto de inversión | 817274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, modificado:817274.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LOS CALLEJONES EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE - 282659 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 282659 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.8, meta_modificada:435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA COLONIA LOS ROBLES ORIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA Y CALLE EL CEDRO, A 50 MTS DE LAS VIAS DEL F, lon:-95.04574932, lat:16.86794689}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034828 | Proyecto de inversión | 2324432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324432.87, modificado:2324432.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 0+440 AL KM 1+126 - 282749 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 282749 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+440 - 0+920 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.49351544, lat:16.91595554}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2034828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031201 | Proyecto de inversión | 790116.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790116.16, modificado:790116.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA,EN LA COLONIA CENTRO SUR - 266789 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266789 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA SUR Y CALLE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.04195467, lat:16.87822155}} | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2031201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038176 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA COMUNIDAD DE RÍO MODELO - 295031 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 295031 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:287, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 RANCHO SOÑADOR, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 70 METROS DEL CAUDAL DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN UNA RANCHERIA DE LA AGENNCIA DE LA COLONIA CUA, lon:-94.75567043, lat:17.11398419}} | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039596 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 301153 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301153 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-97.92399649, lat:17.81038236}} | 2021-03-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2039596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039600 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA - 301160 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 301160 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA ACAYUCAN- PALOMARES Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN DE PORRES DE, lon:-95.05089685, lat:17.32016625}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025768 | Proyecto de inversión | 799365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799365.3, modificado:799365.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL - 248131 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 248131 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 16 DE , lon:-98.19616415, lat:17.61123119}} | 2021-10-08 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037050 | Proyecto de inversión | 1524007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524007.59, modificado:1524007.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENARIO - 290736 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290736 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.2, meta_modificada:1296.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTENARIO POR LA CAPILLA ES LA CA, lon:-96.84388866, lat:16.67642395}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037050/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037802 | Proyecto de inversión | 869555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.56, modificado:869555.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 293479 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 293479 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOZETA, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PARAJES DE LA COMUNIDAD CAMINO A COYOTE CAMINO A , lon:-96.84567425, lat:16.69655094}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025781 | Proyecto de inversión | 474734.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474734.06, modificado:474734.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 248180 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 248180 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70393 OCOTAL GRANDE, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , CARRETERA MATIAS ROMERO SAYULA ENTRADA EN LA COLONIA LAS FLORES CAMINO DE TERRACERIAS 8 KM, lon:-94.92650458, lat:16.87610166}} | 2021-10-21 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2025781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037833 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 293597 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293597 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 70309 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.00959382, lat:16.88946863}} | 2021-08-28 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020897 | Proyecto de inversión | 1217531.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217531.53, modificado:1217531.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA AGENCIA CERRO GRANDE - 229809 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229809 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD CERRO GRANDE, lon:-94.53476242, lat:16.27384654}} | 2021-07-27 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029986 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN PRIVADA MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA REFORMA - 262403 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 262403 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA REFORMA, lon:-95.04015491, lat:16.86607824}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039985 | Proyecto de inversión | 638294.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638294.04, modificado:638294.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA CHARIS CASTRO DE LA 7A SECCIÓN - 302325 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 302325 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:90000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y , LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE, lon:-95.01409402, lat:16.42200985}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/092/2021, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:638294.04, importe_modificado:638294.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2039985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020903 | Acción | 442103.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442103.37, modificado:442103.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 229832 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2021-03-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2020903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020904 | Proyecto de inversión | 602643.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602643.49, modificado:602643.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 229833 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229833 | S | 273 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, FRENTE A LA AGENCIA DE POLICÍA DE CERRO CHICO CERRITOS, lon:-94.52299333, lat:16.28343582}} | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020911 | Proyecto de inversión | 780324.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780324.76, modificado:780324.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 229845 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229845 | S | 150 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 40 METROS DEL BAR RIPOL DE LA AGENCIA REFORMA AGRARIA INTEGRAL, lon:-94.4590673, lat:16.2738017}} | 2021-08-07 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037104 | Proyecto de inversión | 588918.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588918.07, modificado:588918.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 290951 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 290951 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE TOLOSITA- EL BAÑO PUEBLO JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-95.0444637, lat:17.19445225}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2037104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037105 | Proyecto de inversión | 1355866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355866.56, modificado:1355866.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 290955 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290955 | S | 30 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LOZETA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LOZETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROL. DE ALTAMIRANO LAS AMPLIACIONES SE REALIZARON EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLAC, lon:-96.85594517, lat:16.69439005}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040007 | Proyecto de inversión | 1771305.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771305.35, modificado:1771305.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 3+045 AL 19+700 SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL (2A ETAPA) - 302408 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302408 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GEGOVELA - GUEGOVELDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 VINIE, lon:-96.88974836, lat:16.7268477}} | 2021-07-12 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402026143 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:661200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIERRA BLANCA - 249475 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 249475 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SECCION EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA CERCA DE LA AGENCIA LAS CALLES SON CONOCIDAS, lon:-97.04887833, lat:16.18338334}} | 2021-04-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030021 | Proyecto de inversión | 692117.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692117.2, modificado:692117.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJON MARIO MIJANGOS EN LA COLONIA PASO LIMON - 263011 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263011 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON MARIO MIJANGOS COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, CARRETERA TRANSISMICA LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL RASTRO, lon:-95.03277883, lat:16.86652487}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037136 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE LA CALLE NORMA MONROY Y LA AVENIDA VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) - 291133 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291133 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NORMA MONRROY, AVENIDA MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.11706992, lat:17.37236209}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2037136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039668 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRANCA EL TEPEHUAJE - 301382 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301382 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PAREJE EL TEPEHUAJE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO , lon:-98.02645964, lat:17.9158447}} | 2021-08-14 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025444 | Acción | 130461.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130461.3, modificado:130461.3}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 246766 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 246766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.468094, lat:16.894802}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2025444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037920 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES - 293967 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293967 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL RIO AZUL, lon:-94.88454882, lat:17.09122204}} | 2021-08-09 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039357 | Proyecto de inversión | 1157346.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157346.49, modificado:1157346.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 300137 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 300137 | S | 223 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA CIUDAD LA CRUZ BLANCA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 2 DE ABRIL CALLE DEMOCRACIA PRIVADA, lon:-96.73086465, lat:16.56995617}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039702 | Proyecto de inversión | 429986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.8, modificado:429986.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN BIENES PUBLICOS 1A ETAPA - 301477 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 301477 | S | 1182 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.65, meta_modificada:343.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL TEMPLO Y CALLE HACIA LA ESCULA SECUNDARIA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO A UN, lon:-96.63235081, lat:16.93987142}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402025466 | Proyecto de inversión | 1479258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479258.76, modificado:1479258.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA MORA - 246833 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 246833 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA MORA KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO , 68555 AGUA MORA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABEXERA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.79177882, lat:18.08581936}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030081 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL NUCLEO RURAL NUEVO UBERO - 263291 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263291 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.24, meta_modificada:36.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CARRETERA TRANSISMICA MATIAS ROMERO-SAYULA ALEMAN MEXICO 185, 70 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDA, lon:-95.05084646, lat:17.3200995}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037182 | Proyecto de inversión | 869273.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869273.71, modificado:869273.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 291345 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291345 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAS GAVIOTAS A 150 METROS DEL PARQUE DEL AMOR, lon:-95.05077247, lat:17.20099829}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039391 | Proyecto de inversión | 765274.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765274.44, modificado:765274.44}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) - 300263 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 300263 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1178.56, meta_modificada:1178.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 70327 LA VICTORIA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LINEA DE CONDUCCION HACIA LA COMUNIDAD LA VICTORIA, lon:-95.20389857, lat:17.35932945}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038365 | Proyecto de inversión | 425100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425100.0, modificado:425100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 295790 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 295790 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS LINEALES DE LA CARRETERA FEDERAL SANTO DOMINGO TONALÁSAN JORGE NUCH, lon:-98.03176266, lat:17.71784232}} | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2038365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040125 | Proyecto de inversión | 730976.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730976.22, modificado:730976.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 303007 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303007 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE LOCALIZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN., lon:-96.92139079, lat:16.72828369}} | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402023594 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ, ENTRE LA CALLE JOSÉ B. CALVO Y PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA BARRIO NUEVO - 240462 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 240462 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERA DE MAYO Y CALLE JOSÉ B. CALVO, CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTR, lon:-95.01983487, lat:16.8782473}} | 2021-08-04 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2023594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030949 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 266142 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266142 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MARTINEZ DE LA TORRE, 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.19864911, lat:17.36989756}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037997 | Proyecto de inversión | 1329641.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329641.43, modificado:1329641.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ - 294285 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 294285 | S | 1025 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:2, direccion:PARAJE SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 EL CARRIZAL, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE Y , SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-96.47366876, lat:16.8916493}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037999 | Proyecto de inversión | 2801633.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801633.07, modificado:2801633.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO - 294287 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 294287 | S | 1025 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-96.46568135, lat:16.89799927}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030170 | Proyecto de inversión | 335878 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335878.0, modificado:335878.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL SALITRE - PLAN DE MINA - 263558 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 263558 | S | 194 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE - PLAN DE MINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA , 71998 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE , lon:-97.00127623, lat:15.9546965}} | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2030170/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402040173 | Proyecto de inversión | 629061.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629061.27, modificado:629061.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ARROLLOS DE HUACHEPIL Y ARROLLO CARRIZAL - 303284 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303284 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE HUACHEPIL Y CARRIZAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE LOCALIZA EL DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LOS ARROYOS DE HUACHEPIL Y , lon:-96.92177762, lat:16.75000681}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402027464 | Acción | 1071341.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071341.25, modificado:1071341.25}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 254442 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO | 254442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2021-01-01 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2027464/proyecto_INICIO, 2027464/proyecto_FIN, 2027464/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402026325 | Proyecto de inversión | 903458.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903458.15, modificado:903458.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN SU PRIMERA ETAPA - 250475 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 250475 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1414.28, meta_modificada:1414.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CARRETERA STGO TAMAZOAL - SILACAYOAPAM, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-98.19791832, lat:17.60568478}} | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030226 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 263760 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263760 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-94.96623821, lat:17.1462953}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030238 | Proyecto de inversión | 817274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, modificado:817274.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN - 263826 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263826 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO A 250 MTS DE LA IGLESIA DE LUZ DEL MUNDO, lon:-95.05050723, lat:17.13428274}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030238/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037329 | Proyecto de inversión | 810944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.68, modificado:810944.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE XHII TIUNDU (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 291949 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 291949 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBERTAD LA OBRA INICIA EN FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.72441997, lat:17.49402731}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402029853 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ NORTE - 261858 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 261858 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.75, meta_modificada:171.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA EJIDO NORTE Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CALLE HOMBRES ILUSTRES A 120 METROS DE LA TIENDA COPPEL HOM, lon:-95.03628541, lat:16.87773565}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030248 | Proyecto de inversión | 1840797.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840797.59, modificado:1840797.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 263852 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 263852 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:61, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO MONTE LIBERAL, 68470 MONTE LIBERAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE CIRCULA EN TERRACERÍA POR EL CAMINO VIEJO HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA MIGUEL , lon:-96.30236039, lat:17.95550951}} | 2021-09-21 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2030248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402031089 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO , COLONIA RINCÓN VIEJO SUR - 266561 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266561 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA 10 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04425385, lat:16.88274422}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402039887 | Proyecto de inversión | 646632.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646632.81, modificado:646632.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA - 302076 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302076 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA SE ENCUENTRA LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA ES EL LUGAR DONDE SE INICIAN LOS TRABA, lon:-96.94040343, lat:16.75627049}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2039887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402030668 | Proyecto de inversión | 1781219.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781219.94, modificado:1781219.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL CHAHUITES LAS CONCHAS - 265175 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 265175 | S | 180 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS APROXIMADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHAUITES LAS CONCHAS, lon:-94.50520664, lat:16.29064856}} | 2021-09-21 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402038144 | Proyecto de inversión | 921273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921273.34, modificado:921273.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TERCERA ETAPA) - 294865 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 294865 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.73, meta_modificada:176.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BELEM A 40 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPECPALOMARES, lon:-95.25337216, lat:17.25163665}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2038144/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051306 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | ¿MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS¿ - 344874 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 344874 | S | 365 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS Y CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS, CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS EMPIEZA EN LA, lon:-96.78398904, lat:16.93487105}} | 2021-03-13 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058795 | Acción | 264365.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264365.31, modificado:264365.31}} | 33303 ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE EL MUNICIPIO REALICE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA. - 258864 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARÁ DE BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 258864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058806 | Acción | 178235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178235.69, modificado:178235.69}} | 33604 SE ELABORA LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL; DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE REVISA LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL PERSONAL QUE ELABORA EL PROYECTO DE LA OBRA Y SE HACE LA DOCUMENTACION QUE COMPLEMEN - 227852 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 227852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.684017, lat:17.0587}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058808 | Acción | 1065800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065800.0, modificado:1065800.0}} | 33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS QUE SE EJECUTARAN PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 - 344704 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/437/PS/FISMDF/C-001/2021, contratista:FABIAN ALEJANDRO MORALES ARGÜELLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1065800.0, importe_modificado:1065800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051337 | Proyecto de inversión | 3078378.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078378.54, modificado:3078378.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA JUAREZ ENTRE JUSTO SIERRA Y MORELOS - 345002 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 345002 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.0, meta_modificada:25030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA BENIT JAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA A, lon:-94.83446, lat:16.47363}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CJU1906254G7, contratista:CJU1906254G7, convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3078378.54, importe_modificado:3078378.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2503.0}} | {2051337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051004 | Proyecto de inversión | 2154318.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154318.59, modificado:2154318.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 343449 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343449 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA CHUPARROSA - AGUA DE TIERRA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA LLEGANDO POR EL CAMI, lon:-96.49106109, lat:18.06686019}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051021 | Proyecto de inversión | 453153.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453153.25, modificado:453153.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 343535 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 343535 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, lon:-95.37280988, lat:17.34113578}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048440 | Acción | 423247.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423247.3, modificado:423247.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 334061 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GONIERNO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALAPAM ETLA OAXACA | 334061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2048440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO - 334084 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 334084 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO A SAN MIGUEL LA CALLE EL CALVARIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA AGENCIA, lon:-95.6996186, lat:17.33555507}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048489 | Proyecto de inversión | 1175078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175078.0, modificado:1175078.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 334209 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA SA DE CV | 334209 | S | 621 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA A 3232 M DE LA ENTRADA DE SAN JUAN JALTEPEC, lon:-95.6617572, lat:17.37554933}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051075 | Proyecto de inversión | 936267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936267.51, modificado:936267.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO OCOTE, CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343903 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343903 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ- CAMINO DE IXCATLAN Y BRE, lon:-96.52748106, lat:18.09563217}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048511 | Proyecto de inversión | 439820.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439820.12, modificado:439820.12}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA : CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC(SAN FELIPE TILPAN), MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334277 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334277 | S | 124 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC A SAN FELIPE TILPAN ES UN CAMINO SACACOSECHAS DONDE PARA LOS PRODUCTORES ES INDISPENSABLE, lon:-96.03102222, lat:17.86795873}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048514 | Proyecto de inversión | 283045.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283045.12, modificado:283045.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LA INDEPENDENCIA - 334300 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 334300 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 220 M DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.48905067, lat:17.3093438}} | 2021-11-22 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051100 | Proyecto de inversión | 953851.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953851.54, modificado:953851.54}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 344048 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344048 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ZACATAL SECCION CAMINO ZACATAL, 68462 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ZACATAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 182, KM 1, lon:-96.51751621, lat:18.0981408}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048530 | Proyecto de inversión | 504568.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504568.21, modificado:504568.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BUENA VISTA - 334363 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 334363 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO A 500 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA COLINDA CON LA CARRETERA FEDER, lon:-97.48706316, lat:17.30117359}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051125 | Proyecto de inversión | 48881.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48881.01, modificado:48881.01}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 1A ESTAPA - 344141 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 344141 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LAS PEÑAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, lon:-96.02802252, lat:16.99543322}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:21410.77, importe_modificado:21140.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051143 | Proyecto de inversión | 454623.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454623.19, modificado:454623.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y LA CALLE MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO. - 344197 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 344197 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA, lon:-94.83446, lat:16.47363}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/002/2021, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:454623.19, importe_modificado:454623.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2051143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051160 | Proyecto de inversión | 2664097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664097.02, modificado:2664097.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 344279 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344279 | S | 825 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.97, meta_modificada:2828.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SANTO TOMAS PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CAMINO PLAYA CHICA - SANTO TOMAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS SE LLEGA POR EL CAMINO JALAP, lon:-96.51402808, lat:18.04172134}} | 2021-08-16 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051163 | Proyecto de inversión | 449662.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449662.27, modificado:449662.27}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 344289 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 344289 | S | 409 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PEREZ GASCA Y CALLE CENTENARIO, CALLE SALIDA DEL TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-97.42496495, lat:17.55075033}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/001/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:449662.27, importe_modificado:449662.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051163/proyecto_PROCESO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_INICIO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_PROCESO, 2051163/proyecto_FIN, 2051163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051227 | Proyecto de inversión | 710053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710053.26, modificado:710053.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, PRIMERA ETAPA. - 344596 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 344596 | S | 88 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES, lon:-96.644722, lat:16.503889}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051228 | Proyecto de inversión | 2656527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656527.31, modificado:2656527.31}} | INTEGRACION DE VEGETACION EN JARDINES AREA 1 Y AREAS ADJUNTAS CON PLANTAS DE LA ZONA, EN LA PLAZA DEL EXCONVENTO - 344602 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 344602 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA BARDA ATRIAL DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO., lon:-96.779528, lat:16.993611}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051237 | Proyecto de inversión | 823331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823331.72, modificado:823331.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LAS AV. INDEPENDENCIA, AV. EMILIANO ZAPATA, AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 344634 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 344634 | S | 4682 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , AV. EMILIANO ZAPATA AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNIC, lon:-96.21023468, lat:17.85961909}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051258 | Proyecto de inversión | 2653696.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653696.87, modificado:2653696.87}} | CONFORMACION DE JARDINES CON PLANTAS DE LA ZONA EN AREA 2 Y AREA 3, ADJUNTOS A LA ENTRADA AL EXCONVENTO - 344686 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 344686 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LAS AREAS ADJUNTAS A LA ENTRADA DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRO OAXACA, lon:-96.779556, lat:16.994056}} | 2021-12-08 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046769 | Proyecto de inversión | 518391.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518391.99, modificado:518391.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA GUIENAXHI DE LA QUINTA SECCIÓN - 327909 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 327909 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 QUINTA SECCIÓN, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ASUNCION IXTALTEPEC-EL ESPINAL Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GUIENAXHI QUE SE LOCALIZA COLIN, lon:-95.05283408, lat:16.4973204}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050118 | Proyecto de inversión | 202195.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202195.55, modificado:202195.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340463 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340463 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE, lon:-96.53835477, lat:18.07282413}} | 2021-03-04 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051632 | Proyecto de inversión | 333098.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333098.76, modificado:333098.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES HACIA LAS RANCHERÍAS SAN LUCAS, JUQUILITA, MIRADOR, RIO PIEDRA Y CERRO SOL - 346247 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 346247 | S | 484 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.87178587, lat:16.23483884}} | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046419 | Proyecto de inversión | 2745253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745253.88, modificado:2745253.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CHOVE'E- TANTI KI'L DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 326477 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 326477 | S | 670 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHOVEE - TANTI KIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CARRETERA A TICUA, SE ENCUENTRA CER, lon:-97.49917476, lat:17.02140521}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046789 | Proyecto de inversión | 1234323.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234323.52, modificado:1234323.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES - 327982 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 327982 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LAS FLORES SECCION SITO LAS FLORES, 70140 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE AL PUNTE VEHIUCULAR, LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL INICIA EN LA ESCUELA , lon:-94.90136072, lat:16.73836995}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052052 | Proyecto de inversión | 2427165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427165.67, modificado:2427165.67}} | CONSTRUCCION DE PISO CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN EL FORO YA HA ZUCU, ESTACIONAMIENTO Y RAMPAS - 348064 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 348064 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1009.21, meta_modificada:1009.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE CAMPESINA CON GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBACION, lon:-96.779778, lat:16.994028}} | 2021-11-16 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2052052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048000 | Proyecto de inversión | 1006944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006944.45, modificado:1006944.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE FEBRERO, BUGAMBILIAS, HIDALGO. - 332544 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC SA DE CV | 332544 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LAS CALLES SE ENCUENTRAN SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A 375 M DE LA AG, lon:-95.5489161, lat:17.43871498}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046430 | Proyecto de inversión | 2349581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349581.88, modificado:2349581.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 326545 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI | 326545 | S | 601 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ARROYO LOS NOPALES ENTRE LA CALLE D, lon:-97.7306067, lat:17.689826}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046811 | Proyecto de inversión | 385325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385325.0, modificado:385325.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA - 328028 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 328028 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL RANCHERIA MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIJE HACIA LA CASETA DE CONTROL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.01099968, lat:16.6588427}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046818 | Proyecto de inversión | 2645351.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645351.85, modificado:2645351.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA(ACCESO AL SERVICIO BASICO A LA VIVIENDA) - 328038 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 328038 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:AMPLIACION ICHI KI IYO INTERIOR 0 RANCHO EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION ICHI KI IYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD A 550 METROS, lon:-97.51411662, lat:17.03892885}} | 2021-07-14 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2046818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052064 | Acción | 2499580.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499580.38, modificado:2499580.38}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2052064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045782 | Proyecto de inversión | 810290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810290.62, modificado:810290.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, RANCHO NUEVO-MONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM. 17+000, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 324187 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324187 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - MONTE OSCURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 17 PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , RANCHO NUEVOMONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0000 AL KM.1700, lon:-95.02118034, lat:16.87949507}} | 2021-10-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046060 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 325204 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 325204 | S | 1396 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200000.0, meta_modificada:200000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO MATAMOROS - COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , SAN JUAN TEITIPAC, lon:-96.6, lat:16.93333333}} | 2021-11-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046070 | Proyecto de inversión | 268588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268588.13, modificado:268588.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE BENITO JUAREZ CON CLAVE: 20KCC0284K - 325263 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO | 325263 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.81, meta_modificada:530.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA PUEBLO LLANO PLAZA, 70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO QUE PERTENECE A LA ESCUELA PRE, lon:-96.45814934, lat:16.00588505}} | 2021-11-11 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050186 | Acción | 96703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96703.68, modificado:96703.68}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 340692 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 340692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050189 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 340700 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 340700 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL, CENTRO SANTIAGO YOLOMECATL, lon:-97.56798618, lat:17.4741219}} | 2021-07-15 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051715 | Proyecto de inversión | 1186476.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186476.26, modificado:1186476.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON - 346553 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 346553 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-94.8388, lat:16.47199}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2051715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051719 | Proyecto de inversión | 1292803.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292803.08, modificado:1292803.08}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO - 346567 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 346567 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:3910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE QUE ES LA CALLE B, lon:-96.52515257, lat:17.02869534}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {2051719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052083 | Proyecto de inversión | 976455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976455.88, modificado:976455.88}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN - 348188 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348188 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO -, lon:-96.51774001, lat:18.10415472}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2052083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046863 | Proyecto de inversión | 744012.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744012.75, modificado:744012.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC,OAXACA - 328224 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 328224 | S | 159 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 70140 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.86288084, lat:16.72306551}} | 2021-10-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046871 | Proyecto de inversión | 1887747.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887747.92, modificado:1887747.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN MONJAS LOCALIDAD LOS POCITOS - 328262 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 328262 | S | 141 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , NO TIENE CALLES POSTERIORES SOLO PRIVADAS, lon:-96.620278, lat:16.360556}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051740 | Proyecto de inversión | 1356080.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356080.48, modificado:1356080.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 346647 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346647 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ., lon:-97.96375233, lat:17.67507029}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051741 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN NICOLAS Y CAMINO REAL. - 346649 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 346649 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL. PUEBLO EL CUETE, 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES ACTUALMENTE SON DE TIERRA Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS SON INTRANSITABLES YA QUE CONDUCEN AL ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , lon:-98.00272332, lat:16.7838306}} | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052112 | Proyecto de inversión | 1007133.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007133.1, modificado:1007133.1}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348319 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348319 | S | 3050 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.76, meta_modificada:700.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTE, lon:-96.52543844, lat:18.08077042}} | 2021-09-20 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2052112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047707 | Proyecto de inversión | 687772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687772.11, modificado:687772.11}} | RAHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 331349 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LAJARCIA | 331349 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE ZARATE AQUINO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EL BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUEL, lon:-95.92492445, lat:16.51109437}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049855 | Proyecto de inversión | 1372402.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372402.41, modificado:1372402.41}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EN SAN PEDRO HUAMELULA - 339570 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 339570 | S | 1268 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CAMINO RIO PAPAYA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO NAYPU LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS TRES REYES Y EN EL CAMINO QU, lon:-95.6748541, lat:16.03337948}} | 2021-04-02 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049862 | Proyecto de inversión | 897142.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897142.82, modificado:897142.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DEL ANONAL - 339591 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 339591 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE PROLOGACIÓN DEL ANONAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PROLONGACION DEL ANONAL, PRIVADA SEGUNDA DEL ANONAL LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-96.67385628, lat:17.05749759}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2049862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051389 | Proyecto de inversión | 930745.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930745.12, modificado:930745.12}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ROALÓ - 345201 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345201 | S | 268 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO TRINIDAD, 71284 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA Y EMPIEZA A UNO, lon:-96.77805015, lat:16.92203315}} | 2021-11-03 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051751 | Proyecto de inversión | 701222.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701222.95, modificado:701222.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRA - 346689 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346689 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, lon:-97.96376209, lat:17.67507061}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2051751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051768 | Acción | 159126.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159126.96, modificado:159126.96}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 346753 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 346753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.67212, lat:17.058476}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052144 | Proyecto de inversión | 928805.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.47, modificado:928805.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCION PRIMERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348482 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348482 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA , lon:-96.53064895, lat:18.06952447}} | 2021-02-03 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052144/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049878 | Proyecto de inversión | 1884852.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884852.27, modificado:1884852.27}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190 - 339643 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339643 | S | 201 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1401.6, meta_modificada:1401.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN FRANCISCO TUTLA, 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO TUTLA SOBRE LA CARRETERA, lon:-96.66845705, lat:17.06359076}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051782 | Acción | 344594.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344594.81, modificado:344594.81}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 346790 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 346790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051796 | Acción | 58041.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58041.39, modificado:58041.39}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 346839 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 346839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2021-07-10 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052157 | Proyecto de inversión | 998246.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998246.75, modificado:998246.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348522 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348522 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 124 + 200 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.55023468, lat:18.06069043}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047752 | Proyecto de inversión | 1032310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.37, modificado:1032310.37}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COMPO NUEVO - 331509 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 331509 | S | 231 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOS PRINCIPALES Y , CAMINOS PRINCIPALES DEL POBLADO CAMPO NUEVO Y NUEVO CAMPO NUEVO, lon:-95.50057991, lat:17.45339877}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046156 | Proyecto de inversión | 700793.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700793.07, modificado:700793.07}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR0376X - 325559 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE LA REFORMA | 325559 | S | 236 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.33, meta_modificada:128.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PORVENIR, ENTRANDO A LA POBLACION POR EL CAMINO PRINCIPAL AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA , lon:-97.85022622, lat:16.68241188}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2046156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046549 | Proyecto de inversión | 1711526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.15, modificado:1711526.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA DE LA COLONIA EL MIRADOR - 327034 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 327034 | S | 72 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.5, meta_modificada:2033.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL MIRADOR, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE GALENA , lon:-97.12209841, lat:15.92998855}} | 2021-02-19 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049898 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA PERICON - 339690 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 339690 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PROLONGACION PERICÓN, 69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , JUNTO A LA AGENCIA DE PERICON EN LA VIA PRINCIPAL DE LA AGENCIA PARA MEJOR ACCESO...., lon:-97.05760904, lat:17.6489732}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2049898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051419 | Proyecto de inversión | 3029127.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029127.77, modificado:3029127.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS AVENIDA 21 DE MARZO Y AV. NACOZARI. - 345347 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO | 345347 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:24460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA HEROES DE NACOZARI, AVENIDA 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE , lon:-94.83062, lat:16.46554}} | 2021-07-17 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2446.0}} | {2051419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045964 | Proyecto de inversión | 29143.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29143.54, modificado:29143.54}} | SEÑALMIENTO VERTICAL EN CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA AL BARRAS DEL KM 4+000 AL KM 5+000 - 324828 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAXACA | 324828 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 00000 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - AYUTLA Y C, lon:-96.21767826, lat:17.04412487}} | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045964/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045970 | Proyecto de inversión | 3416986.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416986.99, modificado:3416986.99}} | CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 324849 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TAVELA | 324849 | S | 450 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.96, meta_modificada:263.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-95.91166306, lat:16.6549306}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/M-357/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:3416986.99, importe_modificado:3416986.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045970/proyecto_INICIO, 2045970/proyecto_PROCESO, 2045970/proyecto_INICIO, 2045970/proyecto_FIN, 2045970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047777 | Acción | 224002.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224002.74, modificado:224002.74}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 331608 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA | 331608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2047777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050797 | Proyecto de inversión | 2494406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494406.48, modificado:2494406.48}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 342756 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILPAM DE GUERRERO | 342756 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSITA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE DEL EXCONVENTO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.779722, lat:16.993722}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050797/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046193 | Proyecto de inversión | 2940445.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940445.05, modificado:2940445.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA. - 325720 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325720 | S | 356 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:PUEBLO LACHIXOVA, 68997 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.96666404, lat:17.31702587}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASBL/12/2021, contratista:JACOBO BALTAZAR MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2940445.05, importe_modificado:2940445.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2046193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049942 | Proyecto de inversión | 1661508.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661508.46, modificado:1661508.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA - 339857 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339857 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.7, meta_modificada:1190.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCIA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAZMINES, CALLE NARDOS LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.69977449, lat:17.05048927}} | 2021-05-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049942/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051456 | Proyecto de inversión | 804425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804425.0, modificado:804425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 345534 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345534 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA NUEVA ESPERANZA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA NUEVA ESPERANZA, lon:-95.57492402, lat:17.11986637}} | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051460 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 345541 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345541 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA LA OBRA A UNOS 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.76090792, lat:16.92158268}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051825 | Proyecto de inversión | 517104.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517104.51, modificado:517104.51}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. PUNTA VIZCAYA - 347033 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347033 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA VIZCAYA FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE PUNTA VIZCAYA Y AMPLIACION ARANTZAZU, CALLE SALINACRUZ EL FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA, lon:-96.69013189, lat:17.03861681}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045981 | Proyecto de inversión | 1324512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324512.04, modificado:1324512.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS CALLES - 324893 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 324893 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CA, lon:-97.0801554, lat:15.8869955}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046219 | Proyecto de inversión | 1222540.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222540.36, modificado:1222540.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 325786 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 325786 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69626 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CALLE RAYÓN, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE RAY, lon:-97.138035, lat:17.651175}} | 2021-11-19 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046226 | Proyecto de inversión | 3057443.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057443.65, modificado:3057443.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 325809 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325809 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNOS MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVIENDAS E, lon:-95.93147102, lat:17.32141941}} | 2021-07-26 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASJL/15/2021, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3057443.65, importe_modificado:3057443.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2046226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049948 | Proyecto de inversión | 714050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.85, modificado:714050.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA LARGA - 339866 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 339866 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO LOMA LARGA, 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SANTI, lon:-96.92741033, lat:16.9920666}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051848 | Proyecto de inversión | 389957.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389957.59, modificado:389957.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347095 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347095 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENNIDA DEL TRABAJO PUEBLO MACEDONIO AL, 68465 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX. UBI, lon:-96.00074116, lat:17.80582446}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051866 | Proyecto de inversión | 197688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.82, modificado:197688.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL ROSARIO - 347172 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347172 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.48, meta_modificada:116.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA MAZA EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA EGENCIA DE P, lon:-96.68768047, lat:17.04797979}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047821 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y BARRIO NUEVA ERA - 331747 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INNOVA BUILDER SA DE CV | 331747 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , CALLE INDEPENDENCIA Y EL BARRIO NUEVA ERA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-95.55765578, lat:17.43419432}} | 2021-10-11 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047833 | Proyecto de inversión | 236328.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236328.99, modificado:236328.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTAL - 331784 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 331784 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE OCOTAL, 68269 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA DE AGUILA Y CAMINO CAMINO A BUENA, lon:-96.94088451, lat:17.00649724}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050841 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ZERTUCHE, NIÑO PERDIDO, IGNACIO ALLENDE, NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO - 342917 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342917 | S | 433 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I MADERO PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION QUE ES LA CAL, lon:-96.56677722, lat:17.02764084}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046619 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 327290 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 327290 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR AL DOMI ENTRE LAS AVENIDA PRINCIPAL AL POBLADO DE BUENA VI, lon:-95.2942088, lat:17.71049953}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2046619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051505 | Proyecto de inversión | 414254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414254.88, modificado:414254.88}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 345718 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345718 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUNTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.76496342, lat:16.9240461}} | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047840 | Proyecto de inversión | 659549.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659549.08, modificado:659549.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO MANANTIAL - 331803 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 331803 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, lon:-96.20320143, lat:17.93916356}} | 2021-03-29 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050874 | Proyecto de inversión | 533257.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533257.22, modificado:533257.22}} | REHABILITACIÓN AL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL 2DA. ETAPA. - 343017 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343017 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENT, lon:-96.51875185, lat:17.030994}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050877 | Acción | 942304.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942304.98, modificado:942304.98}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 343025 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 343025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046265 | Proyecto de inversión | 2773951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773951.37, modificado:2773951.37}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL (PRIMERA ETAPA) - 325933 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 325933 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE AGUILA COLINDANTE CON CAMPO DE AVIACION, 68268 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SA, lon:-96.955909, lat:17.007881}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049996 | Proyecto de inversión | 760483.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760483.63, modificado:760483.63}} | 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS PRIMERA ETAPA - 340016 | 20 | Oaxaca | 99 | San Andrés Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA | 340016 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, LA CALLE SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA URBANA DE SAN ANDRES TEP, lon:-98.39476193, lat:17.66938155}} | 2021-08-19 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051532 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:797000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DOCE DE JULIO - 345835 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345835 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 12 DE JULIO PUEBLO 12 DE JULIO, 70232 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 12 DE JULIO, lon:-95.11215656, lat:17.27641011}} | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051900 | Proyecto de inversión | 1709885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709885.85, modificado:1709885.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) - 347317 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347317 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 500 PUEBLO ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - , lon:-96.5264987, lat:18.08071113}} | 2021-07-19 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051901 | Proyecto de inversión | 344035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344035.06, modificado:344035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347339 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347339 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 68465 LA REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MA, lon:-96.21778991, lat:17.86032024}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047502 | Proyecto de inversión | 1298389.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298389.23, modificado:1298389.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 330553 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330553 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA RANCHO QUEMADO, 71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA A 8 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE NORTE, lon:-96.78987067, lat:17.01193301}} | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047502/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050884 | Proyecto de inversión | 3072469.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072469.23, modificado:3072469.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 343047 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343047 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y ENTRA, lon:-96.52521025, lat:17.02891405}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050889 | Proyecto de inversión | 1471977.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471977.78, modificado:1471977.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO RABON DE LA LOCALIDAD ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343074 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343074 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.8, meta_modificada:1308.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE CERRO RABON SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALLE JALAPA DE DIAZ - ARROYO ZAPOTILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD ARRO, lon:-96.54561176, lat:18.07942921}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046280 | Proyecto de inversión | 1777383.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777383.39, modificado:1777383.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCACALIDAD DE HONDURA LUCERO - 325989 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325989 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, NO SE ENCONTRO LA UBICACION EN EL MAPA LA LOCALIDAD SE ENCUIENTRA ADELANTE DE LA AGENCIA DE SAN B, lon:-95.95067569, lat:17.3207549}} | 2021-08-02 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/AHL/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1777383.39, importe_modificado:1777383.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2046280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050016 | Proyecto de inversión | 885209.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885209.28, modificado:885209.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ÁLAMOS COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO - 340086 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 340086 | S | 26 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.99, meta_modificada:130.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDES Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO PARA LLEGAR ES SOBRE LA CARRET, lon:-96.70292245, lat:17.07815034}} | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051556 | Proyecto de inversión | 2002216 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002216.0, modificado:2002216.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATOTONILCO 2° ETAPA¿ - 345953 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 345953 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO BARRIO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A UNOS 250 METROS LINEALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y ES UNA OBRA, lon:-97.01175747, lat:16.56802797}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051558 | Proyecto de inversión | 1335236.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335236.04, modificado:1335236.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 345956 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345956 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LAZARO CARDENAS PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA DE LAZARO CARDENAS, lon:-95.14522381, lat:17.19946906}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047521 | Proyecto de inversión | 1899995.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899995.08, modificado:1899995.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN - 330635 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330635 | S | 664 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:121.64, meta_modificada:121.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN JUAN, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA A ZACHILA CALLE GUERRERO, A 200 .00 M DEL EX , lon:-96.7777174, lat:16.990696}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2047521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050051 | Proyecto de inversión | 518815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518815.9, modificado:518815.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALLE MORELOS - 340203 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340203 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL A LA CALLE MORELOS SE PUEDE ACCESAR POR AVENIDA FERROCARRIL EN EL CARRI, lon:-96.67563925, lat:17.05869799}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050052 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 340208 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN | 340208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050056 | Acción | 44852.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44852.19, modificado:44852.19}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 340251 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC | 340251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050057 | Proyecto de inversión | 2400500.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400500.52, modificado:2400500.52}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ROMA Y ÁLAMOS (SEGUNDA ETAPA) - 340252 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 340252 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:721.96, meta_modificada:721.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA ROMA Y ÁLAMOS COLONIA LOS ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE ANTONIO GÓMEZ SOTO, CALLE LAURELES LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.70061858, lat:17.04844461}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051565 | Proyecto de inversión | 1648822.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648822.01, modificado:1648822.01}} | CONSTRUCCION DE PISO Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN ANDADOR CAPITANES Y ESTACIONAMIENTO - 345981 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 345981 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.17, meta_modificada:236.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE CAMPESINA Y EL BOULEVAR ESCUELA MEDICO MILITAR, lon:-96.779833, lat:16.993861}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051573 | Proyecto de inversión | 1186597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186597.75, modificado:1186597.75}} | CONSTRUCCION DE PISO Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN ANDADOR GUERRERO Y ESTACIONAMIENTO - 346014 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 346014 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:424.89, meta_modificada:424.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA FRENTE A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.779667, lat:16.994167}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051579 | Proyecto de inversión | 1902105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902105.2, modificado:1902105.2}} | ¿AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2° ETAPA¿ - 346041 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346041 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA EMPIEZA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO, lon:-97.02024728, lat:16.58895249}} | 2021-10-12 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051943 | Proyecto de inversión | 324426.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324426.85, modificado:324426.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 347471 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347471 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CALLE OLIMPICA PUEBLO SAN AGUSTIN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX., lon:-96.03822377, lat:17.78177539}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050936 | Proyecto de inversión | 1074486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074486.85, modificado:1074486.85}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD SECCION LOS RUBIO, ARROYO GRANDE - 343231 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343231 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 131 + 200 SECCION , 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN SECCION LO, lon:-96.49624449, lat:18.10047973}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050083 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO MULTIDEPORTIVO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA - 340345 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 340345 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70157 VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-94.78443023, lat:16.66820978}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051596 | Proyecto de inversión | 951052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951052.6, modificado:951052.6}} | ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA DE POLICÍAS TEXCOCO¿ - 346099 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346099 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.03187354, lat:16.57051238}} | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051965 | Proyecto de inversión | 1076362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076362.92, modificado:1076362.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECCION CUARTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347592 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347592 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DEL PANTEON MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALLE AL, lon:-96.53758514, lat:18.06895329}} | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051973 | Proyecto de inversión | 239383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239383.07, modificado:239383.07}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ROSARIO - 347643 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347643 | S | 6700 | 5007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE EX HACIENDA FRACCIONAMIENTO IVO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA CIRCUTO 1 NORTE Y CALLE EL MOLINO, CALLE LA HACIENDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-96.68917154, lat:17.0467037}} | 2021-11-29 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050969 | Proyecto de inversión | 856300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856300.0, modificado:856300.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO PASLE - 343316 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 343316 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO PASLE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO PASLE, 70738 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ARROYO PASLE Y CALLE ARROYO PASLE, CALLE ARROYO PASLE ENTRE CALLE ARROYO PASLE, .P. 70738, ARROYO PASLE, S, lon:-95.32547654, lat:16.64994404}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2050969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046372 | Proyecto de inversión | 2999028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999028.43, modificado:2999028.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUANACAXTLE, DEL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, SEGUNDA ETAPA - 326334 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 326334 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.7, meta_modificada:2855.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACUIL Y AVENIDA RAUL GONZALEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE, lon:-97.09145127, lat:15.88151484}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051621 | Proyecto de inversión | 1692432.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692432.44, modificado:1692432.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 346219 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 346219 | S | 300 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN ALEJO EL PROGRESO, lon:-96.72386052, lat:17.88684204}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051992 | Proyecto de inversión | 903896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.1, modificado:903896.1}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347716 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347716 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - SA, lon:-96.52279199, lat:18.10835768}} | 2021-04-12 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402052004 | Proyecto de inversión | 721938.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721938.86, modificado:721938.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347767 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347767 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO RAYA LECONA, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX.,, lon:-96.02357104, lat:17.87522395}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2052004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050985 | Proyecto de inversión | 1369682.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369682.23, modificado:1369682.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES - 343397 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS | 343397 | S | 385 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL EL CANAL SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO EN LA VIALIDAD CALLE 10 DE, lon:-97.54247891, lat:17.10076731}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/320/FISMDF/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:1369682.23, importe_modificado:1369682.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2050985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050994 | Proyecto de inversión | 914813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914813.65, modificado:914813.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343423 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343423 | S | 407 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - , lon:-96.52158596, lat:18.10144323}} | 2021-02-22 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047497 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COIXTEPEC - 330535 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 330535 | S | 178 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A COIXTEEPEC PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO PIÑAS Y , LA RED DE DISTRIBUCION SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, lon:-96.27981153, lat:16.01528795}} | 2021-08-02 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047498 | Proyecto de inversión | 516340.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516340.09, modificado:516340.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD - 330536 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | 330536 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , LA CALLE EN CUESTION SE ENCUENTRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.16068116, lat:16.15748554}} | 2021-05-16 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047498/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047499 | Proyecto de inversión | 1089379.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089379.49, modificado:1089379.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PALO DE LUMBRE - 330539 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 330539 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:PARAJE PALO DE LUMBRE, 71400 RANCHO PALO DE LUMBRE, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MINA Y , ESTA OBRA SE UBICA A 36 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE SUR, lon:-96.78940397, lat:16.9830814}} | 2021-09-20 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045588 | Proyecto de inversión | 331142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.47, modificado:331142.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323488 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323488 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MILITAR Y CALLE LINDERO LLANO SUCHIAPA, CALLE BENITO JUAREZ CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05088954, lat:16.86053163}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045588/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045616 | Proyecto de inversión | 423230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423230.56, modificado:423230.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 323577 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323577 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.75, meta_modificada:375.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE MANUEL URNA, CALLE HIDALGO CALLE 1 DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍAMUNICIPAL RINCÓN VIEJO SANTA MARÍA, lon:-95.04058275, lat:16.89239768}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048689 | Proyecto de inversión | 1223212.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610502.86, modificado:610502.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612709.43, modificado:612709.43}} | MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 335004 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 335004 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES EN EL KILOMETRO 0101, lon:-95.49754819, lat:17.49461426}} | 2021-05-10 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045499 | Proyecto de inversión | 1236661.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236661.5, modificado:1236661.5}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA:REHABILITACIÓN DE LA PRESA EL FIRCO - 323185 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 323185 | S | 1070 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL FIRCO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , CALLE 17 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA A 3 KILOMETROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL LA LOCALIDAD, lon:-96.64262717, lat:16.95858079}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2045499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045501 | Acción | 164152.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164152.46, modificado:164152.46}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 323187 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 323187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2045501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058794 | Acción | 35988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.96, modificado:35988.96}} | 33604 1. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANÁLISIS, REALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, Y REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN A ENTERA SATISFACCIÓN - 343505 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LILIANA SANCHEZ CRUZ | 343505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01, contratista:MUNICIPIO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, convocante:LILIANA SANCHEZ CRUZ, monto:35988.96, importe_modificado:35988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058794/proyecto_INICIO, 2058794/proyecto_PROCESO, 2058794/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048744 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 335182 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 335182 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL MANANTIAL, 68465 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ROJAS MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN ROJAS MORALES Y MIGUEL HIDALGO DE , lon:-96.09922999, lat:17.93542557}} | 2021-08-26 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058804 | Acción | 286541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286541.13, modificado:286541.13}} | 33303 ASESORÍA TÉCNICA, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, QUE REALIZARA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO ASESORÍA TÉCNICA Y CONTABLE PARA EL - 159458 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE | 159458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}} | 2021-03-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058804/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045241 | Proyecto de inversión | 243537.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243537.97, modificado:243537.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322185 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322185 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MA, lon:-95.11835597, lat:16.82239361}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048760 | Proyecto de inversión | 2655878.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655878.93, modificado:2655878.93}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL, OFICINA Y SANITARIOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 335219 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 335219 | S | 453 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:863.92, meta_modificada:863.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE IGN, lon:-96.77432522, lat:16.98854002}} | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2048760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048772 | Acción | 205221.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205221.81, modificado:205221.81}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 335253 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 335253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}} | 2021-01-21 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2048772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045263 | Proyecto de inversión | 736769.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736769.39, modificado:736769.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322594 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322594 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.76, meta_modificada:639.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO HIDALGO ORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y AVENIDA TRES, CALLE C3 CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05165684, lat:16.88030713}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045263/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045265 | Proyecto de inversión | 1057406.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057406.35, modificado:1057406.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322604 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322604 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA BARRANCONES PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.06471972, lat:16.82331093}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045267 | Proyecto de inversión | 404818.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404818.25, modificado:404818.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO FIERRO, CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322606 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322606 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE CHIMALAPA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO FIERRO Y CALLE CHIMALAPA, CALLE PINOTEPA CALLE ADOLFO FIERRO CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SANTA MA, lon:-95.03129085, lat:16.88838296}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045267/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045268 | Proyecto de inversión | 775361.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775361.55, modificado:775361.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 322607 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322607 | S | 233 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE AL CAMPO PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.06369401, lat:16.8205401}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045270 | Proyecto de inversión | 825745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825745.59, modificado:825745.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 322613 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322613 | S | 162 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.96060532, lat:16.93713108}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048782 | Proyecto de inversión | 377696.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377696.58, modificado:377696.58}} | AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BOTIJA - 335293 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335293 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A LAS BOTIJAS INTERIOR SN RANCHERIA LA BOTIJA, 70736 LA BOTIJA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO LAS BOTIJAS Y CAMINO LAS BOTIJAS - ALGODON, CALLE CAMINO LAS BOTIJAS ENTRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMI, lon:-95.33019723, lat:16.64994404}} | 2021-05-31 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048613 | Proyecto de inversión | 340469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340469.93, modificado:340469.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334644 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334644 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE CALLE NOCHE TRISTE EJIDO SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN EL EJIDO SANTA SOFIA, lon:-96.16937052, lat:17.9052598}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045302 | Proyecto de inversión | 342712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342712.1, modificado:342712.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL, DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322670 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322670 | S | 198 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EJIDO NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALFREDO NOBEL PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO SANTA MARÍA , lon:-95.03311033, lat:16.8874681}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049681 | Acción | 116579.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116579.37, modificado:116579.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 338919 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2049681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049683 | Proyecto de inversión | 1355071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355071.82, modificado:1355071.82}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA - 338922 | 20 | Oaxaca | 99 | San Andrés Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEPETLAPA | 338922 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALL, lon:-98.39162864, lat:17.66768022}} | 2021-08-26 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2049683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048808 | Proyecto de inversión | 679010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679010.12, modificado:679010.12}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 335381 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335381 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA C.P. 7, lon:-95.29507613, lat:16.8331458}} | 2021-05-31 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048817 | Proyecto de inversión | 598080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598080.1, modificado:598080.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOS COCOS, PRIMERA ETAPA - 335410 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335410 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:57, direccion:CALLE LOS COCOS INTERIOR SN COLONIA LOS COCOS, 70735 LOS COCOS [COLONIA], SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LOS COCOS Y CAMINO TRAMO LOS COCOS - SANTA MARIA GUIENAGATI, CALLE LOS COCOS ENTRE EL TRAMO LOS COCOS SANT, lon:-95.2116, lat:16.433483}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048817/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048823 | Proyecto de inversión | 388944.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388944.03, modificado:388944.03}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (TRASNFORMADOR) EN PIE DE CERRO - 335432 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 335432 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:26, direccion:CALLE LOS IGLESIAS INTERIOR SN RANCHERIA PIE DE CERRO, 70737 PIE DE CERRO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LOS IGLESIAS Y CALLE LOS IGLESIAS Y PARAJE PIE DE CERRO, CALLE LOS IGLESIAS EN TRE LA CALLE LOS IGLESISAS, lon:-95.289077, lat:16.810564}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048825 | Proyecto de inversión | 1570447.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570447.89, modificado:1570447.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO - 335435 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 335435 | S | 127 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE PASAJE EL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LLAMADO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA., lon:-97.05116626, lat:16.42623068}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048825/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048633 | Proyecto de inversión | 305201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305201.63, modificado:305201.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334699 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334699 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - CAMINOS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO , 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA LOS CAMINOS SACA C, lon:-96.16902991, lat:17.88657487}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048654 | Proyecto de inversión | 954579.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954579.71, modificado:954579.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334815 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334815 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALBERTO GARCIA CARBAJAL, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-96.20836787, lat:17.8592821}} | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045345 | Proyecto de inversión | 95234 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95234.0, modificado:95234.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 322750 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 322750 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO JUCHITAN - MATIAS ROMERO KILÓMETRO 45 + 121 RANCHERIA BARRANCA COLORADA, 70140 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE MIRADOR, SE LOCALIZA LA OBRA AL LADO D, lon:-94.99487267, lat:16.73833016}} | 2021-06-16 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049734 | Proyecto de inversión | 1929385.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929385.71, modificado:1929385.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO,MUNIICPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 339139 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 339139 | S | 1300 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL CASCO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO COLONIA SANTA LUCÍA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE CALICANTO LA OBRA SE UBICA EN, lon:-96.69415387, lat:17.06459784}} | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2049734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048864 | Proyecto de inversión | 215028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215028.0, modificado:215028.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO - 335539 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA OCOTLAN | 335539 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ANGEL, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE PRIVADA DE, lon:-96.712767, lat:16.709268}} | 2021-08-20 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045651 | Proyecto de inversión | 524798.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524798.01, modificado:524798.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 323678 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323678 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:19, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I MADERO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70370 NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORVENIR, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGA, lon:-95.04793803, lat:16.89246689}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048962 | Proyecto de inversión | 872968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872968.77, modificado:872968.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑAÑE, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 335836 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 335836 | S | 113 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN PEDRO AÑANE, 69569 SAN PEDRO AÑAÑÉ (AÑAÑE), SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.3685562, lat:17.52098979}} | 2021-11-05 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:872968.77, importe_modificado:872968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.0}} | {2048962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050371 | Proyecto de inversión | 422350.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422350.12, modificado:422350.12}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CENTENARIO Y MORELOS CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE EJERCITO NACIONAL Y CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA INTERNACIONAL) - 341335 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341335 | S | 1038 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL CALLE SIN NOMBRE,CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CUATRO CA, lon:-97.57499635, lat:17.4722203}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050374 | Proyecto de inversión | 2870433.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870433.43, modificado:2870433.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SECCION ARROYO GRAVA DE LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341345 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341345 | S | 552 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE ARROYO GRAVA PUEBLO LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE ARROYO GRAVA Y CAMINO LOMA SAN JUAN - JALAPA DE DIAZ, CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-96.53844597, lat:18.10011593}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050753 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA DE CERA - 342586 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342586 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PUEBLO LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.98918506, lat:17.02684939}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050763 | Proyecto de inversión | 2329812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329812.58, modificado:2329812.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 342611 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 342611 | S | 700 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.21960225, lat:17.81107071}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050764 | Proyecto de inversión | 403555.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403555.73, modificado:403555.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FIALLO Y CALLE CLAVELES - 342618 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342618 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE FIALLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CRUCE DE LA CALLE FIALLO Y CLAVELES, lon:-96.51302241, lat:17.02629825}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047222 | Proyecto de inversión | 281222.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281222.37, modificado:281222.37}} | RAHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 329795 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329795 | S | 95 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA ZONA DE CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA ZONA DE SIEMBRA DE LADERA Y L A 2.1 KILÓMETROS DE DE SAN J, lon:-95.90469387, lat:16.50540168}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047236 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 329820 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 329820 | S | 9 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A TRES CALLES DE LADO DERECHO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.44110668, lat:17.51621764}} | 2021-04-05 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2047236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050774 | Proyecto de inversión | 2140560.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140560.34, modificado:2140560.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO,LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, LINEA DE DISTRIBUCION) DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN. - 342646 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342646 | S | 513 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOMAS DE SAN JUAN, 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y CALLE PALMERAS, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE UBICA A 08 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUILAP, lon:-96.763242, lat:17.002379}} | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050790 | Proyecto de inversión | 1395265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395265.42, modificado:1395265.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO MORALES) - 342712 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342712 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 200 PUEBLO RANCHO MORALES, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMIN, lon:-96.94543729, lat:17.04372108}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045693 | Proyecto de inversión | 1705844.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705844.15, modificado:1705844.15}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA MARÍA PETAPA -LLANO SUCHIAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323865 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323865 | S | 7203 | 6664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA PETAPA - MATIAS ROMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 11 PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SANTA MARÍA PETAPA LLANO SUCHIAPA DEL KM, lon:-95.11504359, lat:16.82599203}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047280 | Proyecto de inversión | 2270430.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270430.62, modificado:2270430.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) - 329949 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329949 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA (GUADALUPE LA CIÉNEGA), 68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE LA CIENEGA., lon:-96.82980844, lat:17.98987936}} | 2021-07-17 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047283 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 329956 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329956 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:217, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68970 OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTI, lon:-95.50170903, lat:17.49693984}} | 2021-09-20 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2047283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058809 | Acción | 110419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110419.83, modificado:110419.83}} | 33604 ASESORÍA TÉCNICA EN PLATAFORMAS: SISPLADE, MIDS, RFT, INTEGRACION DE PROYECTOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES SEMARNAT, ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS - 111771 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 111771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740486, lat:17.720238}} | 2021-03-17 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058809/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050450 | Proyecto de inversión | 837489.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837489.71, modificado:837489.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DE LA PRESA DERIVADORA SOBRE EL RIO SALADO - 341543 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341543 | S | 695 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROJAS DE CUAUHTEMOC - GUENDULAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.61363087, lat:17.00786436}} | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047302 | Proyecto de inversión | 215756.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215756.06, modificado:215756.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 329992 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329992 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DEL SEÑOR MACARIO CASTELAR, lon:-96.85177045, lat:17.9500354}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2047302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045747 | Proyecto de inversión | 790748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790748.8, modificado:790748.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 324052 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324052 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO GUIVISIA - MONTAÑA ADENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 14 PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0000 AL KM. 14000 EN LA AGENCIA M, lon:-94.95702685, lat:16.95898596}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046943 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 328699 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 328699 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE MARZO, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.45361198, lat:17.47123925}} | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2046943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047332 | Proyecto de inversión | 672974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672974.91, modificado:672974.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SAN MIGUEL - 330071 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330071 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE AGUA - RIO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO RIO SAN MIGUEL, 00000 RÍO SAN MIGUEL (LLANO NOPAL), CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, lon:-96.81101566, lat:17.93409834}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2047332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050505 | Proyecto de inversión | 889186.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889186.2, modificado:889186.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN (CALLE HERMENEGILDO GALEANA, NARCIZO MENDOZA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 341749 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341749 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE BEITO JUÁREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA AVENIDA HIDALGO , lon:-97.57081452, lat:17.47471642}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047341 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN - 330095 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330095 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL JORDAN, 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION , lon:-97.06676111, lat:16.13387282}} | 2021-05-24 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047345 | Proyecto de inversión | 900160.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.56, modificado:900160.56}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 330100 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 330100 | S | 250 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO GRANDE CERCA DE LA JUNT, lon:-97.4289, lat:17.8482}} | 2021-05-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2047345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047352 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 330115 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330115 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION Y CALLE RUMBO AL MUNICIPIO, CALLE RUMBO A NOPALA, lon:-97.08222303, lat:16.09551139}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047358 | Proyecto de inversión | 202257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202257.13, modificado:202257.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 330127 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330127 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ATRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.80814428, lat:17.94301487}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2047358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047375 | Proyecto de inversión | 639664.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639664.28, modificado:639664.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHORRO DE AGUA - CERRO CULEBRA - 330168 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330168 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CULEBRA - CHORRO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO , 00000 CERRO CULEBRA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CHORRO DE AGUA A CERRO CULEBRA, lon:-96.816735, lat:17.930509}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050522 | Proyecto de inversión | 851770.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851770.11, modificado:851770.11}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 341792 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341792 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO A YODODEÑE A 1.8 KM DEL MUNICIPIO DE CANTAROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DEL AG, lon:-97.138056, lat:17.499167}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050526 | Proyecto de inversión | 320856 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:30856.0, modificado:30856.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 341801 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 341801 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LOS BAÑOS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-98.31453763, lat:17.623287}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2050526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402054409 | Proyecto de inversión | 1362534.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062534.72, modificado:1062534.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIï¿½N Y MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO PACHIï¿½E SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA - 295518 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 295518 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO Rï¿½O PACHIï¿½E, 70330 Rï¿½O PACHIï¿½E, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A, lon:-95.06119246, lat:16.96502689}} | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108715, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1362534.72, importe_modificado:1362534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.6}} | {2054409/proyecto_PROCESO, 2054409/proyecto_INICIO, 2054409/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050543 | Proyecto de inversión | 149881.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.92, modificado:149881.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA CEREZAL - 341860 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 341860 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO LOMA CEREZAL, 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.9383598, lat:17.01875136}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047029 | Proyecto de inversión | 2920659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 329182 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SE ENCARGAR EL MUNICIPIO | 329182 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CALLE 4 CAMINOS INTERIOR SN RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EL OJO DE AGUA EN UN COSTADO DE LA COMUNIDAD., lon:-97.47834262, lat:17.06451993}} | 2021-09-20 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048275 | Proyecto de inversión | 517361.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.26, modificado:517361.26}} | REHABILITACION DE ANDADORES EN SAN JERONIMO TECOATL - 333600 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333600 | S | 262 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTR ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y IGLESIA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.9151835, lat:18.1688536}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048275/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047427 | Proyecto de inversión | 1265921.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265921.19, modificado:1265921.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 330340 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330340 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MORELOS, CAMINO CAMINO A SAN JUAN YUTA LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA A UNA CU, lon:-97.08789355, lat:16.97314777}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050558 | Proyecto de inversión | 845355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845355.87, modificado:845355.87}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO - 341902 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 341902 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUENDULAIN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PUNTOS DE LOS CANALES EXISTENTES SOBRE EL CAMINO A GUENDULAIN, lon:-96.61391049, lat:17.00841944}} | 2021-07-12 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050567 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN AGBRIEL MIXTEPEC - 341940 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341940 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE A NOPALA, SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL LA POBLA, lon:-97.07148527, lat:16.0921023}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050568 | Proyecto de inversión | 2306269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306269.1, modificado:2306269.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCION LOS ROQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+348, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341949 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341949 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAM, lon:-96.50055623, lat:18.10427394}} | 2021-03-10 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050569 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL PRIMERA ETAPA - 341951 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 341951 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.4, meta_modificada:149.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICNETE GUERRERO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.34464938, lat:17.57605683}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047440 | Proyecto de inversión | 1344080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344080.14, modificado:1344080.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 330390 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330390 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA PRIVADA DE LA SECUNDARIA, CALLE CAMINO A SAN JUAN YUTA Y CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION , lon:-97.08660777, lat:16.972686}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050586 | Proyecto de inversión | 2188233.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188233.59, modificado:2188233.59}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LINEA DE CONDUCCION AL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LAS SECCIONES 5A Y 6A DEL BARRIO SAN LUCAS - 342023 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342023 | S | 723 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A 04 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO EN DIRECCIÓN NOROESTE D, lon:-96.7766795, lat:16.9842821}} | 2021-10-20 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050589 | Proyecto de inversión | 55216 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, modificado:55216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN Y CAMINOS VECINALES - 342032 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 342032 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE Y , SE REVESTIRÁN CON MATERIAL MEJORADO DIFERENTES CALLES CALLES DE LA POBLACIÓN, lon:-97.5660589, lat:17.46960616}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047059 | Proyecto de inversión | 2477145.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477145.75, modificado:2477145.75}} | MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 329267 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329267 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO SE EFECTÚA DES DE LA ENTRADA POSTERIOR DE BELLA VISTA HASTA A CUBRIR 12 KM SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-95.28807612, lat:17.71490784}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047475 | Acción | 186210.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186210.87, modificado:186210.87}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 330458 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS | 330458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 186210.87 | 186210.87 | 186210.87 | 186210.87 | 186210.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/157/CAT/002-2021, contratista:CONSULTORES JURIDICOS ULARECHE & ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:186210.87, importe_modificado:186210.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2047475/proyecto_PROCESO, 2047475/proyecto_FIN, 2047475/proyecto_INICIO, 2047475/proyecto_FIN, 2047475/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050231 | Proyecto de inversión | 2988847.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988847.42, modificado:2988847.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340868 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340868 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 300 RINCONADA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CARRETERA HUAUTLA , lon:-96.53929102, lat:18.0737267}} | 2021-03-08 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050235 | Proyecto de inversión | 820057.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820057.19, modificado:820057.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 340876 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 340876 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION PRECI, lon:-97.06118924, lat:17.54000722}} | 2021-10-06 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050237 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE - 340887 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 340887 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE Y CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE, CALLE DEL PANTEON SAN ISIDRO, lon:-95.297822, lat:16.873684}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050603 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 342095 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342095 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE SANTA BARABARA HUACAPA, lon:-98.30130812, lat:17.57968527}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2050603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050618 | Proyecto de inversión | 629407.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629407.59, modificado:629407.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO DE HIELO - 342137 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342137 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO RIO DE HIELO, 68269 RÍO DE HIELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.93389009, lat:17.00239508}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050619 | Proyecto de inversión | 1657921.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657921.82, modificado:1657921.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA DE LA COLONIA OJO DE AGUA - 342138 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342138 | S | 383 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM RANCHERIA OJO DE AGUA, 71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA DE CAMINO REAL Y CALLE EL SUMIDERO, CAMINO CAMINO REAL ESTA OBRA SE UBICA EN CARRETERA A CUILÁPA, lon:-96.770238, lat:17.0055155}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050619/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050620 | Proyecto de inversión | 2979592.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979592.24, modificado:2979592.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA DEL KM 0+400.00 AL KM 0+900.00 - 342150 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342150 | S | 152 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO LA CONCHA - PLAYA CHICA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA LLEGANDO POR EL CA, lon:-96.4816576, lat:18.05471927}} | 2021-07-19 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050626 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 342173 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 342173 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAROS - TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE CANTA, lon:-97.13507239, lat:17.49858294}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050627 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES EL RECREO, 20 DE NOVIEMBRE, BENITO JÚAREZ Y MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA - 342175 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342175 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE EL RECREO Y VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA AGENCIA, lon:-98.32490247, lat:17.5624005}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050646 | Proyecto de inversión | 385291.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385291.19, modificado:385291.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ - 342229 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 342229 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.39, meta_modificada:206.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE ALDAMA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.33861188, lat:17.61910125}} | 2021-09-17 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050647 | Proyecto de inversión | 2660392.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660392.68, modificado:2660392.68}} | CONSTRUCCION DE PISOS Y GUARNICIONES CON PIEDRA LAJA DE LA ZONA, EN LOS ANDADORES MALINCHE, ZAHUAPILA, MOCTEZUMA, TEOTILES, Y ESTACIONAMIENTO - 342231 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342231 | S | 14792 | 12095 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.88, meta_modificada:881.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINA PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA BARDA ATRIAL DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE , lon:-96.77971649, lat:16.99344944}} | 2021-11-17 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047119 | Proyecto de inversión | 1998613.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998613.66, modificado:1998613.66}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC - 329496 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329496 | S | 2308 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO LOMA DEL VIENTO, 68611 LOMA DEL VIENTO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA A, lon:-96.86479206, lat:17.94316833}} | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402057396 | Proyecto de inversión | 9657941.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9657941.66, modificado:9655252.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA TRADICIONAL E INDUSTRIAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA (CAMPUS OAXACA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011829500121 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-09-07 | 2022-01-13 | 9655252.58 | 9655252.58 | 9655252.58 | 9655252.58 | 9655252.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9655252.58, importe_modificado:9655252.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2895.0}} | {2057396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se tiene que agregar menos del 100% en sus avances ya que no se cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX210402048375 | Proyecto de inversión | 1044282.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044282.02, modificado:1044282.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO - 333855 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 333855 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE LA UNION Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEP, lon:-96.92581913, lat:17.00149804}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050282 | Proyecto de inversión | 651532.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651532.42, modificado:651532.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 341022 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341022 | S | 695 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CARRANZA LAS ROSAS ALDAMA, AMAPOLAS, GARDENIAS, Y CAMINO NACIONAL PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIRIOS, CAMINO CAMINO NAC, lon:-96.6215139, lat:17.00439892}} | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050297 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 341058 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341058 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN GABRIEL MIXTEPEC PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO A NOPALA, CAMINO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO SE ENCUEN, lon:-97.0790237, lat:16.08498594}} | 2021-07-15 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050652 | Proyecto de inversión | 2570558.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570558.05, modificado:2570558.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) DEL KM 0+000.00 AL KM 0+431.76 - 342248 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342248 | S | 302 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.56, meta_modificada:2590.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 700 SECCION ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ -, lon:-96.52650439, lat:18.08071259}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047133 | Proyecto de inversión | 1907371.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907371.69, modificado:1907371.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRES ARROYOS - 329530 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 329530 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA EN EL MAPA SE ENCUENTRA A 5 HORAS CAM, lon:-95.95683844, lat:17.33941805}} | 2021-08-06 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASITA/09/2021, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1907371.5, importe_modificado:1907371.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2047133/proyecto_INICIO, 2047133/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050308 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACIÓN (UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR). - 341091 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 341091 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANTIAGO YOLOMECATL CERCA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR, lon:-97.5765044, lat:17.47114466}} | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050308/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050319 | Proyecto de inversión | 1531497.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531497.19, modificado:1531497.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341154 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341154 | S | 412 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.36, meta_modificada:1331.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 138 + 500 PUEBLO LA PERMUTA, 68462 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA FEDERAL JAL, lon:-96.48902394, lat:18.09757106}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047168 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO - 329617 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329617 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE E, lon:-95.50082667, lat:17.45320431}} | 2021-10-06 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047168/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047171 | Proyecto de inversión | 327854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327854.81, modificado:327854.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO AL CAMINO RURAL NUXOÓ DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+300 M - 329629 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ENCARGO EL MUNICIPIO | 329629 | S | 560 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NUXOÓ - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NUXOÓ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.47861084, lat:17.06533019}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047171/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050338 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO HIDALGO - 341224 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341224 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:76, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO HIDALGO, 71970 BARRIO HIDALGO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CARRETERA A NOPALA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA A OAXACAPUERTO ESCONDIDO Y LA CARRETERA, lon:-97.08473795, lat:16.09409586}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050338/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050707 | Proyecto de inversión | 3348869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348869.33, modificado:3348869.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA - 342449 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342449 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.8, meta_modificada:3277.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.51545517, lat:17.0329021}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050720 | Proyecto de inversión | 4595499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4595499.1, modificado:4595499.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 342481 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342481 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA Y CALLE LA CHUPARROSA, , lon:-96.49115499, lat:18.06686364}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050361 | Proyecto de inversión | 1028507.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028507.94, modificado:1028507.94}} | CONSTRUCCION D EPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TRES POSTES - 341310 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341310 | S | 141 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 3 POSTES BARRIO 3 POSTES, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE RUMBO A LA CLINICA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACION DE A UN COSTADO D, lon:-97.07695006, lat:16.0896296}} | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050721 | Proyecto de inversión | 699799.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699799.24, modificado:699799.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIVERA DEL RÍO NIZAVIGANA - 342482 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 342482 | S | 102 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE CALLE RIVERA DEL RIO INTERIOR SN RANCHERIA NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE EL CAMINO DE ACCESO PR, lon:-95.33294381, lat:16.65783816}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050729 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 342500 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342500 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 PUEBLO EL PORTEZUELO, 68269 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A, lon:-96.93994515, lat:17.03766522}} | 2021-12-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050730 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 342501 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 342501 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LOS DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MAPA POR LO QUE NO EXISTE UNA UB, lon:-96.61951204, lat:17.00663322}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2050730/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047196 | Proyecto de inversión | 456036.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456036.28, modificado:456036.28}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL ORGANAL - 329709 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329709 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:CALLE ORGANAL INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA LOCALIDAD DE EL COYUL ESTA A 2.1 KILOMETROS DE DE SAN JUAN LAJARCIA Y EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-95.9062595, lat:16.50235347}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047210 | Proyecto de inversión | 3814080.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814080.34, modificado:3814080.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO - 329761 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329761 | S | 593 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.7, meta_modificada:1667.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO DE, lon:-96.85191842, lat:17.94894839}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060984 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494346.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 13526 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13526 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 2 DE ABRIL EL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.3627601, lat:17.8725797}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 494346.86 | 494346.86 | 494346.86 | 494346.86 | 494346.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:494346.86, importe_modificado:494346.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2060984/proyecto_INICIO, 2060984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060985 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386983.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN MIXTEPEC - 13529 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13529 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCION MIXTEPEC, 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-96.96587787, lat:16.86688695}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386983.68 | 386983.68 | 386983.68 | 386983.68 | 386983.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2060985/proyecto_PROCESO, 2060985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060987 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:587952.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO ZEGACHE - 13534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13534 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON A 300 MESTROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y A 200 METROS DE CAPIL, lon:-96.74729, lat:16.848689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 587952.96 | 587952.96 | 587952.96 | 587952.96 | 587952.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1516933.12, importe_modificado:1516933.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2060987/proyecto_INICIO, 2060987/proyecto_PROCESO, 2060987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060989 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389848.16}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COSOLAPA - 13549 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13549 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS A 400 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.68187901, lat:18.59899541}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 389848.16 | 389848.16 | 389848.16 | 389848.16 | 389848.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:25.0}} | {2060989/proyecto_INICIO, 2060989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060990 | Proyecto de inversión | 2576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, modificado:2572612.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CHILTEPEC - 13551 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13551 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, lat:17.94902923}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2572612.85 | 2572612.85 | 2572612.85 | 2572612.85 | 2572612.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6982837.61, importe_modificado:6982837.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2060990/proyecto_PROCESO, 2060990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060991 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13553 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13553 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE SABINO CRESPO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CA, lon:-96.75897823, lat:17.0048431}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2060991/proyecto_INICIO, 2060991/proyecto_PROCESO, 2060991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060992 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 13557 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13557 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 69816 PROGRESO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA POE CAMINO DE TERRACERIA APROXIMADAMENTE A 1KM DEL CENTRO SE SALUD, lon:-97.604627, lat:17.386924}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060992/proyecto_INICIO, 2060992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060993 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659610.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 13558 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13558 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZÁRAGOZA Y CALLE EL PALMAR, CALLE HIDA A 969 MTS. DE LA PURIFICADORA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.76286, lat:16.888897}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 659610.34 | 659610.34 | 659610.34 | 659610.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2060993/proyecto_PROCESO, 2060993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060994 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409753.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO DEL PALMAR - 13560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13560 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 120 DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.488933, lat:16.513515}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | 409753.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819506.62, importe_modificado:819506.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060994/proyecto_INICIO, 2060994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060996 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13564 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS DOS CUADRAS AL N, lon:-96.7576331, lat:17.00007388}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2060996/proyecto_INICIO, 2060996/proyecto_PROCESO, 2060996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060997 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:659809.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13565 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13565 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJAD PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE, CALLE MOCTEZUMA A 431 MTS. DE LA TELESECUNDARIA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y, lon:-96.729828, lat:16.834322}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 659809.39 | 659809.39 | 659809.39 | 659809.39 | 659809.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/023/2022, contratista:CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1448391.59, importe_modificado:1448391.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2060997/proyecto_PROCESO, 2060997/proyecto_INICIO, 2060997/proyecto_PROCESO, 2060997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060998 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 13566 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13566 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.939974, lat:15.896334}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060998/proyecto_INICIO, 2060998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060999 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131778.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13573 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13573 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.7563086, lat:17.00073662}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | 131778.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2060999/proyecto_PROCESO, 2060999/proyecto_INICIO, 2060999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061000 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028645.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 13575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13575 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 957 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CA, lon:-96.372906, lat:16.138989}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028645.07 | 1028645.07 | 1028645.07 | 1028645.07 | 767098.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1542967.61, importe_modificado:1542967.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061000/proyecto_PROCESO, 2061000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061001 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142444.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACAMAMA - 13576 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13576 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA CORREGIDORA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A, lon:-98.062561, lat:16.414581}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2061001/proyecto_PROCESO, 2061001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061003 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028250.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13579 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE CAM. DE LA TOMA Y , CARRETERA INTERNACIONAL EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.65642239, lat:17.05857975}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028250.07 | 1028250.07 | 1028250.07 | 1028250.07 | 1028250.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028250.07, importe_modificado:1028250.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061003/proyecto_INICIO, 2061003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061004 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170389.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 13580 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13580 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69240 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.953339, lat:17.811394}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 170389.8 | 170389.8 | 170389.8 | 170389.8 | 170389.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2061004/proyecto_PROCESO, 2061004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061006 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142444.52}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 13585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13585 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO REAL EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 260 METROS DE LA ORGANIZACIÓN RESTAURATIVA TECNOLÓGIC, lon:-96.38921931, lat:18.057855}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | 142444.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2061006/proyecto_PROCESO, 2061006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061007 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449824.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 13590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13590 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO GONZÁLEZ PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 100 MTS DE LA VIEJA BIBLIOTECA A 200, lon:-96.96075775, lat:17.8022527}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 449824.8 | 449824.8 | 449824.8 | 449824.8 | 449824.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2061007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061008 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:604415.07}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ISABEL CAJONOS - 13591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13591 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , A 430 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.04826499, lat:17.54685698}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 604415.07 | 604415.07 | 604415.07 | 604415.07 | 604415.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/045/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:604415.07, importe_modificado:604415.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2061008/proyecto_INICIO, 2061008/proyecto_PROCESO, 2061008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061009 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863987.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA JUQUILA - 13592 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13592 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA JUQUILA, 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 515 METROS AGENCIA MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓ, lon:-98.01383, lat:17.29202}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | 863987.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/026/2022, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:863987.37, importe_modificado:863987.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061009/proyecto_INICIO, 2061009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061010 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:227997.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 13593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13593 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ORDOÑEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LUCIANO MEJÍA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE, lon:-96.39873851, lat:18.05781043}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 227997.63 | 227997.63 | 227997.63 | 227997.63 | 227997.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1139924.67, importe_modificado:1139924.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2061010/proyecto_INICIO, 2061010/proyecto_PROCESO, 2061010/proyecto_FIN, 2061010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061011 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864507.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ATOTONILCO - 13596 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13596 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 420 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.19165828, lat:16.10757258}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1729014.36, importe_modificado:1729014.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2061011/proyecto_INICIO, 2061011/proyecto_PROCESO, 2061011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061012 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:716602.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13598 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE INDEPENDENCIA A 429 MTS. DE LA CAPILLA SANTA MARTHA A 200 METROS DEL CAMINO H, lon:-96.730369, lat:16.834705}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 716602.93 | 716602.93 | 716602.93 | 716602.93 | 716602.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/023/2022, contratista:CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1448391.59, importe_modificado:1448391.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2061012/proyecto_PROCESO, 2061012/proyecto_INICIO, 2061012/proyecto_PROCESO, 2061012/proyecto_FIN, 2061012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061013 | Proyecto de inversión | 1235996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235996.6, modificado:1235832.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS FRESNOS - 13600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13600 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 520 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-95.3398715, lat:17.240505}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1235832.08 | 1235832.08 | 1235832.08 | 1235832.08 | 1235832.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2022, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235832.08, importe_modificado:1235832.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.5}} | {2061013/proyecto_PROCESO, 2061013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061014 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2056129.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 13608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13608 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OZOLOTEPEC, CALLE NICOLÁS BRAVO EL BENEFICIARIO IDENRTIFICADO SE EN, lon:-96.464418, lat:16.185038}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2056129.86 | 2056129.86 | 2056129.86 | 2056129.86 | 2056129.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/024/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2056129.86, importe_modificado:2056129.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.5}} | {2061014/proyecto_PROCESO, 2061014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061015 | Proyecto de inversión | 992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992000.0, modificado:991302.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO SINDIHUI - 13609 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13609 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE PERALVILLO PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA A 202 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA A 200 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 DEL, lon:-97.349343, lat:17.006067}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 991302.57 | 991302.57 | 991302.57 | 991302.57 | 991302.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/046/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:991302.57, importe_modificado:991302.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2061015/proyecto_INICIO, 2061015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061017 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357383.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 13614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13614 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE REFORMA A 238 DEL TEMP, lon:-96.301837, lat:17.777842}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 357383.94 | 357383.94 | 357383.94 | 357383.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2022, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:357383.94, importe_modificado:357383.94}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2061017/proyecto_PROCESO, 2061017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061018 | Proyecto de inversión | 888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888000.0, modificado:870232.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13621 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE ALDAMA CAMINO A A SAN MARTÍN A 200 METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.721556, lat:16.836246}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 870232.19 | 870232.19 | 870232.19 | 870232.19 | 870232.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1516933.12, importe_modificado:1516933.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1776.0}} | {2061018/proyecto_INICIO, 2061018/proyecto_FIN, 2061018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102061019 | Proyecto de inversión | 912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:911927.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN GRANDE - 13625 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13625 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MACIN GRANDE, 68476 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VERACRUZ A 67 METROS DE TIENDA DICONSA A 200 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE E, lon:-96.30586124, lat:18.11367078}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 911927.04 | 911927.04 | 911927.04 | 911927.04 | 911927.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1139924.67, importe_modificado:1139924.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {2061019/proyecto_INICIO, 2061019/proyecto_PROCESO, 2061019/proyecto_FIN, 2061019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061021 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1234969.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COMÚN - 13669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13669 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COMÚN, 71410 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 650 MTS. DE LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.929196, lat:16.458625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1234969.64 | 1234969.64 | 1234969.64 | 1234969.64 | 1234969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1749540.34, importe_modificado:1749540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2061021/proyecto_INICIO, 2061021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061022 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864507.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 13670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13670 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 112 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA , lon:-97.2266, lat:16.05128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | 864507.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1729014.36, importe_modificado:1729014.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061022/proyecto_PROCESO, 2061022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061024 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864535.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO SANTO DOMINGO - 13675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13675 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CERRO SANTO DOMINGO, 68483 CERRO SANTO DOMINGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 MTS DE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.37751, lat:17.86501}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 864535.34 | 864535.34 | 864535.34 | 864535.34 | 864535.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2161541.29, importe_modificado:2161541.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061024/proyecto_PROCESO, 2061024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061026 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863599.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13678 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 338 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE CAMINO SIN NOMBRE DE TERRACERIA, lon:-96.965512, lat:17.082039}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 863599.27 | 863599.27 | 863599.27 | 863599.27 | 863599.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2022, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1295398.9, importe_modificado:1295398.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061026/proyecto_INICIO, 2061026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061027 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE MANZANITA - 13680 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13680 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO DE MANZANITA, 68267 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN ELE CNETRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.97358, lat:17.1229}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 863790 | 863790 | 863790 | 863790 | 863790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/026/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727580.0, importe_modificado:1727580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061027/proyecto_PROCESO, 2061027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061028 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO GUILÁ - 13686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13686 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-96.43301, lat:16.80686}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 863790 | 863790 | 863790 | 863790 | 863790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/026/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727580.0, importe_modificado:1727580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061028/proyecto_PROCESO, 2061028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061029 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4410224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLO - 13689 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13689 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE DE LAS TRES CRUCES INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LAS TRES CRUCES, CALLE LA CRUZ SE ENCUENTRA UBICADO A 317.54 METROS DE LA CAPILL, lon:-96.10799386, lat:18.09665392}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4410224.75 | 4410224.75 | 4410224.75 | 4410224.75 | 4410224.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6982837.61, importe_modificado:6982837.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2061029/proyecto_PROCESO, 2061029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061030 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1729471.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJIDO ADALBERTO VÉLEZ - 13690 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13690 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CALLE LIBERACIÓN INTERIOR SN PUEBLO EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, 68465 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JORGE L TAMAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BENEFICIARIO SE UBICA A 32O ME, lon:-96.00274, lat:17.80355}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1729471.71 | 1729471.71 | 1729471.71 | 1729471.71 | 1729471.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/101/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1729471.71, importe_modificado:1729471.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2061030/proyecto_PROCESO, 2061030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061032 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909904.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA LARGA - 13708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13708 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 71430 LOMA LARGA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MTS. DE LICONSA Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.02785123, lat:16.64175476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 909904.63 | 909904.63 | 909904.63 | 909904.63 | 909904.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/079/2022, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909904.63, importe_modificado:909904.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061032/proyecto_INICIO, 2061032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061033 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15496.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 13709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE DE AYUNTAMIENTO Y CALLE DE AYUNTAMIENTO, SE ENCUENTRA UBICADO A 30 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.66417257, lat:16.8128032}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 15496.03 | 15496.03 | 15496.03 | 15496.03 | 15496.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2061033/proyecto_INICIO, 2061033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061036 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30992.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 13729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13729 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO A INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, lon:-96.67319694, lat:16.79692097}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 30992.08 | 30992.08 | 30992.08 | 30992.08 | 30992.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2061036/proyecto_INICIO, 2061036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061039 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028449.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - 13734 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13734 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 77, lon:-96.76807, lat:16.642621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | 1028449.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.55, importe_modificado:1028449.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061039/proyecto_INICIO, 2061039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061042 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149941.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA OCOTITLÁN - 13739 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13739 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA OCOTITLÁN, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 90 METROS , lon:-96.88710821, lat:18.13683627}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2061042/proyecto_PROCESO, 2061042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061043 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909254.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 13740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13740 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN CIUDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS. DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO I, lon:-96.815523, lat:17.058419}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 909254.71 | 909254.71 | 909254.71 | 909254.71 | 909254.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/047/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909254.71, importe_modificado:909254.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061043/proyecto_INICIO, 2061043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402020869 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA RÍO VIEJO - 229691 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN | 229691 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:PUEBLO RÍO VIEJO, 70177 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , AL LADO DEL PANTEÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO VIEJO, lon:-94.52086117, lat:16.29335445}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060731 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449382.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DE NIÑO - 5087 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5087 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA AGUA DE NIÑO, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 300 METROS DEL PANTEON, lon:-96.88062707, lat:18.10403333}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 449382.9 | 449382.9 | 449382.9 | 449382.9 | 449382.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {2060731/proyecto_INICIO, 2060731/proyecto_PROCESO, 2060731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060732 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154907.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 5136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5136 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDECIA, A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAME, lon:-96.77886128, lat:17.09950948}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060732/proyecto_INICIO, 2060732/proyecto_PROCESO, 2060732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060733 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154907.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PÁPALO - 5188 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5188 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ A 635 METROS DEL CENTRO DE SALUDSEISCIENTOS METRO, lon:-96.79949247, lat:17.78158182}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060733/proyecto_INICIO, 2060733/proyecto_PROCESO, 2060733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060734 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154907.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 5210 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5210 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , A 240 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUANDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIAPAL, lon:-96.54938287, lat:17.50545628}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060734/proyecto_INICIO, 2060734/proyecto_PROCESO, 2060734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060735 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154907.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 5228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5228 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN A 380 METROS DE LA GASOLINERACIEN MET, lon:-96.82726551, lat:17.17037758}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | 154907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060735/proyecto_INICIO, 2060735/proyecto_PROCESO, 2060735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402058807 | Acción | 275903.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275903.13, modificado:275903.13}} | 33604 DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS SE REALIZARA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA COMPROBACION DE PROYECTOS, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y CEDULA DE VERIFICACION DE SEGUIMI - 21703 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA INES DEL MONTE | 21703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051383 | Acción | 163945.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163945.26, modificado:163945.26}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 345184 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, lat:16.921227}} | 2021-01-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051846 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 347088 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA | 347088 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA POBLACION EN UNA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.20637065, lat:16.1400124}} | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060736 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359966.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA HUATULCO - 5259 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5259 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LA GRADERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A 30 METROS ADELANTE DEL DIF MUNICIPAL DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE A, lon:-96.31878254, lat:15.83038273}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 359966.13 | 359966.13 | 359966.13 | 359966.13 | 359966.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2060736/proyecto_INICIO, 2060736/proyecto_PROCESO, 2060736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060737 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 5264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5264 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RETORNO, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC, lon:-96.904638, lat:18.212983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2060737/proyecto_INICIO, 2060737/proyecto_PROCESO, 2060737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060738 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154960.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TETALTEPEC - 5358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5358 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TETALTEPEC, 69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CALLE ALVARO OBREGON A 266 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE, lon:-97.815325, lat:18.00323}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060738/proyecto_INICIO, 2060738/proyecto_PROCESO, 2060738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060742 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154960.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 5436 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5436 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 1016 METROS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74946951, lat:16.54330381}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | 154960.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060742/proyecto_INICIO, 2060742/proyecto_PROCESO, 2060742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060743 | Proyecto de inversión | 2595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2594991.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 5442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5442 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 245 METROS DE TIENDA DICONSA Y 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 300 MET, lon:-96.6186266, lat:16.1839604}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2594991.28 | 2594991.28 | 2594991.28 | 2594991.28 | 2594991.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/011/2022, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2594991.28, importe_modificado:2594991.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2060743/proyecto_INICIO, 2060743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060745 | Proyecto de inversión | 2595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, modificado:2593707.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 5483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5483 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 100 MTS. DEL RANCHO LA HERRADURA CERCA, lon:-94.48063, lat:16.34305}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2593707.27 | 2593707.27 | 2593707.27 | 2593707.27 | 2593707.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2022, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3198905.64, importe_modificado:3198905.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2060745/proyecto_PROCESO, 2060745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060746 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358528.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 5486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5486 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y , CALLE MATAMOROS A 146 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALUNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.7017064, lat:16.9315318}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 358528.07 | 358528.07 | 358528.07 | 358528.07 | 358528.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/008/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:358528.07, importe_modificado:358528.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2060746/proyecto_INICIO, 2060746/proyecto_PROCESO, 2060746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060748 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224912.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COATZÓSPAM - 5520 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5520 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MOSQUITO PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE EL TANQUE FRENTE A LA MISCELANEA SAN JUAN A 300 METROS DEL PANTEON , lon:-96.76486514, lat:18.05026986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2060748/proyecto_PROCESO, 2060748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060750 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71979.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 5556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5556 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 3875 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73550545, lat:16.83988768}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71979.26 | 71979.26 | 71979.26 | 71979.26 | 71979.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/023/2022, contratista:CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1448391.59, importe_modificado:1448391.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060750/proyecto_PROCESO, 2060750/proyecto_INICIO, 2060750/proyecto_FIN, 2060750/proyecto_PROCESO, 2060750/proyecto_FIN, 2060750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060751 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154876.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 5596 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5596 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE PIEDRA AMBAR Y CALLE PIEDRA AMOLAR, A 313 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANATRESCIENTO METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71374754, lat:16.3395332}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154876.77 | 154876.77 | 154876.77 | 154876.77 | 154876.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/009/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:154876.77, importe_modificado:154876.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060751/proyecto_INICIO, 2060751/proyecto_PROCESO, 2060751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060753 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154843.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 5642 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PEÑASCO, 69848 SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA, lon:-97.571901, lat:17.221894}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154843.25 | 154843.25 | 154843.25 | 154843.25 | 154843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:619372.99, importe_modificado:619372.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060753/proyecto_INICIO, 2060753/proyecto_PROCESO, 2060753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060755 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154683.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA EL CURTIDOR - 5698 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5698 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA EL CURTIDOR, 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE AVENIDA EL CURTIDOR Y PRIVADA SAN JUAN JARAMILLO, A 905 MTS. DE LA IGLESIA PENTECOSTAL FUENTE DE AGUA VI, lon:-97.660537, lat:17.282725}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060755/proyecto_INICIO, 2060755/proyecto_PROCESO, 2060755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060757 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224912.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 5725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5725 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIAS Y CALLE LAS SALINAS, CALLE HIERVE EL AGUA A 50 MTS DE LA MISCELÁNEA SAN LORENZO A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE E, lon:-96.27778228, lat:16.87207676}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2060757/proyecto_PROCESO, 2060757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060758 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 5759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5759 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMON, 00000 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.428643, lat:18.000095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:143487.36, importe_modificado:143487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060758/proyecto_INICIO, 2060758/proyecto_PROCESO, 2060758/proyecto_FIN, 2060758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045236 | Proyecto de inversión | 1251371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251371.2, modificado:1251371.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) - 322160 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA | 322160 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, lon:-97.28394372, lat:17.46838555}} | 2021-09-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049687 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA - 338937 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338937 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE BENITO JUAR, lon:-97.96902004, lat:17.94047777}} | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060759 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154683.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OJITE CENTRO - 5777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5777 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.726032, lat:17.213244}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2060759/proyecto_PROCESO, 2060759/proyecto_INICIO, 2060759/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060760 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224912.4}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 5778 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5778 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE CERCA DEL RIO LAS FLORES CERCA DEL CBTA MUNICIPAL Y, lon:-98.04671481, lat:16.34424651}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | 224912.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2060760/proyecto_PROCESO, 2060760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060761 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71743.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR - 5790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5790 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CALLE CAMINO TERRACERIA INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LICONSA Y A 200 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.435938, lat:18.006476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | 71743.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:143487.36, importe_modificado:143487.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060761/proyecto_INICIO, 2060761/proyecto_FIN, 2060761/proyecto_PROCESO, 2060761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060763 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205904.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 5894 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 5894 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA UBICADO A 319 METROS DEL TEMPLO BETEL, lon:-96.82568, lat:17.17389}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/010/2022, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411808.88, importe_modificado:411808.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2060763/proyecto_INICIO, 2060763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060766 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464049.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 6063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6063 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS A 4 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.955098, lat:18.168659}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 464049.83 | 464049.83 | 464049.83 | 464049.83 | 464049.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2060766/proyecto_INICIO, 2060766/proyecto_PROCESO, 2060766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060767 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464380.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CACHO - 6114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6114 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , ACCIONES AL REDEDOR DEL CAMINO QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBU, lon:-97.00337571, lat:17.09385735}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2060767/proyecto_PROCESO, 2060767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060768 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205904.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 6152 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6152 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE GARDENIAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.83058, lat:17.16711}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | 205904.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2060768/proyecto_INICIO, 2060768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060769 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZETA - 6156 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6156 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71410 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MTS. DE LICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.061751, lat:16.485785}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.0}} | {2060769/proyecto_INICIO, 2060769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060770 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 6191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6191 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN CIUDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE PRIVADA DE SAUCES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL BENEFICIARIO ESTÁ A 713 MTS. DE LA ESCUELA S, lon:-96.695722, lat:17.054888}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2060770/proyecto_PROCESO, 2060770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060771 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN JUAN MARTÍNEZ - 6208 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6208 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 MTS. DE LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.07915, lat:17.761283}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.0}} | {2060771/proyecto_PROCESO, 2060771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060772 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464380.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN - 6224 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6224 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.86676122, lat:17.09764812}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | 464380.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2060772/proyecto_PROCESO, 2060772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060774 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 6235 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6235 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1 Y , CALLE 7 EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 427 MTS. DE LA IGLESIA TABERNÁC, lon:-96.167574, lat:18.090795}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.0}} | {2060774/proyecto_PROCESO, 2060774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060775 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92785.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 6290 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6290 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 7 INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN IDENTICACION , CALLE SIN IDENTICA, lon:-96.296684, lat:17.777615}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | 92785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.0}} | {2060775/proyecto_INICIO, 2060775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060779 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71990.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 6406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6406 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FIDENCIO HERNÁNDEZ CAMPO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.48924267, lat:17.33187336}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060779/proyecto_PROCESO, 2060779/proyecto_INICIO, 2060779/proyecto_FIN, 2060779/proyecto_PROCESO, 2060779/proyecto_FIN, 2060779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060848 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232372.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 7736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7736 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LICONSA. A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNIICIPAL Y A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFIC, lon:-97.02973, lat:16.406923}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060848/proyecto_PROCESO, 2060848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060850 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329752.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MACAHUITE - 7740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7740 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MACAHUITE, 70490 EL MACAHUITE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 METROS DE LA TIENDA CONASUPO SOBRE RIVERAS DEL RIO QUIECHAPA, lon:-96.3305, lat:16.547}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 329752.46 | 329752.46 | 329752.46 | 329752.46 | 329752.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/039/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1098414.38, importe_modificado:1098414.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2060850/proyecto_INICIO, 2060850/proyecto_PROCESO, 2060850/proyecto_FIN, 2060850/proyecto_PROCESO, 2060850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060851 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE - 7745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7745 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 20 MTRS AL NORTE CON CANCHA MUNICIPAL. A 200 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.735458, lat:17.110662}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179568 | 179568 | 179568 | 179568 | 179568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2060851/proyecto_PROCESO, 2060851/proyecto_INICIO, 2060851/proyecto_FIN, 2060851/proyecto_PROCESO, 2060851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060852 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 7754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7754 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LA MISCELANEA S, lon:-96.588886, lat:16.557128}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2060852/proyecto_INICIO, 2060852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060853 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:285915.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 7759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7759 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 100 MTS. DE L, lon:-96.550233, lat:16.502008}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | 285915.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857747.52, importe_modificado:857747.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2060853/proyecto_INICIO, 2060853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060855 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232482.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ROSARIO - 7763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7763 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL, lon:-97.978347, lat:16.863849}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232482.01 | 232482.01 | 232482.01 | 232482.01 | 232482.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060855/proyecto_PROCESO, 2060855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060856 | Proyecto de inversión | 605500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605500.0, modificado:605198.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PROGRESO - 7768 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7768 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 68451 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTS. DE DEL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE VEREDA, lon:-96.55276, lat:18.11986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 605198.37 | 605198.37 | 605198.37 | 605198.37 | 605198.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/012/2022, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3198905.64, importe_modificado:3198905.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.5}} | {2060856/proyecto_PROCESO, 2060856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060857 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251932.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA GUADALUPE - 7772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7772 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA IGLESIA Y A DOS CUAD, lon:-97.853029, lat:17.182143}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2060857/proyecto_INICIO, 2060857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060858 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 7773 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7773 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERIO A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 30 METROS DE INSTITUCIÓN ED, lon:-97.595635, lat:16.91519}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060858/proyecto_INICIO, 2060858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060859 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251932.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPILME - 7775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7775 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y 50 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.434748, lat:15.77895}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | 251932.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2060859/proyecto_PROCESO, 2060859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:OAX220102060859 , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OAX220102060859 , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OAX220102060859 , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OAX220102060859 , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060860 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108390.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CALLEJÓN DE RÓMULO - 7779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7779 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 CUADRA DEL PANTEON Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.350058, lat:16.270956}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108390.27 | 108390.27 | 108390.27 | 108390.27 | 108390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060860/proyecto_INICIO, 2060860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060861 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VERGEL - 7782 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7782 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VERGEL, 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 94 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 80 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIARIOS EN DIFERENTES VIALIDADES SIN NO, lon:-97.566015, lat:16.820938}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060861/proyecto_INICIO, 2060861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060862 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108249.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7786 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7786 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.197742, lat:17.755107}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060862/proyecto_PROCESO, 2060862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060863 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232419.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALACRÁN - 7790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7790 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALACRÁN, 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1.4 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO A 2 KM DEL PROGRESO. LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EN VI, lon:-97.54635, lat:16.908172}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | 232419.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060863/proyecto_INICIO, 2060863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060865 | Proyecto de inversión | 1456000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456000.0, modificado:1455416.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN HACIENDA VIEJA - 7809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7809 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-97.02551881, lat:16.61692683}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1455416.25 | 1455416.25 | 1455416.25 | 1455416.25 | 1455416.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/015/2022, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1455416.25, importe_modificado:1455416.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2060865/proyecto_PROCESO, 2060865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060866 | Proyecto de inversión | 1648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, modificado:1648000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE CEBOLLA CEBOLLÍN - 7814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7814 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), 68532 PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA. BENEFICIARIOS ADICIONALES , lon:-96.89497779, lat:18.19001632}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1647751.56 | 1647751.56 | 1647751.56 | 1647751.56 | 1250331.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2060866/proyecto_PROCESO, 2060866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060867 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1510677.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA COLORADA - 7815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7815 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA A 200 METROS DE LA IGLESIA Y A 210 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. BENE, lon:-97.790876, lat:17.477082}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1510677.38 | 1510677.38 | 1510677.38 | 1510677.38 | 1314763.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2266016.07, importe_modificado:2266016.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2060867/proyecto_PROCESO, 2060867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060868 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154988.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TAPANALÁ - 7844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7844 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:INTERIOR SN CIUDAD TAPANALÁ, 70770 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 277 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANACINCUENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.725105, lat:15.965376}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060868/proyecto_INICIO, 2060868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060869 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154988.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 7845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7845 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOSCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.498776, lat:17.091919}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060869/proyecto_PROCESO, 2060869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060870 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154988.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLORADO - 7846 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7846 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLORADO, 69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.232209, lat:16.986106}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060870/proyecto_PROCESO, 2060870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060871 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154656.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA VIGALLO - 7852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7852 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , A 236 MTS. DE LA IGLESIA DE STA. MARIA VILLAGODOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA , lon:-96.817688, lat:16.858606}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154656.39 | 154656.39 | 154656.39 | 154656.39 | 154656.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060871/proyecto_INICIO, 2060871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060872 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154946.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 7855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7855 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.844427, lat:17.863615}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154946.51 | 154946.51 | 154946.51 | 154946.51 | 154946.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:852205.82, importe_modificado:852205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060872/proyecto_INICIO, 2060872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060873 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TONALTEPEC - 7861 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7861 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68692 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSACIEN METRSO APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.956804, lat:17.571692}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060873/proyecto_INICIO, 2060873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060874 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAJILOTES - 7866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7866 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUAJILOTES, 71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 333 MTS. DE LA ESCUELA BILINGÜE LEYES DE REFORMACINCUENTA METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.558868, lat:16.744353}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060874/proyecto_INICIO, 2060874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060875 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154948.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 7867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7867 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71378 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , A 740 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALSETECIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.49795338, lat:16.70893905}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | 154948.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060875/proyecto_INICIO, 2060875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060876 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108249.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 7978 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7978 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE A LOMA ALTA INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 311 MTS. DE L, lon:-96.169052, lat:18.079641}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060876/proyecto_PROCESO, 2060876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060877 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108249.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO - 8001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8001 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 71420 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LICONSA SOBRE EL PARAJE LA CURVA, lon:-96.96691, lat:16.55514}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | 108249.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060877/proyecto_PROCESO, 2060877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060878 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83714.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 8033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8033 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN CIUDAD LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE JAPÓN Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 188 MTS. DE LA IGLESIA DE CRIST, lon:-97.852455, lat:16.629997}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2060878/proyecto_PROCESO, 2060878/proyecto_INICIO, 2060878/proyecto_FIN, 2060878/proyecto_PROCESO, 2060878/proyecto_FIN, 2060878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060879 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83714.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 8059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8059 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL DOMO MUNICIPAL Y 50 MTS DEL A CA, lon:-97.64690308, lat:17.04475839}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | 83714.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2060879/proyecto_PROCESO, 2060879/proyecto_INICIO, 2060879/proyecto_PROCESO, 2060879/proyecto_FIN, 2060879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060880 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR - 8080 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8080 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:87, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 70949 PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LICONSA Y 450 MT, lon:-96.670126, lat:15.746347}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108491.02 | 108491.02 | 108491.02 | 108491.02 | 108491.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060880/proyecto_PROCESO, 2060880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102063461 | Proyecto de inversión | 16359834 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6359834E7, modificado:1146630.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO REAL A LA JOYA, 1A, 2A Y 3A PRIV. DE CAMINO REAL A LA JOYA, 3A Y 6A PRIVADA DE DIVISION ORIENTE | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL |  | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69087, lat:17.03442}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69138, lat:17.0335}, geo3: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69345, lat:17.03455}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 1146630.37 | 1146630.37 | 1146630.37 | 1146630.37 | 1146630.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/06/2021, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1146630.37, importe_modificado:1146630.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2063461/proyecto_FIN, 2063461/proyecto_PROCESO, 2063461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060881 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359924.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN BONITO - 8134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8134 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:90, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN BONITO, 70947 RINCÓN BONITO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.5577, lat:15.7925}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2060881/proyecto_PROCESO, 2060881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060882 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 8147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8147 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68473 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 MTS. DE LICONSA Y A 600 MTS DEL LA LOCALIDAD LOM, lon:-96.458152, lat:18.032642}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108491.6 | 108491.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060882/proyecto_PROCESO, 2060882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060884 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO INFIERNILLO - 8171 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8171 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO (INFIERNILLO), 70945 SAN ISIDRO (INFIERNILLO), SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 MTS. DE LA IGLESIA Y 50 M, lon:-96.790158, lat:15.873676}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060884/proyecto_INICIO, 2060884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061044 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:399999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 13743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13743 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS. DE LICONSA Y 350 , lon:-96.58545, lat:17.025867}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | 399999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2022, contratista:ASESORÍA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:399999.99, importe_modificado:399999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061044/proyecto_PROCESO, 2061044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061046 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514587.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 13745 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13745 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A 298 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.407901, lat:16.265811}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514587.36 | 514587.36 | 514587.36 | 514587.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514587.36, importe_modificado:514587.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061046/proyecto_INICIO, 2061046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061047 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149941.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAGUNILLAS - 13746 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13746 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 136 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 330 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFICIARIOS AD, lon:-98.22252163, lat:16.34631494}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | 149941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2061047/proyecto_INICIO, 2061047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061048 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409205.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS FLORES - 13747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13747 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 71378 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS. DE LICONSA Y 120 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.257333, lat:16.889447}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1432219.75, importe_modificado:1432219.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061048/proyecto_INICIO, 2061048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061050 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409205.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13752 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13752 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRABAJADORAS SOCIALES Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO DE REFEREN, lon:-96.80313251, lat:17.12534103}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | 409205.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1432219.75, importe_modificado:1432219.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061050/proyecto_PROCESO, 2061050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061051 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514322.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 13754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13754 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MÉRIDA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 46.6 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.40583, lat:16.0888}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514322.54 | 514322.54 | 514322.54 | 514322.54 | 383549.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/025/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1542967.61, importe_modificado:1542967.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061051/proyecto_PROCESO, 2061051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061053 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RAYA SAN PEDRO - 13756 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13756 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERIA SIN NOMBRE APROXIMADAME, lon:-96.89708339, lat:18.18459734}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1029850 | 1029850 | 1029850 | 1029850 | 781460.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZELOMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2677601.56, importe_modificado:2677601.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2061053/proyecto_PROCESO, 2061053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061054 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:778999.06}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA LOXICHA - 13757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13757 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.554872, lat:15.945898}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 778999.06 | 778999.06 | 778999.06 | 778999.06 | 778999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/022/2022, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778999.06, importe_modificado:778999.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2061054/proyecto_INICIO, 2061054/proyecto_FIN, 2061054/proyecto_PROCESO, 2061054/proyecto_INICIO, 2061054/proyecto_PROCESO, 2061054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061055 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944496.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL MONTEVERDE - 13762 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13762 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MET, lon:-97.789526, lat:17.530458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 944496.31 | 944496.31 | 944496.31 | 944496.31 | 944496.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:944496.31, importe_modificado:944496.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.5}} | {2061055/proyecto_INICIO, 2061055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061056 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:203321.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO - 13763 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13763 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCÉLANEA GUERRERO, lon:-97.655555, lat:16.897927}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 203321.55 | 203321.55 | 203321.55 | 203321.55 | 203321.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061056/proyecto_INICIO, 2061056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061057 | Proyecto de inversión | 1338996.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338996.32, modificado:1338452.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MIXTEQUITA - 13766 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13766 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LA MIXTEQUILLA, 70230 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA Y , A 510 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL.CUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-95.209793, lat:17.2038739}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1338452.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2061057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:RECURSO REINTEGRADO, trimestre:4.0, usuario:miriamasanchezs, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061058 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74970.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDASANTA ANA DEL VALLE - 13767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13767 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE HIDALDO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2, lon:-96.47228749, lat:16.99284161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2061058/proyecto_PROCESO, 2061058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061059 | Proyecto de inversión | 1183000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183000.0, modificado:1182382.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13768 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13768 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , ANDADOR LOS PAYASOS A 168 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEOTRESCIENTOS M, lon:-95.009431, lat:16.450891}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1182382.8 | 1182382.8 | 1182382.8 | 1182382.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/081/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1182382.8, importe_modificado:1182382.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2061059/proyecto_PROCESO, 2061059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061062 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:431799.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO EL JAZMÍN - 13776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 161 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.99324, lat:17.76559}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 431799.63 | 431799.63 | 431799.63 | 431799.63 | 431799.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2022, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1295398.9, importe_modificado:1295398.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2061062/proyecto_INICIO, 2061062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061065 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201448.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHOPA - 13783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13783 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79953791, lat:16.53083979}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201448.51 | 201448.51 | 201448.51 | 201448.51 | 201448.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061065/proyecto_INICIO, 2061065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061066 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514314.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 13784 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13784 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GULERA, 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 120 METROS DE LICONSA, lon:-96.969813, lat:16.490614}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514314.62 | 514314.62 | 514314.62 | 514314.62 | 514314.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514314.62, importe_modificado:514314.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.7}} | {2061066/proyecto_PROCESO, 2061066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061068 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201449.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 13788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13788 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN ORIENTE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1RA. PRIVADA DEL COBAO, AVENIDA DEL COBAO A 276 MTS. DEL COBAO 04, lon:-96.696014, lat:17.031384}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201449 | 201449 | 201449 | 201449 | 201449 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2061068/proyecto_INICIO, 2061068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061069 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13794 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 286 METROS DE LA ESCU, lon:-96.69399335, lat:16.92872702}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2061069/proyecto_INICIO, 2061069/proyecto_PROCESO, 2061069/proyecto_FIN, 2061069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061071 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 13799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13799 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71410 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.209908, lat:16.396745}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061071/proyecto_INICIO, 2061071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061072 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINOS - 13802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13802 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINOS, 71410 SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-97.075214, lat:16.427459}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061072/proyecto_INICIO, 2061072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061130 | Proyecto de inversión | 2202301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202301.3, modificado:2202119.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 13897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13897 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCION EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENC, lon:-97.885159, lat:17.254749}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1880646.39 | 1880646.39 | 1880646.39 | 1880646.39 | 1880646.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-038-00-2022, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2202119.59, importe_modificado:2202119.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2061130/proyecto_INICIO, 2061130/proyecto_PROCESO, 2061130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061132 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13900 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13900 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE DE LA ROSITA Y CALLE PROGRESO, CALLE DEL SAPO SE ENCUENTRA UBICADO A 753 MTS. DE LA LECHERIA LICONSA, lon:-96.652894, lat:17.06406}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061132/proyecto_INICIO, 2061132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061134 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216518.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 13902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13902 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO A 158 MTS. DEL TEMPLO MONTE M, lon:-96.788402, lat:16.861835}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216518.93 | 216518.93 | 216518.93 | 216518.93 | 216518.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2061134/proyecto_INICIO, 2061134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061136 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:768661.91}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 13907 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13907 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 145.5 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.551492, lat:16.503559}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 768661.91 | 768661.91 | 768661.91 | 768661.91 | 768661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/039/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1098414.38, importe_modificado:1098414.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2061136/proyecto_INICIO, 2061136/proyecto_PROCESO, 2061136/proyecto_FIN, 2061136/proyecto_PROCESO, 2061136/proyecto_FIN, 2061136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061140 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13911 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 460 MTS. , lon:-96.645429, lat:17.078792}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2061140/proyecto_PROCESO, 2061140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061142 | Proyecto de inversión | 8484646.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, modificado:8482155.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO TIMBRE DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC SANTIAGO TIÑO - 13916 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13916 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO TIMBRE SE ENCUENTRA A 8.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO, lon:-97.86226819, lat:17.34758062}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 8482155.7 | 8482155.7 | 8482155.7 | 8482155.7 | 8482155.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-026-W-0-22, contratista:INFRA INGENIERÍA DEL VALLE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8482155.7, importe_modificado:8482155.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.6}} | {2061142/proyecto_INICIO, 2061142/proyecto_PROCESO, 2061142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061143 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 13927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13927 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA, CALLE CALVARIO SE ENCUENTRA UBICADO A 275 MTS. DE LA LECHER, lon:-96.647627, lat:17.067621}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061143/proyecto_PROCESO, 2061143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061144 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297107.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHINILLA - 13943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13943 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 406 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.5998259, lat:16.1594787}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1297107.7 | 1297107.7 | 1297107.7 | 1297107.7 | 1297107.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2022, contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1297107.7, importe_modificado:1297107.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.7}} | {2061144/proyecto_PROCESO, 2061144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061148 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1297005.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TÍLPAM - 13953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13953 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TILPAN, 68451 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA MISCÉLANEA DON FELIPEDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CEMENTERIO, lon:-96.58355, lat:18.18618}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1297005.95 | 1297005.95 | 1297005.95 | 1297005.95 | 1297005.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2161541.29, importe_modificado:2161541.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2061148/proyecto_INICIO, 2061148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061149 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:58747.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 13959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA SE ENCUENTRA UBICADO A 515 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73043894, lat:16.83315148}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 58747.97 | 58747.97 | 58747.97 | 58747.97 | 58747.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1516933.12, importe_modificado:1516933.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2061149/proyecto_INICIO, 2061149/proyecto_PROCESO, 2061149/proyecto_FIN, 2061149/proyecto_INICIO, 2061149/proyecto_PROCESO, 2061149/proyecto_FIN, 2061149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061150 | Proyecto de inversión | 2267917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267917.28, modificado:2266552.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO REYES ETLA - 13961 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13961 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.66, meta_modificada:1667.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA REFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BE, lon:-96.81495, lat:17.20622266}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2266552.11 | 2266552.11 | 2266552.11 | 2266552.11 | 2266552.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-049-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2266552.11, importe_modificado:2266552.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1667.66}} | {2061150/proyecto_INICIO, 2061150/proyecto_PROCESO, 2061150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061151 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1296963.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CONTRERAS - 13962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13962 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO CONTRERAS, 68267 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.962398, lat:17.097434}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1296963.4 | 1296963.4 | 1296963.4 | 1296963.4 | 1296963.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1296963.4, importe_modificado:1296963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2061151/proyecto_PROCESO, 2061151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061153 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13965 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13965 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2DA. DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 7, lon:-96.134144, lat:18.108389}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061153/proyecto_INICIO, 2061153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061154 | Proyecto de inversión | 1297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, modificado:1296420.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL FORTÍN II - 13967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13967 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL FORTÍN II, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA CASA DE SALUDCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20564, lat:17.95206}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1296420.27 | 1296420.27 | 1296420.27 | 1296420.27 | 1296420.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1296420.27, importe_modificado:1296420.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.7}} | {2061154/proyecto_PROCESO, 2061154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061156 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAZÁN - 13970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13970 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZAN, 71410 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LICONSA, lon:-97.045682, lat:16.395332}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061156/proyecto_INICIO, 2061156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061159 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:613808.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRAPICHE SANTA CRUZ - 13979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13979 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MINA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL SUR D, lon:-96.85335919, lat:16.76121604}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 613808.47 | 613808.47 | 613808.47 | 613808.47 | 613808.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1432219.75, importe_modificado:1432219.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2061159/proyecto_PROCESO, 2061159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061160 | Proyecto de inversión | 1758040.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758040.41, modificado:1755864.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13980 | S | 221 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CALLE EUSTAQUIO JIMENEZ GIRON REFERENCIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA IGLESIA JESÚS, lon:-95.00989717, lat:16.43760293}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1755864.81 | 1755864.81 | 1755864.81 | 1755864.81 | 1755864.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-030-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1755864.81, importe_modificado:1755864.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.14}} | {2061160/proyecto_INICIO, 2061160/proyecto_PROCESO, 2061160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061161 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77254.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 13982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13982 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRIA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LICONSA, lon:-96.952578, lat:16.556225}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | 77254.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061161/proyecto_INICIO, 2061161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061164 | Proyecto de inversión | 1620361.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620361.37, modificado:1616658.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BIAHUI DO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13986 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13986 | S | 255 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BINIGULAZA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BINIZA Y , CALLE TANGUYU REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA BIAHUI DO CERCA D, lon:-95.03328219, lat:16.4284236}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1616658.63 | 1616658.63 | 1616658.63 | 1616658.63 | 1616658.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-059-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1616658.63, importe_modificado:1616658.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.97}} | {2061164/proyecto_INICIO, 2061164/proyecto_PROCESO, 2061164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061165 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59399.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZACATEPEC - 13989 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13989 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE UNIÓN, CALLE TATA LENCHO SE ENCUENTRA UBICADO A 92 MTS. DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.99248243, lat:16.76124464}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 59399.42 | 59399.42 | 59399.42 | 59399.42 | 59399.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2061165/proyecto_INICIO, 2061165/proyecto_PROCESO, 2061165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061168 | Proyecto de inversión | 1417500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, modificado:1415683.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SABINILLO - 13992 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13992 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78104766, lat:17.45444949}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1415683.78 | 1415683.78 | 1415683.78 | 1415683.78 | 932955.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2022, contratista:PROYECTOS Y DESARROLOS SERIE-60, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1415683.78, importe_modificado:1415683.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2061168/proyecto_INICIO, 2061168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061169 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77493.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO PEÑASCO - 13993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13993 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE GENARO VÁSQUEZ Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 689 MTS. DEL TEMPLO DE SAN MATEO, lon:-97.527158, lat:17.151044}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2061169/proyecto_PROCESO, 2061169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061170 | Proyecto de inversión | 816393.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816393.48, modificado:815523.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 13994 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13994 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA JUCHITAN - TEHUANTEPEC INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CREUCE ARROYO Y CALLE A BORDO DREN, CARRETERA FEDERAL JUCHITATEHUANTEPEC LA REFERENCIA, lon:-95.052885, lat:16.425712}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 740874.51 | 740874.51 | 740874.51 | 740874.51 | 740874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:815523.82, importe_modificado:815523.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.06}} | {2061170/proyecto_INICIO, 2061170/proyecto_PROCESO, 2061170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061171 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112456.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 13995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13995 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , A 500 MTS DE LA IGLESIAENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.12526421, lat:16.55646441}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061172 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:246642.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 13996 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13996 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN CIUDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EL BENE, lon:-97.072324, lat:18.135188}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2061172/proyecto_INICIO, 2061172/proyecto_PROCESO, 2061172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061174 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77493.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 13999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS TIENDA DICONSA, lon:-96.19845, lat:17.755521}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | 77493.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2061174/proyecto_PROCESO, 2061174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061175 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112456.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA CHAPULTEPEC - 14000 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14000 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHAPULTEPEC, 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-HUAUTLA A 200 MTS. DEL RESTAURANTE EL PORTALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL OESTEDEL T, lon:-96.83782409, lat:18.11800039}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | 112456.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061177 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ MIXTEPEC - 14004 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14004 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA EXPIRACIÓN, CALLE DE LA EXPIRACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 105 MTS. DEL MERCADO DE S, lon:-96.883057, lat:16.792227}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061177/proyecto_INICIO, 2061177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061178 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:246642.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN TOXPALAN - 14005 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14005 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN CIUDAD SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE PRIVADA CUAUHTÉMOC Y , CALLE CUAUHTÉMOC EL BENEFICIARIO UBICADO SE ECUENTRA A 657 MTS. DE LA IGLESIA , lon:-97.060851, lat:18.104436}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | 246642.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2061178/proyecto_INICIO, 2061178/proyecto_PROCESO, 2061178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061179 | Proyecto de inversión | 232399.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 14006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14006 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE LA IGLESIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DEPORTIVO D, lon:-96.763427, lat:17.19723}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061179/proyecto_PROCESO, 2061179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061180 | Proyecto de inversión | 720899.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720899.52, modificado:719884.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD DE MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 14008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14008 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:83, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MESÓN MIXTEPEC, 69777 MESÓN DE GUADALUPE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO SE ENCUENTRA LA TIENDA COMUNITARIA Y A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.940409, lat:17.34737}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 719884.9 | 719884.9 | 719884.9 | 719884.9 | 719884.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-046-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:719884.9, importe_modificado:719884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2061180/proyecto_INICIO, 2061180/proyecto_PROCESO, 2061180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061181 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77328.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 14011 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 694 MTS. DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, lon:-96.679922, lat:16.688516}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | 77328.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061181/proyecto_INICIO, 2061181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061182 | Proyecto de inversión | 999971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.3, modificado:999520.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 14012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14012 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS DEL PUERTO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CORREGIDORA REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A UN PALENQUE, lon:-96.6138661, lat:16.7755927}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 999520.63 | 999520.63 | 999520.63 | 999520.63 | 999520.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-037-00-2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999520.64, importe_modificado:999520.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2061182/proyecto_INICIO, 2061182/proyecto_PROCESO, 2061182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061183 | Proyecto de inversión | 232399.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, modificado:232224.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 14014 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14014 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE FLORIDA, CALLE NUEVO LAREDO A 58 METROS DE CAPILLAUNA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.749999, lat:17.124589}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | 232224.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061183/proyecto_INICIO, 2061183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061185 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179709.98}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 14018 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14018 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LA SOLEDAD A 196 MTS. DE LA CASA DE ORACIÓN TORRE FUERTECUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.804712, lat:17.121796}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179709.98 | 179709.98 | 179709.98 | 179709.98 | 179709.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2061185/proyecto_INICIO, 2061185/proyecto_PROCESO, 2061185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061187 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232372.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO OJO DE AGUA - 14020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14020 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71410 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 172 MTS. DEL COMEDOR COMUNITARIODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.064553, lat:16.43484}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061187/proyecto_PROCESO, 2061187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061188 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232372.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 14021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14021 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA Y , A 360 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.208833, lat:16.842132}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061188/proyecto_INICIO, 2061188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061189 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232372.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE ZAPOTITLÁN - 14022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14022 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, 71410 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 190 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.231744, lat:16.846138}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061189/proyecto_PROCESO, 2061189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061190 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231964.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 14024 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14024 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 350 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.028492, lat:16.406056}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061190/proyecto_INICIO, 2061190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061191 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232372.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO MANTECA SAN JUAN ELOTEPEC - 14025 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14025 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO MANTECA (SAN JUAN ELOTEPEC), 71410 RÍO MANTECA (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LICONSAUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.205322, lat:16.803762}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | 232372.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2061191/proyecto_PROCESO, 2061191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061192 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14026 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL PACTO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COALICIÓN Y CAMINO VIEJO A MONTE ALBÁN, CALLE UNIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 364 METROS DE LA CAPILLA, lon:-96.74451389, lat:17.03386861}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061192/proyecto_PROCESO, 2061192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061193 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14028 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14028 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE MAYA, SE ENCUENTRA UBICADO A 167 MTS. DE LA IGLESIA APÓSTOLICA, lon:-96.75599444, lat:17.0234025}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061193/proyecto_PROCESO, 2061193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061194 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14030 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, CALLE PIPILA SE ENCUENTRA UBICADO A 105 METROS DE LA IGLESIA DE 21, lon:-96.7612159, lat:17.02855185}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061194/proyecto_PROCESO, 2061194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402013678 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS. - 94863 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94863 | S | 310 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LAS CUEVAS, 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADO A 130 HRS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS INICIA EN TRAMO 0000 C, lon:-96.60902329, lat:15.80520886}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013678/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061195 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14032 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MESETA Y CALLE LA LUNA, PRIVADA 3RA. DE MESETA SE ENCUENTRA UBICADO A 225 METROS DEL PARQUE, lon:-96.75302417, lat:17.00356944}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061195/proyecto_PROCESO, 2061195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061197 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 14037 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14037 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE LÉPEZ MATEOS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.24542852, lat:16.41770986}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061197/proyecto_PROCESO, 2061197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061198 | Proyecto de inversión | 1699180.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699180.64, modificado:1695629.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA PRIMERA ETAPA - 14038 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14038 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA A UN, lon:-97.284792, lat:17.470087}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1695628.18 | 1695628.18 | 1695628.18 | 1695628.18 | 1695628.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-044-00-2022, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1695629.73, importe_modificado:1695629.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} | {2061198/proyecto_INICIO, 2061198/proyecto_FIN, 2061198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061199 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JORGE EL ZAPOTE - 14042 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14042 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL ZAPOTE, 69240 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 330 MTS. DE LICONSA, lon:-97.997117, lat:17.915404}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | 77488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061199/proyecto_PROCESO, 2061199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061200 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHOCOLATE - 14043 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14043 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHOCOLATE, 70332 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 150 MTS. DE DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-95.0885275, lat:16.93095918}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 359976.03 | 359976.03 | 359976.03 | 359976.03 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2061200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061201 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299495.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 14044 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14044 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PTE. JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA T, lon:-96.76128199, lat:17.0020329}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299495.76 | 299495.76 | 299495.76 | 299495.76 | 299495.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2061201/proyecto_INICIO, 2061201/proyecto_PROCESO, 2061201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061203 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387443.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GUAYABO - 14048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14048 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO DEL UNOS LOS BENEFICIARIOS ESTA 250 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 270 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39479528, lat:16.37281528}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387443.86 | 387443.86 | 387443.86 | 387443.86 | 387443.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2061203/proyecto_PROCESO, 2061203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061227 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 14114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14114 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71195 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS. DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-97.622566, lat:16.692059}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2061227/proyecto_INICIO, 2061227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061229 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340305.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 14125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14125 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE ITURBIDE EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE, lon:-96.24282111, lat:16.4122475}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 340305.92 | 340305.92 | 340305.92 | 340305.92 | 340305.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2061229/proyecto_INICIO, 2061229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061230 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:616857.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 14129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14129 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN CIUDAD VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE SICAR ROVIROSA, CALLE ALLEDE SE ENCUENTRA UBICADO A 712 MTS. DE LA IGLESIA DE SAN F, lon:-96.979439, lat:16.511152}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 616857.76 | 616857.76 | 616857.76 | 616857.76 | 616857.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.5}} | {2061230/proyecto_PROCESO, 2061230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061231 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387288.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ - 14131 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14131 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69240 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LINCONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.952064, lat:17.86042}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387288.05 | 387288.05 | 387288.05 | 387288.05 | 387288.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2061231/proyecto_PROCESO, 2061231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061234 | Proyecto de inversión | 2369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369000.0, modificado:2365019.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 14150 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14150 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A, lon:-97.88124, lat:17.22652}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2365019.87 | 2365019.87 | 2365019.87 | 2365019.87 | 2365019.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365019.87, importe_modificado:2365019.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.1}} | {2061234/proyecto_PROCESO, 2061234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061235 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299516.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 14159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14159 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE CENTENARIO A 320 METROS DEL MUNICIPIO DE S, lon:-96.80156852, lat:17.1272014}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2061235/proyecto_INICIO, 2061235/proyecto_PROCESO, 2061235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta de entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220102061237 | Proyecto de inversión | 1446292.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446292.41, modificado:1444201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 14201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14201 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO HACIA SANTIAGO CLAVELLINAS A LA ALTURA DEL TE, lon:-96.93469307, lat:16.89482818}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1444201 | 1444201 | 1444201 | 1444201 | 1444201 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-024-00-2022, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1444201.0, importe_modificado:1444201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2061237/proyecto_INICIO, 2061237/proyecto_PROCESO, 2061237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061238 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299516.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 14205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14205 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE INTERNACIONAL INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA A 350 MTS. DE LA GASOLINERA PEMEXCIEN METROS AL NORT, lon:-96.784144, lat:17.159206}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | 299516.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/054/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:778743.26, importe_modificado:778743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2061238/proyecto_INICIO, 2061238/proyecto_PROCESO, 2061238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220102061239 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356163.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CANDELARIA LA ESTANCIA - 14208 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14208 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 130 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 120 MTS. D, lon:-97.046557, lat:16.36164}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 356163.47 | 356163.47 | 356163.47 | 356163.47 | 356163.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464561.04, importe_modificado:464561.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2061239/proyecto_PROCESO, 2061239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061240 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215979.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 14218 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ABASOLO, CALLE ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 20 METROS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.145486, lat:16.928303}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2061240/proyecto_PROCESO, 2061240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061241 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299822.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 14222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14222 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 264 MTS. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDADCINCUENTA METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.773132, lat:17.140374}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061241/proyecto_PROCESO, 2061241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061242 | Proyecto de inversión | 689652.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689652.34, modificado:687309.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 14223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14223 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CUATRO VENADOS A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 800, lon:-96.86232, lat:17.016727}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 687309.88 | 687309.88 | 687309.88 | 687309.88 | 687309.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-039-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:687309.92, importe_modificado:687309.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2061242/proyecto_INICIO, 2061242/proyecto_PROCESO, 2061242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061243 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299822.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 14228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14228 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE Y , A 385 MTS. DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍNQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CAMPO DEPORT, lon:-96.764029, lat:17.197418}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | 299822.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061243/proyecto_PROCESO, 2061243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061244 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356459.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA - 14232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14232 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DE IGLESIA CATÓLICA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFICIARIOS EN DIF, lon:-96.608875, lat:18.02142}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 356459.91 | 356459.91 | 356459.91 | 356459.91 | 356459.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/061/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356459.91, importe_modificado:356459.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2061244/proyecto_PROCESO, 2061244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061245 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1318597.87}} | CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN EL INSTITUTO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL SAN MATEO SOSOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA - 14237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14237 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE DEL IEBO PUEBLO SAN MATEO SOSOLA, 68208 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A ASUNCION NOCHIXTLAN., lon:-97.1227155, lat:17.39825988}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1318597.87 | 1318597.87 | 1318597.87 | 1318597.87 | 1318597.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-040-00-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1318597.87, importe_modificado:1318597.87}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2061245/proyecto_INICIO, 2061245/proyecto_PROCESO, 2061245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061246 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215979.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 14241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14241 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.936007, lat:17.619046}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | 215979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2061246/proyecto_PROCESO, 2061246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061251 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386987.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 14283 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14283 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 71246 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE DICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.837139, lat:17.055806}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1547949.16, importe_modificado:1547949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2061251/proyecto_PROCESO, 2061251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061252 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355709.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 14289 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14289 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , PRIVADA DE LA ROSITA EL BENEFICIATRIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO, lon:-96.781065, lat:16.993667}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 355709.67 | 355709.67 | 355709.67 | 355709.67 | 355709.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2061252/proyecto_INICIO, 2061252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061254 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386987.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO MATATLÁN - 14295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14295 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ENERO A 818 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL SUR, lon:-96.380865, lat:16.872804}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1547949.16, importe_modificado:1547949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2061254/proyecto_INICIO, 2061254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061255 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386987.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO BLANCO - 14323 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14323 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 134 MTS. DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPEDOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.456407, lat:16.796482}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1547949.16, importe_modificado:1547949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2061255/proyecto_PROCESO, 2061255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061256 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355562.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROQUE - 14349 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14349 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A 350 MTS. DE LA TIENDA LICONSA. BENEFICIARIOS EN DIFERENTES , lon:-96.46195227, lat:15.78772205}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 355562.39 | 355562.39 | 355562.39 | 355562.39 | 355562.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:695868.31, importe_modificado:695868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2061256/proyecto_INICIO, 2061256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061257 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO EL MAGUEY - 14374 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14374 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA UBICADO A 70 MTS. DE LA FONDA , lon:-98.301957, lat:16.509728}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92976.47 | 92976.47 | 92976.47 | 92976.47 | 92976.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2061257/proyecto_INICIO, 2061257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061259 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386987.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 14383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14383 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE Y , A 325 MTS. DEL TEMPLO BETELCINCO CUADRAS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.829732, lat:17.170118}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | 386987.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1547949.16, importe_modificado:1547949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2061259/proyecto_PROCESO, 2061259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061262 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179929.92}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 14413 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14413 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 MTS. DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA. BENEFICIARIOS ADI, lon:-96.80559751, lat:18.24972269}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179929.92 | 179929.92 | 179929.92 | 179929.92 | 179929.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042283 | Proyecto de inversión | 3598691.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598691.23, modificado:3598691.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS EN LA REPRESENTACIÓN DE UNIÓN DEL SUR. - 311847 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 311847 | S | 480 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SEGIR SOBRE LA CALLE ORIENTE LA CUAL SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DE PO, lon:-96.78463411, lat:16.06493178}} | 2021-10-11 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035477 | Proyecto de inversión | 715113.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715113.3, modificado:715113.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS - 285165 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285165 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA CAÑADA DE LOS MATUS, 71963 CAÑADA DE LOS MATUS, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE SAN GABRIEL A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.12958684, lat:16.08184732}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402037615 | Proyecto de inversión | 1093654.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093654.52, modificado:1093654.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA EN LA CALLE PRINCIPAL DELA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO. - 292786 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292786 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JERONIMO, 69510 SAN JERÓNIMO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE PAVIMENTARA EN UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-97.5418, lat:17.635}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060937 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95927.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 9721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9721 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68483 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 70 MTRS DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPA, lon:-96.24655601, lat:17.71815802}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 95927.73 | 95927.73 | 95927.73 | 95927.73 | 95927.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2060937/proyecto_INICIO, 2060937/proyecto_PROCESO, 2060937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060939 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926960.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO OZOLOTEPEC - 9802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9802 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA CASA , lon:-96.344683, lat:16.14415}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 926960.64 | 926960.64 | 926960.64 | 926960.64 | 926960.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:926960.64, importe_modificado:926960.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2060939/proyecto_INICIO, 2060939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060940 | Proyecto de inversión | 604238.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.3, modificado:603713.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 10048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10048 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE CATORCE, CALLE CUATRO A 121 METROS DE LA IGLESIA ACCIONES ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.399188, lat:18.247239}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 603713.18 | 603713.18 | 603713.18 | 603713.18 | 603713.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/004/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1532502.67, importe_modificado:1532502.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}} | {2060940/proyecto_PROCESO, 2060940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060941 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299883.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 10058 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10058 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE MARIA SABINA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE JUVENTUD A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y CERCA DEL MERCADO A 1, lon:-96.82273945, lat:18.12600491}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299883.2 | 299883.2 | 299883.2 | 299883.2 | 299883.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:10.0}} | {2060941/proyecto_PROCESO, 2060941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060942 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299535.66}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VENADO - 10080 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10080 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL VENADO, 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS ESCUELA PRIMARIA RURAL Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.34967211, lat:16.51055136}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 299535.66 | 299535.66 | 299535.66 | 299535.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/007/2022, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:299535.66, importe_modificado:299535.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2060942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060943 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:618571.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ARENA - 10096 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10096 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LA ARENA, 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y , A 180 MTS. DE LICONSA A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIAN, lon:-97.31077597, lat:16.5419182}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 618571 | 618571 | 618571 | 618571 | 618571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1159820.62, importe_modificado:1159820.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2060943/proyecto_INICIO, 2060943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060944 | Proyecto de inversión | 635500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635500.0, modificado:634857.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GACHUPÍN - 10121 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10121 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DEL PA, lon:-96.965404, lat:17.008319}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 634857.32 | 634857.32 | 634857.32 | 634857.32 | 634857.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:634857.32, importe_modificado:634857.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.0}} | {2060944/proyecto_INICIO, 2060944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060945 | Proyecto de inversión | 681704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681704.75, modificado:681112.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 10155 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10155 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LA VENTA A 1206 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-95.08777109, lat:16.56745155}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 681112.3 | 681112.3 | 681112.3 | 681112.3 | 681112.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/004/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1532502.67, importe_modificado:1532502.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2060945/proyecto_PROCESO, 2060945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060946 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231860.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS - 10358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 10358 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAGNOLIA, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL, lon:-97.01161374, lat:16.93929384}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 231860.68 | 231860.68 | 231860.68 | 231860.68 | 231860.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060946/proyecto_PROCESO, 2060946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060956 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:203657.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 13420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13420 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE TULIPANES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 METR, lon:-96.75197866, lat:17.02768667}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 203657.12 | 203657.12 | 203657.12 | 203657.12 | 203657.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898487.27, importe_modificado:898487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2060956/proyecto_INICIO, 2060956/proyecto_PROCESO, 2060956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060957 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263148.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 13422 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13422 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-97.05446228, lat:16.99631137}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263148.9 | 263148.9 | 263148.9 | 263148.9 | 263148.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2060957/proyecto_PROCESO, 2060957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060958 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323969.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 13425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13425 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS ECHEVERRIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAM, lon:-96.037588, lat:17.776356}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 323969.51 | 323969.51 | 323969.51 | 323969.51 | 323969.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2060958/proyecto_PROCESO, 2060958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060959 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:450765.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13430 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y , CALLE DÁTIL A 256 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-96.16898889, lat:18.08247222}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 450765.46 | 450765.46 | 450765.46 | 450765.46 | 450765.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/019/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:450765.47, importe_modificado:450765.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2060959/proyecto_INICIO, 2060959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060960 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139464.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 13438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13438 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-98.447166, lat:16.344045}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139464.69 | 139464.69 | 139464.69 | 139464.69 | 139464.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060960/proyecto_INICIO, 2060960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060961 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309586.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CLAVELLINAS - 13441 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13441 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 71 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.93091648, lat:16.92009495}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 309586.94 | 309586.94 | 309586.94 | 309586.94 | 309586.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2060961/proyecto_PROCESO, 2060961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060962 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263411.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMAVERA - 13445 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13445 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA, 71180 PRIMAVERA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y , CALLE YUKU-TINDU EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA A 120 METROS DE LA AGEN, lon:-97.612164, lat:16.88906}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263411.83 | 263411.83 | 263411.83 | 263411.83 | 263411.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2060962/proyecto_INICIO, 2060962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060963 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139428.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROSARIO - 13451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13451 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS. DE LICONSA Y 350 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.03689274, lat:17.07304265}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139428.46 | 139428.46 | 139428.46 | 139428.46 | 139428.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060963/proyecto_PROCESO, 2060963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060965 | Proyecto de inversión | 1764000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764000.0, modificado:1763744.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 13454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13454 | S | 102 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 , lon:-98.04373609, lat:16.44838097}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1763744.58 | 1763744.58 | 1763744.58 | 1763744.58 | 1763744.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763744.58, importe_modificado:1763744.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2060965/proyecto_PROCESO, 2060965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060966 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325066.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FERNANDO DE MATAMOROS - 13457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13457 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA, lon:-97.15367043, lat:16.84233512}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 325066.29 | 325066.29 | 325066.29 | 325066.29 | 325066.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2060966/proyecto_PROCESO, 2060966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060967 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263365.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL AMATITLÁN - 13459 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13459 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BARRANCA CORDERO Y , CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 500 MT, lon:-98.022755, lat:17.89602278}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263365.4 | 263365.4 | 263365.4 | 263365.4 | 263365.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2060967/proyecto_PROCESO, 2060967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060968 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ATZOMPA - 13460 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13460 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 329 MTS. DE, lon:-96.7761398, lat:17.103098}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060968/proyecto_PROCESO, 2060968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060969 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170456.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA CORTIJO - 13462 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13462 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE FUTBOL TRES CUAD, lon:-98.284272, lat:16.452276}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 170456.85 | 170456.85 | 170456.85 | 170456.85 | 170456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2060969/proyecto_PROCESO, 2060969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060970 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13464 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13464 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANACLETO VÁSQUEZ, CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-96.810635, lat:17.12422}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060970/proyecto_PROCESO, 2060970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060971 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774576.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 13465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13465 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA HUAUTLA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX, A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-96.674335, lat:18.033095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 774576.1 | 774576.1 | 774576.1 | 774576.1 | 774576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2060971/proyecto_PROCESO, 2060971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060972 | Proyecto de inversión | 278879.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278879.22, modificado:278669.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 13466 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13466 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE TRES EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 185 METROS DE LA IGL, lon:-96.403854, lat:18.240104}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 278669 | 278669 | 278669 | 278669 | 278669 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:743117.34, importe_modificado:743117.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2060972/proyecto_INICIO, 2060972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060973 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170412.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 13471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13471 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA AGENCIA EN DIRECION SUR ESTE TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96494286, lat:17.1060751}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 170412.57 | 170412.57 | 170412.57 | 170412.57 | 170412.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060973/proyecto_PROCESO, 2060973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060974 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA NUEVO VALLE REAL - 13472 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13472 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:CALLE RAUL SATURNINO REYES INTERIOR SN PUEBLO NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NÚM. 1 EL DOMICILIO DE REFERENCIA S, lon:-96.309713, lat:17.782807}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060974/proyecto_PROCESO, 2060974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060975 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599645.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 13474 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13474 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALREDEDOR DE ESCUEL, lon:-96.828065, lat:17.071232}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2060975/proyecto_PROCESO, 2060975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060976 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139489.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13476 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13476 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE LAS FLORES EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENT, lon:-96.13835, lat:18.06157085}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | 139489.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060976/proyecto_PROCESO, 2060976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060977 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:129502.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA ZARAGOZA - 13502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13502 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA ZARAGOZA, 71190 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.783501, lat:16.640161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 129502.77 | 129502.77 | 129502.77 | 129502.77 | 129502.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2060977/proyecto_INICIO, 2060977/proyecto_PROCESO, 2060977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060978 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:371504.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELA - 13504 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13504 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.87812042, lat:16.72326086}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 371504.34 | 371504.34 | 371504.34 | 371504.34 | 371504.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/021/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1656290.16, importe_modificado:1656290.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2060978/proyecto_PROCESO, 2060978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060979 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599645.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 13505 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13505 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CONTINUACION HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE VICENTE FOX, A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 , lon:-96.673714, lat:18.033914}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | 599645.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2458547.62, importe_modificado:2458547.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2060979/proyecto_PROCESO, 2060979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060980 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278856.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 13511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13511 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIRECION IZQUIERDA DEL CAMIN, lon:-97.0390821, lat:17.0186826}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 278856.94 | 278856.94 | 278856.94 | 278856.94 | 278856.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2060980/proyecto_INICIO, 2060980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060982 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139412.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 13518 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13518 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE A LA MINA INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ LA FRAGUA Y PRIVADA CALLEJON SIN NOMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-96.908322, lat:17.304947}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 139412.84 | 139412.84 | 139412.84 | 139412.84 | 139412.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/028/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1425544.58, importe_modificado:1425544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2060982/proyecto_PROCESO, 2060982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061073 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:200860.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 13804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13804 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 71410 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 144 MTS. DEL CENTRO COMUNITARIOCIENTO CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.999775, lat:16.528318}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | 200860.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061073/proyecto_INICIO, 2061073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061074 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514224.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 13806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 160 MTS. DE LICONSA, lon:-97.024134, lat:16.417433}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | 514224.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/042/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028449.52, importe_modificado:1028449.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061074/proyecto_PROCESO, 2061074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061075 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13808 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13808 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE IGLESIA E, lon:-96.70174308, lat:16.9319458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2061075/proyecto_INICIO, 2061075/proyecto_PROCESO, 2061075/proyecto_FIN, 2061075/proyecto_PROCESO, 2061075/proyecto_FIN, 2061075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061076 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74970.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 13809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 13809 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE DE LOS MAJÍA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D, lon:-96.88090487, lat:17.84283064}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061077 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:153378.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 13814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13814 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUÁREZ A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUDDOSCIENTOS, lon:-98.146905, lat:17.825756}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 153378.08 | 153378.08 | 153378.08 | 153378.08 | 153378.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2061077/proyecto_PROCESO, 2061077/proyecto_INICIO, 2061077/proyecto_FIN, 2061077/proyecto_PROCESO, 2061077/proyecto_FIN, 2061077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061078 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514570.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA SOLA DE VEGA - 13816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13816 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADO A 216 MTS. DE LA ESCU, lon:-96.977476, lat:16.520755}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514570.7 | 514570.7 | 514570.7 | 514570.7 | 514570.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1749540.34, importe_modificado:1749540.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2061078/proyecto_INICIO, 2061078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061079 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13817 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y , PROLONGACION DE CORREGIDORA EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 METROS DE LA I, lon:-96.6937983, lat:16.9344527}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2061079/proyecto_INICIO, 2061079/proyecto_PROCESO, 2061079/proyecto_FIN, 2061079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061081 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 13821 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13821 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.950338, lat:16.465642}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028096.28, importe_modificado:1028096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2061081/proyecto_PROCESO, 2061081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061083 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 13824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13824 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 18 DE JULIO EL BENEFICIARIO SE UBICA A 96 METROS DE LA IGLESIA DE DIOS 7T, lon:-96.69426924, lat:16.92664233}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2061083/proyecto_INICIO, 2061083/proyecto_PROCESO, 2061083/proyecto_FIN, 2061083/proyecto_PROCESO, 2061083/proyecto_FIN, 2061083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061084 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAZO - 13826 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13826 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAZO, 71410 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-97.035959, lat:16.463745}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1130905.9, importe_modificado:1130905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2061084/proyecto_INICIO, 2061084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061085 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 13828 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13828 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTÍN MELGAR A 220 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA AY, lon:-96.841304, lat:16.684171}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2061085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061086 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239791.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 13831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13831 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EXCÉNTRICA EL BENEFICIARIO SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.872323, lat:17.172349}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | 239791.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1198957.45, importe_modificado:1198957.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2061086/proyecto_INICIO, 2061086/proyecto_PROCESO, 2061086/proyecto_FIN, 2061086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061087 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514048.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERILLO - 13832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADOA 200 MTS. DE LICONSA, lon:-97.014056, lat:16.3494}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | 514048.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1028096.28, importe_modificado:1028096.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.7}} | {2061087/proyecto_PROCESO, 2061087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061088 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201432.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOLOTEPEC DE LA PAZ - 13833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13833 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLOTEPEC DE LA PAZ, 71183 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 78 METROS DE CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50266823, lat:16.86826987}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 201432.57 | 201432.57 | 201432.57 | 201432.57 | 201432.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/041/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:929688.82, importe_modificado:929688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061088/proyecto_INICIO, 2061088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061089 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74970.8}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 13835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13835 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-96.70111242, lat:17.02243789}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | 74970.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2061089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061090 | Proyecto de inversión | 1355552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, modificado:1353450.11}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - 13836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13836 | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ SE ENCUENTRA A 95.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPI, lon:-95.261345, lat:17.642899}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1353450.11 | 1353450.11 | 1353450.11 | 1353450.11 | 1353450.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-22, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1353450.11, importe_modificado:1353450.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2061090/proyecto_INICIO, 2061090/proyecto_PROCESO, 2061090/proyecto_FIN, 2061090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA NO CORRESPONDEN AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102061091 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309830.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 13838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13838 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DE GUADALUPE EL BENEFICIARIO SE UBICA A 640 MTS. DE LA IGLE, lon:-96.813671, lat:17.128264}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2061091/proyecto_PROCESO, 2061091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061092 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155538.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 13839 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13839 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE CONALEP A 59 MTS. DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚ, lon:-95.013658, lat:16.448555}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 155538.74 | 155538.74 | 155538.74 | 155538.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/080/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:155538.74, importe_modificado:155538.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | {2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_INICIO, 2061092/proyecto_PROCESO, 2061092/proyecto_INICIO, 2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_PROCESO, 2061092/proyecto_FIN, 2061092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061095 | Proyecto de inversión | 349685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:348873.39}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SANTIAGO QUETZALAPA PARCIALES - 13843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13843 | S | 211 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL, lon:-96.633572, lat:17.836161}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 348873.39 | 348873.39 | 348873.39 | 348873.39 | 348873.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-071-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:348873.39, importe_modificado:348873.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}} | {2061095/proyecto_INICIO, 2061095/proyecto_PROCESO, 2061095/proyecto_FIN, 2061095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061097 | Proyecto de inversión | 2063160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063160.0, modificado:2059996.88}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA - 13846 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 13846 | S | 251 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.96, meta_modificada:1462.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 METROS DEL JARD, lon:-98.11811078, lat:17.67043704}} | 2022-03-30 | 2022-07-30 | 2059996.88 | 2059996.88 | 2059996.88 | 2059996.88 | 2059996.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-009/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2059996.88, importe_modificado:2059996.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1462.96}} | {2061097/proyecto_PROCESO, 2061097/proyecto_INICIO, 2061097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO NO CORRESPONDEN AL 100% DEL RECURSO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:FALTA LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220102061100 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698978.25}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTIAGO LAXOPA SANTA MARÍA YALINA SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y CIRCUITO - 13850 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13850 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-96.290743, lat:17.227374}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | 1698978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-22, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698978.25, importe_modificado:1698978.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.83}} | {2061100/proyecto_INICIO, 2061100/proyecto_PROCESO, 2061100/proyecto_FIN, 2061100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO,NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061104 | Proyecto de inversión | 4999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4996524.43}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI OCOTAL EL ZACATAL LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA - 13855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13855 | S | 680 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.44, meta_modificada:15.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL SE ENCUENTRA A 19.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.20834337, lat:16.94073442}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4996524.43 | 4996524.43 | 4996524.43 | 4996524.43 | 4996524.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-178-W-0-22, contratista:OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA ATILA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4996524.43, importe_modificado:4996524.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.66}} | {2061104/proyecto_INICIO, 2061104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061105 | Proyecto de inversión | 1056919.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056919.34, modificado:1054845.15}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA - 13856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13856 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-96.22121734, lat:16.94298295}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1054845.15 | 1054845.15 | 1054845.15 | 1054845.15 | 1054845.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1054845.15, importe_modificado:1054845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.46}} | {2061105/proyecto_INICIO, 2061105/proyecto_PROCESO, 2061105/proyecto_INICIO, 2061105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061107 | Proyecto de inversión | 2936343.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936343.21, modificado:2932000.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ORIENTE Y DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 13859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13859 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1735.7, meta_modificada:1735.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO CENTRO ÑUMI, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE POLICIA Y 20 MTS D, lon:-97.68741, lat:17.3921983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2932000.22 | 2932000.22 | 2932000.22 | 2932000.22 | 2932000.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-026-00-2022, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2932000.22, importe_modificado:2932000.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1735.7}} | {2061107/proyecto_INICIO, 2061107/proyecto_PROCESO, 2061107/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061110 | Proyecto de inversión | 1948119.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, modificado:1946802.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS SAN ANTONIO TUTLA TIERRA NUEVA - 13866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13866 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE MATAMOROS, LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 52.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, lon:-95.343333, lat:17.234804}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1946802.74 | 1946802.74 | 1946802.74 | 1946802.74 | 1946802.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-048-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1946802.74, importe_modificado:1946802.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.97}} | {2061110/proyecto_INICIO, 2061110/proyecto_FIN, 2061110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061111 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 13867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13867 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NETZEHUALCÓYOTL A 238 MTS. DE LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTADOS CUADRAS AL NORTE DEL CEMENTER, lon:-96.129532, lat:17.678343}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2061111/proyecto_INICIO, 2061111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061113 | Proyecto de inversión | 4999968.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, modificado:4996741.18}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC COIXTLAHUACA ESTANCIA SAN PEDRO BUENAVISTA SAN JOSÉ MONTE VERDE Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 13871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13871 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSE MONTE VERDE, 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE VERDE SE ENCUENTRA A 2.8 KMS. DE DISTANCIA D, lon:-97.343895, lat:17.642696}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4996741.18 | 4996741.18 | 4996741.18 | 4996741.18 | 4996741.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-073-W-0-22, contratista:IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TECNICA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4996741.18, importe_modificado:4996741.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.6}} | {2061113/proyecto_PROCESO, 2061113/proyecto_INICIO, 2061113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061114 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216311.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 13872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13872 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , A 100 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA, lon:-97.209621, lat:16.841989}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | 216311.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1066106.06, importe_modificado:1066106.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2061114/proyecto_INICIO, 2061114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061115 | Proyecto de inversión | 2005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, modificado:1999801.08}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ARROYO DE BANCO - 13873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13873 | S | 175 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LEÓN SE ENCUENTRA A 12.1 KMS. DE DISTANCI, lon:-96.376882, lat:17.754213}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1999801.08 | 1999801.08 | 1999801.08 | 1999801.08 | 1999801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VANIZAA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1999801.08, importe_modificado:1999801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2061115/proyecto_INICIO, 2061115/proyecto_PROCESO, 2061115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061116 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 13876 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13876 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.879798, lat:17.226385}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2061116/proyecto_PROCESO, 2061116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061117 | Proyecto de inversión | 2057071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057071.84, modificado:2032792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 13878 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13878 | S | 270 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1029.54, meta_modificada:1029.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-97.91842268, lat:17.25087057}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2032792 | 2032792 | 2032792 | 2032792 | 2032792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-029-00-2022, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2032792.0, importe_modificado:2032792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1029.54}} | {2061117/proyecto_INICIO, 2061117/proyecto_PROCESO, 2061117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061118 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216888.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 13880 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13880 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , CALLE LIBERTAD A 359 MTS. DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.999146, lat:17.079298}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 216888.73 | 216888.73 | 216888.73 | 216888.73 | 216888.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2061118/proyecto_PROCESO, 2061118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061119 | Proyecto de inversión | 2500002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, modificado:2498135.55}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC ZIMATLAN SANTA ANA TLAPACOYAN TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC SANTA INES YATZECHE - 13881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13881 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE SE ENCUENTRA A 37.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.75519, lat:16.801502}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2498135.55 | 2498135.55 | 2498135.55 | 2498135.55 | 2498135.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2498135.55, importe_modificado:2498135.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.86}} | {2061119/proyecto_INICIO, 2061119/proyecto_PROCESO, 2061119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061120 | Proyecto de inversión | 3999516.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999516.28, modificado:3997553.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CARLOS M BUSTAMANTE Y DE MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA - 13882 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 13882 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2285.22, meta_modificada:2285.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE RAFAEL CARREÑO, CALLE MANUEL DOBLADO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-96.79081119, lat:16.86858329}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3997553.05 | 3997553.05 | 3997553.05 | 3997553.05 | 3997553.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-060-00-2022, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3997553.05, importe_modificado:3997553.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2285.22}} | {2061120/proyecto_INICIO, 2061120/proyecto_PROCESO, 2061120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061121 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309830.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE LLANO GRANDE - 13883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13883 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS DEL CENTRO DE , lon:-97.928794, lat:17.811736}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | 309830.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/022/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2943389.13, importe_modificado:2943389.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2061121/proyecto_PROCESO, 2061121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061122 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 13884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13884 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-95.877768, lat:17.586458}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | 179983.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2061122/proyecto_PROCESO, 2061122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061124 | Proyecto de inversión | 879999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879999.91, modificado:879034.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SILACAYOÁPAM SAN ANDRÉS MONTAÑA - 13886 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13886 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.74, meta_modificada:1.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRES MONTAÑA, 69407 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MONTAÑA SE ENCUENTRA A 14.7 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM A 400 METROS DE L, lon:-98.152799, lat:17.427139}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 879034.74 | 879034.74 | 879034.74 | 879034.74 | 879034.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-22, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879034.74, importe_modificado:879034.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.74}} | {2061124/proyecto_INICIO, 2061124/proyecto_PROCESO, 2061124/proyecto_FIN, 2061124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061127 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099116.85}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC IXPANTEPEC NIEVES SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC - 13892 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 13892 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUAXTEPEC SE ENCUENTRA A 33.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYO, lon:-98.060313, lat:17.586698}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1099116.85 | 1099116.85 | 1099116.85 | 1099116.85 | 1099116.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-22, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1099116.85, importe_modificado:1099116.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {2061127/proyecto_INICIO, 2061127/proyecto_PROCESO, 2061127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220102061128 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77480.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO - 13893 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 13893 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 71680 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ESTE DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.40134, lat:16.370114}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | 77480.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480378.4, importe_modificado:480378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2061128/proyecto_INICIO, 2061128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061204 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606000.0, modificado:1605717.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYII DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 14049 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14049 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ENTRONQUE CARR. TLAXIACO-PUTLA INTERIOR SN PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO A ENTRONQUE CARRETERA TLAXIACO-PUTLA Y , CERCA DEL RANCHO LAS AGUILASQUINIENTOS , lon:-97.75359714, lat:17.18498317}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1605717.13 | 1605717.13 | 1605717.13 | 1605717.13 | 1605717.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-023-00-2022, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1605717.14, importe_modificado:1605717.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061208 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:311837.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CACAHUATAL - 14056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14056 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE TERRACERIA PRINCIPAL SIN NOMBRE A A 65 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.490036, lat:17.991406}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 311837.51 | 311837.51 | 311837.51 | 311837.51 | 311837.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/052/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:311837.51, importe_modificado:311837.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {2061208/proyecto_INICIO, 2061208/proyecto_PROCESO, 2061208/proyecto_FIN, 2061208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061209 | Proyecto de inversión | 418318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:417981.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 14058 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14058 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GARCÍA VIGIL, CALLE MILITAR EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 46 METROS DE LAS VÍAS DEL TR, lon:-95.094722, lat:16.553838}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 417981.59 | 417981.59 | 417981.59 | 417981.59 | 417981.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:851443.99, importe_modificado:851443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2061209/proyecto_INICIO, 2061209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061210 | Proyecto de inversión | 1322450.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322450.82, modificado:1322191.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VEINTEDE NOVIEMBRE MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN CONSTITUCIÓN MORELOS CINCO DE MAYO Y PRIV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 14059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14059 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO, 69775 EL LLANO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRETRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCI, lon:-97.813227, lat:17.324542}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1322191.75 | 1322191.75 | 1322191.75 | 1322191.75 | 1322191.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-058-00-2022, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1322191.75, importe_modificado:1322191.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {2061210/proyecto_INICIO, 2061210/proyecto_PROCESO, 2061210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el avance financiero correcto, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:favor de capturar el avance financiero correcto(2), trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220102061212 | Proyecto de inversión | 1903000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, modificado:1901151.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GASPAR YAGALAXI - 14062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14062 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A A 214 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. BENE, lon:-96.20914, lat:17.58198}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1901151.47 | 1901151.47 | 1901151.47 | 1901151.47 | 1901151.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4061550.89, importe_modificado:4061550.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2061212/proyecto_PROCESO, 2061212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061213 | Proyecto de inversión | 418500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418285.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 14063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14063 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.96449102, lat:17.06715906}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 418285.41 | 418285.41 | 418285.41 | 418285.41 | 418285.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1223872.11, importe_modificado:1223872.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2061213/proyecto_PROCESO, 2061213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061214 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:242555.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 14065 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14065 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DEL PROGRESO, 69700 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 128 METROS DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-98.029589, lat:17.279103}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 242555.01 | 242555.01 | 242555.01 | 242555.01 | 242555.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2022, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:242555.01, importe_modificado:242555.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2061214/proyecto_INICIO, 2061214/proyecto_PROCESO, 2061214/proyecto_FIN, 2061214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta de entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220102061215 | Proyecto de inversión | 990761.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990761.28, modificado:988177.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 14067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14067 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.61, meta_modificada:0.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SEGUNDA DE REVOLUCION, CALLE ABASOLO A 100 METROS SE ENC, lon:-96.878429, lat:17.247319}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 988177.75 | 988177.75 | 988177.75 | 988177.75 | 988177.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-031-00-2022, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:988177.85, importe_modificado:988177.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.61}} | {2061215/proyecto_INICIO, 2061215/proyecto_PROCESO, 2061215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061217 | Proyecto de inversión | 433812.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433812.11, modificado:433462.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 14074 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14074 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE CULTURA AMBIENTAL TITO ENRÍQUEZ Y A 50 MTS DE LA CLÓNICA ZAMO, lon:-95.090618, lat:16.562157}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 433462.39 | 433462.39 | 433462.39 | 433462.39 | 433462.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:851443.99, importe_modificado:851443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2061217/proyecto_PROCESO, 2061217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061218 | Proyecto de inversión | 2298113.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298113.27, modificado:2295094.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS PALMERAS SITIO DE MONJAS LOS PINOS FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 14076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14076 | S | 164 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.38, meta_modificada:1.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:24, direccion:CALLE PALMERAS PUEBLO EL GUAYAVAL, 71246 EL GUAYABAL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE HUAMUCHES, CALLE HIGO LAS OBRA SE UBICA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA Y A 300 METROS, lon:-96.790968, lat:17.052248}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1760430.97 | 1760430.97 | 1760430.97 | 1760430.97 | 1760430.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-035-00-2022, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2295094.51, importe_modificado:2295094.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} | {2061218/proyecto_INICIO, 2061218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061220 | Proyecto de inversión | 729803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729803.66, modificado:726559.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA BRECHA Y PRIVADA DE VISTA HERMOSA EN PARAJE EL TABAAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 14091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14091 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE LA BRECHA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO AL TABAAZ, A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTEL 1SEISCIENTOS METROS APROXIMAD, lon:-96.660915, lat:17.085212}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 726559.68 | 726559.68 | 726559.68 | 726559.68 | 726559.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-027-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:726559.68, importe_modificado:726559.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.52}} | {2061220/proyecto_INICIO, 2061220/proyecto_PROCESO, 2061220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061221 | Proyecto de inversión | 3736524.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3736524.31, modificado:3735671.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL NUCLEO RURAL PAREDON AMARILLO DEL MUNICIPIO DE EJUTLA DE CRESPO - 14094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 14094 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NU, lon:-96.582163, lat:16.509591}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3735671.26 | 3735671.26 | 3735671.26 | 3735671.26 | 3735671.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-032-00-2022, contratista:H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3735671.26, importe_modificado:3735671.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}} | {2061221/proyecto_INICIO, 2061221/proyecto_FIN, 2061221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061222 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:328848.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ATITLÁN - 14095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14095 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 247 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Y A 250 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-95.94794, lat:17.103912}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 328848.31 | 328848.31 | 328848.31 | 328848.31 | 328848.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1164412.74, importe_modificado:1164412.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:672.0}} | {2061222/proyecto_PROCESO, 2061222/proyecto_INICIO, 2061222/proyecto_FIN, 2061222/proyecto_PROCESO, 2061222/proyecto_FIN, 2061222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102061223 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:244939.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 14099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14099 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | 244939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:693201.43, importe_modificado:693201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2061223/proyecto_INICIO, 2061223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102065774 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 3962022001 | N | 0 | 0 | 1658 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle de San Pedro, lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8359.19}} | {2065774/proyecto_INICIO, 2065774/proyecto_PROCESO, 2065774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060777 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92976.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 6326 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6326 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, CALLE GUILLERMO PRIETO SUR EL DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-96.67917039, lat:16.79087783}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | 92976.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2022, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:650833.66, importe_modificado:650833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.0}} | {2060777/proyecto_INICIO, 2060777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060783 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71990.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN QUIOTEPEC - 6501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6501 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 132 MTS. DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 100 MT, lon:-96.59064604, lat:17.60021992}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | 71990.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060783/proyecto_PROCESO, 2060783/proyecto_INICIO, 2060783/proyecto_PROCESO, 2060783/proyecto_FIN, 2060783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060785 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 6570 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6570 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAUTLA-SAN FELIPE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 140 MTS. DE LA CANCHA MUNICIPAL. A 130 METRO, lon:-96.81804, lat:18.108137}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060785/proyecto_PROCESO, 2060785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060786 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 6575 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6575 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.6274838, lat:16.87016178}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2060786/proyecto_INICIO, 2060786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060788 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COYUL - 6624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6624 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 566 MTS. DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y 120 MTS DE CALLE H, lon:-95.80552511, lat:15.9212048}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2060788/proyecto_INICIO, 2060788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060789 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514995.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 6640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6640 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE MANUEL DOBLADO Y , CALLE PORFIRIO DÍAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 850 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.79295697, lat:16.87213109}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | 514995.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029990.78, importe_modificado:1029990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {2060789/proyecto_INICIO, 2060789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060791 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77075.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 6731 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6731 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 46 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA FRATERNIDAD, lon:-95.75746146, lat:16.97069174}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2060791/proyecto_INICIO, 2060791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060792 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 6792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6792 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE CHAPULTEPEC Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 188 MTS. DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQU, lon:-96.823019, lat:17.169047}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | Sin avances en el trimestre | {2060792/proyecto_PROCESO, 2060792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060793 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77075.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 6816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6816 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 1KM DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-95.76670072, lat:16.97613525}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | 77075.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2060793/proyecto_INICIO, 2060793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060795 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TOPILTEPEC - 6859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6859 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y , CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 52 MTS. , lon:-97.344042, lat:17.43681}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2060795/proyecto_INICIO, 2060795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060796 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO YOSOÑAMA - 6924 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6924 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.772455, lat:17.426507}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2060796/proyecto_INICIO, 2060796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060799 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92992.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 6959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 6959 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE AL AYUNTAMIENTO Y A APROXIMADAMENTE A 380 MTS. DE LICONSA, lon:-97.726033, lat:17.392032}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | 92992.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:542455.05, importe_modificado:542455.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2060799/proyecto_INICIO, 2060799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060804 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92793.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 7074 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7074 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MARCELINO CARRISOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE RAMÓN CORONA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUE, lon:-96.787185, lat:16.870842}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92793.83 | 92793.83 | 92793.83 | 92793.83 | 92793.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:974335.2, importe_modificado:974335.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2060804/proyecto_INICIO, 2060804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060805 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7081 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7081 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE DICONSA. A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 110 METROS DE LA , lon:-96.199589, lat:17.755818}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060805/proyecto_PROCESO, 2060805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060808 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179962.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHARCO DE AGUA - 7107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHARCO DE AGUA, 70946 CHARCO DE AGUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.668542, lat:15.766674}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2060808/proyecto_PROCESO, 2060808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060810 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRES MARÍAS - 7134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7134 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 272 METROS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA C, lon:-96.267961, lat:17.789151}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060810/proyecto_PROCESO, 2060810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060811 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179962.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPANTITLÁN - 7138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7138 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPANTITLÁN, 68535 TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.983379, lat:18.20278}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2060811/proyecto_PROCESO, 2060811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060812 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179962.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ATEMPA - 7166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7166 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ATEMPA, 68535 ATEMPA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.953548, lat:18.21483}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | 179962.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2060812/proyecto_PROCESO, 2060812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060813 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92713.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ EL LIMÓN - 7226 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7226 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS. DE LICONSA Y 200 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-98.008564, lat:17.899073}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 92713.89 | 92713.89 | 92713.89 | 92713.89 | 92713.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2060813/proyecto_INICIO, 2060813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060814 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179962.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TECOMATE - 7228 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7228 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TECOMATE, 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.833914, lat:15.813352}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 179962.42 | 179962.42 | 179962.42 | 179962.42 | 179962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2060814/proyecto_PROCESO, 2060814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060816 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71870.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 7239 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7239 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL SN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 35 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 250 MTS, lon:-96.195011, lat:17.757172}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060816/proyecto_INICIO, 2060816/proyecto_PROCESO, 2060816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060817 | Proyecto de inversión | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71870.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA SAN BERNABÉ - 7253 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7253 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y A 50 MTS DE LA CALLE MIG, lon:-96.364916, lat:18.084776}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | 71870.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/003/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239668.99, importe_modificado:239668.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2060817/proyecto_INICIO, 2060817/proyecto_PROCESO, 2060817/proyecto_FIN, 2060817/proyecto_PROCESO, 2060817/proyecto_FIN, 2060817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060818 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154683.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMPO DE AVIACIÓN - 7273 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7273 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMPO DE AVIACIÓN, 69800 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE LOS ESPINOS A 363 MTS. DEL NUEVO HOSPITAL IMSS BIENESTARCIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-97.682923, lat:17.237689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060818/proyecto_PROCESO, 2060818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060820 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154683.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA REFORMA - 7289 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7289 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.615762, lat:17.24692}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060820/proyecto_PROCESO, 2060820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060821 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154683.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL - 7313 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7313 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 69800 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 380 MTS. DE LA IGLESIA DEL ESPITIRU SANTOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-97.703479, lat:17.227801}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | 154683.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060821/proyecto_PROCESO, 2060821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060822 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:616802.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VENADO - 7324 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7324 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 69909 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.22981455, lat:17.25351352}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 616802.33 | 616802.33 | 616802.33 | 616802.33 | 616802.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2060822/proyecto_INICIO, 2060822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060823 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154642.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CHICAL - 7346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7346 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO A 350 MTS DE LICONSAUNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCA, lon:-96.335361, lat:18.214445}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060823/proyecto_INICIO, 2060823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DE LA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060825 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154642.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SITIO - 7370 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7370 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.033092, lat:16.37732}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060825/proyecto_INICIO, 2060825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060826 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154642.7}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 7406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7406 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMNETE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.428402, lat:18.00119}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | 154642.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060826/proyecto_INICIO, 2060826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060831 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028832.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 7584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7584 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LÉON Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.72996992, lat:16.83900063}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2060831/proyecto_PROCESO, 2060831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060832 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028832.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO MATATLÁN - 7597 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7597 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.37572068, lat:16.87203171}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3703299.74, importe_modificado:3703299.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060832/proyecto_INICIO, 2060832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060833 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154793.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA - 7602 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7602 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 132 METROS DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO EN DIRECCION SUR ESTE DE LA AGENCIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL , lon:-97.04987102, lat:16.9708114}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154793.47 | 154793.47 | 154793.47 | 154793.47 | 154793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060833/proyecto_PROCESO, 2060833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060835 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119848.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 7631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7631 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTRELLA INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE PEDREGAL A 120 MTS. DE LA CAPILLA EL CALVARIOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-95.603881, lat:16.396234}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060835/proyecto_PROCESO, 2060835/proyecto_INICIO, 2060835/proyecto_FIN, 2060835/proyecto_PROCESO, 2060835/proyecto_FIN, 2060835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060836 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119848.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS FRAILES - 7635 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7635 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRAILES, 68564 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS. DE LA CAPILLATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.949484, lat:18.106821}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060836/proyecto_PROCESO, 2060836/proyecto_INICIO, 2060836/proyecto_FIN, 2060836/proyecto_PROCESO, 2060836/proyecto_FIN, 2060836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060837 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028832.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 7640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7640 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TERCERA DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-96.67077662, lat:16.84683674}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | 1028832.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/043/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029990.78, importe_modificado:1029990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2060837/proyecto_PROCESO, 2060837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060838 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119848.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM - 7642 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.927325, lat:18.100474}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | 119848.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2060838/proyecto_PROCESO, 2060838/proyecto_INICIO, 2060838/proyecto_FIN, 2060838/proyecto_PROCESO, 2060838/proyecto_FIN, 2060838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060839 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154988.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS TEXAS - 7654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS TEXAS, 68490 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPALDOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45297, lat:17.870575}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060839/proyecto_INICIO, 2060839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060840 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 7661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7661 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LA CONASUPO, lon:-97.142016, lat:16.929344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/011/2022, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, importe_modificado:1029979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060840/proyecto_PROCESO, 2060840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060841 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154988.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 7678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7678 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, CALLE LAS PEÑAS A 360 MTS. DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCINCO CUADRAS AL SUR DEL PA, lon:-96.843289, lat:16.680625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | 154988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2060841/proyecto_INICIO, 2060841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060842 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029979.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTONGO - 7694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7694 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA SE ENCUENTRA UBICADO A 207 METROS DEL KIOSKO, lon:-97.535375, lat:17.726444}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | 1029979.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/012/2022, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029979.9, importe_modificado:1029979.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2060842/proyecto_PROCESO, 2060842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060843 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359924.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO TEXCALCINGO - 7705 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7705 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 275 DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.96357692, lat:18.20847267}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2060843/proyecto_PROCESO, 2060843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060844 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO LAGUNA - 7711 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7711 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA, 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 188 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 190 METROS DE LA IGLESIA DE L, lon:-96.381551, lat:17.820732}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2060844/proyecto_PROCESO, 2060844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060845 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359924.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TIGRERO - 7719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7719 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TIGRERO, 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.546751, lat:15.795133}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | 359924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/013/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1799624.32, importe_modificado:1799624.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2060845/proyecto_INICIO, 2060845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060846 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA FE Y LA MAR - 7723 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7723 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEX-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 18 DE MARZO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 2, lon:-96.313314, lat:17.765605}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | 232024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060846/proyecto_PROCESO, 2060846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060847 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231964.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO TEUTILA - 7733 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7733 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE REFORMA Y , CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 77 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN P, lon:-96.706359, lat:17.97668}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | 231964.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2060847/proyecto_INICIO, 2060847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060886 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LIMÓN - 8194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8194 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN, 70945 EL LIMÓN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y 20 MTS DEL AYUN, lon:-96.78407, lat:15.864594}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2060886/proyecto_INICIO, 2060886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060887 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:169982.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO BUENAVISTA - 8204 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8204 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 15 MTS. DE LA MISCELANEA KEVIN, lon:-97.05354577, lat:16.98158953}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 169982.05 | 169982.05 | 169982.05 | 169982.05 | 169982.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2060887/proyecto_PROCESO, 2060887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060888 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108491.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA NUEVA - 8205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8205 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO VILLA NUEVA, 70945 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 800 MTS DE SANTA MARÍA T, lon:-96.781945, lat:15.87372}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2060888/proyecto_INICIO, 2060888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060890 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:185556.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATALINA MIXTEPEC - 8232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8232 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 507 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.9349366, lat:16.89062473}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 185556.26 | 185556.26 | 185556.26 | 185556.26 | 185556.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:834094.83, importe_modificado:834094.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2060890/proyecto_PROCESO, 2060890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060892 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119953.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 8293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8293 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RÍO Y LOMA NOPAL. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VI, lon:-96.87372809, lat:18.11884985}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 119953.28 | 119953.28 | 119953.28 | 119953.28 | 119953.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2022, contratista:MATERIALES PÉTREOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN ARMEX, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1319486.08, importe_modificado:1319486.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2060892/proyecto_PROCESO, 2060892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060894 | Proyecto de inversión | 247892.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247892.64, modificado:247677.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS MARGARITAS - 8333 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8333 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUÁREZ EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 307 METROS DEL AGENCIA MUNICIPAL A 270 METR, lon:-96.285662, lat:18.252098}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 247677.19 | 247677.19 | 247677.19 | 247677.19 | 247677.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/004/2022, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1532502.67, importe_modificado:1532502.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2060894/proyecto_PROCESO, 2060894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060896 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247669.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 8371 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8371 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A A 360 MTS. DE LICONSA. AL NORTE DE LA AGENCIA EL DURAZNAL AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES. BE, lon:-96.957861, lat:17.079482}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2060896/proyecto_PROCESO, 2060896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060897 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247669.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO CHOLULA - 8407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8407 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO A 300 METROS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO CHOLULA. A 280 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFIC, lon:-97.0511464, lat:17.0419038}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2060897/proyecto_PROCESO, 2060897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060898 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:755936.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA CUIXTLA - 8419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8419 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 299 METROS DE LA , lon:-96.64249592, lat:16.30278512}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 755936.04 | 755936.04 | 755936.04 | 755936.04 | 568245.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2022, contratista:JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:755936.04, importe_modificado:755936.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2060898/proyecto_INICIO, 2060898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060900 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247669.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY TEPANTEPEC - 8435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8435 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY TEPANTEPEC, 68267 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC EL BEN, lon:-97.04417537, lat:16.99191193}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | 247669.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/009/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826562.94, importe_modificado:1826562.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2060900/proyecto_PROCESO, 2060900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060901 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:755338.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ - 8450 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8450 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA Y , lon:-97.9472402, lat:17.86051344}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 755338.69 | 755338.69 | 755338.69 | 755338.69 | 658971.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/017/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2266016.07, importe_modificado:2266016.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2060901/proyecto_PROCESO, 2060901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060902 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123881.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 8479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8479 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68564 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 175 METROS DE LA TIENDA CONASUPO POR CAMINO DE, lon:-96.87370529, lat:18.11793421}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2060902/proyecto_PROCESO, 2060902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060903 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:191859.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN QUIOTEPEC - 8480 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8480 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 240 METROS DEL IEBO Y A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. B, lon:-96.58708, lat:17.599693}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 191859.92 | 191859.92 | 191859.92 | 191859.92 | 191859.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2060903/proyecto_PROCESO, 2060903/proyecto_INICIO, 2060903/proyecto_PROCESO, 2060903/proyecto_FIN, 2060903/proyecto_PROCESO, 2060903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060904 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123881.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 8491 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8491 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE LAGUNA ARROYO GRANDE EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS, lon:-96.39355496, lat:18.0568573}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | 123881.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/002/2022, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1316774.56, importe_modificado:1316774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2060904/proyecto_PROCESO, 2060904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060905 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:287972.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS EL COYUL - 8515 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8515 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA AGENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.095543, lat:16.48802}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 287972.9 | 287972.9 | 287972.9 | 287972.9 | 287972.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267699.08, importe_modificado:2267699.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2060905/proyecto_INICIO, 2060905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060906 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE - 8528 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8528 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AP, lon:-98.251864, lat:16.368062}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2060906/proyecto_INICIO, 2060906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060907 | Proyecto de inversión | 1547000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547000.0, modificado:1546363.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 8563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8563 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE MILENIUM INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y , CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EL BENEFICIARIO SE UBICA A 670 METROS DE L, lon:-96.411057, lat:16.916718}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1546363.78 | 1546363.78 | 1546363.78 | 1546363.78 | 1546363.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/005/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1546363.78, importe_modificado:1546363.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2060907/proyecto_PROCESO, 2060907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060909 | Proyecto de inversión | 697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697000.0, modificado:696637.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SOCHILTEPEC - 8579 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8579 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA A A 50 METROS DE LA TIENDA DICONSA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 2, lon:-97.254101, lat:16.665983}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 696637.55 | 696637.55 | 696637.55 | 696637.55 | 696637.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/023/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696637.55, importe_modificado:696637.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2060909/proyecto_PROCESO, 2060909/proyecto_INICIO, 2060909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060910 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:494856.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 8583 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8583 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCIONES AL CENTRO DE LA POBLACION A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 40 METROS DEL PANT, lon:-95.94406461, lat:17.53368208}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2060910/proyecto_PROCESO, 2060910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060911 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:494856.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 8594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8594 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 68632 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CARRETERA MORELOS, CALLE SARABIA A 455 MTS. DE LA IGLESIA SAN ANDRÉS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.660609, lat:17.955391}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | 494856.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2060911/proyecto_PROCESO, 2060911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060912 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263433.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 8599 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8599 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARGARITAS EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 MTS. DEL, lon:-96.699337, lat:17.029967}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 263433.31 | 263433.31 | 263433.31 | 263433.31 | 263433.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:697323.48, importe_modificado:697323.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2060912/proyecto_INICIO, 2060912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060913 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:383710.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 8612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8612 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES A 40 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE ESC, lon:-95.853946, lat:17.093791}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2060913/proyecto_PROCESO, 2060913/proyecto_INICIO, 2060913/proyecto_PROCESO, 2060913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060914 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:383710.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TLACOTEPEC - 8634 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8634 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAGDALENA TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO ACCIONES ALREDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-95.2011, lat:16.50308}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | 383710.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2060914/proyecto_PROCESO, 2060914/proyecto_INICIO, 2060914/proyecto_FIN, 2060914/proyecto_PROCESO, 2060914/proyecto_FIN, 2060914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060917 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:525785.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO BLANCO - 8682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8682 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.987719, lat:17.480299}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 525785.16 | 525785.16 | 525785.16 | 525785.16 | 525785.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2060917/proyecto_PROCESO, 2060917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060918 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:541249.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DIUXI - 8707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8707 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN A 200 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y DE , lon:-97.3724947, lat:17.27991152}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 541249.62 | 541249.62 | 541249.62 | 541249.62 | 541249.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1159820.62, importe_modificado:1159820.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2060918/proyecto_INICIO, 2060918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060922 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 9120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9120 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:PRIVADA MANUEL ACUÑA INTERIOR SN PUEBLO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71230 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE MIGUEL ÁNGEL ASTURIA A 250 METROS DEL CENTRO, lon:-96.74281291, lat:17.03999476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060922/proyecto_INICIO, 2060922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa por solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220102060923 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154526.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VENTA DE URIBE DE JUÁREZ - 9130 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9130 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE DICONSASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.044252, lat:17.878017}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | 154526.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:401766.89, importe_modificado:401766.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2060923/proyecto_INICIO, 2060923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060925 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549334.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 9159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9159 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , A 678 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSETECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.579913, lat:16.548408}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549334.3 | 549334.3 | 549334.3 | 549334.3 | 549334.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/005/2022, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549334.3, importe_modificado:549334.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2060925/proyecto_INICIO, 2060925/proyecto_PROCESO, 2060925/proyecto_FIN, 2060925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060926 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549274.31}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 9179 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9179 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EXCÉNTRICA Y , A 33 METROS DE LA IGLESIA EL CALVARIOCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORT, lon:-96.8739746, lat:17.1691917}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549274.31 | 549274.31 | 549274.31 | 549274.31 | 549274.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/007/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549274.31, importe_modificado:549274.31}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2060926/proyecto_INICIO, 2060926/proyecto_PROCESO, 2060926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060927 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549480.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 9184 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9184 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GRAL FELIPE LÓPEZ Y CALLE GRAL LAUREANO PINEDA, CALLE 5 DE MAYO A 23 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUN, lon:-95.0063, lat:16.450225}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 549480.41 | 549480.41 | 549480.41 | 549480.41 | 549480.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:549480.41, importe_modificado:549480.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2060927/proyecto_INICIO, 2060927/proyecto_PROCESO, 2060927/proyecto_FIN, 2060927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060928 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123874.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ARMENTA - 9233 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9233 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN IDENTICACION EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-98.37916, lat:16.336112}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | 123874.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:356139.45, importe_modificado:356139.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2060928/proyecto_INICIO, 2060928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060929 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123714.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NACHIHUÍ - 9263 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9263 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO NACHIHUÍ, 71418 NACHIHUÍ, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-96.99046427, lat:16.55087415}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123714.15 | 123714.15 | 123714.15 | 123714.15 | 123714.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/008/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3262960.9, importe_modificado:3262960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2060929/proyecto_INICIO, 2060929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060930 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TEPANZACOALCO - 9287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9287 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LA COCINA COMUNITARIA Y , lon:-96.381347, lat:17.400476}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2060930/proyecto_PROCESO, 2060930/proyecto_INICIO, 2060930/proyecto_FIN, 2060930/proyecto_PROCESO, 2060930/proyecto_FIN, 2060930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060931 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:95865.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 9308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9308 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE LAS PILAS, CALLE BUGAMBILIAS EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-95.596058, lat:16.395879}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | 95865.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/016/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS QUENA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001536.76, importe_modificado:2001536.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2060931/proyecto_PROCESO, 2060931/proyecto_INICIO, 2060931/proyecto_FIN, 2060931/proyecto_PROCESO, 2060931/proyecto_FIN, 2060931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060932 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123990.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SECO - 9315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9315 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 370 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-95.75209983, lat:15.93641063}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2060932/proyecto_INICIO, 2060932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102060933 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123990.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 9325 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 9325 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 13 DE JUNIO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-96.686692, lat:16.929196}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | 123990.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2022, contratista:ACONIC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:898930.46, importe_modificado:898930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2060933/proyecto_INICIO, 2060933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070702 | Proyecto de inversión | 295625.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295625.83, modificado:295625.83}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA LAGUNA - 27599 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 27599 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA A QUIOTEPEC - PARAJE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE EN, lon:-96.5928994, lat:17.58699476}} | 2022-03-16 | 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2070702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066718 | Proyecto de inversión | 3037296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607459.33, modificado:607459.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429837.32, modificado:2429837.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES - 14052 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 14052 | S | 394 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.98, meta_modificada:3086.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL VALLE UNO DE LOS BENEFICIARIOS ES EL PALACIO MUNICIPA, lon:-98.276218, lat:17.272298}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2066718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066719 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1264133.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO MACHÍN - 14390 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14390 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO MACHÍN, 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA. A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.145974, lat:17.189237}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1264133.35 | 1264133.35 | 1264133.35 | 1264133.35 | 1264133.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1264133.35, importe_modificado:1264133.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2066719/proyecto_PROCESO, 2066719/proyecto_INICIO, 2066719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta de entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202066720 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ATOYAC - 14434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 14434 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE NIÑO PERDIDO A 100 MTS DE LA TIENDA DICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA , lon:-98.133547, lat:17.801069}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2066720/proyecto_INICIO, 2066720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066722 | Proyecto de inversión | 2279421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279421.07, modificado:2276923.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC - 18962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 18962 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.4, meta_modificada:678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A, lon:-96.15841276, lat:17.97005266}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2276923.75 | 2276923.75 | 2276923.75 | 2276923.75 | 2276923.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-126-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2276923.75, importe_modificado:2276923.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.4}} | {2066722/proyecto_INICIO, 2066722/proyecto_FIN, 2066722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066724 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN YATARENI - 18989 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 18989 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE INDEDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE 11 DE FEBRERO A 140 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTÍN YATARENITRES CUADR, lon:-96.667489, lat:17.084331}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066724/proyecto_PROCESO, 2066724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066726 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1024331.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO PETAPA - 19008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19008 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 310 METROS DE LA PREPARATORIA IEEBO, lon:-95.135723, lat:16.818217}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1024331.32 | 1024331.32 | 1024331.32 | 1024331.32 | 1024331.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/048/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1024331.32, importe_modificado:1024331.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2066726/proyecto_INICIO, 2066726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066727 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 19016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19016 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 14 DE FEBRERO A 600 MTS. DEL PANTEÓN JARDÍN TRESCIE, lon:-96.680642, lat:17.091806}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066727/proyecto_PROCESO, 2066727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066728 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA TERESA - 19017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19017 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIAS SE UBICA A 505 METROS DE LA AGENCIA SANTA TERESA., lon:-97.759174, lat:17.8095}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2066728/proyecto_PROCESO, 2066728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066729 | Proyecto de inversión | 2649999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649999.93, modificado:2645153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN SANTA MAGDALENA JICOTLAN COIXTLAHUACA OAXACA - 19022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19022 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.97, meta_modificada:567.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MANUEL CRUZ RODRIGUEZ LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.47164157, lat:17.80725272}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2645153.32 | 2645153.32 | 2645153.32 | 2645153.32 | 2645153.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-083-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2645153.32, importe_modificado:2645153.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.17}} | {2066729/proyecto_INICIO, 2066729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066732 | Proyecto de inversión | 2584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584000.0, modificado:2583900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE ETLA OAXACA - 19048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19048 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.6, meta_modificada:483.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION J, lon:-96.77306855, lat:17.22728216}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2583899.98 | 2583899.98 | 2583899.98 | 2583899.98 | 2583899.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-01-08-134-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2583900.0, importe_modificado:2583900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.6}} | {2066732/proyecto_INICIO, 2066732/proyecto_PROCESO, 2066732/proyecto_FIN, 2066732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066733 | Proyecto de inversión | 1835640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319941.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515640.12, modificado:1515362.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 19066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19066 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, TAMBIEN AL LADO S, lon:-96.27477796, lat:16.57514625}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1835303.67 | 1835303.67 | 1835303.67 | 1835303.67 | 1835303.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-057-00-2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1835303.67, importe_modificado:1835303.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2066733/proyecto_INICIO, 2066733/proyecto_PROCESO, 2066733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220202066734 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 19067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19067 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y PRIVADA SAN ANTONIO, PRIVADA 4TA. DE CONSTITUCIÓN A 351 MTS. DE LA CAPILLA SAN A, lon:-96.807309, lat:17.133309}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066734/proyecto_PROCESO, 2066734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066735 | Proyecto de inversión | 2162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162500.0, modificado:2160399.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PRIMAVERA MORELOS - 19077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19077 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 784 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.7015, lat:16.7714}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2160399.42 | 2160399.42 | 2160399.42 | 2160399.42 | 2160399.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4061550.89, importe_modificado:4061550.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2066735/proyecto_PROCESO, 2066735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066736 | Proyecto de inversión | 3575438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203333.17, modificado:1203333.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372105.09, modificado:2372105.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ - 19092 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19092 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE ESCUELA P, lon:-96.419463, lat:17.020051}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2371604.33 | 2371604.33 | 2371604.33 | 2371604.33 | 2371604.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-076-00-2022, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3574683.47, importe_modificado:3574683.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}} | {2066736/proyecto_INICIO, 2066736/proyecto_PROCESO, 2066736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066738 | Proyecto de inversión | 2619696.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619696.97, modificado:2618670.35}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA - 19147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19147 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDAD DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ARRO, lon:-96.94815063, lat:16.63387871}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1300193.88 | 1300193.88 | 1300193.88 | 1300193.88 | 1300193.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-088-00-2022, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2618670.35, importe_modificado:2618670.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.32}} | {2066738/proyecto_INICIO, 2066738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar el avance fisico financiero, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220202066744 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO SOLANO - 19269 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19269 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RANCHO SOLANO, 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 75 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA COLONIA MORELOS, lon:-97.821581, lat:17.818752}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2066744/proyecto_INICIO, 2066744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067419 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COFRADÍA - 49076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49076 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA COFRADÍA INTERIOR SN PUEBLO LA COFRADIA, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO LA LOCALIDAD A A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 20, lon:-96.62187292, lat:16.12053638}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2067419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067425 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2338112.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUIVINI - 49298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49298 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATRO CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-96.195043, lat:16.099323}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2338112.87 | 2338112.87 | 2338112.87 | 2338112.87 | 2338112.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3636702.79, importe_modificado:3636702.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2067425/proyecto_INICIO, 2067425/proyecto_PROCESO, 2067425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067426 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298589.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LAPAGUÍA - 49312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49312 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO LAPAGUÍA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70897 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSEIS CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLIN, lon:-96.19368166, lat:16.13561291}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1298589.92 | 1298589.92 | 1298589.92 | 1298589.92 | 1298589.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3636702.79, importe_modificado:3636702.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2067426/proyecto_INICIO, 2067426/proyecto_FIN, 2067426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067427 | Proyecto de inversión | 4030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030000.0, modificado:4029272.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS LOVENE - 49362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49362 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSETECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA, lon:-96.20510332, lat:16.04079984}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 4029272.75 | 4029272.75 | 4029272.75 | 4029272.75 | 4029272.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/095/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4029272.75, importe_modificado:4029272.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2067427/proyecto_INICIO, 2067427/proyecto_FIN, 2067427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067429 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299765.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 49420 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49420 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUDSEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA CLINIC, lon:-96.61491464, lat:16.18442749}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1299765.42 | 1299765.42 | 1299765.42 | 1299765.42 | 1299765.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/114/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299765.42, importe_modificado:1299765.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2067429/proyecto_FIN, 2067429/proyecto_INICIO, 2067429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067430 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1690000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO EL QUEYÓN - 49426 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49426 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:CALLE SAN ISIDRO EL QUEYÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO EL QUEYÓN, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA, lon:-96.65008362, lat:16.22188384}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2067430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067431 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909266.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SUMIDERO - 49435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49435 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE EL SUMIDERO INTERIOR SN PUEBLO EL SUMIDERO, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALQUNIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA, lon:-96.61092691, lat:16.19962647}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 909266.12 | 909266.12 | 909266.12 | 909266.12 | 909266.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1948427.39, importe_modificado:1948427.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2067431/proyecto_PROCESO, 2067431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067432 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1039161.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHINILLA - 49440 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49440 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CHINILLA INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA, lon:-96.60176, lat:16.15715}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1039161.27 | 1039161.27 | 1039161.27 | 1039161.27 | 1039161.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1948427.39, importe_modificado:1948427.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2067432/proyecto_INICIO, 2067432/proyecto_PROCESO, 2067432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067445 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1689695.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO DE 20 M2 5X4, PRELIMINARES, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA CIMENTACIÓN PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR, ZAPATA CORRIDA DE 0.70X0.15 CMS, DE CONCRETO FC250 KGCM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE ENRACE DE TABICÓN DE 10X14X28CM - 49705 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49705 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70887 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRQA UBICADO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.196842, lat:16.067694}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2067445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072517 | Acción | 470872.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470872.2, modificado:470872.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37141 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 37141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2022-03-14 | 2022-12-21 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | 235436.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2022, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:470872.2, importe_modificado:470872.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2072517/proyecto_INICIO, 2072517/proyecto_PROCESO, 2072517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066747 | Proyecto de inversión | 9073790.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5073790.48, modificado:5073790.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 21093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 21093 | S | 685 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.41, meta_modificada:5.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 20, lon:-95.98045024, lat:16.60843728}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2066747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067446 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1436822.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 49707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49707 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 38 MTS. DE LA IGLESIA EVANGELISTA A 400 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-95.08567401, lat:17.05464068}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1436822.93 | 1436822.93 | 1436822.93 | 1436822.93 | 1436822.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2022, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1670306.66, importe_modificado:1670306.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2067446/proyecto_PROCESO, 2067446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067448 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO COMAL - 49770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49770 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A RIO COMAL INTERIOR SN PUEBLO RIO COMAL, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO A LA RIO COMAL, lon:-96.630424, lat:16.232609}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2067448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067454 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COIXTEPEC - 49928 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49928 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA COIXTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 250 METROS DEL , lon:-96.27947335, lat:16.01511888}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2067454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067456 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1572813.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEVEA DE HUMBOLDT - 49940 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49940 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA 49 Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 311 MTS. DE LA IGLESIA BAUTISTA BETHEL EN L, lon:-95.36580484, lat:16.79526974}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1572813.81 | 1572813.81 | 548107.92 | 548107.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2621356.34, importe_modificado:2621356.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2067456/proyecto_INICIO, 2067456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067458 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048542.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS CAMOTLÁN - 49999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49999 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 MTS. DE LA IGLESIA SAN LUCAS CAMOTLÁN EN EL CENTRO DE LA , lon:-95.71450967, lat:16.94469081}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1048542.53 | 1048542.53 | 358731.44 | 358731.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2621356.34, importe_modificado:2621356.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2067458/proyecto_PROCESO, 2067458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067462 | Proyecto de inversión | 3045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045000.0, modificado:3040773.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA BLANCA - 50045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 50045 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PEÑA BLANCA, 70738 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 400 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA AGUA VIVA EN ELCENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.296742, lat:16.8316873}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3040773.32 | 3040773.32 | 1054336.25 | 1054336.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3040773.32, importe_modificado:3040773.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2067462/proyecto_PROCESO, 2067462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068210 | Proyecto de inversión | 2128666.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128666.97, modificado:2127429.51}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA LLANO DE LA CANOA - 78997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 78997 | S | 321 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.38, meta_modificada:7.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO CANOA - SAN JUAN TAMAZOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 00 RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA SE ENCUENTRA A 13.5, lon:-97.211878, lat:17.079317}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 2127429.51 | 2127429.51 | 2127429.51 | 2127429.51 | 2127429.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-183-W-0-22, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2127429.51, importe_modificado:2127429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.38}} | {2068210/proyecto_FIN, 2068210/proyecto_PROCESO, 2068210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066794 | Proyecto de inversión | 6110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833000.0, modificado:1833000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277000.0, modificado:4277000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 27590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 27590 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4704.0, meta_modificada:4704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL INICIANDO EN LAS COORDENADAS 17.2133169027113 95.4425338028023 , lon:-95.44270546, lat:17.21336814}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2066794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066803 | Proyecto de inversión | 1890936.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890936.56, modificado:1890903.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 28955 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 28955 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.3, meta_modificada:1050.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA COLONIA LA SAMARITANA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MONTE DEL EDEN Y CALLE RIO CHIQUITO, CALLE NAZARETH OBRA UBICADA A 10 METROS DE CAPILLA CATOLICA EN FRENTE CANCHA DE BASQUE, lon:-96.76022332, lat:17.08949742}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1890903.07 | 1890903.07 | 1890903.07 | 1890903.07 | 1890903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-061-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1890903.07, importe_modificado:1890903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.3}} | {2066803/proyecto_FIN, 2066803/proyecto_PROCESO, 2066803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068259 | Proyecto de inversión | 1349846.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349846.16, modificado:1349846.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85324 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85324 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LA ENTRADA A SAN JUAN LAGUN, lon:-97.91467392, lat:16.97214274}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 404638.67 | 404638.67 | 404638.67 | 404638.67 | 404638.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-227-00-2022, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1348795.56, importe_modificado:1348795.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.86}} | {2068259/proyecto_INICIO, 2068259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068260 | Proyecto de inversión | 2878588.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878588.59, modificado:2878588.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 85325 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85325 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CAMINOS SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA POR LA PARTE DE CAMINOS DE TERRACERIA POR LOS TERRENOS DE SIEMBRE Y FRENTE A LA CANCHA DE B, lon:-97.702799, lat:17.140135}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 863268.59 | 863268.59 | 863268.59 | 863268.59 | 863268.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-229-00-2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES COSIJOEZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2877561.98, importe_modificado:2877561.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.85}} | {2068260/proyecto_INICIO, 2068260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068262 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1154422.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL ESTADO - 85335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85335 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , A 183 MTS. DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGOCIEN METROS APROXIMADAM, lon:-97.84852072, lat:17.15559293}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 1154422.99 | 1154422.99 | 1154422.99 | 1154422.99 | 935195.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/107/2022, contratista:DOMARG, ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1784108.27, importe_modificado:1784108.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2068262/proyecto_PROCESO, 2068262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072572 | Acción | 84447.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84447.72, modificado:84447.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37653 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 37653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 84447.72 | 84447.72 | 84447.72 | 84447.72 | 8447.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEG/FISM/168/001/2022, contratista:NOEL GALLARDO SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:84447.72, importe_modificado:84447.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}} | {2072572/proyecto_INICIO, 2072572/proyecto_PROCESO, 2072572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066845 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108342.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL RÍO - 32183 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32183 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.545642, lat:18.035419}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 108342.1 | 108342.1 | 108342.1 | 108342.1 | 108342.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2066845/proyecto_INICIO, 2066845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066847 | Proyecto de inversión | 1198806.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198806.12, modificado:1197808.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 32212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 32212 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PARAJE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN GUILLERMO CON , lon:-96.706218, lat:16.43871}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1197808.26 | 1197808.26 | 1197808.26 | 1197808.26 | 1197808.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-053-00-2022, contratista:H. C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1197808.26, importe_modificado:1197808.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} | {2066847/proyecto_INICIO, 2066847/proyecto_PROCESO, 2066847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066850 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32250 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TEGNOLÓGICO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FERROCARRIL EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 175 METROS, lon:-95.011861, lat:16.430548}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066856 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123819.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO AGUACATE - 32298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32298 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO AGUACATE, 68627 ARROYO AGUACATE, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.742143, lat:17.953481}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 123819.55 | 123819.55 | 123819.55 | 123819.55 | 123819.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2066856/proyecto_INICIO, 2066856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066859 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154774.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TEPEUXILA - 32338 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32338 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE 21 DE AGOSTO, SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL TELEBACHILLERATO 04, lon:-96.842624, lat:17.722424}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 154774.43 | 154774.43 | 154774.43 | 154774.43 | 154774.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2066859/proyecto_INICIO, 2066859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066862 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32354 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEL RÍO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 120 METROS DEL RÍO DE LOS PERROS Y A IDN 4A. JUC, lon:-95.02925318, lat:16.42615767}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068326 | Proyecto de inversión | 9530713.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9530713.31, modificado:9529266.04}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 87077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 87077 | S | 338 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.63, meta_modificada:33.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - SAN JACINTO TLACOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 107 + 00 PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA C, lon:-97.49172806, lat:16.53066036}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 9529266.04 | 9529266.04 | 9529266.04 | 9529266.04 | 9529266.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-165-W-0-22, contratista:EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9529266.04, importe_modificado:9529266.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.27}} | {2068326/proyecto_INICIO, 2068326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE PAGÓ PERO LOS TRABAJOS AÚN NO HAN CONCLUÍDO. ESTOS AVANCES CORRESPONDEN AL IMFF DEL MES DE DICIEMBRE. A LA FECHA NO CONTAMOS CON MÁS AVANCES., trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2023-01-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066865 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32376 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS URBIETA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 187 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EVAN, lon:-95.02164964, lat:16.45256245}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066867 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309548.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO CHICOZAPOTES - 32414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32414 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.95373, lat:17.770208}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 309548.85 | 309548.85 | 309548.85 | 309548.85 | 309548.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2066867/proyecto_INICIO, 2066867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066879 | Proyecto de inversión | 2084036.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084036.65, modificado:2081450.32}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUAXOLOTIPAC SAN JUAN XOCHILTEPEC SAN ANTONIO HUITEPEC - 32627 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 32627 | S | 933 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.64, meta_modificada:7.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE AL CENTRO , lon:-97.08705, lat:16.973025}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2081450.32 | 2081450.32 | 2081450.32 | 2081450.32 | 2081450.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-200-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2081450.32, importe_modificado:2081450.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.64}} | {2066879/proyecto_INICIO, 2066879/proyecto_PROCESO, 2066879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066889 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32737 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA GUARIDA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE REFORMA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 250 METROS , lon:-95.017357, lat:16.437301}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066890 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565981.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ARADOR - 32747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32747 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.17875464, lat:16.54040072}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2263926.68, importe_modificado:2263926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.6}} | {2066890/proyecto_PROCESO, 2066890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066895 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32817 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA TORRES URBIETA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70010 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE NAZARO CHACÓN, CARRETERA TRANSÍSMICA SE ENCUENTRA UBICADA A 230 METROS , lon:-95.01731707, lat:16.44783704}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066917 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CAÑADITA - 33152 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33152 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:28, direccion:CALLE LOS HUAMUCHES INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADITA, 71223 LA CAÑADITA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE GLADIOLAS, CAMINO DEL ARROYO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.794386, lat:17.11292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2066917/proyecto_PROCESO, 2066917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066918 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565981.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 33159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33159 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE REFORMA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUAD, lon:-96.874544, lat:17.169891}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2263926.68, importe_modificado:2263926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2066918/proyecto_INICIO, 2066918/proyecto_PROCESO, 2066918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067672 | Proyecto de inversión | 3437981.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437981.69, modificado:3435785.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTE VERDE - 60792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60792 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN ALTAMIRA, 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD A 400 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.70141, lat:16.99464}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3435785.63 | 3435785.63 | 3435785.63 | 3435785.63 | 3435785.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-078-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3435785.63, importe_modificado:3435785.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2067672/proyecto_INICIO, 2067672/proyecto_PROCESO, 2067672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067675 | Proyecto de inversión | 1299467.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299467.17, modificado:1298605.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLÁN SAN ESTEBAN AMATLÁN - 60872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 60872 | S | 448 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.39, meta_modificada:3.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SAN ESTEBAN AMATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 394 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.498236, lat:16.387185}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1298605.8 | 1298605.8 | 1298605.8 | 1298605.8 | 1298605.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-197-W-0-22, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1298605.8, importe_modificado:1298605.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.39}} | {2067675/proyecto_INICIO, 2067675/proyecto_FIN, 2067675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067676 | Proyecto de inversión | 1699587.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699587.33, modificado:1698648.19}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EJUTLA DE CRESPO SAN LUIS AMATLÁN SITIO EL PALMAR - 60902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 60902 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.76, meta_modificada:4.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SITIO EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 764 INTERIOR SN RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA QUE COMUNICA A SAN LUIS AMATLAN , lon:-96.531933, lat:16.438989}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1698648.19 | 1698648.19 | 1698648.19 | 1698648.19 | 1698648.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-198-W-0-22, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698648.19, importe_modificado:1698648.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.76}} | {2067676/proyecto_INICIO, 2067676/proyecto_FIN, 2067676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067679 | Proyecto de inversión | 3154314.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154314.07, modificado:3152903.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 60993 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60993 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TANQUE DE AGUA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.98856, lat:17.15902}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3152903.07 | 3152903.07 | 3152903.07 | 3152903.07 | 3152903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-080-00-2022, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3152903.07, importe_modificado:3152903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2067679/proyecto_INICIO, 2067679/proyecto_FIN, 2067679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068332 | Proyecto de inversión | 3551797.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551797.41, modificado:3549829.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL EL CARRIZAL - 87206 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 87206 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL SE ENCUENTRA A 20.4 KILOMET, lon:-97.169009, lat:16.52551}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 3549829.08 | 3549829.08 | 3549829.08 | 3549829.08 | 3549829.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-149-W-0-22, contratista:INTERSTEEL STRUTURES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3549829.08, importe_modificado:3549829.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2068332/proyecto_PROCESO, 2068332/proyecto_INICIO, 2068332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CON RELACIÓN AL IMAFF DEL MES DE DICIEMBRE. SE MODIFICÓ EL MONTO EJERCIDO AL 100%. , trimestre:4.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:REPORTAR EN EL MODIFICADO EL MONTO DEL CONTRATO, EL AVANCE FÍSICO DEBE COINCIDIR CON EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220202066920 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565981.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAPOTITLÁN DEL RÍO - 33240 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33240 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71375 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE EL FORTIN A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CL, lon:-97.238298, lat:16.87763}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2263926.68, importe_modificado:2263926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2066920/proyecto_PROCESO, 2066920/proyecto_INICIO, 2066920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202066927 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1818648.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 33451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33451 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUANA C. DE MENDOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE UNA TIENDA DICONSA, lon:-95.057831, lat:16.516491}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1818648.77 | 1818648.77 | 1818648.77 | 1818648.77 | 1083278.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818648.77, importe_modificado:1818648.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2066927/proyecto_PROCESO, 2066927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068386 | Proyecto de inversión | 1006093.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006093.33, modificado:1004626.43}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YOSOBA LA BATEA EN TRAMO PARCIALES - 90363 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 90363 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO YOSOBA - LA BATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA YOSOBA, 69774 YOSOBA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOSOBA SE ENCUENTRA A 2.2 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICI, lon:-97.833166, lat:17.359739}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 1004626.43 | 1004626.43 | 1004626.43 | 1004626.43 | 1004626.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-202-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1004626.43, importe_modificado:1004626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.88}} | {2068386/proyecto_PROCESO, 2068386/proyecto_INICIO, 2068386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068388 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 90389 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90389 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , A 200 MTS. DEL TEMPLO DE SAN ESTEBAN. A 200 MTS DEL AYUNTAMIENTO UNO, lon:-96.547794, lat:16.505568}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 614725.37 | 614725.37 | 614725.37 | 614725.37 | 614725.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-153-00-2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049084.56, importe_modificado:2049084.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.66}} | {2068388/proyecto_INICIO, 2068388/proyecto_PROCESO, 2068388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068403 | Proyecto de inversión | 3299080.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299080.59, modificado:3299048.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS SEGUNDA ETAPA - 90761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90761 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 300 MTS DE LA CARRETERA 190 Y 700 MTS ENTRE EL, lon:-97.811873, lat:17.856503}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3299048.13 | 3299048.13 | 3299048.13 | 3299048.13 | 3299048.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-145-00-2022, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3299048.13, importe_modificado:3299048.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.33}} | {2068403/proyecto_INICIO, 2068403/proyecto_PROCESO, 2068403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068407 | Proyecto de inversión | 1999879.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999879.87, modificado:1999869.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 90873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90873 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PERIFERIA DE LA POBLACIÓN ALLÁ NO SE CUENTA CON EDIFICIOS PÚBLICOS, lon:-96.50571532, lat:16.2835387}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1999869.66 | 1999869.66 | 1999869.66 | 1999869.66 | 1999869.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-138-00-2022, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999869.66, importe_modificado:1999869.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.22}} | {2068407/proyecto_INICIO, 2068407/proyecto_PROCESO, 2068407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067113 | Proyecto de inversión | 5008792.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008792.14, modificado:5006889.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE - 39288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 39288 | S | 338 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.31, meta_modificada:4.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA ELENA EL TULE, 70944 SANTA ELENA EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE TULIPAN Y CARRETERA FEDERAL 200 POCHT - PTO ESCONDIDO, CALLE AZOOLIO CARRETERA FEDERAL 200 , lon:-96.822947, lat:15.757239}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 5006889.06 | 5006889.06 | 5006889.06 | 5006889.06 | 5006889.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-095-00-2022, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5006889.06, importe_modificado:5006889.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.31}} | {2067113/proyecto_INICIO, 2067113/proyecto_PROCESO, 2067113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067118 | Proyecto de inversión | 7182940.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7182940.99, modificado:7180236.28}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN LUIS DEL RÍO - 40306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 40306 | S | 259 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS DEL RIO - TLACOLULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 RANCHERIA SAN LUIS DEL RIO, 70404 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL CAMINNO, lon:-96.197499, lat:16.729479}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 7180236.28 | 7180236.28 | 7180236.28 | 7180236.28 | 7180236.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-22, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7180236.28, importe_modificado:7180236.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2067118/proyecto_INICIO, 2067118/proyecto_PROCESO, 2067118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067871 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179971.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 66040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66040 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE SIERRA URBANA Y CALLE ITURBIDE, CALLE CAMINO AL TABAZ EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE U, lon:-96.656064, lat:17.076107}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 179971.59 | 179971.59 | 179971.59 | 179971.59 | 179971.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2067871/proyecto_INICIO, 2067871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067879 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449928.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 66111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 66111 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AV. MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA A 400 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA P, lon:-96.701266, lat:17.03046}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 449928.98 | 449928.98 | 449928.98 | 449928.98 | 449928.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2067879/proyecto_PROCESO, 2067879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068420 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498594.7}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINITAS LA ESCALERA LAS SALINAS - 91818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 91818 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.29, meta_modificada:5.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAS SALINAS - COATECAS ALTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 01 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS SE ENCUENTRA A 17.4 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-96.568553, lat:16.477833}} | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 1498594.7 | 1498594.7 | 1498594.7 | 1498594.7 | 1498594.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-209-W-0-22, contratista:DESARROLLOS INMOBILIAROS BURDALO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1498594.71, importe_modificado:1498594.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.29}} | {2068420/proyecto_INICIO, 2068420/proyecto_FIN, 2068420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068437 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE ROMULO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 93159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 93159 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO, lon:-98.350137, lat:16.274596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068438 | Proyecto de inversión | 2921782.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921782.36, modificado:2921782.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 93193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 93193 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILAC, 70790 ZAACHILAC, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 325 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-95.533116, lat:15.9749}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067928 | Proyecto de inversión | 4494200.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4494200.25, modificado:4471624.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO VILLA SOLA DE VEGA RANCHO DEL CURA CUARTA SECCIÓN EL COMÚN - 68380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68380 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COMÚN SE ENCUENTRA A 10.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.93914041, lat:16.47281704}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 3353801.61 | 3353801.61 | 3353801.61 | 3353801.61 | 3353801.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-215-W-0-22, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4471624.07, importe_modificado:4471624.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {2067928/proyecto_INICIO, 2067928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068444 | Proyecto de inversión | 5201376.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201376.66, modificado:5200064.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL SEGUNDA ETAPA - 94567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca | 94567 | S | 229 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.43, meta_modificada:903.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE DE RAYON COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA CON CALLE D, lon:-96.70726, lat:17.05517}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 5200064.16 | 5200064.16 | 5200064.16 | 5200064.16 | 5200064.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/AD/FISE/0735/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:5200064.16, importe_modificado:5200064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.43}} | {2068444/proyecto_PROCESO, 2068444/proyecto_INICIO, 2068444/proyecto_PROCESO, 2068444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068452 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799019.65}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTÍN PERAS LAS MINAS SANTIAGO PETLACALA - 94897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 94897 | S | 417 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTÍN PERAS- LAS MINAS - SANTIAGO PETLACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAG, lon:-98.287891, lat:17.298955}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 799019.65 | 799019.65 | 799019.65 | 799019.65 | 799019.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-208-W-0-22, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799019.65, importe_modificado:799019.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.27}} | {2068452/proyecto_INICIO, 2068452/proyecto_FIN, 2068452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068457 | Proyecto de inversión | 471429.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471429.05, modificado:471429.05}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM CERRO MONEDA - 95223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 95223 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.85, meta_modificada:1.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM - CERRO MONEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 851 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TERRACERIA A SAN ISIDRO HUAYAPAM Y , LA L, lon:-95.921041, lat:17.013007}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 471354.1 | 471354.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-204-W-0-22, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:471354.1, importe_modificado:471354.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.74}} | {2068457/proyecto_INICIO, 2068457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072837 | Proyecto de inversión | 636641.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636641.24, modificado:636641.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LIBERTAD - 39294 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39294 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE CINCO, CALLE SINALOA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE UNA PANIFICADORA EN LA CALLE HIDALGO Y A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LIBERTAD, lon:-95.87119922, lat:18.10946499}} | 2022-06-03 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2072837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067163 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179708.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 42953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 42953 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.954621, lat:18.16863}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 179708.77 | 179708.77 | 179708.77 | 179708.77 | 179708.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:179708.77, importe_modificado:179708.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {2067163/proyecto_INICIO, 2067163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068467 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:407999.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN DIONISIO OCOTLÁN - 97127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97127 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN CIUDAD SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO ESTÁ A 1 KM. DEL TEMPLO DE S, lon:-96.67075, lat:16.74921}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 407999.93 | 407999.93 | 407999.93 | 407999.93 | 407999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:23.0}} | {2068467/proyecto_INICIO, 2068467/proyecto_PROCESO, 2068467/proyecto_INICIO, 2068467/proyecto_PROCESO, 2068467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068469 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629359.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARROYO CHOÁPAM - 97242 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97242 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISÉS ZAENZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68457 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE 10 DE MARZO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 55, lon:-96.157008, lat:17.970448}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 629359.23 | 629359.23 | 629359.23 | 629359.23 | 629359.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2068469/proyecto_PROCESO, 2068469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068471 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:237999.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 97427 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97427 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA ZARAGOZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 438 MTS. DEL CENTR, lon:-96.67432, lat:16.84657}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2068471/proyecto_INICIO, 2068471/proyecto_PROCESO, 2068471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068472 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449542.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. COLLANTES - 97474 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97474 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:INTERIOR SN CIUDAD COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BOCA NEGRA Y CALLE PUERTO MINIZO, EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 234 MTS. DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL Y A 150 MTS, lon:-97.973723, lat:16.188077}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2068472/proyecto_PROCESO, 2068472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068474 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:395597.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BENITO JUÁREZ - 97539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97539 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE ENCUENTRA UBICADO A 220 MTS. DE DICONSA A 150 MTS AL ESTE CAMINO, lon:-97.76903139, lat:17.09631927}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 395597.24 | 395597.24 | 395597.24 | 395597.24 | 395597.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2068474/proyecto_PROCESO, 2068474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068476 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359633.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EMILIO PORTES GIL - 97634 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97634 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL INTERIOR SN PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS. DE DICONSA Y 200 MTS DE CLINICA, lon:-97.78441854, lat:17.11992931}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 359633.85 | 359633.85 | 359633.85 | 359633.85 | 359633.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2068476/proyecto_PROCESO, 2068476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068485 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:863137.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 97771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97771 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EL PANTEON , EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE LA TELESECUNDARIA 224 Y A 200 MT, lon:-96.82709, lat:17.243274}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 863137.24 | 863137.24 | 863137.24 | 863137.24 | 863137.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2022, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078921.55, importe_modificado:1078921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2068485/proyecto_PROCESO, 2068485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068487 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194950.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL DURAZNILLO SAN JUAN ELOTEPEC - 97800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97800 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL DURAZNILLO, 71427 EL DURAZNILLO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA SOLEDAD. LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO SAN JUAN E, lon:-97.219765, lat:16.809055}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 194950.01 | 194950.01 | 194950.01 | 194950.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:584850.02, importe_modificado:584850.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.8}} | {2068487/proyecto_PROCESO, 2068487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068491 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269719.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98359 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO GALLEGOS INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HÉCTOR VELÁSQUEZ ZÚÑIGA Y CALLE JUAN FIGUEROA, CALLE RAMÓN ESTEVA A 49 MTS. DEL PARQUETRES CUADRAS A, lon:-95.01954836, lat:16.45198498}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 269719.49 | 269719.49 | 269719.49 | 269719.49 | 269719.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2022, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1510429.14, importe_modificado:1510429.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2068491/proyecto_INICIO, 2068491/proyecto_PROCESO, 2068491/proyecto_FIN, 2068491/proyecto_INICIO, 2068491/proyecto_FIN, 2068491/proyecto_PROCESO, 2068491/proyecto_FIN, 2068491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068492 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323663.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98392 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98392 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y CALLEJON 2 DE OCTUBRE, CALLE ING. HELIODORO VALLEJO SANTANDER A 68 MTS. DE LA IGL, lon:-95.033949, lat:16.438715}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 323663.39 | 323663.39 | 323663.39 | 323663.39 | 323663.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2022, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1510429.14, importe_modificado:1510429.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2068492/proyecto_INICIO, 2068492/proyecto_PROCESO, 2068492/proyecto_FIN, 2068492/proyecto_INICIO, 2068492/proyecto_FIN, 2068492/proyecto_PROCESO, 2068492/proyecto_FIN, 2068492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068494 | Proyecto de inversión | 445500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445500.0, modificado:445037.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98440 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98440 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SAÚL MARTÍNEZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE EMILIO CARRANZA A 132 MTS. DE LA CAPILLA MIÉRCOLES SANTODOS CUADRAS AL ESTE DE, lon:-95.02941088, lat:16.43377154}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 445037.16 | 445037.16 | 445037.16 | 445037.16 | 445037.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2022, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1510429.14, importe_modificado:1510429.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2068494/proyecto_INICIO, 2068494/proyecto_PROCESO, 2068494/proyecto_FIN, 2068494/proyecto_INICIO, 2068494/proyecto_PROCESO, 2068494/proyecto_FIN, 2068494/proyecto_INICIO, 2068494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068497 | Proyecto de inversión | 4540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540000.0, modificado:4539105.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FELIPE TEJALÁPAM - 98471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98471 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDA SIN NOMBRE EL DOMICILIO SE UBICA A 250 METROS DE, lon:-96.84800885, lat:17.1130259}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 4539105.17 | 4539105.17 | 4539105.17 | 4539105.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4536495.57, importe_modificado:4536495.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2068497/proyecto_PROCESO, 2068497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067216 | Proyecto de inversión | 4479646.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479646.51, modificado:4477159.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL A BARRIO VICTORIA - 43488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43488 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.82, meta_modificada:9.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR TIERRA BLANCA A BARRIO MIRA MAR Y RAMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD, lon:-96.504733, lat:16.018593}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 4477159.93 | 4477159.93 | 4477159.93 | 4477159.93 | 4477159.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-118-W-0-22, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4477159.93, importe_modificado:4477159.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.82}} | {2067216/proyecto_INICIO, 2067216/proyecto_PROCESO, 2067216/proyecto_FIN, 2067216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068499 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472009.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 98484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98484 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MARIANO ABASOLO A 182 MTS. DE LA IGLESIA TABERNACULO, lon:-95.014519, lat:16.439982}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 472009.1 | 472009.1 | 472009.1 | 472009.1 | 472009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2022, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1510429.14, importe_modificado:1510429.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2068499/proyecto_INICIO, 2068499/proyecto_PROCESO, 2068499/proyecto_FIN, 2068499/proyecto_PROCESO, 2068499/proyecto_FIN, 2068499/proyecto_INICIO, 2068499/proyecto_PROCESO, 2068499/proyecto_FIN, 2068499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068501 | Proyecto de inversión | 794500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794500.0, modificado:794488.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN - 98514 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98514 | S | 15 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-96.01659508, lat:16.24823143}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 794488.11 | 794488.11 | 794488.11 | 794488.11 | 704896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/119/2022, contratista:PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:794488.11, importe_modificado:794488.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2068501/proyecto_PROCESO, 2068501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068503 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:169999.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO TOMÁS JALIEZA - 98530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98530 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TERCERA BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO ESTA A 184 MTS, lon:-96.66942, lat:16.84575}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 169999.97 | 169999.97 | 169999.97 | 169999.97 | 169999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2068503/proyecto_INICIO, 2068503/proyecto_PROCESO, 2068503/proyecto_INICIO, 2068503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068505 | Proyecto de inversión | 1642500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642500.0, modificado:1639484.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUTE YUVI - 98708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98708 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO A PUEBLO VIEJO INTERIOR SN PUEBLO YUTEYUBI, 71117 YUTE YUVI, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , A 610 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CARRETERA RUMBO A PUEBLO VIEJO DEL LADO DERECHOCUATROCIENTOS METROS AL SU, lon:-97.781343, lat:17.043904}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 1639484.13 | 1639484.13 | 1639484.13 | 1639484.13 | 1639484.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1639484.13, importe_modificado:1639484.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2068505/proyecto_PROCESO, 2068505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068506 | Proyecto de inversión | 1095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095000.0, modificado:1094634.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE BUENAVISTA - 98709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 98709 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:AMPLIACION RANCHO NUEVO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71117 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , A 700 M DE LA AGENCIA RUMBO AL PARAJE RANCHO NUEVO DE LA LADO IZQUERDO HAY UN CAMINO DE TERR, lon:-97.81, lat:17.029728}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 1094634.97 | 1094634.97 | 1094634.97 | 1094634.97 | 1094634.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1094634.97, importe_modificado:1094634.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2068506/proyecto_INICIO, 2068506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068513 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:118999.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO DOMINGO JALIEZA - 99570 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99570 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO SE UBICA A 134 MTS. DEL TEMPLO DE SANTO DOM, lon:-96.62911, lat:16.86678}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 118999.98 | 118999.98 | 118999.98 | 118999.98 | 118999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2068513/proyecto_INICIO, 2068513/proyecto_PROCESO, 2068513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068514 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:84999.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99617 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99617 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CONSTITUCIÓN EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 169 MTS. DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA, lon:-96.81962, lat:17.17025}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 84999.99 | 84999.99 | 84999.99 | 84999.99 | 84999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2068514/proyecto_INICIO, 2068514/proyecto_PROCESO, 2068514/proyecto_INICIO, 2068514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068515 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:254999.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99728 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99728 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y , CALLE ALVARO OBREGÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 122 MTS. DEL TEMPLO BETEL Y A 50 MTS DEL CA, lon:-96.82581, lat:17.17097}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 254999.96 | 254999.96 | 254999.96 | 254999.96 | 254999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2068515/proyecto_INICIO, 2068515/proyecto_PROCESO, 2068515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068517 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:101999.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 99988 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 99988 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, PROLONGACION DE JARDÍN EL DOMICILIO SE UBICA A 104 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MANERO Y A DO, lon:-96.82462, lat:17.16717}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 101999.98 | 101999.98 | 101999.98 | 101999.98 | 101999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2068517/proyecto_INICIO, 2068517/proyecto_PROCESO, 2068517/proyecto_INICIO, 2068517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072219 | Proyecto de inversión | 4423172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538538.25, modificado:3536837.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884634.56, modificado:884209.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 35209 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 35209 | S | 212 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5497.0, meta_modificada:5497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , SE TOMÓ COMO DOMICILIO GEOGRAFICO EL PUNTO DE INICIO DE UNA DE LAS AMPLIACIONES CONSIDERADAS DENTR, lon:-97.19974506, lat:16.58886979}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4421046.88 | 4421046.88 | 3781150.82 | 3781150.82 | 3781150.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/009/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:4421046.88, importe_modificado:4421046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2072219/proyecto_INICIO, 2072219/proyecto_PROCESO, 2072219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070551 | Proyecto de inversión | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA TERCERA SECCIÓN. - 26689 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 26689 | S | 495 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FIDEL SANTIAGO, CALLE SERVANDO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON FIDEL SANTIAGO EN LA TERC, lon:-96.67114924, lat:16.53935139}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067342 | Proyecto de inversión | 1602469.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602469.19, modificado:1598370.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ HIDALGO LIBERTAD PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITITPAC - 47183 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47183 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALLEJON DEL POCITO, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO Y CALLE DEL BENEFICIADO DE REFERENCIA SE UBI, lon:-96.60866041, lat:16.91507374}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 1187002.32 | 1187002.32 | 1187002.32 | 1187002.32 | 1187002.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-114-00-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1598370.82, importe_modificado:1598370.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {2067342/proyecto_INICIO, 2067342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067345 | Proyecto de inversión | 2073836.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073836.11, modificado:2073699.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REFORMA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEJI MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 47232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47232 | S | 405 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.8, meta_modificada:1545.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE ARRIAGA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-96.56350133, lat:17.2647051}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 2073699.36 | 2073699.36 | 2073699.36 | 2073699.36 | 2073699.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-113-00-2022, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2073699.36, importe_modificado:2073699.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.8}} | {2067345/proyecto_INICIO, 2067345/proyecto_PROCESO, 2067345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza proyecto al 100% favor de capturar el acta entrega de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220202067367 | Proyecto de inversión | 2997798 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997798.0, modificado:2996571.25}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ARROYO CHOÁPAM Y RAMAL A ARROYO ANGUILA - 47847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47847 | S | 872 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM - ARROYO ANGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOÁPAM SE ENCUENTRA A 4., lon:-96.153997, lat:17.973915}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 2996571.25 | 2996571.25 | 2996571.25 | 2996571.25 | 2996571.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-022-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2996571.25, importe_modificado:2996571.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2067367/proyecto_INICIO, 2067367/proyecto_FIN, 2067367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067373 | Proyecto de inversión | 2397728.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397728.27, modificado:2396720.13}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO DE BANCO SAN LUCAS ARROYO PALOMO PALANTLA - 47967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47967 | S | 616 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO DE BANCO - SAN LUCAS ARROYO PALOMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 INTERIOR SN COLONIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROY, lon:-96.392497, lat:17.848375}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 2396720.13 | 2396720.13 | 2396720.13 | 2396720.13 | 2396720.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-036-W-0-22, contratista:DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2396720.13, importe_modificado:2396720.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.4}} | {2067373/proyecto_INICIO, 2067373/proyecto_FIN, 2067373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067379 | Proyecto de inversión | 850870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850870.0, modificado:849832.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC TUXTEPEC OAXACA LA NUEVA ESPERANZA PLAN DE LAS FLORES - 48143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48143 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA NUEVA ESPERANZA - PLAN DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 68480 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-96.342853, lat:17.713103}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 849832.84 | 849832.84 | 849832.84 | 849832.84 | 849832.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-035-W-0-22, contratista:DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL ARE SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:849832.84, importe_modificado:849832.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2067379/proyecto_INICIO, 2067379/proyecto_PROCESO, 2067379/proyecto_FIN, 2067379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202068086 | Proyecto de inversión | 899825.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899825.69, modificado:897171.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 74829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 74829 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A HUITEPEC RANCHERIA SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 1.5 KM AL SUR DE LA AGENCIA DE SAN JUAN XOHILTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.09256, lat:16.92539}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 269151.51 | 269151.51 | 269151.51 | 269151.51 | 269151.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-170-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:897171.7, importe_modificado:897171.7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.8}} | {2068086/proyecto_INICIO, 2068086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068098 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281996.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN FRANCISCO DEL MAR - 75149 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75149 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CALZADA PRINCIPAL Y CALLE JOSÉ MUJICA, CALLE FELIPE ENRIQUEZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A, lon:-94.51713247, lat:16.33590378}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 281996.43 | 281996.43 | 281996.43 | 281996.43 | 281996.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/077/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:281996.43, importe_modificado:281996.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2068098/proyecto_PROCESO, 2068098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068099 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:358683.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. REFORMA DE PINEDA - 75192 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75192 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE PORFIRIO DÍAZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 850 METROS DEL P, lon:-94.46253223, lat:16.40342301}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 358683.17 | 358683.17 | 358683.17 | 358683.17 | 358683.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/078/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:358683.17, importe_modificado:358683.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.0}} | {2068099/proyecto_PROCESO, 2068099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069917 | Proyecto de inversión | 1606093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606093.6, modificado:1606093.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL - 21851 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21851 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PÍPILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.58715136, lat:17.60195038}} | 2022-03-13 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA. - 27034 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27034 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + undefined RANCHERIA PEÑA LARGA, 71574 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-96.58055467, lat:16.51331141}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2070619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067411 | Proyecto de inversión | 4907001.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4907001.62, modificado:4905094.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC SANTA MARÍA YAHUIVÉ - 48966 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48966 | S | 517 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA YAHUIVÉ - SANTIAGO CHOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 RANCHERIA SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAHUIVÉ SE EN, lon:-95.84965463, lat:17.23330498}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 4905094.78 | 4905094.78 | 4905094.78 | 4905094.78 | 4905094.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-163-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4905094.78, importe_modificado:4905094.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.4}} | {2067411/proyecto_INICIO, 2067411/proyecto_FIN, 2067411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068173 | Proyecto de inversión | 705149.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705149.73, modificado:703087.41}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN SEBASTIÁN IXCAPA CACAHUATEPEC VISTA HERMOSA - 76974 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 76974 | S | 360 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA- CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE ALVARO, lon:-98.17291211, lat:16.53533279}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 703087.41 | 703087.41 | 703087.41 | 703087.41 | 703087.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-176-W-0-22, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:703087.41, importe_modificado:703087.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.55}} | {2068173/proyecto_INICIO, 2068173/proyecto_FIN, 2068173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068174 | Proyecto de inversión | 501464.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501464.75, modificado:498500.14}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE - 76980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 76980 | S | 782 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DEL TOTOMOXTLE - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y , lon:-98.165998, lat:16.511115}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 498500.14 | 498500.14 | 498500.14 | 498500.14 | 498500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-175-W-0-22, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:498500.14, importe_modificado:498500.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2068174/proyecto_INICIO, 2068174/proyecto_FIN, 2068174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068176 | Proyecto de inversión | 2013063.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013063.58, modificado:2010106.61}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC COSTATITLAN EL LIMÓN SAN SEBASTIÁN IXCAPA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE LLANO DE LA VACA RÍO CHICAPILLA - 77030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 77030 | S | 182 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO COSTATITLAN - RÍO CHICAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 203 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , LA LOCALIDAD, lon:-98.16512425, lat:16.50946365}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2010106.61 | 2010106.61 | 2010106.61 | 2010106.61 | 2010106.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-174-W-0-22, contratista:INGENIATEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2010106.61, importe_modificado:2010106.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2068176/proyecto_INICIO, 2068176/proyecto_PROCESO, 2068176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070013 | Acción | 286323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286323.0, modificado:286323.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22377 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 22377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2022-03-14 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/FISMDF/187/01-SER/2022, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAUN COATZOSPAM, monto:286323.0, importe_modificado:286323.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2070013/proyecto_PROCESO, 2070013/proyecto_INICIO, 2070013/proyecto_PROCESO, 2070013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401877241 | Acción | 120812.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120812.12, modificado:120812.12}} | PLN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 52015 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | 52015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.114573, lat:17.337631}} | 2020-03-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401799578 | Proyecto de inversión | 8584846.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575454.06, modificado:2575454.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6009392.82, modificado:6009392.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV PRINCIPAL - 185381 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA | 185381 | S | 352 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE D, lon:-96.58830727, lat:15.78842647}} | 2020-10-01 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1799578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401796767 | Proyecto de inversión | 5682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841250.0, modificado:2841250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841250.0, modificado:2841250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 146671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 146671 | S | 679 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4174.32, meta_modificada:4174.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE LA CANDA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA ESTACIÓN LA OBRA SE LOCALICA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y, lon:-96.72641375, lat:16.39974339}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401798020 | Proyecto de inversión | 2356430 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, modificado:471286.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885144.0, modificado:1885144.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ - 165465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 165465 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ CHAHUITEPEC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 10 METROS DEL CENTRO PR, lon:-95.14413248, lat:16.82660144}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1798020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401797466 | Proyecto de inversión | 11912415.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644385.18, modificado:4644385.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7268030.4, modificado:7268030.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ JOSE MARIA MORELOS NICOLAS BRAVO LIBERTAD MATAMOROS PROGRESO ALLENDE DOS DE ABRIL REFORMA FELIX DIAZ CINCO DE MAYO JOSE VASCONCELOS Y GUERRERO - 159946 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 159946 | S | 504 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ITANDEHUI A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-97.23228596, lat:17.46136627}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1797466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401837814 | Proyecto de inversión | 1105244.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105244.08, modificado:1105244.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SANTO DOMINGO ROAYAGA LOCALIDAD TONAGUÍA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO ROAYAGA - 201005 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | 201005 | S | 211 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9860.0, meta_modificada:9860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA - TONAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 86 PUEBLO SANTA MARIA TONAGUIA, 68837 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO SERA EN LA BRECHA QUE, lon:-96.03964584, lat:17.33335234}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9860.0}} | {1837814/proyecto_INICIO, 1837814/proyecto_FIN, 1837814/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401802054 | Proyecto de inversión | 1178974.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235794.9, modificado:235794.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943179.62, modificado:943179.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 217356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 217356 | S | 1111 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1795.4, meta_modificada:1795.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI, lon:-98.14168445, lat:17.50296228}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074902 | Proyecto de inversión | 1437557.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437557.55, modificado:1437557.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD Y EJIDO. - 52816 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 52816 | S | 81 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD Y EL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE UNION LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN, lon:-97.555449, lat:17.396679}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067213 | Proyecto de inversión | 2845573.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845573.91, modificado:2844264.45}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO - 43430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 43430 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.73, meta_modificada:6.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR LAS PALMAS BARRIO SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN PUEBLO LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), 70966 LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO), SAN PEDRO EL ALTO OAXACA EN, lon:-96.462494, lat:15.987512}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | 2844264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-201-W-0-22, contratista:ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2844264.45, importe_modificado:2844264.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.73}} | {2067213/proyecto_INICIO, 2067213/proyecto_FIN, 2067213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067919 | Proyecto de inversión | 2999723.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999723.89, modificado:2998502.57}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTO DOMINGO NUXAA PORTILLO CHIVATO EL SABINAL EL ORO OJO DE AGUA LLANO DE AYUCA - 68190 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68190 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.35, meta_modificada:7.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PORTILLO CHIVATO - AGUA LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 349 INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE BRECHA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE, lon:-97.099138, lat:17.177402}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 2998502.57 | 2998502.57 | 2998502.57 | 2998502.57 | 2998502.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-224-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998502.57, importe_modificado:2998502.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.35}} | {2067919/proyecto_INICIO, 2067919/proyecto_FIN, 2067919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067922 | Proyecto de inversión | 1399098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399098.35, modificado:1398029.61}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLES SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN MONTE FLOR - 68234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68234 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.C (SANTA MARIA PEÑOLES- SAN ANTONIO HUITEPEC) - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , , lon:-97.077293, lat:17.123696}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 1398029.61 | 1398029.61 | 1398029.61 | 1398029.61 | 1398029.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-134-W-0-22, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1398029.61, importe_modificado:1398029.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.09}} | {2067922/proyecto_INICIO, 2067922/proyecto_PROCESO, 2067922/proyecto_FIN, 2067922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067923 | Proyecto de inversión | 2467441.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467441.92, modificado:2465248.59}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTA MARIA PEÑOLES SAN ANTONIO HUITEPEC SAN JUAN YUTA PARAJE LA MOLDURA - 68273 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68273 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E.C.( SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) - SAN JUAN YUTA- PARAJE LA MOLDURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y ,, lon:-97.1724948, lat:17.0239147}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 2465248.59 | 2465248.59 | 2465248.59 | 2465248.59 | 2465248.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-135-W-0-22, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2465248.59, importe_modificado:2465248.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {2067923/proyecto_INICIO, 2067923/proyecto_PROCESO, 2067923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067924 | Proyecto de inversión | 4027837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027837.98, modificado:4026513.85}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO UNIÓN DE LOS ANGELES - 68292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 68292 | S | 127 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO - UNIÓN DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 6 INTERIOR SN COLONIA UNIÓN DE LOS ÁNGELES, 69700 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO UNIÓN DE LOS ÁNGELES Y , , lon:-98.03902, lat:17.173882}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 4026513.85 | 4026513.85 | 4026513.85 | 4026513.85 | 4026513.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-117-W-0-22, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4026513.85, importe_modificado:4026513.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.6}} | {2067924/proyecto_INICIO, 2067924/proyecto_PROCESO, 2067924/proyecto_INICIO, 2067924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220202068247 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629685.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 85056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85056 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE LA REFORMA, CALLE PROGRESO A 220 MTS. DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA A 400 METROS, lon:-98.00661786, lat:17.4596371}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 629685.28 | 629685.28 | 629685.28 | 629685.28 | 510106.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/107/2022, contratista:DOMARG, ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1784108.27, importe_modificado:1784108.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2068247/proyecto_PROCESO, 2068247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068250 | Proyecto de inversión | 1022089.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022089.92, modificado:1022089.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 85119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85119 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAGUNA AMARILLA Y , LA OBRA TERMINA A 20 MTS DE LA CASA DE SALUD Y 60 MTS DEL AYUNTAMIENTO EN EL CRUCERO DE LAGUNA AMARIL, lon:-97.780232, lat:17.090105}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 306566.17 | 306566.17 | 306566.17 | 306566.17 | 306566.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-214-00-2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1021887.24, importe_modificado:1021887.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2068250/proyecto_INICIO, 2068250/proyecto_FIN, 2068250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068251 | Proyecto de inversión | 2383500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383500.0, modificado:2382908.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 85129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85129 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SEXTA SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEXTA SUR A 400 MTS. DE DICONSATRES CUADRAS AL ESTE, lon:-96.862961, lat:17.864217}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 2382908.45 | 2382908.45 | 2382908.45 | 2382908.45 | 1780590.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2022, contratista:DOMARG, ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2382908.45, importe_modificado:2382908.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2068251/proyecto_PROCESO, 2068251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068252 | Proyecto de inversión | 914142.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914142.09, modificado:913067.45}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA ELECTRICA MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA. - 85170 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85170 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES ALDAMA, 71175 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE REALIZA CERCA DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE, lon:-97.695588, lat:16.871745}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 727489.1 | 727489.1 | 727489.1 | 727489.1 | 727489.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-154-00-2022, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:913067.45, importe_modificado:913067.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2068252/proyecto_INICIO, 2068252/proyecto_FIN, 2068252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068255 | Proyecto de inversión | 3242571.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242571.58, modificado:3242571.15}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES SEGUNDA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 85258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85258 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMATE COLORADO, 71004 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA-PUTLA Y , CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA PRINC, lon:-97.911775, lat:16.969941}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 3242571.15 | 3242571.15 | 3242571.15 | 3242571.15 | 3242571.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-07-132-00-2022, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3242571.15, importe_modificado:3242571.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2068255/proyecto_INICIO, 2068255/proyecto_PROCESO, 2068255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068256 | Proyecto de inversión | 571526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571526.22, modificado:570247.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 85271 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85271 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY LUCERO INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE 15 DE MAYO , CALLE CLAUDIO CRUZ EL PUNTO DE LA UBICACION , lon:-97.67866928, lat:17.26352889}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 552932.82 | 552932.82 | 552932.82 | 552932.82 | 552932.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-137-00-2022, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:570247.58, importe_modificado:570247.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068256/proyecto_INICIO, 2068256/proyecto_PROCESO, 2068256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074543 | Proyecto de inversión | 2349662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349662.55, modificado:2349662.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20KPB0350 - 50400 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50400 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:PUEBLO TRES RIOS, 70926 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.70115199, lat:15.84711853}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | 2349662.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2349662.55, importe_modificado:2349662.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.0}} | {2074543/proyecto_INICIO, 2074543/proyecto_PROCESO, 2074543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074549 | Acción | 127032.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127032.21, modificado:127032.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50418 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 50418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.916496, lat:17.505474}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 127032 | 127032 | 127032 | 127032 | 127032 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/01/2022, contratista:ANALISIS Y SERVICIOS PROFESIONALES ALCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:127032.0, importe_modificado:127032.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074549/proyecto_INICIO, 2074549/proyecto_PROCESO, 2074549/proyecto_FIN, 2074549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067863 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89985.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 65959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EX-HACIENDA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA ZANJA GRANDE Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO BENEFI, lon:-96.619276, lat:17.066169}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 89985.79 | 89985.79 | 89985.79 | 89985.79 | 89985.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719886.36, importe_modificado:719886.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2067863/proyecto_INICIO, 2067863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068257 | Proyecto de inversión | 828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828000.0, modificado:827856.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 85312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 85312 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE C. IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD ZAACHILA, 71286 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA VICTORIA, CALLE 12 DE MAYO DE 1716 A 243 MTS. DE LA IGLESIA DE LA TRINIDADCIEN , lon:-96.762375, lat:16.921641}} | 2022-09-18 | 2022-12-31 | 827856.61 | 827856.61 | 827856.61 | 827856.61 | 827856.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/084/2022, contratista:ARUMAK, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:827856.61, importe_modificado:827856.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2068257/proyecto_INICIO, 2068257/proyecto_PROCESO, 2068257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074580 | Proyecto de inversión | 2121795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121795.67, modificado:2121795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALA CLAVE 20DPB2425, EN LA LOCALIDAD DE PORTILLO. - 50652 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50652 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA JUNTO AL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD A 150 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.65007778, lat:15.89492775}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | 2121795.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/05/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2121795.67, importe_modificado:2121795.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_PROCESO, 2074580/proyecto_INICIO, 2074580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067339 | Proyecto de inversión | 2613473.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613473.02, modificado:2613127.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 47159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47159 | S | 261 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.4, meta_modificada:2266.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO AMATLÁN, 69607 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, lon:-97.220593, lat:17.527868}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 2613127.7 | 2613127.7 | 2613127.7 | 2613127.7 | 2613127.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-136-00-2022, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2613127.7, importe_modificado:2613127.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2266.4}} | {2067339/proyecto_INICIO, 2067339/proyecto_PROCESO, 2067339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067341 | Proyecto de inversión | 4653500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653500.0, modificado:4647022.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 47169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 47169 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO UNION ZAPATA, 70430 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MILENIUM, CALLE COLON A 300 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METR, lon:-96.414167, lat:16.9225}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 4647022.19 | 4647022.19 | 4647022.19 | 4647022.19 | 3953645.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/030/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4647022.19, importe_modificado:4647022.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2067341/proyecto_PROCESO, 2067341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067347 | Proyecto de inversión | 2894328.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894328.71, modificado:2894328.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO - 47264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 47264 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1887.86, meta_modificada:1887.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE RIVERAS DEL EL RIO ATOYAC , lon:-96.71737679, lat:16.9901924}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 2656459.9 | 2656459.9 | 2656459.9 | 2656459.9 | 2656459.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-185-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIOBES FAMCAC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2892788.88, importe_modificado:2892788.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1793.47}} | {2067347/proyecto_INICIO, 2067347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072098 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL NO. 43 - 34414 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 34414 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12950.0, meta_modificada:12950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN A HOSPITAL RURAL NO 43 INTERIOR A1 BARRIO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE SAN PEDRO Y CALLE CALLE MARÍA SABINA, CALLE HUAUTLA , lon:-96.810465, lat:18.109732}} | 2022-03-03 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067363 | Proyecto de inversión | 1555895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555895.51, modificado:1554602.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC LA REFORMA AYOTZINTEPEC LA GUADALUPE - 47802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 47802 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA REFORMA - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN PUEBLO LA GUADALUPE, 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE ENCUENTRA A 39.2 KILOMETRO, lon:-96.077014, lat:17.874983}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 1554602.26 | 1554602.26 | 1554602.26 | 1554602.26 | 1554602.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-023-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1554602.26, importe_modificado:1554602.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2067363/proyecto_INICIO, 2067363/proyecto_FIN, 2067363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO,NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067375 | Proyecto de inversión | 2446668.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446668.25, modificado:2445523.37}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM CERRO FLORES - 48020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48020 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO CHOÁPAM - CERRO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO FLORES SE ENCUEN, lon:-96.13445, lat:18.0075}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 2445523.37 | 2445523.37 | 2445523.37 | 2445523.37 | 2445523.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-021-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2445523.37, importe_modificado:2445523.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2067375/proyecto_INICIO, 2067375/proyecto_FIN, 2067375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067377 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248998.79}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA SAN BALTAZAR CHIVAGUELA LAGUNAS - 48056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 48056 | S | 331 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.92, meta_modificada:3.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN PREDRO MARTIR QUIECHAPA - SAN BALTAZAR CHIGAVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 922 INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE, lon:-96.197362, lat:16.452255}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 1248998.79 | 1248998.79 | 1248998.79 | 1248998.79 | 1248998.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248998.8, importe_modificado:1248998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.92}} | {2067377/proyecto_INICIO, 2067377/proyecto_PROCESO, 2067377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067439 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233483.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 49668 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49668 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE LOMAS VERDES INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN VALENTIN, CALLE PALOMARES SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LA IGLESIA EVANGELISTA Y A 200, lon:-95.06744584, lat:17.13791322}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 233483.73 | 233483.73 | 233483.73 | 233483.73 | 233483.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2022, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1670306.66, importe_modificado:1670306.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2067439/proyecto_INICIO, 2067439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067440 | Proyecto de inversión | 504000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:503749.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA RICA - 49670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49670 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA RICA, 71385 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y DE 300 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53466763, lat:16.60851327}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/000/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2067440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067441 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161919.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL HUAMÚCHIL - 49671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49671 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAMÚCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.54442877, lat:16.58814529}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 161919.63 | 161919.63 | 161919.63 | 161919.63 | 161919.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2067441/proyecto_PROCESO, 2067441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067442 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:125937.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO TIGRE - 49677 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49677 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.59532662, lat:16.63518901}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 125937.49 | 125937.49 | 125937.49 | 125937.49 | 125937.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2067442/proyecto_PROCESO, 2067442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067443 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107946.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO NUEVO - 49701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49701 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE DICONSA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.50722848, lat:16.6009943}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 107946.43 | 107946.43 | 107946.43 | 107946.43 | 107946.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2067443/proyecto_PROCESO, 2067443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067444 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:88208.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR - 49703 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 49703 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS DE DICONSA A 400 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.57865843, lat:16.58924698}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 88208.74 | 88208.74 | 88208.74 | 88208.74 | 88208.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2067444/proyecto_PROCESO, 2067444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068091 | Proyecto de inversión | 915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915000.0, modificado:914774.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN VICENTE DEL ZAPOTE - 75000 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 75000 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE RECREO INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE RECREO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE LAS FLORES A 400 METROS DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE DEL ZAPOTECIEN METROS A, lon:-98.32703759, lat:17.56980485}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 914774.05 | 914774.05 | 914774.05 | 914774.05 | 914774.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/111/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:914774.05, importe_modificado:914774.05}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {2068091/proyecto_FIN, 2068091/proyecto_INICIO, 2068091/proyecto_PROCESO, 2068091/proyecto_INICIO, 2068091/proyecto_FIN, 2068091/proyecto_PROCESO, 2068091/proyecto_FIN, 2068091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070786 | Acción | 496982.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496982.13, modificado:496982.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27955 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 27955 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}} | 2022-02-27 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2070786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074638 | Proyecto de inversión | 1045496.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045496.4, modificado:1045496.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 20 M2. LAMINA Y SOPORTE ESTRUCTURAL A BASE DE COLUMNAS DE ACERO. - 51064 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 51064 | S | 81 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69820 TRAMO LA ESTANCIA - LA ESTANCIA KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZADA EN DIRENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DONDE E, lon:-97.55341875, lat:17.40051543}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2074638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066711 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108397.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES SOLA - 7789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 7789 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES SOLA, 71425 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LICONSA Y A 250 MTS DEL AYUNTAM, lon:-97.208387, lat:16.392738}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 108397.57 | 108397.57 | 108397.57 | 108397.57 | 108397.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464561.04, importe_modificado:464561.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2066711/proyecto_PROCESO, 2066711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066712 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454794.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPILME - 8372 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 8372 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CANCHA Y 50 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.435251, lat:15.779193}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 454794.63 | 454794.63 | 454794.63 | 454794.63 | 454794.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:454794.63, importe_modificado:454794.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2066712/proyecto_FIN, 2066712/proyecto_INICIO, 2066712/proyecto_PROCESO, 2066712/proyecto_INICIO, 2066712/proyecto_FIN, 2066712/proyecto_INICIO, 2066712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066731 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TEJALÁPAM - 19040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19040 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN CIUDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE LIBERTAD, A 481 MTS. DE LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZTRESCIENTOS M, lon:-96.845299, lat:17.115536}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066731/proyecto_INICIO, 2066731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066740 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 19186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19186 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN CIUDAD LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DE LICONSA, lon:-96.760354, lat:16.890973}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066740/proyecto_PROCESO, 2066740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066741 | Proyecto de inversión | 3637251.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637251.69, modificado:3633935.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 19191 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 19191 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.02, meta_modificada:1948.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, CALLE TLAXCALA LA CALLE TAMAULIPAS EMPIEZA EN LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS DEL LADO DEL MUNICIPIO , lon:-96.75823026, lat:17.08051056}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3287835.05 | 3287835.05 | 3287835.05 | 3287835.05 | 3287835.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-041-00-2022, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3633935.42, importe_modificado:3633935.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1948.02}} | {2066741/proyecto_INICIO, 2066741/proyecto_FIN, 2066741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066742 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386743.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE COPALTEPEC - 19250 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19250 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-98.186385, lat:17.854375}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | 386743.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/053/2022, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:773486.26, importe_modificado:773486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2066742/proyecto_INICIO, 2066742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066743 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387205.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 19262 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 19262 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 362 MTS. DEL C, lon:-96.757038, lat:17.197689}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | 387205.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2323233.06, importe_modificado:2323233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2066743/proyecto_PROCESO, 2066743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067496 | Proyecto de inversión | 1454224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454224.95, modificado:1452916.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA PUEBLO VIEJO - 51465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51465 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ENCUENTRA A 13.1 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEP, lon:-97.875786, lat:17.358155}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1452916.95 | 1452916.95 | 1452916.95 | 1452916.95 | 1452916.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-076-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1452916.95, importe_modificado:1452916.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.83}} | {2067496/proyecto_INICIO, 2067496/proyecto_PROCESO, 2067496/proyecto_FIN, 2067496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA,EL MONTO MODIFICADO ES INCORRECTO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067498 | Proyecto de inversión | 888608.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888608.81, modificado:887723.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA SANTIAGO LA LIBERTAD - 51507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51507 | S | 253 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.56, meta_modificada:4.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - SANTIAGO LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIA, lon:-96.53275056, lat:16.5609893}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 887723.94 | 887723.94 | 887723.94 | 887723.94 | 887723.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-121-W-0-22, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887723.94, importe_modificado:887723.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.56}} | {2067498/proyecto_INICIO, 2067498/proyecto_PROCESO, 2067498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067501 | Proyecto de inversión | 1132909.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132909.95, modificado:1132290.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR EL RINCÓN - 51555 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51555 | S | 147 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SITIO DEL PALMAR - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS DE, lon:-96.55604, lat:16.532741}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 1132290.94 | 1132290.94 | 1132290.94 | 1132290.94 | 1132290.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-122-W-0-22, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1132290.94, importe_modificado:1132290.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2067501/proyecto_INICIO, 2067501/proyecto_PROCESO, 2067501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202074641 | Acción | 98019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98019.33, modificado:98019.33}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 51082 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 51082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2074641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067510 | Proyecto de inversión | 1246539.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246539.83, modificado:1245190.17}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 51769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51769 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.43, meta_modificada:4.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 43 INTERIOR SN RANCHERIA LOS TEJOCOTES, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS TEJOCOTES SE ENCU, lon:-97.895818, lat:17.312753}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 1245190.17 | 1245190.17 | 1245190.17 | 1245190.17 | 1245190.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-075-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1245190.17, importe_modificado:1245190.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.43}} | {2067510/proyecto_INICIO, 2067510/proyecto_PROCESO, 2067510/proyecto_FIN, 2067510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:CORREGIR EL IMPORTE EN EL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067513 | Proyecto de inversión | 811419.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811419.14, modificado:811009.23}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA EL RINCÓN - 51844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 51844 | S | 137 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.74, meta_modificada:4.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 74 INTERIOR SN RANCHERIA EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN SE ENCUENTRA A 9.5 KILOMETROS, lon:-96.561396, lat:16.522711}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 811009.23 | 811009.23 | 811009.23 | 811009.23 | 811009.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-119-W-0-22, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:811009.23, importe_modificado:811009.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.74}} | {2067513/proyecto_INICIO, 2067513/proyecto_PROCESO, 2067513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067516 | Proyecto de inversión | 1165829.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165829.71, modificado:1165551.11}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA PROGRESO - 52010 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 52010 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.32, meta_modificada:5.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LACHILLAGA - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 32 INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SE ENCUENTRA A 8.00 KILOMETRO, lon:-96.494076, lat:16.59128}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 1165551.11 | 1165551.11 | 1165551.11 | 1165551.11 | 1165551.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-120-W-0-22, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1165551.11, importe_modificado:1165551.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.32}} | {2067516/proyecto_INICIO, 2067516/proyecto_PROCESO, 2067516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202068170 | Proyecto de inversión | 8254923.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476476.97, modificado:2476476.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5778446.27, modificado:5778446.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS PALENQUES Y EL MANGAL SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 76854 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 76854 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MANGAL Y , CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE SITUA EN LA CALLE ORIENTE CONTINÚA EN LA INTERSECCIÓN CON, lon:-96.894638, lat:16.821168}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2068170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068268 | Proyecto de inversión | 2248865.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248865.74, modificado:2248619.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 85418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 85418 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUACATE, 70811 AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DE ESCUELA, lon:-96.49214786, lat:16.55809458}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 2248619.71 | 2248619.71 | 2248619.71 | 2248619.71 | 2248619.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-144-00-2022, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2248619.71, importe_modificado:2248619.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.54}} | {2068268/proyecto_INICIO, 2068268/proyecto_PROCESO, 2068268/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066815 | Proyecto de inversión | 3667543.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667543.58, modificado:3584169.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 30022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 30022 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.31, meta_modificada:2.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LEON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MOCTEZUMA A UNA CUADRA DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JERONIMO ZEGACHE A 200 METRO, lon:-96.731357, lat:16.83419}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3108548.03 | 3108548.03 | 3108548.03 | 3108548.03 | 3108548.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-063-00-2022, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V. -GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3584169.5, importe_modificado:3584169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.31}} | {2066815/proyecto_INICIO, 2066815/proyecto_FIN, 2066815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074321 | Proyecto de inversión | 176281.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176281.59, modificado:176281.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 49203 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 49203 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPESINA INTERIOR SN COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ROSITA, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE, lon:-96.78010674, lat:16.99380589}} | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2074321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066842 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:566145.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 32098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32098 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MURGUIA, CAMINO CAMINO AL CAMPO SANTO A 650 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 2 CUADRAS DEL PANT, lon:-96.653377, lat:17.078302}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 566145.99 | 566145.99 | 566145.99 | 566145.99 | 566145.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/051/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:566146.0, importe_modificado:566146.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2066842/proyecto_INICIO, 2066842/proyecto_PROCESO, 2066842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202066873 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:448845.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO COLONIA GUERRERO - 32499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32499 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, lon:-96.70099, lat:17.980596}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 448845.83 | 448845.83 | 448845.83 | 448845.83 | 448845.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/050/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145330.76, importe_modificado:1145330.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2066873/proyecto_INICIO, 2066873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066884 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32685 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON IGANCIO NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70100 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON DE LOS PESCADORES Y CALLE LIBERTAD, CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 95 METROS DE L, lon:-95.018449, lat:16.42777}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066886 | Proyecto de inversión | 8130262.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8130262.45, modificado:8128783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ - 32698 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 32698 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.92, meta_modificada:0.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 LA BRAMA PARAJE PÉREZ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, lon:-97.883264, lat:17.100994}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 8128783.75 | 8128783.75 | 8128783.75 | 8128783.75 | 8128783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-072-W-0-22, contratista:ING. SANTIAGO GALICIA RAMOS, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8128783.75, importe_modificado:8128783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {2066886/proyecto_INICIO, 2066886/proyecto_PROCESO, 2066886/proyecto_FIN, 2066886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202066896 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565981.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 32836 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32836 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.204271, lat:16.512099}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | 565981.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2263926.68, importe_modificado:2263926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.8}} | {2066896/proyecto_PROCESO, 2066896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066899 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77411.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXTLAHUACA - 32883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32883 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 584 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 300 MTS DEL AYUNTAMIEN, lon:-96.811063, lat:17.062537}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | 77411.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2066899/proyecto_INICIO, 2066899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066902 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123841.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 32953 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32953 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LA HERRADURA, CALLE NOEL GARCIA AGUILAR EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBI, lon:-96.468724, lat:16.963958}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 123841 | 123841 | 123841 | 123841 | 123841 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2066902/proyecto_INICIO, 2066902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066903 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE TALEA - 32962 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.16537095, lat:16.50713614}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2066903/proyecto_INICIO, 2066903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068389 | Proyecto de inversión | 1421502.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421502.87, modificado:1421009.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 90405 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 90405 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA INTERIOR SN RANCHERIA ZAGALA, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA PRINCIPAL Y , EL PUNTO SE UBICA A 150 METROS CON EL RIO ZAGALA EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA POR , lon:-96.53031651, lat:16.40248627}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1421009.6 | 1421009.6 | 1421009.6 | 1421009.6 | 1421009.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-146-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1421009.6, importe_modificado:1421009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {2068389/proyecto_INICIO, 2068389/proyecto_PROCESO, 2068389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068480 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:260869.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 97676 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97676 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA SOLEDA A 1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 1 KM DE INSTITUCI, lon:-97.584706, lat:17.211732}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 260869.5 | 260869.5 | 260869.5 | 260869.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEI/AD/ADQ/FISE/004/2022, contratista:CPS GAM, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:573912.9, importe_modificado:573912.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2068480/proyecto_INICIO, 2068480/proyecto_PROCESO, 2068480/proyecto_INICIO, 2068480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068481 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107890.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NUNUMA - 97682 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97682 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 600 MTS. DE DICONSA Y 150 MTS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.785182, lat:17.091718}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 107890.15 | 107890.15 | 107890.15 | 107890.15 | 107890.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1942022.78, importe_modificado:1942022.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2068481/proyecto_PROCESO, 2068481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068482 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215784.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MAGDALENA APASCO - 97716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97716 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE A LAS MINAS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LOS GUAJALES EL PUNTO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE , lon:-96.823235, lat:17.247146}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 215784.31 | 215784.31 | 215784.31 | 215784.31 | 215784.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2022, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078921.55, importe_modificado:1078921.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2068482/proyecto_PROCESO, 2068482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202073163 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE AGUA DE ZORRA - 40807 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 40807 | S | 949 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION PARAJE AGUA DE ZORRA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA LA ASUNCION Y CALLE A CENTRO, CALLE A CERRO LA ADORACION LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.8187, lat:18.109484}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2073163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202073248 | Acción | 55873.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55873.14, modificado:55873.14}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 41163 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 41163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}} | 2022-03-01 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2073248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066905 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 32982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32982 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONALEP INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE AND JAZMÍN Y CALLE CRISOFORO CANSECO, CALLE AND. ÁLVARO OBREGÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DE TIEN, lon:-95.01270694, lat:16.4490723}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2066905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066906 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139260.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 32997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 32997 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARREÑO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE PAJARITOS Y CALLE CARLOS M. BUSTAMANTE, CALLE VERDUSCO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA , lon:-96.790297, lat:16.867794}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 139260.67 | 139260.67 | 139260.67 | 139260.67 | 139260.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2066906/proyecto_INICIO, 2066906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066907 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92790.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 33045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33045 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE HIDALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 50 MTS DEL TEMPLO , lon:-96.674809, lat:16.322783}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 92790.24 | 92790.24 | 92790.24 | 92790.24 | 92790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2066907/proyecto_PROCESO, 2066907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066909 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO NUBE - 33064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIPALOCHOCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.21221564, lat:16.54788886}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2066909/proyecto_PROCESO, 2066909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202066911 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216755.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 33093 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33093 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE NACIMIENTO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE NACIMIENTO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 400 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO POR LA PARTE QUE LLEVA, lon:-96.671416, lat:16.314735}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 216755.02 | 216755.02 | 216755.02 | 216755.02 | 216755.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727469.03, importe_modificado:727469.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:315.0}} | {2066911/proyecto_PROCESO, 2066911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202066913 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:565854.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PALO DE LIMA - 33120 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 33120 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 900 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.209528, lat:16.488418}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | 565854.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2022, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1697562.24, importe_modificado:1697562.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2066913/proyecto_PROCESO, 2066913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067592 | Proyecto de inversión | 800332.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800332.51, modificado:799370.92}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA LA CONCHA - 56104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 56104 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LA CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CONCHA SE ENCUENTRA A 7.3 KILOMETROS DE, lon:-96.485261, lat:18.054681}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 799370.92 | 799370.92 | 799370.92 | 799370.92 | 799370.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-041-W-0-22, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799370.92, importe_modificado:799370.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2067592/proyecto_INICIO, 2067592/proyecto_PROCESO, 2067592/proyecto_FIN, 2067592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, NO PRESENTA LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202067594 | Proyecto de inversión | 2328676.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328676.74, modificado:2327124.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL LA RINCONADA - 56132 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 56132 | S | 315 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA SE ENCUENTRA A 20.9 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO SA, lon:-96.199183, lat:17.757194}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2327124.35 | 2327124.35 | 2327124.35 | 2327124.35 | 2327124.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-040-W-0-22, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2327124.35, importe_modificado:2327124.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2067594/proyecto_INICIO, 2067594/proyecto_FIN, 2067594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:NO ABRE LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202068489 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO ESPEJO SAN JUAN ELOTEPEC - 97873 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97873 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO ESPEJO, 71427 RÍO ESPEJO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 500 MTS. DE DICONSA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE LACHIXAO A 1.1 KM DE LA LOCA, lon:-97.237599, lat:16.757757}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 389900.01 | 389900.01 | 389900.01 | 389900.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:584850.02, importe_modificado:584850.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.8}} | {2068489/proyecto_PROCESO, 2068489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068519 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:203999.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TRINIDAD ZAACHILA - 100033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100033 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE 12 DE MAYO DE 1716, CALLE BENITO JUÁREZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 245 MTS. DE, lon:-96.76303, lat:16.92252}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 203999.97 | 203999.97 | 203999.97 | 203999.97 | 203999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2068519/proyecto_INICIO, 2068519/proyecto_PROCESO, 2068519/proyecto_INICIO, 2068519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068520 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:135999.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOTLÁN DE MORELOS - 100087 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100087 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE SIN NOM, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 628 MTS. DE LA CAPILLA DE LA, lon:-96.67051, lat:16.80312}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 135999.98 | 135999.98 | 135999.98 | 135999.98 | 135999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2068520/proyecto_INICIO, 2068520/proyecto_PROCESO, 2068520/proyecto_INICIO, 2068520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202068521 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:237999.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 100143 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 100143 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CRESPO Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 520 MTS . DEL TEM, lon:-96.68229, lat:16.6797}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | 237999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1954999.68, importe_modificado:1954999.68}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2068521/proyecto_INICIO, 2068521/proyecto_PROCESO, 2068521/proyecto_INICIO, 2068521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069442 | Acción | 135516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135516.0, modificado:135516.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19625 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 19625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2022-03-16 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFS/FISMDF/ASE/149/01/2022, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:135516.0, importe_modificado:135516.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {2069442/proyecto_INICIO, 2069442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069554 | Acción | 414443.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414443.46, modificado:414443.46}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 20040 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 20040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SF/MSDZ/525/FISMDF/0001/0001/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:414443.46, importe_modificado:414443.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2069554/proyecto_INICIO, 2069554/proyecto_PROCESO, 2069554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202075183 | Acción | 78412.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78412.23, modificado:78412.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54984 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tayata | 54984 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2075183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202073443 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA - 42322 | 20 | Oaxaca | 224 | San Juan Yucuita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yucuita | 42322 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:380000.0, meta_modificada:380000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y , SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA POBLACÓN A ORILLA DEL RIO YUCUITA, lon:-97.27129553, lat:17.50900348}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2073443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067766 | Proyecto de inversión | 2911289.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911289.28, modificado:2905963.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO ISLA DE MÁLZAGA - 62968 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 62968 | S | 139 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.94, meta_modificada:6.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, 68430 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUILLERMO PRIETO LA LOCALIDAD DE CORRIENTE AN, lon:-96.656779, lat:18.350675}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2905963.28 | 2905963.28 | 2905963.28 | 2905963.28 | 2905963.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-129-W-0-22, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2905963.28, importe_modificado:2905963.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.94}} | {2067766/proyecto_INICIO, 2067766/proyecto_PROCESO, 2067766/proyecto_INICIO, 2067766/proyecto_PROCESO, 2067766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074487 | Proyecto de inversión | 2402455.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402455.41, modificado:2402455.41}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTÍN LOXICHA MAGDALENA LOXICHA DEL KM 0 000 AL 38 00. - 50111 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 50111 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DE QUELOVE ES LA VIA PRINCIPAL PARA MAGDALENA LOXICHA, lon:-96.679905, lat:15.976702}} | 2022-04-06 | 2022-05-05 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | 2402455.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2402455.41, importe_modificado:2402455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.0}} | {2074487/proyecto_INICIO, 2074487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067181 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2059828.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUIVINI - 43115 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43115 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 60 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y AUN COS, lon:-96.194606, lat:16.099894}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2059828.75 | 2059828.75 | 2059828.75 | 2059828.75 | 1542570.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2059828.75, importe_modificado:2059828.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2067181/proyecto_PROCESO, 2067181/proyecto_FIN, 2067181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067183 | Proyecto de inversión | 872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:871369.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PIEDRA LARGA - 43147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43147 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAS A 50 METROS, lon:-97.02801, lat:16.134653}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 871369.22 | 871369.22 | 871369.22 | 871369.22 | 871369.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1633908.75, importe_modificado:1633908.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.6}} | {2067183/proyecto_PROCESO, 2067183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067189 | Proyecto de inversión | 981000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981000.0, modificado:980693.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA - 43163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43163 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR CARRETERA A HUAJUAPA, lon:-98.011664, lat:17.907825}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 980693.35 | 980693.35 | 980693.35 | 980693.35 | 980693.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:980693.35, importe_modificado:980693.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.5}} | {2067189/proyecto_INICIO, 2067189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067193 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:762539.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 43207 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 43207 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE APOLINAR GARCÍA Y , EL DOMICILIO BENEFICIADO DE RE, lon:-96.60624763, lat:16.33078128}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 762539.53 | 762539.53 | 762539.53 | 762539.53 | 762539.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1633908.75, importe_modificado:1633908.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}} | {2067193/proyecto_INICIO, 2067193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220202067843 | Proyecto de inversión | 1071000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071000.0, modificado:1070702.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 65608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 65608 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE BENITO JUÁREZ A 100 METROS DE UN TEMPLOENFRENTE DE LA CLINICA DE , lon:-96.558077, lat:16.906091}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1070702.72 | 1070702.72 | 1070702.72 | 1070702.72 | 855186.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2022, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1070702.72, importe_modificado:1070702.72}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2067843/proyecto_FIN, 2067843/proyecto_PROCESO, 2067843/proyecto_INICIO, 2067843/proyecto_FIN, 2067843/proyecto_PROCESO, 2067843/proyecto_FIN, 2067843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069839 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ORIZABA - 21491 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 21491 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIZABA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.56166611, lat:17.62692727}} | 2022-04-04 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2069839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076720 | Proyecto de inversión | 2084000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084000.0, modificado:2084000.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ZANIZA 2NDA ETAPA - 63774 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 63774 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA ZANIZA - HUERTAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 510 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , CAMINO CAMINO PRINCIPAL L, lon:-97.33479047, lat:16.65103144}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2076720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202088623 | Proyecto de inversión | 13700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37E7, modificado:1.7100844E7}} | Cuartel Regional de Santiago Pinotepa Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922000722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:29, direccion: Carretera federal 200, Pinotepa - Acapulco, Km 247, a 500 metros antes de la desviación al poblado rancho La Virgen, Pinotepa Nacional, Oaxaca., lon:-98.04551, lat:16.338795}} | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 17100844 | 17099632 | 15484377.65 | 15484377.65 | 15484377.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-017-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.3698788E7, importe_modificado:1.7100844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2088623/proyecto_INICIO, 2088623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualizo la liga del contrato, tambien se anexo el contrato modificatorio en que se amplia el monto inicial., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No se puede visualizar el documento del contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220202079959 | Proyecto de inversión | 3921857.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921857.07, modificado:3921857.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 80386 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 80386 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD BICENTENARIO POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13117609, lat:18.09381842}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 3884600.26 | 3884600.26 | 3884600.26 | 3884600.26 | 3884600.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-001/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4259050.79, importe_modificado:3921857.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2079959/proyecto_INICIO, 2079959/proyecto_PROCESO, 2079959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080048 | Proyecto de inversión | 7880891.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7880891.5, modificado:7880891.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL - 80888 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 80888 | S | 144 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CALLE A CERRO CENTRAL RANCHERIA CERRO OTATE, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL., lon:-96.61091587, lat:18.14246282}} | 2022-06-10 | 2022-09-07 | 7880891.5 | 7880891.5 | 6229541.84 | 6229541.84 | 6229541.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/15/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:7880891.5, importe_modificado:7880891.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2080048/proyecto_INICIO, 2080048/proyecto_PROCESO, 2080048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099804 | Proyecto de inversión | 1593279.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593279.2, modificado:1590519.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220427 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:calle morelos, lon:-96.402043, lat:18.284035}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 1590519.3 | 1590519.3 | 1590519.3 | 1590519.3 | 1590519.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-107-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1590519.3, importe_modificado:1590519.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2099804/proyecto_INICIO, 2099804/proyecto_PROCESO, 2099804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099879 | Proyecto de inversión | 1482472.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482472.31, modificado:1479439.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220764 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.92, meta_modificada:769.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:morelos, lon:-96.407682, lat:18.239185}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 1479439.22 | 1479439.22 | 1479439.22 | 1479439.22 | 1479439.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-116-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1479439.22, importe_modificado:1479439.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.92}} | {2099879/proyecto_INICIO, 2099879/proyecto_FIN, 2099879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099890 | Proyecto de inversión | 1424051.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424051.1, modificado:1420976.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220766 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:20 de noviembre, lon:-96.353697, lat:18.237974}} | 2022-06-23 | 2022-09-22 | 1420976.95 | 1420976.95 | 1420976.95 | 1420976.95 | 1420976.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-117-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1420976.95, importe_modificado:1420976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2099890/proyecto_INICIO, 2099890/proyecto_PROCESO, 2099890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082962 | Proyecto de inversión | 883876.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883876.61, modificado:883873.61}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA PAZ - 96534 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 96534 | S | 89 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA PAZ, 69695 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA PAZ Y , SE TRATA DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SU CONTINUACION DE CAMINO SIN NOMBRE UBICADA EN LA PARTE NORTE DE , lon:-97.14674987, lat:17.29082055}} | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 883873.61 | 883873.61 | 883873.61 | 883873.61 | 883873.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-002-2022, contratista:GUILLERMO CORTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:883873.61, importe_modificado:883873.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {2082962/proyecto_INICIO, 2082962/proyecto_PROCESO, 2082962/proyecto_INICIO, 2082962/proyecto_PROCESO, 2082962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220202098643 | Proyecto de inversión | 1886745.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886745.06, modificado:1886745.06}} | Construcción de Estación de Policía Municipal y Protección Civil | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | FIV02 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.42, meta_modificada:229.42}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781223, lat:16.989041}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781091, lat:16.988863}, geo3: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781241, lat:16.988887}, geo4: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:de nogales, lon:-96.781044, lat:16.989017}} | 2022-04-11 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG/FIV/002/2022, contratista:Grupo Zimern, S.A de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1886745.06, importe_modificado:1886745.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.65}} | {2098643/proyecto_INICIO, 2098643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080275 | Acción | 371044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371044.1, modificado:371044.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82211 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 82211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}} | 2022-03-21 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/489/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TETEPEC, monto:371044.1, importe_modificado:371044.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2080275/proyecto_INICIO, 2080275/proyecto_PROCESO, 2080275/proyecto_INICIO, 2080275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099026 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349598.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ VASCONCELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939408422 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6168, lat:16.0166}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 349598.48 | 349598.48 | 349598.48 | 349598.48 | 349598.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2099026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099048 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8240130.35}} | HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC; RUBRO SEMAFORIZACION | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | FORTAMUN/F-IV/MSJBT/20184/2022/001 | S | 53579 | 48231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.131508, lat:18.088648}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:COSTA VERDE 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.129933, lat:18.097208}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BULEVAR MANUEL AVILA CAMACHO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.128253, lat:18.093457}, geo4: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:MARIA EUGENIA 68350, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.134881, lat:18.086015}} | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 5145733.71 | 5145733.71 | 5145733.71 | 5145733.71 | 5145733.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-001/2022, contratista:SEMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8240130.35, importe_modificado:8240130.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2099048/proyecto_INICIO, 2099048/proyecto_PROCESO, 2099048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202098336 | Proyecto de inversión | 13637309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363730974E7, modificado:0.0}} | FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS EN EL DIF OAXACA (REHABILITACIÓN DEL CAS) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA | SNASP-AI-NM/0177/220429/2022 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle sin nombre numero 3 colonia Ejido san Raymundo Jalpan Código Postal 71280, lon:-96.7544337, lat:16.9925293}} | 2022-05-19 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-134-04-08-033-00-2022, contratista:GRECIA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIETO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1.362320429E7, importe_modificado:1.362320429E7}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.2}} | {2098336/proyecto_INICIO, 2098336/proyecto_PROCESO, 2098336/proyecto_INICIO, 2098336/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICIDAD EN LA CAPTURA DE PROYECTO, DEBIDO A QUE ESTE FOLIO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y AL MOMENTO DE CAPTURAR AVANCES PARA EL TERCER TRIMESTRE NO APARECIA, POR LO QUE FUE DADO DE ALTA UN NUEVO FOLIO, MISMO QUE ES EL QUE SE LE HA DADO SEGUIMIENTO., trimestre:4.0, usuario:inesriosj, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099873 | Proyecto de inversión | 1594586.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594586.81, modificado:1591664.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 220765 | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.78, meta_modificada:885.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:emiliano zapata, lon:-96.283868, lat:18.170928}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 1591664.57 | 1591664.57 | 1591664.57 | 1591664.57 | 1591664.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-115-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1591664.57, importe_modificado:1591664.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.78}} | {2099873/proyecto_INICIO, 2099873/proyecto_PROCESO, 2099873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078220 | Proyecto de inversión | 1912330.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912330.73, modificado:1900540.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EXMARQUESADO CALLEJON ALFONSO PEREZ GASGA, BARRIO EXMARQUEZADO. - 71910 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 71910 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GASGA COLONIA EX-MARQUEZADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE DEL ALHELI, CALLEJON NIÑOS HEROES CALLE ALFONSO PEREZ GASGA COLONIA EXMARQUEZADO CP. 68034 OAXA, lon:-96.7359242, lat:17.07149307}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1900540.98 | 1900540.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 037/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARIZPE VELARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1900540.98, importe_modificado:1900540.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2078220/proyecto_INICIO, 2078220/proyecto_PROCESO, 2078220/proyecto_INICIO, 2078220/proyecto_PROCESO, 2078220/proyecto_INICIO, 2078220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079021 | Acción | 828322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828322.95, modificado:828322.95}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76151 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 76151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}} | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078241 | Acción | 1460695 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460695.0, modificado:1460695.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 72054 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 72054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879976, lat:18.109871}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LB-044-FIII-PS-001-2022, contratista:CONSULTORÍA EN TRANSPARENCIA PUBLICA Y EMPRESARIAL, S.C, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1460695.0, importe_modificado:1460695.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.55}} | {2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO, 2078241/proyecto_INICIO, 2078241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084296 | Proyecto de inversión | 1188166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188166.01, modificado:1188166.01}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 102337 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102337 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 COLONIA 10 DE ABRIL, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, AVENIDA 2 EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LAS AV. 1 Y 2 ENTRE LA CALLES 2 Y 4 DE LA COLONIA 10, lon:-96.13456456, lat:18.05288219}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 1009059.88 | 1009059.88 | 1009059.88 | 1009059.88 | 1009059.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-016/2022, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1188166.01, importe_modificado:1188166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.74}} | {2084296/proyecto_INICIO, 2084296/proyecto_PROCESO, 2084296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084333 | Proyecto de inversión | 1343564.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343564.75, modificado:1343564.75}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 102456 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 102456 | S | 171 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.6, meta_modificada:1106.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE , lon:-96.18254454, lat:18.03625057}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 836918.9 | 836918.9 | 836918.9 | 836918.9 | 836918.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-019/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA & ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1343564.75, importe_modificado:1343564.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.04}} | {2084333/proyecto_INICIO, 2084333/proyecto_PROCESO, 2084333/proyecto_INICIO, 2084333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202081340 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA - 87958 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87958 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALTAMIRANO LA CALLE CONECTA CON EL LADO LATERAL IZQUIERDO DEL PALACIO MUNIC, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2081340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084398 | Proyecto de inversión | 4600685.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600685.02, modificado:4600685.02}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE SAN FRANCISCO LOGUECHE , PRIMERA ETAPA. - 102672 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 102672 | S | 1127 | 817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDIPENDENCIA LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN EL MERO CENTRO DE LA COMUNI, lon:-96.37837266, lat:16.35196783}} | 2022-06-04 | 2022-10-01 | 4600685.02 | 4600685.02 | 4600685.02 | 4600685.02 | 4600685.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBS/005/2022, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:4600685.02, importe_modificado:4600685.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:339.0}} | {2084398/proyecto_INICIO, 2084398/proyecto_PROCESO, 2084398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079531 | Acción | 144411.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144411.96, modificado:144411.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 78599 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 78599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2079531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078619 | Proyecto de inversión | 3648694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648694.36, modificado:3648694.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, CAMINO ALTAMIRA A SAN MARTÍN - 74122 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74122 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARTIN CABALLERO RANCHERIA ALTAMIRA, 68573 ALTAMIRA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL CENTRO DE LA POBLACION DE ALTAMIRA HACIA LA AGENCIA DE SAN MARTIN CABALLERO, lon:-96.65470678, lat:18.13548583}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3648694.36 | 3648694.36 | 2444503.09 | 2444503.09 | 2444503.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/06/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3648694.36, importe_modificado:3648694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2078619/proyecto_INICIO, 2078619/proyecto_FIN, 2078619/proyecto_PROCESO, 2078619/proyecto_FIN, 2078619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083760 | Proyecto de inversión | 1183993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183993.83, modificado:1183993.83}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 100086 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100086 | S | 147 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.2, meta_modificada:992.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUDALUPE VICTORIA POR LA CARRETERA 145 TUXTEPEC A LOMA BONITA SE INGRE, lon:-96.03307189, lat:18.11524294}} | 2022-05-20 | 2022-07-03 | 1171106.22 | 1171106.22 | 1171106.22 | 1171106.22 | 1171106.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-012/2022, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183993.83, importe_modificado:1183993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.01}} | {2083760/proyecto_INICIO, 2083760/proyecto_PROCESO, 2083760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085280 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA - 105623 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105623 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:351000.0, meta_modificada:351000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 69609 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.110398, lat:17.551195}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2085280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085319 | Proyecto de inversión | 447902.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447902.4, modificado:519566.78}} | MANENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 105801 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105801 | S | 3848 | 3026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.232775, lat:17.464187}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:519566.78, importe_modificado:519566.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}} | {2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO, 2085319/proyecto_PROCESO, 2085319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078695 | Proyecto de inversión | 3472082.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472082.37, modificado:3472082.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA - 74574 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74574 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A MINA DE ARENA RANCHERIA MINA DE ARENA, 68571 MINA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, lon:-96.71916974, lat:18.13000428}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3472082.37 | 3472082.37 | 2432349.42 | 2432349.42 | 2432349.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/10/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3472082.37, importe_modificado:3472082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2078695/proyecto_INICIO, 2078695/proyecto_PROCESO, 2078695/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085326 | Proyecto de inversión | 819951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819951.0, modificado:819951.64}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO. - 105882 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105882 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.225222, lat:17.46153}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-003/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:819951.64, importe_modificado:819951.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO, 2085326/proyecto_INICIO, 2085326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085338 | Proyecto de inversión | 364141.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364141.1, modificado:364141.1}} | MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA DEL MUNICIPIO - 105986 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105986 | S | 8463 | 7388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.0, meta_modificada:2734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS INSTALACION DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.225584, lat:17.459457}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/006/FISMDF/COP-004/2022, contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, monto:364141.1, importe_modificado:364141.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {2085338/proyecto_INICIO, 2085338/proyecto_PROCESO, 2085338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085347 | Proyecto de inversión | 599477.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599477.84, modificado:601886.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106058 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106058 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO , 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ADEQUEZ, lon:-97.149035, lat:17.440113}} | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:359850.0, importe_modificado:359850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2085347/proyecto_INICIO, 2085347/proyecto_PROCESO, 2085347/proyecto_INICIO, 2085347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085361 | Proyecto de inversión | 235442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235442.0, modificado:235442.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 106217 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106217 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:, 00000 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.127073, lat:17.339307}} | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:405049.1, importe_modificado:405049.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2085361/proyecto_PROCESO, 2085361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083933 | Proyecto de inversión | 978805.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978805.4, modificado:978805.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 100873 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100873 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PLATINO COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ORO Y CALLE OPALO, CALLE URANIO LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA CALLE PLATINO DE LA COLONIA AMPLIACIO, lon:-96.15956534, lat:18.0862779}} | 2022-05-24 | 2022-07-22 | 733419.35 | 733419.35 | 733419.35 | 733419.35 | 733419.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2022, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:978805.4, importe_modificado:978805.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.85}} | {2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_PROCESO, 2083933/proyecto_INICIO, 2083933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085372 | Proyecto de inversión | 410475 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410475.0, modificado:410475.0}} | CUARTO PARA BAÑO - 106250 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106250 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.095062, lat:17.358653}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:601886.74, importe_modificado:601886.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2085372/proyecto_INICIO, 2085372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085377 | Proyecto de inversión | 359850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359850.0, modificado:359850.0}} | CONSTRUCCION DE SISTERNA - 106265 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106265 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:PUEBLO , 00000 LOMA LARGA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.138587, lat:17.363247}} | 2022-06-17 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:213325.04, importe_modificado:213325.04}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2085377/proyecto_INICIO, 2085377/proyecto_PROCESO, 2085377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085416 | Proyecto de inversión | 374637.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374637.5, modificado:374637.5}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO - 106401 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106401 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64000.0, meta_modificada:64000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:PUEBLO , 00000 REFORMA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.159708, lat:17.36944}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2085416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082426 | Proyecto de inversión | 429533.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429533.16, modificado:429533.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SEGUNDA ETAPA, ADQUISISCION - 94066 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 94066 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A LA OBRA PARTIENDO DE SANTO DOMINGO NUXAA A EL S, lon:-97.080638, lat:17.21140448}} | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 429533.16 | 429533.16 | 429533.16 | 429533.16 | 429533.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/07/2022, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP, S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:429533.16, importe_modificado:429533.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2082426/proyecto_INICIO, 2082426/proyecto_FIN, 2082426/proyecto_PROCESO, 2082426/proyecto_FIN, 2082426/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082434 | Proyecto de inversión | 1474641.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474641.16, modificado:1474641.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 94105 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 94105 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.67, meta_modificada:313.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS, CALLE MOCTEZUMA SE INGRESA POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN Y EN EL CRUCE DE LA PRIMERA C, lon:-95.87711513, lat:17.8413695}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 1463800.08 | 1463800.08 | 1463800.08 | 1463800.08 | 1463800.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-009/2022, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1474641.16, importe_modificado:1474641.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.01}} | {2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO, 2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO, 2082434/proyecto_INICIO, 2082434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085428 | Proyecto de inversión | 368088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368088.0, modificado:368675.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA CALLE INDEPENDENCIA - 106449 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 106449 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA AÑUMA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.182572, lat:17.405769}} | 2022-05-30 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:368855.11, importe_modificado:368855.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO, 2085428/proyecto_PROCESO, 2085428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202087942 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249713.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939404322 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.7188, lat:18.272}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | 249713.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2087942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202081801 | Proyecto de inversión | 1219839.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219839.39, modificado:1219839.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 90757 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 90757 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS POR EL BLVR ANTONINO FE, lon:-96.14432301, lat:18.06866951}} | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 911969.83 | 911969.83 | 911969.83 | 911969.83 | 911969.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-006/2022, contratista:INGMAR ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1219839.39, importe_modificado:1219839.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.97}} | {2081801/proyecto_INICIO, 2081801/proyecto_PROCESO, 2081801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084114 | Proyecto de inversión | 1169959.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169959.24, modificado:1169959.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 101613 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 101613 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE LATERL IZQUIERDA CARRETERA TUXTEPEC- PAYA VICENTE EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE LOS COCOS, LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE LA LATERAL DE LA MARGEN IZQUIERD, lon:-96.00798675, lat:17.92035459}} | 2022-05-24 | 2022-07-22 | 937333.69 | 937333.69 | 937333.69 | 937333.69 | 937333.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-015/2022, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1169959.24, importe_modificado:1169959.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.01}} | {2084114/proyecto_INICIO, 2084114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202087983 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199770.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 72 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939406322 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9774, lat:16.4284}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | 199770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2087983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084214 | Proyecto de inversión | 1805974.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805974.06, modificado:1805974.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ETUBADA - 101962 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 101962 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1684.4, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:CALLE PRIVADA 1 PUEBLO LAGUNA ARROYO GRANDE, 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ EN LA , lon:-96.41149321, lat:18.07591681}} | 2022-04-07 | 2022-06-20 | 1805974.06 | 1805974.06 | 1805974.06 | 1805974.06 | 1805974.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/003/2022, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2798654.23, importe_modificado:2798654.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1684.4}} | {2084214/proyecto_PROCESO, 2084214/proyecto_INICIO, 2084214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este contrato corresponde a dos folios de la MIDS, por indicaciones de la secretaria del bienestar, se realizo así, el otro folio de la MIDS es 102019, trimestre:4.0, usuario:wilfridogarciav, fecha:2023-01-07}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085514 | Acción | 99779.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99779.67, modificado:99779.67}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106726 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 106726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2085514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202088588 | Proyecto de inversión | 29400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.94E7, modificado:2.94E7}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINO: EC (TEHUACAN -OAXACA) SAN PEDRO TUTEPETONGO-SAN JUAN TEPEUXILA KM 132.20 2022 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA | MST/CPCM/001/2022 | S | 1344 | 1429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:SAN JUAN TEPEUXILA, lon:-96.8576, lat:17.7193}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117367, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:2.94E7, importe_modificado:2.94E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2088588/proyecto_INICIO, 2088588/proyecto_PROCESO, 2088588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077243 | Acción | 238659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238659.99, modificado:238659.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 66493 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 66493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}} | 2022-02-21 | 2022-12-31 | 238659.99 | 238659.99 | 238659.99 | 238659.99 | 238659.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJBC/176/FISM-DF/FIII/001/2022, contratista:LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:238659.99, importe_modificado:238659.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2077243/proyecto_INICIO, 2077243/proyecto_PROCESO, 2077243/proyecto_INICIO, 2077243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078686 | Proyecto de inversión | 881282.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881282.75, modificado:881282.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN - 74542 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 74542 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO TEOCUATLAN RANCHERIA TEOCUATLAN, 68573 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.64578669, lat:18.16180847}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 881282.75 | 881282.75 | 804880.74 | 804880.74 | 804880.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/09/2022, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:881282.75, importe_modificado:881282.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2078686/proyecto_INICIO, 2078686/proyecto_PROCESO, 2078686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079438 | Proyecto de inversión | 3817143.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817143.25, modificado:3817143.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 78190 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78190 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA, 68572 SANTA CATARINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-96.64056394, lat:18.1858129}} | 2022-05-07 | 2022-07-31 | 3817143.25 | 3817143.25 | 3472366.68 | 3472366.68 | 3472366.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/11/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3817143.25, importe_modificado:3817143.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079438/proyecto_INICIO, 2079438/proyecto_PROCESO, 2079438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080259 | Proyecto de inversión | 337193.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337193.72, modificado:337193.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE - 82165 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82165 | S | 5500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y/O VEINTITRES Y CALLE RIO SAN JUAN, BOULEVARD BICENTENARIO POR EL BLVD BENITO JUAREZ P, lon:-96.13142821, lat:18.09354817}} | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 337193.72 | 337193.72 | 337193.72 | 337193.72 | 337193.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FISMDF-001/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4259050.79, importe_modificado:337193.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.1}} | {2080259/proyecto_INICIO, 2080259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080347 | Proyecto de inversión | 521726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521726.91, modificado:521726.9}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE MISTERIOS - 82604 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82604 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.02, meta_modificada:754.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 22 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO POR EL CAMINO A BUENA VISTA GALLRDO YO CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-95.95950444, lat:17.96399278}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 521726.9 | 521726.9 | 521726.9 | 521726.9 | 521726.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-002/2022, contratista:ABEL ALBARADO IBARRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:521726.91, importe_modificado:521726.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.22}} | {2080347/proyecto_INICIO, 2080347/proyecto_PROCESO, 2080347/proyecto_INICIO, 2080347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083727 | Proyecto de inversión | 1407996.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407996.67, modificado:1407996.67}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO - 99909 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 99909 | S | 249 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.2, meta_modificada:983.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DOS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DEL INGENIO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO Y CONTINUACION CALLE UNO POR CAMPO DEPORTIVO, CALLE UNO POR EL BLVR ANTONINO FERNANDEZ HACIA, lon:-96.14781912, lat:18.05866866}} | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 1148817.69 | 1148817.69 | 1148817.69 | 1148817.69 | 1148817.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-011/2022, contratista:GENARO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1407996.67, importe_modificado:1407996.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:785.12}} | {2083727/proyecto_INICIO, 2083727/proyecto_PROCESO, 2083727/proyecto_INICIO, 2083727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085291 | Proyecto de inversión | 322699.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322699.13, modificado:322699.13}} | CONSTRUCCION DE SISTENAS - 105681 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105681 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:PUEBLO LA UNION LIBERTAD, 00000 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07857, lat:17.56859}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:322698.85, importe_modificado:322698.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {2085291/proyecto_INICIO, 2085291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085296 | Proyecto de inversión | 592946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592946.88, modificado:592946.88}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 105701 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 105701 | S | 217 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD POR DISTINTAS CALLES, lon:-97.219838, lat:17.537312}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2085296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202088050 | Proyecto de inversión | 8571669 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8571669.0, modificado:8571669.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 54500119743 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N, Ixtlan de Juárez, Oaxaca, C.P. 68725 , lon:-96.483594, lat:17.316615}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 8571669 | 8571669 | 3703887.26 | 3703887.26 | 3703887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM UNICO UNSIJ-01/22, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:121847.7, importe_modificado:8571669.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-01/FAM2022-01/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8449821.3, importe_modificado:8449821.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {2088050/proyecto_INICIO, 2088050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Corresponde a un adendum al contrato por eso se anexan los dos., trimestre:4.0, usuario:fannygarciah, fecha:2023-01-18}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085479 | Acción | 475687.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475687.35, modificado:475687.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106584 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 106584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.720629, lat:17.533614}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.63}} | {2085479/proyecto_INICIO, 2085479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078143 | Acción | 1590577.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590577.11, modificado:1590577.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71559 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 71559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.651969, lat:16.565006}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1590577.11 | 1590577.11 | 1590577.11 | 1590577.11 | 1590577.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSI/466/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1590577.11, importe_modificado:1590577.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2078143/proyecto_PROCESO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_PROCESO, 2078143/proyecto_INICIO, 2078143/proyecto_FIN, 2078143/proyecto_INICIO, 2078143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar la liga del acta entrega la que ingreso es la misma del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220202080462 | Acción | 280939.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280939.17, modificado:280939.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 83123 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 83123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2022-03-08 | 2022-12-30 | 280939.17 | 280939.17 | 280939.17 | 280939.17 | 280939.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2022, contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:280939.17, importe_modificado:280939.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2080462/proyecto_INICIO, 2080462/proyecto_PROCESO, 2080462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202081196 | Proyecto de inversión | 534494.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534494.87, modificado:534494.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 86889 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 86889 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.7, meta_modificada:132.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 8 ORIENTE COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR EL CAMINO A TACOTENO EL TULAR SE ACCEDE A LA , lon:-96.15824317, lat:18.09897967}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 528664.9 | 528664.9 | 528664.9 | 528664.9 | 528664.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2022, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:534494.87, importe_modificado:534494.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.89}} | {2081196/proyecto_INICIO, 2081196/proyecto_PROCESO, 2081196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083853 | Proyecto de inversión | 1014436.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014436.17, modificado:1014436.17}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE MACIN CHICO - 100520 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 100520 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.76, meta_modificada:1036.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SOLEDAD MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE DE ZONA URBANA Y CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ HASTA CAMPO DEPORTIVO, SOBRE LA ENTRADA DE LA PO, lon:-96.21868586, lat:18.05737765}} | 2022-05-21 | 2022-07-04 | 865616.53 | 865616.53 | 865616.53 | 865616.53 | 865616.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2022, contratista:INGMAR ERIK DIAZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1014436.17, importe_modificado:1014436.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.76}} | {2083853/proyecto_INICIO, 2083853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202088966 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99885.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011939410020 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.3796, lat:16.26}} | 2022-05-30 | 2022-08-01 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | 99885.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3.980721772E7, importe_modificado:3.980721772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2088966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202081251 | Proyecto de inversión | 830828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830828.2, modificado:830828.2}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA - 87320 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 87320 | S | 178 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE DEL PANTANO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE INSURGENTES DEL FRACC. EL SURE, lon:-96.15956818, lat:18.0950636}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 715682.2 | 715682.2 | 715682.2 | 715682.2 | 715682.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DARYSA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:830828.2, importe_modificado:830828.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:887.0}} | {2081251/proyecto_INICIO, 2081251/proyecto_PROCESO, 2081251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077011 | Proyecto de inversión | 285577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285577.14, modificado:201865.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 65182 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 65182 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:138.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LA RAYA, CALLE CAMINO NACIONAL SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCIÓN OAXAC, lon:-96.60392089, lat:17.01714027}} | 2022-05-26 | 2022-06-22 | 201865.5 | 201865.5 | 201865.5 | 201865.5 | 201865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/R33-FIII/M145/OP-01/2022, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:201865.5, importe_modificado:201865.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.6}} | {2077011/proyecto_PROCESO, 2077011/proyecto_FIN, 2077011/proyecto_PROCESO, 2077011/proyecto_INICIO, 2077011/proyecto_FIN, 2077011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077022 | Proyecto de inversión | 229620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229620.33, modificado:121411.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 65235 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 65235 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.65, meta_modificada:146.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LA RAYA, CALLE CAMINO NACIONAL SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 DIRECCIÓN OAXAC, lon:-96.60391047, lat:17.01712553}} | 2022-05-26 | 2022-06-14 | 121411.83 | 121411.83 | 121411.83 | 121411.83 | 121411.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/RG33-FIII/M145/OP-02/2022, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:121411.83, importe_modificado:121411.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.65}} | {2077022/proyecto_INICIO, 2077022/proyecto_PROCESO, 2077022/proyecto_INICIO, 2077022/proyecto_FIN, 2077022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA LIGA DE EVIDENCIA CARGARON NUEVAMENTE EL CONTRATO, FAVOR DE SUBIR EL ACTA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220202077055 | Proyecto de inversión | 1095724.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095724.16, modificado:1023039.54}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 65341 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 65341 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTIA, lon:-97.32011426, lat:17.46132478}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1023039.54 | 1023039.54 | 1023039.54 | 1023039.54 | 1023039.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/493/FISMDF/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:1023039.54, importe_modificado:1023039.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2077055/proyecto_INICIO, 2077055/proyecto_PROCESO, 2077055/proyecto_FIN, 2077055/proyecto_PROCESO, 2077055/proyecto_FIN, 2077055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082387 | Proyecto de inversión | 2120573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120573.64, modificado:2120573.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 93837 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 93837 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.82, meta_modificada:322.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE HERIBERTO JARA PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LAZARO CARDENAS POR LA CARRETERA 145 TUXTEPEC A LOMA BONITA SE ING, lon:-96.00272757, lat:18.1183392}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 1769400.6 | 1769400.6 | 1769400.6 | 1769400.6 | 1769400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-008/2022, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2120573.64, importe_modificado:2120573.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.11}} | {2082387/proyecto_PROCESO, 2082387/proyecto_INICIO, 2082387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085044 | Proyecto de inversión | 10122659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01226594E7, modificado:1.01226594E7}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA. TRAMO KM 0.000 AL KM 8.500, SUBTRAMO KM 2.500 AL KM 4.000 - 104676 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 104676 | S | 1067 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11144.0, meta_modificada:11144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC - MATA DE CAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD MATA DE CAÑA Y CONTINUACION CAMINO MATA , lon:-96.11455526, lat:18.03663072}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 8646362.89 | 8646362.89 | 8646362.89 | 8646362.89 | 8646362.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120262, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.012265945E7, importe_modificado:1.01226594E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.21}} | {2085044/proyecto_INICIO, 2085044/proyecto_PROCESO, 2085044/proyecto_INICIO, 2085044/proyecto_PROCESO, 2085044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077766 | Proyecto de inversión | 4677228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4677228.45, modificado:4677228.45}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TAVICHE SAN JERONIMO TAVICHE DEL KM 12,000 AL KM 16,500 - 69389 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 69389 | S | 750 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL SAN PEDRO TAVICHE Y , LA OBR, lon:-96.537395, lat:16.637787}} | 2022-03-26 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/328/COP/FISMDF/001/003/2022, contratista:VICTOR MARTINEZ LUIS (PERSONA FISICA), convocante:SAN PEDRO TAVICHE, monto:4677228.45, importe_modificado:4677228.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.57}} | {2077766/proyecto_INICIO, 2077766/proyecto_PROCESO, 2077766/proyecto_INICIO, 2077766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080023 | Proyecto de inversión | 4246100.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2123050.06, modificado:2123050.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123050.06, modificado:2123050.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS , E.C SANTO DOMINGO, LA BENITA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 240 - 80752 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 80752 | S | 1027 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 240 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y CAMINO EC A LA BENITA, LA OBRA INICIA, lon:-96.66999001, lat:15.82874802}} | 2022-03-16 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402019954 | Proyecto de inversión | 750929.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750929.58, modificado:750929.58}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, TEPOSCOLULA, OAXACA. - 223366 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | 223366 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA AMPLIACION DEL DRENAJE SE LLEVARA ACABO ANTRE LA , lon:-97.67839389, lat:17.51825332}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101468 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO - 121162 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 121162 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE YUNDOYO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PTE. BENITO JUAREZ, EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DE, lon:-97.584217, lat:17.0329}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 404900.37 | 404900.37 | 404900.37 | 404900.37 | 404900.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-242-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9436232.62, importe_modificado:9436232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.84}} | {2101468/proyecto_INICIO, 2101468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101152 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA JUANITA - 97600 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 97600 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO PEÑASCO A 125 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 150 METR, lon:-97.569469, lat:17.219295}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 139130.4 | 139130.4 | 139130.4 | 139130.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEI/AD/ADQ/FISE/004/2022, contratista:CPS GAM, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:573912.9, importe_modificado:573912.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2101152/proyecto_INICIO, 2101152/proyecto_PROCESO, 2101152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101473 | Proyecto de inversión | 7680993.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680993.49, modificado:7680661.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 121293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 121293 | S | 198 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.11, meta_modificada:4.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOMA DE CHAPULTEPEC, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO E, lon:-95.919014, lat:16.935964}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6236504 | 6236504 | 6236504 | 6236504 | 6236504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-147-00-2022, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7680661.59, importe_modificado:7680661.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2101473/proyecto_INICIO, 2101473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101474 | Proyecto de inversión | 3163125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163125.36, modificado:3161549.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA. - 121308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 121308 | S | 197 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.7, meta_modificada:507.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , EN LA AGENCIA MUNICIPALEN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.96657752, lat:16.93907046}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2807507.12 | 2807507.12 | 2807507.12 | 2807507.12 | 2807507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-148-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3161549.0, importe_modificado:3161549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.16}} | {2101474/proyecto_INICIO, 2101474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101478 | Proyecto de inversión | 1846758.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846758.25, modificado:1846686.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 121442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 121442 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.14, meta_modificada:1.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y E, lon:-96.790271, lat:16.07141}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 554005.91 | 554005.91 | 554005.91 | 554005.91 | 554005.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-165-00-2022, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1846686.37, importe_modificado:1846686.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {2101478/proyecto_INICIO, 2101478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102123 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CIUDAD IXTEPEC - 145239 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145239 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJÓN DE LA PIEDRA INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-95.08964772, lat:16.56410475}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2102123/proyecto_PROCESO, 2102123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102124 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:197917.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 145241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145241 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIOS Y , EL PUNTO D REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL TEMPL, lon:-97.36051944, lat:17.87536623}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2102124/proyecto_PROCESO, 2102124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102125 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL RODEO - 145256 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145256 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA Y DE ESCUELA PRIMARIA RU, lon:-97.35656788, lat:17.98235292}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2102125/proyecto_PROCESO, 2102125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102126 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:197917.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 145264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145264 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 5 Y CALLE ORIENTE 6, CARRETERA CARRETERA 175 EL PUNRO, lon:-96.29849, lat:17.77735}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | 197917.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2102126/proyecto_PROCESO, 2102126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101493 | Proyecto de inversión | 815477.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815477.63, modificado:815477.63}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE E.C. SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA SAN ISIDRO HUAYAPAM - 122215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 122215 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE SE ENCUENTRA A 12.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE AS, lon:-95.900459, lat:17.053031}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {2101493/proyecto_INICIO, 2101493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101494 | Proyecto de inversión | 3516077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3516077.03, modificado:3515380.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 122221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 122221 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.16, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE AL CENTRO DE LA POBLACION Y , EL PUNTO MARCADO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS, lon:-96.54614137, lat:16.36436247}} | 2022-05-15 | 2022-12-31 | 3512608.58 | 3512608.58 | 3512608.58 | 3512608.58 | 3512608.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-143-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3515380.21, importe_modificado:3515380.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.16}} | {2101494/proyecto_PROCESO, 2101494/proyecto_INICIO, 2101494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102127 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VICENTE GUERRERO - 145268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145268 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE OCTUBRE, CALLE MATAMOROS EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 150 METROS DE , lon:-96.70028, lat:16.93157}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 359849.99 | 359849.99 | 359849.99 | 359849.99 | 359849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2102127/proyecto_PROCESO, 2102127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102128 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269887.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VICENTE GUERRERO - 145335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145335 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE C. REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE PINO SUÁREZ EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL BASURERO , lon:-96.6927424, lat:16.9277125}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2102128/proyecto_INICIO, 2102128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102129 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269887.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VICENTE GUERRERO - 145361 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145361 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE BITOPAA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TLAPANECATL Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 400 METROS DE , lon:-96.70606, lat:16.93378}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | 269887.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2102129/proyecto_INICIO, 2102129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102131 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449812.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. VICENTE GUERRERO - 145411 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 145411 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DE LA ESCU, lon:-96.70204, lat:16.93401}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 449812.49 | 449812.49 | 449812.49 | 449812.49 | 449812.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1727279.94, importe_modificado:1727279.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2102131/proyecto_INICIO, 2102131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102461 | Proyecto de inversión | 1738800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738800.0, modificado:1737312.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CAÑADA DE HIELO - 156620 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 156620 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA A CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.9677811, lat:17.107822}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1737312.11 | 1737312.11 | 1737312.11 | 1737312.11 | 1382447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2022, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1737312.11, importe_modificado:1737312.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2102461/proyecto_INICIO, 2102461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102464 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173913.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 156664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 156664 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EXCENTRICA A 200 METROS DEL PARQUE INFANTIL L, lon:-96.87294, lat:17.171894}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 173913 | 173913 | 173913 | 173913 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEI/AD/ADQ/FISE/004/2022, contratista:CPS GAM, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:573912.9, importe_modificado:573912.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2102464/proyecto_INICIO, 2102464/proyecto_PROCESO, 2102464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402042788 | Proyecto de inversión | 588475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.59, modificado:588475.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO - 313609 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313609 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-94.92406015, lat:17.11907156}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102152 | Proyecto de inversión | 1751337.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751337.29, modificado:1751337.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 146598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 146598 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A PAVIMENTAR E, lon:-96.30325516, lat:16.27557828}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | 220070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-202-00-2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1751274.65, importe_modificado:1751274.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2102152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402024754 | Proyecto de inversión | 1384318.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, modificado:1384318.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 - 244564 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 244564 | S | 421 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS Y CAM, lon:-96.21768716, lat:17.04413385}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2024754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102168 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:251995.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL PORTILLO - 147709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 147709 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 50 METROS DE CLINICA O CENTRO DE SALUD, lon:-96.639156, lat:16.539862}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 251995.67 | 251995.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/128/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2411958.56, importe_modificado:2411958.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2102168/proyecto_INICIO, 2102168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102169 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:611989.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LA NOPALERA SAN JUAN ELOTEPEC - 147772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 147772 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:132, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA NOPALERA SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 LA NOPALERA (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LA IGLESIA SAN JUAN DE DIOS, lon:-97.176704, lat:16.838992}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 611989.48 | 611989.48 | 611989.48 | 611989.48 | 611989.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/128/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2411958.56, importe_modificado:2411958.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2102169/proyecto_INICIO, 2102169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102170 | Proyecto de inversión | 1548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548000.0, modificado:1547973.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CERRO ARMADILLO GRANDE - 147781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 147781 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CERRO ARMADILLO GRANDE, 68480 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE NONE , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LA , lon:-96.3074019, lat:17.86299327}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1547973.41 | 1547973.41 | 1547973.41 | 1547973.41 | 1547973.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/128/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2411958.56, importe_modificado:2411958.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2102170/proyecto_INICIO, 2102170/proyecto_PROCESO, 2102170/proyecto_INICIO, 2102170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102171 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:469809.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JOSÉ YUTATUYAA - 147845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 147845 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION ESTA A 213 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 50 METROS DE ESCUELA, lon:-98.043779, lat:16.450233}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 469809.86 | 469809.86 | 469809.86 | 469809.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:704713.53, importe_modificado:704713.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2102171/proyecto_PROCESO, 2102171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102172 | Proyecto de inversión | 235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:234903.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RÍO CHIQUITO - 147851 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 147851 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 80 METROS DEL, lon:-95.935383, lat:17.620703}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 234903.67 | 234903.67 | 234903.67 | 234903.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:704713.53, importe_modificado:704713.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2102172/proyecto_INICIO, 2102172/proyecto_FIN, 2102172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102188 | Proyecto de inversión | 5352078 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5352078.0, modificado:5351356.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL PRIMERA ETAPA - 149541 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 149541 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2872.99, meta_modificada:2872.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL CRUCE DE LA CALLE 5 DE MAYO CON LA CAL, lon:-96.70563793, lat:17.01860572}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 5189549.47 | 5189549.47 | 5189549.47 | 5189549.47 | 5189549.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-142-00-2022, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6414985.48, importe_modificado:6414985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2872.99}} | {2102188/proyecto_INICIO, 2102188/proyecto_FIN, 2102188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102189 | Proyecto de inversión | 1063771.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063771.8, modificado:1063628.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL SEGUNDA ETAPA - 149588 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 149588 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.32, meta_modificada:594.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE ABRIL COLONIA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 30 DE ABRIL EN EL CRUCE DE LA CALLE 30 DE ABRIL CON LA CA, lon:-96.70416343, lat:17.01887703}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1063628.49 | 1063628.49 | 1063628.49 | 1063628.49 | 1063628.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-142-00-2022, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6414985.48, importe_modificado:6414985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.38}} | {2102189/proyecto_INICIO, 2102189/proyecto_FIN, 2102189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza, favor de capturar el acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302101575 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348613.82}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUIXTLA SAN GONZALO PUEBLO VIEJO LIM CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 124359 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 124359 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CUIXTLA - SAN GONZALO PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 PUEBLO SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO , lon:-97.2342317, lat:16.04272766}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 1348613.82 | 1348613.82 | 1146321.74 | 1146321.74 | 1146321.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-177-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1348613.82, importe_modificado:1348613.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2101575/proyecto_INICIO, 2101575/proyecto_PROCESO, 2101575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050334 | Proyecto de inversión | 820395.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820395.3, modificado:820395.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 341198 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341198 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA FUENTE DE CAPTACIÓN ESTA HACIA EL NORESTE DE LA AGENCIA LA RED DE DISTRIBUCION INICIA EN LA FUENTE DE CAPTACION HACIA EL TANQUE DE A, lon:-97.15439901, lat:17.53655271}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302100441 | Adquisición | 906350.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906350.7, modificado:401512.59}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060011976600122 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:C. Galeana, 69500 Teposcolula, Oax., lon:-97.483151, lat:17.509345}} | 2022-08-05 | 2022-12-31 | 401512.59 | 401512.59 | 401512.59 | 401512.59 | 401512.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/001/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:401512.59, importe_modificado:401512.59}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:18.0}} | {2100441/proyecto_PROCESO, 2100441/proyecto_FIN, 2100441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2022-12-28}, obs2: {observación:Los momentos contables no coinciden , ya que su monto no puede ser mayor al aprobado , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220302101289 | Proyecto de inversión | 2942136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 113376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 113376 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 3 DE OCTUBRE, CALLE PALMA A UNA CUADRA DE CAPILLA CATOLICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A MEDIA CUADRA DEL CENTR, lon:-96.740698, lat:16.416418}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, importe_modificado:2942136.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2101289/proyecto_INICIO, 2101289/proyecto_FIN, 2101289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101290 | Proyecto de inversión | 2942136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OZOLOTEPEC DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 113384 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 113384 | S | 36 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 400 METROS DEL CENTR, lon:-96.301686, lat:16.074976}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, importe_modificado:2942136.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2101290/proyecto_INICIO, 2101290/proyecto_PROCESO, 2101290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101912 | Proyecto de inversión | 2164497.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164497.34, modificado:2164497.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 134075 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 134075 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.92, meta_modificada:1033.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA Y A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A, lon:-97.578584, lat:16.635029}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 648834.89 | 648834.89 | 648834.89 | 648834.89 | 648834.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-230-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2162782.97, importe_modificado:2162782.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101913 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 134081 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 134081 | S | 200 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SESTEADERO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MTS. DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 20 , lon:-97.911911, lat:16.963167}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 387273.15 | 387273.15 | 387273.15 | 387273.15 | 387273.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-195-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1290910.51, importe_modificado:1290910.51}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.75}} | {2101913/proyecto_INICIO, 2101913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102586 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143990.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RÍO PACHIÑE - 159395 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159395 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE CARR. SAN JUAN TRANSISMICA INTERIOR SN PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL MUNICIPIO. 700 DE HOSPITAL, lon:-95.064538, lat:16.963957}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 143990.41 | 143990.41 | 143990.41 | 143990.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2879808.22, importe_modificado:2879808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2102586/proyecto_INICIO, 2102586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201930804 | Proyecto de inversión | 1025666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025666.66, modificado:1025666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN EL CAMINO AL PANTEÓN EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71407 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71407 | S | 265 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.72, meta_modificada:869.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PANTEON, lon:-96.73841399, lat:17.95033696}} | 2021-05-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930804/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302100453 | Adquisición | 906350.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906350.7, modificado:62479.34}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEPA DE DON LUIS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060011976600722 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:71750 Vicente Guerrero, Oax., lon:-97.97601, lat:16.433178}} | 2022-08-05 | 2022-12-31 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZHOER, S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:499834.72, importe_modificado:499834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2100453/proyecto_PROCESO, 2100453/proyecto_FIN, 2100453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302100454 | Adquisición | 906350.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906350.7, modificado:62479.34}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 66 PUERTO ESCONDIDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060011976600922 | S | 153 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Lomas de San Pedro 111, Lomas de San Pedro, 71985 Puerto Escondido, Oax., lon:-97.07975, lat:15.892724}} | 2022-08-05 | 2022-12-31 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | 62479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/002/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZHOER, S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:499834.72, importe_modificado:499834.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2100454/proyecto_INICIO, 2100454/proyecto_FIN, 2100454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101916 | Proyecto de inversión | 2168002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168002.56, modificado:2168002.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES CUITLAHUAC Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI. - 134202 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 134202 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:CALLE CUITLÁHUAC INTERIOR SN RANCHERIA MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE MANUEL GARCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIRAMAR PUNTO NUMERO 1 UBICADO EN EL CENTRO DE GUADALUPE MIRAMAR EN LA ESQUINA DE , lon:-97.799254, lat:17.001684}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1892949.87 | 1892949.87 | 1892949.87 | 1892949.87 | 1892949.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-191-00-2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2167640.57, importe_modificado:2167640.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.11}} | {2101916/proyecto_INICIO, 2101916/proyecto_FIN, 2101916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101917 | Proyecto de inversión | 2625649.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625649.65, modificado:2624955.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A PARAJE VIEJO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 134265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 134265 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PARAJE VIEJO, 71110 PARAJE VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A LA MITAD DE CAMINO A PARAJE VIEJO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.81045669, lat:17.01082042}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2624955.32 | 2624955.32 | 2624955.32 | 2624955.32 | 2624955.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-166-00-2022, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2624955.32, importe_modificado:2624955.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.59}} | {2101917/proyecto_INICIO, 2101917/proyecto_FIN, 2101917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101928 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:594755.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA LUCÍA SOSOLA - 135255 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 135255 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA SOSOLA, 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE DICONSA, lon:-97.09152667, lat:17.40753412}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 594755.2 | 594755.2 | 594755.2 | 594755.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/009/2022, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:594755.2, importe_modificado:594755.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2101928/proyecto_INICIO, 2101928/proyecto_PROCESO, 2101928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101929 | Proyecto de inversión | 9844966.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953489.81, modificado:2953489.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6891476.21, modificado:6891476.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO COSIJOEZA GUADALUPE VICTORIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 135264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 135264 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.78, meta_modificada:6096.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARCÍA VIGIL, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA A 560 METRO, lon:-96.780588, lat:16.865222}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2101929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102588 | Proyecto de inversión | 306000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306000.0, modificado:305979.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LOMERÍA - 159414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159414 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMERÍA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 600 METROS DE LA AGENCIAY 100 METROS DE IGLESIA, lon:-95.071222, lat:16.948082}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 305979.63 | 305979.63 | 305979.63 | 305979.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2879808.22, importe_modificado:2879808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2102588/proyecto_PROCESO, 2102588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102592 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHOCOLATE - 159435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159435 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA AGENCIA Y 300 DE IGLESIA, lon:-95.089767, lat:16.931728}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2102592/proyecto_PROCESO, 2102592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102595 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359976.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL ZACATAL - 159523 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159523 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CALLE INDEPENDIENT INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70330 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA Y 200 DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-95.20117, lat:16.941398}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 359976.03 | 359976.03 | 359976.03 | 359976.03 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2879808.22, importe_modificado:2879808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2102595/proyecto_PROCESO, 2102595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102599 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:701953.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. OCOTAL - 159665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159665 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 450 METROS DE LA AGENCIA Y A 200 MTS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-95.126562, lat:16.953741}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 701953.25 | 701953.25 | 701953.25 | 701953.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2879808.22, importe_modificado:2879808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2102599/proyecto_PROCESO, 2102599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102607 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1007932.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN GUICHICOVI - 159820 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 159820 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL DOMICILIO DE RE, lon:-95.092528, lat:16.96349}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1007932.87 | 1007932.87 | 1007932.87 | 1007932.87 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2879808.22, importe_modificado:2879808.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2102607/proyecto_PROCESO, 2102607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302100500 | Proyecto de inversión | 1384718 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384718.0, modificado:1384718.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PURIFICACION DE AGUA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Juárez | PIP54500120198 | S | 177 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N, iXTLAN DE JUAREZ, OAXACA. C.P.68725, lon:-96.483056, lat:17.316228}} | 2022-10-13 | 2022-12-31 | 1384718 | 1384718 | 1173292.07 | 1173292.07 | 1173292.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADENDUM UNICO, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LELUZ, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:135523.29, importe_modificado:1384718.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/IO-920054974-E1/FAM-2022-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LELUZ, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:1249194.71, importe_modificado:1249194.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.2}} | {2100500/proyecto_INICIO, 2100500/proyecto_PROCESO, 2100500/proyecto_INICIO, 2100500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101327 | Proyecto de inversión | 3999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 115203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 115203 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESPERANZA, CALLE INDEPENDENCIA LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES CO, lon:-96.368023, lat:16.134338}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101329 | Proyecto de inversión | 628418.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628418.92, modificado:627043.58}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC RIO VERDE - 115237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 115237 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - RIO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO VERDE SE ENCUENTRA A 9.3 KILOMETROS DE, lon:-97.879968, lat:17.331011}} | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 627043.58 | 627043.58 | 627043.58 | 627043.58 | 627043.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-203-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:627043.58, importe_modificado:627043.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.42}} | {2101329/proyecto_INICIO, 2101329/proyecto_FIN, 2101329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301970169 | Proyecto de inversión | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC-RIO GRANDE - 110882 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110882 | S | 672 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN PEDRO OCOTEPEC Y TERRACERIA SAN ISIDRO HUAYAPAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, TERRACERIA SAN PEDRO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.85868504, lat:16.96494635}} | 2021-04-19 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101340 | Proyecto de inversión | 1794000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794000.0, modificado:1791633.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE SAN LUIS - 115796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 115796 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BLAS G. VASQUEZ, CALLE PALMERA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPALTRES CUADRAS AL NORTE DEL , lon:-94.985698, lat:17.301247}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1791633.5 | 1791633.5 | 1791633.5 | 1791633.5 | 1791633.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1791633.5, importe_modificado:1791633.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.5}} | {2101340/proyecto_PROCESO, 2101340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101346 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449542.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL CIRUELO - 116527 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 116527 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL CIRUELO, 71600 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO DE REFRENCIA SE UBICA A 60 MTS DEL AY, lon:-98.260453, lat:16.318043}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:899084.62, importe_modificado:899084.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {2101346/proyecto_INICIO, 2101346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101353 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449542.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL CIRUELO - 116790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 116790 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO EL CIRUELO, 71600 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA PARROQUI, lon:-98.253276, lat:16.318742}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | 449542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2022, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:899084.62, importe_modificado:899084.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {2101353/proyecto_PROCESO, 2101353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101354 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944288.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 116877 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 116877 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PASO LIMON UNO INTERIOR SN COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PASO LIMON 1 Y CALLE INDUSTRIA, A 40 METROS SOBRE PASO LIMON UNO DESPUES DE PA, lon:-95.033471, lat:16.870079}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 944288.57 | 944288.57 | 944288.57 | 944288.57 | 805031.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1573814.27, importe_modificado:1573814.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2101354/proyecto_PROCESO, 2101354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101357 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:629525.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LLANO SUCHIAPA - 116903 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 116903 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA ARGENTINA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LLANO SUCHIAOA A 600 M, lon:-95.05464044, lat:16.86069391}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 629525.7 | 629525.7 | 629525.7 | 629525.7 | 536687.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2022, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1573814.27, importe_modificado:1573814.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2101357/proyecto_PROCESO, 2101357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101655 | Proyecto de inversión | 2604084.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604084.13, modificado:2603512.29}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 127503 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 127503 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.1, meta_modificada:660.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA A 300 METROS DE LA AGENCI, lon:-97.1506908, lat:16.50762214}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-087-00-2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2603512.29, importe_modificado:2603512.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.08}} | {2101655/proyecto_PROCESO, 2101655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101967 | Proyecto de inversión | 3917591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3917591.06, modificado:3916553.72}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN YETZECOVI SAN JUAN TAGUI SAN JUAN YALAHUI - 139032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 139032 | S | 317 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN YALAHUI - SAN JUAN YETZECOVI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.13567889, lat:17.4078134}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 3916553.72 | 3916553.72 | 3916553.72 | 3916553.72 | 3916553.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-206-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3916553.72, importe_modificado:3916553.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.6}} | {2101967/proyecto_INICIO, 2101967/proyecto_FIN, 2101967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101968 | Proyecto de inversión | 19569234.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.956923478E7, modificado:1.862390725E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA LAS HUERTAS CARRETERA SIN NOMBRE INDEPENDENCIA COLON EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SANTA MARÍA SOLA - 139061 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 139061 | S | 3795 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CARRETERA HACIA LAS HUERTAS Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE COLON DE LA LOCALIDAD Y SE CONVIERTE EN CARRETERA SANTA MARÍA SOLA LAS HUE, lon:-97.016649, lat:16.568299}} | 2022-07-20 | 2022-12-31 | 10227772.04 | 10227772.04 | 10227772.04 | 10227772.04 | 10227772.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-189-W-0-22, contratista:DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.862390725E7, importe_modificado:1.862390725E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.53}} | {2101968/proyecto_INICIO, 2101968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301968086 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 99275 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 99275 | S | 562 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL LADO NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.52972747, lat:17.08481879}} | 2021-03-02 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101666 | Proyecto de inversión | 3999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.92, modificado:1999999.92}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 127694 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 127694 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MÉRIDA, LAS ACCIONES A REALIZAR SE LLEVAN A CABO EN CALLES COMO ALDAMA MORELOS CH, lon:-96.406064, lat:16.089635}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101999 | Proyecto de inversión | 5650570.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650570.81, modificado:5594065.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 140696 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 140696 | S | 524 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1762.17, meta_modificada:1762.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE RIVERAS, A 250 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS A 200 METROS DEL, lon:-97.14704293, lat:16.1121493}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5594065.11 | 5594065.11 | 5594065.11 | 5594065.11 | 5594065.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5594065.11, importe_modificado:5594065.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1585.95}} | {2101999/proyecto_INICIO, 2101999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102685 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JOSÉ AYUQUILA - 161479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 161479 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE GUADALUPE VICTORIA A 250 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ AYUQUILADOS CUADRAS AL, lon:-97.971517, lat:17.941004}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2102685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102686 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LEYES DE REFORMA - 161524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 161524 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL NORTE DEL TANQUE , lon:-96.101079, lat:17.941437}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre | {2102686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301988297 | Proyecto de inversión | 1937246.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937246.77, modificado:1937246.77}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE GUICHIXU - 182914 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 182914 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DE LA POBLACION COLINDANDO CON EL RIO QUE ATRAVIESA A LA COMUNIDAD, lon:-95.28332636, lat:16.69376772}} | 2021-07-10 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102349 | Proyecto de inversión | 1275243.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275243.08, modificado:1275243.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DESAN JUAN GUIVINI, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 154467 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 154467 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JUAN GUIVINI, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA RANCHERIA Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA A 1.1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METR, lon:-96.188781, lat:16.105861}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1275243.08 | 1275243.08 | 1275243.08 | 1275243.08 | 1275243.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1275243.08, importe_modificado:1275243.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2102349/proyecto_INICIO, 2102349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102065 | Proyecto de inversión | 2852864.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852864.18, modificado:2851370.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 142727 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 142727 | S | 502 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2324.62, meta_modificada:2324.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CAMINO A CONSTANCIA DEL ROSARIO Y , A 200 METROS DE PRIMARIA INDÍGENA L, lon:-98.07585914, lat:17.09069797}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2851370.85 | 2851370.85 | 2851370.85 | 2851370.85 | 2851370.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-024/2022, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2851370.85, importe_modificado:2851370.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2324.62}} | {2102065/proyecto_INICIO, 2102065/proyecto_PROCESO, 2102065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102411 | Proyecto de inversión | 8919631.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8919631.07, modificado:8910933.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENAVISTA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 155729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 155729 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4315.5, meta_modificada:4315.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA CATARINA BUENAVISTA, 68500 SANTA CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A 500 METROS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.79863047, lat:18.0779411}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 8910933.46 | 8910933.46 | 8910933.46 | 8910933.46 | 8910933.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-192-00-2022, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:8910933.46, importe_modificado:8910933.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4315.5}} | {2102411/proyecto_INICIO, 2102411/proyecto_FIN, 2102411/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302102755 | Proyecto de inversión | 1999950.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999950.47, modificado:1998729.79}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL PERAS BRUJERÍA RAMAL EL TEMASCAL - 163298 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 163298 | S | 182 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.12, meta_modificada:7.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - BRUJERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL P, lon:-96.980199, lat:16.922953}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 1998729.79 | 1998729.79 | 1998729.79 | 1998729.79 | 1998729.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-230-W-0-22, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1998729.79, importe_modificado:1998729.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.12}} | {2102755/proyecto_INICIO, 2102755/proyecto_FIN, 2102755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126885 | Proyecto de inversión | 984318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984318.9, modificado:984318.9}} | REHABILITACIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0906W - 194222 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 194222 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:204.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, OBRA UBICADA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL PANTE, lon:-98.14705898, lat:17.78454258}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 984318.9 | 984318.9 | 984318.9 | 984318.9 | 472384.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNH/290/FISMDF/COP/02/2022, contratista:OCTAVIANO EULALIO VARGAS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS HIDALGO, monto:984318.9, importe_modificado:984318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.8}} | {2126885/proyecto_INICIO, 2126885/proyecto_PROCESO, 2126885/proyecto_FIN, 2126885/proyecto_PROCESO, 2126885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-23}, obs6: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-23}, obs7: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-23}, obs8: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220302126899 | Acción | 74978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74978.4, modificado:74978.4}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 194258 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 194258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2126899/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2023-01-24}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127684 | Proyecto de inversión | 1432883.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432883.89, modificado:1432883.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPB0270C - 198719 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 198719 | S | 212 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.52, meta_modificada:313.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 150 + 350 PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO EN EL KM. 150350 DE LA CARRETERA, lon:-96.43960485, lat:18.09737695}} | 2022-08-01 | 2022-09-24 | 1432883.89 | 1432883.89 | 1432883.89 | 1432883.89 | 1047874.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/013/2022, contratista:ERIK ARMANDO CRUZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1432883.89, importe_modificado:1432883.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2127684/proyecto_INICIO, 2127684/proyecto_PROCESO, 2127684/proyecto_INICIO, 2127684/proyecto_FIN, 2127684/proyecto_INICIO, 2127684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124821 | Proyecto de inversión | 469192.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469192.86, modificado:469080.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI COLONIA DONAJI CALLE CAMINO AL FILTRO. - 183981 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 183981 | S | 136 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.23, meta_modificada:251.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL FILTRO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLEJON DEL MUERTO, SE UBICA CERCA DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon:-96.69827506, lat:17.10892684}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 469080.88 | 469080.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 078/2022, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:469080.88, importe_modificado:469080.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2124821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125382 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2600000.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS Y AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR0915D - 187191 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 187191 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.12, meta_modificada:952.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO SANTA CRUZ ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE UBICA A 2 KIM DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.74980657, lat:17.16064307}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 2600000.74 | 2600000.74 | 2600000.74 | 2600000.74 | 2600000.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/026/2022, contratista:RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1725288.54, importe_modificado:2600000.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:952.64}} | {2125382/proyecto_PROCESO, 2125382/proyecto_INICIO, 2125382/proyecto_PROCESO, 2125382/proyecto_FIN, 2125382/proyecto_INICIO, 2125382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: SE FIRMO UN CONTRATO POR $1,725,288.54 POSTERIORMENTE SE FIRMO UN CONTRATO AMPLIATORIO POR $874,712.20 RESULTANTO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $2,600,000.74 SE ANEXO EL CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO INICIAL , trimestre:4.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación: SE FIRMO UN CONTRATO POR $1,725,288.54 POSTERIORMENTE SE FIRMO UN CONTRATO AMPLIATORIO POR $874,712.20 RESULTANTO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $2,600,000.74 SE ANEXO EL CONTRATO AMPLIATORIO AL CONTRATO INICIAL, trimestre:4.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126204 | Proyecto de inversión | 218500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 190867 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 190867 | S | 93 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE RIO CHIQUITO EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA ES SOBRE LA CALLE CUA, lon:-96.75871573, lat:17.09191593}} | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:218500.0, importe_modificado:218500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2126204/proyecto_PROCESO, 2126204/proyecto_INICIO, 2126204/proyecto_PROCESO, 2126204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123754 | Proyecto de inversión | 1370480.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370480.9, modificado:1370480.9}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 179209 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 179209 | S | 149 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:BRECHA TRAMO CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CARCAMO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 920 RANCHERIA LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGN, lon:-96.25558527, lat:17.99813776}} | 2022-08-05 | 2022-10-18 | 411144.27 | 411144.27 | 411144.27 | 411144.27 | 411144.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-036/2022, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1370480.9, importe_modificado:1370480.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.95}} | {2123754/proyecto_PROCESO, 2123754/proyecto_INICIO, 2123754/proyecto_PROCESO, 2123754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125413 | Proyecto de inversión | 694621.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694621.94, modificado:574671.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRETERA INTERNACIONAL - 187286 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 187286 | S | 17 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.12, meta_modificada:152.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA A 150 MTS. HACIA EL SUR DEL CRUCERO QUE VA A SAN LORENZO PA, lon:-96.77438792, lat:17.1341267}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 574671.56 | 574671.56 | 574671.56 | 574671.56 | 574671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/012/2022, contratista:CASTE INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:574671.56, importe_modificado:574671.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.67}} | {2125413/proyecto_INICIO, 2125413/proyecto_FIN, 2125413/proyecto_INICIO, 2125413/proyecto_PROCESO, 2125413/proyecto_FIN, 2125413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126570 | Proyecto de inversión | 1645453.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645453.01, modificado:1880826.65}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL - 192739 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 192739 | S | 412 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:142.17, meta_modificada:142.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE SIETE EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE SIETE LIMITE ZONA URBANA, SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL SE PASA LA ESCUELA PRIMARIA Y SALON EJIDAL, lon:-96.0317584, lat:17.96488031}} | 2022-06-27 | 2022-11-30 | 1763139.83 | 1763139.83 | 1763139.83 | 1763139.83 | 1763139.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120301, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1645453.01, importe_modificado:1880826.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.4}} | {2126570/proyecto_PROCESO, 2126570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119423 | Proyecto de inversión | 1855056.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855056.22, modificado:1855056.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 158937 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 158937 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.9, meta_modificada:1788.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA COLONIA EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE NUEVE ORIENTE, CALLE NARCEDALIA PINEDA DE RAMIREZ POR EL CAMINO A TACOTENO EL TU, lon:-96.15461932, lat:18.09751038}} | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 878064.82 | 878064.82 | 878064.82 | 878064.82 | 878064.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120293, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1855056.22, importe_modificado:1855056.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.11}} | {2119423/proyecto_INICIO, 2119423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109129 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:792491.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 113532 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 113532 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN DE DIOS, 68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INSURGENTES, CALLE CUAUHTEMOC DE OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN JUAN DE DIOS Y ESTA A 5, lon:-96.81573527, lat:17.18948027}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 792491.56 | 792491.56 | 792491.56 | 792491.56 | 792491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/013/2022, contratista:CCVG INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:792491.56, importe_modificado:792491.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2109129/proyecto_INICIO, 2109129/proyecto_PROCESO, 2109129/proyecto_FIN, 2109129/proyecto_PROCESO, 2109129/proyecto_FIN, 2109129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109137 | Proyecto de inversión | 1064040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064040.36, modificado:1064040.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LIBERTAD EN EL KM 3 MAS 887.00 AL KM 4 MAS 040.00. - 113551 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113551 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIBERTAD - CARRETERA ZIHUALTEPEC PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 887 EJIDO LA LIBERTAD, 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PUENTE DE ARROYO PEÑA AMARILLA, lon:-95.25982884, lat:17.54727308}} | 2022-04-27 | 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119436 | Proyecto de inversión | 1210828.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210828.74, modificado:1438264.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 158969 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 158969 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA, CALLE LOS SAUCES POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA ANTES DEL CBTA 16 SE AC, lon:-96.10482416, lat:18.10113211}} | 2022-07-04 | 2022-09-03 | 1324546.58 | 1324546.58 | 1324546.58 | 1324546.58 | 1324546.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120297, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1210828.74, importe_modificado:1438264.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.65}} | {2119436/proyecto_INICIO, 2119436/proyecto_PROCESO, 2119436/proyecto_INICIO, 2119436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119449 | Proyecto de inversión | 1142947.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142947.58, modificado:1142947.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA - 159010 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 159010 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1343.8, meta_modificada:1343.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE HELADIO AZAMAR POR LA AV. POCHUTLA AL FINALIZAR EL PR, lon:-96.14485327, lat:18.05601321}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | 976310.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120300, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1142947.58, importe_modificado:1142947.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.33}} | {2119449/proyecto_INICIO, 2119449/proyecto_PROCESO, 2119449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125818 | Proyecto de inversión | 1198429.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198429.04, modificado:1198429.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 189170 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 189170 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , lon:-96.34402721, lat:18.27595079}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2125818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126294 | Proyecto de inversión | 1416190.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416190.8, modificado:1416190.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191402 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191402 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DE LA AGENCIA DE POLICIA LOCALIDAD QUE SE UBICA DENTRO , lon:-96.57527085, lat:18.30962054}} | 2022-09-05 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124188 | Proyecto de inversión | 243072.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243072.14, modificado:242971.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC BARRIO EL PROGRESO EN PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 181395 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 181395 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.03, meta_modificada:75.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO EL PROGRESO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LAS PEÑAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO E, lon:-96.73880465, lat:17.04872663}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 242971.27 | 242971.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 080/2022, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:242971.27, importe_modificado:242971.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2124188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126320 | Proyecto de inversión | 895641.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895641.25, modificado:895641.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONCIO MARTINEZ EN LA COLONIA COSOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191502 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191502 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LEONCIO MARTINEZ PUEBLO COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA A 230 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CAL, lon:-96.36471, lat:18.28272421}} | 2022-08-22 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127419 | Proyecto de inversión | 49637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49637.0, modificado:49637.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 197190 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 197190 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO LOS SALINAS, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE GUERRERO SE AMPLIARA LA RED DEL SISTEMA DE AGUA , lon:-98.25198258, lat:16.36440269}} | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 49637 | 49637 | 49637 | 49637 | 49637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FISMDF/003/2022, contratista:GRUPO LASAO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:49637.0, importe_modificado:49637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2127419/proyecto_INICIO, 2127419/proyecto_PROCESO, 2127419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123892 | Proyecto de inversión | 1208942.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208942.62, modificado:1208942.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 180027 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 180027 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.21, meta_modificada:183.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE FERROCARRIL EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA AV. , lon:-96.13098495, lat:18.074856}} | 2022-07-08 | 2022-10-06 | 362682.79 | 362682.79 | 362682.79 | 362682.79 | 362682.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-037/2022, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1208942.62, importe_modificado:1208942.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.06}} | {2123892/proyecto_INICIO, 2123892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127880 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 199731 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 199731 | S | 160 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRERO, 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRERO FRENTE A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL SE LLEGA POR EL , lon:-96.546924, lat:15.79244}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 1950000 | 1950000 | 1157851.81 | 1157851.81 | 1157851.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/07/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {2127880/proyecto_PROCESO, 2127880/proyecto_INICIO, 2127880/proyecto_PROCESO, 2127880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114255 | Proyecto de inversión | 239978.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239978.13, modificado:238928.36}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 1RA, 2DA, 3RA, 4TA PRIVADA DE AZUCENA, DEPORTISTA, SOMBRERO Y JAGUEY - 137796 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 137796 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA FIDEPAL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA A MEXICO, CALLE SOMBRERITO ENTRANDO POR CARRETERA A MEXICO A MANO IZQUIERDA SU, lon:-97.79028646, lat:17.82730399}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 238928.36 | 238928.36 | 238928.36 | 238928.36 | 238928.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-013-2022, contratista:COORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:238928.36, importe_modificado:238928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2114255/proyecto_INICIO, 2114255/proyecto_PROCESO, 2114255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123895 | Proyecto de inversión | 665734.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665734.22, modificado:665734.22}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE. 20DTV0339S - 180039 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 180039 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE MADERO PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ITURBIDE, CARRETERA SAN DIONISIO OCOTLAN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA EN LA CALLE MADERO LA CU, lon:-96.61513152, lat:16.78023842}} | 2022-08-10 | 2022-09-28 | 665734.22 | 665734.22 | 665734.22 | 665734.22 | 319344.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:665734.22, importe_modificado:665734.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2123895/proyecto_PROCESO, 2123895/proyecto_INICIO, 2123895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109229 | Proyecto de inversión | 1871812.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871812.31, modificado:1871812.31}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE PLAN DE AYALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y REFORMA AGRARIA. - 113843 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 113843 | S | 365 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.01, meta_modificada:425.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE COLON ES UNA VIALIDAD PERPENDICULAR A AVENIDA UNIVERSIDAD, lon:-96.71106632, lat:17.05427322}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 1871812.31 | 1871812.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 076/2022, contratista:ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1739991.02, importe_modificado:1871812.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2109229/proyecto_INICIO, 2109229/proyecto_PROCESO, 2109229/proyecto_INICIO, 2109229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El convenio de diferimiento del periodo de ejecución y el convenio modificatorio en plazo y monto se encuentran en la misma liga del contrato inicial., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución de acuerdo al contrato ya concluyo, actualizar la información o agregar convenio modificatorio de ampliación de ejecución. El importe reportado no coincide con el de contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302124590 | Proyecto de inversión | 631225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631225.1, modificado:631225.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NIÑO - 183052 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183052 | S | 441 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL SAN ANDRES NIÑO, SAN, lon:-96.58288869, lat:16.55352799}} | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127103 | Proyecto de inversión | 1018629.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018629.63, modificado:1018629.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 195165 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 195165 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.22, meta_modificada:69.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:CALLE SAUL MARTINEZ COLONIA SAUL MARTINEZ, 70000 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y CALLE ANTONIO VALDIVIESO, LA COLONIA SAUL MARTINEZ ESTA UBICADA A 200 MTS. APROXIMADAMENTE DE LA C, lon:-95.03664818, lat:16.44191874}} | 2022-07-28 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/028/2022, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1018629.63, importe_modificado:1018629.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2127103/proyecto_INICIO, 2127103/proyecto_PROCESO, 2127103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127485 | Proyecto de inversión | 507663 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507663.0, modificado:507663.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO SANTA MARIA XADANI SAN MIGUEL DEL PUERTO A CERRO EL 40 - 197447 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 197447 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA XADANI - SAN MIGUEL DEL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA ENTRE LAS VIALID, lon:-96.16894546, lat:15.91880939}} | 2022-07-15 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2127485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE RALIZO LA OBRA PORQUE TENIA OBSERVACIONES EN MIDS Y SE VOLVIO A SUBIR CON LA DESCRIPCION CORRECTA, trimestre:4.0, usuario:eleazargijona, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124263 | Proyecto de inversión | 799911.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799911.76, modificado:799911.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO EL PALMAR A BARRIO ALVARADO SEGUNDA ETAPA - 181681 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 181681 | S | 117 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:RANCHERIA BARRIO ALVARADO, 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE BARRIO ALVARADO RUMBO AL PARAJE EL PALMAR, lon:-95.08988891, lat:16.93884128}} | 2022-08-29 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2124263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124619 | Proyecto de inversión | 450961.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450961.8, modificado:450961.8}} | REHABILITACION DE CAMINO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD - 183266 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183266 | S | 251 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO AL CENTRO PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIB, lon:-96.53194157, lat:16.56253457}} | 2022-05-02 | 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123956 | Acción | 53144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53144.0, modificado:53144.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 180401 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 180401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, lat:17.347805}} | 2022-04-02 | 2022-12-15 | 53144 | 53144 | 53144 | 53144 | 53144 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/370/R33-FISMDF/001-2022, contratista:SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADMINISTRACION VITERBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:53144.0, importe_modificado:53144.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2123956/proyecto_INICIO, 2123956/proyecto_FIN, 2123956/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se Va cancelar este folio No. OAX220302123956 Y se sustituye por el folio No. OAX220402159395 porque están duplicados los folios., trimestre:4.0, usuario:ismaelaguilarh, fecha:2022-12-22}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL MUNCIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-12-22}}
2022 | 4 | OAX220302124632 | Proyecto de inversión | 541093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541093.45, modificado:541093.45}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA - 183302 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 183302 | S | 529 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL S, lon:-96.55203124, lat:16.59079759}} | 2022-05-02 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119596 | Proyecto de inversión | 1809967.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809967.72, modificado:1809967.72}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 159691 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 159691 | S | 1745 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. EN EL CENTRO D, lon:-96.8196618, lat:16.55825693}} | 2022-06-22 | 2022-07-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:1809967.72, importe_modificado:1809967.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2119596/proyecto_INICIO, 2119596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126416 | Proyecto de inversión | 1037576.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037576.81, modificado:1037576.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191934 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191934 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAGUNA LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.38319246, lat:18.35365867}} | 2022-09-05 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2126416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127154 | Proyecto de inversión | 275978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275978.24, modificado:275978.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 195547 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 195547 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN GUEGOYACHI, 70482 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA ENTRES LAS CALLES MORELOS E INDEPENDENCIA DONDE SE, lon:-96.26844052, lat:16.66823822}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 275978.24 | 275978.24 | 275978.24 | 275978.24 | 275978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FIII/003/2022, contratista:PEDRO YAIR ORTIZ LUCERO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTALAPAM, monto:275978.24, importe_modificado:275978.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2127154/proyecto_INICIO, 2127154/proyecto_PROCESO, 2127154/proyecto_INICIO, 2127154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127969 | Proyecto de inversión | 1539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539000.0, modificado:1539000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 200146 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 200146 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIVELA, 70910 CHIVELA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIVELA, lon:-96.723754, lat:16.055004}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2022, contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1539000.0, importe_modificado:1539000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.4}} | {2127969/proyecto_INICIO, 2127969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302124416 | Proyecto de inversión | 952347.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952347.82, modificado:952347.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR SABER LEER CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182445 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 182445 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.4, meta_modificada:398.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR SABER LEER CON CLAVE 20DCC1969I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC CON D, lon:-95.75908, lat:16.966966}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2124416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109309 | Proyecto de inversión | 1458425.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458425.67, modificado:1458425.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 114270 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 114270 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1537.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:PROLONGACION MIGUEL HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION REFUGIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAM, lon:-96.65690221, lat:18.57520214}} | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1537.0}} | {2109309/proyecto_INICIO, 2109309/proyecto_FIN, 2109309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124664 | Proyecto de inversión | 1200452.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200452.65, modificado:1200452.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON - 183384 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 183384 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1133.8, meta_modificada:1133.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL., lon:-95.08552971, lat:17.05216373}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2124664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124672 | Proyecto de inversión | 1866889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866889.24, modificado:1866889.25}} | CONSTRUCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A LOMA COYOL - 183424 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec | 183424 | S | 541 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.5, meta_modificada:1860.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LOMA COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 020 RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE, lon:-96.58500631, lat:17.86037967}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 1566889.25 | 1566889.25 | 1566889.25 | 1566889.25 | 1566889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJB-182-FISMDF-OP-007/2022, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, monto:1866889.25, importe_modificado:1866889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.5}} | {2124672/proyecto_PROCESO, 2124672/proyecto_FIN, 2124672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126802 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:628979.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON CUAUHTEMOC FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA - 193968 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 193968 | S | 2397 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.42, meta_modificada:456.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL MUNICIPIO DE REYES ETLA MERO FRENTE DEL JARDIN , lon:-96.81091225, lat:17.20589449}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 628979.69 | 628979.69 | 628979.69 | 628979.69 | 628979.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/033/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:628979.69, importe_modificado:628979.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.42}} | {2126802/proyecto_INICIO, 2126802/proyecto_PROCESO, 2126802/proyecto_FIN, 2126802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127997 | Proyecto de inversión | 2790483.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790482.17, modificado:2790482.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA EN LA PAZ - 200251 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 200251 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.7, meta_modificada:1771.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO LA PAZ, 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PAZ, CALLE PRINCIPAL QUE COMUNI, lon:-97.67429611, lat:16.93446581}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 2790482.17 | 2790482.17 | 2790482.17 | 2790472.17 | 2790472.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/06/2022, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2790482.17, importe_modificado:2790482.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.7}} | {2127997/proyecto_INICIO, 2127997/proyecto_PROCESO, 2127997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128006 | Proyecto de inversión | 212050.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212050.34, modificado:212050.34}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 200291 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natividad | 200291 | S | 314 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE ORTIZ RUBIO Y CALLE AGUA BLANCA, LA OBRA SE REALIZARÁ FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE NATIVIDAD., lon:-96.4304974, lat:17.29748923}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 212050 | 212050 | 212050 | 212050 | 212050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/002/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:212050.34, importe_modificado:212050.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2128006/proyecto_INICIO, 2128006/proyecto_PROCESO, 2128006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126450 | Acción | 169960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169960.44, modificado:169960.44}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 192048 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 192048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 169960.44 | 169960.44 | 169960.44 | 169960.44 | 169960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/157/CAT/002-2022, contratista:CONSULTORIA BLESME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:169960.44, importe_modificado:169960.44}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} | {2126450/proyecto_PROCESO, 2126450/proyecto_INICIO, 2126450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127200 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD VENTANILLA - 195867 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 195867 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:118, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO VENTANILLA, 70947 VENTANILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO - PUERTO ANGEL Y CALLE CALLE PRINCIPAL A VENTANILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA, lon:-96.57512516, lat:15.6700303}} | 2022-05-20 | 2022-09-16 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/05/2022, contratista:CASTE INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {2127200/proyecto_PROCESO, 2127200/proyecto_INICIO, 2127200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de agregar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220302114016 | Proyecto de inversión | 200948.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200948.45, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RIO LERMA - 136538 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136538 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA SANTA CRUZ, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLEJON DE ZARAGOZA Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRANDO POR EL SEGUNDO CALLEJON DE , lon:-97.76690658, lat:17.81130477}} | 2022-07-25 | 2022-08-18 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-021-2022, contratista:COORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2114016/proyecto_INICIO, 2114016/proyecto_PROCESO, 2114016/proyecto_FIN, 2114016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128061 | Proyecto de inversión | 1442397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442396.0, modificado:1442396.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 200604 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 200604 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES Y VEREDAS PUEBLO AGUA DEL TORO, 71163 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL PUEBLO EN LOS 10 DIFERENTES PUNTOS INDICADOS EN , lon:-97.71591517, lat:16.99166933}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/08/2022, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1442396.0, importe_modificado:1442396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2128061/proyecto_INICIO, 2128061/proyecto_PROCESO, 2128061/proyecto_FIN, 2128061/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124735 | Proyecto de inversión | 815115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815115.28, modificado:815115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NIÑO DIOS SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 183660 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 183660 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, BARRIO NIÑO DIOS EN EN LA CALLE CONSTITUCION NUEVO MEXICO Y LA PRINCIPAL, lon:-98.26791716, lat:17.27427602}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124741 | Proyecto de inversión | 1479184.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479184.58, modificado:1479184.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 183686 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 183686 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.6, meta_modificada:1304.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE JUQUILITA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE JUQUILITA QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-98.20840069, lat:17.25346181}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0018/068/2022, contratista:ING.ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1479184.58, importe_modificado:1479184.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1304.6}} | {2124741/proyecto_INICIO, 2124741/proyecto_PROCESO, 2124741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124743 | Proyecto de inversión | 5098660.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098660.18, modificado:5098660.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 183694 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 183694 | S | 1270 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NUEVO MEXICO ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.27277653, lat:17.27426992}} | 2022-05-04 | 2022-09-30 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/003/2022, contratista:ING.JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:5098660.18, importe_modificado:5098660.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2124743/proyecto_INICIO, 2124743/proyecto_PROCESO, 2124743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124746 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AMIALTEPEC - 183707 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 183707 | S | 279 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POBLADO DE SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL MUNICPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA SE UBICA , lon:-97.2179354, lat:16.27768698}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 803643.28 | 803643.28 | 803643.28 | 803643.28 | 803643.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/007/2022, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.2}} | {2124746/proyecto_INICIO, 2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_INICIO, 2124746/proyecto_PROCESO, 2124746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125318 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:960677.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON CUAUHTEMOC, DE LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 186833 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 186833 | S | 2397 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO Y CUAUHTEMOC PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PALACIO MINICIPAL DE REYES , lon:-96.81003139, lat:17.20630427}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 960677.54 | 960677.54 | 960677.54 | 960677.54 | 960677.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FIII-FIV/005/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:960677.54, importe_modificado:960677.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2125318/proyecto_INICIO, 2125318/proyecto_PROCESO, 2125318/proyecto_FIN, 2125318/proyecto_PROCESO, 2125318/proyecto_FIN, 2125318/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126864 | Acción | 107786.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107786.07, modificado:107786.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194156 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 194156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 107786.07 | 107786.07 | 107786.07 | 107786.07 | 107786.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:SERVICIOS ESTRATEGICOS TEXZA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:107786.07, importe_modificado:107786.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} | {2126864/proyecto_INICIO, 2126864/proyecto_PROCESO, 2126864/proyecto_INICIO, 2126864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128073 | Proyecto de inversión | 319353.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319353.22, modificado:319353.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA - 200649 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 200649 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CAMINO COSECHEROS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, lon:-96.80842124, lat:17.05590084}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-007/FISMDF/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:319353.22, importe_modificado:319353.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2128073/proyecto_INICIO, 2128073/proyecto_PROCESO, 2128073/proyecto_FIN, 2128073/proyecto_INICIO, 2128073/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124509 | Proyecto de inversión | 954000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954000.0, modificado:954000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB1736Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 182764 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 182764 | S | 154 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTE, lon:-95.761431, lat:16.976054}} | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2124509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124517 | Proyecto de inversión | 659558.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659558.23, modificado:659558.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XAGUIA - 182776 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 182776 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINOS SACACOSECHAS PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL XAGUÍA SAN JUAN LACHI, lon:-96.514052, lat:16.521552}} | 2022-08-29 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2124517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113730 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 2.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 135130 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 135130 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL ARMADILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KI, lon:-95.765299, lat:16.984305}} | 2022-05-19 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2113730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120747 | Proyecto de inversión | 640681.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640681.29, modificado:640681.29}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAN PEDRO - 164908 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 164908 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN PEDRO SECCION PRIMERA SECCION, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE SITÚA EN LA CALLE SAN PEDRO ESPECÍFICAMENTE DONDE ESTA UN CAUCE DE AGUA P, lon:-96.72464862, lat:16.34854904}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:este folio se cancela por tener observaciones en las mids, esta obra ya se volvio a capturar con otro folio, por lo cual se solicita la cancelacion de este folio en srft, trimestre:4.0, usuario:herminioriosf, fecha:2022-12-31}, obs2: {observación:ESTE FOLIO TUVO OBSERVACIONES EN LA MIDS POR LO CUAL SOLICITÓ CAPTURAR EN CEROS SU AVANCE FINANCIERO Y FISICO Y ASI MISMO SE CANCELO LA OBRA EN LAS MIDS Y SE VOLVIO A SUBIR LA INFORMACION SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:herminioriosf, fecha:2022-12-31}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119050 | Proyecto de inversión | 156476.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156476.34, modificado:146290.67}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA DEL TRAMO CALLE EL ARROYITO HASTA CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO. - 157499 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 157499 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.84, meta_modificada:134.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL ARROYITO BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LAS PEÑAS, CALLE NIÑO ARTILLERO CALLE EL ARROYITO BARRIO EL ROSARIO PARTE ALTA CP. 68153 OAXACA, lon:-96.73967234, lat:17.04894844}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 146290.67 | 146290.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 052/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:146290.67, importe_modificado:146290.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.36}} | {2119050/proyecto_INICIO, 2119050/proyecto_PROCESO, 2119050/proyecto_INICIO, 2119050/proyecto_PROCESO, 2119050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113749 | Proyecto de inversión | 447000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447000.0, modificado:447000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 135240 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Estancia Grande | 135240 | S | 385 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA E, lon:-98.25198258, lat:16.36440269}} | 2022-02-01 | 2022-03-12 | 447000 | 447000 | 447000 | 447000 | 447000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJEG/M168/R33FISMDF/001/2022, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, monto:447000.0, importe_modificado:447000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:72.0}} | {2113749/proyecto_INICIO, 2113749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118122 | Proyecto de inversión | 2855999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855999.98, modificado:2855999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA - 153233 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 153233 | S | 70 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE EL SAPO OLIVIA BASILIA PÉREZ HERNÁNDEZ. ELSA PÉREZ CA, lon:-96.42926, lat:17.23291}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2118122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118142 | Acción | 45576.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45576.72, modificado:45576.72}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 153281 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 153281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.312791, lat:17.428581}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFCH/FISM-DF/M140/001/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:45576.72, importe_modificado:45576.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2118142/proyecto_INICIO, 2118142/proyecto_PROCESO, 2118142/proyecto_FIN, 2118142/proyecto_PROCESO, 2118142/proyecto_FIN, 2118142/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108282 | Proyecto de inversión | 395847.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395847.56, modificado:373487.56}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20DPR0946X - 99964 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 99964 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 103 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.81727342, lat:17.06383957}} | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 373487.56 | 373487.56 | 373487.56 | 373487.56 | 373487.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:395847.56, importe_modificado:373487.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2108282/proyecto_INICIO, 2108282/proyecto_PROCESO, 2108282/proyecto_FIN, 2108282/proyecto_PROCESO, 2108282/proyecto_FIN, 2108282/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108668 | Proyecto de inversión | 3874149.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874149.97, modificado:3874149.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 104728 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104728 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.4, meta_modificada:2084.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE VASCONCELO, CALLE NIÑO PERDIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO E, lon:-95.21281168, lat:16.21938929}} | 2022-07-21 | 2022-10-18 | 3874149.96 | 3874149.96 | 3874149.96 | 3874149.96 | 2874149.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC7079/R33-FISMDF/10-2022, contratista:Antonio Hernandez Lima, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:3874149.97, importe_modificado:3874149.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2084.4}} | {2108668/proyecto_PROCESO, 2108668/proyecto_INICIO, 2108668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121803 | Proyecto de inversión | 540406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540406.06, modificado:536168.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, QUINTA ETAPA, ANDADOR EBANO. - 169655 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 169655 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.58, meta_modificada:74.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ÉBANO COLONIA INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 68027 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y ANDADOR TEXTILERIA, ANDADOR 9 ANDADOR ÉBANO COLONIA INFONAVIT 1RO. DE MAYO, CP. 68027 OAXACA, lon:-96.70884186, lat:17.08267926}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 536168.48 | 536168.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 054/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARIZPE VELARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:536168.48, importe_modificado:536168.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONVENIO DE DIFERIMIENTO No. DCSyCOP/FIII 054/CD/2022 SE ENCUENTRA EN LA MISMA LIGA DEL CONTRATO INICIAL, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:SE ANEXA CONVENIO DE DIFERIMIENTO EN LA LIGA DEL CONTRATO INICIAL, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El plazo de ejecución de acuerdo al contrato ya concluyo, actualizar la información o agregar convenio modificatorio de ampliación de plazo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Agregar fotografías de desarrollo y terminación., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302117235 | Proyecto de inversión | 1524895.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524895.19, modificado:1524895.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROLONGACIÓN 4 DE NOVIEMBRE, COLONIA BARRIO NUEVO, EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA. - 149589 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 149589 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN 4 DE NOVIEMBRE INTERIOR 7 PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE 4 DE NOVIEMBRE Y , A 425 METROS DE LA ANTENA DE COMUNICACIONES DE SANTA M, lon:-95.257898, lat:16.381872}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121845 | Proyecto de inversión | 1156660.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156660.91, modificado:1156471.06}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA COLONIA GUADALUPE VICTORIA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO. - 169783 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 169783 | S | 209 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.74, meta_modificada:386.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MONTERREY PERPENDICULAR A AVENIDA CONSTITUYENTES, lon:-96.74741151, lat:17.08414543}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1156471.06 | 1156471.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 083/2022, contratista:OBRAS ARQUITECTÓNICAS INNOVATIONS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1156471.06, importe_modificado:1156471.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123132 | Proyecto de inversión | 801850.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801850.14, modificado:801850.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA, COL. HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN - 176418 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 176418 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.75, meta_modificada:661.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TEOTITLAN-HUAUTLA, CALLE JESUS FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONI, lon:-97.06406428, lat:18.13584662}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2123132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119306 | Proyecto de inversión | 3240810.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240810.67, modificado:3685304.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE LA LUZ - 158462 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 158462 | S | 163 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.5, meta_modificada:2302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LUZ COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DEL SOL, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA PERPENDICULAR A SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.719381, lat:17.04374386}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 3685304.87 | 3685304.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 056/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3148089.64, importe_modificado:3685304.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.25}} | {2119306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116278 | Proyecto de inversión | 502080.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502080.75, modificado:501977.25}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UNIDAD HABITACIONAL 1O. DE MAYO SEXTA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR MINERIA 7 DE ENERO CEDROS. - 145186 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 145186 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.82, meta_modificada:52.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR MINERIA CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 68027 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 7 DE ENERO, CALLE INDUSTRIAL PERPENDICULAR A LA CALLE 7 DE ENERO, lon:-96.7099924, lat:17.08162622}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 501977.25 | 501977.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 033/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:501977.25, importe_modificado:501977.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116282 | Proyecto de inversión | 1978153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978153.53, modificado:1953748.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA LINDA VISTA, CALLE BAJA CALIFORNIA. - 145209 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 145209 | S | 229 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.2, meta_modificada:1163.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LINDAVISTA, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE MORELIA, CALLE XINANTECATL SE UBICA PARALELA A LA CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-96.73741401, lat:17.07925152}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1953748.19 | 1953748.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 039/2022, contratista:ULISES MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1953748.19, importe_modificado:1953748.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.64}} | {2116282/proyecto_INICIO, 2116282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116284 | Proyecto de inversión | 3210185.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210185.73, modificado:3210185.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CASSIANO CONZATI. - 145231 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 145231 | S | 212 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2274.5, meta_modificada:2274.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CASSIANO CONZATI COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIRCUITO SANTA ROSA, CALLE SAN PEDRO APOSTOL SE UBICA PERPENDICULAR A LA CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-96.75082657, lat:17.10726166}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 3210185.73 | 3210185.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 053/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3056681.2, importe_modificado:3210185.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.9}} | {2116284/proyecto_INICIO, 2116284/proyecto_PROCESO, 2116284/proyecto_INICIO, 2116284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117289 | Proyecto de inversión | 2687699.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687699.4, modificado:2687699.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA YAGAYALA, EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 149796 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 149796 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.1, meta_modificada:1679.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE YAGAYALA PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, A 334 METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE SANTA MARÍA MIXTEQUI, lon:-95.254482, lat:16.379695}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108742 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE BELLA VISTA - 111939 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111939 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN 8 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE BELLA VISTA17.711883 95.29493617.711374 95.29515117.711180 95.29, lon:-95.293652, lat:17.710929}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-005/2022, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA PROARO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:847000.0, importe_modificado:847000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2108742/proyecto_INICIO, 2108742/proyecto_FIN, 2108742/proyecto_PROCESO, 2108742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108743 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIAS EL JONOTAL - 111941 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111941 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:267, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JONOTAL, 68962 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE REALZIARA LA CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE POLICIAS EL JONITAL EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES17.553736 , lon:-95.397579, lat:17.554088}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-004/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2108743/proyecto_INICIO, 2108743/proyecto_PROCESO, 2108743/proyecto_FIN, 2108743/proyecto_INICIO, 2108743/proyecto_PROCESO, 2108743/proyecto_INICIO, 2108743/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108744 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICÍAS DE LLANO GRANDE - 111946 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111946 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE CONSTRUIRAN OCHO CUARTO DORMITORIO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRNADE EN LAS , lon:-95.44236, lat:17.517443}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 862000 | 862000 | 862000 | 862000 | 862000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-007/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:862000.0, importe_modificado:862000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2108744/proyecto_INICIO, 2108744/proyecto_PROCESO, 2108744/proyecto_FIN, 2108744/proyecto_INICIO, 2108744/proyecto_PROCESO, 2108744/proyecto_INICIO, 2108744/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108745 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE NUEVO OCOTLAN, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, PROLONGACION IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CARRETEA TUXTEPEC PALOMARES - 111947 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111947 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA ENTRADA AL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 101 DE LA CARRETERA TUXTEPEC PAL, lon:-95.498363, lat:17.494297}} | 2022-06-06 | 2022-07-21 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA MARTINEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.0}} | {2108745/proyecto_INICIO, 2108745/proyecto_PROCESO, 2108745/proyecto_FIN, 2108745/proyecto_INICIO, 2108745/proyecto_PROCESO, 2108745/proyecto_INICIO, 2108745/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108748 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | MANTENIMIENTO DE 4.00 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 111951 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111951 | S | 285 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:323, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 LA FORTUNA [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL PU, lon:-95.302208, lat:17.658561}} | 2022-06-01 | 2022-07-10 | 976500 | 976500 | 976500 | 976500 | 976500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-008/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:976500.0, importe_modificado:976500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2108748/proyecto_INICIO, 2108748/proyecto_PROCESO, 2108748/proyecto_FIN, 2108748/proyecto_INICIO, 2108748/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116118 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA 2DA ETAPA - 144616 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 144616 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:AMPLIACION ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA DE PEÑA BLANCA, lon:-95.29657816, lat:16.83226265}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116304 | Proyecto de inversión | 716880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716880.0, modificado:716880.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARROYO EL PASLE 2DA ETAPA - 145316 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 145316 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO EL PASLE, 70735 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA RANCHERIA DENOMINADA ARROYO EL PASLE, lon:-95.41367097, lat:16.71476349}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116138 | Proyecto de inversión | 1520791 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520791.0, modificado:1501552.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6, CALLE PRIMERO DE MAYO. - 144695 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 144695 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.4, meta_modificada:1087.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR 10 DE ABRIL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 21 DE MARZO PERPENDICULAR A AVENIDA DE LA PAZ, lon:-96.74008673, lat:17.09098219}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1501552.27 | 1501552.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 040/2022, contratista:ULISES MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1501552.27, importe_modificado:1501552.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.48}} | {2116138/proyecto_INICIO, 2116138/proyecto_PROCESO, 2116138/proyecto_INICIO, 2116138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116940 | Proyecto de inversión | 330158.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330158.59, modificado:330158.59}} | MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 148054 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 148054 | S | 861 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA COLONIA CHEGUIGO, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , LA OBRA SE ENCUENGRA EN LA COLONIA CHEG, lon:-95.35768418, lat:16.73818407}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2116940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119367 | Proyecto de inversión | 1277434.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277434.53, modificado:1277434.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 158717 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 158717 | S | 596 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.96, meta_modificada:471.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.66974933, lat:16.84594846}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121943 | Proyecto de inversión | 372767 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372767.0, modificado:372767.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR 3 EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA. - 170642 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 170642 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.36, meta_modificada:76.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A. DE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECTOR 3, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA FLORES MAGÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LINO GARCÍA PRIVADA 4A. DE EMILIANO ZAPATA COLONIA SECTOR 3 CP. 68043 OA, lon:-96.7198206, lat:17.09335548}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 372767 | 372767 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 051/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:345409.22, importe_modificado:372767.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2121943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109999 | Acción | 979559.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979559.97, modificado:979559.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117172 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 117172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 979559.97 | 979559.97 | 979559.97 | 979559.97 | 979559.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FISM-DF/426/02/01/2022, contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:979559.97, importe_modificado:979559.97}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.83}} | {2109999/proyecto_INICIO, 2109999/proyecto_PROCESO, 2109999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120565 | Proyecto de inversión | 504963.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504963.24, modificado:504963.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI COLONIA VOLCANES EN LA CALLE JORULLO ENTRE RIO QUIOTEPEC Y PRIVADA DE TANCITARO. - 164130 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 164130 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.45, meta_modificada:436.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JORULLO COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VOLCANES Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE MESA DE ANAHUAC INTERSECTA A UNA IMPORTANTE VIALIDAD COMO LO ES LA CALLE DE NICOLAS BRAVO, lon:-96.70421721, lat:17.08910647}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 504963.24 | 504963.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 073/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:468295.9, importe_modificado:504963.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110022 | Proyecto de inversión | 3329196 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3329196.0, modificado:3329196.0}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATALINA QUIERI SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 5 000 AL KM 11 000 - 117275 | 20 | Oaxaca | 361 | Santa Catalina Quierí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catalina Quierí | 117275 | S | 459 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATALINA QUIERI - SAN JOSE LACHIGUIRI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA L, lon:-96.275736, lat:16.341103}} | 2022-03-16 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2110022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118177 | Proyecto de inversión | 1161493.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161493.72, modificado:1161493.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO. - 153499 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 153499 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.14, meta_modificada:206.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE MONTERREY ES PARALELA A AVENIDA CONSTITUYENTES, lon:-96.74795174, lat:17.08404096}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1161493.72 | 1161493.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 059/2022, contratista:MIGUEL BLANCAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1077975.1, importe_modificado:1161493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113844 | Acción | 317477.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317477.43, modificado:317477.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135691 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 135691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}} | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-FISMDF-001-2022, contratista:HECTOR MANUEL VELASQUEZ MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:317477.43, importe_modificado:317477.43}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2113844/proyecto_PROCESO, 2113844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120611 | Proyecto de inversión | 609102.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609102.02, modificado:590860.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COLONIA DONAJI, EN LA CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA. - 164336 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 164336 | S | 172 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.05, meta_modificada:318.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, SE UBICA CERCA DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon:-96.70151523, lat:17.10810385}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 590860.5 | 590860.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 075/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:590860.5, importe_modificado:590860.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.61}} | {2120611/proyecto_INICIO, 2120611/proyecto_PROCESO, 2120611/proyecto_INICIO, 2120611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117005 | Proyecto de inversión | 2172648.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172648.41, modificado:2172648.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO DE JESUS - 148328 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 148328 | S | 1500 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.4, meta_modificada:801.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO DE JESÚS, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y CALLE ANTONIO VALDES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CARINA JUQUILA 50 MET, lon:-97.29361326, lat:16.23654648}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 1323791.65 | 1323791.65 | 1323791.65 | 1323791.65 | 1323791.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/003/2022, contratista:Carlos Mario Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2172648.41, importe_modificado:2172648.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.4}} | {2117005/proyecto_INICIO, 2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_INICIO, 2117005/proyecto_PROCESO, 2117005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113867 | Proyecto de inversión | 3992748.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992748.93, modificado:3992195.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ORIENTE - 135893 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 135893 | S | 41115 | 37198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LA AGENCIA LA ESTANCIA, lon:-97.77635428, lat:17.79486668}} | 2022-07-25 | 2022-11-27 | 3992195.4 | 3992195.4 | 3992195.4 | 3992195.4 | 3992195.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128832, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:3992195.4, importe_modificado:3992195.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2113867/proyecto_INICIO, 2113867/proyecto_PROCESO, 2113867/proyecto_FIN, 2113867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122011 | Proyecto de inversión | 376006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376006.0, modificado:376006.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES - 170961 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 170961 | S | 414 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS CALLES A REVESTIR SE ENCUENTRAN HACIA EL ORIENTE A 200 MTS DEL MUNICIP, lon:-97.30503827, lat:17.42805166}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 376006 | 376006 | 376006 | 376006 | 376006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/140/FISM-DF/02/2022, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACION, CONSTRUCCION Y DISEÑO C4YD, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:376006.0, importe_modificado:376006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1170.0}} | {2122011/proyecto_INICIO, 2122011/proyecto_PROCESO, 2122011/proyecto_FIN, 2122011/proyecto_PROCESO, 2122011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113611 | Acción | 118835.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118835.91, modificado:118835.91}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 134565 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 134565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}} | 2022-04-03 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2113611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113638 | Proyecto de inversión | 3951858.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3951858.44, modificado:3951858.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA CALLE CAMINO ANCHO. - 134668 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 134668 | S | 239 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE CAMINO ANCHO COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE JACARANDAS PARALELA A LA CALLE OJITO DE AGUA, lon:-96.74243943, lat:17.12826687}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 3951858.44 | 3951858.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 035/2022, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3792203.78, importe_modificado:3951858.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.4}} | {2113638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113644 | Proyecto de inversión | 1433772.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433772.78, modificado:1433772.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE CAMINO ANCHO. - 134691 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 134691 | S | 442 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.8, meta_modificada:1128.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE CAMINO ANCHO COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE JACARANDAS PARALELA A LA CALLE OJITO DE AGUA, lon:-96.74265779, lat:17.12835227}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1433772.78 | 1433772.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 028/2022, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1367601.95, importe_modificado:1433772.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124146 | Proyecto de inversión | 1150115.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150115.94, modificado:1238268.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA COLONIA LINDA VISTA CALLE BAJA CALIFORNIA. - 181264 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 181264 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.63, meta_modificada:277.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LINDAVISTA, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE MORELIA, CALLE XINANTECATL SE UNE DE FORMA PERPENDICULAR CON LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-96.73728925, lat:17.07917974}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1238268.81 | 1238268.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 087/2022, contratista:ULISES MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1149967.29, importe_modificado:1238268.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.51}} | {2124146/proyecto_INICIO, 2124146/proyecto_PROCESO, 2124146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONVENIO MODIFICATORIO No. DCSyCOP/AD/FIII 087/2022 SE ENCUENTRA EN LA LIGA DEL CONTRATO INICIAL., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Agregar convenio modificatorio del monto del contrato. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302116613 | Proyecto de inversión | 653183.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653183.41, modificado:653183.41}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR. - 146760 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 146760 | S | 163 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.13, meta_modificada:301.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLEJON HUZARES CALLE VILLA DEL MAR COLONIA LIBERTAD, CP. 68090 OAXACA DE JUÁREZ, O, lon:-96.73658044, lat:17.0627591}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 653183.41 | 653183.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 027/2022, contratista:INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:623238.54, importe_modificado:653183.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113663 | Proyecto de inversión | 462509.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462509.72, modificado:461009.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION - 134813 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 134813 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA POCHOTE PUEBLO ACATLIMA, 69004 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE AVENIDA PALMAR Y CALLE PINO SUEREZ, CALLE MEZQUITE PASANDO LA AGENCIA ACATLIMA LLEGA A AVENIDA EL PAMA, lon:-97.81093356, lat:17.82499221}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 461009.72 | 461009.72 | 461009.72 | 461009.72 | 461009.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-016-2022, contratista:PEDRO GUADALUPE RAMIREZ MARIN, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:461009.72, importe_modificado:461009.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {2113663/proyecto_INICIO, 2113663/proyecto_PROCESO, 2113663/proyecto_INICIO, 2113663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108557 | Proyecto de inversión | 2099225.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099225.39, modificado:2099225.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO REAL Y REVOLUCION. - 102662 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 102662 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1535.3, meta_modificada:1535.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE REVOLUCION PERPENDICULAR A CALLE CAMINO REAL, lon:-96.69700399, lat:17.1011185}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2099225.39 | 2099225.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 034/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1945346.44, importe_modificado:2099225.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.5}} | {2108557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El convenio de diferimiento del periodo de ejecución y el convenio modificatorio en plazo y monto se encuentran en la misma liga del contrato inicial., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución de acuerdo al contrato culmina el 18 de enero 2023, actualizar información o agregar convenio modificatorio de ampliación de ejecución., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302113698 | Proyecto de inversión | 1330474.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330474.21, modificado:1322900.98}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MÁXIMO DE LA CRUZ, PRIVADA DE MÁXIMO DE LA CRUZ Y WENCESLAO VICTORIA - 134979 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 134979 | S | 250 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.37, meta_modificada:657.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO DE LA CRUZ COLONIA ANTORCHA PORPULAR, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AQUILES CORDOBA MORAN Y CALLE WENSESLAO VICTORIA, CALLE ELSA CORDOBA MORAN ENTR, lon:-97.79251512, lat:17.8316782}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1322900.98 | 1322900.98 | 1322900.98 | 1322900.98 | 1322900.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-012-2022, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1323089.78, importe_modificado:1323089.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.37}} | {2113698/proyecto_INICIO, 2113698/proyecto_FIN, 2113698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117112 | Proyecto de inversión | 300599.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300599.66, modificado:344057.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE LAS HUERTAS. - 148925 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 148925 | S | 83 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.92, meta_modificada:153.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE LAS HUERTAS COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL SEMINARIO Y CALLE YANHUITLAN, CALLE LOS PINOS CALLE LAS HUERTAS COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, CP. 68276 VIGUERA, OA, lon:-96.75319476, lat:17.13281126}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 344057.2 | 344057.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 046/2022, contratista:DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS, GRUPO JUAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:281992.2, importe_modificado:344057.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.92}} | {2117112/proyecto_INICIO, 2117112/proyecto_PROCESO, 2117112/proyecto_FIN, 2117112/proyecto_PROCESO, 2117112/proyecto_FIN, 2117112/proyecto_INICIO, 2117112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÒN DE FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:EL CONVENIO MODIFICATORTIO NO. DCSyCOP/FIII 046/CMP/2022 SE ENCUENTRA EN LA LIGA DEL CONTRATO INICIAL , trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Agregar convenio modificatorio del monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302118345 | Proyecto de inversión | 468897.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468897.07, modificado:468897.07}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC BARRIO LA CUEVITA DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO AVENIDA DEL ROSARIO A CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 154299 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 154299 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.79, meta_modificada:93.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO LA CUEVITA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EL ROSARIO, PRIVADA DEL CALVARIO PERPENDICULAR A LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.74055762, lat:17.0502819}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 468897.07 | 468897.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 062/2022, contratista:MIGUEL BLANCAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:434644.7, importe_modificado:468897.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119058 | Proyecto de inversión | 2162095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162095.5, modificado:2162095.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR. - 157523 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 157523 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.6, meta_modificada:1685.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLEJON HUZARES CALLE VILLA DEL MAR COLONIA LIBERTAD, CP. 68090 OAXACA DE JUÁREZ, O, lon:-96.73656971, lat:17.06276936}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2162095.5 | 2162095.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 072/2022, contratista:INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2057558.89, importe_modificado:2162095.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119062 | Proyecto de inversión | 1500369.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500369.68, modificado:1500369.68}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES COLONIA CINCO SEÑORES CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y 21 DE MARZO. - 157529 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 157529 | S | 120 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.99, meta_modificada:222.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE LA NORIA Y CALLE 5 DE MAYO, PROLONGACION DE ARTEAGA PERPENDICULAR A LA AVENIDA UNIVERSIDAD, lon:-96.7118566, lat:17.05220869}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1500369.68 | 1500369.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 065/2022, contratista:ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1441234.01, importe_modificado:1500369.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.6}} | {2119062/proyecto_INICIO, 2119062/proyecto_PROCESO, 2119062/proyecto_INICIO, 2119062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119063 | Proyecto de inversión | 1124262.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124262.62, modificado:1124262.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, SECTOR CENTRO 2A. PRIVADA DE INDEPENDENCIA. - 157532 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 157532 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.24, meta_modificada:802.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A. DE INDEPENDENCIA COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA MONTOYA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA CERCA DE LA AVENIDA MONTE ALBAN, lon:-96.74422489, lat:17.06103207}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1124262.62 | 1124262.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 050/2022, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1068168.07, importe_modificado:1124262.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.48}} | {2119063/proyecto_INICIO, 2119063/proyecto_PROCESO, 2119063/proyecto_INICIO, 2119063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121697 | Proyecto de inversión | 697594.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697594.84, modificado:697594.84}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS - 169204 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 169204 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:16, direccion:PUEBLO NUEVA LUZ, 70910 NUEVA LUZ, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, lon:-96.752745, lat:16.02455}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 697594.84 | 697594.84 | 697594.84 | 697594.84 | 697594.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2022, contratista:ABC, INFRA DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:697594.84, importe_modificado:697594.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.4}} | {2121697/proyecto_INICIO, 2121697/proyecto_PROCESO, 2121697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:egregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302108226 | Proyecto de inversión | 1095747.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095747.73, modificado:1015783.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DE LAVADERO. - 99259 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 99259 | S | 580 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.4, meta_modificada:70.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE BARRANCA EL LAVADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BARRANCA EL LAVADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, lon:-96.70732074, lat:17.9725633}} | 2022-03-28 | 2022-06-25 | 1015783.58 | 1015783.58 | 1015783.58 | 1015783.58 | 1015783.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT(330)/FIII/005/2022, contratista:VICTOR ISIDRO INOCENTE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1015783.58, importe_modificado:1015783.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.4}} | {2108226/proyecto_INICIO, 2108226/proyecto_PROCESO, 2108226/proyecto_FIN, 2108226/proyecto_PROCESO, 2108226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112092 | Proyecto de inversión | 1013878.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013878.44, modificado:1013878.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRESPO - 127307 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127307 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.67, meta_modificada:779.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, SE ENCUENTRA UBICA EN LA PARTE PORTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-97.00999231, lat:16.93732434}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111743 | Proyecto de inversión | 504489.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504489.09, modificado:504489.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 125634 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 125634 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A YERBA SANTA Y CAMINO A COLONIA BUENA VISTA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO E, lon:-94.36790075, lat:16.34354342}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112111 | Proyecto de inversión | 302754.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302754.71, modificado:301336.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EPSILON - 127424 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127424 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EPSILON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GAMA Y CALLE OMEGA, CALLE EPSILON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 69007 HEROICA CIUDAD DE HU, lon:-97.79831124, lat:17.801257}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 301336.62 | 301336.62 | 301336.62 | 301336.62 | 301336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-002-2022, contratista:COORPORATIVO CALCUEM CON ALTERNATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:301336.62, importe_modificado:301336.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2112111/proyecto_INICIO, 2112111/proyecto_PROCESO, 2112111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111284 | Proyecto de inversión | 1332148.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332148.75, modificado:1332148.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA - 123256 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 123256 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.1, meta_modificada:1308.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:391, direccion:AVENIDA DE LA PAZ PUEBLO CATARINO TORRES PEREDA, 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA 1 POR EL CAMINO A SANTA URSULA A 150 METROS ANTES DEL CONALEP SE ACCED, lon:-96.17493104, lat:18.01414924}} | 2022-05-16 | 2022-07-24 | 1185554.39 | 1185554.39 | 1185554.39 | 1185554.39 | 1185554.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120285, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1332148.75, importe_modificado:1332148.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.1}} | {2111284/proyecto_INICIO, 2111284/proyecto_PROCESO, 2111284/proyecto_INICIO, 2111284/proyecto_PROCESO, 2111284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115605 | Proyecto de inversión | 1282991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282991.25, modificado:1282991.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142765 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142765 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNID, lon:-96.30419597, lat:18.24359457}} | 2022-05-02 | 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115609 | Proyecto de inversión | 782868.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782868.85, modificado:782868.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142776 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142776 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.15, meta_modificada:879.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO LA CCALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA FRENTE AL , lon:-96.35437966, lat:18.23936965}} | 2022-05-16 | 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103859 | Proyecto de inversión | 126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:125995.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BARREÑA - 189524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 189524 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL MUNICIPIO. A 150 MTS DE ESCUELA, lon:-94.959262, lat:16.940327}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 125995.53 | 125995.53 | 125995.53 | 125995.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2103859/proyecto_PROCESO, 2103859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112161 | Proyecto de inversión | 5400458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400458.32, modificado:5400458.32}} | CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 20DPR0874U - 127680 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127680 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRESPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01117955, lat:16.93807979}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2112161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112179 | Proyecto de inversión | 1138464.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138464.57, modificado:1138464.57}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA SOLEDAD SAN MIGUEL PERAS - 127800 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 127800 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLEDAD PERAS - SAN MIGUEL PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CAMINO SOLEDAD PERAS Y CAMINO SAN MIGUEL PERAS, LA O, lon:-96.94176806, lat:16.96342361}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2112179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115627 | Proyecto de inversión | 984228.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984228.56, modificado:984228.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA , COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PÍPILA. - 142843 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142843 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.79, meta_modificada:228.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 6A. OTE., CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRONCA CON CALLE REVOLUCION, lon:-96.74124336, lat:17.08388207}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 984228.56 | 984228.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 029/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:955502.63, importe_modificado:984228.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.76}} | {2115627/proyecto_INICIO, 2115627/proyecto_PROCESO, 2115627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115634 | Proyecto de inversión | 501526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501526.72, modificado:486199.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA. - 142877 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142877 | S | 60 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.37, meta_modificada:111.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE TERCERA DE LA SIERRA PERPENDICULAR A LA CALLE MITLA, lon:-96.71937011, lat:17.04842273}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 486199.53 | 486199.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 032/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:486199.53, importe_modificado:486199.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.27}} | {2115634/proyecto_INICIO, 2115634/proyecto_PROCESO, 2115634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115639 | Proyecto de inversión | 406551.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406551.74, modificado:394695.79}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PIPILA. - 142897 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142897 | S | 159 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.5, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE PIPILA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CP. 68030 OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.74119868, lat:17.08394287}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 394695.79 | 394695.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 026/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:394695.79, importe_modificado:394695.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.9}} | {2115639/proyecto_INICIO, 2115639/proyecto_PROCESO, 2115639/proyecto_INICIO, 2115639/proyecto_PROCESO, 2115639/proyecto_INICIO, 2115639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115642 | Proyecto de inversión | 705249.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705249.69, modificado:699052.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CALLE CAMINO NACIONAL. - 142902 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142902 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.36, meta_modificada:139.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNCIONAL 190 Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE DIAMANTE PERPENDICULAR A PROLONGACION DE RIO PAPALOAPAN, lon:-96.75149666, lat:17.09541458}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 699052.78 | 699052.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 031/2022, contratista:ULISES MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:699052.78, importe_modificado:699052.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.87}} | {2115642/proyecto_INICIO, 2115642/proyecto_PROCESO, 2115642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115643 | Proyecto de inversión | 1308560.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308560.14, modificado:1308560.14}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, COLONIA AMPLIACION CALLE DE TABASCO Y CALLE RIO BRAVO. - 142904 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142904 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.32, meta_modificada:272.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO Y RIO BRAVO COLONIA AMPLIACIÓN DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE ZACATECAS, CALLE CAMPECHE PERPENDICULAR A AVENIDA EJERCITO MEXICANO, lon:-96.70028163, lat:17.09011571}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1308560.14 | 1308560.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 047/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1212911.45, importe_modificado:1308560.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2115643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103868 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LLANO NUEVO - 189641 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 189641 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71385 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA AGENCIA. 100 METROS DE ESCUELA, lon:-97.5073889, lat:16.600761}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 161994.26 | 161994.26 | 161994.26 | 161994.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2103868/proyecto_PROCESO, 2103868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103873 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179993.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LA PAZ - 189679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 189679 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:AVENIDA CAMINO A MATIAS ROMERO INTERIOR SN PUEBLO LA PAZ, 70370 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA AGENCIA. 1 KM DE ESCUELA, lon:-95.082373, lat:16.858928}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179993.62 | 179993.62 | 179993.62 | 179993.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2103873/proyecto_PROCESO, 2103873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103874 | Proyecto de inversión | 1026000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, modificado:1025963.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 189688 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 189688 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 350 METROS DE LA AGENCIATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA, lon:-97.91115, lat:16.296934}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1025963.61 | 1025963.61 | 1025963.61 | 1025963.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2103874/proyecto_PROCESO, 2103874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103877 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:215992.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LA CANDELARIA - 189719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 189719 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA, 70200 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DE LA AGENCIA. 50 MTS DE IGLESIA, lon:-95.93316, lat:17.217089}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 215992.34 | 215992.34 | 215992.34 | 215992.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2103877/proyecto_PROCESO, 2103877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302106687 | Acción | 402711.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402711.24, modificado:402711.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73310 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 73310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 402711.24 | 402711.24 | 402711.24 | 402711.24 | 402711.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFI-143-FISMDF-CSP/001/2022, contratista:CRUZ GARZON, ADMINISTRA OPERA S. EN N.C, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:402711.24, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2106687/proyecto_INICIO, 2106687/proyecto_PROCESO, 2106687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107491 | Acción | 144656.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144656.55, modificado:144656.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 87803 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 87803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.537598, lat:16.637849}} | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2107491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115259 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 141523 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 141523 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN JUAN LAJARCIA - SAN JUAN LAJARCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL MARGEN IZQUIERDO DE UNA VEREDA QUE, lon:-95.92199306, lat:16.51157358}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2115259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115645 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES. - 142917 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 142917 | S | 135 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA EMILIANO Z, lon:-95.482975, lat:17.484998}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-009/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2115645/proyecto_INICIO, 2115645/proyecto_FIN, 2115645/proyecto_PROCESO, 2115645/proyecto_FIN, 2115645/proyecto_INICIO, 2115645/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115651 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CAMPO NUEVO - 142930 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 142930 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:295, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 LA GUADALUPE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ENTRADA A CAMPO NUEVO Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES GEOREFERENCIAS17.270538 95.28172317.2727, lon:-95.500648, lat:17.453312}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 873000 | 873000 | 873000 | 873000 | 873000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-010/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:873000.0, importe_modificado:873000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2115651/proyecto_INICIO, 2115651/proyecto_PROCESO, 2115651/proyecto_FIN, 2115651/proyecto_INICIO, 2115651/proyecto_PROCESO, 2115651/proyecto_INICIO, 2115651/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103543 | Proyecto de inversión | 7123192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7123192.19, modificado:7123192.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDIANI DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 181808 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 181808 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.9, meta_modificada:3186.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE JORGE TAMAYO, AVENIDA UNIVERSIDAD AL LADO SE ENCUENTRA EL MERCADO DE CANDIANI A 20 METROS DE LA AVENIDA UNIV, lon:-96.71726895, lat:17.04591153}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7118910.43 | 7118910.43 | 7118910.43 | 7118910.43 | 7118910.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-182-00-2022, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7118910.43, importe_modificado:7118910.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.9}} | {2103543/proyecto_INICIO, 2103543/proyecto_FIN, 2103543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103548 | Proyecto de inversión | 1451239.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451239.05, modificado:1448240.41}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y VICENTE GUERRERO, EN LA COLONIA CANDIANI DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 181857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 181857 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.88, meta_modificada:1553.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE LA LUZ, AVENIDA UNIVERSIDAD AL LADO SE ENCUENTRA EL MERCADO DE CANDIANI A 300 METROS DE LA AVENIDA UNIVERSID, lon:-96.717268, lat:17.045911}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1448240.41 | 1448240.41 | 1448240.41 | 1448240.41 | 1448240.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-183-00-2022, contratista:EDIFICACIONES ARTEMIS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1448240.41, importe_modificado:1448240.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1553.88}} | {2103548/proyecto_INICIO, 2103548/proyecto_FIN, 2103548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107501 | Proyecto de inversión | 1256136.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256136.75, modificado:1244791.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, COLONIA ESTADO DE OAXACA CALLE DE CUIXTLA, CONTINUACIÓN DE CALLE PRIVADA DE CUIXTLA ESQUINA AVENIDA LAS TORRES. - 87870 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 87870 | S | 84 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.13, meta_modificada:917.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUIXTLA Y PRIVADA CUIXTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ETLA PERPENDICULAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-96.74994749, lat:17.07140893}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1244791.5 | 1244791.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 049/2022, contratista:ULISES MOTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1244791.5, importe_modificado:1244791.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107513 | Proyecto de inversión | 533882.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533882.56, modificado:533882.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA AZUCENAS, CALLE 8 ANDADOR DE LAS ROSAS. - 87998 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 87998 | S | 42 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.9, meta_modificada:342.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 8 ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE FLOR DE LIZ PERPENDICULAR A LA CALLE 3 DE MAYO, lon:-96.75694469, lat:17.06354339}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 533882.56 | 533882.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 012/2022, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:533882.56, importe_modificado:533882.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.9}} | {2107513/proyecto_INICIO, 2107513/proyecto_PROCESO, 2107513/proyecto_FIN, 2107513/proyecto_PROCESO, 2107513/proyecto_FIN, 2107513/proyecto_PROCESO, 2107513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de revisión la estimación de finiquito., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución según contrato ya concluyo, actualizar información o agregar convenio modificatorio de ampliación de ejecución, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302109670 | Acción | 433329 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433329.0, modificado:433329.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 115899 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 115899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2109670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111833 | Proyecto de inversión | 158734.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158734.64, modificado:158734.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 126038 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 126038 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLEJON LAS HUERTAS EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A YERBA SANTA Y CAMINO A COLONIA BUENA VISTA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJON DE LAS HUERTAS LADO IZQUIERDO, lon:-94.36791498, lat:16.34357993}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2111833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115285 | Proyecto de inversión | 746795.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746795.35, modificado:746795.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, DE LA QUEBRADORA A LA ESTANCIA - 141604 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 141604 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA QUEBRADORA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA QUEBRADORA HACIA LA ESTANCIA, lon:-95.92287819, lat:16.50740754}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2115285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103916 | Proyecto de inversión | 846000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846000.0, modificado:845970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN ISIDRO PLATANILLO - 191767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 191767 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO PLATANILLO, 70350 SAN ISIDRO PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REREFENCIA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. 300 METROS DE IGLESIA, lon:-95.254917, lat:16.954423}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 845970 | 845970 | 845970 | 845970 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2103916/proyecto_PROCESO, 2103916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105559 | Acción | 191334.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191334.93, modificado:191334.93}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48109 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 48109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}} | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 191334.93 | 191334.93 | 191334.93 | 191334.93 | 191334.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/045/MMA/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:191334.93, importe_modificado:191334.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2105559/proyecto_INICIO, 2105559/proyecto_PROCESO, 2105559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105565 | Acción | 207720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207720.27, modificado:207720.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48281 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 48281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 207720.27 | 207720.27 | 207720.27 | 207720.27 | 207720.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:207720.27, importe_modificado:207720.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2105565/proyecto_INICIO, 2105565/proyecto_PROCESO, 2105565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107521 | Proyecto de inversión | 1796994.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796994.35, modificado:1739542.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, COLONIA LAS CORTINAS CALLE LA CORTINA Y SEGUNDA PRIVADA DE SAUCES. - 88129 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 88129 | S | 128 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.2, meta_modificada:1366.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE DE SAUCES Y LA CORTINA COLONIA PARAJE LA CORTINA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LA CORTINA Y CALLE LOS PINOS, CALLE LIBRAMIENTO NORTE PERPENDICULAR A LA CALLE LIBRAMIE, lon:-96.75718521, lat:17.12649972}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1739542.84 | 1739542.84 | 1739542.84 | 1739542.84 | 1739542.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 022/2022, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1739542.84, importe_modificado:1739542.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.17}} | {2107521/proyecto_INICIO, 2107521/proyecto_FIN, 2107521/proyecto_PROCESO, 2107521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111860 | Proyecto de inversión | 56793.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56793.97, modificado:56793.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA - 126141 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 126141 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLEJON LAS HUERTAS EJIDO CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A YERBA SANTA Y CAMINO A COLONIA BUENA VISTA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJON DE LAS HUERTAS LADO IZQUIERDO, lon:-94.36790425, lat:16.34356041}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2111860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110981 | Proyecto de inversión | 36916444.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:249, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.584151142E7, modificado:2.584151142E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.107493346E7, modificado:1.39075E7}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 21.420, INCLUYENDO RAMAL, EN LOS SUBTRAMOS DEL M 0.323.60 AL KM 2.823.60, DEL KM 16.676 AL17.836.98 Y RAMAL DEL KM 0.000 AL KM 1.349.02 INICIA EN EL KM 17.836.98, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA. - 121906 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 121906 | S | 935 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO EL DESENGAÑO - LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CONTINUACION CAMINO DESENGAÑO A LA MIN, lon:-96.10334799, lat:18.07584411}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 36916444.88 | 36916444.88 | 36916444.88 | 36916444.88 | 36916444.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120280, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.107493346E7, importe_modificado:1.39075E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2110981/proyecto_INICIO, 2110981/proyecto_PROCESO, 2110981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111002 | Acción | 96359.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96359.22, modificado:96359.22}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 121987 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 121987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 96359.22 | 96359.22 | 96359.22 | 96359.22 | 96359.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MNE/2022, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:96359.22, importe_modificado:96359.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2111002/proyecto_INICIO, 2111002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112256 | Proyecto de inversión | 1073305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073305.0, modificado:1073305.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES TERCERA ETAPA - 128110 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 128110 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:PUEBLO LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL, FRENTE AL TECHADO DE CANCHA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.98080776, lat:16.92388562}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112776 | Proyecto de inversión | 594293.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594293.4, modificado:567483.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA EJIDAL CALLE PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA. - 130844 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 130844 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.88, meta_modificada:446.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA EJIDAL, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y PRIVADA DE MONTOYA, CALLE 21 DE MARZO PERPENDICULAR A LA CALLE CAMINO REAL, lon:-96.75338849, lat:17.07142409}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 567483.69 | 567483.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 018/2022, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:567483.69, importe_modificado:567483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.37}} | {2112776/proyecto_INICIO, 2112776/proyecto_PROCESO, 2112776/proyecto_INICIO, 2112776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El convenio de diferimiento del periodo de ejecución se encuentra en la misma liga del contrato inicial. , trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra termina el 18 enero 2023 de acuerdo a contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302112780 | Proyecto de inversión | 1322749.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322749.68, modificado:1225396.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA CALLE ZONPANTLES. - 130862 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 130862 | S | 103 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE ZONPANTLES COLONIA VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO AL SEMINARIO Y CALLE PROLONGACION DE HIDALGO, CALLE LA HUERTA PERPENDICULAR A PROLONGACION DE HIDALGO, lon:-96.75386811, lat:17.13159357}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1225396.42 | 1225396.42 | 978444.12 | 978444.12 | 978444.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 019/2022, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGÍA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1225396.42, importe_modificado:1225396.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.0}} | {2112780/proyecto_INICIO, 2112780/proyecto_PROCESO, 2112780/proyecto_FIN, 2112780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÒN DE FINQIUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÒN , trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:IMPORTE FINANCIERO CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Revisar el importe financiero ya que no coincide con el importe del convenio modificatorio., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302111899 | Proyecto de inversión | 3117700.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117700.18, modificado:3117700.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 126249 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 126249 | S | 11000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE PO, lon:-96.12749227, lat:18.09309496}} | 2022-05-27 | 2022-08-09 | 2182421.8 | 2182421.8 | 2182421.8 | 2182421.8 | 2182421.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2022, contratista:INGENIERIA DE VANGIARDIA GARMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3117700.18, importe_modificado:3117700.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2111899/proyecto_PROCESO, 2111899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111904 | Proyecto de inversión | 1887865.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887865.03, modificado:1887865.03}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 126263 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 126263 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA POR IZQUI, lon:-96.20629836, lat:18.02881186}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 1614749.95 | 1614749.95 | 1614749.95 | 1614749.95 | 1614749.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-018/2022, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1887865.03, importe_modificado:1887865.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.08}} | {2111904/proyecto_INICIO, 2111904/proyecto_PROCESO, 2111904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115758 | Proyecto de inversión | 560625.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560625.25, modificado:560625.25}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 143221 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 143221 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 SAN ANTONIO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO EL ALTO Y CAMINO CAMINO QUE C, lon:-96.47205341, lat:15.99266148}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 560625.25 | 560625.25 | 560625.25 | 560625.25 | 560625.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPA/306/FISM-DF/081/2022, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:560625.25, importe_modificado:560625.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2115758/proyecto_INICIO, 2115758/proyecto_PROCESO, 2115758/proyecto_INICIO, 2115758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111041 | Acción | 363975.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363975.72, modificado:363975.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 122232 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 122232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2111041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114939 | Proyecto de inversión | 762907.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762907.21, modificado:762907.21}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA E.C. A CAMALOTAL DEL KM 3.900 AL 5.400 EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - 140350 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 140350 | S | 282 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7410.5, meta_modificada:7410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - EL CAMALOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68447 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO DE EL CAMALO, lon:-96.01762619, lat:17.97087945}} | 2022-06-09 | 2022-07-08 | 652758.38 | 652758.38 | 652758.38 | 652758.38 | 652758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2022, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:762907.21, importe_modificado:762907.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6410.5}} | {2114939/proyecto_INICIO, 2114939/proyecto_PROCESO, 2114939/proyecto_INICIO, 2114939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115400 | Proyecto de inversión | 520318.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520318.51, modificado:520318.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 141988 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 141988 | S | 444 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 20 DE FEBRERO, CALLE OAXACA POR LA CARRETE, lon:-96.03937341, lat:18.11360083}} | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 473765.97 | 473765.97 | 473765.97 | 473765.97 | 473765.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2022, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:520318.51, importe_modificado:520318.51}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.87}} | {2115400/proyecto_INICIO, 2115400/proyecto_PROCESO, 2115400/proyecto_INICIO, 2115400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115408 | Proyecto de inversión | 1075323.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075323.12, modificado:1075323.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 142008 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 142008 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLEJON GREGORIO FELICIANO GUADALUPE PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A, lon:-96.35048597, lat:18.29676474}} | 2022-05-02 | 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2115408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109811 | Acción | 94632.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94632.06, modificado:94632.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116419 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 116419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 94632.06 | 94632.06 | 94632.06 | 94632.06 | 94632.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., convocante:SAN ANTONIO ACUTLA, monto:94632.06, importe_modificado:94632.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2109811/proyecto_PROCESO, 2109811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111948 | Acción | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 126392 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 126392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2111948/proyecto_PROCESO, 2111948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115420 | Proyecto de inversión | 420679.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420679.19, modificado:420679.19}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 142050 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 142050 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA SOLEDAD, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE INGRESA POR LA CAP, lon:-96.15246404, lat:18.0283231}} | 2022-06-09 | 2022-07-08 | 417236.89 | 417236.89 | 417236.89 | 417236.89 | 417236.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2022, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:420679.19, importe_modificado:420679.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2115420/proyecto_PROCESO, 2115420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109824 | Proyecto de inversión | 1225714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225714.0, modificado:1225714.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE - 116493 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 116493 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO AL MALUCANO PUEBLO SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, 70935 SAN JOSÉ EL QUEQUESTLE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BANCO Y CALLE MAMEYAL, DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE EL QUEQUESTLE ENTRE LA COMUNIDAD DE EL BANCO Y , lon:-96.96318259, lat:15.90965911}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 1225714 | 1225714 | 1225714 | 1225714 | 1224714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-006/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1225714.0, importe_modificado:1225714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2109824/proyecto_INICIO, 2109824/proyecto_PROCESO, 2109824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111492 | Proyecto de inversión | 603779.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603779.79, modificado:603028.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ITURBIDE, ALLENDE Y EL CARMEN - 124087 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 124087 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.97, meta_modificada:508.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO YODOYUXI, 69009 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA A CACALOXTEPEX, ENTRANDO POR EL CAMINO PRICIPLA DE SANTA MARIA XOC, lon:-97.780035, lat:17.741871}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 603028.63 | 603028.63 | 603028.63 | 603028.63 | 603028.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-001-2022, contratista:FERNANDO VILLAGOMEZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:603198.92, importe_modificado:603198.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.97}} | {2111492/proyecto_INICIO, 2111492/proyecto_PROCESO, 2111492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111967 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 10 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LO LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 126557 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 126557 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL A BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 68960 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA ALTA Y , LA GEOLOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE INICIO Y TERMINO SON LOS SIGUIENTES RESPECTIVAMENTEI, lon:-95.294734, lat:17.711012}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-002/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2111967/proyecto_INICIO, 2111967/proyecto_FIN, 2111967/proyecto_INICIO, 2111967/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111973 | Proyecto de inversión | 2836106 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836106.0, modificado:2836106.0}} | AMPLIACION DE CAMINO SAN MIGUEL SAN ANTONIO HUITEPEC, DEL KM 0.000 AL 5.000 - 126574 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 126574 | S | 1825 | 1672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - SAN ANTONIO HUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 481 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO CARR. LOCAL, CALLE BEN, lon:-97.01352649, lat:16.93838767}} | 2022-03-20 | 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2111973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114980 | Proyecto de inversión | 1280450.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280450.97, modificado:1280450.97}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION REFORMA - 140546 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 140546 | S | 116 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO LA UNIÓN SOYALTEPEC, 69566 LA UNIÓN REFORMA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SOBRE CAMINO NACIONAL EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO VERDE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES DONDE SE LOCAL, lon:-97.28476161, lat:17.58065465}} | 2022-07-08 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2114980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115440 | Acción | 354537.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354537.15, modificado:354537.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142131 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 142131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}} | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2115440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115444 | Proyecto de inversión | 569220.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569220.15, modificado:569220.15}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 142143 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 142143 | S | 1187 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE MAYO EL SITIO DEL POZO SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DE LA CAN, lon:-96.09522236, lat:18.15856548}} | 2022-06-09 | 2022-07-08 | 564690.06 | 564690.06 | 564690.06 | 564690.06 | 564690.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2022, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:569220.15, importe_modificado:569220.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2115444/proyecto_INICIO, 2115444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109837 | Proyecto de inversión | 165868.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165868.49, modificado:165868.49}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA AGENCIA DE MINITAN. - 116551 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 116551 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO A MINITAN PUEBLO MINITÁN, 71608 MINITÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA DE MINITAN A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL DE MINTAN, LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE UBICAN EN LA COORDENADAS LAT, lon:-98.100345, lat:16.223863}} | 2022-05-06 | 2022-06-04 | 165868.49 | 165868.49 | 165868.49 | 165868.49 | 165868.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/002/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:165868.49, importe_modificado:165868.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2109837/proyecto_PROCESO, 2109837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta modificada es correcta., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:podría por favor explicarme por que la meta modificada no es correcta., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:en el tipo de obra puede ser metros lineales de acuerdo al proyecto , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302111524 | Proyecto de inversión | 267568.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267568.78, modificado:267568.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION CON CALENTADORES SOLARES - 124253 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 124253 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE LAURELES EL PUNTO DE GEOREFERENCIA DE LA OBRA HACE REFERENCIA A LAS 22 V, lon:-97.30918893, lat:17.59120479}} | 2022-06-24 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2111524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105733 | Acción | 239948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239948.28, modificado:239948.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52587 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 52587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2022-02-20 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2105733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107320 | Acción | 187863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187863.51, modificado:187860.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84841 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 84841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 187860 | 187860 | 187860 | 187860 | 187860 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT219/FISMDF/001/2022, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO COMUNITARIO LUAA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:187860.0, importe_modificado:187860.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2107320/proyecto_INICIO, 2107320/proyecto_PROCESO, 2107320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302108911 | Acción | 300516 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300516.0, modificado:300516.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112821 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 112821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2022-05-03 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2108911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111137 | Proyecto de inversión | 993759.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993759.38, modificado:1032114.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 122562 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 122562 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.69, meta_modificada:1103.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE BERNARDINO GARCIA POR LA AVENIDA INSURG, lon:-96.16909505, lat:18.07858226}} | 2022-05-16 | 2022-07-24 | 1012936.71 | 1012936.71 | 1012936.71 | 1012936.71 | 1012936.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120283, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:993759.38, importe_modificado:1032114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.87}} | {2111137/proyecto_INICIO, 2111137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111551 | Proyecto de inversión | 1707355.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707355.69, modificado:1706539.45}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA - 124396 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 124396 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3191.4, meta_modificada:3191.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SAN FRANCISCO YOSOCUTA, 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO A SAUCITLAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO A SAUCITLAN AL NORTE DE SAN F, lon:-97.819409, lat:17.751188}} | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 1706539.45 | 1706539.45 | 1706539.45 | 1706539.45 | 1706539.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-006-2022, contratista:V.L.E. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1706539.45, importe_modificado:1706539.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3191.4}} | {2111551/proyecto_INICIO, 2111551/proyecto_FIN, 2111551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112026 | Proyecto de inversión | 819700.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819700.08, modificado:819700.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 127027 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127027 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL CENTRO DE SALUD - CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 484 PUEBLO CHEPEGINIO, 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO A LA ESCU, lon:-96.62554195, lat:16.52105598}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112035 | Proyecto de inversión | 422399.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422399.31, modificado:422399.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, COLONIA LA JOYA, CALLE TOPACIO. - 127062 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 127062 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.6, meta_modificada:285.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE OBSIDIANA, CALLE GRANATE CALLE TOPACIO COLONIA LA JOYA, CP. 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA EN, lon:-96.76275853, lat:17.13207182}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 422399.31 | 422399.31 | 330032.41 | 330032.41 | 330032.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 009/2022, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:422399.31, importe_modificado:422399.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.6}} | {2112035/proyecto_INICIO, 2112035/proyecto_PROCESO, 2112035/proyecto_FIN, 2112035/proyecto_INICIO, 2112035/proyecto_FIN, 2112035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La estimación de finiquito se encuentra en proceso de trámite de pago., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:Actualizar al 100% el avance financiero si ya culmino., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Agregar acta entrega recepción., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302112039 | Proyecto de inversión | 400327.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400327.46, modificado:400327.46}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE GUELAGUETZA. - 127072 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 127072 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.08, meta_modificada:274.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GUELAGUETZA COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CHATINOS Y CALLE PITAO XOO, CALLE ZOQUES CALLE GUELAGUETZA COLONIA MONTE ALBÁN CP. 68154 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁREZ OAXAC, lon:-96.75265207, lat:17.05460533}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 400327.46 | 400327.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:400327.46, importe_modificado:400327.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.08}} | {2112039/proyecto_INICIO, 2112039/proyecto_PROCESO, 2112039/proyecto_FIN, 2112039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: La estimación de finiquito se encuentra en proceso de tramite para pago. El convenio de diferimiento en plazo se encuentra en la misma liga del contrato inicial., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:El acta entrega se presentara en la estimación de finiquito misma que se encuentra en proceso de tramite de pago., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra termino el 16 agosto 2022 de acuerdo a contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Agregar fotos de terminación de obra, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302112040 | Proyecto de inversión | 412046.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412046.64, modificado:412046.64}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, CALLE DE LA ERA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS. - 127074 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 127074 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA ERA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA CALLE LA ERA COLONIA CANDIANI CP. 68130 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE JUÁRE, lon:-96.71745353, lat:17.04386923}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 412046.64 | 412046.64 | 322828.75 | 322828.75 | 322828.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 006/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:372635.2, importe_modificado:412046.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2112040/proyecto_INICIO, 2112040/proyecto_FIN, 2112040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con un convenio de diferimiento No. DCSyCOP/AD/FIII 006/CMP/2022. La estimación de finiquito se encuentra en proceso de tramite por parte del contratista. , trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, de acuerdo al contrato la obra termino el 16 agosto 2022., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra termino el 16 agosto 2022 de acuerdo a contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Agregar fotografías del termino de la obra., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302112530 | Proyecto de inversión | 1498350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498350.6, modificado:1498350.6}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 129304 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 129304 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.22, meta_modificada:73.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:PUEBLO AGUA DE TINTA, 68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LA CANCHA MUNICIPAL Y JUNTO A LA CAPILLA., lon:-96.78850598, lat:18.08265951}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2112530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115055 | Proyecto de inversión | 492962.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468811.34, modificado:468811.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24150.0, modificado:24150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN SU 3RA. ETAPA - 140907 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 140907 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.84, meta_modificada:968.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZOLA-SILACAYOAPAM Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA COMUNIDAD DE SAN MA, lon:-98.19699653, lat:17.60100107}} | 2022-04-04 | 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115056 | Acción | 74292.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74292.9, modificado:74292.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 140908 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 140908 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2022-03-28 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2115056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302103766 | Proyecto de inversión | 3003163.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003163.06, modificado:3003163.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL. - 186858 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 186858 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DE LA CAL, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ECATEPEC, CALLE ARGENTINA A 850 METROS DEL CECATI 68A SEIS CUADRAS , lon:-96.70635571, lat:17.0161584}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3003163.06 | 3003163.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3003163.06, importe_modificado:3003163.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2103766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112085 | Proyecto de inversión | 1352150.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352150.6, modificado:1347446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA ACATLIMA - 127290 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 127290 | S | 240 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA UNIVERSIDAD PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SABINERA Y CALLE CRUZ CARREON, FRENTE A BODEGA DE LALA PASANDO LA IGLESIA A 100 MTS LADO DERECHO, lon:-97.81091312, lat:17.8290435}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 1347446.21 | 1347446.21 | 1347446.21 | 1347446.21 | 1347446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-003-2022, contratista:TECAMIX, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1347446.21, importe_modificado:1347446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2112085/proyecto_FIN, 2112085/proyecto_INICIO, 2112085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115926 | Proyecto de inversión | 1630589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630589.84, modificado:1630589.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 143780 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 143780 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AMPLIACION SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL MISIONERO, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BEN, lon:-95.3519941, lat:16.73545615}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2115926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105815 | Proyecto de inversión | 2603992.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603992.56, modificado:2603992.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ALMA MAZATECA - 55506 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 55506 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.93, meta_modificada:92.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA Y CALLE CALLE PRIVADA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A PALACIO, lon:-96.79751995, lat:18.10182776}} | 2022-03-28 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2105815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110604 | Proyecto de inversión | 960420.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960420.84, modificado:960420.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN BARRIO LA CHORRERA. - 120041 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 120041 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA CHORRERA, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE HIDALGO, AVENIDA FERROCARRIL PONIENTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 120 ME, lon:-94.1971383, lat:16.28552743}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 960420.84 | 960420.84 | 960420.84 | 720015.02 | 720015.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FISMDF-005-2022, contratista:JAIME LÓPEZ ORDOÑES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:960420.84, importe_modificado:960420.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2110604/proyecto_PROCESO, 2110604/proyecto_INICIO, 2110604/proyecto_PROCESO, 2110604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120909 | Proyecto de inversión | 972903.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972903.82, modificado:972903.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165526 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165526 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.4, meta_modificada:1147.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA CANDEALRIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO Y A 40 METROS DE LA ESCUELA TELESECUN, lon:-96.26253052, lat:18.2166288}} | 2022-07-04 | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302106136 | Proyecto de inversión | 1532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532000.0, modificado:1532000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 62357 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 62357 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE LA RED DE ELECTRIFICACION SE EN CUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y OTRAS CALLES, lon:-96.80355482, lat:18.06496801}} | 2022-03-29 | 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2106136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112919 | Proyecto de inversión | 528182.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528182.25, modificado:528182.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN EN LAS CALLES 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE Y PUERTO ANGEL. - 131363 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 131363 | S | 156 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.46, meta_modificada:287.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A. PRIVADA DE SANTA CRUZ COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE NARCISO MENDOZA PERPENDICULAR A LA CALLE HORTENSIAS, lon:-96.69321698, lat:17.09617933}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 528182.25 | 528182.25 | 399378.14 | 399378.14 | 399378.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 011/2022, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:528182.25, importe_modificado:528182.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.6}} | {2112919/proyecto_INICIO, 2112919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentra suspendida por conflictos sociales, por este motivo no se ha tenido avance y termino de la obra., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Obra suspendida por conflictos sociales., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra de acuerdo a convenio modificatorio termino el 29 de noviembre 2022., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Agregar acta entrega considerando que la obra termino de acuerdo al convenio modificatorio el 29 de noviembre 2022., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Agregar fotografia de terminación de obra., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302116390 | Proyecto de inversión | 1767232.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767232.94, modificado:1747271.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LIBERTAD Y ANDADOR EL ROSARIO COLINDANCIA CON LA COLONIA SAN RAFAEL. - 145765 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 145765 | S | 88 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.9, meta_modificada:1317.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PUBLO NUEVO PARTE ALTA, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EL ROSARIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ES PARALELA A LA CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-96.75424763, lat:17.11011113}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1747271.8 | 1747271.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 042/2022, contratista:ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1747271.8, importe_modificado:1747271.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.58}} | {2116390/proyecto_INICIO, 2116390/proyecto_PROCESO, 2116390/proyecto_INICIO, 2116390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116877 | Proyecto de inversión | 990735.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990735.75, modificado:990735.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COLONIA DONAJI, CALLE PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA. - 147811 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 147811 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ES PERPENDICULAR A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.70292411, lat:17.10614734}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 990735.75 | 990735.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 036/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:960990.16, importe_modificado:990735.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116881 | Proyecto de inversión | 852926.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852926.98, modificado:827946.53}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 147820 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 147820 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.03, meta_modificada:175.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA HIDALGO, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TERCERA OAXACA, CALLE SEGUNDA DE 3 DE MAYO ES PERPENDICULAR A LA CALLE 3 DE MAYO, lon:-96.75650601, lat:17.06260054}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 827946.53 | 827946.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 043/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:827946.53, importe_modificado:827946.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} | {2116881/proyecto_INICIO, 2116881/proyecto_PROCESO, 2116881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118721 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 20DCC1568N EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVEO. - 156098 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 156098 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO YAVEO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AUN CO, lon:-95.554121, lat:17.434507}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 906000 | 906000 | 906000 | 856000 | 856000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-014/2022, contratista:LUIS VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:906000.0, importe_modificado:906000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}} | {2118721/proyecto_INICIO, 2118721/proyecto_PROCESO, 2118721/proyecto_INICIO, 2118721/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118745 | Proyecto de inversión | 330529.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330529.03, modificado:314886.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL. - 156176 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 156176 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.39, meta_modificada:218.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE ORIENTE CALLE PROLONGACION DE EJERCITO NACIONAL , lon:-96.7396581, lat:17.08658493}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 314886.42 | 314886.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 055/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:314886.42, importe_modificado:314886.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.68}} | {2118745/proyecto_INICIO, 2118745/proyecto_PROCESO, 2118745/proyecto_INICIO, 2118745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118758 | Proyecto de inversión | 345443.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345443.58, modificado:329129.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA COLONIA CUAUHTEMOC CALLE MONTE ALBAN ESQUINA MOCTEZUMA. - 156235 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 156235 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.3, meta_modificada:222.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA CUAUHTÉMOC, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PROLONGACION DE INSURGENTES, CALLE 6 ORIENTE CALLE MONTE ALBAN COLONIA CUAUHTÉMOC, CP. 68039 OAXACA DE JUÁ, lon:-96.73974393, lat:17.08787709}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 329129.83 | 329129.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 061/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:329129.83, importe_modificado:329129.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.46}} | {2118758/proyecto_INICIO, 2118758/proyecto_PROCESO, 2118758/proyecto_INICIO, 2118758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302106188 | Proyecto de inversión | 2010289.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010289.84, modificado:2010289.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 63752 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 63752 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA Y CALLE CALLE PRIVADA IGLESIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A PALACIO , lon:-96.79749297, lat:18.101803}} | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2106188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113884 | Proyecto de inversión | 185059.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185059.75, modificado:183988.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA MIRAVALLE - 135988 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 135988 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO COLONIA MIRAVALLE, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CARRETERA A MARISCALA, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA GASOLINERA RUMBO A RANCHO SOLA, lon:-97.80820304, lat:17.80463281}} | 2022-07-25 | 2022-08-18 | 183988.35 | 183988.35 | 183988.35 | 183988.35 | 183988.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-015-2022, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:183988.35, importe_modificado:183988.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2113884/proyecto_INICIO, 2113884/proyecto_FIN, 2113884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114725 | Proyecto de inversión | 605020.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605020.17, modificado:605020.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YODONDOYO - 139680 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 139680 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE YODONDOYO - SAN BARTOLO SOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PUEBLO SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAUR, lon:-97.31588417, lat:17.5987073}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2114725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116895 | Proyecto de inversión | 468862.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468862.65, modificado:444774.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA EJIDAL, CALLE MACEDONIO ALCALA. - 147877 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 147877 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.89, meta_modificada:106.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAURELES, CALLE PINOSUAREZ ES PERPENDICULAR A LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.74953275, lat:17.06728281}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 444774.64 | 444774.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 048/2022, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:444774.64, importe_modificado:444774.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.38}} | {2116895/proyecto_INICIO, 2116895/proyecto_PROCESO, 2116895/proyecto_INICIO, 2116895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113331 | Proyecto de inversión | 1119898.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119898.13, modificado:1119898.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN DE LA CALLE 21 DE SEPTIEMBRE DEL TRAMO CALLE MONTE CRISTO A AVENIDA VALERIO TRUJANO. - 133282 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 133282 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.2, meta_modificada:739.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MONTE BLANCO CALLE 21 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, lon:-96.74481028, lat:17.05609044}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1119898.13 | 1119898.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 014/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1050587.41, importe_modificado:1119898.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119138 | Proyecto de inversión | 1044615.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044615.11, modificado:1044615.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 157838 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 157838 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO COSOLAPA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA IGLESIA CA, lon:-96.40160813, lat:18.28485748}} | 2022-05-16 | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119956 | Proyecto de inversión | 2480987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480987.86, modificado:2480987.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PIPILA. - 161461 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 161461 | S | 938 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.4, meta_modificada:1589.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SEIS ORIENTE, CALLE EJERCITO NACIONAL PARALELA A LA CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-96.74072026, lat:17.0848928}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2480987.86 | 2480987.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 071/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2408692.74, importe_modificado:2480987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.9}} | {2119956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107236 | Proyecto de inversión | 2188730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188730.64, modificado:2188730.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 82914 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 82914 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2239.0, meta_modificada:2239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES RAMIREZ EN AVENIDA BENITO JUAR, lon:-96.68314486, lat:18.60190696}} | 2022-02-12 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2239.0}} | {2107236/proyecto_INICIO, 2107236/proyecto_FIN, 2107236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111605 | Proyecto de inversión | 935943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935943.61, modificado:935943.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 124924 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 124924 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y CALLE CALLE JUAREZ, LAS COORDENADAS DE LA OBRA INICIAN 16.882105 96.163761 Y TERMINA 16.88224596, lon:-96.16280052, lat:16.88278797}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJR/AD/194/FISMDF/OP/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACIÓN YAREKA, S. DE R.Ñ. DE C.V., convocante:SAN JUAN DEL RÍO, monto:935943.61, importe_modificado:935943.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2111605/proyecto_PROCESO, 2111605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113894 | Proyecto de inversión | 1494847.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494847.83, modificado:1199853.39}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 136032 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136032 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.6, meta_modificada:1026.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE PABLO LOPEZ PUEBLO LA JUNTA, 69008 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CALLE TULIPANES, CARRETERA CARRETERA A HUAJUAPAN EN LA CURVA DE LA CARRETERA SE DERIVA LA LINEA DE AGUA AMBO, lon:-97.74673944, lat:17.82783174}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1199853.39 | 1199853.39 | 1199853.39 | 1199853.39 | 1199853.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1199853.39, importe_modificado:1199853.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.6}} | {2113894/proyecto_INICIO, 2113894/proyecto_FIN, 2113894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113901 | Proyecto de inversión | 1071517.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071517.52, modificado:1066643.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL LADO SUR - 136048 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136048 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA CIRCUITO Y CALLE GRANADOS, CALLE SEMBRADOR CAMINO ALA ESTANCIA LADO S, lon:-97.768741, lat:17.803664}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 1066643.39 | 1066643.39 | 1066643.39 | 1066643.39 | 1066643.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128833, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1066643.39, importe_modificado:1066643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2113901/proyecto_INICIO, 2113901/proyecto_FIN, 2113901/proyecto_PROCESO, 2113901/proyecto_FIN, 2113901/proyecto_INICIO, 2113901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113904 | Proyecto de inversión | 391705.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391705.63, modificado:389880.67}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALPES - 136059 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136059 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CALLE ALPES COLONIA SINAHI 1A. SECCIÓN, 69006 COLONIA SINAÍ PRIMERA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ALPES, CALLE PICO DE ORIZABA FRENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION ENFRE, lon:-97.80493464, lat:17.80677813}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 389880.67 | 389880.67 | 389880.67 | 389880.67 | 389880.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-018-2022, contratista:JAVIER ANTONIO PEREZ PEREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:389880.67, importe_modificado:389880.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2113904/proyecto_INICIO, 2113904/proyecto_PROCESO, 2113904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113909 | Proyecto de inversión | 705299.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705299.02, modificado:704675.72}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PANELES SOLARES EN LA CALLE CAMINO REAL - 136085 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136085 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTANCIA Y , A LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL CIRCUITO PARALELO A LA CANCHA Y CAMINO A LA ESTANCIA VISTA, lon:-97.77097328, lat:17.7933429}} | 2022-07-25 | 2022-08-18 | 704675.72 | 704675.72 | 704675.72 | 704675.72 | 704675.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-010-2022, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:704675.72, importe_modificado:704675.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2113909/proyecto_INICIO, 2113909/proyecto_FIN, 2113909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113914 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TERCER ETAPA - 136123 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 136123 | S | 625 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE A TIERRA AMARILLA BARRIO LLANO DE AGUA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE A TIERRA AMARILLA Y CALLE HACIA LA CAPILLA, CALLE HACIA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.809062, lat:18.107672}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113915 | Proyecto de inversión | 1445990.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445990.2, modificado:1445990.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLIDARIDAD - 136131 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 136131 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.58, meta_modificada:992.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA CESAR LINTON, 70614 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE OLEODUCTO Y CALLE SALINA CRUZ, CALLE JESUS RAZGADO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A UN CAMPO DE FUT BALL, lon:-95.19033538, lat:16.22115214}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 1445990.2 | 1445990.2 | 1196269.27 | 1196269.27 | 1196269.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/016-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE AFN S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1445990.2, importe_modificado:1445990.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {2113915/proyecto_INICIO, 2113915/proyecto_PROCESO, 2113915/proyecto_INICIO, 2113915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116446 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIZA - 146016 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 146016 | S | 208 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CAMINO A LA PURIFICADORA MANANTIAL DE VIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE AL ACCESO PRI, lon:-95.3486276, lat:16.71097598}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2116446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116925 | Proyecto de inversión | 417147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417147.76, modificado:417147.76}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL HERNANDEZ - 147982 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 147982 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:AMPLIACION CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA HERNANDEZ PUEBLO COLONIA HERNANDEZ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HERNANDEZ, lon:-95.29428717, lat:16.9056995}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120982 | Proyecto de inversión | 778684.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778684.12, modificado:778684.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUCHITAN, COL. SAN JERÓNIMO - 165941 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 165941 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.55, meta_modificada:626.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITAN COLONIA SAN JERÓNIMO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL BENITO JUAREZ Y , CALLE MONTE BELLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN JERÓNIMO SE RE, lon:-97.07473155, lat:18.12343306}} | 2022-08-09 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113916 | Acción | 479944.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479944.11, modificado:479944.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136132 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 136132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}} | 2022-04-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2113916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113926 | Proyecto de inversión | 521542.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521542.97, modificado:521542.97}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA AGENCIA - 136180 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 136180 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SANITARIOS SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO C, lon:-96.50204914, lat:16.58841296}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2113926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113929 | Proyecto de inversión | 914035.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914035.81, modificado:914035.81}} | REHABILITACION DE CAMINO - 136186 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 136186 | S | 548 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SEPRETENDE HACER LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGAL, lon:-96.55052351, lat:16.5813946}} | 2022-07-18 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2113929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113930 | Proyecto de inversión | 173383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173383.31, modificado:172229.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CERRO DEL FORTIN - 136187 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136187 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL FORTIN COLONIA DEL VALLE, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SAN FELIPE DEL AGUA Y CALLE MAZARIK, CALLE PRINCESA DONAJI PASANDO LA POLICLINICA A MANO, lon:-97.78041453, lat:17.79620245}} | 2022-07-25 | 2022-08-12 | 172229.55 | 172229.55 | 172229.55 | 172229.55 | 172229.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-011-2022, contratista:JOSE LUIS RAMIREZ LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:172345.28, importe_modificado:172345.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2113930/proyecto_INICIO, 2113930/proyecto_FIN, 2113930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116469 | Proyecto de inversión | 558025.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558025.51, modificado:558025.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 146107 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 146107 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:36, direccion:CONTINUACION CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI PUEBLO CIENEGUILLA, 70735 CIENEGUILLA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO ALGODON A LA CHIGUIRI Y CAMINO LAS BOTIJAS, CAMINO ALGODON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TR, lon:-95.46078591, lat:16.75110074}} | 2022-05-23 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119413 | Proyecto de inversión | 1564296 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564296.0, modificado:1564296.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 158898 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 158898 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.3, meta_modificada:1436.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HUATULCO EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE SALINA CRUZ, CAMINO VIA DE FERROCARRIL EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE UN TRAMO DE LA CALLE MITLA E, lon:-96.12553044, lat:18.06962019}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 693897 | 693897 | 693897 | 693897 | 693897 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120289, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1564296.0, importe_modificado:1564296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.03}} | {2119413/proyecto_INICIO, 2119413/proyecto_PROCESO, 2119413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121009 | Proyecto de inversión | 792784.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792784.85, modificado:792784.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166084 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 166084 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.7, meta_modificada:853.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 145 LA GRANJA TEMASCAL FRENTE A LA LOCALIDAD DE NU, lon:-96.34382632, lat:18.29351111}} | 2022-07-25 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121010 | Proyecto de inversión | 581026.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581026.45, modificado:581026.45}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INSURGENTES - 166087 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166087 | S | 256 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALLENDE ATRÁS DEL PANTEON NUEVO DESPERTAR SOBRE LA CALLE PL, lon:-96.13894729, lat:18.06094053}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 535657.54 | 535657.54 | 535657.54 | 535657.54 | 535657.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-034/2022, contratista:HIDRAULICA G S S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:581026.45, importe_modificado:581026.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {2121010/proyecto_INICIO, 2121010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107274 | Proyecto de inversión | 201571.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201571.56, modificado:201571.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV. BENITO JUAREZ AV. JUAN LOZANO - 83558 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 83558 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BERNA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 10 CM D, lon:-96.68349184, lat:18.60094951}} | 2022-02-12 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113944 | Proyecto de inversión | 496699.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496699.48, modificado:496697.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLEJON DE ZARAGOZA - 136236 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136236 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON DE ZARAGOZA COLONIA SANTA CRUZ, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO SALADO PASANDO EL TECHADO DE LA COLONIA SANTA CRUZ , lon:-97.7672432, lat:17.8116061}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 496697.43 | 496697.43 | 496697.43 | 496697.43 | 496697.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-017-2022, contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:496697.43, importe_modificado:496697.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {2113944/proyecto_INICIO, 2113944/proyecto_FIN, 2113944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113946 | Proyecto de inversión | 1034482.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034482.1, modificado:986470.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO - 136239 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136239 | S | 112 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA INSURGENTES ENTRANDO P, lon:-97.78978897, lat:17.781894}} | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 986470.61 | 986470.61 | 986470.61 | 986470.61 | 986470.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128834, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:986470.61, importe_modificado:986470.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2113946/proyecto_INICIO, 2113946/proyecto_PROCESO, 2113946/proyecto_INICIO, 2113946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113949 | Proyecto de inversión | 1111194.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111194.81, modificado:1109663.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SUBCOLECTOR - 136246 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136246 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.22, meta_modificada:306.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO SALADO COLONIA SAN MIGUEL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO LERMA, CALLE SAN MIGUEL ENTRANDO POR LA CALLE SAN MIGUEL AL MARGEN D, lon:-97.78617974, lat:17.82380758}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 1109663.52 | 1109663.52 | 1109663.52 | 1109663.52 | 1109663.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-024-2022, contratista:NESTOR VASQUEZ SILVA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1109663.52, importe_modificado:1109663.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.22}} | {2113949/proyecto_INICIO, 2113949/proyecto_FIN, 2113949/proyecto_PROCESO, 2113949/proyecto_INICIO, 2113949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113957 | Proyecto de inversión | 283446.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283446.38, modificado:283446.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LOMA TAJIKI - 136276 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 136276 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:AVENIDA SAN LUIS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE PRIVADA SAN PEDRITO Y PRIVADA SAN JUAN, PRIVADA IMPERIOS 100M AL NORESTE DEL MOLINO DE NIXTAMAL TIO MINGO A L, lon:-97.525336, lat:17.059811}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2113957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113959 | Proyecto de inversión | 467752.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467752.46, modificado:467752.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 136282 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 136282 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2227.6, meta_modificada:2227.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:CALLE TAJIKI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE TAJIKI, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE AVENIDA SAN LUIS Y CALLE FORTIN DE JUAREZ, CALLE KUÑITE 200 M ANTES DE LOS INVERNADEROS SAN FILEMON, lon:-97.532693, lat:17.052404}} | 2022-05-02 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113403 | Proyecto de inversión | 1073577.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073577.15, modificado:1073577.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA. - 133577 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 133577 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.95, meta_modificada:762.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE MONTE ALBAN PERPENDICULAR A LA CALLE MITLA, lon:-96.71931028, lat:17.04850337}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1073577.15 | 1073577.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 024/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1041636.51, importe_modificado:1073577.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.59}} | {2113403/proyecto_INICIO, 2113403/proyecto_PROCESO, 2113403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120030 | Proyecto de inversión | 292584.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292584.86, modificado:292484.99}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO MANZANA 48B CALLE SALINA CRUZ. - 161801 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 161801 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.54, meta_modificada:247.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SALINA CRUZ COLONIA MANZANA 48B, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE LAGO DE CATEMACO CALLE SALINA CRUZ COLONIA MANZANA 48B CP. 68274 OAXACA DE JUÁREZ OAXAC, lon:-96.75756924, lat:17.12088593}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 292484.99 | 292484.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 088/2022, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:292484.99, importe_modificado:292484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121029 | Proyecto de inversión | 1044718.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044718.67, modificado:1044718.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 166164 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 166164 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE RAFAEL VICENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLIC, lon:-96.37341302, lat:18.34615764}} | 2022-08-01 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121040 | Proyecto de inversión | 1117124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117124.29, modificado:1117124.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 166193 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166193 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.03, meta_modificada:356.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIMITE ZONA URBANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA QUE, lon:-96.10905703, lat:18.05606747}} | 2022-07-13 | 2022-08-26 | 928110.21 | 928110.21 | 928110.21 | 928110.21 | 928110.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-032/2022, contratista:JUVENTINO SILVA ESCOBAR, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1117124.29, importe_modificado:1117124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.01}} | {2121040/proyecto_INICIO, 2121040/proyecto_PROCESO, 2121040/proyecto_INICIO, 2121040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113967 | Proyecto de inversión | 925615.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925615.32, modificado:923610.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ITURBIDE, 5 DE MAYO,GUERRERO, MATAMOROS, ANTONIO DE LEÓN, HIDALGO,INDIO DE NUYOO. - 136347 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 136347 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.69, meta_modificada:389.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SOLANO, 69006 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE INDIO DE NUYOO Y CALLE HIDALGO, CALLE ANTONIO DE LEON ENTRANDO POR LA UNIDAD DEPORTIVA DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SOLANO, lon:-97.81672839, lat:17.81687402}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 923610.87 | 923610.87 | 923610.87 | 923610.87 | 923610.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-020-2022, contratista:BARUC RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:923610.87, importe_modificado:923610.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.69}} | {2113967/proyecto_INICIO, 2113967/proyecto_PROCESO, 2113967/proyecto_FIN, 2113967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118628 | Proyecto de inversión | 231215.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231215.58, modificado:231215.58}} | MANTENIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 20DPR0403D - 155794 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 155794 | S | 91 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:29.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-96.76479753, lat:17.19154098}} | 2022-07-16 | 2022-08-29 | 231215.58 | 231215.58 | 231215.58 | 231215.58 | 231215.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/037/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:231215.58, importe_modificado:231215.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.9}} | {2118628/proyecto_PROCESO, 2118628/proyecto_INICIO, 2118628/proyecto_PROCESO, 2118628/proyecto_INICIO, 2118628/proyecto_FIN, 2118628/proyecto_INICIO, 2118628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la metas se cambiaron a metros cubicos, trimestre:4.0, usuario:cesarramosp, fecha:2022-12-27}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118630 | Proyecto de inversión | 913426.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913426.56, modificado:913426.56}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. JUÁREZ - 155799 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 155799 | S | 432 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL GIL ALFARO COLONIA BENITO JUÁREZ, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE DALIA Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 DEL TIRO AL BLANCO LUGAR MUY CONOCIDO, lon:-97.06758403, lat:18.1394381}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2118630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118634 | Proyecto de inversión | 236260.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236260.98, modificado:236260.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ, COLONIA CENTRO - 155811 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 155811 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA A UNA CUADRA DEL MERCADO MUNICIP, lon:-97.06874225, lat:18.13015657}} | 2022-08-04 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112404 | Acción | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 128775 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lajarcia | 128775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2112404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114835 | Acción | 190727.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190727.13, modificado:190727.13}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 140054 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 140054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}} | 2022-03-01 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2114835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116536 | Proyecto de inversión | 258332 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129166.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129166.0, modificado:129166.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 146463 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 146463 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ DEL RIO, 68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE OTRAS CALLES, CALLE PRIVADA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA SU, lon:-97.06688889, lat:17.35683333}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 129166 | 129166 | 129166 | 129166 | 129166 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:129166.0, importe_modificado:129166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2116536/proyecto_INICIO, 2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_INICIO, 2116536/proyecto_PROCESO, 2116536/proyecto_FIN, 2116536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE DETECTA QUE LA INVERSION APROBADA DE $129,166.00 SE ESTA DUPLICANDO, APARECIENDO UN MONTO GLOBAL APROBADO DE $258,332.00, SE INFORMA QUE LO QUE SE CARGO DE LAS MIDS FUE LA CANTIDAD DE $129,166.00, trimestre:4.0, usuario:victorshernandezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:PARA QUE EL FOLIO SE DE POR VALIDADO CONTEMPLANDO SU TERMINO, NECESITA TENER SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 100%, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302113461 | Proyecto de inversión | 1030514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030514.27, modificado:1012416.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA 1A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO. - 133896 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 133896 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.33, meta_modificada:767.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LA ERA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA PERPENDICULAR A LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.71693274, lat:17.04381944}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1012416.88 | 1012416.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 023/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1012416.88, importe_modificado:1012416.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.46}} | {2113461/proyecto_INICIO, 2113461/proyecto_PROCESO, 2113461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119684 | Proyecto de inversión | 650006.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650006.38, modificado:650006.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 160121 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 160121 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LO LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y FREN, lon:-96.54754011, lat:18.14619478}} | 2022-07-11 | 2022-07-31 | 650006.38 | 650006.38 | 650006.38 | 650006.38 | 650006.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2119684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121081 | Proyecto de inversión | 1057867.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057867.81, modificado:1057867.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 166422 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166422 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.3, meta_modificada:324.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CONTINUACION 5 DE MAYO, SE INGRESA POR LA AV. 5 DE MAYO A LA ALTU, lon:-96.24300674, lat:18.11927144}} | 2022-07-13 | 2022-08-26 | 903901.86 | 903901.86 | 903901.86 | 903901.86 | 903901.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-031/2022, contratista:PABLO GONZALEZ JIMENEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1057867.81, importe_modificado:1057867.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.01}} | {2121081/proyecto_PROCESO, 2121081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112440 | Proyecto de inversión | 609265.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609265.39, modificado:604265.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 ORIENTE BARRIO YUTACÚ PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA EL ESTABILIZADO DE CALLE. - 128947 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 128947 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15 ORIENTE BARRIO YUTACÚ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE LIC. ALFONSO PEREZ GASGA, CALLE 13 ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 ORIENTE DE OESTE A ESTE EN MARGEN DERECH, lon:-98.053786, lat:16.333685}} | 2022-07-02 | 2022-08-30 | 604265.39 | 604265.39 | 604265.39 | 604265.39 | 604265.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/028/2022, contratista:VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:604265.39, importe_modificado:604265.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2112440/proyecto_INICIO, 2112440/proyecto_PROCESO, 2112440/proyecto_INICIO, 2112440/proyecto_PROCESO, 2112440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:corregir momentos contables de acuerdo al importe del conttrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302117429 | Proyecto de inversión | 1129700.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129700.43, modificado:1129700.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 150360 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 150360 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:813.0, meta_modificada:813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA RANCHERIA AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BARRIENTOS O CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA Y CALLE APARICIO, CALLE MIGUEL HIDALGO POR L, lon:-96.08499903, lat:18.11230812}} | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 863369.34 | 863369.34 | 863369.34 | 863369.34 | 863369.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1129700.43, importe_modificado:1129700.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.55}} | {2117429/proyecto_PROCESO, 2117429/proyecto_INICIO, 2117429/proyecto_PROCESO, 2117429/proyecto_INICIO, 2117429/proyecto_PROCESO, 2117429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113088 | Proyecto de inversión | 1124294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124294.97, modificado:1124294.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUARTA ETAPA - 132146 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 132146 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:PUEBLO EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTO DE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA AGENCIA DE EL TEMASCAL, lon:-96.96642752, lat:16.93915079}} | 2022-05-09 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121119 | Proyecto de inversión | 1768736.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768736.87, modificado:1768736.87}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PLAYA DE MONO - 166577 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166577 | S | 289 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.47, meta_modificada:77.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO REVOLUCION COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS II, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A EL CASTILLO Y CERRADA PREDIO DE TANQUE ELEVADO, EL PROYECTO SE DESARRO, lon:-96.16010122, lat:18.05391247}} | 2022-06-29 | 2022-09-11 | 1507518.68 | 1507518.68 | 1507518.68 | 1507518.68 | 1507518.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-029/2022, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1768736.87, importe_modificado:1768736.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.02}} | {2121119/proyecto_INICIO, 2121119/proyecto_PROCESO, 2121119/proyecto_INICIO, 2121119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114889 | Proyecto de inversión | 952484.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952484.68, modificado:1015106.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1.280 AL 3.400 HACIA SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO - 140183 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 140183 | S | 489 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9027.5, meta_modificada:9027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO ZACATE COLORADO - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 280 RANCHERIA ZACATE COLORADO, 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A FRANCISCO I MADERO L, lon:-96.1992492, lat:18.13442921}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 952484.68 | 952484.68 | 952484.68 | 952484.68 | 952484.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2022, contratista:INGENIERIA DE VANGIARDIA GARMO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:952484.68, importe_modificado:1015106.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7027.5}} | {2114889/proyecto_PROCESO, 2114889/proyecto_INICIO, 2114889/proyecto_PROCESO, 2114889/proyecto_INICIO, 2114889/proyecto_PROCESO, 2114889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117445 | Proyecto de inversión | 1329623.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329623.64, modificado:1329623.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE MIXTECAS. - 150415 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 150415 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:253.67, meta_modificada:253.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA LEO VAA Y CALLE PINOPIA, CALLE AZOMATLI SE UBICA PARALELA A LA CALLE DONAJI, lon:-96.74812911, lat:17.05225424}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1329623.64 | 1329623.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 060/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1290886.76, importe_modificado:1329623.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.73}} | {2117445/proyecto_INICIO, 2117445/proyecto_PROCESO, 2117445/proyecto_INICIO, 2117445/proyecto_PROCESO, 2117445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117456 | Proyecto de inversión | 787222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787222.1, modificado:787222.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COLONIA VOLCANES, CALLE JORULLO, ENTRE RIO QUIOTEPEC Y PRIVADA DE TANCITARO. - 150440 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 150440 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.38, meta_modificada:55.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JORULLO COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE MESA DE ANÁHUAC PERPENDICULAR A LA CALLE RIO QUIOTEPEC, lon:-96.70418502, lat:17.08912633}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 787222.1 | 787222.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 068/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:730301.18, importe_modificado:787222.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.08}} | {2117456/proyecto_INICIO, 2117456/proyecto_PROCESO, 2117456/proyecto_INICIO, 2117456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113122 | Proyecto de inversión | 542000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542000.0, modificado:542000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS QUINTA ETAPA - 132323 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 132323 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL MANZANITO, 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y TERRACERIA CONOCIDO, CADA UNO DE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE LA AGENCIA DE EL MANZANITO, lon:-96.9601606, lat:16.96161907}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112688 | Proyecto de inversión | 449990.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449990.34, modificado:449990.34}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RIO OSTUTA - 130294 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 130294 | S | 159 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:8, direccion:CALLE DEL RIO COLONIA RÍO OSTUTA, 70166 COLONIA RÍO OSTUTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y CONTINUACION RIO OSTUTA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE QUE CONDUCE A, lon:-94.43401341, lat:16.49989099}} | 2022-06-03 | 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112691 | Proyecto de inversión | 632491.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632491.7, modificado:632491.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0754B - 130308 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 130308 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CERCA DE LA ESCUELA AMADO NERVO Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01142581, lat:16.93854687}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117482 | Proyecto de inversión | 466507.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466507.02, modificado:466507.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 150568 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 150568 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.12, meta_modificada:48.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR GARDENIAS UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PARAÍSO, 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR NARDO Y ANDADOR TULIPANES, ANDADOR DALIA POR EL BLVR VICTOR BRAVO AHUJA COLINDANTE CON, lon:-96.14707112, lat:18.09550083}} | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 385846.11 | 385846.11 | 385846.11 | 385846.11 | 385846.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-028/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:466507.02, importe_modificado:466507.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.11}} | {2117482/proyecto_INICIO, 2117482/proyecto_PROCESO, 2117482/proyecto_INICIO, 2117482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113145 | Proyecto de inversión | 443443.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443443.27, modificado:440425.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR 2 EN LA CALLE 3RA. PRIVADA DE GABINO BARRERA. - 132406 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 132406 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.19, meta_modificada:310.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. PRIVADA DE GABINO BARRERA COLONIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LINO GARCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LAZARO CARDENAS PERPENDICULAR A LA CALLE 1A. EMIL, lon:-96.71806539, lat:17.09442484}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 440425.34 | 440425.34 | 440425.34 | 440425.34 | 440425.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 020/2022, contratista:INGENIERÍA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:440425.34, importe_modificado:440425.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.19}} | {2113145/proyecto_INICIO, 2113145/proyecto_PROCESO, 2113145/proyecto_FIN, 2113145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120156 | Proyecto de inversión | 1873088.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873088.57, modificado:2207623.39}} | REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES COLONIA CINCO SEÑORES CALLE PROLONGACION DE ARTEAGA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE. - 162535 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 162535 | S | 251 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.9, meta_modificada:464.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ARTEAGA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE RAYÓN Y PROLONGACION DE LA NORIA, CALLE ANTONIO CASO PERPENDICULAR A LA AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.70970748, lat:17.05449731}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2207623.39 | 2207623.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 030/2022, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1750494.93, importe_modificado:2207623.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.52}} | {2120156/proyecto_INICIO, 2120156/proyecto_PROCESO, 2120156/proyecto_INICIO, 2120156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución de acuerdo al contrato ya concluyo, actualizar la información o agregar convenio modificatorio de ampliación de plazo y convenio de modificación de monto ya que no coincide con el de contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302121536 | Proyecto de inversión | 5391378.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5391378.62, modificado:5391378.62}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC - 168450 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 168450 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.52, meta_modificada:178.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO REVOLUCION COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A EL CASTILLO Y CONTINUACION CALLE PERIFERICO REVOLUCION MARGEN RIO PAPALOAPAN, EL PRE, lon:-96.16002732, lat:18.05391827}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 1617413.59 | 1617413.59 | 1617413.59 | 1617413.59 | 1617413.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-035/2022, contratista:DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5391378.62, importe_modificado:5391378.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.02}} | {2121536/proyecto_PROCESO, 2121536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109112 | Proyecto de inversión | 1492259.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492259.99, modificado:1492259.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 113473 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113473 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PEREZ GASGA INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.20836541, lat:17.48425784}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112790 | Proyecto de inversión | 1500215.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500215.33, modificado:1461517.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, COLONIA LA JOYA, CALLE CIRCONA. - 130891 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 130891 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1284.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CIRCONA COLONIA LA JOYA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA AMBAR Y CALLE VENTURINA, CALLE AZABACHE ES PERPENDICULAR A LA CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-96.76767547, lat:17.13164377}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1461517.14 | 1461517.14 | 1461517.14 | 1461517.14 | 1461517.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 016/2022, contratista:ARQUIVED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1470098.39, importe_modificado:1461517.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.34}} | {2112790/proyecto_INICIO, 2112790/proyecto_FIN, 2112790/proyecto_PROCESO, 2112790/proyecto_FIN, 2112790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114556 | Proyecto de inversión | 1548664.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548664.48, modificado:1548664.48}} | CONSTRUCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 139005 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 139005 | S | 194 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.66, meta_modificada:140.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE ORQUIDEAS EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIMITE MARGEN IZQUIERDA RIO PAPALOAPAN, POR EL CAMINO SUMATRA A SANTA URSULA SE INGRESA A LA AV. BUGAMBILIA H, lon:-96.20058504, lat:18.01926395}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1324974.3 | 1324974.3 | 1324974.3 | 1324974.3 | 1324974.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-020/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUKE S. DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1548664.48, importe_modificado:1548664.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.05}} | {2114556/proyecto_INICIO, 2114556/proyecto_PROCESO, 2114556/proyecto_INICIO, 2114556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116012 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE N1ZAVIGANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE - 144178 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 144178 | S | 320 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60998.0, meta_modificada:60998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 800 PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CAMINO NIZAVIGANA Y CAMINO SAN ISIDRO LACHIGUXE, LA OBRA, lon:-95.32222038, lat:16.7427924}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116733 | Proyecto de inversión | 1023756.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023756.36, modificado:1023756.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA 1A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO. - 147162 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 147162 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.33, meta_modificada:170.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 2A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA 5A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, CALLE LA ERA SE UBICA CERCA DE A, lon:-96.71695092, lat:17.04382592}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1023756.36 | 1023756.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 045/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:954970.79, importe_modificado:1023756.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.06}} | {2116733/proyecto_INICIO, 2116733/proyecto_PROCESO, 2116733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121180 | Proyecto de inversión | 1398190.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.1, modificado:1398190.1}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS - 166811 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 166811 | S | 264 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.77, meta_modificada:429.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA SOSTENES BRAVO RODRIGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD SOSTENES BRAVO RODRIGUEZ DESV FRACC. SANTUARIO Y CONTINUACION AVENIDA SOSTENES BRAV, lon:-96.14388126, lat:18.11116199}} | 2022-07-13 | 2022-09-10 | 419547.03 | 419547.03 | 419547.03 | 419547.03 | 419547.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-030/2022, contratista:MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1398190.1, importe_modificado:1398190.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.01}} | {2121180/proyecto_PROCESO, 2121180/proyecto_INICIO, 2121180/proyecto_PROCESO, 2121180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121747 | Proyecto de inversión | 744663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744662.5, modificado:744662.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC SEGUNDA ETAPA Y REFORMA - 169460 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 169460 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CALLES REFORMA Y CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE OLVIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN EL LADO PONIENTE DE LA POBLACIÓN CE, lon:-98.23493917, lat:17.61704476}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113202 | Proyecto de inversión | 1264623.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264623.07, modificado:1258966.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 132686 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132686 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.55, meta_modificada:847.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA DEL MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 15 DE MAYO A LADO SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE , lon:-97.76431174, lat:17.81678428}} | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 1258966.22 | 1258966.22 | 1258966.22 | 1258966.22 | 1258966.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-004-2022, contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1258966.22, importe_modificado:1258966.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.55}} | {2113202/proyecto_INICIO, 2113202/proyecto_PROCESO, 2113202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119803 | Acción | 340613.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340613.52, modificado:340613.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160651 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 160651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 340613.52 | 340613.52 | 170306.76 | 170306.76 | 170306.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSVL/535/FISMDF/11/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:340613.52, importe_modificado:340613.52}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2119803/proyecto_INICIO, 2119803/proyecto_PROCESO, 2119803/proyecto_INICIO, 2119803/proyecto_PROCESO, 2119803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120811 | Proyecto de inversión | 867752.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867752.76, modificado:867752.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MATAMOROS - 165119 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 165119 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MATAMOROS SECCION TERCERA SECCION, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE SITÚA A 200 M DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA TERCERA SEC, lon:-96.71524209, lat:16.33884127}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO TUVO OBSERVACIONES EN LA MIDS POR LO CUAL SOLICITÓ CAPTURAR EN CEROS SU AVANCE FINANCIERO Y FISICO Y ASI MISMO SE CANCELO LA OBRA EN LAS MIDS Y SE VOLVIO A SUBIR LA INFORMACION SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:herminioriosf, fecha:2022-12-31}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112835 | Proyecto de inversión | 8003937.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8003937.41, modificado:8003937.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, SECTOR PLAZUELA DE LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBAN, DEL TRAMO DE LA FUNDICION A LA CARRETERA A XOXOCOTLAN. - 131063 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 131063 | S | 664 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5485.0, meta_modificada:5485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A MONTE ALBAN COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE SEGUNDA DE HIDALGO, CALLE RIO COPALITA CALLE CARRETERA A MONTE ALBAN COLONIA SAN JUAN C, lon:-96.73298709, lat:17.05029185}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 8003937.41 | 8003937.41 | 1624247.6 | 1624247.6 | 1624247.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 013/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:7443959.32, importe_modificado:8003937.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1645.5}} | {2112835/proyecto_INICIO, 2112835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113208 | Proyecto de inversión | 1175779.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175779.79, modificado:1173665.46}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA PONIENTE - 132711 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132711 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:AVENIDA PONIENTE PUEBLO VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MONTE SINAHI Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE MONTE SINAHI ENTRANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL A OAXA, lon:-97.76059062, lat:17.7956913}} | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 1173665.46 | 1173665.46 | 1173665.46 | 1173665.46 | 1173665.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-007-2022, contratista:MIGUEL ANGEL CARCAMO BELLO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1173665.46, importe_modificado:1173665.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2113208/proyecto_INICIO, 2113208/proyecto_PROCESO, 2113208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121224 | Acción | 122042 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122042.0, modificado:122042.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 167080 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 167080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.610076, lat:17.432628}} | 2022-04-02 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2121224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela por sustitución del folio OAX220402159333., trimestre:4.0, usuario:pedroespiritum, fecha:2022-12-30}, obs2: {observación:Se cancela por sustitución del folio OAX220402159333., trimestre:4.0, usuario:pedroespiritum, fecha:2022-12-30}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114606 | Proyecto de inversión | 994759.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994759.18, modificado:994759.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA - 139200 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 139200 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.2, meta_modificada:181.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:ANDADOR C FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE VIALIDAD TRES, ANDADOR A POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO COLINDANTE, lon:-96.15972896, lat:18.08159878}} | 2022-06-07 | 2022-07-21 | 849518.81 | 849518.81 | 849518.81 | 849518.81 | 849518.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-021/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CROCSI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:994759.18, importe_modificado:994759.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.88}} | {2114606/proyecto_INICIO, 2114606/proyecto_PROCESO, 2114606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116321 | Proyecto de inversión | 2819124.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819124.03, modificado:2819124.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, COLONIA EL MANANTIAL, CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC. - 145395 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 145395 | S | 348 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2256.2, meta_modificada:2256.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC COLONIA EL MANANTIAL, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE PINO SUAREZ ES PARALELA A LA AVENIDAXOCHIMILCO, lon:-96.75599914, lat:17.12384913}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2819124.03 | 2819124.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 070/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2649885.09, importe_modificado:2819124.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.24}} | {2116321/proyecto_INICIO, 2116321/proyecto_PROCESO, 2116321/proyecto_INICIO, 2116321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113231 | Proyecto de inversión | 451645.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451645.91, modificado:448303.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 132781 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132781 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL CASTILLO, 69008 EL CASTILLO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , ATRAS DE LAS ALBERCAS LOS GIRASOLES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CASTILLO ENTRAR PASANDO EL PANTEON DE RANCHO DOLOR, lon:-97.74995257, lat:17.8434095}} | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 448303.08 | 448303.08 | 448303.08 | 448303.08 | 448303.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-008-2022, contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:448303.08, importe_modificado:448303.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2113231/proyecto_INICIO, 2113231/proyecto_PROCESO, 2113231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113246 | Proyecto de inversión | 960043.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960043.41, modificado:922630.34}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN EL BARRIO CENTRO - 132860 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132860 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.25, meta_modificada:841.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO CHILIXTLAHUACA, 69009 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, CALLE MONTERREY A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SANTIAGO CHILIXTLAHU, lon:-97.894859, lat:17.90683426}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 922630.34 | 922630.34 | 922630.34 | 922630.34 | 922630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128829, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:922630.34, importe_modificado:922630.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.25}} | {2113246/proyecto_INICIO, 2113246/proyecto_FIN, 2113246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113250 | Proyecto de inversión | 877626.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877626.67, modificado:824134.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMPERATRIZ AGENCIA EL CARMEN - 132877 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132877 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.18, meta_modificada:865.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CALLE EMPERATRIZ PUEBLO DEL CARMEN, 69007 HACIENDA DEL CARMEN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE EMPERATRIZ, CALLE JUANA DE AREO SUBIENDO POR EL SEMINARIO A MANO IZQUIERDA TERMINANDO L, lon:-97.79041678, lat:17.79715038}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 824134.34 | 824134.34 | 824134.34 | 824134.34 | 824134.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128830, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:824134.34, importe_modificado:824134.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.18}} | {2113250/proyecto_INICIO, 2113250/proyecto_PROCESO, 2113250/proyecto_FIN, 2113250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120864 | Proyecto de inversión | 1027894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027894.21, modificado:1027894.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165291 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165291 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.4, meta_modificada:1372.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 10 , lon:-96.33979705, lat:18.34915439}} | 2022-06-20 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121256 | Proyecto de inversión | 1391076.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391076.57, modificado:1391076.57}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA - 167273 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 167273 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ULISES RUIZ ORTIZ COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE ULISES RUIZ ORTIZ Y ANDADOR UNO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE TR, lon:-96.15394269, lat:18.02729112}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1159403.58 | 1159403.58 | 1159403.58 | 1159403.58 | 1159403.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-033/2022, contratista:NORA MELISSA GARCIA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1391076.57, importe_modificado:1391076.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2121256/proyecto_INICIO, 2121256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118671 | Proyecto de inversión | 2279923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279923.5, modificado:2279923.5}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE LA CIENEGUITA EL RINCON - 155946 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 155946 | S | 596 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6005.5, meta_modificada:6005.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTO DOMINGO JALIEZA PARAJE LA CIENEGUITA EL RINCON, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO OCOTLAN Y CALLE VICTORIA, CAMINO CAMINO A SANTA CECILIA JALIEZA PARAJE LA CI, lon:-96.66954913, lat:16.86179563}} | 2022-06-07 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2118671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118685 | Proyecto de inversión | 1099673.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099673.06, modificado:1099673.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA EJIDAL, CALLE MACEDONIO ALCALA. - 156000 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 156000 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.88, meta_modificada:795.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA EJIDAL, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 100 Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA MONTOYA ES PERPENDICULAR A LA AVENIDA MONTOYA, lon:-96.75078177, lat:17.06650333}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1099673.06 | 1099673.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 058/2022, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1044616.49, importe_modificado:1099673.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.18}} | {2118685/proyecto_INICIO, 2118685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118690 | Proyecto de inversión | 1259973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259973.38, modificado:1259973.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI COLONIA AMPLIACION JARDIN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN Y CUARTA PRIVADA DE HORTENSIAS. - 156014 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 156014 | S | 546 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.6, meta_modificada:1009.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN Y CALLE MARGARITAS, PRIVADA DEL PANTEON PERPENDICULAR A LA CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN, lon:-96.69623096, lat:17.09598691}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1259973.38 | 1259973.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 074/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUPERVISADAS PERSONALMENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1168694.79, importe_modificado:1259973.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113273 | Proyecto de inversión | 672213.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672213.04, modificado:672213.04}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA - 132966 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 132966 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA DE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERERRO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JA, lon:-96.84947795, lat:16.6146481}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 672213.04 | 672213.04 | 672213.04 | 672213.04 | 672213.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/003/2022, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:672213.04, importe_modificado:672213.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2113273/proyecto_INICIO, 2113273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERO AL 100% MODIFICAR EL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302120900 | Proyecto de inversión | 900972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900972.73, modificado:900972.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 165490 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 165490 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISOC I MADERO PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-96.31723885, lat:18.28385426}} | 2022-06-27 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122153 | Proyecto de inversión | 463288.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463288.41, modificado:463288.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL RÍO, COL. ARBOLEDAS - 171562 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 171562 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL RIO COLONIA LAS ARBOLEDAS, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PIRUL, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LA PRIME, lon:-97.06733308, lat:18.12294339}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107170 | Proyecto de inversión | 2757184.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1378592.24, modificado:1378592.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378592.24, modificado:1378592.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS PILAS, YERBA SANTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 81614 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 81614 | S | 323 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO LAS PILAS Y CAMINO YERBA SANTA, LA OBRA INICIA EN EL TRAMO CERO MAS , lon:-96.67079241, lat:15.80067849}} | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116851 | Acción | 184479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184479.87, modificado:184479.87}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 147674 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Pe | 147674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2116851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139875 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516922 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1936, lat:18.0951}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2139875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139906 | Proyecto de inversión | 7750558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750558.84, modificado:7747442.65}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE CUESTA EN LA LOCALIDAD DE COICOYÁN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220233 | S | 718 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4158.0, meta_modificada:4158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:GUADALUPE DE LAS FLORES ,COICOYAN, lon:-98.277295, lat:17.272753}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 7747442.65 | 7747442.65 | 7747442.65 | 7747442.65 | 7747442.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-172-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7747442.65, importe_modificado:7747442.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4158.0}} | {2139906/proyecto_INICIO, 2139906/proyecto_FIN, 2139906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139944 | Proyecto de inversión | 7332945.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7332945.35, modificado:7329385.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220323 | S | 904 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3873.12, meta_modificada:3873.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA, lon:-94.837288, lat:16.472292}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 7329385.84 | 7329385.84 | 7329385.84 | 7329385.84 | 7329385.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-180-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7329385.84, importe_modificado:7329385.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3098.5}} | {2139944/proyecto_INICIO, 2139944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140031 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517722 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5882, lat:17.6008}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2140031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140086 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FIDENCIO MONTES" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518822 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1146, lat:17.3376}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2140086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145221 | Proyecto de inversión | 1873714.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873714.88, modificado:1873714.88}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA SANTO TOMAS EC JALAPA DE DÍAZ USILA - 292563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292563 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - SANTO TOMás MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS SE ENCUENTRA 5.8 KILÓMETR, lon:-96.51378318, lat:18.04412082}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | 1873714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-086-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1873714.88, importe_modificado:1873714.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.2}} | {2145221/proyecto_INICIO, 2145221/proyecto_FIN, 2145221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220302128765 | Acción | 560501.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560501.07, modificado:560501.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203428 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2022-03-07 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2128765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128769 | Proyecto de inversión | 1510730.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510730.65, modificado:1510730.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS - 203433 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203433 | S | 227 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.0, meta_modificada:1287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECE, lon:-98.02628906, lat:17.89054821}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128771 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO LA DIVINA PROVIDENCIA, SEGUNDA ETAPA. - 203436 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203436 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:529.13, meta_modificada:529.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL RIO GRANDE BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL RIO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO LA DIVINA PROV, lon:-98.03898758, lat:17.873924}} | 2022-05-01 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2128771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145481 | Proyecto de inversión | 4999069.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999069.82, modificado:4999069.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 297542 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 297542 | S | 28 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7776.0, meta_modificada:7776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE CARRIL A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ROJAS DE CUAUHTEMOCCINCO C, lon:-96.61745813, lat:17.00228567}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4746558.03 | 4746558.03 | 4746558.03 | 4746558.03 | 4746558.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-169-00-2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4999069.82, importe_modificado:4999069.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7776.0}} | {2145481/proyecto_INICIO, 2145481/proyecto_FIN, 2145481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145486 | Proyecto de inversión | 7327029.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7327029.06, modificado:7327029.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 297623 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 297623 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JAIME NUNÓ A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33SEIS CUADRA, lon:-94.83472, lat:16.48255}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7327029.06 | 7327029.06 | 7327029.06 | 7327029.06 | 7327029.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-167-00-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7327029.06, importe_modificado:7327029.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}} | {2145486/proyecto_PROCESO, 2145486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145493 | Proyecto de inversión | 6774437.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6774437.12, modificado:6774437.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 297764 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 297764 | S | 18 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3760.0, meta_modificada:3760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE HORNOS EN FRENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA URSE, lon:-96.69564454, lat:17.05034515}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6774437.12 | 6774437.12 | 6774437.12 | 6774437.12 | 6774437.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-168-00-2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6774437.12, importe_modificado:6774437.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.0}} | {2145493/proyecto_INICIO, 2145493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130625 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501822 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3992, lat:15.9707}} | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130631 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502222 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6975, lat:16.0692}} | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130671 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503322 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6154, lat:16.0912}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130985 | Acción | 4403.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4403.52, modificado:4403.52}} | COMPRA DE SILLAS PLEGABLES - 58048 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58048 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130987 | Acción | 9280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9280.0, modificado:9280.0}} | COMPRA DE BANCAS TANDEM - 58061 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58061 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130991 | Acción | 12396 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12396.0, modificado:12396.0}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 58116 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58116 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145500 | Proyecto de inversión | 4672494.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4672494.43, modificado:4672494.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 297884 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 297884 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZA EN DIFERENTES CA, lon:-96.863222, lat:16.036392}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2278971.37 | 2278971.37 | 2278971.37 | 2278971.37 | 2278971.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-125-00-2022, contratista:SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4672494.43, importe_modificado:4672494.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.81}} | {2145500/proyecto_PROCESO, 2145500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145505 | Proyecto de inversión | 4995818.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995818.17, modificado:4995818.17}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN MANINALTEPEC - 297982 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297982 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RÍO - SAN JUAN MANINALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUA, lon:-95.844575, lat:17.397783}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | 4995818.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-221-W-0-22, contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4995818.17, importe_modificado:4995818.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.1}} | {2145505/proyecto_PROCESO, 2145505/proyecto_INICIO, 2145505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145519 | Proyecto de inversión | 402954.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402954.69, modificado:402954.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ATALAYA - 298749 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 298749 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ATALAYA, 71181 ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL DOMO MUNICIPAL. 50 METROS DE ESCUELA, lon:-97.563596, lat:16.956047}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 402954.69 | 402954.69 | 402954.69 | 402954.69 | 402954.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:402954.69, importe_modificado:402954.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2145519/proyecto_PROCESO, 2145519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145861 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347930.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE - 304653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304653 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 400 MTS DE LA AGENCIA QUINIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALI, lon:-97.731781, lat:17.110086}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 347930.4 | 347930.4 | 347930.4 | 347930.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2145861/proyecto_INICIO, 2145861/proyecto_PROCESO, 2145861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145862 | Proyecto de inversión | 232024.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232024.92, modificado:232024.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SOLEDAD ETLA - 304657 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304657 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA DE CHAPULTEPEC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA DEL JARDIN A 188 MTS. DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA A 100 METROS DE ESCUELA PRIM, lon:-96.823019, lat:17.169047}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 232024.92 | 232024.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/LP/COP/FISE/007/2022, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3093665.54, importe_modificado:3093665.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2145862/proyecto_PROCESO, 2145862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145864 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:139172.16}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUERRERO - 304661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304661 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 71106 GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GUERRERO SE ENCUENTRA A 2 KM DE CHALCATONGO DE HIDALGO A 2.2 KM DE LA TIENDADE LICONSA A 2.8 KM DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A, lon:-97.54145845, lat:17.02048219}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 139172.16 | 139172.16 | 139172.16 | 139172.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2145864/proyecto_INICIO, 2145864/proyecto_PROCESO, 2145864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145868 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:260947.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YUCUIJI - 304722 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304722 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A 600 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68967613, lat:17.10943324}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 260947.8 | 260947.8 | 260947.8 | 260947.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2145868/proyecto_INICIO, 2145868/proyecto_PROCESO, 2145868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130994 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 58137 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58137 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130995 | Acción | 8866.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8866.32, modificado:8866.32}} | COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58162 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58162 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130996 | Acción | 12856.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12856.72, modificado:12856.72}} | COMPRA DE ARCHIVEROS PARA OFICINA - 58182 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 58182 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131157 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505922 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2745, lat:16.3751}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131205 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507122 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8176, lat:15.7871}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2131205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136384 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MEJIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952512422 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6595, lat:17.0955}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2136384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136401 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952512622 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.2689, lat:17.4841}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2136401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140424 | Proyecto de inversión | 236181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236181.11, modificado:629697.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 001 | S | 817 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:la obra se encuentra ubicada en la entrada principal de la localidad de rancho san felipe, lon:-96.4743719, lat:16.8074818}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 629697.02 | 629697.02 | 629697.02 | 629697.02 | 629697.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121786, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:629697.02, importe_modificado:629697.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.6}} | {2140424/proyecto_INICIO, 2140424/proyecto_PROCESO, 2140424/proyecto_INICIO, 2140424/proyecto_PROCESO, 2140424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302140514 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "ABRAHAM CASTELLANOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519722 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0132, lat:16.5667}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2140514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145528 | Proyecto de inversión | 6682340.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6682340.03, modificado:6682340.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. DOCE DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 298867 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 298867 | S | 189 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4291.56, meta_modificada:4291.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE C. CARRASQUEDO Y CALLE WILFRIDO C. CRUZ, A DOS CUADRAS DE LA TERMINAL DE AUTOBUSESC, lon:-94.19730396, lat:16.37374388}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6180950.33 | 6180950.33 | 6180950.33 | 6180950.33 | 6180950.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-186-00-2022, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6682340.03, importe_modificado:6682340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4291.56}} | {2145528/proyecto_PROCESO, 2145528/proyecto_INICIO, 2145528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145531 | Proyecto de inversión | 3060537.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060537.82, modificado:3060537.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC. - 298921 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 298921 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71266 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE AV. JUÁREZ A 350 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-96.78390782, lat:16.81873979}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 3060537.82 | 3060537.82 | 3060537.82 | 3060537.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3060537.82, importe_modificado:3060537.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.7}} | {2145531/proyecto_PROCESO, 2145531/proyecto_INICIO, 2145531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145532 | Proyecto de inversión | 4455766.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4455766.55, modificado:4455766.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 298956 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 298956 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TECNOLOGICO A 1 CUADRA DE LA SECUNDARIA TECNICA 33CINCO CUA, lon:-94.83014, lat:16.48227}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4455766.55 | 4455766.55 | 4455766.55 | 4455766.55 | 4455766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-189-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4455766.55, importe_modificado:4455766.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.0}} | {2145532/proyecto_PROCESO, 2145532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145534 | Proyecto de inversión | 1941551.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941551.44, modificado:1941551.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 298972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 298972 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE HERNÁN CORTÉS A 4 CUADRAS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL PERASCUATROCIENTOS METROS AL ESTE DEL PR, lon:-97.00736841, lat:16.93850788}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1941551.44 | 1941551.44 | 1941551.44 | 1941551.44 | 1941551.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-197-00-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1941551.44, importe_modificado:1941551.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2145534/proyecto_PROCESO, 2145534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145536 | Proyecto de inversión | 4576401.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4576401.52, modificado:4576401.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299003 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 299003 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y , FRENTE AL PANTEON MUNICIPALCIEN METROS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96254828, lat:16.91475035}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4576401.52 | 4576401.52 | 4576401.52 | 4576401.52 | 4576401.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-188-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4576401.52, importe_modificado:4576401.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2145536/proyecto_INICIO, 2145536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145537 | Proyecto de inversión | 2566779.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566779.47, modificado:2566779.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PLAZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299014 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 299014 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:INTERIOR SN CIUDAD MESONES HIDALGO, 71040 LLANO LA PLAZA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA NACIONAL-PUTLA Y , ENTRONCA CON LA CARRETERA PINOTEPA NACIONAL PUTLA, lon:-97.95274, lat:16.91971}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2566779.47 | 2566779.47 | 2566779.47 | 2566779.47 | 2566779.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-196-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2566779.47, importe_modificado:2566779.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2145537/proyecto_PROCESO, 2145537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145538 | Proyecto de inversión | 1117257.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117257.94, modificado:1117257.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO - 299042 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 299042 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE SIN NOMBREDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0476249, lat:16.9115677}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 1117257.94 | 1117257.94 | 1117257.94 | 1117257.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-187-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1117257.94, importe_modificado:1117257.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2145538/proyecto_PROCESO, 2145538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145541 | Proyecto de inversión | 4473166.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4473166.02, modificado:4473166.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES - 299446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 299446 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO PASTOR, 69793 RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 3.5 KM APROX. DE SANTIAGO TILAPADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE , lon:-98.24928691, lat:17.25337725}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4473166.02 | 4473166.02 | 4473166.02 | 4473166.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-190-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4473166.02, importe_modificado:4473166.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2145541/proyecto_INICIO, 2145541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145543 | Proyecto de inversión | 7264447.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7264447.36, modificado:7264447.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 299517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 299517 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3749.59, meta_modificada:3749.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE HIDALGO, A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERREROTRESCUADRAS AL NORTE DE LA AGENCIA DE, lon:-96.70178614, lat:16.9338365}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7264447.36 | 7264447.36 | 7264447.36 | 7264447.36 | 7264447.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-184-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7264447.36, importe_modificado:7264447.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3562.11}} | {2145543/proyecto_PROCESO, 2145543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145874 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:260947.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CATARINA TAYATA - 304944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304944 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SEGUNDA DE NIÑOS HÉROES, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 147 MTS. DE L, lon:-97.56070216, lat:17.34882652}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 260947.8 | 260947.8 | 260947.8 | 260947.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2145874/proyecto_INICIO, 2145874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145877 | Proyecto de inversión | 283500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283263.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO - 304977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 304977 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD E, lon:-97.04443882, lat:16.92454388}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 283263.93 | 283263.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2022, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:283263.93, importe_modificado:283263.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2145877/proyecto_INICIO, 2145877/proyecto_PROCESO, 2145877/proyecto_INICIO, 2145877/proyecto_PROCESO, 2145877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145881 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:86982.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CRUZ TAYATA - 305068 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 305068 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE LAGRIMAS Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 80 MTS DE LA IGLESIA DE SANTA CATAR, lon:-97.56781148, lat:17.35674922}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 86982.6 | 86982.6 | 86982.6 | 86982.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2145881/proyecto_INICIO, 2145881/proyecto_PROCESO, 2145881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145891 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:173965.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN MIGUEL ACHIUTLA - 305644 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 305644 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE LIBERTAD EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 571 MTS. DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.48332003, lat:17.30208283}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 173965.2 | 173965.2 | 173965.2 | 173965.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2145891/proyecto_INICIO, 2145891/proyecto_PROCESO, 2145891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145893 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:86982.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN MIGUEL ACHIUTLA - 305757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 305757 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE MERCED Y CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 123 MTS. DE LA CAPILLA DE S, lon:-97.48966062, lat:17.30617553}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 86982.6 | 86982.6 | 86982.6 | 86982.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/006/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356928.56, importe_modificado:1356928.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2145893/proyecto_INICIO, 2145893/proyecto_PROCESO, 2145893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148043 | Acción | 185850.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185850.48, modificado:185850.48}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 35826 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 35826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 185850.48 | 185850.48 | 185850.48 | 185850.48 | 185850.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/038/MVH/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:185850.48, importe_modificado:185850.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2148043/proyecto_INICIO, 2148043/proyecto_PROCESO, 2148043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131518 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA AGUSTÍN DE ITURBIDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508022 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6092, lat:15.8063}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2131518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131649 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508922 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2053, lat:16.1099}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2131649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131748 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509722 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2438, lat:16.1086}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2131748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131768 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510022 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1301, lat:16.0819}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2131768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128837 | Proyecto de inversión | 871547.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871547.88, modificado:940755.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 203744 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 203744 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.69, meta_modificada:609.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA MARTHA LUZ, 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, CALLE SIETE EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE SEIS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLE , lon:-96.16725741, lat:18.08945548}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 906151.89 | 906151.89 | 906151.89 | 906151.89 | 906151.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120311, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:871547.88, importe_modificado:940755.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.23}} | {2128837/proyecto_INICIO, 2128837/proyecto_PROCESO, 2128837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145544 | Proyecto de inversión | 3003163.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003163.06, modificado:3003163.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO. - 299561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 299561 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 71940 SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE Y , 47.5 METROS APROXIMADAMENT ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.09096123, lat:16.16848752}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 3003163.06 | 3003163.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3003163.06, importe_modificado:3003163.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2145544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145545 | Proyecto de inversión | 89985.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89985.85, modificado:89985.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 299572 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299572 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 500 METROS DEL PALACIO, lon:-96.7856173, lat:16.86835476}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 89985.85 | 89985.85 | 89985.85 | 89985.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/137/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:89985.85, importe_modificado:89985.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2145545/proyecto_INICIO, 2145545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145546 | Proyecto de inversión | 6999891.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999891.91, modificado:6999891.91}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA CAMPO REAL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 299590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 299590 | S | 1089 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1356.67, meta_modificada:1356.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:25, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN COLONIA CAMPO REAL, 71316 COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VALLE ESMERALDA Y CALLE VALLE DE MÉXICO, CALLE LAS FLORES COMO REFERENCIA LA OBRA PASARA POR EL PRESCOLAR INDÍGENA VI, lon:-96.707472, lat:16.920629}} | 2022-07-26 | 2022-11-30 | 6999891.91 | 6999891.91 | 4200769.35 | 4200769.35 | 4200769.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-022/2022, contratista:NOJISA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6999891.91, importe_modificado:6999891.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2145546/proyecto_PROCESO, 2145546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145548 | Proyecto de inversión | 143339.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143339.99, modificado:143339.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. IMPERIO - 299601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299601 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.597317, lat:16.9172909}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 143339.99 | 143339.99 | 143339.99 | 143339.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2145548/proyecto_PROCESO, 2145548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145549 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CUILÁPAM DE GUERRERO - 299638 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299638 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINA INTERIOR SN CIUDAD CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, A 388 MTS. APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CAPILLA DE SANTIAGO , lon:-96.78624868, lat:17.0016411}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2145549/proyecto_PROCESO, 2145549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145551 | Proyecto de inversión | 629803.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629803.76, modificado:629803.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LO DE MEJÍA - 299725 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299725 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CALLE LO DE MEJÍA INTERIOR SN PUEBLO LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 410 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.17047, lat:16.42362}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 629803.76 | 629803.76 | 629803.76 | 629803.76 | 629803.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2145551/proyecto_PROCESO, 2145551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145554 | Proyecto de inversión | 279911.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279911.94, modificado:279911.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL TERRERO - 299742 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299742 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:CALLE EL TERRERO INTERIOR SN PUEBLO EL TERRERO, 71670 EL TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.08233, lat:16.4471}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 279911.94 | 279911.94 | 279911.94 | 279911.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1159336.7, importe_modificado:1159336.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2145554/proyecto_INICIO, 2145554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145555 | Proyecto de inversión | 2985654.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985654.35, modificado:2985654.35}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA PUERTO ESCONDIDO SANTA ANA ZEGACHE EC OAXACA PUERTO ÁNGEL - 299749 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 299749 | S | 1532 | 1347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.37, meta_modificada:4.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ÁNGEL KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SE ENCUENTRA , lon:-96.7084842, lat:16.82750519}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 2985654.35 | 2985654.35 | 2985654.35 | 2985654.35 | 2985654.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-223-W-0-22, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2985654.35, importe_modificado:2985654.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.93}} | {2145555/proyecto_INICIO, 2145555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145556 | Proyecto de inversión | 359764.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359764.67, modificado:359764.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CHUPARROSA - 299754 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299754 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE LA CHUPARROSA INTERIOR SN PUEBLO CHUPARROSA, 71740 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 270 METROS DE LA IGLESIA NACIONAL CRISTIANA EVANGELISTATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA, lon:-98.05151, lat:16.45881}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 359764.67 | 359764.67 | 359764.67 | 359764.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1159336.7, importe_modificado:1159336.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2145556/proyecto_PROCESO, 2145556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145559 | Proyecto de inversión | 519660.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519660.09, modificado:519660.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SECTOR H TRES - 299767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 299767 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE LOTE 7 INTERIOR SN SECTOR SECTOR H TRES, 70980 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LOTE 7 Y CALLE LOTE 5, CALLE LOTE 3 A LADO DE RESERVA FONATUR CUATRO CUADRAS AL OESTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.15008789, lat:15.76363628}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 519660.09 | 519660.09 | 519660.09 | 519660.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1159336.7, importe_modificado:1159336.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2145559/proyecto_PROCESO, 2145559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145561 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 299779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 299779 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPALENFRETE DE, lon:-97.141957, lat:16.929115}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} | {2145561/proyecto_INICIO, 2145561/proyecto_FIN, 2145561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402146651 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1698398.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PROGRESO TILANTONGO EL CARMEN SANTIAGO TILANTONGO - 338085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 338085 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DEL PUEBLO RANCHERIA EL CARMEN, 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO AL PROGRESO Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EL CARMEN A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.35403217, lat:17.29327607}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 1698398.28 | 1698398.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-270-W-0-22, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTOS E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1698398.28, importe_modificado:1698398.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2146651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148060 | Proyecto de inversión | 491894.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491894.69, modificado:491894.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAGUNILLA, EN LA COLONIA EJIDAL - 36760 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 36760 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.81, meta_modificada:111.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FLOR DE PIÑA, CALLE PLUTON ESTA OBRA SE EJECUTARA AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DEL PANTE, lon:-95.88687706, lat:18.09728203}} | 2022-07-07 | 2022-08-02 | 491894.69 | 491894.69 | 147568.41 | 147568.41 | 147568.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-035/2022, contratista:RAQUEL SOTO TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:491894.69, importe_modificado:491894.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2148060/proyecto_INICIO, 2148060/proyecto_PROCESO, 2148060/proyecto_INICIO, 2148060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302131819 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510822 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9633, lat:16.8079}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2131819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131852 | Proyecto de inversión | 2577031.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577031.49, modificado:2577031.49}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 133 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011959500120 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.783, lat:16.224}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 2577031.49 | 2577031.49 | 2577031.49 | 2577031.49 | 2577031.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FIKER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2577031.49, importe_modificado:2577031.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:340.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}, obs2: {observación:Se recomienda agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302128866 | Proyecto de inversión | 2628501.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628501.58, modificado:2628501.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE ARANJUEZ, 1 CERRADA DE ARANJUEZ, 3 PRIVADA ,4 PRIVADA, 5 PRIVADA, 6 PRIVADA Y 7 PRIVADA DE ARANJUEZ, CERRADA DEL MOGOTE, PRIVADA DE SANTIAGO, 1 PRIVADA DEL MOGOTE, CAMINO A LA PALMA, 8 DE MARZO, 18 DE MARZO, PARAJE LA MANTECA Y CAMINO A LA PILITA - 203821 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 203821 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ PARAJE , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA DE ARANJUEZ 1A.. CERRADA DE ARANJUEZ3A. PRIV. 4A. PRIV, lon:-96.63259204, lat:17.07386949}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-08/2022, contratista:ING. ROLANDO HUGO AMAYA FLOREAN, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:2628501.58, importe_modificado:2628501.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2128866/proyecto_INICIO, 2128866/proyecto_PROCESO, 2128866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148091 | Proyecto de inversión | 671524.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671524.66, modificado:671524.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE CISNE, EN LA COL. FRUMENCIO PULIDO MINA - 37870 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 37870 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.16, meta_modificada:238.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CISNE COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE TABASCO, CALLE EL AZULEJO LA OBRA SE EJECUTARA INICIANDO CERCA DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, lon:-95.89148704, lat:18.10719277}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 671524.66 | 671524.66 | 671524.66 | 201457.4 | 201457.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-042/2022, contratista:EDIFICACIONES AMACSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:671524.66, importe_modificado:671524.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2148091/proyecto_INICIO, 2148091/proyecto_PROCESO, 2148091/proyecto_INICIO, 2148091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR CONTRATO O PONER ADECUADAMENTE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302128891 | Proyecto de inversión | 1044333.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044333.22, modificado:1044333.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO - 203945 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 203945 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.96, meta_modificada:1335.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE EMILIA, lon:-96.27121894, lat:18.06969102}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 865680.39 | 865680.39 | 865680.39 | 865680.39 | 865680.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120313, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1044333.22, importe_modificado:1044333.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.96}} | {2128891/proyecto_INICIO, 2128891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145609 | Proyecto de inversión | 1338452.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338452.35, modificado:1338452.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LA MIXTEQUITA - 300138 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300138 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE SIN NOM, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 850 METROS DEL PALACIO MUNICIP, lon:-95.20982519, lat:17.20389952}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1338452.35 | 1338452.35 | 1338452.35 | 1338452.35 | 1338452.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2022, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1338452.35, importe_modificado:1338452.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.85}} | {2145609/proyecto_INICIO, 2145609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145611 | Proyecto de inversión | 4650627.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650627.86, modificado:4650627.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 300341 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300341 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 300 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.415278, lat:16.921389}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4650627.86 | 4650627.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/087/2022, contratista:RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4650627.86, importe_modificado:4650627.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2145611/proyecto_INICIO, 2145611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145614 | Proyecto de inversión | 853141.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853141.36, modificado:853141.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS - 300401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300401 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO MENDOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, EL BENEFICIARIO SE UBICA A 300 METROS DE LA IGL, lon:-97.42977801, lat:17.8498233}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 853141.36 | 853141.36 | 853141.36 | 853141.36 | 449561.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/133/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:609386.7, importe_modificado:609386.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2145614/proyecto_FIN, 2145614/proyecto_PROCESO, 2145614/proyecto_INICIO, 2145614/proyecto_PROCESO, 2145614/proyecto_FIN, 2145614/proyecto_PROCESO, 2145614/proyecto_INICIO, 2145614/proyecto_FIN, 2145614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128896 | Proyecto de inversión | 1698379.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:849189.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849189.56, modificado:849189.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA. - 203960 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 203960 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3862.11, meta_modificada:3862.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:6, direccion:RANCHERIA REFORMA, 69818 REFORMA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFORMA SAN MARTIN HUAMELÚLPAM, TLAXIACO, OAXACA CP. 69818, lon:-97.63100601, lat:17.40837255}} | 2022-06-06 | 2022-08-06 | 849189.56 | 849189.56 | 849189.56 | 849189.56 | 849189.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128480, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM, monto:849189.56, importe_modificado:849189.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3862.11}} | {2128896/proyecto_INICIO, 2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 2128896/proyecto_PROCESO, 2128896/proyecto_FIN, 2128896/proyecto_INICIO, 2128896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:capturar información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:capturar información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:capturar información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:capturar información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:verificar avance físico y financiero, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402145615 | Proyecto de inversión | 609386.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609386.7, modificado:609386.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 300476 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300476 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO EL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.36457491, lat:17.8757925}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 609386.7 | 609386.7 | 609386.7 | 609386.7 | 321115.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/133/2022, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:609386.7, importe_modificado:609386.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2145615/proyecto_INICIO, 2145615/proyecto_PROCESO, 2145615/proyecto_FIN, 2145615/proyecto_INICIO, 2145615/proyecto_FIN, 2145615/proyecto_PROCESO, 2145615/proyecto_FIN, 2145615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145623 | Proyecto de inversión | 2901998.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901998.45, modificado:2901998.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN COATZÓSPAM - 300640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300640 | S | 447 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5160.0, meta_modificada:5160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 24 DE JUNIO, EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 650 METROS DEL PALACIO , lon:-96.7628857, lat:18.04990288}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2901998.45 | 2901998.45 | 2901998.45 | 2901998.45 | 2901998.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2022, contratista:INGENIERÍA INNED, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4453942.03, importe_modificado:4453942.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} | {2145623/proyecto_PROCESO, 2145623/proyecto_INICIO, 2145623/proyecto_PROCESO, 2145623/proyecto_INICIO, 2145623/proyecto_PROCESO, 2145623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145635 | Proyecto de inversión | 2450727.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450727.23, modificado:2450727.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 300856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 300856 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.51, meta_modificada:1.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAS RUINAS LA OBBRA COLECTIVA SE LLEVA A CABO EN CALLES DE LAS CAÑAS Y BENITO JUÁRE, lon:-96.059172, lat:17.907707}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 735218.17 | 735218.17 | 735218.17 | 735218.17 | 735218.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-171-00-2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2450727.23, importe_modificado:2450727.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.21}} | {2145635/proyecto_PROCESO, 2145635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145638 | Proyecto de inversión | 275634.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275634.03, modificado:275634.03}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 300923 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 300923 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 INTERIOR SN BARRIO ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARROYO ZA, lon:-96.548978, lat:18.080461}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | 275634.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:275634.03, importe_modificado:275634.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2145638/proyecto_INICIO, 2145638/proyecto_FIN, 2145638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402148135 | Proyecto de inversión | 2473371.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473371.5, modificado:2473371.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA OBRERA - 39474 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39474 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2084.6, meta_modificada:2084.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS., lon:-95.8882633, lat:18.10926684}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 2473371.5 | 2473371.5 | 742011.45 | 742011.45 | 742011.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1460.0}} | {2148135/proyecto_PROCESO, 2148135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TRATA DE UN PROYECTO INTEGRAL PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE, CONSISTIENDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO, PARA LO CUAL ESTE PROYECTO COMPRENDE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUAL CORRESPONDE EL 92.32 % DE TOTAL DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 338.80 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO 154. 09 ML DE GUARNICIÓN, trimestre:4.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR CONTRATO O PONER ADECUADAMENTE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402148139 | Proyecto de inversión | 340178.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340178.79, modificado:340178.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 39606 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 39606 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.66, meta_modificada:248.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA LA SOLEDAD, 68404 LA SOLEDAD, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LOMA BONITA-MIXTAN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87538315, lat:17.86328917}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 340178.79 | 340178.79 | 102053.64 | 102053.64 | 102053.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-081/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:340178.79, importe_modificado:340178.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.66}} | {2148139/proyecto_PROCESO, 2148139/proyecto_INICIO, 2148139/proyecto_FIN, 2148139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:COLOCAR CORRECTAMENTE EL LINK DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402148146 | Proyecto de inversión | 414814.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414814.23, modificado:414814.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA EN LA CALLE RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 40102 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 40102 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.36, meta_modificada:196.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZAGAGUAS Y CALLE TABASCO, CALLE LUIS ESPOTA LA OBRA SE EJECUTARÁ AL LADO DE SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y LA CANCHA DEPORTIVA DIEGO, lon:-95.89126333, lat:18.108208}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 414814.23 | 414814.23 | 124444.27 | 124444.27 | 124444.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-034/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:414814.23, importe_modificado:414814.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.36}} | {2148146/proyecto_INICIO, 2148146/proyecto_FIN, 2148146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402148157 | Proyecto de inversión | 184642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184642.56, modificado:184642.56}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 40465 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 40465 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.92, meta_modificada:164.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO, lon:-95.88259655, lat:18.10119742}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 184642.56 | 184642.56 | 55392.77 | 55392.77 | 55392.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-063/2022, contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:184642.56, importe_modificado:184642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.92}} | {2148157/proyecto_INICIO, 2148157/proyecto_FIN, 2148157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:VERIFICAR EL LINK DEL CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402145650 | Proyecto de inversión | 999560.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999560.01, modificado:999560.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN. - 301020 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 301020 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO O, lon:-96.68194164, lat:16.74538033}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 299868 | 299868 | 299868 | 299868 | 299868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-231-00-2022, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999560.01, importe_modificado:999560.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.12}} | {2145650/proyecto_INICIO, 2145650/proyecto_FIN, 2145650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148161 | Proyecto de inversión | 1130475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130475.85, modificado:1130475.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 41090 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 41090 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.86, meta_modificada:966.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO EL MIRADOR, 68400 MIXTÁN, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA LOMA BONITA - MIXTAN, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.86068645, lat:17.91226093}} | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2148161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302128594 | Proyecto de inversión | 6923501.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923500.8, modificado:6923500.8}} | CONSTRUCCION DE 48 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 202889 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 202889 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160 SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, lon:-97.73135827, lat:16.96372088}} | 2022-05-16 | 2022-10-12 | 6923500.8 | 6923500.8 | 6923500.8 | 6923500.8 | 6923500.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/05/2022, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:6923500.8, importe_modificado:6923500.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2128594/proyecto_INICIO, 2128594/proyecto_PROCESO, 2128594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145663 | Proyecto de inversión | 2133577.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133577.95, modificado:2133577.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTA ANA YARENI SAN MIGUEL ALOÁPAM SAN ISIDRO ALOÁPAM - 301203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301203 | S | 303 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA YARENI - SAN ISIDRO ALOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ALOAPAM, 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA INICIA EN LA, lon:-96.656651, lat:17.432975}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | 2133577.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2133577.95, importe_modificado:2133577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2145663/proyecto_INICIO, 2145663/proyecto_FIN, 2145663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145680 | Proyecto de inversión | 107966.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.35, modificado:107966.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. LA ESPERANZA LA NUEVA ESPERANZA - 301393 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 301393 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:CALLE LA NUEVA ESPERANZA INTERIOR SN PUEBLO LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), 71670 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 430 METROS DE LA E, lon:-98.1102305, lat:16.49160514}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 107966.35 | 107966.35 | 107966.35 | 107966.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2145680/proyecto_INICIO, 2145680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145687 | Proyecto de inversión | 305904.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305904.69, modificado:305904.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. YUTANDAYOO - 301466 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 301466 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:CALLE YUTANDAYO JICAYÁN INTERIOR SN PUEBLO YUTANDAYOO, 71740 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LEYES DE REFORMA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 88 METROS DE IGLESIA YUTANDATOO. , lon:-98.07593, lat:16.45608}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 305904.69 | 305904.69 | 305904.69 | 305904.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2145687/proyecto_INICIO, 2145687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142960 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. ARROYO DE BANCO - 213672 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 213672 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS A 158 MTS. DE LA IGLESIA DE SAN EULOGIOUNA CUADRA AL NOR, lon:-96.34802903, lat:17.80486494}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2142960/proyecto_PROCESO, 2142960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145338 | Proyecto de inversión | 2770862.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770862.33, modificado:2770862.33}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS SANTA MARÍA VELATO - 293856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 293856 | S | 661 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.9, meta_modificada:11.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ SE ENCUENTRA A 20, lon:-96.644369, lat:16.503915}} | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | 2770862.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-115-W-0-22, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2770862.33, importe_modificado:2770862.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.9}} | {2145338/proyecto_PROCESO, 2145338/proyecto_INICIO, 2145338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145693 | Proyecto de inversión | 260651.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260651.74, modificado:260651.74}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO SECCIÓN SANTIAGO - 301528 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301528 | S | 573 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ZAPOTILLO - SECCIÓN SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN BARRIO ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PASARA POR CALLE PRINCIPA, lon:-96.542725, lat:18.072519}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 260651.74 | 260651.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-140-W-0-22, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:260651.74, importe_modificado:260651.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {2145693/proyecto_INICIO, 2145693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se debe agregar al menos el monto comprometido, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:agregar al menos un contrato para cumplir con en Art. 17 de la LDF, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402145695 | Proyecto de inversión | 341744.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341744.55, modificado:341744.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EL LIMÓN REAL - 301543 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 301543 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:16, direccion:CALLE LIMÓN REAL INTERIOR SN PUEBLO EL LIMON REAL, 71740 EL LIMÓN REAL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 321 METROS DE ESCUELA PRIMARIA. 400 METROS DE CENTR DE SALUD, lon:-98.05789, lat:16.50026}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 341744.55 | 341744.55 | 341744.55 | 341744.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007531.03, importe_modificado:1007531.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2145695/proyecto_INICIO, 2145695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145701 | Proyecto de inversión | 125960.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125960.76, modificado:125960.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. AGUA DULCE - 301626 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 301626 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:CALLE AGUA DULCE INTERIOR SN PUEBLO AGUA DULCE, 71740 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 189 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL. 150 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-98.0654, lat:16.50038}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 125960.76 | 125960.76 | 125960.76 | 125960.76 | 125960.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2145701/proyecto_INICIO, 2145701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145702 | Proyecto de inversión | 1474438.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474438.42, modificado:1474438.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 301640 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 301640 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.94, meta_modificada:0.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HELADIO RAMÍREZ, CALLE COLOSIO LA OBRA SE DESARROLLA EN DISTINTAS CALLES , lon:-97.73209, lat:17.497995}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 442331.53 | 442331.53 | 442331.53 | 442331.53 | 442331.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-216-00-2022, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1474438.42, importe_modificado:1474438.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}} | {2145702/proyecto_INICIO, 2145702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148213 | Proyecto de inversión | 2650540 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650540.0, modificado:2650540.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA LA VICTORIA ZARAGOZA - 42449 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 42449 | S | 705 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 6 PUEBLO ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE TERRACERIA CARRETERA A VICTORIA-ZARAGOZA Y , CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRU, lon:-97.79270767, lat:16.67396815}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2148213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142962 | Proyecto de inversión | 794488.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794488.11, modificado:794488.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN - 213789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 213789 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLES SIN NOMBRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-95.853124, lat:16.128566}} | 2022-06-02 | 2022-12-31 | 794488.11 | 794488.11 | 794488.11 | 794488.11 | 794488.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/120/2022, contratista:PIMA ARTZEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:794488.11, importe_modificado:794488.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2142962/proyecto_INICIO, 2142962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142966 | Proyecto de inversión | 179993.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179993.62, modificado:179993.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. RÍO DEL SOL - 214106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 214106 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DEL SOL, 70350 RÍO DEL SOL, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-95.235477, lat:16.942785}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179993.62 | 179993.62 | 179993.62 | 179993.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2142966/proyecto_PROCESO, 2142966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142973 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTO DOMINGO PETAPA - 214633 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 214633 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE MORELOS EL PUNTO DE REFERENCIADEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 335 M, lon:-95.14347458, lat:16.81997405}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2142973/proyecto_INICIO, 2142973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145711 | Proyecto de inversión | 1475647.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475647.82, modificado:1475647.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 301756 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 301756 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTAS CALLES DE L, lon:-97.723351, lat:17.532895}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 442694.35 | 442694.35 | 442694.35 | 442694.35 | 442694.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-181-00-2022, contratista:EDIFACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1475647.82, importe_modificado:1475647.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.78}} | {2145711/proyecto_PROCESO, 2145711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145720 | Proyecto de inversión | 3002860.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002860.68, modificado:3002860.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 301864 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 301864 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIMERA DE JUAREZ, CALLE ARISTA LA OBRA SE DESARROLLA EN DISTINTAS CALLES COMO CAMINO NA, lon:-96.858313, lat:16.599943}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2792170.55 | 2792170.55 | 2792170.55 | 2792170.55 | 2792170.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-199-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3002860.68, importe_modificado:3002860.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2145720/proyecto_PROCESO, 2145720/proyecto_INICIO, 2145720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145729 | Proyecto de inversión | 1140168.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140168.57, modificado:1140168.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NDUVA KITII EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC. - 301916 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 301916 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CANDELARIA LA UNIÓN, 71153 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPALA 900 METROS DEL CENTRO DE SAL, lon:-97.5100347, lat:17.00450841}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1140168.57 | 1140168.57 | 1140168.57 | 1140168.57 | 1140168.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISE/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1140168.57, importe_modificado:1140168.57}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2145729/proyecto_INICIO, 2145729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138913 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513922 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6146, lat:18.0994}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2138913/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145737 | Proyecto de inversión | 269915.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269915.9, modificado:269915.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO JICAYÁN - 301988 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 301988 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE PACIFÍCO, CALLE ZARAGOZA EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 78 METROS DE AGENCIA MUN, lon:-98.01081, lat:16.47673}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 269915.9 | 269915.9 | 269915.9 | 269915.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2145737/proyecto_PROCESO, 2145737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145743 | Proyecto de inversión | 665786.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665786.48, modificado:665786.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN JICAYÁN - 302031 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 302031 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE SURESTE Y CALLE GUERRERO, EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 256 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL.150, lon:-98.01353, lat:16.47731}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 665786.48 | 665786.48 | 665786.48 | 665786.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007531.03, importe_modificado:1007531.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2145743/proyecto_INICIO, 2145743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145750 | Proyecto de inversión | 1464872.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464872.6, modificado:1463377.55}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA GUISHILIÁN LA Y EC PUERTO ESCONDIDO OAXACA - 302083 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 302083 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPAÑÍA - GUISHILIÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN PUEBLO GUISHILIÁN, 71567 GUISHILIÁN, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GUISHILIÁN SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA LOCALIDAD D, lon:-96.819417, lat:16.558463}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1463377.55 | 1463377.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-269-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1463377.55, importe_modificado:1463377.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2145750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145754 | Proyecto de inversión | 323899.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323899.07, modificado:323899.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTIAGO CHOÁPAM - 302109 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 302109 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL TEMPLO CATOLICO. 200 METROS DE CARRETERA FEDERAL, lon:-95.9226, lat:17.362436}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 323899.07 | 323899.07 | 323899.07 | 323899.07 | 323899.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1763450.53, importe_modificado:1763450.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2145754/proyecto_PROCESO, 2145754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138920 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402422 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138945 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508722 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.2053, lat:16.1099}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2138945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138990 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399309.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. PEREZ GASGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514322 | S | 400 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2138990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139094 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514822 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:40, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6441, lat:18.0687}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2139094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128694 | Proyecto de inversión | 2658593.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658593.07, modificado:2658593.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS PLUTARCO ELIAS CALLES Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN - 203272 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 203272 | S | 318 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.8, meta_modificada:1849.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ES UNA AGENCIA MUNICIPAL QUE SE, lon:-95.08629825, lat:16.29889478}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/035/2022, contratista:ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:2658593.07, importe_modificado:2658593.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2128694/proyecto_INICIO, 2128694/proyecto_PROCESO, 2128694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145757 | Proyecto de inversión | 2688879.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688879.55, modificado:2688879.55}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL EC PUTLA TLAXIACO LOS REYES CHICAHUAXTLA - 302134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 302134 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO PUTLA - TLAXIACO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 496 INTERIOR SN COLONIA LOS REYES CHICAHUAXTLA, 71009 LOS REYES CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS REYES CHICAHUAXTLA SE, lon:-97.840785, lat:17.165213}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 2688879.55 | 2688879.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-231-W-0-22, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2688879.55, importe_modificado:2688879.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2145757/proyecto_PROCESO, 2145757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:AGREGAR EL CONTRATO ART 17 LDF, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402145759 | Proyecto de inversión | 2200881.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200881.4, modificado:2200881.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N VEINTE SAN MIGUEL PERAS - 302162 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 302162 | S | 84 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO COLINDA CON EL RIO PRINCIPAL Y LA BODEGA MUNICIPAL, lon:-97.01726347, lat:16.93868878}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1778284.69 | 1778284.69 | 1778284.69 | 1778284.69 | 1778284.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-118-00-2022, contratista:SAEO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2200881.4, importe_modificado:2200881.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.34}} | {2145759/proyecto_PROCESO, 2145759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402147907 | Acción | 75351.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75351.75, modificado:75351.75}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29187 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 29187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}} | 2022-02-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2147907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139271 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403522 | S | 192 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6234, lat:16.0716}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402146876 | Proyecto de inversión | 1689695 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689695.0, modificado:1689695.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JOSÉ OZOLOTEPEC - 345254 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 345254 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CALLE principal al centro de la poblacion PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 400 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA 300 MET, lon:-96.196842, lat:16.067694}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | 1689695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/103/2022, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1689695.0, importe_modificado:1689695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.85}} | {2146876/proyecto_INICIO, 2146876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145137 | Proyecto de inversión | 6054632.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054632.19, modificado:6054632.19}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS LA MANCORNADA - 290269 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290269 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS SE ENCUENTRA A 8.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADEROTRES CUADRAS AL SUROESTE DE LA CL, lon:-96.035777, lat:16.622015}} | 2022-05-13 | 2022-12-31 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | 6054632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-22, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6054632.19, importe_modificado:6054632.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2145137/proyecto_PROCESO, 2145137/proyecto_FIN, 2145137/proyecto_PROCESO, 2145137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145141 | Proyecto de inversión | 6373383.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6373383.42, modificado:6373383.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, SANTA MARIA TONAMECA - 290391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 290391 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL PALMAR, 70949 SAN ISIDRO DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO. 500 METRO, lon:-96.611978, lat:15.722961}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 6373383.42 | 6373383.42 | 6373383.42 | 6373383.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-094-00-2022, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6373383.42, importe_modificado:6373383.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2145141/proyecto_PROCESO, 2145141/proyecto_FIN, 2145141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145143 | Proyecto de inversión | 3376833.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376833.42, modificado:3376833.42}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ SAN PABLO COATLÁN SANTA MARÍA COATLÁN - 290410 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290410 | S | 237 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA COATLÁN - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, , lon:-96.726414, lat:16.229875}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | 3376833.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-22, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3376833.42, importe_modificado:3376833.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2145143/proyecto_INICIO, 2145143/proyecto_FIN, 2145143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145808 | Proyecto de inversión | 1998849.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998849.34, modificado:1998849.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 303065 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 303065 | S | 210 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.47, meta_modificada:1274.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁ, lon:-97.813988, lat:17.655815}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1667908.3 | 1667908.3 | 1667908.3 | 1667908.3 | 1667908.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-139-00-2022, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1998849.34, importe_modificado:1998849.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.47}} | {2145808/proyecto_INICIO, 2145808/proyecto_FIN, 2145808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145810 | Proyecto de inversión | 1735903.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735903.51, modificado:1735903.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI. - 303084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 303084 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.97, meta_modificada:1109.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YOSOÑAMA. 700 ME, lon:-97.77246264, lat:17.41959629}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1546756.89 | 1546756.89 | 1546756.89 | 1546756.89 | 1546756.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-140-00-2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1735903.51, importe_modificado:1735903.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.97}} | {2145810/proyecto_INICIO, 2145810/proyecto_FIN, 2145810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145812 | Proyecto de inversión | 1977242.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977242.52, modificado:1977242.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HORACIO ZUÑIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 303100 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 303100 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.15, meta_modificada:1244.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO ZUÑIGA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA , lon:-97.57001357, lat:17.47070023}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1557734.85 | 1557734.85 | 1557734.85 | 1557734.85 | 1557734.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-151-00-2022, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1977242.52, importe_modificado:1977242.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.15}} | {2145812/proyecto_INICIO, 2145812/proyecto_FIN, 2145812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135599 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011980300122 | S | 19 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:574.75, meta_modificada:574.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5411, lat:17.1046}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:574.7}} | {2135599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}, obs2: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda su documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302135611 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511722 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2135611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135612 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JUAN ESCUTIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500821 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0489, lat:16.9709}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302135646 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500121 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.805247, lat:17.031573}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}, obs2: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100 % en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135651 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA TRES DE OCTUBRE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500221 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5965, lat:16.3285}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:235.0}} | {2135651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que aún no se agrega toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135662 | Proyecto de inversión | 830238.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830238.15, modificado:830238.15}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500521 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:DOMIILIO CONOCIDO , lon:-96.6651, lat:16.3714}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 830238.12 | 830238.12 | 830238.12 | 830238.12 | 830238.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:830238.15, importe_modificado:830238.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:449.0}} | {2135662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}, obs2: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135708 | Proyecto de inversión | 7723500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7723500.0, modificado:7723500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 5 AULAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500011964400122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.49, meta_modificada:731.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69000, lon:-97.802858, lat:17.82604}} | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 7723500 | 7723500 | 2863339.09 | 2863339.09 | 2863339.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E2-2022, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S A DE C V, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:6813294.16, importe_modificado:7723500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2135708/proyecto_INICIO, 2135708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139662 | Proyecto de inversión | 11170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.117E7, modificado:1.117E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE BENITO JUÁREZ DE : GUELATAO DE JUÁREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTEPEJI-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+637, CON USO INTENSIVO DE LA MANO DE OBRA | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | OF-MGJ/PPU004/035/002-ADI/2022 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA, C.P.68770, lon:-96.4963416, lat:17.3161027}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA, C.P. 68770, lon:-96.493905, lat:17.317938}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO DE BENITO JUAREZ S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA,C.P. 68770, lon:-96.495689, lat:17.316787}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 5585553 | 5585553 | 5585553 | 5585553 | 5585553 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121431, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:1.117E7, importe_modificado:1.117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.0}} | {2139662/proyecto_INICIO, 2139662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139741 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404322 | S | 126 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5913, lat:15.8365}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139745 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZDE DOMÍNGUEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516122 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139800 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405222 | S | 162 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO, lon:-97.7643, lat:17.803}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139870 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LEONCIO GONZÁLEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983406122 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.77990059, lat:16.82699237}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139871 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516822 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.074, lat:17.9486}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145201 | Proyecto de inversión | 672455.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672455.96, modificado:672455.96}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO LA SOLEDAD - 291943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 291943 | S | 207 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA NUTIO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 13.7 KILOMETRO, lon:-97.862882, lat:16.491667}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 672455.94 | 672455.94 | 672455.94 | 672455.94 | 672455.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-22, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RILO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:672455.96, importe_modificado:672455.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2145201/proyecto_INICIO, 2145201/proyecto_PROCESO, 2145201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX210402026694 | Proyecto de inversión | 578828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578828.0, modificado:578828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA - 251765 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251765 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIOANAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA HUAJUAPAN-TEZOATLAN A SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.74282309, lat:17.72481129}} | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026694/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140502 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519422 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4484, lat:16.1442}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2140502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140506 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519522 | S | 122 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4664, lat:16.094}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2140506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140511 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519622 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7007, lat:16.9224}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2140511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140518 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519822 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0132, lat:16.5667}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2140518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131743 | Proyecto de inversión | 86588 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.0, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509622 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1852, lat:16.061}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2131743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139839 | Proyecto de inversión | 437213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437213.0, modificado:436685.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO DE LEÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405722 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2444, lat:17.4632}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2139839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Su avance financiero debe de tener un 100 %, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302140586 | Proyecto de inversión | 4897872.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897872.98, modificado:4897872.98}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | FAFM/MTC-553/COP-05/2022 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CAMINO DE LA CRUZ, lon:-96.643477, lat:17.062463}} | 2022-05-09 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-05/2022, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4897872.98, importe_modificado:7897872.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2140586/proyecto_INICIO, 2140586/proyecto_FIN, 2140586/proyecto_INICIO, 2140586/proyecto_PROCESO, 2140586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115624 | Proyecto de inversión | 547817.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547817.12, modificado:547712.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA AZUCENAS, PROLONGACION DE AZUCENAS. - 142828 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 142828 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE TULIPANES, PRIVADA TERCERA PRIVADA DE BUGAMBILIAS PERPENDICULAR AL ANDADOR LAS PALMAS, lon:-96.75823403, lat:17.06893873}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 547712.12 | 547712.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 079/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:547712.12, importe_modificado:547712.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109808 | Proyecto de inversión | 1530645.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530645.8, modificado:1530645.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA LOCALIDAD LA EXPERIMENTAL - 116399 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 116399 | S | 952 | 914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA PGR DEL ESTADO, lon:-96.7054116, lat:17.0233897}} | 2022-06-13 | 2022-07-27 | 0 | 1530645.8 | 1530645.8 | 1530645.8 | 1530645.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1530645.8, importe_modificado:1530645.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.0}} | {2109808/proyecto_FIN, 2109808/proyecto_PROCESO, 2109808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138451 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401422 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.4475, lat:16.341}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118414 | Proyecto de inversión | 2605912.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605912.22, modificado:2605912.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI COLONIA DONAJI EN LA CALLE PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA. - 154673 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 154673 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:518.22, meta_modificada:518.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA, PERPENDICULAR A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.70268003, lat:17.10621655}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2605912.22 | 2605912.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 067/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2501100.2, importe_modificado:2605912.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.64}} | {2118414/proyecto_INICIO, 2118414/proyecto_PROCESO, 2118414/proyecto_INICIO, 2118414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138342 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400122 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9129, lat:16.3022}} | 2022-07-12 | 2022-10-30 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2138342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138439 | Proyecto de inversión | 437213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437213.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ING. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401122 | S | 166 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.830944, lat:16.283516}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2138439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los momentos contables no coinciden con el proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Agregar 100 % en los avances físicos y financieros ya que se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | OAX220302138461 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401722 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1446, lat:15.9999}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128263 | Proyecto de inversión | 378018.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378018.18, modificado:378018.18}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, COLONIA AURORA CALLE AZUCENAS Y REVOLUCION. - 201500 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 201500 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS Y CALLE REVOLUCION COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ENCINAL Y CALLE PLUTON, CALLE H. AYUNTAMIENTO CALLE AZUCENAS Y CALLE REVOLUCION COLONIA AURORA CP. 68045 OAXACA DE JU, lon:-96.7302249, lat:17.07899812}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 378018.18 | 378018.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:378018.18, importe_modificado:378018.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131159 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN RULFO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506022 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.292473, lat:16.237009}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139028 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402822 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.229, lat:16.1126}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139305 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515922 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.5177, lat:18.4492}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139779 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516322 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139828 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405522 | S | 114 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1972, lat:17.1526}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139860 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | Mejoramiento al Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922001422 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:43, direccion:Carretera Federal Oaxaca-istmo km 38 San francisco tanivet, lon:-96.441954, lat:16.93283}} | 2022-05-01 | 2022-10-14 | 4399416 | 4399416 | 4399416 | 4399416 | 4399416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-021-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4399416.0, importe_modificado:4399416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.0}} | {2139860/proyecto_INICIO, 2139860/proyecto_FIN, 2139860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este proyecto aun cuando ya se termino de pagar esta pendiente el acta entrega debido a que aun esta en proceso por parte de SINFRA. Tambien se cumple con los momentos contables., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto del contrato debe de coincidir con sus momentos contables, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302140034 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517822 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5882, lat:17.6008}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2140034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140177 | Proyecto de inversión | 6664029 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6664029.0, modificado:6664029.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300119791 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:teotitlan , lon:-97.0938024, lat:18.1372824}} | 2022-07-19 | 2022-12-17 | 6664029 | 6664029 | 3309242.42 | 3309242.42 | 3309242.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-01/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA PEMIEGA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:642621.76, importe_modificado:6664029.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA-LPO-920049966-E1-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA PEMIEGA SA DE CV, convocante:universidad de la cañada, monto:6021407.24, importe_modificado:6021407.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:469.0}} | {2140177/proyecto_INICIO, 2140177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145103 | Proyecto de inversión | 1539538.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539538.14, modificado:1539538.14}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC SAN ANDRÉS LOVENE - 288771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 288771 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.09, meta_modificada:6.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN ANDRÉS LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 87 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS , lon:-96.20595543, lat:16.03821349}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | 1539538.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-097-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1539538.14, importe_modificado:1539538.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.09}} | {2145103/proyecto_PROCESO, 2145103/proyecto_INICIO, 2145103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145122 | Proyecto de inversión | 7076718.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076718.02, modificado:7076718.02}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NIZAVIGANA SAN ISIDRO LACHIGUXE - 289716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289716 | S | 174 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.59, meta_modificada:13.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 593 INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO DE, lon:-95.298797, lat:16.88697}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | 7076718.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-068-W-0-22, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7076718.02, importe_modificado:7076718.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.59}} | {2145122/proyecto_PROCESO, 2145122/proyecto_INICIO, 2145122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402142961 | Proyecto de inversión | 143339.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143339.99, modificado:143339.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. CABECERA DE CAÑADA - 213783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 213783 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CABECERA DE CAÑADA, 71183 CABECERA DE CAÑADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REREFENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADOA 400 MTS DE DICONSA. 150 METROS DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.54376737, lat:16.86475334}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 143339.99 | 143339.99 | 143339.99 | 143339.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2142961/proyecto_PROCESO, 2142961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142963 | Proyecto de inversión | 989964.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989964.89, modificado:989964.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN BERNARDO MIAHUATLÁN - 213833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 213833 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA AGENCIASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.700777, lat:16.365838}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 989964.89 | 989964.89 | 989964.89 | 989964.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1709939.37, importe_modificado:1709939.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2142963/proyecto_PROCESO, 2142963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142967 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN LÁZARO ETLA - 214301 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 214301 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLEJON SEGUNDA DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA EL PUNTO DE REREFENCIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 44 MTS. DE LA IG, lon:-96.82587427, lat:17.21538914}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2142967/proyecto_PROCESO, 2142967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984025 | Proyecto de inversión | 900160.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.28, modificado:900160.28}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166127 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166127 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45144663, lat:17.8698483}} | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301984053 | Proyecto de inversión | 2279235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279235.2, modificado:2279235.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - 166194 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166194 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.55357105, lat:17.73151702}} | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301994402 | Proyecto de inversión | 792551.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792551.12, modificado:792551.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 206930 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 206930 | S | 223 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE HIDALGO, CALLE VICTORIA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA , lon:-98.34325007, lat:17.62281256}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142969 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BAJOS DE CHILA - 214405 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 214405 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD BAJOS DE CHILA, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTÉMOC EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 328 MTS. DE LA, lon:-97.12000629, lat:15.92199673}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2142969/proyecto_PROCESO, 2142969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142970 | Proyecto de inversión | 1756827.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756827.97, modificado:1756827.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PRIMERA PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, PRIMERA Y SEGUNDA PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 214407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 214407 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSECHERO Y PRIVADA 1A DE CAMINO COSECHERO., PRIVADA 2A DE CAMINO COSECHERO SOBRE LA CALLE INDE, lon:-96.697757, lat:16.956356}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 527048.39 | 527048.39 | 527048.39 | 527048.39 | 527048.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-194-00-2022, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1756827.97, importe_modificado:1756827.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.02}} | {2142970/proyecto_PROCESO, 2142970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142972 | Proyecto de inversión | 179924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179924.99, modificado:179924.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SANTA CATARINA QUIANÉ - 214541 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 214541 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE COLÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE RODOLFO MORALES, CALLE INDEPENDENCIA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE ENCUE, lon:-96.74287375, lat:16.87902651}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | 179924.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2022, contratista:DESARROLLADORA URBANA TECTON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1006379.94, importe_modificado:1006379.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2142972/proyecto_PROCESO, 2142972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145218 | Proyecto de inversión | 1290350.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290350.19, modificado:1290350.19}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO BARRIO LOS REYES LA SIERRA LOS MANGLARES LLANO GRANDE RIO SAN JUAN - 292403 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292403 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.52, meta_modificada:8.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - RIO SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAN JUAN, 70874 RÍO SAN JUAN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RÍO SAN JUAN SE ENCUENTRA 22.1 KILÓMETROS, lon:-96.644107, lat:16.10265}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | 1290350.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-080-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1290350.19, importe_modificado:1290350.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.52}} | {2145218/proyecto_PROCESO, 2145218/proyecto_FIN, 2145218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX210301994969 | Proyecto de inversión | 133309.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133309.39, modificado:133309.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VÍCTOR RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELVIRA HERNÁNDEZ LÓPEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ GERÓNIMO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 208843 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 208843 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICTOR RAUL HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ, CALLE GERARDO DOMINGUEZ GERONIMO AMPLIACIÓN DE LA RED DE, lon:-96.169877, lat:17.884124}} | 2021-08-06 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998933 | Proyecto de inversión | 2230577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446115.46, modificado:446115.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:669173.19, modificado:669173.19}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115288.66, modificado:1115288.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 223192 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223192 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO ITURBIDE, 71105 ITURBIDE, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PASARÁ POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, lon:-97.5832, lat:17.017005}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/SEPIA-R33FIII/02/21, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1881465.7, importe_modificado:1881465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1998933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033291 | Proyecto de inversión | 1785649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785649.45, modificado:1785649.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA - 274696 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 274696 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL NANCHE, 68473 EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 13 CASAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANCHE. LOS SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO Y DEREC, lon:-96.42989905, lat:17.97341437}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/025/2021, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1785649.45, importe_modificado:1785649.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2033291/proyecto_INICIO, 2033291/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036000 | Proyecto de inversión | 900115.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900115.43, modificado:900115.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA TRES EN LA COLONIA HIDALGO SUR - 287010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287010 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES COLONIA HIDALGO DEL SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS A 50 METROS DE LA IGLESIA ADVENISTA SEPTIMO DIA, lon:-95.05073068, lat:16.87825161}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402036016 | Proyecto de inversión | 775316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, modificado:775316.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EL CALLEJON ALMENDRA, COLONIA ROBLES SUR. - 287055 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287055 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON ALMENDRA COLONIA ROBLES SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE DIAZ ORDAZ, EN LA COLONIA HIDALGO SUR, lon:-95.04444799, lat:16.85927569}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139508 | Proyecto de inversión | 2929997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929997.6, modificado:2929997.6}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla |  | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:EX CAMPO AEREO, lon:-96.472518, lat:15.730069}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 2929997.6 | 2929997.6 | 2929997.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FORTAMUN-DF/FIV/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1597269.4, importe_modificado:1597269.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2139508/proyecto_INICIO, 2139508/proyecto_PROCESO, 2139508/proyecto_INICIO, 2139508/proyecto_PROCESO, 2139508/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CAPTURO MAL EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO TANTO ESTA DUPLICADA LA OBRA. LA OBRA CORECTA YA SE ENVIO A VALIDAR Y EL MONTO ES DE $1,597,269.40 , trimestre:4.0, usuario:saymiapinedav, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:SE CAPTURO MAL EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO TANTO ESTA DUPLICADA LA OBRA. LA OBRA CORECTA YA SE ENVIO A VALIDAR Y EL MONTO ES DE $1,597,269.40 , trimestre:4.0, usuario:saymiapinedav, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:SE CAPTURO MAL EL MONTO DEL CONTRATO, POR LO TANTO ESTA DUPLICADA LA OBRA. LA OBRA CORECTA YA SE ENVIO A VALIDAR Y EL MONTO ES DE $1,597,269.40 , trimestre:4.0, usuario:saymiapinedav, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:SI,ES QUE LA MANDE A VALIDAR Y YA NO VI QUE FOLIO ERA, trimestre:4.0, usuario:saymiapinedav, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:si esta duplicada debe mencionar con que folio la sustituye y debe solicitar cancelacion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220302129103 | Proyecto de inversión | 997682.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997682.49, modificado:997682.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA CAPULIN - 204828 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204828 | S | 157 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAPULÍN, 69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EL CAPULIN, lon:-97.6605753, lat:17.30794073}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | 997682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/06/2022, contratista:C. GILDARDO AYALA LEON, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:997682.49, importe_modificado:997682.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {2129103/proyecto_INICIO, 2129103/proyecto_FIN, 2129103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129115 | Proyecto de inversión | 1349174.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349174.44, modificado:1349174.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 204873 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204873 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.1, meta_modificada:1262.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:75, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LINDAVISTA, 69800 LINDA VISTA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS DE LA COLONIA LINDA VISTA, lon:-97.68809195, lat:17.26192288}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | 1349174.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/10/2022, contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1349174.44, importe_modificado:1349174.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2129115/proyecto_INICIO, 2129115/proyecto_FIN, 2129115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302130549 | Proyecto de inversión | 8870006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8870006.0, modificado:8870006.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460011985000122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.98, meta_modificada:1069.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58242864, lat:16.34338227}} | 2022-07-19 | 2023-01-29 | 8870006 | 8870006 | 5304391.88 | 5304391.88 | 5304391.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2022-E1/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:476296.6, importe_modificado:476296.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2022-E1/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:8393709.4, importe_modificado:8393709.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.99}} | {2130549/proyecto_INICIO, 2130549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130557 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500422 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:domicilio conocido , lon:-96.6066, lat:17.8057}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2130557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130558 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500522 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: El monto modificado no coincide con el contrato ni con el avance financiero , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}}
2022 | 4 | OAX220302130559 | Proyecto de inversión | 5400750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400750.0, modificado:5400750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA (TERMINACIÓN) DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460011996900122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.56, meta_modificada:1384.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58342728, lat:16.34467231}} | 2022-08-10 | 2022-12-22 | 5400750 | 5400750 | 4604165.82 | 4604165.82 | 4604165.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-02/UNSIS/FAM2022-E2/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:424690.09, importe_modificado:424690.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2022-E2/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:4976059.91, importe_modificado:4976059.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.1}} | {2130559/proyecto_INICIO, 2130559/proyecto_PROCESO, 2130559/proyecto_INICIO, 2130559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130560 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500622 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.4919, lat:15.9263}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128144 | Proyecto de inversión | 3991577.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3991577.97, modificado:3991577.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DIRECCION AL FRUTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHE. - 200909 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 200909 | S | 366 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO PUEBLO EL HUAMUCHE, 71736 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DEL HUAMUCHE Y CALLE CALLE DIRECCION AL FRUTILLO, CALLE PRINCIPAL DIRECCION AL FRUTILLO, lon:-97.7254753, lat:16.49556323}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 3991557.97 | 3991557.97 | 3991557.97 | 3991557.97 | 3991557.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2022, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3991577.97, importe_modificado:3991577.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN, 2128144/proyecto_INICIO, 2128144/proyecto_FIN, 2128144/proyecto_PROCESO, 2128144/proyecto_FIN, 2128144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129139 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 204980 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204980 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.26, meta_modificada:670.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:CALLE HACIA EL PANTEON RANCHERIA GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIA EL PANTEON, lon:-97.74001732, lat:17.24992224}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2129139/proyecto_INICIO, 2129139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130565 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500922 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1561, lat:16.6137}} | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130566 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501022 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:domicilio conocido , lon:-97.1376, lat:16.2331}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130578 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:499136.4}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501322 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0713, lat:15.8596}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:310.0}} | {2130578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130581 | Proyecto de inversión | 4310970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4310970.0, modificado:4310970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (TERMINACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460012003000122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.27, meta_modificada:1008.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.5841873, lat:16.34257519}} | 2022-08-10 | 2022-12-22 | 4310970 | 4310970 | 3454637.14 | 3454637.14 | 3454637.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-03/UNSIS/FAM2022-E3/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:574718.85, importe_modificado:574718.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2022-E3/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3736251.15, importe_modificado:3736251.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.86}} | {2130581/proyecto_PROCESO, 2130581/proyecto_INICIO, 2130581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130582 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349395.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501422 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2130582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130622 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501522 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2130622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130623 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501622 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130634 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502322 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.629081, lat:16.187941}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto modificado no coincide con el contrato ni con el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}}
2022 | 4 | OAX220302130641 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502422 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5593, lat:16.0775}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2130641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130642 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502522 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.709, lat:16.149}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2130642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El modificado no coincide con el contrato ni con el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-08}}
2022 | 4 | OAX220302130643 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502622 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.709, lat:16.149}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2130643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130645 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502722 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6382, lat:16.0814}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130647 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502822 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4379, lat:16.1268}} | 2022-07-19 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2130647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130650 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502922 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6428, lat:16.0404}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130653 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503022 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.5955, lat:16.1106}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2130653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130670 | Proyecto de inversión | 86588 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.0, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503222 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2538, lat:15.9585}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2130670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131074 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504322 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:domicilio conocido , lon:-97.6969, lat:16.0957}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129172 | Proyecto de inversión | 999999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.55, modificado:999999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 205169 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205169 | S | 143 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:373.23, meta_modificada:373.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-97.77604656, lat:16.99241579}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 999999.55 | 999999.55 | 999999.55 | 999999.55 | 999999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/13/2022, contratista:CIMAH + AC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999999.55, importe_modificado:999999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:370.0}} | {2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_INICIO, 2129172/proyecto_PROCESO, 2129172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129185 | Proyecto de inversión | 699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699999.99, modificado:699999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 205217 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205217 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.72800128, lat:17.21251917}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/16/2022, contratista:C. DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699999.99, importe_modificado:699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2129185/proyecto_PROCESO, 2129185/proyecto_INICIO, 2129185/proyecto_PROCESO, 2129185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130679 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503422 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5966, lat:16.0306}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138808 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402122 | S | 132 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2138808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220302138811 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513622 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.5, lat:17.0177}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139730 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404022 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:117, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7782, lat:15.8106}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139735 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa |  | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6681, lat:15.833}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139738 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404222 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DOMIICILIO CONOCIDO , lon:-96.6681, lat:15.833}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139775 | Proyecto de inversión | 562131 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562131.0, modificado:561452.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404622 | S | 184 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.1958, lat:16.2876}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2139775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129754 | Proyecto de inversión | 2632518.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632518.18, modificado:2632518.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM COLONIA AZUCENAS CALLE TERCER ANDADOR DE AZUCENAS Y CALLE AZUCENAS. - 207575 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 207575 | S | 163 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.7, meta_modificada:1739.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE ORQUIDEAS PERPENDICULAR A LA CALLE JAZMINES, lon:-96.75828663, lat:17.06770741}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2632518.18 | 2632518.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 081/2022, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2422758.11, importe_modificado:2632518.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130105 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO - 209162 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 209162 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y CALLE 1 DE JULIO, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-97.733645, lat:17.498696}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.84}} | {2130105/proyecto_INICIO, 2130105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130127 | Proyecto de inversión | 1106849.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:265086.96, modificado:246705.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841762.23, modificado:841762.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 6TA ETAPA. - 209271 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 209271 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RÍOS - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , P, lon:-96.80671721, lat:17.611487}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 1088462.16 | 1088462.16 | 1088462.16 | 1088462.16 | 1088462.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJBA/FISMDF-FORTAMUN/006/04/2022, contratista:INGENIERÍA Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1088462.16, importe_modificado:1088462.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2130127/proyecto_PROCESO, 2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO, 2130127/proyecto_FIN, 2130127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131530 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSEFA ORTÍZDE DOMÍNGUEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508322 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2131530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138899 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513822 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7178, lat:18.0607}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2138899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139785 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404922 | S | 172 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7762, lat:17.8068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139786 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516422 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139796 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516522 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2139796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139797 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFORMA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405122 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.7762, lat:17.8068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129222 | Proyecto de inversión | 1494747.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494747.82, modificado:1494747.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 273 - 205344 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 205344 | S | 117 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.12, meta_modificada:211.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD. A 650 METROS POR LA CALLE PRINCIPAL , lon:-95.04003011, lat:17.01101441}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2129222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129229 | Proyecto de inversión | 552796.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552796.81, modificado:552796.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 205363 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205363 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA RACHO VIEJO, 69806 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DISTISTON PUTOS DE LA LARANCHERIA DISPERSADOS EN TODAS DIRECCIONES, lon:-97.72711392, lat:17.24393935}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 552796.81 | 552796.81 | 552796.81 | 552796.81 | 552796.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:552796.81, importe_modificado:552796.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.8}} | {2129229/proyecto_INICIO, 2129229/proyecto_PROCESO, 2129229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE FOTOGRAFIAS NO SE VEN, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302131545 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA GABRIELA MISTRAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508422 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:domicilio conocio, lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2131545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131557 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508622 | S | 131 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2131557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136282 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa |  | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0199, lat:16.3603}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2136282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130564 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500822 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:domicilio conocido , lon:-96.6912, lat:15.9027}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137864 | Acción | 3089936.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3089936.57, modificado:3087722.15}} | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ETAPA1 - 46542 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 46542 | N | 0 | 0 | 270995 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:124.0, meta_modificada:157.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:7.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3087722.15 | 3087722.15 | 2250864 | 2250864 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3087722.15, importe_modificado:3087722.15}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1005.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:157.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137864/proyecto_INICIO, 2137864/proyecto_PROCESO, 2137864/proyecto_INICIO, 2137864/proyecto_FIN, 2137864/proyecto_PROCESO, 2137864/proyecto_FIN, 2137864/proyecto_INICIO, 2137864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta acción cuenta con economía de $2,214.42 misma que será reintegrada a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Pendiente el momento contable del pagado en el cual se anexará el acta de terminación., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:Actualizar monto modificado de acuerdo al convenio., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Agregar documento probatorio debido a que su avance físico es del 100%, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302138912 | Proyecto de inversión | 437213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437213.0, modificado:436685.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402322 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2138912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138954 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402522 | S | 86 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2062, lat:16.1431}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138969 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514122 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:18, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6877, lat:18.0994}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2138969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139858 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ REYES GONZÁLEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405822 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6748, lat:17.2789}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139861 | Proyecto de inversión | 162445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162445.0, modificado:162084.48}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO JAIME TORRES BODET | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516722 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.0806, lat:18.1423}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2139861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129251 | Proyecto de inversión | 999906.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999906.46, modificado:999906.46}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ CUQUILA - 205540 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205540 | S | 185 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE LOPEZ ROAD PUEBLO BENITO JUÁREZ, 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ Y , DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA ESCUELA., lon:-97.78820892, lat:17.20052211}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | 999906.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/15/2022, contratista:C. IRMA SARMIENTO GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999906.46, importe_modificado:999906.46}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.99}} | {2129251/proyecto_INICIO, 2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 2129251/proyecto_PROCESO, 2129251/proyecto_FIN, 2129251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129259 | Proyecto de inversión | 714963.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714963.48, modificado:714963.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 205576 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205576 | S | 76 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:BOULEVARD CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO BENITO UAREZ CUQUILA, 69802 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , ENTRE EL CAMINO ENTRE EL CAMINO DIRECCION AL VERGEL, lon:-97.68978584, lat:17.21620094}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 714963.48 | 714963.48 | 714963.48 | 714963.48 | 714963.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/17/2022, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:714963.48, importe_modificado:714963.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2129259/proyecto_INICIO, 2129259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136318 | Proyecto de inversión | 3565383.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3565383.16, modificado:3563548.7}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220821 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.99, meta_modificada:669.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:independencia, lon:-97.781832, lat:17.805518}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 3563548.7 | 3563548.7 | 3563548.7 | 3563548.7 | 3563548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-198-00-2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FAMCAC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3563548.7, importe_modificado:3563548.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.99}} | {2136318/proyecto_INICIO, 2136318/proyecto_FIN, 2136318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO 82.48% CONTIENE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302136332 | Proyecto de inversión | 3105872.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105872.52, modificado:3105835.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220869 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.4, meta_modificada:670.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:e zapata, lon:-96.07627, lat:17.08205}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 931750.76 | 931750.76 | 931750.76 | 931750.76 | 931750.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-204-00-2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S. A. DE C .V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3105835.85, importe_modificado:3105835.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.7}} | {2136332/proyecto_INICIO, 2136332/proyecto_FIN, 2136332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR AVANCE FINANCIERO NO HUBO AVANCE EN SU ANTICIPO, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302136342 | Proyecto de inversión | 2799715.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799715.55, modificado:2798272.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE: 20DPR1387J EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220595 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.6, meta_modificada:584.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:rayon, lon:-96.362712, lat:16.91652}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2798272.43 | 2798272.43 | 2798272.43 | 2798272.43 | 2798272.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-205-00-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798272.43, importe_modificado:2798272.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.3}} | {2136342/proyecto_INICIO, 2136342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137938 | Acción | 150040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150040.0, modificado:150040.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52898 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 52898 | N | 0 | 0 | 3379 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2137938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139021 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514422 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139907 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA NARCISO MENDOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517222 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.165, lat:17.336}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2139907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139911 | Proyecto de inversión | 1382443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382443.6, modificado:1379196.2}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220308 | S | 930 | 858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.99, meta_modificada:628.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE EUCALIPTOS, lon:-96.706144, lat:17.073316}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 1379196.2 | 1379196.2 | 1379196.2 | 1379196.2 | 1379196.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-173-00-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1379196.2, importe_modificado:1379196.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.6}} | {2139911/proyecto_INICIO, 2139911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139915 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517322 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.165, lat:17.336}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139918 | Proyecto de inversión | 848464.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848464.37, modificado:848464.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220688 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.52, meta_modificada:428.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA, MESONES HIDALGO, lon:-97.967117, lat:16.91615}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 845208.1 | 845208.1 | 845208.1 | 845208.1 | 845208.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-174-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:845208.1, importe_modificado:845208.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.26}} | {2139918/proyecto_INICIO, 2139918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139922 | Proyecto de inversión | 1221090.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221090.96, modificado:1221090.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220435 | S | 713 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE ,MESONES HIDALGO, lon:-97.967117, lat:16.91615}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 1217868.78 | 1217868.78 | 1217868.78 | 1217868.78 | 1217868.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-175-00-2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1217868.78, importe_modificado:1217868.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2139922/proyecto_INICIO, 2139922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139940 | Proyecto de inversión | 2944324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944324.33, modificado:2941017.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURÌN Y DE LA CALLE SICILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÌA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÌA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220309 | S | 711 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.28, meta_modificada:1554.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:TURIN Y SICILIA, lon:-96.699596, lat:17.048051}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 2941017.4 | 2941017.4 | 2941017.4 | 2941017.4 | 2941017.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-179-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2941017.4, importe_modificado:2941017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.28}} | {2139940/proyecto_INICIO, 2139940/proyecto_PROCESO, 2139940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131645 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA GENERAL PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508822 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2053, lat:16.1099}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2131645/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137950 | Acción | 89379 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89379.0, modificado:89379.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL, MANUALES ORGANIZACIONALES DEL AYUNTAMIEN - 54208 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 54208 | N | 0 | 0 | 3379 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}} | {2137950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137952 | Acción | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 54257 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 54257 | N | 0 | 0 | 3379 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2137952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139055 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO VALDÉS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403022 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.546069, lat:16.3064}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139058 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514522 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139064 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403122 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4925, lat:16.2931}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139078 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514722 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.496, lat:17.1191}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2139078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139953 | Proyecto de inversión | 86588 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.0, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517622 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Domicilio conocido, lon:-95.2078, lat:17.4833}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2139953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129291 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO. - 205740 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 205740 | S | 900 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TEE UJIA PROGRESO, 69803 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CABECERA Y , EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.80232888, lat:17.18293096}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/09/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA MIXTECA MAGG S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2129291/proyecto_INICIO, 2129291/proyecto_FIN, 2129291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE FOTOGRAFIAS NO SE VEN, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129843 | Proyecto de inversión | 3076111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076111.53, modificado:3076111.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 207885 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 207885 | S | 1160 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CORDOVA MORAN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P, lon:-97.792103, lat:17.530552}} | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2129843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131723 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399309.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509122 | S | 174 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2062, lat:16.1431}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2131723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137182 | Proyecto de inversión | 13637309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363730974E7, modificado:1.362320429E7}} | Rehabilitación del Centro de Asistencia Social en el municipio de San Raymundo Jalpan | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 5410011907500122 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle sin nombre número 3, c.p. 71280, lon:-96.7544337, lat:16.9925293}} | 2022-05-19 | 2022-11-14 | 13623204.29 | 13623204.29 | 13623204.29 | 13623204.29 | 13623204.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-134-04-08-033-00-2022, contratista:GRECIA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIETO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1.362320429E7, importe_modificado:1.362320429E7}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2137182/proyecto_INICIO, 2137182/proyecto_PROCESO, 2137182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138019 | Acción | 412146.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412146.24, modificado:412146.24}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 56987 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 56987 | N | 0 | 0 | 6029 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2022-07-09 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2138019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139114 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403222 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.574, lat:16.3328}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139130 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514922 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:5, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7135, lat:17.7891}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2139130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139135 | Proyecto de inversión | 16799024 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6799024E7, modificado:1.6799024E7}} | Construcción del Cuartel Regional en San Juan Bautista Tuxtepec | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922000722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle del Dif, Colonia el Castillo c.p. 68350, lon:-96.152607, lat:18.095349}} | 2022-05-02 | 2022-08-09 | 16799024 | 16797696 | 15001733.94 | 15001733.94 | 15001733.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-016-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.3698672E7, importe_modificado:1.6797696E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2139135/proyecto_INICIO, 2139135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se actualizo el link debido a que hubo ampliación al contrato afectando el monto original quedando este monto $ 16,797,696.00 . Aun no se finaliza el proyect odebido algun pagos menores de impuestos., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con los momento contables, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302140041 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517922 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1692, lat:17.4024}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2140041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140062 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518322 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.2606, lat:17.1687}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2140062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140070 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518522 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1625, lat:17.3811}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2140070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140072 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518622 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1625, lat:17.3811}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2140072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140090 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518922 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.1146, lat:17.3376}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2140090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128940 | Proyecto de inversión | 1306856.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306856.76, modificado:1306856.76}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAVESIA - 204134 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 204134 | S | 120 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:727.67, meta_modificada:727.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LAS VIGAS Y CALLE EVOLUCIÓN SOCIAL, CALLE CARDENAS LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE SISTEM, lon:-96.4303696, lat:17.23038011}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129322 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPE DE PAZ EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS. - 205856 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205856 | S | 507 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPE DE PAZ PUEBLO LAS CONCHAS, 70157 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y , CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-94.71535331, lat:16.66329187}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/03/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0}} | {2129322/proyecto_INICIO, 2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 2129322/proyecto_PROCESO, 2129322/proyecto_FIN, 2129322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130236 | Proyecto de inversión | 992177.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992177.35, modificado:992177.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE STAGABEÑE EN LA COLONIA ZAPOTECA - 210082 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 210082 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.72, meta_modificada:820.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE STAGABEÑEE COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA ZAPOTECA TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA A LA ALTURA, lon:-95.04087008, lat:16.43022023}} | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2022, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:992177.35, importe_modificado:992177.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2130236/proyecto_PROCESO, 2130236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130972 | Acción | 48208.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48208.8, modificado:48208.8}} | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 57555 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 57555 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2130972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131737 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509422 | S | 66 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1706, lat:16.0634}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131763 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509922 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2438, lat:16.1086}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2131763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131777 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510222 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1916, lat:15.9916}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131790 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510422 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1916, lat:15.9916}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131799 | Proyecto de inversión | 97467 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97467.0, modificado:97148.84}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510522 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5461, lat:16.3064}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2131799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136499 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513022 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7825, lat:17.4389}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2136499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137253 | Proyecto de inversión | 474307.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474307.43, modificado:474307.43}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMALOTE CON DIRECCIÓN A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO LOXICHA | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022 | S | 266 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO, SAN ISIDRO CAMALOTE, lon:-96.617742, lat:15.8813}} | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | 474307.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/06/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PETREOS STANFOR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:474307.43, importe_modificado:474307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2137253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137262 | Proyecto de inversión | 534718.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534718.82, modificado:534718.82}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ LA UNIÓN | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022 | S | 662 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:AGENCIA MUNICIPAL SIN NUMERO, SAN JOSÉ LA UNION , lon:-96.604826, lat:15.952144}} | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 534718.82 | 534718.32 | 534718.32 | 534718.32 | 534718.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FORTAMUN/07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:534718.82, importe_modificado:534718.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}} | {2137262/proyecto_INICIO, 2137262/proyecto_FIN, 2137262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139171 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL CUAUHTÉMOC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515122 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.1379, lat:17.7693}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2139171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140098 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519022 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.1146, lat:17.3376}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2140098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140109 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TRES DE OCTUBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519122 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDIO, lon:-96.5965, lat:16.3285}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2140109/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129347 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 205922 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205922 | S | 114 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CABECERA BARRIO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO DENTRO DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.76796799, lat:16.70588424}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {2129347/proyecto_INICIO, 2129347/proyecto_PROCESO, 2129347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130253 | Proyecto de inversión | 2076375.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076375.28, modificado:2076375.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUA TUUÑUN - 210193 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 210193 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA DE SAN ANTONINO MONTE VERDE A SAN SEBASTIAN NICANANDUTA PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DE LA, lon:-97.700527, lat:17.533674}} | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2130253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130976 | Acción | 5223.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5223.2, modificado:5223.2}} | COMPRA DE MESAS PLEGABLES - 57686 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Quiegolani | 57686 | N | 0 | 0 | 2224 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131828 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404522 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1624, lat:16.5919}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2131828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131835 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011872500121 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.2252, lat:17.4589}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:684.0}} | {2131835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor a 100 % ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302131839 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011872500221 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2252, lat:17.4589}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:860.0}} | {2131839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100 % en sus avances ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302131841 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ALVAREZ MACIAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511122 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0056, lat:16.7518}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131845 | Proyecto de inversión | 2942136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 134 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012019100122 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5882, lat:17.6008}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2353709.21 | 2353709.21 | 2353709.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, importe_modificado:2942136.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotografías , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302131865 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449222.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO C GURRION | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511322 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2131865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135604 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818600121 | S | 325 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.25, meta_modificada:425.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5965, lat:16.3285}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.0}} | {2135604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100 % ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302135610 | Proyecto de inversión | 2942136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011953700122 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.5313, lat:16.4448}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, importe_modificado:2942136.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2135610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302136552 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513122 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7825, lat:17.4389}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2136552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136565 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513222 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.3417, lat:17.8029}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2136565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137280 | Proyecto de inversión | 19660402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9660402E7, modificado:1.965742767E7}} | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA, CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES, CANAL DE DESAGUE PLUVIAL, RED, HIDRAÚLICA, CISTERNA, RED ELÉCTRICA, CUARTO DE MÁQUINAS, RED SANITARIA, RED DE GAS Y PLAZA CÍVICA). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011969800120 | S | 615 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.882, lat:17.2465}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 19657427.67 | 19657427.67 | 19657427.67 | 19657427.67 | 19657427.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-R33/LP/DIE/IOCIFED/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.965742767E7, importe_modificado:1.965742767E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3255.0}} | {2137280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100 % en sus avances ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302137290 | Proyecto de inversión | 8021190.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021190.68, modificado:8021190.68}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION D BARDA NORTE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012008300122 | S | 1498 | 1832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-95.015402, lat:16.444949}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 8021190.68 | 8021190.68 | 8021190.68 | 8021190.68 | 8021190.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8021190.68, importe_modificado:8021190.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1774.0}} | {2137290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302137296 | Proyecto de inversión | 2740660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740660.0, modificado:2740660.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO U1-C DE 6 ENTRE EJES PARA LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012007800122 | S | 1498 | 1832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-95.015402, lat:16.444949}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 2740660 | 2740660 | 2740660 | 2740660 | 2740660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2740660.0, importe_modificado:2740660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1774.0}} | {2137296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor del 100% ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302138244 | Proyecto de inversión | 11779668 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1779668E7, modificado:1.1779668E7}} | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/0613/2022 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.66, meta_modificada:1172.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSIDAD S/N, BARRIO SANTA CRUZ, 4A. SECCION, lon:-95.24083, lat:16.28889}} | 2022-08-12 | 2022-11-30 | 11779668 | 11779668 | 7073410.4 | 7073410.4 | 7073410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N2-01/2022, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:865407.96, importe_modificado:1.1779668E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N2-2022, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1.091426004E7, importe_modificado:1.091426004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.96}} | {2138244/proyecto_INICIO, 2138244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139206 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JUANA DE ASBAJE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515322 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.8948, lat:17.6072}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2139206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139213 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403322 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6969, lat:16.0957}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139227 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515422 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.4799, lat:18.3671}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139237 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403422 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2455, lat:15.9747}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139242 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515522 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.499, lat:18.393}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128985 | Proyecto de inversión | 124923.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124923.27, modificado:124923.27}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ROSARIO - 204322 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 204322 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMA LIMITE DE COLONIA LA ESPERANZA COLONIA EL ROSARIO, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE DESARROLLARA SO, lon:-96.12847968, lat:18.0779401}} | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 103441.97 | 103441.97 | 103441.97 | 103441.97 | 103441.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120316, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:124923.27, importe_modificado:124923.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2128985/proyecto_PROCESO, 2128985/proyecto_INICIO, 2128985/proyecto_PROCESO, 2128985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131039 | Acción | 64273.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64273.28, modificado:64273.28}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 58750 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 58750 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2022-07-15 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2131039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131040 | Acción | 93073 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93073.0, modificado:93073.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCIÓN CIVIL - 58763 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 58763 | N | 0 | 0 | 2243 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}} | 2022-07-25 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2131040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131043 | Acción | 40406.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40406.66, modificado:40406.66}} | ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC 2022 - 58778 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 58778 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2022-07-29 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2131043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131047 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503522 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4899, lat:16.2254}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2131047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131051 | Proyecto de inversión | 549560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549560.0, modificado:549050.04}} | EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. LIZANDRO CALDERÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503622 | S | 249 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4378, lat:16.0137}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2131051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131054 | Proyecto de inversión | 449640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449640.0, modificado:449222.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNÓ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503822 | S | 205 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4378, lat:16.0137}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2131054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131065 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504122 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:36, direccion:domicilio conocido , lon:-97.6095, lat:16.0973}} | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135658 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA UNION | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500421 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.5983, lat:16.4393}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:214.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135666 | Proyecto de inversión | 449999.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.3, modificado:449999.3}} | REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500621 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6325, lat:16.2805}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 449999.3 | 449999.3 | 449999.3 | 449999.3 | 449999.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:449999.3, importe_modificado:449999.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:224.0}} | {2135666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100 % ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135668 | Proyecto de inversión | 385325.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385325.55, modificado:385325.55}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARI EMILIANO ZAPATA ROBLES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011818500721 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6695, lat:16.4448}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 385325.55 | 385325.55 | 385325.55 | 385325.55 | 385325.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:385325.55, importe_modificado:385325.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:214.0}} | {2135668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302135713 | Proyecto de inversión | 5469100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5469100.0, modificado:5469100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MODELACIÓN MATEMATICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500011971100122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.33, meta_modificada:651.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, CP. 69000, lon:-97.805528, lat:17.827972}} | 2022-08-24 | 2022-12-31 | 5469100 | 5469100 | 2226176.47 | 2226176.47 | 2226176.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E3-2022, contratista:CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:4903249.84, importe_modificado:5469100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.09}} | {2135713/proyecto_INICIO, 2135713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138274 | Proyecto de inversión | 18098685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80986852E7, modificado:1.80986852E7}} | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA QUÍMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012015500122 | S | 2560 | 4338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4315.0, meta_modificada:4315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.7203, lat:17.0501}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 18090472.39 | 18090472.39 | 18090472.39 | 18090472.39 | 18090472.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-R33/LP/DIE/IOCIFED/2022, contratista:JCGV SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.809047239E7, importe_modificado:1.809047239E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4314.0}} | {2138274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100 % en sus avances ya que no cuenta con la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302138297 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513422 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:2, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.3119, lat:17.8029}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2138297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138306 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513522 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2601, lat:17.8367}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2138306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139281 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "INSURGENTE VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403622 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5656, lat:15.7218}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139296 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349395.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515822 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.5318, lat:18.5135}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2139296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139308 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN SOCIAL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403822 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6096, lat:15.7212}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129018 | Proyecto de inversión | 931565.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931565.18, modificado:931565.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 204469 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 204469 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.1, meta_modificada:1309.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 1 DE MAYO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE SEPT, lon:-96.16878075, lat:18.01896155}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 829584.43 | 829584.43 | 829584.43 | 829584.43 | 829584.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120317, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:931565.18, importe_modificado:931565.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.85}} | {2129018/proyecto_PROCESO, 2129018/proyecto_INICIO, 2129018/proyecto_PROCESO, 2129018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129019 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOSTATO, YUCUHILLO, SAN MIGUEL PROGRESO. - 204475 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204475 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO YUCUHILLO, 69806 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AMBOS EXTREMOS DE LA LOCALIDAD UNA CON A, lon:-97.79022962, lat:17.16805506}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/04/2022, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}} | {2129019/proyecto_INICIO, 2129019/proyecto_PROCESO, 2129019/proyecto_FIN, 2129019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LAS FOTOGRAFIAS NO SE VEN, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129023 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO - 204499 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 204499 | S | 383 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA GARZONA COLONIA MAGUEY LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO CAMINO A LA GARZONA, lon:-96.65642592, lat:16.69296153}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJP/FAISMyDTDF/072/052/2022, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2129023/proyecto_INICIO, 2129023/proyecto_PROCESO, 2129023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131077 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504422 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:domicilio conocido , lon:-97.3042, lat:15.9798}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131083 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504622 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:42, direccion:domicilio conocido , lon:-97.5312, lat:16.1835}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2131083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131084 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504722 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:domicilio conocido , lon:-97.5298, lat:16.2084}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131085 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "AGUSTÍN MELGAR" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504822 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:domicilio conocido , lon:-97.6234, lat:16.0716}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2131085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138367 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400222 | S | 108 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.9129, lat:16.3022}} | 2022-07-05 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138384 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400322 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.967, lat:16.175}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139358 | Proyecto de inversión | 2964186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964186.0, modificado:2964186.0}} | AMPLIACIÓN DEL CUARTEL REGIONAL DEL ESPINAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922000722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av Juarez s/n, 70117 El Espinal, Oax., lon:-95.026397, lat:16.4933883}} | 2022-05-02 | 2022-08-09 | 2964186 | 2960948.62 | 2960948.62 | 2960948.62 | 2960948.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-014-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA INGRID, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1297144.7, importe_modificado:2960948.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.5}} | {2139358/proyecto_INICIO, 2139358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cabe aclarar que se anexo la ampliación del contrato (J03-114-02-08-222-00-2022) en el link , asi como respetando los momentos contables. Aun no se dio por finalizado debido a que estamos en espera del acta entrega y finiquito., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con los momentos contables , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302140263 | Proyecto de inversión | 24500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.45E7, modificado:2.94E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 32+000 TRAMO: KM 4+000 AL KM9+000 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 141022 | N | 0 | 0 | 2916 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES, lon:-97.159015, lat:16.970185}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121698, contratista:, convocante:MSA860201DC1, monto:2.45E7, importe_modificado:2.45E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2140263/proyecto_INICIO, 2140263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129956 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN JOSE MONTEVERDE AL PARAJE LOMA TIVOO, DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900. - 208448 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 208448 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD A PARTIR DE UNA CURVA DE LA CALLE HIDALGO Y COMPR, lon:-97.722848, lat:17.501873}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2129956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131130 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FRANCISCO VILLA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505222 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.4541, lat:16.1105}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131141 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505322 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:domicilio conocido , lon:-97.5361, lat:15.9707}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131143 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505422 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:221, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5915, lat:16.0741}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo a su documentación probatoria sus avances deberían de estar al 100 %, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302131144 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "QUETZALCÓATL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505522 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2925, lat:16.237}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2131144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131147 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "QUETZALCÓATL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505522 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2925, lat:16.237}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2131147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131150 | Proyecto de inversión | 194934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194934.0, modificado:194806.92}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505622 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2925, lat:16.237}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 194806.92 | 194806.92 | 194806.92 | 194806.92 | 194806.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174.0}} | {2131150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131152 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505722 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:domicilio conocido , lon:-97.2468, lat:16.2845}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138428 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:374301.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400822 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.8197, lat:16.2795}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.48 | 374301.48 | 374301.48 | 374301.48 | 374301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2138428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138435 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400922 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.8197, lat:16.2795}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138463 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401822 | S | 98 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1781, lat:16.1679}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129051 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN NICOLAS EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 204640 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204640 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-97.69358299, lat:17.27814864}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121683, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1790.0}} | {2129051/proyecto_INICIO, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN, 2129051/proyecto_INICIO, 2129051/proyecto_PROCESO, 2129051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA FIRMADOS Y SELLADOS, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129065 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE - 204688 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204688 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.68037865, lat:17.24790808}} | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:598.0}} | {2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_PROCESO, 2129065/proyecto_INICIO, 2129065/proyecto_FIN, 2129065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129068 | Proyecto de inversión | 943613.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943613.48, modificado:938703.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 204698 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 204698 | S | 248 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS CAMINOS DE SANTA ANA INICIANDO, lon:-96.90779527, lat:18.21154495}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 938703.05 | 938703.05 | 938703.05 | 938703.05 | 938703.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:938703.05, importe_modificado:938703.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:933.0}} | {2129068/proyecto_INICIO, 2129068/proyecto_PROCESO, 2129068/proyecto_FIN, 2129068/proyecto_INICIO, 2129068/proyecto_PROCESO, 2129068/proyecto_FIN, 2129068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131185 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRIDA KAHLO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506222 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9208, lat:15.7863}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131195 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZFARIAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506722 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9721, lat:15.8117}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131199 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506822 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.028, lat:15.8237}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131203 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN JACOBO ROUSSEAU" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1351, lat:15.7648}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2131203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131207 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507222 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.722, lat:15.8124}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2131207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131208 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507322 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7864, lat:15.7907}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139478 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2399460.0}} | Mejoramiento al Cuartel de Santa Cruz Huatulco | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 127001192200722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Manzana 6, lote 1, Sector ¿L¿, Santa Cruz Huatulco, Pochutla, Oaxaca., lon:-96.124595, lat:15.765439}} | 2022-05-02 | 2022-08-09 | 2399460 | 2399460 | 2399460 | 2399460 | 2399460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-018-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2399460.0, importe_modificado:2399460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2139478/proyecto_INICIO, 2139478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun cuando ya se realizo el ultimo pago, esta en proceso el Acta Entrega y/o acta finiquito, tambien se respetaron los momentos contables., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Los momentos contables no coinciden con el contrato, agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302129081 | Proyecto de inversión | 1610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610000.0, modificado:1610000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO - 204741 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204741 | S | 381 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE 7MO. PTE. BARRIO SAN PEDRO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 7MO. PTE., lon:-97.67229726, lat:17.25203045}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/05/2022, contratista:C. ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1610000.0, importe_modificado:1610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2129081/proyecto_INICIO, 2129081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131215 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507722 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7628, lat:16.0562}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138398 | Proyecto de inversión | 499672 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499672.0, modificado:499069.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400422 | S | 182 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.652, lat:16.565}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2138398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138405 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400522 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7806, lat:16.5143}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2138405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138410 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CASO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983400622 | S | 114 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.6565, lat:16.5848}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138445 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401222 | S | 102 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.0307, lat:16.2544}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2138445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138448 | Proyecto de inversión | 437213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437213.0, modificado:436685.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401322 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.1892, lat:16.2364}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | 436685.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2138448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130562 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500722 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:domicilio conocido , lon:-96.6328, lat:15.9352}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130574 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.25}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501122 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.8748, lat:16.3943}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2130574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130575 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349395.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501222 | S | 154 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0713, lat:15.8625}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2130575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130584 | Proyecto de inversión | 6056067 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6056067.0, modificado:6056067.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460012025500122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3252.29, meta_modificada:3252.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58357854, lat:16.34509385}} | 2022-09-13 | 2023-01-25 | 6056067 | 6056067 | 2659290.56 | 2659290.56 | 2659290.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-04/UNSIS/FAM2022-E4/2022, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:635629.0, importe_modificado:635629.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2022-E4/2022, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:5420438.0, importe_modificado:5420438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1561.1}} | {2130584/proyecto_INICIO, 2130584/proyecto_PROCESO, 2130584/proyecto_INICIO, 2130584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130624 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501722 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5117, lat:16.1487}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2130624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130626 | Proyecto de inversión | 86588 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.0, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952501922 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3502, lat:15.9546}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2130626/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130628 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502022 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO , lon:-97.6843, lat:16.0517}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130629 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952502122 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.6843, lat:16.1547}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135569 | Proyecto de inversión | 599520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599520.0, modificado:598963.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511422 | S | 214 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:372.0}} | {2135569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135570 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011965600122 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:682.21, meta_modificada:682.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7113, lat:17.5086}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:682.0}} | {2135570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda su documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302136458 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA MELCHOR OCAMPO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952512822 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.8314, lat:17.3057}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2136458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136478 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952512922 | S | 112 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6828, lat:17.3981}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2136478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138455 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401522 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.4452, lat:16.3037}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2138455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138458 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401622 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1446, lat:15.9999}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2138458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138469 | Proyecto de inversión | 499672 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499672.0, modificado:499069.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983401922 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2022-07-12 | 2022-10-12 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | 499069.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2138469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138470 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402022 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2022-07-12 | 2022-10-12 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2138470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139441 | Proyecto de inversión | 19007604.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.900760406E7, modificado:1.898709982E7}} | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220675 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4418.0, meta_modificada:4418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-07-19 | 2022-10-26 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | 18987099.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-100-00-2022, contratista:RBY ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.898709982E7, importe_modificado:1.898709982E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4418.0}} | {2139441/proyecto_INICIO, 2139441/proyecto_FIN, 2139441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128331 | Proyecto de inversión | 460157.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460157.82, modificado:560285.06}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 201742 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 201742 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.97, meta_modificada:472.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA REFORMA, 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, CALLE MORELOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS CALLE, lon:-96.07132084, lat:17.94938941}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 510221.44 | 510221.44 | 510221.44 | 510221.44 | 510221.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120302, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:460157.82, importe_modificado:560285.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.01}} | {2128331/proyecto_INICIO, 2128331/proyecto_PROCESO, 2128331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130666 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503122 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:253, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4795, lat:16.021}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2130666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135574 | Proyecto de inversión | 549560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549560.0, modificado:549050.04}} | EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511522 | S | 199 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2135574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135575 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS INDIGEN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011980400122 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5349, lat:17.0712}} | 2022-06-21 | 2022-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302135580 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EFRAIN R GOMEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511622 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}} | {2135580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140494 | Proyecto de inversión | 349720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349720.0, modificado:349395.48}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARTÍ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519222 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.5965, lat:16.3285}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | 349395.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:217.0}} | {2140494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140499 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "CAMILO TORRES" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519322 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.285, lat:16.3157}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2140499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128371 | Proyecto de inversión | 661209.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661209.82, modificado:661209.79}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 201858 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 201858 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.01, meta_modificada:756.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO PASO CANOA, 68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO Y CALLE CAMPO DEPORTIVO FUTBOL, AVENIDA CONSTITUCION LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA AVENIDA LIBERTA, lon:-96.23786476, lat:18.01296581}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 396642.28 | 396642.28 | 396642.28 | 396642.28 | 396642.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120305, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:661209.82, importe_modificado:661209.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.22}} | {2128371/proyecto_INICIO, 2128371/proyecto_PROCESO, 2128371/proyecto_INICIO, 2128371/proyecto_PROCESO, 2128371/proyecto_INICIO, 2128371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131650 | Proyecto de inversión | 97467 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97467.0, modificado:97148.84}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CARMEN SERDAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509022 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2062, lat:16.1431}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2131650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135698 | Proyecto de inversión | 2010869.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010869.98, modificado:2010869.98}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE NÚM. 25 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012003800122 | S | 272 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.78370554, lat:16.82953316}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 2010869.98 | 2010869.98 | 2010869.98 | 2010869.98 | 2010869.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YUHUITAYU S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2010869.98, importe_modificado:2010869.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:568.0}} | {2135698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor del 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302135706 | Proyecto de inversión | 7241379 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7241379.0, modificado:7241379.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE CÓMPUTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500011962700122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.9, meta_modificada:799.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5 AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, CP. 69000, lon:-97.802655, lat:17.826452}} | 2022-08-09 | 2022-11-30 | 7241379 | 7241379 | 4782975.38 | 4782975.38 | 4782975.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM-EO-920005999-E1-2022, contratista:CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:6935285.64, importe_modificado:7241379.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.94}} | {2135706/proyecto_INICIO, 2135706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128420 | Proyecto de inversión | 1817658.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817658.82, modificado:1817658.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 202112 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 202112 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.1, meta_modificada:2475.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPECHE COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION AVENIDA INDEENDENCIA Y PRIVADA DE CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOB, lon:-96.1405257, lat:18.08290092}} | 2022-08-08 | 2022-12-06 | 1057331.01 | 1057331.01 | 1057331.01 | 1057331.01 | 1057331.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120306, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1817658.82, importe_modificado:1817658.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.11}} | {2128420/proyecto_INICIO, 2128420/proyecto_PROCESO, 2128420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131726 | Proyecto de inversión | 216470 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216470.0, modificado:216271.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509222 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2062, lat:16.1431}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 216271.56 | 216271.56 | 216271.56 | 216271.56 | 216271.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2131726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131729 | Proyecto de inversión | 162445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162445.0, modificado:162084.48}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA NARCISO MENDOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509322 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1706, lat:16.0634}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2131729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131741 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA NICOLÁS BRAVO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509522 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1852, lat:16.061}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2131741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131752 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952509822 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2438, lat:16.1086}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131009 | Acción | 57837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57837.6, modificado:57837.6}} | ADQUISIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 58538 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 58538 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.429516, lat:17.234215}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2131009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131053 | Proyecto de inversión | 299760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299760.0, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503722 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4378, lat:16.0137}} | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2131053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131056 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:449136.4}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 12 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952503922 | S | 327 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4378, lat:16.0137}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 449136.4 | 449136.4 | 449136.4 | 449136.4 | 449136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:310.0}} | {2131056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coinciden los momentos contables con el contrato y el acta entrega , el monto correcto es 499,136.40, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220302131063 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504022 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:domicilio conocido , lon:-97.6444, lat:16.0828}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131785 | Proyecto de inversión | 129882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129882.0, modificado:128930.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510322 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1916, lat:15.9916}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | 128930.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2131785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139739 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA PINO SUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516022 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139752 | Proyecto de inversión | 499600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499600.0, modificado:499136.4}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952516222 | S | 175 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | 499136.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:310.0}} | {2139752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139777 | Proyecto de inversión | 562131 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562131.0, modificado:561452.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404722 | S | 214 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0987, lat:16.5677}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2139777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139780 | Proyecto de inversión | 562131 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562131.0, modificado:561452.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983404822 | S | 278 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | 561452.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2139780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131071 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DAMIÁN CARMONA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504222 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:domicilio conocido , lon:-97.5796, lat:16.1361}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131080 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504522 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:domicilio conocido , lon:-97.609, lat:16.0638}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131088 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952504922 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:domicilio conocido , lon:-97.3914, lat:15.9473}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131089 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505022 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:domicilio conocido , lon:-97.7824, lat:15.9872}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131128 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505122 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:domicilio conocido , lon:-97.5495, lat:15.9866}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2131128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131804 | Proyecto de inversión | 32489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32489.0, modificado:32213.2}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA LOS NIÑOS HÉROES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510622 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5461, lat:16.3064}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | 32213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2131804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131807 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510722 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5461, lat:16.3064}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131823 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE ANOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952510922 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9483, lat:16.6303}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131837 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511022 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9638, lat:16.7589}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131855 | Proyecto de inversión | 599520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599520.0, modificado:598963.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952511222 | S | 268 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, lat:16.4333}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:372.0}} | {2131855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138817 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513722 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:2, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.5076, lat:17.0674}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2138817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139791 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405022 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.7762, lat:17.8068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139798 | Proyecto de inversión | 5535946 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535946.0, modificado:5535946.0}} | Mejoramiento al Cuartel General de la Policía Estatal | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922000722 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel km 9.5 Santa Maria Coyotepec, lon:-96.70583, lat:16.97147}} | 2022-10-14 | 2023-03-31 | 5535845.99 | 5535845.99 | 5143261.89 | 5143261.89 | 5143261.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-223-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5535845.99, importe_modificado:5535845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.0}} | {2139798/proyecto_PROCESO, 2139798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación al contrato aun no se concluye con el pago, quedando pendiente 392,684.11 por finiquitar razon por la cual no se cuenta con el acta entrega y finiquito., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con los momentos contables, agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302139805 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VANGUARDIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405322 | S | 114 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.2761, lat:17.2729}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139809 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405422 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.263, lat:17.2596}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2139809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139831 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599408.0}} | Mejoramiento al Centro de Reinserción Social Santo Domingo Tehuantepec | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922001422 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.45, meta_modificada:43.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Carretera Cristobal Colon km 45, Col. Emiliano Zapata , lon:-95.265724, lat:16.328996}} | 2022-05-01 | 2023-03-31 | 1599408 | 1599408 | 1599408 | 1599408 | 1599408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-019-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1599408.0, importe_modificado:1599408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.45}} | {2139831/proyecto_INICIO, 2139831/proyecto_FIN, 2139831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun cuando ya se termino de pagar la obra, esta en proceso el Acta Entrega Recepción por parte de SINFRA, razon por la cual no se anexa la evidencia., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Cabe aclarar que se puso al 100% debido a que se cumplieron los momentos contables, y que la información reportada es congruente con la demas información informada en distintas plataformas, por lo que solo se esta espera del documento acta entrega y que en cuestion de OBRA es un proceso un tanto tardado., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Agregar acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302139832 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405622 | S | 134 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.1972, lat:17.1526}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139846 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | Mejoramiento al Centro de Reinserción Social Miahuatlán de Porfirio Diaz | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011922001422 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto s/n Col. Benito Juárez, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. C.P. 70805 , lon:-96.597268, lat:16.351142}} | 2022-05-01 | 2023-03-31 | 1040000 | 1039476 | 1033934.14 | 1033934.14 | 1033934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-020-00-2022, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1039476.0, importe_modificado:1039476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2139846/proyecto_INICIO, 2139846/proyecto_FIN, 2139846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este proyecto esta pendiente de pagar por concepto de impuesto $ 5,541.86 razon por la cual aún no se ha finiquitado, tambien esta en proceso el Acta Entrega. Cabe aclarar que se respetaron los momentos contables., trimestre:4.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto del contrato debe de coincidir con sus momentos contables, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302129389 | Proyecto de inversión | 1216972.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216972.02, modificado:1216972.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN - 206072 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 206072 | S | 238 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ UN RAMAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE EMIL, lon:-96.2462571, lat:18.03132762}} | 2022-09-09 | 2022-10-18 | 1216972.02 | 1216972.02 | 1216972.02 | 1216972.02 | 1216972.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/017/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1216972.02, importe_modificado:1216972.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2129389/proyecto_PROCESO, 2129389/proyecto_FIN, 2129389/proyecto_PROCESO, 2129389/proyecto_INICIO, 2129389/proyecto_PROCESO, 2129389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131156 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952505822 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3028, lat:16.0735}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131162 | Proyecto de inversión | 129956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129956.0, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "FRANCISCO GABILONDO SOLER" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506122 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9386, lat:15.8978}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2131162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131186 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MARIA DEL CARMEN SERDÁN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506322 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9208, lat:15.7863}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2131186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131191 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506422 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.9208, lat:15.7863}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2131191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138907 | Proyecto de inversión | 312295 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312295.0, modificado:311918.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402122 | S | 132 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2694, lat:16.2256}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | 311918.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2138907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138911 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402222 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139862 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CINCO DE FEBRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983405922 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.496, lat:17.1191}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139867 | Proyecto de inversión | 187377 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187377.0, modificado:187150.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983406022 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.4967, lat:17.0957}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | 187150.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2139867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139876 | Proyecto de inversión | 2499919.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944931.57, modificado:944931.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554987.76, modificado:1168987.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 168 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011995100122 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.218897, lat:17.204437}} | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2113919.33 | 2113919.33 | 2113919.33 | 2113919.33 | 2113919.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:EDGAR MEJIA RUIZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2499919.33, importe_modificado:2499919.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:809.0}} | {2139876/proyecto_FIN, 2139876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220302139896 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952517122 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.1536, lat:17.2926}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2139896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139928 | Proyecto de inversión | 523060.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523060.99, modificado:519731.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220311 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.28, meta_modificada:277.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:SAN FRANCISCO TUTLA , SANTA LUCIA DEL CAMINO, lon:-96.669918, lat:17.069027}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 519731.94 | 519731.94 | 519731.94 | 519731.94 | 519731.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-176-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:519731.94, importe_modificado:519731.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.64}} | {2139928/proyecto_INICIO, 2139928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139931 | Proyecto de inversión | 1550423.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550423.86, modificado:1547705.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220235 | S | 678 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.7, meta_modificada:884.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, lon:-96.753189, lat:16.567966}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 1547705.88 | 1547705.88 | 1547705.88 | 1547705.88 | 1547705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-177-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1547705.88, importe_modificado:1547705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.7}} | {2139931/proyecto_INICIO, 2139931/proyecto_PROCESO, 2139931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131193 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506522 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.828, lat:15.8403}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131194 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506622 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.828, lat:15.8403}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131201 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952506922 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.047, lat:15.8841}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131211 | Proyecto de inversión | 199840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199840.0, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507422 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.823, lat:15.7569}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2131211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131212 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507522 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8328, lat:15.8133}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131214 | Proyecto de inversión | 249800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249800.0, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507622 | S | 86 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.8197, lat:16.2795}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2131214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138931 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514022 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7555, lat:18.1077}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2138931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139937 | Proyecto de inversión | 4650936.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650936.04, modificado:4647771.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220234 | S | 986 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2682.38, meta_modificada:2682.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:GPE VICTORIA, lon:-96.7375, lat:16.582221}} | 2022-08-22 | 2022-11-18 | 4647771.22 | 4647771.22 | 4647771.22 | 4647771.22 | 4647771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-178-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4647771.22, importe_modificado:4647771.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2682.38}} | {2139937/proyecto_INICIO, 2139937/proyecto_FIN, 2139937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138978 | Proyecto de inversión | 399680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399680.0, modificado:399309.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DOMINGO VÁZQUEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952514222 | S | 347 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.6805, lat:17.2675}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2138978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138985 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402622 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.1706, lat:16.0634}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2138985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138991 | Proyecto de inversión | 2762471.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762471.95, modificado:2762471.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0868J EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220628 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.6, meta_modificada:584.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CARRETERA A RANCHO GRANDE, lon:-96.741105, lat:16.579694}} | 2022-08-28 | 2022-10-22 | 1015057.48 | 1015057.48 | 1015057.48 | 1015057.48 | 1015057.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-127-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2762471.95, importe_modificado:2762471.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}} | {2138991/proyecto_INICIO, 2138991/proyecto_PROCESO, 2138991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de corregir su avance financiero, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302139003 | Proyecto de inversión | 249836 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836.0, modificado:249534.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983402722 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.1852, lat:16.061}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | 249534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2139003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139006 | Proyecto de inversión | 3265444.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265444.13, modificado:3264986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220293 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.69, meta_modificada:709.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:9, direccion:EL CALVARIO, lon:-95.885856, lat:17.048588}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 1137695.06 | 1137695.06 | 1137695.06 | 1137695.06 | 1137695.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-128-00-2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3264986.0, importe_modificado:3264986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.75}} | {2139006/proyecto_INICIO, 2139006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140049 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518122 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1692, lat:17.4024}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2140049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140056 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 31 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518222 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5536, lat:17.5343}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2140056/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138116 | Acción | 27118.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27118.66, modificado:27118.66}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE ESPERA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANIA - 58547 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa María Yavesía | 58547 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.429516, lat:17.234215}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2138116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138117 | Acción | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:0.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 58551 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 58551 | N | 0 | 0 | 55840 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2138117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio, debido a que no se invirtió ningún recurso en este proyecto, se solicito a la secretaria de bienestar cancelara el proyecto pero no entendemos por por que no se cancelo, ya que desde el trimestre pasado se solicito su cancelación y nos sigue apareciendo, si ustedes nos pudieran apoyar en este punto nos ayudarían mucho, de antemano gracias., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Nos informo personal de la secretaria de finanzas y crédito publico que este proyecto se podrá eliminar en el siguiente trimestre, ya que con la fecha de hoy no se puede realizar el procedimiento de cancelación, sin embargo nos pidió que informáramos el avance físico financiero en ceros para poder después realizar la cancelación en el siguiente trimestre., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación: Nos informo personal de la secretaria de finanzas y crédito publico que este proyecto se podrá eliminar en el siguiente trimestre, ya que con la fecha de hoy no se puede realizar el procedimiento de cancelación, sin embargo nos pidió que informáramos el avance físico financiero en ceros para poder después realizar la cancelación en el siguiente trimestre. , trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación: Nos informo personal de la secretaria de finanzas y crédito publico que este proyecto se podrá eliminar en el siguiente trimestre, ya que con la fecha de hoy no se puede realizar el procedimiento de cancelación, sin embargo nos pidió que informáramos el avance físico financiero en ceros para poder después realizar la cancelación en el siguiente trimestre. , trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-23}} | {obs1: {observación:lo que debe es solcicitar es cancelacion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220302140080 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952518722 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1625, lat:17.3811}} | 2022-07-12 | 2022-12-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2140080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140918 | Proyecto de inversión | 1512873.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512873.07, modificado:1512873.07}} | MANTENIMIENTO A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA HUAJUAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 4030012035600422 | S | 249 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.14, meta_modificada:252.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VALERIO TRUJANO 21, SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, lon:-97.7906764, lat:17.7834642}} | 2022-10-18 | 2022-12-22 | 1512873.07 | 1444849.81 | 1444849.81 | 190527.33 | 190527.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/LICPN/FAM/005/2022, contratista:RAMAR CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:1444849.81, importe_modificado:1444849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.24}} | {2140918/proyecto_PROCESO, 2140918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MUNICIPIO E INSTITUCIÓN EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX210201929017 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 63368 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC | 63368 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION DE NUNUMA, lon:-97.78672518, lat:17.09129522}} | 2021-04-08 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1929017/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-19}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139150 | Proyecto de inversión | 599520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599520.0, modificado:598963.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 22 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515022 | S | 266 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.0124, lat:17.3353}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:372.0}} | {2139150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139195 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515222 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:5, direccion:Domicilio conocido, lon:-97.7907, lat:17.6111}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2139195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139199 | Proyecto de inversión | 2353905.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353905.92, modificado:2352266.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220428 | S | 67 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:nuevo soyaltepec, lon:-96.345916, lat:18.274524}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 2352266.65 | 2352266.65 | 2352266.65 | 2352266.65 | 2352266.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-200-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2352266.65, importe_modificado:2352266.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2139199/proyecto_INICIO, 2139199/proyecto_FIN, 2139199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHECAR EL AVANCE FINANCIERO, CUENTA CON ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302140208 | Proyecto de inversión | 2801185 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801185.0, modificado:2801185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300119802 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:teotitlan, lon:-97.0938024, lat:18.1372824}} | 2022-08-24 | 2022-12-21 | 2801185 | 2801185 | 2353976.15 | 2353976.15 | 2353976.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-02/2022, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:2012.2, importe_modificado:2801185.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA-LPO-920049966-E2-2022, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:2799172.8, importe_modificado:2799172.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:277.0}} | {2140208/proyecto_INICIO, 2140208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402015200 | Proyecto de inversión | 1168451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168451.03, modificado:1168451.03}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 147751 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 147751 | S | 1538 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE SANTIAGO XANICA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO , lon:-96.22548085, lat:16.00645686}} | 2021-02-25 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998703 | Proyecto de inversión | 2348951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, modificado:2348951.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 222469 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 222469 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE CALLE NUEVO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-96.9387, lat:17.0375}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, importe_modificado:2348951.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1998703/proyecto_INICIO, 1998703/proyecto_PROCESO, 1998703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301999662 | Acción | 525891.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525891.3, modificado:525891.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 222704 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138279 | Proyecto de inversión | 43294 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43294.0, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952513322 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.3417, lat:17.8029}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2138279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139215 | Proyecto de inversión | 37004316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.700431622E7, modificado:3.700431622E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO (3A. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220664 | S | 144305 | 119946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Al Fortín, Centro, lon:-96.742246, lat:17.079797}} | 2022-09-24 | 2022-12-22 | 31893354.45 | 31893354.45 | 31893354.45 | 31893354.45 | 31893354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-147-04-08-193-00-2022, contratista:ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3.700273305E7, importe_modificado:3.700273305E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2139215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar el avance físico esta apareciendo con el 0%, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302139231 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.299999978E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO (4A. ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220722 | S | 144305 | 119946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4485.25, meta_modificada:4485.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Al Fortín, Centro, lon:-96.742246, lat:17.079797}} | 2022-09-27 | 2023-01-12 | 22999999.78 | 22999999.78 | 22999999.78 | 22999999.78 | 22999999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-147-04-08-226-00-2022, contratista:TOPOGRAFíA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.299999978E7, importe_modificado:2.299999978E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.99}} | {2139231/proyecto_INICIO, 2139231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este folio, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302139251 | Proyecto de inversión | 86588 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86588.0, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952515622 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.499, lat:18.393}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2139251/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402043803 | Proyecto de inversión | 3406216.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406216.03, modificado:3406216.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 11+000 SUBTRAMO SAN MIGUEL A LA TASONA (2A ETAPA) - 317300 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317300 | S | 315 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LA TASONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE ITURBIDE RUMBO A LA TASONA EN, lon:-96.95699392, lat:16.77394252}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131489 | Proyecto de inversión | 99920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.0, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507822 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7393, lat:16.2018}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2131489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136349 | Proyecto de inversión | 2799715.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799715.55, modificado:2799715.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 20DPR0543D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220596 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.8, meta_modificada:458.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:progreso, lon:-96.906666, lat:17.299322}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2798019.37 | 2798019.37 | 2798019.37 | 2798019.37 | 2798019.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-206-00-2022, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798019.37, importe_modificado:2798019.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.4}} | {2136349/proyecto_INICIO, 2136349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137285 | Proyecto de inversión | 18845472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8845472E7, modificado:1.8845472E7}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO GASTRONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, UBICADO EN LA CIUDAD DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011984000122 | S | 986 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.7104, lat:17.0496}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 18845472 | 18845472 | 18845472 | 18845472 | 18845472 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:BJ FURNITURE CENTER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.8845472E7, importe_modificado:1.8845472E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:354.0}} | {2137285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere poner un porcentaje al 100 % ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302137301 | Proyecto de inversión | 2096052.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096052.32, modificado:2096052.32}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION D BARDA ORIENTE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012008600122 | S | 1498 | 1498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-95.015402, lat:16.444949}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 2096052.32 | 2096052.32 | 2096052.32 | 2096052.32 | 2096052.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2096052.32, importe_modificado:2096052.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:467.0}} | {2137301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302137311 | Proyecto de inversión | 4523664 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4523664.0, modificado:4523664.0}} | BARDEADO COMBINADO DE TERRENOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000400122 | S | 175 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4212.86, meta_modificada:4212.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:domicilio conocido , lon:-96.100286, lat:18.090394}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 4523664 | 4523664 | 4523664 | 4523664 | 4523664 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4523664.0, importe_modificado:4523664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4212.0}} | {2137311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302139291 | Proyecto de inversión | 374754 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374754.0, modificado:374301.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011983403722 | S | 152 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.722, lat:15.8124}} | 2022-07-12 | 2022-10-31 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | 374301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.002514844E7, importe_modificado:2.002514844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2139291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130528 | Proyecto de inversión | 162445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162445.0, modificado:162084.48}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500122 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.6566, lat:17.9541}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | 162084.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2130528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130530 | Proyecto de inversión | 149880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149880.0, modificado:149740.92}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952500322 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.8956, lat:18.1292}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | 149740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}} | {2130530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131511 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PORFIRIO DÍAZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952507922 | S | 4 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:24, direccion:domiilio conocido, lon:-97.7606, lat:16.3467}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2131511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131523 | Proyecto de inversión | 64978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64978.0, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA MIGUEL HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508122 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5913, lat:15.8365}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2131523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131525 | Proyecto de inversión | 97467 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97467.0, modificado:97148.84}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JUSTO SIERRA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952508222 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1444, lat:16.1068}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2131525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136429 | Proyecto de inversión | 49960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49960.0, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LÁZARO CARDENAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952512722 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-98.1061, lat:17.656}} | 2022-07-12 | 2022-11-30 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2136429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168106 | Proyecto de inversión | 1452269.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452269.55, modificado:1452269.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD - 283922 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 283922 | S | 574 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS SCACOSECHAS SE REALIZARON EN CABECERA DEL HORNO PARAJE EL HORNO HACIA CABECERA ROGUECHE TIERRA, lon:-96.58987837, lat:16.95792852}} | 2022-08-12 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2168106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168767 | Proyecto de inversión | 230795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230795.94, modificado:230795.94}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV0766L. - 287415 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 287415 | S | 132 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FIDEL SANTIAGO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO ANTES DE LA CALLE MORELOS Y DE L, lon:-96.67322776, lat:16.53820823}} | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171601 | Proyecto de inversión | 2049145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049145.44, modificado:2049145.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 300940 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300940 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA RANCHERIA VISTA HERMOSA, 68574 VISTA HERMOSA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 250 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, lon:-96.72326311, lat:18.18857562}} | 2022-09-13 | 2022-12-11 | 2049145.44 | 2049145.44 | 1848518.74 | 1848518.74 | 1848518.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/22/2022, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2049145.44, importe_modificado:2049145.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2171601/proyecto_INICIO, 2171601/proyecto_FIN, 2171601/proyecto_PROCESO, 2171601/proyecto_FIN, 2171601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162246 | Proyecto de inversión | 11798933.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179893376E7, modificado:1.179893376E7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 253093 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 253093 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.5, meta_modificada:396.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA Y CALLE ZAPOTECA, CALLE BITOPAA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE PROLONGACION DE ZAPOTEC, lon:-96.7545057, lat:16.95052667}} | 2022-09-07 | 2022-12-25 | 7132423.34 | 7132423.34 | 7132423.34 | 7132423.34 | 7132423.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2022, contratista:IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1.179893376E7, importe_modificado:1.179893376E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.5}} | {2162246/proyecto_INICIO, 2162246/proyecto_FIN, 2162246/proyecto_PROCESO, 2162246/proyecto_INICIO, 2162246/proyecto_PROCESO, 2162246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402162251 | Proyecto de inversión | 657781.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657781.9, modificado:657781.9}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBÁN. - 253103 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 253103 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE MOCTEZUMA DE LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBAN, lon:-96.74559873, lat:17.03287984}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2162251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162952 | Proyecto de inversión | 172057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172057.27, modificado:172057.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN AL CALLE ALOTEPEC, COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 256189 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 256189 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE ALOTEPEC COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IZCOTAL Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZU, lon:-96.68458242, lat:17.043853}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2162952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164177 | Acción | 966775.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966775.68, modificado:966775.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 262821 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 262821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.819682, lat:16.279458}} | 2022-03-10 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2164177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168205 | Proyecto de inversión | 385600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385600.0, modificado:385600.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PLAZUELA - 284282 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 284282 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL ARROYO, CALLE PORFIRIO DÍAZ ATRAS DE LA IGLESIA HACIA EL PARQUE CENTRAL PLAZUELA DE ROJAS DE , lon:-96.61727504, lat:17.00759418}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2168205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170830 | Proyecto de inversión | 543682.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543682.22, modificado:543682.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLEJON DEL SUR Y 12 DE OCTUBRE, COL. NACIONAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO 1A. ETAPA - 297180 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 297180 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.16, meta_modificada:91.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA NACIONAL, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA A UNOS 100.00 M DE AV FERR, lon:-96.70188152, lat:17.06212892}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 543682.22 | 543682.22 | 543682.22 | 543682.22 | 543682.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP034/009/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:543682.22, importe_modificado:543682.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2170830/proyecto_INICIO, 2170830/proyecto_PROCESO, 2170830/proyecto_FIN, 2170830/proyecto_PROCESO, 2170830/proyecto_FIN, 2170830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161478 | Proyecto de inversión | 449695.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449695.92, modificado:449695.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAS FLORES EN EL BARRIO SANTA ELENA - 248547 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248547 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS LA OBRA SE UBICARA SOBRE LAS CALLES LAS FLORES Y 16 , lon:-96.73119, lat:17.038331}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2161478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161418 | Acción | 88809.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88809.09, modificado:88809.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248128 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ihualtepec | 248128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}} | 2022-04-04 | 2022-11-30 | 88809 | 88809 | 88809 | 88809 | 88809 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ-0199-FAIS/2022-001, contratista:OBRA PUBLICA Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:88809.09, importe_modificado:88809.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161418/proyecto_FIN, 2161418/proyecto_INICIO, 2161418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162270 | Proyecto de inversión | 727655.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727655.59, modificado:727655.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PETAPA - 253170 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 253170 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJÓN HIDALGO SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FELIX GUZMAN, SE LLEGA A TRAVÉS DE LA AV. GUADALUPE VICT, lon:-95.14481804, lat:16.81690746}} | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2162270/proyecto_INICIO, 2162270/proyecto_FIN, 2162270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163399 | Proyecto de inversión | 1433712.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433712.2, modificado:1433712.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL PARAJE LA LOMA, 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TILTEPEC. - 258938 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 258938 | S | 313 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1223.5, meta_modificada:1223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:CALLE CALLE HACIA EL PARAJE LA LOMA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TILTEPEC, 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA RUMBO AL ESTE PASANDO POR LA IGLESIA CATÓLICA , lon:-96.0979376, lat:17.23257654}} | 2022-07-01 | 2022-08-28 | 1433412.2 | 1433412.2 | 1433412.2 | 1433412.2 | 1433412.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-554/COP/FISMDF/07/2022, contratista:ROGELIO MARTÍNEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1433712.2, importe_modificado:1433712.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1223.5}} | {2163399/proyecto_INICIO, 2163399/proyecto_FIN, 2163399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402164412 | Proyecto de inversión | 678971.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678971.5, modificado:678971.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 264592 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 264592 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA NIÑOS HÉROES, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO JORGE L. TAMAYO, lon:-95.87166526, lat:18.10751815}} | 2022-08-31 | 2022-09-19 | 678971.5 | 678971.5 | 203691.45 | 203691.45 | 203691.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-060/2022, contratista:OBRA PUBLICA Y ASESORIA MUNICIPAL 3 AMIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:678971.5, importe_modificado:678971.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2164412/proyecto_PROCESO, 2164412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165246 | Proyecto de inversión | 541021.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541021.99, modificado:541021.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CONSTITUCION - 269046 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 269046 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, TERMINANCION DE CALLE CONSTITUCION COMO HITO DE REFERENCIA COLINDA CON RIO ATOYAC, lon:-96.71705916, lat:16.99108552}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165251 | Proyecto de inversión | 1001971.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001971.83, modificado:1001971.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA RIVERA DE LA PRESA - 269085 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 269085 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA SON 4 RAMALES QUE SE VAN AMPLIAR DOS SE UBICAN A, lon:-96.41741207, lat:18.23990279}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166473 | Proyecto de inversión | 1442397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442396.0, modificado:1442396.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275657 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 275657 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , CALLES DIVERSAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, lon:-97.71651325, lat:16.99185871}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | 1442396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/08/2022, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1442396.0, importe_modificado:1442396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN, 2166473/proyecto_INICIO, 2166473/proyecto_PROCESO, 2166473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166480 | Proyecto de inversión | 4985131.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4985130.59, modificado:4985130.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 275682 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca | 275682 | S | 267 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA A LAS FALDAS DEL CERRO DE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.67005911, lat:16.96996266}} | 2022-05-16 | 2022-09-12 | 4821255.39 | 4985130.59 | 4821255.39 | 4821255.39 | 4821255.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/03/2022, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:4985130.59, importe_modificado:4985130.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1316.0}} | {2166480/proyecto_INICIO, 2166480/proyecto_PROCESO, 2166480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168224 | Acción | 361275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361275.0, modificado:361275.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 284369 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 284369 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2168224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168961 | Proyecto de inversión | 437970.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437970.5, modificado:437970.5}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACIÓN DE OTILIO MONTAÑO A COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO - 288770 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 288770 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN DE OTILIO MONTAÑO - COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO OTILIO MONTAÑO Y , PA, lon:-94.98699421, lat:17.24021104}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2168961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168974 | Proyecto de inversión | 1443816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 20DPB2092D DE LA LOCALIDAD DEL MAGUEY. - 288851 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 288851 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:RANCHERIA MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.04545021, lat:17.05924241}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2168974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170097 | Proyecto de inversión | 992888.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992888.8, modificado:992888.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 3 930 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 294320 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 294320 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS DOS ACCESOS QUE TIENE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-96.28353232, lat:18.17166988}} | 2022-10-31 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170476 | Proyecto de inversión | 1146557.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146557.46, modificado:1146557.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIDALGO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 296006 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 296006 | S | 422 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SERA EN 2 CALLES LAS CUALES SE , lon:-97.12361354, lat:18.13215016}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1146557.46 | 1146557.46 | 1146557.46 | 1146557.46 | 1146557.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:1146557.46, importe_modificado:1146557.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2492.0}} | {2170476/proyecto_INICIO, 2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 2170476/proyecto_PROCESO, 2170476/proyecto_FIN, 2170476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161843 | Proyecto de inversión | 390798.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390798.5, modificado:390798.5}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CERRO DE LA PLUMA EN LA COLONIA LAS AGUILAS - 250996 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250996 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:56, direccion:CALLE CERRO DEL PLUMAJE COLONIA LAS ÁGUILAS, 71233 LAS ÁGUILAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CERRO DEL JAGUAR Y CALLE CAMINO DEL CHAPULIN, CALLE CERRO DEL METATE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-96.74702282, lat:17.03988112}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2161843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163799 | Proyecto de inversión | 809723.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809723.94, modificado:809723.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MAYO - 260874 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 260874 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.04, meta_modificada:597.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:276, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL SACRIFICIO, 68405 EL SACRIFICIO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CARRETERA SAN BENITO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE EJECUTARA EN CALLE DE ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD EL SACRIFICIO, lon:-95.89093874, lat:18.01486529}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 809723.94 | 809723.94 | 242917.18 | 242917.18 | 242917.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-077/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:809723.94, importe_modificado:809723.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.04}} | {2163799/proyecto_INICIO, 2163799/proyecto_PROCESO, 2163799/proyecto_INICIO, 2163799/proyecto_FIN, 2163799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164493 | Proyecto de inversión | 1452987.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252987.96, modificado:1252987.96}} | REHABILITACION DE ESPACIOMULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA ANIMAS TRUJANO - 265082 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 265082 | S | 516 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8633.0, meta_modificada:8633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LUCERO INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LUCERO, CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL UNIDAD DEPORTIVA DE ANIMAS TRUJANO, lon:-96.71261743, lat:16.98738143}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2164493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164495 | Proyecto de inversión | 684266.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684266.29, modificado:684266.29}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 265094 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 265094 | S | 136 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.39, meta_modificada:138.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE CUAHUTEMOC EJIDO FUENTE VILLA, 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CANTO DEL GALLO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE EL RELAMPAGO EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA SOBRE EL LINDERO DEL PREDIO EN QUE SE , lon:-96.03480392, lat:18.07626193}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2164495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162664 | Acción | 73892.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73892.43, modificado:73892.43}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 255031 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 255031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2162664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167732 | Proyecto de inversión | 496443.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496443.43, modificado:496443.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 282367 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 282367 | S | 162 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE OCHO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA UNO SE UBICA FRENTE AL PARQUE BENITO JUAREZ Y FRENTE AL SALON SOCIA, lon:-96.40209909, lat:18.24035967}} | 2022-07-25 | 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2167732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168264 | Proyecto de inversión | 2829167.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829167.96, modificado:2829167.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 284527 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 284527 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIMITE DE ZONA URBANA CON TERRENOS DE CULTIVO, CALLE EL PIPILA COMO PUNTO DE G, lon:-96.20840185, lat:18.1410477}} | 2022-10-10 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161526 | Proyecto de inversión | 550225.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550225.37, modificado:550225.37}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA EN VARIAS CALLES EN LA COL. REFORMA AGRARIA - 248772 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248772 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CASO COLONIA REFORMA AGRARIA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-96.72741361, lat:17.04482282}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164525 | Proyecto de inversión | 663725.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663725.41, modificado:663725.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑÓN, SANTA MARTHA 2DA ETAPA - 265197 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 265197 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE PEÑÓN PUEBLO SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEÑÓN ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y VICENTE GU, lon:-96.806239, lat:17.251081}} | 2022-09-04 | 2022-11-02 | 663725.41 | 663725.41 | 663725.41 | 663725.41 | 663725.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-ING-FIS/045/MMA/013/2022, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:812502.58, importe_modificado:812502.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2164525/proyecto_INICIO, 2164525/proyecto_FIN, 2164525/proyecto_PROCESO, 2164525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sólo me permitió cargar fotos en la sección de inicio ahí se subió fotos de las 3 etapas, trimestre:4.0, usuario:jesussantiagos, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165561 | Proyecto de inversión | 1443816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ENETSP EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 1A ETAPA - 270728 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 270728 | S | 76 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2771.8, meta_modificada:2771.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 70280 SANTA ROSA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.014 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADO EN EL CENTRO DE LA RANCHERIA, lon:-96.07187392, lat:17.06360464}} | 2022-10-03 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166549 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 276201 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 276201 | S | 556 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAJO JUXTLAHUACA - BARRANCA DE RATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 250 ML AL ESTE DEL , lon:-98.00532415, lat:17.33361156}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 288629.38 | 288629.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/038/2022, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA CORDINADA DOREV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2166549/proyecto_INICIO, 2166549/proyecto_PROCESO, 2166549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169002 | Proyecto de inversión | 292740.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292740.55, modificado:292740.55}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 288982 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 288982 | S | 115 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE MALATENGO PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO RIO MALATENGO Y CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI A DESVIACIÓN DE MOGOÑE, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TOMA LA CARRETERA TRA, lon:-95.06383317, lat:16.96630107}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2169002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169022 | Proyecto de inversión | 167193.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167193.78, modificado:167193.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL TECOLOTE, EN LA CUARTA SECCIÓN. - 289045 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 289045 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 159 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AL TECOLOTE Y CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE, EL PROYECTO SE UB, lon:-96.67464755, lat:16.55058053}} | 2022-09-01 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2169022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163465 | Proyecto de inversión | 759343.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759343.59, modificado:759343.59}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 259129 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 259129 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.55, meta_modificada:117.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE LOS CARRILES RANCHERIA BUENA VISTA RIO TONTO, 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PASO REAL, EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LOS CARRILES ENTRE LA CALL, lon:-96.21167293, lat:18.16419331}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153087 | Proyecto de inversión | 627968.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627968.51, modificado:627968.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CERA. - 182747 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 182747 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.88, meta_modificada:404.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA CAÑADA LA CERA - LA CERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA CERA, 68262 CAÑADA CERA, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CAÑADA CERA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE , lon:-96.873049, lat:17.103639}} | 2022-06-13 | 2022-07-27 | 627958.61 | 627958.61 | 627958.61 | 627958.61 | 627958.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/135/FISMDF/007/2022, contratista:ARQ. FELIX VICTORINO CRUZ BALTAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:627968.51, importe_modificado:627968.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.88}} | {2153087/proyecto_INICIO, 2153087/proyecto_PROCESO, 2153087/proyecto_FIN, 2153087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167796 | Proyecto de inversión | 3933686.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933686.58, modificado:3933686.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR KM 0.000 AL KM 2.130. SUBTRAMO. KM 0.000 AL KM 0.459.28 - 282628 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 282628 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.7, meta_modificada:2900.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO COL. EL PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC COL - TACOTENO EL TULAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 459 EJIDO TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA DE, lon:-96.15289359, lat:18.09866628}} | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168268 | Proyecto de inversión | 746201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746201.25, modificado:746201.25}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA FLORIDA - 284570 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 284570 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.53, meta_modificada:554.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAVRALES COLONIA LA FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y BOULEVARD EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, CALLE ALHELI EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS DE LAS CALLE, lon:-96.13557575, lat:18.06008116}} | 2022-10-08 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168272 | Proyecto de inversión | 2160255.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160255.96, modificado:2160255.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE SECCIÓN DE 6.00 POR 4.00 METROS EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA. - 284635 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 284635 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA Y SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL PANTEÓN., lon:-96.77327802, lat:18.0963354}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2168272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168387 | Proyecto de inversión | 4249556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4249556.84, modificado:4249556.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA BARRIO LA CHIGULERA EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE. - 285525 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 285525 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.8, meta_modificada:2530.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ITURBIDE BARRIO LA CHIGULERA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LOS MOLINOS Y CALLE MORELOS, CALLE GUAYABAL SE UBICA CAMINANDO POR LA CALLE DE ALDAMA DOS CUADRAS HACIA ARRIBA SOBRE LA C, lon:-96.71344814, lat:17.10570417}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4249556.84 | 4249556.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 092/2022, contratista:CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4037887.93, importe_modificado:4249556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402161654 | Proyecto de inversión | 425387.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425387.48, modificado:425387.48}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL BARRIO DE LA CRUZ. - 249889 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 249889 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.72, meta_modificada:43.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA CRUZ, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALDAMA, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER M, lon:-96.730855, lat:17.02402}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162668 | Proyecto de inversión | 1445553.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445553.52, modificado:1445553.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 255054 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 255054 | S | 53579 | 48231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ RODRIGUEZ CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES, , lon:-96.14147523, lat:18.0671366}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2162668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162691 | Proyecto de inversión | 816211.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816211.45, modificado:816211.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 255159 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 255159 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO S, lon:-96.13877562, lat:18.05871177}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 244863.44 | 244863.44 | 244863.44 | 244863.44 | 244863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-040/2022, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:816211.45, importe_modificado:816211.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2162691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163880 | Proyecto de inversión | 2824934.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824934.93, modificado:2824934.93}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO. - 261523 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 261523 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DEL POZO LIMITE ZONA URBANA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, SE INGRESA POR LA CALLE JOSEFA ORTIZ D, lon:-96.13458406, lat:18.06638804}} | 2022-09-30 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2163880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153114 | Acción | 69684.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69684.48, modificado:69684.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183711 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 183711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2153114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153123 | Proyecto de inversión | 300143.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300143.56, modificado:300143.56}} | MANTENIMIENTO DE 6 AULAS EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR - 184083 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 184083 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR 0 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL NORTE, CALLE 5 DE FEBRERO JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR A UN COSTADO DEL PALACI, lon:-96.7128869, lat:16.98934584}} | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158163 | Proyecto de inversión | 1479184.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479184.58, modificado:1479184.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 230761 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230761 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE JUQUILITA QUE INICIA EN EL CENTRO , lon:-98.20836121, lat:17.25344131}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | 1479184.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0018/068/2022, contratista:ING.ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1479184.58, importe_modificado:1479184.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_PROCESO, 2158163/proyecto_FIN, 2158163/proyecto_INICIO, 2158163/proyecto_FIN, 2158163/proyecto_PROCESO, 2158163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163901 | Proyecto de inversión | 422670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422670.23, modificado:422670.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 261600 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 261600 | S | 892 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.9, meta_modificada:78.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE CALLEJÓN DEL MAESTRO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PRINCIPIO DE LA CALLE ZARAGOZA , lon:-98.24021485, lat:17.35991253}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163903 | Proyecto de inversión | 824923.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824923.71, modificado:824923.71}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 261606 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 261606 | S | 124 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:621.47, meta_modificada:621.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO BRENA TORRES - BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70344 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y CAMINO BRENA TORRES, PARTIENDO DE, lon:-95.24246748, lat:17.23843758}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164656 | Proyecto de inversión | 1783131.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783131.28, modificado:1783131.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IZCOATL, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 265643 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 265643 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE IZCOATL COLONIA 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE ALOTEPEC Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZU, lon:-96.68441044, lat:17.04384631}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2164656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153149 | Proyecto de inversión | 221109.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221109.98, modificado:221109.98}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLOSIO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 184465 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 184465 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.21, meta_modificada:70.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CALLEJON DEL TIGRE Y CALLE PORVENIR, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO EL CONEJO, lon:-95.87942216, lat:18.12022687}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 221109.98 | 221109.88 | 66332.99 | 66332.99 | 66332.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-043/2022, contratista:ENRIQUE FONSECA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:221109.98, importe_modificado:221109.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2153149/proyecto_PROCESO, 2153149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165676 | Proyecto de inversión | 504654.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504654.92, modificado:504654.92}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 271309 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271309 | S | 1557 | 1443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:593.88, meta_modificada:593.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUERRERP Y CALLE RIBERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LADO INZQUIERDO DE LA CALLE GUERRERO PASANDO EL PUENTE DEL RIO VALIE, lon:-96.77805624, lat:16.98407236}} | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2165676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165677 | Proyecto de inversión | 1345986 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345986.0, modificado:1345986.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 271310 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271310 | S | 664 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1440.3, meta_modificada:1440.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:AVENIDA SAN JUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOMAS DE SAN JUAN, 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE ANDADOR SA NISIDRO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA INICIA EN EL CRUCE DE LA AVENISA SAN , lon:-96.7663961, lat:17.00404619}} | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2165677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165678 | Proyecto de inversión | 1300948.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300948.93, modificado:1300948.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO QUEMADO - 271311 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271311 | S | 120 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE DEL BOSQUE RANCHO RANCHO QUEMADO, 71405 RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EL BOSQUE Y CALLE DE LA ROSA, PRIVADA DEL BOSQUE SOBRE EL CAMINO A TIRACOZ A UNOS CIEN METROS DEL SITIO DE TAXIS LA CANDELARI, lon:-96.79719645, lat:17.00840261}} | 2022-06-21 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165679 | Proyecto de inversión | 2006639.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006639.91, modificado:2006639.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSITA BARRIO GRANDE - 271313 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271313 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.35, meta_modificada:912.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA ROSITA COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPESINA, CALLE CALLE DOS DE ABBRIL LA OBRA SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA BIBL, lon:-96.78023021, lat:16.9946051}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2165679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165680 | Proyecto de inversión | 926789.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926789.59, modificado:926789.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 271314 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271314 | S | 544 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE COMALCALCO COLONIA CRUZ BLANCA, 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAS FLORES SOBRE LA CALLE DE COMALCALCO ESQUINA CON LAS FLORES SE ENCUENTRA LA OBRA CRUZA , lon:-96.76793969, lat:17.01725949}} | 2022-06-07 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2165680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168428 | Proyecto de inversión | 894511.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894511.73, modificado:894511.73}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2700 EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 285694 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 285694 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:CALLE TEMASCAL - LA GRANJA PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 145 TRAMO TEMASCALLA GRANJA A UN COSTADO DE LA SUBESTACION EL, lon:-96.39085242, lat:18.25805057}} | 2022-07-04 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169680 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA. - 292533 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 292533 | S | 250 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:CALLE CALLE AL TANQUE PUEBLO SAN GABRIEL CASA BLANCA, 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 05 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD A UN, lon:-97.13789916, lat:18.14929124}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:195520.0, importe_modificado:195520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:701.5}} | {2169680/proyecto_INICIO, 2169680/proyecto_PROCESO, 2169680/proyecto_FIN, 2169680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170554 | Proyecto de inversión | 916913.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916913.32, modificado:916913.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. HIDALGO NORTE EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLEJON DE LA ROSA - 296164 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 296164 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE ANTONIO PLAZA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES JUVENTINO, lon:-95.04608617, lat:16.88179415}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 916913.32 | 916913.32 | 916913.32 | 916913.32 | 916913.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0040/2022, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:916913.32, importe_modificado:916913.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_FIN, 2170554/proyecto_PROCESO, 2170554/proyecto_INICIO, 2170554/proyecto_PROCESO, 2170554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES AL CONTRATO Y AL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402152471 | Proyecto de inversión | 295400.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295400.25, modificado:295400.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y EMPEDRADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y PIEDRA DE RÍO EN LA CALLE CUITLÁHUAC - 171316 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 171316 | S | 586 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1234.3, meta_modificada:1234.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE MORELOS, CALLE DEL PANTEON LA CALLE CUITLÁHUAC SE UBICA ENTRE EL TEMPLO CATÓLICO Y EL CAMPANARIO EN LA PAR, lon:-96.26235498, lat:17.17032737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2152471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163538 | Proyecto de inversión | 1251502.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251502.62, modificado:1251502.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA - 259527 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 259527 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1779.71, meta_modificada:1779.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA OAXACA, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE VERACRUZ, PROLONGACION AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE QUERETARO EN, lon:-96.14305707, lat:18.08524915}} | 2022-09-18 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163922 | Proyecto de inversión | 3289944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289944.0, modificado:3289944.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA EL ESPINAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 261704 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 261704 | S | 1500 | 1333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRIVADA EL ESPINAL COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA PRESA Y CALLE HEROES DE NACOZARI, PRIVADA DEL ESPINAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA , lon:-96.68967537, lat:16.6801132}} | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165719 | Proyecto de inversión | 733093.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733093.03, modificado:733093.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE DEL BARRIO GUADALUPE 3A SECCIÓN - 271550 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271550 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EMBAJADORA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y EMBAJADORA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, lon:-96.77847679, lat:17.00001234}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165720 | Proyecto de inversión | 998782.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998782.82, modificado:998782.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 22 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JUAN - 271551 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271551 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.5, meta_modificada:533.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN JUAN, 71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE DE ALLENDE SOBRE LA CALLE DE LIBRES CRUZA CON LA CALLE 22 DE SEPTIEMBRE Y TOPA C, lon:-96.77302893, lat:16.99341638}} | 2022-08-27 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165723 | Proyecto de inversión | 9899367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899367.88, modificado:9899367.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 271560 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271560 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPESINA, CARRETERA CARRETERA OAXACA ZAACHILA ENFRENTE DEL JARDIN DEL EXC, lon:-96.77973645, lat:16.9944354}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165736 | Proyecto de inversión | 2565029.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565029.48, modificado:2565029.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 271616 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 271616 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.48, meta_modificada:444.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, OBRA UBICADA SOBRE CALLE DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL CHICAHUA CERCA DEL PA, lon:-97.19477874, lat:17.63595731}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161892 | Proyecto de inversión | 937387.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937387.75, modificado:937387.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO - 251213 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 251213 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.02, meta_modificada:383.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:39, direccion:PRIVADA DEL PUENTE COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, 71233 COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA Y CALLE DEL CARMEN, LA PRESENTE OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA PRIVADA EL , lon:-96.76675587, lat:17.02458012}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162746 | Proyecto de inversión | 1250805.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250805.26, modificado:1250805.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO - 255408 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 255408 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.38, meta_modificada:209.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL CANAL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LAS TORRES B, CALLE ACUEDUCTO EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE EL CANA, lon:-96.1497405, lat:18.08513925}} | 2022-08-27 | 2022-10-10 | 672617.82 | 672617.82 | 672617.82 | 672617.82 | 672617.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-041/2022, contratista:ARJO INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1250805.26, importe_modificado:1205805.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.01}} | {2162746/proyecto_PROCESO, 2162746/proyecto_INICIO, 2162746/proyecto_PROCESO, 2162746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162757 | Proyecto de inversión | 799193.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799193.48, modificado:799193.48}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS - 255447 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 255447 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:PEATONAL VIA DEL FERROCARRIL EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE UBICA SOBRE LOS LIMITES DE LA, lon:-96.05295064, lat:18.12313396}} | 2022-09-09 | 2022-10-23 | 239758.04 | 239758.04 | 239758.04 | 239758.04 | 239758.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-043/2022, contratista:JOSE JAVIER DE LEON USCANGA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:799193.48, importe_modificado:799193.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2162757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155254 | Proyecto de inversión | 843055.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843055.52, modificado:843055.52}} | CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAZAHUA - 216379 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 216379 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL MAZAHUA PUEBLO MAZAHUA, 70142 MAZAHUA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL MEZQUITE Y CAMINO A LAS CUEVAS, CARRETERA TRANSISMICA SE REALIZARA LA PERFORACION A UNOS 60 M DE LA EXPLANADA DE LA LOCALID, lon:-94.94786375, lat:16.63074349}} | 2022-05-26 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2155254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155262 | Proyecto de inversión | 398949.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398949.82, modificado:398949.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA CARRETERA CANAL 33, RUMBO A LA BASE AÉREA, EN LA CUARTA SECCIÓN - 216412 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 216412 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.25, meta_modificada:389.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA CANAL 33 SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE CAMPESINOS Y CARRETERA CANAL 33, CAMINO CARRETERO SE CONSTRUIRA SOBRE LA CARRETERA CANAL 33 A UN COSTADO, lon:-95.0655093, lat:16.49816281}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164705 | Proyecto de inversión | 1588150.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588150.01, modificado:1588150.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 265863 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 265863 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AZUCNAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DIFEREMTES DENTRO DE LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS, lon:-96.40952586, lat:18.23941538}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2164705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165759 | Proyecto de inversión | 1273884.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273884.94, modificado:1273884.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 271718 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 271718 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.36620451, lat:18.2410102}} | 2022-07-04 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166844 | Proyecto de inversión | 1364674.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364674.11, modificado:1364674.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 277598 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 277598 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA BONITA, 68434 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDFAD DE LOMA BONITA A 230 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.48982532, lat:18.15515752}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169333 | Proyecto de inversión | 266216.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266216.37, modificado:266216.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 290522 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 290522 | S | 287 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS NICOLÁS BRAVO, ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE SE AMPLIO LA RED DEL SIST, lon:-96.5800726, lat:16.9640685}} | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170621 | Proyecto de inversión | 1531225.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531225.02, modificado:1531225.02}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA. - 296379 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 296379 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE BARRIO LAGUNA - AL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA TERRECERÍA SE , lon:-96.77386275, lat:18.09617733}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162771 | Proyecto de inversión | 849544.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849544.94, modificado:849544.94}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 255483 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 255483 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.73, meta_modificada:260.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, 68337 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALL, lon:-96.1790233, lat:18.01505377}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160645 | Proyecto de inversión | 530015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530015.84, modificado:530015.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CALZADA DEL PANTEÓN EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA. - 244381 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244381 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PANTEON COLONIA LA OAXAQUEÑA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y PRIVADA PRIMERA DEL ITSMO, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. PANTEÓN UBICADA, lon:-96.75467648, lat:17.02149112}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163588 | Proyecto de inversión | 1191315.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191315.17, modificado:1191315.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA ROSALINDA - 259732 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 259732 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:357, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ROSALINDA, 68345 COLONIA ROSALINDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN PREDIO COMUNITA, lon:-96.17375446, lat:18.06469238}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168524 | Proyecto de inversión | 1371045.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371045.57, modificado:1371045.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286167 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286167 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 DE ABRIL Y , CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL IEBO NUMERO 13, lon:-96.28269381, lat:18.2577686}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170649 | Proyecto de inversión | 403722.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403722.17, modificado:403722.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA AMPLIACION JOSEFA - 296517 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 296517 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.93, meta_modificada:158.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA AMPLIACION JOSEFA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, lon:-95.88736305, lat:18.11673429}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402161928 | Proyecto de inversión | 1350380.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350380.5, modificado:1350380.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS Y PRIVADA DE PINOS - 251393 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 251393 | S | 845 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE PINOS SECCION PRIMERA, 71250 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LA JOYA Y , A UN CAOSTADO DEL PLANTEL 44 DEL COBAO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, lon:-96.69340394, lat:17.03201611}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160658 | Proyecto de inversión | 753203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753203.63, modificado:753203.63}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS REYES EN LA COLONIA EL PARAÍSO. - 244441 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244441 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:24, direccion:CALLE LOS REYES COLONIA EL PARAÍSO, 71233 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE TIMOTEO Y CALLE DAVID, CALLE OLIVOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN AL CALLE LOS REYES COLINDA AL NORTE CON LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUT, lon:-96.77324118, lat:17.02534102}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160664 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 244452 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244452 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:31, direccion:PUEBLO RIO GRANADA, 70921 RÍO GRANADA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANADA, lon:-96.60481942, lat:15.98454444}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}} | {2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO, 2160664/proyecto_PROCESO, 2160664/proyecto_FIN, 2160664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160668 | Proyecto de inversión | 725424.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725424.14, modificado:725424.14}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZUCENAS Y LAS ROSAS, GERANIOS, EN LA COLONIA LA FLORIDA. - 244491 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244491 | S | 38 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA FLORIDA, 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE GERANIOS, CALLE ROSAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS Y AZUCENAS PERTENECIENTES A LA C, lon:-96.78105224, lat:17.02310858}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160669 | Proyecto de inversión | 3314266.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3314266.66, modificado:3314266.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA - 244492 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244492 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:PUEBLO SANTUARIO JUQUILITA, 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA, lon:-96.57063333, lat:16.00887775}} | 2022-07-02 | 2022-07-31 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | 3314266.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/18/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3314266.66, importe_modificado:3314266.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2160669/proyecto_INICIO, 2160669/proyecto_PROCESO, 2160669/proyecto_INICIO, 2160669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220402168544 | Proyecto de inversión | 1034633.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034633.14, modificado:1034633.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 286263 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286263 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDIRA GANDHI, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD CAMINO AL EMBARCADERO Y SE LOCALIZA A 250 METROS , lon:-96.41425102, lat:18.23851868}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168552 | Proyecto de inversión | 608342.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608341.12, modificado:608341.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286282 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 286282 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.02, meta_modificada:564.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN VIARIAS CALLES DE LA COMUNID, lon:-98.1990345, lat:17.61050913}} | 2022-09-26 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169384 | Proyecto de inversión | 1088921.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088921.66, modificado:1088746.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA MORELOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO. - 290879 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 290879 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MORELOS, 68103 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE UNIDAD MODELO SE UBICA A UNA CUADRA SOBRE PROLONGACION DE LA REPUBLICA SOBRE LA CALLE 1, lon:-96.71079579, lat:17.06071682}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1088746.66 | 1088746.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 090/2022, contratista:SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1088746.66, importe_modificado:1088746.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402170686 | Proyecto de inversión | 835823.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835823.76, modificado:835823.76}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO - 296698 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 296698 | S | 705 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA RIO ESTACIÓN MOGOÑE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, TOMANDO LA , lon:-95.03775572, lat:16.99560094}} | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2170686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160675 | Proyecto de inversión | 800873.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800873.59, modificado:800873.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE. - 244510 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244510 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.51, meta_modificada:320.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:CALLE CEDRO COLONIA VISTA DEL VALLE, 71233 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAOBA, CALLE CEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CEDROSUBICADA EN LA DESVIACIÓN DEL CAMINO REAL E, lon:-96.78296227, lat:17.0294249}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167945 | Acción | 214370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214370.16, modificado:214370.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283160 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 283160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}} | 2022-03-10 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2167945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169426 | Acción | 140168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140168.52, modificado:140168.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291056 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 291056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2169426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171537 | Proyecto de inversión | 756665.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756665.07, modificado:756665.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO - 300694 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300694 | S | 115 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:CALLE CAMINO A CERRO ALTO RANCHERIA CERRO ALTO, 68573 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, lon:-96.64011335, lat:18.14823626}} | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 756665.07 | 756665.07 | 699457.21 | 699457.21 | 699457.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/19/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:756665.07, importe_modificado:756665.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2171537/proyecto_INICIO, 2171537/proyecto_FIN, 2171537/proyecto_PROCESO, 2171537/proyecto_FIN, 2171537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165190 | Proyecto de inversión | 1137647.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137647.38, modificado:1137647.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA - 268692 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 268692 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:953.53, meta_modificada:953.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN Y , CALLE PRINCIPAL AL MESON LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ , lon:-96.40856127, lat:18.24558009}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168065 | Proyecto de inversión | 2628850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628850.0, modificado:2628850.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO SANTA CATARINA BARRIO LAGUNA. - 283677 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 283677 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE SANTA CATARINA - A BARRIO LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO BARRIO LAGUNA, 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO , lon:-96.80321605, lat:18.08235946}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171550 | Proyecto de inversión | 2278461.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278461.51, modificado:2278461.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS - 300742 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300742 | S | 158 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A LAS RUINAS RANCHERIA LAS RUINAS, 68573 LAS RUINAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS, lon:-96.62479498, lat:18.13983579}} | 2022-09-10 | 2022-11-30 | 2278461.51 | 2278461.51 | 2066034.26 | 2066034.26 | 2066034.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/20/2022, contratista:LUIS RAMÓN LILE, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2278461.51, importe_modificado:2278461.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2171550/proyecto_INICIO, 2171550/proyecto_FIN, 2171550/proyecto_PROCESO, 2171550/proyecto_FIN, 2171550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171568 | Proyecto de inversión | 2500992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500992.49, modificado:2500992.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, ESCUELA TELESECUNDARIA - 300811 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300811 | S | 284 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A CERRO PALMERA RANCHERIA CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.697441, lat:18.155835}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2500992.49 | 2500992.49 | 1454184.7 | 1454184.7 | 1454184.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/21/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2500992.49, importe_modificado:2500992.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2171568/proyecto_INICIO, 2171568/proyecto_PROCESO, 2171568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167623 | Proyecto de inversión | 223440.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223440.17, modificado:223440.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC 1ER ETAPA. - 281935 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 281935 | S | 676 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PASO DE LOS NOVATOS, SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS , lon:-97.56998589, lat:17.2847704}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 223440.17 | 223440.17 | 140860.01 | 140860.01 | 140860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125544, contratista:, convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:223440.17, importe_modificado:223440.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2167623/proyecto_INICIO, 2167623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168081 | Proyecto de inversión | 5106744.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106744.84, modificado:5106744.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCÓN, E.C. CARRETERA TEMAZCAL A LA GRANJA. TRAMO, KM 0.000 AL KM 6.500 PRIMERA ETAPA. - 283743 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 283743 | S | 496 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PASO RINCON - E.C. TEMASCAL A LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 560 EJIDO PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO DEL CAMINO PROYECTADO ES DE 1.0 KM ENTRE, lon:-96.29306009, lat:18.29911888}} | 2022-10-03 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169485 | Proyecto de inversión | 724087.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724087.54, modificado:723986.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM COLONIA NETZAHUALCOYOTL CALLE CUITLAHUAC. - 291350 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 291350 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.19, meta_modificada:172.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA NETZAHUALCOYOTL, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GUELAGUETZA, CALLE AYOCUAN SOBRE LA AVENIDA MONTE ALBAN EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ A UNA CUADRA SE UBICA LA, lon:-96.74864785, lat:17.06161158}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 723986.64 | 723986.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 091/2022, contratista:GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:723986.64, importe_modificado:723986.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402169881 | Proyecto de inversión | 998704.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998704.95, modificado:998704.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 3 200 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 293359 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 293359 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL FINAL DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI HUBICADA A 150 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-96.39596096, lat:18.28672976}} | 2022-10-31 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171580 | Acción | 146499 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146499.0, modificado:146499.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 300836 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 300836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2022-05-09 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2171580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168646 | Proyecto de inversión | 1292509.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292509.94, modificado:1292509.94}} | REHABILITACION DE CALLES MI TIEK JOTH EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 286739 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 286739 | S | 455 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:CALLE MI TIEK JOTH COLONIA CUAUHTÉMOC, 70785 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA RAMAL A LA COLONIA CUAUHTEMOC Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE MI TIEK JOTH ENTRE LA AVENIDA PRINCIPAL RAMAL A LA COL, lon:-95.11565811, lat:16.19839578}} | 2022-07-26 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171645 | Proyecto de inversión | 2764190.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764190.12, modificado:2764190.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO, CENTRO DE TRABAJO MANUEL ALTAMIRANO - 301180 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301180 | S | 106 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO A SAN MARTIN CABALLERO RANCHERIA SAN MARTÍN CABALLERO, 68573 SAN MARTÍN CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO DE LA AGENCIA DE SAN MARTIN CAB, lon:-96.63387503, lat:18.1084586}} | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2764190.12 | 2764190.12 | 1725719.19 | 1725719.19 | 1725719.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/23/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A.DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2764190.12, importe_modificado:2764190.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2171645/proyecto_PROCESO, 2171645/proyecto_INICIO, 2171645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172015 | Proyecto de inversión | 1362692.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362692.89, modificado:1362692.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN - 303485 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 303485 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.5, meta_modificada:1797.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE REFORMA EJIDO SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERNANDEZ LOBOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN DOS PORCIONES DE CALLE, lon:-96.11514718, lat:18.14383901}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173165 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 309123 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 309123 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE LA PAZ 3 CASAS SOBRE LA CALLE ENFRENTE DE LA IGLESIA 3 CASAS EN, lon:-97.65550507, lat:16.90103717}} | 2022-05-01 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2173165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162105 | Proyecto de inversión | 320618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320618.5, modificado:320618.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS EN 1A SECCION. - 252321 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 252321 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.88, meta_modificada:206.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:CALLE ENCINOS RANCHERIA SAN ISIDRO MONJAS, 71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y AVENIDA HIDALGO, ANDADOR COSMOS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ENCINOS EN LA COLONIA PRI, lon:-96.75101919, lat:17.00364686}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162988 | Proyecto de inversión | 1588570.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588570.43, modificado:1588570.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA - 256460 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 256460 | S | 97 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.9, meta_modificada:2087.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS CALLES INDEPENDENC, lon:-96.08386342, lat:17.96460012}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165445 | Proyecto de inversión | 635629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635629.49, modificado:635629.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL - 270239 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 270239 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.55, meta_modificada:1482.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO COBOS COLONIA AMPLIACIÓN EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL ARADO Y CALLE MARGARITA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE MAXIMINO COBOS ENTRE LA, lon:-96.14089258, lat:18.1047325}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166010 | Proyecto de inversión | 2136483.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136483.53, modificado:2136483.53}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 20DCC1864O, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 272865 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 272865 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:ANDADOR PREESCOLAR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL SUR PASANDO LA IGLESIA SIGUIENDO EL CAMINO A, lon:-96.22153755, lat:16.10050343}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166419 | Proyecto de inversión | 410996 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410996.0, modificado:410996.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VILLA DORADA EN LA COLONIA VILLA DORADA - 275048 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 275048 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.35, meta_modificada:193.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DORADA COLONIA VILLA DORADA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VILLA CLARA Y CALLE VILLA DEL MAR, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 250, lon:-95.88913569, lat:18.09927257}} | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402167050 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIOS PARAJES - 278648 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Loxicha | 278648 | S | 1644 | 1525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR LOXICHA - SANTA CATARINA LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I, lon:-96.790057, lat:16.08161}} | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2167050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167473 | Proyecto de inversión | 2596864.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596864.52, modificado:2596864.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 281144 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 281144 | S | 341 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.16, meta_modificada:609.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE PARALELA AL CAMINO DE ACCESO PRINCIPA, lon:-96.71977237, lat:16.61407883}} | 2022-08-05 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168671 | Proyecto de inversión | 1207255.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207255.24, modificado:1207255.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN HUAZANTLAN DEL RIO - 286960 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 286960 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA HUAZATLÁN DEL RÍO, 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CAMINO A LA GRAVERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CAMINO A LA GRAVERA EN HUAZANTLAN DEL RIO, lon:-95.12993284, lat:16.21839392}} | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2168671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169319 | Proyecto de inversión | 1488779.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488779.1, modificado:1488779.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 290445 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 290445 | S | 235 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL PALACIO Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EL KM 0 SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-96.826141, lat:17.179573}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 1488779.1 | 1488779.1 | 1488779.1 | 1488779.1 | 1488779.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:1488779.1, importe_modificado:1488779.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2169319/proyecto_INICIO, 2169319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171662 | Proyecto de inversión | 2581785.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581785.88, modificado:2581785.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, AGUA DE SUENA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ - 301264 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301264 | S | 263 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A AGUACATITLA RANCHERIA AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ DE LA AGENCIA DE AGUACATITLA, lon:-96.73384517, lat:18.19064774}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2581785.88 | 2581785.88 | 2191078.39 | 2191078.39 | 2191078.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/24/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2581785.88, importe_modificado:2581785.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2171662/proyecto_INICIO, 2171662/proyecto_PROCESO, 2171662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171676 | Proyecto de inversión | 1779754.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779754.41, modificado:1779754.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO - 301349 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301349 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:173, direccion:CALLE CAMINO A AGUA PLATANILLO RANCHERIA AGUA PLATANILLO, 68574 AGUA PLATANILLO UNO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PIRMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DE AG, lon:-96.72410204, lat:18.18093915}} | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 1779754.41 | 1779754.41 | 1495387.97 | 1495387.97 | 1495387.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/25/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A.DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:1779754.41, importe_modificado:1779754.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2171676/proyecto_PROCESO, 2171676/proyecto_FIN, 2171676/proyecto_INICIO, 2171676/proyecto_FIN, 2171676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172029 | Proyecto de inversión | 1435267.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435267.15, modificado:1435267.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA PANTEON - 303539 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303539 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.3, meta_modificada:1049.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MANZANILLO Y CALLEJON PANTEON, CALLE CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS AVENIDAS MANZANILLO Y CALLEJON PA, lon:-95.14847475, lat:16.24764657}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172048 | Proyecto de inversión | 2721579.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721579.99, modificado:2721579.99}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD TIERRA NEGRA DEL KM 0 000 AL KM 17 000 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 303692 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 303692 | S | 312 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA NEGRA - SACACOSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 1 PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO TIERRA NEGRA, LA OBRA SE UBICA A UNOS 500 METR, lon:-95.44518952, lat:17.22009142}} | 2022-03-01 | 2022-09-29 | 2721579.99 | 2721579.99 | 2721579.99 | 2721579.99 | 2721579.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/014/R33/FIII/COP/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:2721579.99, importe_modificado:2721579.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2172048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402172051 | Proyecto de inversión | 668614.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668614.35, modificado:668614.35}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES IGLESIA 3 DE MAYO - 303699 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303699 | S | 1684 | 1623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUANA ROMERO CALLE MANZANILLO ESQUINA CON EL CALLEJON DEL PANTEON ENTRE, lon:-95.14894447, lat:16.24647104}} | 2022-07-23 | 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172427 | Proyecto de inversión | 1191291.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191291.44, modificado:1191291.44}} | EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA SEGUNDA SECCIÓN - 305471 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 305471 | S | 170 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATAL - PARCELA ESCOLAR ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO PLATANILLO Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUE, lon:-95.20450077, lat:16.94150682}} | 2022-11-10 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2172427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161432 | Proyecto de inversión | 149391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149391.19, modificado:149391.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IZTACCÍHUATL DE LA COLONIA DEL VALLE. - 248225 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248225 | S | 178 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCÍHUATL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ARROYO, CALLE 1RO DE MAYO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IZTACCÍHUATL LA CUAL EST, lon:-96.73196951, lat:17.04272082}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161435 | Proyecto de inversión | 906614.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906614.24, modificado:906614.24}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCLRETO HJIDRUALICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PRIMERA ETAPA. - 248252 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 248252 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.5, meta_modificada:649.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 649 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PIE DEL CALVAR, lon:-96.50174083, lat:16.9072834}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165461 | Proyecto de inversión | 3716246.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716246.24, modificado:3716246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 1A ETAPA. - 270287 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 270287 | S | 1697 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO O, lon:-96.06548228, lat:17.04933746}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166042 | Proyecto de inversión | 410067.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410067.84, modificado:410067.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN PUEBLA EN LA COLONIA AMP. MEXICO 2DA SECCION - 272998 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 272998 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.85, meta_modificada:150.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLA COLONIA AMP. MÉXICO 2DA SECCION, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE ENCINOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE EJECUTARA A 5 CUADRAS DEL CBTIS 90 Y A UNA CUADRA DE U, lon:-95.86503171, lat:18.1181273}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 410067.84 | 410067.84 | 123020.35 | 123020.35 | 123020.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-057/2022, contratista:BENITO ZAMORA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:410067.84, importe_modificado:410067.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2166042/proyecto_INICIO, 2166042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167069 | Proyecto de inversión | 1333907.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333907.51, modificado:1333907.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 278722 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 278722 | S | 490 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.66, meta_modificada:182.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES SECCION LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL PONIENT, lon:-96.70824956, lat:17.02523012}} | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157020 | Proyecto de inversión | 940250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940250.0, modificado:940250.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 225480 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Río | 225480 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, UBICADO FRENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO., lon:-96.569068, lat:17.321319}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2157020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172058 | Proyecto de inversión | 125996.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125996.5, modificado:125996.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 303762 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 303762 | S | 422 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A , lon:-97.1235283, lat:18.13159782}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 125996.5 | 125996.5 | 125996.5 | 125996.5 | 125996.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2172058/proyecto_INICIO, 2172058/proyecto_PROCESO, 2172058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172067 | Acción | 1879813.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879813.32, modificado:1879813.32}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 303824 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 303824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}} | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 1879813.22 | 1879813.22 | 1879813.22 | 1879813.22 | 1879813.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJM/207/001/R33/FIII/CSAT/001/2022, contratista:CIPRIANO MENDOZA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1879813.32, importe_modificado:1879813.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2172067/proyecto_FIN, 2172067/proyecto_PROCESO, 2172067/proyecto_INICIO, 2172067/proyecto_PROCESO, 2172067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:no puedo eliminar la obra de las MIDS y volver a registrarla, ya estamos fuera e tiempo, en su momento lo quisimos hacer pero ya no nos lo permitió el sistema, trimestre:4.0, usuario:giorgiobautistal, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402161454 | Proyecto de inversión | 195276.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195276.28, modificado:195276.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRIVADAS 21 DE MARZO, 5 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE Y DIAGONAL 10 DE MAYO, EN LA COLONIA 3 DE MAYO. - 248396 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 248396 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.92, meta_modificada:140.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE OCTUBRE COLONIA 3 DE MAYO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAGONAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 3 DE OCTUBRE AL , lon:-96.733121, lat:17.043105}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161565 | Proyecto de inversión | 527499.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527499.42, modificado:527499.42}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BICENTENARIO. - 249122 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 249122 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA BICENTENARIO, 71235 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALICANTO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALLENDE DE LA COLONIA BICENTENARIO LA CU, lon:-96.71291164, lat:17.02931887}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162190 | Proyecto de inversión | 799952.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799952.34, modificado:799952.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 252765 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 252765 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS TERRACERIA PRINCIPAL SANTO DOMINGO DE MORELOS TONAM, lon:-96.57544319, lat:15.8082791}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163027 | Proyecto de inversión | 1456162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456162.38, modificado:1456162.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 256893 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 256893 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRA EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE FR, lon:-96.23531583, lat:18.0083789}} | 2022-09-19 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163029 | Proyecto de inversión | 487960.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487960.83, modificado:487960.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA JOSEFA 2DA. SECCION - 256902 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 256902 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.4, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO COLONIA JOSEFA 2DA. SECCION, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE EJECUTARA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A CUATRO CUADRAS DE, lon:-95.88326509, lat:18.11709542}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402163041 | Proyecto de inversión | 1063087.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063087.32, modificado:1063087.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES - 256951 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 256951 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE REFORMA EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LUCAS Y PRIVADA 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE REFORMA EN EL TRAMO COMPRENDID, lon:-96.20316558, lat:18.11062303}} | 2022-09-19 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2163041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163048 | Proyecto de inversión | 688599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688599.98, modificado:688599.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1415J - 256992 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 256992 | S | 105 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:PUEBLO EL PORTILLO, 70926 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.649993, lat:15.895386}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | 688599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/25/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:688599.98, importe_modificado:688599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.0}} | {2163048/proyecto_PROCESO, 2163048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163072 | Proyecto de inversión | 173633.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173633.66, modificado:173633.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IZCOATL, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 257128 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 257128 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE IZCOATL COLONIA 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE ALOTEPEC Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA AL CENTRO CON LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZU, lon:-96.68439855, lat:17.04384661}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166072 | Proyecto de inversión | 1649999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649999.91, modificado:1649999.91}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A SAN JOSE OZOLOTEPEC 2DA. ETAPA - 273126 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273126 | S | 228 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL , lon:-96.21132661, lat:16.08716367}} | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166100 | Proyecto de inversión | 694185.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694185.74, modificado:694185.74}} | REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE AGUA DEL HIGO - 273256 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 273256 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA 175. OAXACA PUERTO ÁNGEL, lon:-96.72644771, lat:16.45973779}} | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2166100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166604 | Proyecto de inversión | 1443816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS, 1A. ETAPA - 276435 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 276435 | S | 203 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:RANCHERIA CUATRO PALOS, 70280 CUATRO PALOS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUANTRA A 328 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.99839, lat:17.05086}} | 2022-09-06 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2166604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167639 | Proyecto de inversión | 2251713.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251713.75, modificado:2251713.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MACAHUITE - 281976 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 281976 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:CALLE MACAHUITE PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE A PAVIMENTAR UBICADA EN CALLE PARALELA A LA CALLE QUE VA HACIA LA AGENCI, lon:-95.888534, lat:16.014565}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 2251713.75 | 2251713.75 | 2251713.75 | 2251713.75 | 2251713.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/76/06/2022, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2251713.75, importe_modificado:2251713.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 2167639/proyecto_INICIO, 2167639/proyecto_PROCESO, 2167639/proyecto_FIN, 2167639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168804 | Proyecto de inversión | 959750.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959750.31, modificado:959750.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 197 C.C.T 20DST0214X - 287590 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 287590 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.85, meta_modificada:115.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL PERÍMETRO DEL LADO ESTE, lon:-96.58143917, lat:16.96077319}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168822 | Proyecto de inversión | 640030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640030.0, modificado:640030.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL A SAN MATEO DEL MAR - 287721 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 287721 | S | 271 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA A SAN PEDRO HUILOTEPEC-SAN MATEO DEL MAR RANCHERIA EL PACÍFICO, 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE EL PESCADOR, LA OBRA SE UBICA EN CARRETRA PRINCIPAL A SAN PEDRO HUILO, lon:-95.01579078, lat:16.20840516}} | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157039 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL ARROYO A LA CASA DE SALUD. - 225545 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225545 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO - CASA DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO LAS SALINAS, 71573 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO COATECA, lon:-96.5681728, lat:16.47759651}} | 2022-07-02 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171707 | Proyecto de inversión | 1459276.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459276.83, modificado:1459276.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 301480 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301480 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA DEL SOL RANCHERIA PIEDRA DEL SOL, 68574 PIEDRA DEL SOL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL., lon:-96.71626168, lat:18.17011265}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1459276.83 | 1459276.83 | 1211676.76 | 1211676.76 | 1211676.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/26/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA SUPERVICIÓN Y EDIFICACIÓN S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:1459276.83, importe_modificado:1459276.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2171707/proyecto_INICIO, 2171707/proyecto_PROCESO, 2171707/proyecto_FIN, 2171707/proyecto_PROCESO, 2171707/proyecto_FIN, 2171707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171715 | Proyecto de inversión | 910505.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910505.62, modificado:910505.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 301526 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 301526 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA Y, 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.87853872, lat:16.57624937}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 910505.62 | 910505.62 | 910505.62 | 910505.62 | 910505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/003/2022, contratista:GRUPO GESTO CONSTRUCTOR DEF, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:710595.14, importe_modificado:710595.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2171715/proyecto_INICIO, 2171715/proyecto_PROCESO, 2171715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171719 | Proyecto de inversión | 537993.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537993.21, modificado:537993.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUET BOOL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 301554 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 301554 | S | 95 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RODOLFO DIAZ OROZCO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA ENTRADA PRIN, lon:-94.98290895, lat:17.30010948}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171722 | Proyecto de inversión | 5273645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5273645.07, modificado:5273645.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MAMEY - 301561 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301561 | S | 157 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CAÑADA DE MAMEY RANCHERIA CAÑADA DE MAMEY, 68572 CAÑADA DE MAMEY, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE CAÑADA DE MAMEY, lon:-96.69264506, lat:18.18725988}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 5273645.07 | 5273645.07 | 3194737.73 | 3194737.73 | 3194737.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/27/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:5273645.07, importe_modificado:5273645.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2171722/proyecto_INICIO, 2171722/proyecto_PROCESO, 2171722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172082 | Proyecto de inversión | 454530.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454530.11, modificado:454530.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LAZARO CARDENAS - 303880 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 303880 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLEJON LAZARO CARDENAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , lon:-95.15000566, lat:16.24370821}} | 2022-07-25 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2172082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172087 | Proyecto de inversión | 1157958.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157958.1, modificado:1157778.59}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ. - 303892 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 303892 | S | 132 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.3, meta_modificada:245.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE RIO GRANDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA LLEGANDO SOBRE LA AVENIDA RIO GRANDE A UNA CUADRA DE LA , lon:-96.70197479, lat:17.08526782}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1157778.59 | 1157778.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 098/2022, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1157778.59, importe_modificado:1157778.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2172087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402172090 | Proyecto de inversión | 648429 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648429.0, modificado:648324.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO REAL Y REVOLUCION. - 303899 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 303899 | S | 116 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.39, meta_modificada:215.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CAMINO REAL, CALLE NINO PERDIDO SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO REAL A UNA CUADRA DE LA CALLE LIBERTAD, lon:-96.69709757, lat:17.10081058}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 648324.2 | 648324.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 094/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:648324.2, importe_modificado:648324.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2172090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402163059 | Proyecto de inversión | 1833949.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833949.57, modificado:1833949.57}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 257052 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 257052 | S | 586 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA PLANTA DE , lon:-96.25864322, lat:17.164912}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2163059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163099 | Proyecto de inversión | 602394.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602394.19, modificado:602394.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO MODELO - 257275 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 257275 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.6, meta_modificada:107.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL LIMITE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO MODELO, 68326 MODELO [FRACCIONAMIENTO], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CINCO, EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA VIALI, lon:-96.10818907, lat:18.05755151}} | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169928 | Proyecto de inversión | 1443816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA 3 ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 293592 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 293592 | S | 418 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70282 TIERRA BLANCA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZARSE SE HARAN EN LA UNIDAD MEDICA EXISTENTE UBICADA A 792 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.05075488, lat:17.02952996}} | 2022-09-15 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2169928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172097 | Proyecto de inversión | 2298827.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298827.37, modificado:2298827.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 303922 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 303922 | S | 9228 | 9243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 71365 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE LA , lon:-97.49503542, lat:16.53461169}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2298827.37 | 2298827.37 | 2298827.37 | 2298827.37 | 2298827.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/03/2022, contratista:OSCAR ISIDRO NAJERA SARMIENTO, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2298827.37, importe_modificado:2298827.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2172097/proyecto_PROCESO, 2172097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163213 | Proyecto de inversión | 435261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435261.08, modificado:435261.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA - 257922 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 257922 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.1, meta_modificada:53.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE ACACIAS EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE LIMONARIAS POSTERIOR A LA CA, lon:-96.1498118, lat:18.0830102}} | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166139 | Proyecto de inversión | 1951888.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951888.15, modificado:1951888.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI. - 273445 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273445 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN GUIVINI - CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE LACHILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO D, lon:-96.19170902, lat:16.09489943}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167683 | Proyecto de inversión | 969884.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969884.35, modificado:969884.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 282137 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 282137 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE RESURRECION PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RESURRECCION FRENTE A LA ESCUELA PRI, lon:-96.27812526, lat:18.22863124}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171754 | Proyecto de inversión | 2961641.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961641.22, modificado:2961641.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO. - 301722 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 301722 | S | 263 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CERRO CENTRAL RANCHERIA CERRO CENTRAL, 68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, lon:-96.60162227, lat:18.15179762}} | 2022-10-01 | 2022-12-14 | 2961641.22 | 2961641.22 | 1713155.7 | 1713155.7 | 1713155.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/28/2022, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:2961641.22, importe_modificado:2961641.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2171754/proyecto_INICIO, 2171754/proyecto_PROCESO, 2171754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161626 | Proyecto de inversión | 579209.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579209.11, modificado:579209.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES. - 249621 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 249621 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.77, meta_modificada:218.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE CIPRIANO CERNAS COLONIA HOMBRES ILUSTRES, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CIPRIANO PEREZ CERNAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE AZUCENA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA T, lon:-96.73221227, lat:17.03844592}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163244 | Proyecto de inversión | 679971.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679971.67, modificado:679971.67}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO TONTO - 258112 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 258112 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA BUENA VISTA RIO TONTO, 68443 BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CONTINUACION CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE DESA, lon:-96.18830922, lat:18.1292164}} | 2022-09-16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2163244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166148 | Proyecto de inversión | 622977.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622977.05, modificado:622977.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CINCO DE FEBRERO - 273489 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 273489 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.49, meta_modificada:671.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA GIRASOLES COLONIA 5 DE FEBRERO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CERRADA LIMITE DE ZONA URBANA, PRIVADA CRISANTEMOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS PRI, lon:-96.13527603, lat:18.10484467}} | 2022-10-03 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2166148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166157 | Acción | 177475.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177475.41, modificado:177475.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273510 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 273510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2166157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167164 | Proyecto de inversión | 577939.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577939.24, modificado:577939.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOCHIMILCO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 279234 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 279234 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.9, meta_modificada:208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO COLONIA JUAN LÓPEZ CRUZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS Y A UN CO, lon:-95.8764677, lat:18.09985895}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 577939.24 | 577939.24 | 173381.77 | 173381.77 | 173381.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-052/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:577939.24, importe_modificado:577939.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.9}} | {2167164/proyecto_INICIO, 2167164/proyecto_FIN, 2167164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:agregar convenio de diferimiento de plazo, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402172914 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 307883 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 307883 | S | 273 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6102.0, meta_modificada:6102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUERRERO INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES , lon:-97.63477594, lat:16.78593744}} | 2022-08-30 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2172914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172933 | Proyecto de inversión | 1081499.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081499.62, modificado:1081499.62}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 307976 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 307976 | S | 83 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 PUEBLO LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, 69617 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.2282371, lat:17.62311115}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2172933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161689 | Proyecto de inversión | 758138.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758138.32, modificado:758138.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO QUEZADA, EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ. - 250118 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250118 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA COLONIA ODILÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE WENCESLAO VICTORIA LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ LA CALLE BENITO QUEZADA EN LA COL, lon:-96.75927006, lat:17.02761806}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161702 | Proyecto de inversión | 1225101.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225101.12, modificado:1225101.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL. - 250168 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250168 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.76, meta_modificada:480.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:59, direccion:COLONIA MORELOS, 71233 EL NUEVO MANANTIAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE PAOLA ESPAÑA, CALLE LAURA CERENO LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA COLONIA MORELOS SOBRE LA MISMA CALLE DE LA OBRA SE ENC, lon:-96.77772701, lat:17.02182727}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165531 | Proyecto de inversión | 1300856.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300856.51, modificado:1300856.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 270601 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 270601 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA EL DIAMANTE, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD SOSTENES BRAVO Y CONTINUACION CALLE UNO LIMITE CON PREDIO PARTICULAR, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE DESARROLLAR, lon:-96.13509364, lat:18.10772293}} | 2022-10-03 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161706 | Proyecto de inversión | 319123.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319123.02, modificado:319123.02}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 250195 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250195 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.06, meta_modificada:130.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:47, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 71230 AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA ARRAZOLA LA OBRA SE LOCALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO , lon:-96.77073565, lat:17.02539465}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161717 | Proyecto de inversión | 1249106.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249106.08, modificado:1249106.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA ITAO. - 250284 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250284 | S | 1200 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ITAO RANCHERIA SAN JESÚS NAZARENO, 71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DE LA REPUBLICA Y CALLE EL PUNTO, CALLE MARGARITAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ITAO EN LA AGENCI, lon:-96.7593385, lat:17.01643149}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161722 | Proyecto de inversión | 658002.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658002.09, modificado:658002.09}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO. - 250312 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250312 | S | 700 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA EX- GARITA DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE COREGIDORA, PRIVADA PRIMERA DE AVENIDA DEL VALLE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN , lon:-96.730923, lat:17.035098}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2161722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161728 | Proyecto de inversión | 652087.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652087.74, modificado:652087.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN. - 250425 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250425 | S | 600 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA ALDAMA Y PRIVADA ALLENDE, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ASI , lon:-96.744681, lat:17.029617}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161729 | Proyecto de inversión | 446476.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446476.9, modificado:446476.9}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, CRUZ DE ORIENTE, PRIVADA CRUZ PONIENTE Y PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CRUZ, EN EL BARRIO LA CRUCECITA. - 250441 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250441 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:CALLE ORIENTE BARRIO LA CRUCECITA, 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y PRIVADA CRUZ PONIENTE, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CRUZ DE ORIENTE CALLES DEL BARRIO DE LA , lon:-96.74763449, lat:17.03577981}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163301 | Proyecto de inversión | 317433.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317433.51, modificado:317433.51}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES - 258550 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 258550 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SECUNDARIA SIN NÚMERO MORELOS NO 2 LINDA VISTA NO 4 FRESNOS NO 2 AMAPOLAS NO 2, lon:-96.61899343, lat:17.00838345}} | 2022-04-04 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2163301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163307 | Proyecto de inversión | 4969824.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969824.93, modificado:4969824.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOS MANGALES - 258577 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 258577 | S | 5405 | 40804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE HIDALGO Y CALLE EL PITAYAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITA MAZA PARAJE LOS MANGALES, lon:-96.643938, lat:17.082042}} | 2022-10-13 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2163307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165545 | Proyecto de inversión | 695322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152045.24, modificado:152045.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543277.74, modificado:543277.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL PANTEÓN DEL KM. 0.800 AL KM 2.600 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL METEPEC. - 270635 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 270635 | S | 119 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL METEPEC - TERRENOS DE SEMBRADIO EN COMUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL METEPEC, 70255 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIEND, lon:-96.052825, lat:17.21420145}} | 2022-05-12 | 2022-06-10 | 695322.98 | 695322.98 | 625322.98 | 625322.98 | 625322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTVM-554/COP/FISMDF-FORTAMUN/04/2022, contratista:ESTRUCTURAS JETZALEE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:695322.98, importe_modificado:695322.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2165545/proyecto_INICIO, 2165545/proyecto_FIN, 2165545/proyecto_PROCESO, 2165545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402167263 | Proyecto de inversión | 2055109.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055109.2, modificado:2055109.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUIN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATIAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSEVE, EL VERGEL, LA PITIONA. RASTREO - 279787 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 279787 | S | 3735 | 3604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 71500 PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CALLE PRINCIPAL, DIVERSAS CALLES Y CAMINO, lon:-96.734949, lat:16.535117}} | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2167263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168055 | Proyecto de inversión | 1056766.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056766.38, modificado:1056766.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 283654 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 283654 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR UBICADA EN LA COLONIA RIVERA, lon:-96.4169338, lat:18.24231775}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168137 | Proyecto de inversión | 4188220.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3350576.18, modificado:3350576.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837644.05, modificado:837644.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 62 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA. - 284040 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 284040 | S | 149 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS BUGAMBILIAS, CALLE LA CANTERA SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES CO, lon:-97.5757979, lat:17.28026054}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2168137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172977 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATIAS ROMERO TERCERA ETAPA - 308160 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 308160 | S | 706 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE ESCALERAS TELESECUNDARIA, LA PAVIMENTACION DE CALLE MATIAS ROMERO A PAVIMENTAR INICIA DE LAS ESCALERAS DE LA , lon:-97.79119607, lat:16.66943754}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2172977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161731 | Proyecto de inversión | 1171632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171632.0, modificado:1171632.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 250484 | 20 | Oaxaca | 256 | San Mateo Tlapiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Tlapiltepec | 250484 | S | 118 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:256, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MATEO TLAPILTEPEC, 69355 BARRIO DE SAN ISIDRO, SAN MATEO TLAPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS SIGUIENTES PARAJES PARAJE OJO DE AGUAKUNDOAC, lon:-97.432071, lat:17.788973}} | 2022-08-19 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161732 | Proyecto de inversión | 402012.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402012.63, modificado:402012.63}} | REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 250485 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 250485 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL IEBO COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL CRUCERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL IEBO A 115 M DEL PLAN, lon:-96.01610015, lat:16.99847134}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 402012.63 | 402012.63 | 402012.63 | 402012.63 | 402012.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127125, contratista:, convocante:MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:402012.63, importe_modificado:402012.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2161732/proyecto_INICIO, 2161732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162480 | Proyecto de inversión | 2269774.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269774.71, modificado:2269774.71}} | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 254012 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 254012 | S | 135 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:RANCHERIA MONTE FRÍO, 69950 MONTE FRÍO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05516326, lat:17.24206091}} | 2022-05-09 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2162480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164185 | Proyecto de inversión | 2311485.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311485.12, modificado:2311485.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 262868 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 262868 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y CALLE AMATITLAN, ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO EL POZO PROFUNDO SE CONS, lon:-96.1475851, lat:18.05078689}} | 2022-09-30 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2164185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165576 | Proyecto de inversión | 1848049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848049.47, modificado:1848049.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 270850 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 270850 | S | 78 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.5, meta_modificada:739.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA ES EN LA CANCHA DELCENTRO DE LA LOCALDAD ENTRE LA IGLESIA Y LA AGENCIA DE POLICIA MUNICI, lon:-95.98510881, lat:17.07429863}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2165576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165584 | Proyecto de inversión | 965291.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965291.32, modificado:965291.32}} | RHEBAILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 270876 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 270876 | S | 480 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES BARRIO SAN MIGUEL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE SEIS, AVENIDA CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGE, lon:-96.39952373, lat:18.2448483}} | 2022-06-27 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2165584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165595 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA BAJA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES. - 270911 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abejones | 270911 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ABASOLO A 300 AL NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICI, lon:-96.60803471, lat:17.43856178}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2165595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167288 | Proyecto de inversión | 2205585.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205585.77, modificado:2205585.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS. - 279978 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 279978 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2541.8, meta_modificada:2541.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:BARRIO LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIA EN APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN CON RUMBO AL BARRIO LOS PINOS, REALIZANDO UN RAMAL DEL LADO, lon:-96.79446404, lat:18.10198571}} | 2022-06-10 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169039 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 289117 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 289117 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE HIDALGO PUEBLO HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA A MANO DERECHA., lon:-97.69567756, lat:16.84009589}} | 2022-08-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2169039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169044 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GALENA - 289144 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 289144 | S | 236 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:CALLE EL PEDREGAL PUEBLO UNIÓN DE GALEANA, 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE LOCALIZA AL ENTRADA DEL PUEBLO A MANO DERECHA EN EL PARAJE, lon:-97.65652588, lat:16.854326}} | 2022-10-05 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2169044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169050 | Proyecto de inversión | 1028234.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028234.82, modificado:1028234.82}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA DE LAS FLORES. - 289229 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 289229 | S | 487 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA JUAREZ, PRIVADA DE LAS FLORES LA PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-97.66142607, lat:16.87477373}} | 2022-10-19 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171851 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.0499645E7}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, ANDADOR ENTRE AVENIDA OAXACA Y HUERTO DE LOS CIRUELOS. - 302338 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 302338 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR ENTRE AVENIDA OAXACA Y HUERTO DE LOS CIRUELOS. COLONIA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA EDUARDO MATA Y CALLE HUERTO DE LOS FRAMBOYANES, CALLE CARBONERA SOBRE EL BOUL, lon:-96.7164815, lat:17.05168585}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 10499645 | 10499645 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 104/2022, contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1.0499645E7, importe_modificado:1.0499645E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402171864 | Proyecto de inversión | 803993.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803993.46, modificado:803993.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA - 302424 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 302424 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.6, meta_modificada:995.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA PIEDAD FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, AVENIDA RIO TONTO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AV. RIO DE LA P, lon:-96.13774903, lat:18.09259458}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172229 | Proyecto de inversión | 549931.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549931.3, modificado:549931.3}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE AGUA ENTUBADA LOCALIZADO EN BUENAVISTA - 304354 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 304354 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 PUEBLO BUENAVISTA, 71515 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA OCOTLAN DE MORELOS Y CARRETERA PUERTO ANGEL, TERRACERIA SAN PE, lon:-96.79308757, lat:16.72710755}} | 2022-10-20 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2172229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172622 | Proyecto de inversión | 212758.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212758.88, modificado:212758.88}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 306340 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 306340 | S | 306 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE MOGOÑE VIEJO PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y CARRETERA BARRIO SAN ANTONIO, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE, lon:-95.02687864, lat:17.00629588}} | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2172622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172628 | Acción | 399247.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399247.11, modificado:399247.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 306354 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 306354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}} | 2022-02-09 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2172628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173004 | Proyecto de inversión | 989997.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989997.1, modificado:989997.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO PRIMERA ETAPA - 308484 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Hidalgo | 308484 | S | 417 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS HIDALGO EN EL ESTADO, lon:-98.14270216, lat:17.78331174}} | 2022-11-09 | 2022-12-24 | 989997.1 | 989997.1 | 989997.1 | 989997.1 | 989997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNH/290/FISMDF/COP/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:989997.1, importe_modificado:989997.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2173004/proyecto_INICIO, 2173004/proyecto_PROCESO, 2173004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162499 | Proyecto de inversión | 475503.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475503.98, modificado:475503.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE LAZARO CARDENAS - 254107 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 254107 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.89, meta_modificada:175.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA Y , CARRETERA PASO REAL DE SARABIA A SANTA ANA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE IN, lon:-95.04672149, lat:17.07338694}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162507 | Proyecto de inversión | 1460116.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460116.24, modificado:1460116.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE DEL PANTEÓN GENERAL AL PARAJE RIO DORMIDO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 254152 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 254152 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON GENERAL - RIO DORMIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A PARTIR DEL KM 0000 A UN C, lon:-95.77054, lat:16.969631}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2162507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165681 | Proyecto de inversión | 573977.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573977.81, modificado:573977.81}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA EL MANZANO EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO EN EL ESTADO DE OAXACA - 271317 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271317 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MANZANO, 71409 MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMINO A CUILAPAM LA OBRA SE INICIA EN EL ENTROQUE DE LA CALLE LIBERTAD CON EL CAMINO A CUILAPAM Y CON, lon:-96.81041394, lat:17.03486606}} | 2022-07-07 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165682 | Proyecto de inversión | 733176.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733176.89, modificado:733176.89}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA COLONIA LOS HUERTOS, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 271319 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271319 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LOS HUERTOS, 71406 LOS HUERTOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CAFETALES, SOBRE LA AVENIDA LOS PINOS CAMBIA DE NOMBRE Y SE CONVIERTE EN GARDENIAS CASI ESQUINA CON LA, lon:-96.78508242, lat:17.02219995}} | 2022-07-07 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2165682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165685 | Proyecto de inversión | 445719.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445719.86, modificado:445719.86}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 271327 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271327 | S | 8210 | 7553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.6, meta_modificada:48.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUILAPAM ZAACHILA COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRE LA CALLE DE LAS HUERTAS Y LA CALLE HERMENEGILDO , lon:-96.77454871, lat:16.98489982}} | 2022-07-29 | 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2165685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165687 | Proyecto de inversión | 509681.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509681.06, modificado:509681.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LA ESPERANZA - 271331 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271331 | S | 47 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CIENEGUITA, ENTRE LA CALLE LOS OLIVOS Y LA CALLE LA CIENEGUITA A L, lon:-96.76933376, lat:17.01396285}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2165687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169052 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 289255 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 289255 | S | 705 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE CALLE ELICEO JIMENEZ RUIZ PUEBLO ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA EN EL PARAJE CONOCIDO, lon:-97.79494274, lat:16.6783878}} | 2022-05-02 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2169052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169056 | Proyecto de inversión | 1000006.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000006.22, modificado:1000006.22}} | CONSTRUCCIÓN SE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 289276 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 289276 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CHAMIZAL, 71195 CHAMIZAL (BUENA VISTA), SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN SE SANITARIOS SECOS LETRINAS SE CONSTRUIRÁN EN TODA LA COMUNIDAD DEL CHAMIZAL., lon:-97.61681807, lat:16.74933941}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2169056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171868 | Proyecto de inversión | 2094439.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361385.8, modificado:1361385.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733053.89, modificado:733053.89}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ETAPA ÚNICA - 302453 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 302453 | S | 348 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4008.9, meta_modificada:4008.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INDEPENDENCIA ALDAMA MERCED, 29 DE SEPTIEMBRE, Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALVAROOBREGON SE AMPLI, lon:-97.48977711, lat:17.30629638}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171876 | Proyecto de inversión | 949743.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949743.99, modificado:949743.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL. - 302483 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 302483 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.2, meta_modificada:1153.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, BRECHA MARGEN RIO PAPALOAPAN EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE NIÑOS HEROE, lon:-96.17169864, lat:18.03405993}} | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171885 | Proyecto de inversión | 931941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931941.32, modificado:931941.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEBASTOPOL - 302528 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 302528 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.11, meta_modificada:930.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CONTINUACION CALLE 5 DE MAYO LIMITE ZONA URBANA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CAL, lon:-96.16883404, lat:18.030801}} | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171888 | Proyecto de inversión | 3871424.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871424.34, modificado:3871424.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 302540 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 302540 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A PEÑA BLANCA RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68573 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-96.66360181, lat:18.17469159}} | 2022-09-13 | 2022-12-11 | 3871424.34 | 3871424.34 | 3322961.93 | 3322961.93 | 3322961.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/30/2022, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:3871424.34, importe_modificado:3871424.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2171888/proyecto_INICIO, 2171888/proyecto_FIN, 2171888/proyecto_PROCESO, 2171888/proyecto_FIN, 2171888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165049 | Proyecto de inversión | 681205.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681205.29, modificado:681205.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA FELIX GAYOT - 267750 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 267750 | S | 58 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.77, meta_modificada:451.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA FÉLIX GAYOT, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POSTOSI LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-95.87122349, lat:18.10328116}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402165063 | Proyecto de inversión | 902938.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902938.13, modificado:902938.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL - 267944 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 267944 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.56, meta_modificada:988.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNO FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, CALLE OCHO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE UNO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA, lon:-96.13872536, lat:18.10882171}} | 2022-10-03 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165708 | Proyecto de inversión | 305586.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305586.54, modificado:305586.54}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO - 271517 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 271517 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:CALLE AVENIDA SAN ISIDRO COLONIA ESTRELLA BLANCA, 71406 ESTRELLA BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE AVENIDA CARRETERA A CUILAPAM Y CALLE PRIMAVERA, CALLE MORELOS EN EL CRUCE DE LA CARRETERA A CUILAPAM Y LA CARRETERA AL CR, lon:-96.76836848, lat:17.00774157}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2165708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171896 | Proyecto de inversión | 1486352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486352.92, modificado:1486352.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA JABALI - 302573 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 302573 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO A AGUA JABALI RANCHERIA AGUA JABALI, 68572 AGUA JABALÍ, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AGUA JABALI, lon:-96.639091, lat:18.185435}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1486352.92 | 1486352.92 | 897462.79 | 897462.79 | 897462.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/31/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:1486352.92, importe_modificado:1486352.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2171896/proyecto_INICIO, 2171896/proyecto_PROCESO, 2171896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171902 | Proyecto de inversión | 1928678.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928678.06, modificado:2460571.7}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CABECERA MUNICIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRUJANO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE LAS CASAS, CALLE DE TRUJANO ENTRE CALLE J.P. GARCÍA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MARGARITA MAZA. - 302605 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 302605 | S | 366 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.2, meta_modificada:1239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TRUJANO COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA PINOSUAREZ, CALLE MARIANO MATAMOROS LAS CALLES A INTERVENIR SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA CALLE 20 DE, lon:-96.72771732, lat:17.06126406}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2460571.7 | 2460571.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 084/2022, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1791833.99, importe_modificado:2460571.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.9}} | {2171902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171905 | Proyecto de inversión | 3745195.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3745195.35, modificado:3745195.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE - 302619 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 302619 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 68573 AGUA DULCE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CONAFE DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, lon:-96.67330661, lat:18.16295561}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 3745195.35 | 3745195.35 | 2821733.39 | 2821733.39 | 2821733.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/32/2022, contratista:EFRAIN MACARIO MARTINEZ HERRERA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:3745195.35, importe_modificado:3745195.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2171905/proyecto_INICIO, 2171905/proyecto_PROCESO, 2171905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168305 | Proyecto de inversión | 2334233.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334233.88, modificado:2334233.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ENCAJONAMIENTO EN BARRIO LA CRUZ. - 284920 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 284920 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.48, meta_modificada:325.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO BARRIO LA CRUZ, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE BARRIO DE LA CRUZ, LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-96.7956753, lat:18.10197614}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170543 | Proyecto de inversión | 264900.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264900.06, modificado:250361.85}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE. - 296135 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 296135 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.97, meta_modificada:84.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ITURBIDE COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE COLON Y PRIVADA DE ITURBIDE, CALLE HIDALGO POR LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE A UNA CUADRA HACIA ARRIBA D, lon:-96.70884676, lat:17.10512031}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 250361.85 | 250361.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 086/2022, contratista:CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:250361.85, importe_modificado:250361.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402170552 | Proyecto de inversión | 620693.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620693.97, modificado:614907.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM COLONIA ESTADO DE OAXACA CALLE CUIXTLA Y PRIVADA DE CUIXTLA. - 296159 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 296159 | S | 84 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.31, meta_modificada:160.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUIXTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN PABLO COATLAN Y CALLE SAN MIGUEL COATLAN, CALLE EJUTLA SE UBICA DE FORMA PERPENDICULAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUA, lon:-96.74996425, lat:17.07168072}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 614907.76 | 614907.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 093/2022, contratista:ULISES MONTERRUBIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:614907.76, importe_modificado:614907.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs6: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs7: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs8: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402171379 | Proyecto de inversión | 296422.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296422.8, modificado:296422.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 299916 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 299916 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN ILDEFONSO SALINAS, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA SALIDA A SAN BARTOLO SALINA, lon:-98.20336199, lat:17.76787833}} | 2022-11-15 | 2022-12-09 | 296422.8 | 296422.8 | 296422.8 | 296422.8 | 296422.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GPE/FISMDF/004/2022, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:296422.8, importe_modificado:296422.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.9}} | {2171379/proyecto_PROCESO, 2171379/proyecto_INICIO, 2171379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGARON FOTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, trimestre:4.0, usuario:anatramirezl, fecha:2023-01-24}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171914 | Proyecto de inversión | 1522832.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522832.75, modificado:1522832.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CASCO DE LA AGENCIA CALLE CAMINO NACIONAL. - 302729 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 302729 | S | 182 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.77, meta_modificada:335.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL COLONIA SANTA ROSA PANZACOLA, 68039 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE 5, CALLE 1 SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL POR LA CALLE 4 A UNA CUADRA., lon:-96.74913949, lat:17.09145848}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1522832.75 | 1522832.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 103/2022, contratista:INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1382926.89, importe_modificado:1522832.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402162002 | Proyecto de inversión | 461400.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461400.83, modificado:461400.83}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A SAN JOSÉ EN LA COLONIA LA ASCENSIÓN. - 251805 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 251805 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA ASCENCION, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CAMINO A MONTE ALBAN, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE SAN JOSE PERTENECIENTE A LA COLONIA DE L, lon:-96.74876, lat:17.030636}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2162002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166953 | Proyecto de inversión | 155475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155475.43, modificado:155475.43}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 278096 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 278096 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.54, meta_modificada:156.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE SONORA, CALLE AGUASCALIENTES LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE ACUÁTICO, lon:-95.88725146, lat:18.10646809}} | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 155475.43 | 155475.43 | 46642.63 | 46642.63 | 46642.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-022/2022, contratista:DANIEL PEREZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:155475.43, importe_modificado:155475.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2166953/proyecto_PROCESO, 2166953/proyecto_INICIO, 2166953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167365 | Proyecto de inversión | 171280.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171280.58, modificado:171280.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. - 280418 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 280418 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.52, meta_modificada:140.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CAMINO ACCESO GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA PASANDO LAS VÍAS DEL FERROC, lon:-95.97501535, lat:18.11934576}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167381 | Proyecto de inversión | 1747246.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747246.38, modificado:1747246.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 280480 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 280480 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PITIONA, 71500 LA PITIONA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE PARALELA AL CAMINO DE, lon:-96.74175162, lat:16.52817632}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169211 | Proyecto de inversión | 959097.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959097.26, modificado:958912.26}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLONIA MORELOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO. - 289862 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 289862 | S | 176 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.28, meta_modificada:326.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MORELOS, 68103 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION DE LA REPUBLICA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE L SE UBICA A UNA CUADRA SOBRE PROLONGACION DE LA REPUBLICA SOBRE LA CALLE 1 NOR, lon:-96.71078506, lat:17.06069631}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 958912.26 | 958912.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 089/2022, contratista:SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:958912.26, importe_modificado:958912.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2169211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162597 | Proyecto de inversión | 1654758.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654758.77, modificado:1654758.77}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DENOMINADO JOYOTY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY - 254667 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 254667 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOYOTY, CERCA DEL RIO PRINCIPAL - CALLE JOYOTY, CRUCERO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE AVENI, lon:-95.792624, lat:16.979934}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2162597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164289 | Proyecto de inversión | 822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822500.0, modificado:822500.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES - 263578 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 263578 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:727.71, meta_modificada:727.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA OAXACA, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y AVENIDA VASCONCELOS, CALLE JOSE MARIA MURGUIA A 60 METROS AL NORTES SE LOCALIZA LA CANCHE DE BALONCES, lon:-96.75964975, lat:17.08145689}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 82500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/096/2022, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:822500.0, importe_modificado:822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:727.71}} | {2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_PROCESO, 2164289/proyecto_FIN, 2164289/proyecto_INICIO, 2164289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165370 | Proyecto de inversión | 2168895.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168895.09, modificado:2168895.09}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 269802 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 269802 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL RANCHERIA LA JOYA, 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.06678149, lat:17.26566855}} | 2022-09-28 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2165370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167413 | Proyecto de inversión | 3174604.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174604.69, modificado:3174604.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 280692 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 280692 | S | 367 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE PARALELA AL C, lon:-96.70156128, lat:16.56587926}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168354 | Proyecto de inversión | 473879.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473879.14, modificado:473743.66}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EX MARQUEZADO CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA DE MARGARITAS. - 285382 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 285382 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.97, meta_modificada:146.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA EX-MARQUEZADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MERIDA ES PERPENDICULAR A LA CALZADA FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.74130437, lat:17.07781534}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 473743.66 | 473743.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 082/2022, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:473743.66, importe_modificado:473743.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168365 | Proyecto de inversión | 1856619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856619.2, modificado:1856619.2}} | AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM 12 346.00 EL MANGAL. - 285415 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285415 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 22 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 12346.00 , lon:-96.63038357, lat:16.54051233}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169233 | Proyecto de inversión | 610336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610336.23, modificado:610336.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES IGNACION MEJIA Y RUFINO TAMAYO EN LA COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 289975 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 289975 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.02, meta_modificada:598.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA AMPL. OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N, lon:-95.88146983, lat:18.09609017}} | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 610336.23 | 610336.23 | 183100.87 | 183100.87 | 183100.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-064/2022, contratista:RAQUEL SOTO TAGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:610336.23, importe_modificado:610336.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.02}} | {2169233/proyecto_FIN, 2169233/proyecto_INICIO, 2169233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:agregar convenio de diferimiento de plazo, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402162042 | Acción | 1456266.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456266.71, modificado:1456266.71}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 252035 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 252035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2162042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165405 | Proyecto de inversión | 1033830.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033830.39, modificado:1033830.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR - 270026 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 270026 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.6, meta_modificada:1564.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL SUR, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE TULIPANES, CALLE LIRIOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS CALLES HORTEN, lon:-96.14007987, lat:18.10786825}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2165405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166373 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA, CLAVE 20DPR0139V, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 274757 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 274757 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA DEL MAESTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL INST, lon:-98.01145195, lat:17.33943459}} | 2022-11-01 | 2022-12-14 | 446703.81 | 446703.81 | 446703.81 | 446703.81 | 446703.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/033/2022, contratista:CARLOS ALBERTO VALVERDE PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2166373/proyecto_INICIO, 2166373/proyecto_PROCESO, 2166373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167426 | Proyecto de inversión | 1792807.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792807.61, modificado:1792807.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 280791 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 280791 | S | 95 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.9, meta_modificada:1109.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL SAUZ, 71504 EL SAÚZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO Y AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE , lon:-96.75294256, lat:16.51605238}} | 2022-09-03 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167438 | Proyecto de inversión | 1412556.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412556.1, modificado:1412556.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DPR1970D - 280912 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 280912 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.22, meta_modificada:311.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA ERMITA, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ VISTA HERMOSA, LOCALIZADO , lon:-96.7350692, lat:16.53489504}} | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168369 | Proyecto de inversión | 257680.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257680.38, modificado:257581.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL ZONA DE LOZA Y MUEBLES DEL MERCADO DE ABASTO. - 285426 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 285426 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MERCADERES COLONIA COSIJOEZA, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ARBOLEDA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE VICTORIA SE UBICA LLEGANDO POR LA PROLONGACION DE NUÑO DEL MERCADO ESQUINA CON PROLONGACION D, lon:-96.73275728, lat:17.05548107}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 257581.74 | 257581.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 077/2022, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:257581.74, importe_modificado:257581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402168371 | Proyecto de inversión | 339380.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339380.99, modificado:339380.99}} | AMPLIACION DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM 12 346.00, EL MANGAL. - 285432 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285432 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 60 PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO EL PORTILLO Y CAMINO EL TEPEHUAJE, LA OBRA SE UBICA EN EL KM 12346.00 ENTRE LA LO, lon:-96.63037284, lat:16.5403992}} | 2022-03-31 | 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168373 | Proyecto de inversión | 1402882.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402882.23, modificado:1402882.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 285462 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 285462 | S | 1707 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE - 16 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 , lon:-96.66777393, lat:16.53818081}} | 2022-04-20 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168504 | Proyecto de inversión | 1027714.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027714.11, modificado:1027714.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TRES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286090 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 286090 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38801267, lat:18.2730273}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169253 | Proyecto de inversión | 1636000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636000.0, modificado:1636000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO. CLAVE 20DCC23084 - 290085 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 290085 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.89, meta_modificada:483.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TEPEHUAJE PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICTOR SANTIAGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO AL TEPEHUAJE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS AM, lon:-96.67684773, lat:16.54924039}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2169253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171001 | Proyecto de inversión | 2117034.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117034.24, modificado:2117034.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y NIÑOS HÉROES - 297718 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 297718 | S | 140 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES Y MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE LEGARIA Y C.2010 Y CALLE LOS PINOS Y LEGARIA, CALLE PRINCIPAL DE LLEGA AL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.01699935, lat:16.70397434}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 2117034.24 | 2117034.24 | 1533227.69 | 1533227.69 | 1533227.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSVL/535/FISMDF/12/06/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:2117034.24, importe_modificado:2117034.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2171001/proyecto_INICIO, 2171001/proyecto_PROCESO, 2171001/proyecto_FIN, 2171001/proyecto_PROCESO, 2171001/proyecto_INICIO, 2171001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171512 | Proyecto de inversión | 4497699.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497699.15, modificado:4497699.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ÁGUILA, CABEZA DE TIERRA Y PATIO VIEJO - 300611 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300611 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO A AGUA DE TINTA POZO DE AGUILA RANCHERIA POZO DE ÁGUILA, 68572 POZO DE ÁGUILA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE POZO DE AG, lon:-96.67949414, lat:18.19449977}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 4497699.15 | 4497699.15 | 2709994.48 | 2709994.48 | 2709994.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/18/2022, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:LUÍS LORENZO CARRERA JUÁREZ, monto:4497699.15, importe_modificado:4497699.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2171512/proyecto_INICIO, 2171512/proyecto_PROCESO, 2171512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171986 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES PRIMERA ETAPA - 303389 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 303389 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.07, meta_modificada:1489.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE COLONIA LOS ÁNGELES, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA RIO TONTO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE QUINCE EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AV. 15 EN EL TRAMO UBICADO EN, lon:-96.13624163, lat:18.09169712}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171993 | Proyecto de inversión | 2379288.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379288.62, modificado:2379288.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN - 303420 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 303420 | S | 151 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4467.68, meta_modificada:4467.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO RANCHERIA PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO O CARRETERA COSAMALOAPAN A PAPALOAPAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA RE, lon:-96.08360059, lat:18.14538714}} | 2022-11-07 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162069 | Proyecto de inversión | 851901.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851901.24, modificado:851901.24}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. - 252139 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 252139 | S | 1500 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO ARRAZOLA, 71233 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE LOCALIZADA EN EN TERRENOS DE LA AGENCIA DE SAN ANTONIO ARRAZOLA, lon:-96.78979787, lat:17.03419664}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2162069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167013 | Acción | 396868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396868.8, modificado:396868.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 278428 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 278428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2022-04-22 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2167013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168595 | Proyecto de inversión | 620883.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620883.67, modificado:871517.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA BLANCA RIO GRANDE DEL KM 5 000 AL KM 10 000 - 286442 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 286442 | S | 99 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA BLANCA - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 001 PUEBLO SOLEDAD AGUA BLANCA, 70531 AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN , lon:-95.71783894, lat:16.691686}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 871517.43 | 871517.43 | 871517.43 | 871517.43 | 871517.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:871517.43, importe_modificado:871517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2168595/proyecto_INICIO, 2168595/proyecto_PROCESO, 2168595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LIGA DEL IMPORTE DEL CONTRATO NO CORRESPONDE AL MONTO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402168602 | Acción | 105805.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105805.56, modificado:105805.56}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 286468 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abejones | 286468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}} | 2022-05-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2168602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168605 | Proyecto de inversión | 1272732.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272732.8, modificado:1272732.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286478 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 286478 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2091.23, meta_modificada:2091.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:RANCHO RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD LA CAPTACION SE ENCUENTRA EN LA REPRESA RIO VERDE, lon:-97.87626618, lat:17.33208453}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 1272732.8 | 1272732.8 | 1272732.8 | 1272732.8 | 1272732.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/021/2022, contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1272732.8, importe_modificado:1272732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2089.0}} | {2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO, 2168605/proyecto_PROCESO, 2168605/proyecto_FIN, 2168605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156620 | Proyecto de inversión | 621427.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621427.69, modificado:621427.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLACOLULA EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA - 223360 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223360 | S | 38 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.04, meta_modificada:183.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TLACOLULA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68406 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE TEOTITLAN, CALLE EJUTLA LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y A UN LADO DEL, lon:-95.88931189, lat:18.10536288}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 621427.69 | 621427.69 | 186428.31 | 186428.31 | 186428.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-041/2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:621427.69, importe_modificado:621427.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.04}} | {2156620/proyecto_INICIO, 2156620/proyecto_PROCESO, 2156620/proyecto_FIN, 2156620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157447 | Proyecto de inversión | 376388.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376388.82, modificado:376388.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DEL REFUGIO EN LA COLONIA INFONAVIT EL REFUGIO - 227293 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 227293 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.15, meta_modificada:91.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL REFUGIO COLONIA INFONAVIT EL REFUGIO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANK PETER Y CALLE DERECHOS POLITICOS, CALLE DEL NIÑO LA OBRA SE EJECUTARA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, lon:-95.8686503, lat:18.11312345}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 376388.82 | 376388.82 | 376388.82 | 376388.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-047/2022, contratista:ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:376388.82, importe_modificado:376388.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.15}} | {2157447/proyecto_PROCESO, 2157447/proyecto_FIN, 2157447/proyecto_INICIO, 2157447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158715 | Proyecto de inversión | 628268.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628268.88, modificado:628268.88}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVICHE EN EL MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA - 233969 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 233969 | S | 309 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL QUE CONSTA DE FACHADA DE, lon:-96.29549317, lat:17.40150688}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 628268.88 | 628268.88 | 628268.88 | 628268.88 | 628268.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/010-05/2022, contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:628268.88, importe_modificado:628268.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} | {2158715/proyecto_PROCESO, 2158715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161398 | Proyecto de inversión | 2535410.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535410.94, modificado:2535410.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION. - 248010 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 248010 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1145.3, meta_modificada:1145.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE RIO JORDAN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 RÍO JORDÁN, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CACTUS, CALLE EMILIANO ZAPATA A 200 METROS DE LA CAPTACION DE AGUA DEL PARAJE EL TECOLOTE.ENTRE CALLE AL, lon:-96.5082896, lat:16.89943338}} | 2022-06-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149868 | Acción | 257552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257552.13, modificado:257552.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114970 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 114970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2149868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156641 | Acción | 101830.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101830.29, modificado:101830.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223446 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 223446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278376, lat:17.532858}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2156641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158171 | Proyecto de inversión | 815115.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815115.28, modificado:815115.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO NIÑO DIOS SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 230785 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230785 | S | 46 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1618.1, meta_modificada:1618.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES ALEDAÑAS A LA NUEVO MEXICO Y CALLES P, lon:-98.26930535, lat:17.27413529}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | 815115.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1615.0}} | {2158171/proyecto_INICIO, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_INICIO, 2158171/proyecto_FIN, 2158171/proyecto_PROCESO, 2158171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148822 | Acción | 347560.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347560.68, modificado:347560.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71534 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 71534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 347560.68 | 347560.68 | 347560.68 | 347560.68 | 347560.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSDT/520/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA, monto:347560.68, importe_modificado:347560.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {2148822/proyecto_INICIO, 2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_INICIO, 2148822/proyecto_PROCESO, 2148822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148823 | Acción | 432516.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432516.93, modificado:432516.93}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71543 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 71543 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 432516.93 | 432516.93 | 432516.93 | 432516.93 | 432516.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSFM/141/FISMDF/001/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:432516.93, importe_modificado:432516.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_INICIO, 2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_INICIO, 2148823/proyecto_PROCESO, 2148823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149299 | Proyecto de inversión | 1021522.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021522.41, modificado:1021522.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE OCTUBRE EN EL PARAJE EL MURO - 90375 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 90375 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE OCTUBRE COLONIA CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE CAMPESINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 950 MTS, lon:-96.78664544, lat:17.00293562}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2149299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149300 | Proyecto de inversión | 734491.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734491.86, modificado:734491.86}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIRACOZ, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 90424 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 90424 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE PROGRESO PARAJE TIRACOZ, 71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MAESTRO GERARDO GONZALEZ LOPEZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LIBERTAD A APROXIMADAMENTE SESENTA METROS DE L, lon:-96.80940492, lat:17.03520716}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2149300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149304 | Proyecto de inversión | 1015104.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015104.92, modificado:1015104.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE TERCERA SECCIÓN - 90498 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 90498 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.2, meta_modificada:375.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMBAJADORA Y CALLE ALDAMA, CALLE ITURBIDE LA CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMBAJADORA CALLE ALDAMA Y CALLE ITUR, lon:-96.77847683, lat:16.99932622}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2149304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151378 | Proyecto de inversión | 1601349.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601349.86, modificado:1601349.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 147615 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 147615 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.6, meta_modificada:1220.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN TILCAJETE, 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE OAXACA ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE DE INDEPENDENCIA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTR, lon:-96.69422447, lat:16.86130228}} | 2022-04-05 | 2022-07-03 | 1601349.86 | 1601349.86 | 1601349.86 | 1601349.86 | 1601349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSMT-243-FAISM/001/2022, contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:SAN MARTIN TILCAJETE, monto:1601349.86, importe_modificado:1601349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2151378/proyecto_INICIO, 2151378/proyecto_PROCESO, 2151378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS CAPTURADAS EN AVANCE FISICO CON METAS REGISTRADAS EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402154864 | Proyecto de inversión | 988392.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988392.45, modificado:988392.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL - 214313 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 214313 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE DEL COBAO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL EL CAMINO SE ENCUENTRA PARALELO AL COBAO Y QUE TAMBIÉN DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE , lon:-96.69540324, lat:16.7373345}} | 2022-07-04 | 2022-08-27 | 988392.45 | 988392.45 | 988392.45 | 988392.45 | 988392.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:988392.45, importe_modificado:988392.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9550.0}} | {2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 2154864/proyecto_INICIO, 2154864/proyecto_PROCESO, 2154864/proyecto_FIN, 2154864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155573 | Proyecto de inversión | 175829.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175829.33, modificado:175829.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 217623 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 217623 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MIGUEL ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CALLE , lon:-96.68557695, lat:17.04622117}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157625 | Proyecto de inversión | 524699.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524699.54, modificado:524699.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 228053 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 228053 | S | 117 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.24, meta_modificada:567.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO A RIO GUASAMANDO, PARTIENDO DESDE EL CRUCERO CONOCIDO COMO VIS, lon:-95.1661122, lat:17.04018078}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158176 | Proyecto de inversión | 1775420.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775420.65, modificado:1775420.65}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL, SAN ANTONIO HUITEPEC.SANTA MARIA PEÑOLES DEL KM 4.000 AL 9.000 - 230832 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 230832 | S | 864 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC - SANTA MARIA PEÑOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 160 PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y , S, lon:-97.15474082, lat:16.95464117}} | 2022-05-09 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158183 | Proyecto de inversión | 1721046.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721046.44, modificado:1721046.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE. EN LA LOCALIDAD DE ABEJONES, MUNICIPIO DE ABEJONES. - 230842 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca | 230842 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 FRACCION ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ABEJONES - SAN JUAN ATEPEC Y , LA CANCHA DONDE SE IMPARTE LA EDUCACION FISICA EN LA , lon:-96.597164, lat:17.431476}} | 2022-09-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158189 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 230853 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 230853 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL NUEVO OCOTLAN INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CARRETERA TUX, lon:-95.497646, lat:17.494707}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160861 | Proyecto de inversión | 779752.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779752.57, modificado:779752.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, - 245384 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 245384 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN PESRO YOSOCUNO, lon:-97.58560173, lat:17.84518768}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2160861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148847 | Proyecto de inversión | 1975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975000.0, modificado:1975000.0}} | REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO, EN LA CABERA MUNICIPAL - 73277 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 73277 | S | 16129 | 14740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.9, meta_modificada:1802.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 TIERRA BLANCA-SAYULA DE ALEMAN, AVENIDA OAXACA LA REHABILITACION , lon:-95.88014524, lat:18.10994595}} | 2022-05-12 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2148847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148852 | Acción | 125100.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125100.45, modificado:125100.45}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73303 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 73303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 125100.45 | 125100.45 | 125100.45 | 125100.45 | 125100.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTU-486-R33-FIII-CVTU-001/2022, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y DISEÑO KIGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:125100.45, importe_modificado:125100.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.98}} | {2148852/proyecto_INICIO, 2148852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149315 | Proyecto de inversión | 287925.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287925.08, modificado:287925.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAHUAC EN LA COLONIA MEXICO - 90781 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 90781 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.39, meta_modificada:130.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MEXICO, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL CBTIS 90 Y UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MEXICO, lon:-95.87144565, lat:18.11492649}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 287925.08 | 287925.08 | 287925.08 | 86377.52 | 86377.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-055/2022, contratista:INGENIERIA INNED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:287925.08, importe_modificado:287925.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.39}} | {2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN, 2149315/proyecto_INICIO, 2149315/proyecto_PROCESO, 2149315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150463 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COL. TRES DE MAYO, INDEPENDENCIA. - 126630 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 126630 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 71196 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE 26 DE JULIO Y CALLE DOS MIL, LA CONSTRUCCIÓN DE DEL TECHADO SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA COLONIA COLONIA TRES DE MAYO EN, lon:-97.62447936, lat:16.67484084}} | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150464 | Proyecto de inversión | 1599485.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599485.21, modificado:1599485.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AV. INDEPENDENCIA, UNIDAD, REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE. - 126660 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 126660 | S | 187 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ES SOBRE LA AV. INDEPEND, lon:-97.62288095, lat:16.69416361}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151466 | Proyecto de inversión | 199937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199937.32, modificado:199937.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 149570 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 149570 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CALLE CARRETERA A LOS LIMONES PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A PARCELAS DE CULTIVO Y , TERRENO PROPIEDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES A UN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-97.492681, lat:16.02653}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2151466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151896 | Proyecto de inversión | 1359981.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359981.13, modificado:1359981.13}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARAJE EL CACALOTE A LLANO DE LEÓN PRIMERA ETAPA - 159434 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 159434 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE LEON - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE LOCAIZA , lon:-97.02079977, lat:16.05594044}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/005/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:1359981.13, importe_modificado:1359981.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2151896/proyecto_INICIO, 2151896/proyecto_PROCESO, 2151896/proyecto_INICIO, 2151896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159746 | Proyecto de inversión | 2500047.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500047.66, modificado:2500047.66}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 239692 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 239692 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.37, meta_modificada:164.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA PUEBLO TARAGUNTIN, 70906 TARAGUNTÍN, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO - TONAMECA Y CALLE HACIA EL RIO SAN FRANCISCO, LA OBRA SE LOCALIZA A 40 MINUTOS , lon:-96.57515468, lat:15.80830913}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160870 | Proyecto de inversión | 1291808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291808.56, modificado:1291808.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245449 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245449 | S | 215 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTR, lon:-96.59983289, lat:18.18208787}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160884 | Proyecto de inversión | 1001193.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001193.29, modificado:1001193.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245554 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245554 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE N ARCISO MENDOZA Y CALLE EMILIANO ZAPARA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA PLAN, lon:-96.51251072, lat:18.14743397}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148870 | Acción | 603452.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603452.79, modificado:603452.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 74673 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 74673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2148870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150474 | Proyecto de inversión | 233721.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233721.28, modificado:233721.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LA PRESA RUMBO AL ARROGANTE - 127035 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127035 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1621.0, meta_modificada:1621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 621 + undefined PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO A LA PRESA, EL PROYECTO SE UBICA DE LA, lon:-96.6821857, lat:16.52737799}} | 2022-03-23 | 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150483 | Proyecto de inversión | 701163.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701163.84, modificado:701163.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA CAPILLA SANTA MARÍA, PRIMERA SECCIÓN. - 127070 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 127070 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2413.5, meta_modificada:2413.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - TERRENOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 023 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO CAMINO SACA COSECHAS, EL PROYECTO SE UB, lon:-96.66262213, lat:16.52304715}} | 2022-04-28 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2150483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151487 | Proyecto de inversión | 252359.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252359.48, modificado:252359.48}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 150063 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 150063 | S | 142 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:BOULEVARD 18 DE FEBRER PUEBLO CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, 71817 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICNTE GUERRERO Y CALLE LUCIO CABAÑA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BOULEVARD PRINCIP, lon:-97.5346988, lat:15.97236982}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2151487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154996 | Proyecto de inversión | 1722743.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722743.69, modificado:1722743.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 214907 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 214907 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA JUAN LOZANO Y CALLE 19 DE MARZO, ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE ELLAS, AV. 2, lon:-96.68251402, lat:18.60070825}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156708 | Proyecto de inversión | 397313.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397313.29, modificado:397313.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE EN TRAMITE BARRIO DE SAN PEDRO - 223773 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 223773 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.2, meta_modificada:109.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE CANAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CANAL Y , SE ECUENTRA SOBRE CALLE CANAL A 300 METROS DE LA CAPILLA DEL MISMO BARR, lon:-98.04410194, lat:17.34402122}} | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | 397313.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223773, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:397313.29, importe_modificado:397313.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.8}} | {2156708/proyecto_PROCESO, 2156708/proyecto_INICIO, 2156708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:corregir la liga de contrato y la liga de entrega. No se muestra ninguno, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402156721 | Proyecto de inversión | 303460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303460.58, modificado:303460.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRANZA EN EL BARRIO LAS FLORES - 223841 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223841 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.8, meta_modificada:106.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE OAXACA LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICÍA MUNICIPAL PASANDO LAS VÍAS DEL FERROCA, lon:-95.8851527, lat:18.10962065}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 303460.58 | 303460.58 | 303460.58 | 303460.58 | 91038.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-024/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:303460.58, importe_modificado:303460.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}} | {2156721/proyecto_FIN, 2156721/proyecto_PROCESO, 2156721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158233 | Proyecto de inversión | 1140034.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140034.13, modificado:1140034.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HOMBRES ILUSTRES Y CUESTA DEPORTIVA - 231027 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 231027 | S | 620 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.2, meta_modificada:990.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO HOMBRES ILUSTRES Y CUESTA DEPORTIVA PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE IGLESIA PENTECOSTES Y CAMINO A ENCINAL COLORADO, CARRETERA RIO PACHIÑE A SAN JUAN , lon:-95.06379025, lat:16.96621898}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160911 | Proyecto de inversión | 1003787.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003787.38, modificado:1003787.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 245670 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 245670 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE E, lon:-96.58654413, lat:18.18812026}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151964 | Proyecto de inversión | 1025077.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025077.23, modificado:1025077.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BUENA VISTA - 161336 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 161336 | S | 45 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:2, direccion:CALLE ORIENTE PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408 SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE CERRADA 5 DE FEBRERO Y CARRETERA HACIA ROJAS DE CUAUHTÉMOC, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA , lon:-96.61590556, lat:16.9749124}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2151964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156015 | Proyecto de inversión | 3349441.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349441.04, modificado:3349441.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAFAEL CARREÑO - 219916 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 219916 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARREÑO CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE JUAN N. ALVAREZ SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE Y PA, lon:-96.78566623, lat:16.86612041}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156739 | Proyecto de inversión | 825228.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825228.87, modificado:825228.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 223955 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 223955 | S | 124 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:152.05, meta_modificada:152.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE JOSE MARIA MORELOS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO DESVIACION A JOSE MARIA MOREL, lon:-94.98516413, lat:17.25939944}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2156739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156746 | Proyecto de inversión | 510655.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510655.2, modificado:510655.2}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN SAN MATEO TUNUCHI - 223983 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 223983 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO TUNUCHI - SAN MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA BUENA- SAN MATEO TUNUCHI Y , , lon:-98.08587959, lat:17.39672281}} | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 510655.2 | 510655.2 | 510655.2 | 510655.2 | 510655.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:223983, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:510655.2, importe_modificado:510655.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1990.0}} | {2156746/proyecto_INICIO, 2156746/proyecto_PROCESO, 2156746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:agregar liga de contrato y termino. mandar link , trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402158254 | Proyecto de inversión | 3368223.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368223.19, modificado:3368223.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES LAS PEÑAS Y MATAMOROS - 231132 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 231132 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2618.4, meta_modificada:2618.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RUIZ CORTINEZ CALLE LAS PEÑAS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE DEL RIO A, lon:-96.84028838, lat:16.68087242}} | 2022-03-28 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158856 | Proyecto de inversión | 1046872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523436.14, modificado:523436.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 234800 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 234800 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:PUEBLO UNIÓN BUENA VISTA YODOCANIT O YODOCANI, 69626 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD LA CUAL NO CUENTA CON CALLES SI, lon:-97.132705, lat:17.631196}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160939 | Proyecto de inversión | 905990.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905990.07, modificado:905990.07}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN EL BARRIO CAMINO REAL - 245791 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 245791 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CAMINO REAL BARRIO CAMINO REAL, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO DE LA ORQUETA Y CALLE FRAY DOMINGO BETANZOS, PRIVADA CAMINO REAL LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CA, lon:-96.73536332, lat:17.01748254}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151551 | Proyecto de inversión | 1754509.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754509.22, modificado:1754509.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAROGULA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC - 151440 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 151440 | S | 662 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO LA SOLEDAD BARRIO PARAJE LAROGULA, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ZIMATLAN - MAGDALENA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE MAGDALENA MIXTEPEC A ZIMATLAN, lon:-96.89817056, lat:16.89544273}} | 2022-03-24 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2151551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151970 | Proyecto de inversión | 2120406.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120406.62, modificado:2120406.62}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 161401 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 161401 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE FORESTAL PUEBLO SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE ENCANTO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE LA, lon:-97.04249652, lat:16.32300407}} | 2022-04-02 | 2022-05-31 | 2120406.62 | 2120406.62 | 2120406.62 | 2120406.62 | 2120406.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/003/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:2120406.62, importe_modificado:2120406.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2151970/proyecto_INICIO, 2151970/proyecto_PROCESO, 2151970/proyecto_INICIO, 2151970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151987 | Proyecto de inversión | 913762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913762.0, modificado:913762.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD - 161665 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 161665 | S | 811 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE GENERAL ISAAC M. IBARRA Y CALLE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO , lon:-96.59106502, lat:16.99575649}} | 2022-06-21 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2151987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156769 | Proyecto de inversión | 524966.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524966.38, modificado:524966.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 224238 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 224238 | S | 140 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.2, meta_modificada:571.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR LA, lon:-95.12914115, lat:16.95971221}} | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157753 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONUCCION 2DA ETAPA - 228546 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 228546 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO PRIMERA ETAPA - LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 123 PUEBLO SAN ISIDRO, 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO AL TANQUE Y BRECHA RUMBOAL TANQUE, BRECHA RUMBO AL TANQUE LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.14903535, lat:17.47430367}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159799 | Proyecto de inversión | 954505.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954505.39, modificado:954505.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS. - 239993 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 239993 | S | 421 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GUERRERO, CALLE DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA PORFIRIO DÍAZ QUE VA HACIA EL PALAC, lon:-96.74146145, lat:16.42169285}} | 2022-06-28 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160043 | Proyecto de inversión | 1285338.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285338.57, modificado:1285338.57}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COL. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 241262 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241262 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.19, meta_modificada:103.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE SABINO CRESPO LA PRESENTE OBRA SE UBICARA EN VARIAS CALLES DE , lon:-96.75772807, lat:17.00564292}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150567 | Acción | 1158551.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158551.82, modificado:1158551.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128857 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 128857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2022-01-19 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2150567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151559 | Proyecto de inversión | 1461371.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461371.68, modificado:1461371.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TALEA DE CASTRO 3A ETAPA - 151617 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 151617 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2947.4, meta_modificada:2947.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES SUR PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE BRECHA TALEA HACIA SAN FELIPE EL PORVENIR Y CALLEJON BAHIA, CALLE CAFETICULTORES NORTE DEBAJO DEL SALON DE U, lon:-96.25181785, lat:17.35919407}} | 2022-11-14 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2947.4}} | {2151559/proyecto_PROCESO, 2151559/proyecto_FIN, 2151559/proyecto_INICIO, 2151559/proyecto_PROCESO, 2151559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151998 | Proyecto de inversión | 826881.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826881.47, modificado:826881.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 161881 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 161881 | S | 1051 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE RAYON, CALLE ALDAMA LA UBICACION DE LAS CALLES SE ENCUENTRA EN EL CENTR, lon:-96.5876163, lat:16.99469727}} | 2022-10-20 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2151998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152725 | Proyecto de inversión | 478770.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478770.5, modificado:478770.5}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTADOS UNIDOS EN LA COLONIA OAXACA - 176104 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 176104 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.93, meta_modificada:443.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTADOS UNIDOS COLONIA OAXACA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PANAMA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA OAXACA A 5 CUADRAS DEL COBAO, lon:-95.87096209, lat:18.1193038}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 478770.5 | 478770.5 | 143631.15 | 143631.15 | 143631.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-061/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:478770.5, importe_modificado:478770.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2152725/proyecto_INICIO, 2152725/proyecto_PROCESO, 2152725/proyecto_INICIO, 2152725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153748 | Proyecto de inversión | 661305.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661305.65, modificado:661305.65}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y LAZARO CARDENAS - 197441 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 197441 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DEL RIO INTERIOR 70680 COLONIA ISTMEÑA, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ESPINAL Y CALLE CHAHUITES, CALLE SALINA CRUZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA C, lon:-95.18997201, lat:16.19143514}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 661305.65 | 661305.65 | 595175.08 | 595175.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/029-2022, contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:661305.65, importe_modificado:661305.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.3}} | {2153748/proyecto_INICIO, 2153748/proyecto_PROCESO, 2153748/proyecto_INICIO, 2153748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156131 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 220426 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 220426 | S | 267 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:CALLE COXCATEPEC PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE COXCATEPEC, lon:-97.96057559, lat:17.7750028}} | 2022-07-07 | 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158317 | Proyecto de inversión | 509022.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509022.29, modificado:509022.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE EL PORVENIR - 231556 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 231556 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.33, meta_modificada:391.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CENTENARIO CALLE EL PORVENIR UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA OFICINA ALTERNA DEL, lon:-96.84337818, lat:16.67972785}} | 2022-03-11 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161101 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EL SABINITO - 246520 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 246520 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 69193 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, INICIA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON 1ERO DE MAYO, lon:-98.3140467, lat:17.62323575}} | 2022-05-09 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161102 | Proyecto de inversión | 222053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222053.26, modificado:222053.26}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES. - 246522 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246522 | S | 1000 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE LAZARO CARDENAS COLONIA ESQUIPULAS XOXO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-96.755493, lat:17.014423}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161103 | Proyecto de inversión | 4466000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466000.0, modificado:4466000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CAPILLA AL CENTRO - 246528 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 246528 | S | 500 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA CAPILLA CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.553711, lat:15.942343}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | 4466000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/23/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4466000.0, importe_modificado:4466000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2161103/proyecto_INICIO, 2161103/proyecto_PROCESO, 2161103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161114 | Proyecto de inversión | 861198.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861198.86, modificado:861198.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MESETA EN LA COLONIA ANÁHUAC. - 246600 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246600 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.33, meta_modificada:581.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MESETA COLONIA ANÁHUAC, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAN Y CALLE TEXCOCO, CALLE TENOCHITITLAN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MESETA AL SURESTE DE LA COLONIA Y , lon:-96.753161, lat:17.004568}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150579 | Proyecto de inversión | 2055864.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055864.09, modificado:2055864.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - 128996 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 128996 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC - CAMINO EL ARCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70216 TAURINO (RANCHO TAURINO), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL ARCO Y CAMINO CAMIN, lon:-95.55750805, lat:17.33409148}} | 2022-03-30 | 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2150579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150586 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL. - 129089 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 129089 | S | 120 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JALTEPEC DE CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE REY CONDOY Y , A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-95.41256824, lat:17.35200403}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150589 | Proyecto de inversión | 1536947.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.16, modificado:1536947.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 129192 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 129192 | S | 155 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO VENADO, 70216 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.74412026, lat:17.34656605}} | 2022-03-24 | 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152032 | Proyecto de inversión | 1696976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696976.31, modificado:1696976.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HELIODORO DÍAZ QUINTAS, EN LA COLONIA PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 162431 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 162431 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE HELIODORO DIAZ QUINTAS PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MANUEL CABRERA CARRASQUEDO Y CALLE MIGUEL CASTRO, CALLE JOSÉ MARÍA PALACIOS SE ENCUENTRA DOS CUADRAS , lon:-97.694042, lat:16.097341}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2152032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156796 | Proyecto de inversión | 1632604.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632604.47, modificado:1632604.47}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON EN LA AGENCI A DE SAN MARCOS XINICUESTA - 224410 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224410 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - PANTEON DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y , , lon:-98.12046384, lat:17.29285712}} | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 1632604.47 | 1632604.47 | 1632604.47 | 1632604.47 | 1632604.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224410, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1632604.47, importe_modificado:1632604.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.0}} | {2156796/proyecto_INICIO, 2156796/proyecto_FIN, 2156796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:revisar y corregir fecha de termino. la liga de contrato y termino no son visibles., trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402156809 | Proyecto de inversión | 819852.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.04, modificado:819852.04}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE RIO DE HIELO - 224450 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224450 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN DURAZNOS - RIO DE HIELO JU.AREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN DURTAZNOS-RIO DE HIELO, lon:-98.0970423, lat:17.29370655}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 819852.04 | 819852.04 | 819852.04 | 819852.04 | 819852.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224450, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:819852.04, importe_modificado:819852.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3825.0}} | {2156809/proyecto_INICIO, 2156809/proyecto_FIN, 2156809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:no son visibles las ligas de contrato y termino. subir el link correcto, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402158340 | Proyecto de inversión | 536616.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536616.35, modificado:536616.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MAGDALENA MIXTEPEC, AL PARAJE EL COYOTE - 231692 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 231692 | S | 662 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39300.0, meta_modificada:39300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AL COYOTE BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO ABREGON Y CALLE CAMINO A SANTA INES, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A SANTA INES LLAMADO EL PARAJE EL COYOTE DEL MUNI, lon:-96.90266809, lat:16.90002194}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158922 | Proyecto de inversión | 1047657.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523828.71, modificado:523828.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523828.71, modificado:523828.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 235198 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235198 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:PUEBLO JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUANTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS VIVIENDAS NO TIENEN CALLE PARA LLEGAR A SUS HOGARES SE TRANSITA , lon:-97.153417, lat:17.661493}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160082 | Proyecto de inversión | 1140608.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140608.04, modificado:1140608.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAMUCHES DE LA COLONIA EL PARAGUITO - 241469 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241469 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.4, meta_modificada:743.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHES COLONIA EL PARAGÜITO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ABASOLO, CALLE JAZMINES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS HUAMUCHES PERTENECI, lon:-96.73291132, lat:17.03637051}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160090 | Proyecto de inversión | 508518.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508518.04, modificado:508518.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 241487 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241487 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.45, meta_modificada:218.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIV. LOS VIRREYES Y CALLE COLIMA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE DE PROGRESO MISMA QUE SE ENCUEN, lon:-96.77077764, lat:17.02809689}} | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161122 | Acción | 82151.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.15, modificado:82151.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246651 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 246651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.087321, lat:16.340952}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 82151.15 | 82151.15 | 82151.15 | 82151.15 | 82151.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/FISM-DF/F-III/PS/01/2022, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:82151.15, importe_modificado:82151.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161122/proyecto_INICIO, 2161122/proyecto_PROCESO, 2161122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-02}}
2022 | 4 | OAX220402161123 | Proyecto de inversión | 1126245.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126245.95, modificado:1126245.95}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MI RANCHITO. - 246662 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246662 | S | 520 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LA PILITA COLONIA MI RANCHITO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA ZAACHILA Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL CENTRO CULTURAL LAS MARIPOSAS COLINDA AL EST, lon:-96.73793744, lat:17.01667924}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2161123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161131 | Proyecto de inversión | 390028.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390028.23, modificado:390028.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN. - 246709 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246709 | S | 1000 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CAMINO CARRETERO, CALLE SAN JUAN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO , lon:-96.75559396, lat:17.01372124}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161136 | Proyecto de inversión | 1293211.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293211.16, modificado:1293211.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL - 246727 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246727 | S | 120 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA SAN ISIDRO MONJAS, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL POTRERO Y AVENIDA LOS PINOS, CARRETERA OAXACA ZIMATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL A E, lon:-96.7399367, lat:17.001215}} | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148572 | Acción | 429859.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429859.86, modificado:429859.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55720 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 55720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}} | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2148572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149067 | Proyecto de inversión | 930588.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930588.46, modificado:930588.46}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 82714 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 82714 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO LA UBICACIÓN DE LOS POZOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALL, lon:-96.586461, lat:16.993613}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2149067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149078 | Acción | 114318.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114318.84, modificado:114318.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82987 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Abasolo | 82987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, lat:16.994675}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2149078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152050 | Proyecto de inversión | 381332.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381332.94, modificado:381332.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA COLONIA SAN PEDRO - 162926 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 162926 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.8, meta_modificada:338.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ARTICULO 127 LA OBRA SE EJECUTARA AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL CERCA DE MINISUPER TERE Y TORTILLERI, lon:-95.87239045, lat:18.0990421}} | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 381332.94 | 381332.94 | 381332.94 | 114399.88 | 114399.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-069/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:381352.94, importe_modificado:381352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2152050/proyecto_INICIO, 2152050/proyecto_PROCESO, 2152050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155136 | Proyecto de inversión | 2136218.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136218.88, modificado:2136218.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION DE COSOLAPA - 215645 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 215645 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUAN LOZANO MEJIA, PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ ESTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA PO, lon:-96.68262865, lat:18.60222906}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2155136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155137 | Proyecto de inversión | 1472944.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472944.09, modificado:1472944.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUENA VISTA - 215646 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 215646 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.4, meta_modificada:1292.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-98.039131, lat:17.505743}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155156 | Proyecto de inversión | 634472.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634472.12, modificado:634472.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 215719 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 215719 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:PROLONGACION PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PROLONGACION ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PROL. DE PLUTARCO ELIAS C, lon:-96.6842101, lat:17.03558755}} | 2022-09-02 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156854 | Proyecto de inversión | 392029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392029.97, modificado:392029.97}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20KPR0741N - 224625 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224625 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA EMILIA, lon:-98.03058543, lat:17.34943139}} | 2022-04-22 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224625, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:392029.97, importe_modificado:392029.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157054 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA ,OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 13 410.00 ARROYO EL PORTILLO. - 225595 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225595 | S | 2888 | 2699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 26 PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LACHIGALLA Y CAMINO CAMINO COATECAS ALTAS-LAS SALINAS, , lon:-96.64000312, lat:16.54137581}} | 2022-07-05 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157076 | Proyecto de inversión | 385500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385500.0, modificado:385500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 225708 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 225708 | S | 125 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO ASUNCIÓN, 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE BIENVENIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02960782, lat:17.51681592}} | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158356 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC1568N EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVEO - 231760 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 231760 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO YAVEO, LA OBRA SE ECNUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ENFR, lon:-95.554121, lat:17.434507}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158942 | Proyecto de inversión | 1600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.01, modificado:1600000.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235307 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235307 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL NUEVO ALLENDE PUEBLO NUEVO ALLENDE, 71196 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CAPTACIÓN Y CONSTRUCTIVO DE CÁRCAMO DE BOMBEO SE ENCUENTRAN EN EL PARAJE YERBA SANTA Y LA LINEA DE , lon:-97.6569944, lat:16.70686001}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158945 | Proyecto de inversión | 1046872.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:523436.14, modificado:523436.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523436.14, modificado:523436.14}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES - 235325 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235325 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE Y OTRAS VEREDAS DENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.142393, lat:17.614009}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159021 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235669 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235669 | S | 705 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:CALLE CAÑADA CERRO DEL SOL PUEBLO GUERRERO INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE BRECHA YUCUSIAMA Y BRECHA MIRA SOL, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SU CAPTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-97.64966109, lat:16.77438941}} | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160109 | Proyecto de inversión | 858624.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858624.88, modificado:858624.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MANZANA 48A, CALLE PRIVADA DE CONSTITUCION. - 241537 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 241537 | S | 53 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.98, meta_modificada:688.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CONSTITUCION COLONIA MANZANA 48A, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE RIO DE LA LOZA SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DOS CUADRAS, lon:-96.75749213, lat:17.11782142}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 858624.88 | 858624.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 041/2022, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:813511.48, importe_modificado:858624.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.79}} | {2160109/proyecto_PROCESO, 2160109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160457 | Proyecto de inversión | 281179.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281179.94, modificado:281179.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 21 DE MARZO. - 243605 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 243605 | S | 450 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA 21 DE MARZO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MAYA Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CALLE PRIMAVERA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE MIXTECA UBICADA , lon:-96.75892464, lat:17.02342468}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161148 | Proyecto de inversión | 2430848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:1599861.17, modificado:1599861.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830986.83, modificado:830986.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 1 126 AL KM 1 290. - 246794 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 246794 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70474 TRAMO 1+126 - 1+484 KILÓMETRO 1 + 358 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 LOM YUUXHNIA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HACIA SAN MARCOS TLAPAZOLA, CALLE LOS PINOS, lon:-96.49182903, lat:16.92227682}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161149 | Proyecto de inversión | 510587.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510587.87, modificado:510587.87}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES. - 246802 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246802 | S | 672 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 12 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE SIN NOMBRE LA CUAL ES PARALELA CON LA CALLE, lon:-96.75651111, lat:17.00253807}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161153 | Proyecto de inversión | 461080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461080.18, modificado:461080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE URANIO EN LA COLONIA MINERÍA. - 246818 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246818 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE URANIO COLONIA MINERIA, 71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE BISMUTO, CALLE BUENA VISTA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE URANIO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.75187497, lat:17.00746606}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161156 | Proyecto de inversión | 468817.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468817.38, modificado:468817.38}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y NIÑOS HÉROES EN LA COLONIA AGUSTÍN MELGAR. - 246842 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246842 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES A ESCASOS 5 MINUTOS DEL COME, lon:-96.7426278, lat:17.00421645}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161158 | Proyecto de inversión | 949904.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949904.67, modificado:949904.67}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS A LOS PARAJES LA Y GRIEGA, EL NARANJAL Y ARROYO GRANDE - 246857 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 246857 | S | 256 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO LIRIO - LA Y GRIEGA, EL NARANJAL Y ARROYO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO LA Y GRIEGA Y CAMINO EL NARANJAL, CAMINO, lon:-95.29988016, lat:17.22404059}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2161158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161161 | Proyecto de inversión | 762071.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762071.81, modificado:762071.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRES, EN LA COLONIA LA PAZ. - 246871 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246871 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE REDENCION, CALLE 16 DE ENERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LA PAZ QUE SE LOCALIZA A ESCASOS 200 M, lon:-96.7408039, lat:17.00903854}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161162 | Proyecto de inversión | 699543.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699543.72, modificado:699543.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LINDA VISTA EN LA COLONIA EL MIRADOR. - 246879 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246879 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA EL MIRADOR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE G. BOCANEGRA, CALLE 30 DE ABRIL LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LINDA VISTA CERCA DE UNA PA, lon:-96.75436897, lat:17.00684226}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161164 | Proyecto de inversión | 373364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373364.84, modificado:373364.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. - 246890 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246890 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ZENZONTLES Y CALLE MORELOS, BRECHA IGNACIO ALDAMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.74560243, lat:17.01083308}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161168 | Proyecto de inversión | 730398.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730398.88, modificado:730398.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y 29 DE JUNIO, EN LA COLONIA PROGRESO. - 246909 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246909 | S | 178 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.15, meta_modificada:422.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROGRESO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA CEDROS, CALLE BUENOS AIRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO QUE EST, lon:-96.758055, lat:17.008865}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150626 | Proyecto de inversión | 1536947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536947.18, modificado:1536947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MATAMOROS - 130282 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 130282 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A COSTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES Y UNICAS, lon:-95.76199562, lat:17.2604374}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2150626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150642 | Proyecto de inversión | 601859.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601859.37, modificado:601859.37}} | REHABILITACIÓN EN EL MERCADO LEONCIO GONZÁLEZ DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 130661 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 130661 | S | 5863 | 5123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.96, meta_modificada:197.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE MORELOS, AVENIDA BENITO JUAREZ SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE A, lon:-96.78431389, lat:16.86760365}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2150642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151621 | Proyecto de inversión | 534686.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474686.73, modificado:474686.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO - 153103 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 153103 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CARRETERA TALEA YATONI Y CARRETERA YATONI SANTIAGO LALOPA, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ARRIBA D, lon:-96.25115562, lat:17.35909532}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 534686.73 | 534686.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/FISMyDTDF-R33/280/CO-02/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:534686.73, importe_modificado:534686.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2151621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152087 | Proyecto de inversión | 255911.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255911.76, modificado:255911.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 163658 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 163658 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.75, meta_modificada:92.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CATARINO RODRIGUEZ, CALLE QUINTANA ROO LA OBRA SE EJECUTARA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL A UN LADO DE, lon:-95.88230876, lat:18.10075029}} | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 255911.76 | 255911.76 | 255911.76 | 255911.76 | 76773.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-062/2022, contratista:JULIO NICANDRO AMBROSIO MORA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:255911.76, importe_modificado:255911.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.75}} | {2152087/proyecto_INICIO, 2152087/proyecto_PROCESO, 2152087/proyecto_FIN, 2152087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156199 | Acción | 124002.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124002.72, modificado:124002.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 220924 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 220924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2156199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158388 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 232009 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 232009 | S | 441 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE DA EN VARIOS PUNTOS DE LA AGENCIA TODOS ESTOS PUNTOS SON DOMICILIOS CONOCIDOS DENTRO, lon:-96.59147444, lat:16.5579667}} | 2022-10-03 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2158388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159042 | Proyecto de inversión | 1174496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174496.02, modificado:1174496.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 235765 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 235765 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.93, meta_modificada:873.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV. PRINCIPAL, CALLE AGENCIA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CALLE, lon:-95.04605463, lat:17.07444331}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159045 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 235780 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235780 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO PROVIDENCIA, 71195 PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE UBICAN 3 EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD 1 A LA SALIDA COMUNIDAD DE GUERRERO, 1 A LA SALIDA A , lon:-97.63520054, lat:16.84239974}} | 2022-09-20 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2159045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159051 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 235819 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235819 | S | 5680 | 5180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ZARAGOZA PUEBLO ZARAGOZA, 71193 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A INDEPENDENCIA Y CALLE SALIDA A HIDALGO, CALLE SALIDA A LA PAZ LA OBRA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN , lon:-97.66008302, lat:16.874938}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2159051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161171 | Proyecto de inversión | 904572.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904572.19, modificado:904572.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA. - 246934 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246934 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LEONA DE VICARIO Y CAMINO REAL A ZAACHILA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARÍA , lon:-96.73820223, lat:17.01217282}} | 2022-10-09 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161175 | Proyecto de inversión | 406168.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406168.79, modificado:406168.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA EL DIAMANTE - 246943 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246943 | S | 423 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.64, meta_modificada:697.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA OAXACA COLONIA DIAMANTE, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE RUBI, CALLE JADE LA PRESENTE OBRA UBICADA EN LA AVENIDA OAXACA EN LA COLONIA DIAMANTE COLINDA AL ESTE C, lon:-96.74389766, lat:17.01710458}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161177 | Proyecto de inversión | 753500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753500.0, modificado:753500.0}} | CONSTRUCCIONDE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ARISTOFANES CLAVE 20DCC1011R - 246955 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 246955 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL MUNICIPIO., lon:-98.04515883, lat:17.51009523}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2161177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161180 | Proyecto de inversión | 689368.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689368.85, modificado:689368.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LAS CALLES FRAY DOMINGO DE AGUIÑAGA, FRAY DOMINGO DE BETANZOS Y BERNARDINO DE MINOYA, EN EL BARRIO DE LA HORQUETA. - 246997 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246997 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRAY DOMINFO DE AGUIÑAGA COLONIA LA HORQUETA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRAY DOMINGO BETANZOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE FRAY DOMINGO DE AGUIÑEGA CERCA DE UN CON, lon:-96.73586103, lat:17.02080784}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161183 | Proyecto de inversión | 1591347.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591347.02, modificado:1591347.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AV.EDMUNDO AVALOS, CENTRO - 247004 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 247004 | S | 333 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA EDMUNDO AVALOS INTERIOR 71890 COLONIA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ING. BRAVO AHUJA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, AVENIDA LA PALMA SE ENCUENTRA, lon:-97.37694141, lat:16.25970681}} | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MSMP/272/FISMDF/011/2022, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AL MONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1591347.02, importe_modificado:1591347.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2161183/proyecto_INICIO, 2161183/proyecto_FIN, 2161183/proyecto_INICIO, 2161183/proyecto_FIN, 2161183/proyecto_PROCESO, 2161183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161186 | Proyecto de inversión | 412915.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412915.06, modificado:412915.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PUBLICO EN LAS COLONIAS GRANJAS DE AGUAYO - 247018 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247018 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLES COLONIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CALANDRIA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ZENZONTLES CERCA DE LA IGLESIA SEÑORA DEL ROSARI, lon:-96.7439616, lat:17.0097587}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2161186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161187 | Proyecto de inversión | 647117.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647117.08, modificado:647117.08}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MAZATLAN, EN LA COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ - 247020 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247020 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.54, meta_modificada:297.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE PUERTO MAZATLAN COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y CALLE PUERTO MAZATLAN, CALLE PUERTO VERACRUZ LA PRESENTE OBRA SE ENCUENT, lon:-96.72327262, lat:17.04687398}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161190 | Proyecto de inversión | 376936.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376936.09, modificado:376936.09}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JERUSALÉN. - 247098 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247098 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:COLONIA JERUSALEN, 71233 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , TERRENO DE DONDE ESTA EL ANTIGUO POZO DE LA COLONIA JERUSALEN EL CUAL COLINDA CON EL RIO ATOYAC AL ESTE DE LA OBRA DE LOCALIZA LA, lon:-96.71502114, lat:17.02882818}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161192 | Proyecto de inversión | 599044.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599044.35, modificado:599044.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SÍMBOLOS PATRIOS. - 247102 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247102 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.6, meta_modificada:1016.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SIMBOLOS PATRIOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y CALLE ESCUDO NACIONAL, CALLE MARINA NACIONAL ESTA OBRA SE LOCALIZARA EN LAS CALLES REVOLUCI, lon:-96.71880141, lat:17.03698048}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161193 | Proyecto de inversión | 895927.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895927.4, modificado:895927.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE DEL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC. - 247104 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247104 | S | 800 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC COLONIA AMPLIACIÓN INDECO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE RIO MIXTECO Y CALLE RIO COATZACOALCOS, LA OBRA SE LOCALIZARA EN LA CALLE DENOMINADA RIO ATOYAC LA CUAL SE LOCAL, lon:-96.72179061, lat:17.03191559}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148654 | Proyecto de inversión | 432557.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432557.96, modificado:432557.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANGALES EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 63780 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 63780 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CIPRES, CALLE ENCINOS LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DE SALÓN DE EVENTOS RAGAZZI, lon:-95.8870526, lat:18.10275698}} | 2022-09-09 | 2022-10-23 | 432557.96 | 432557.96 | 129767.39 | 129767.39 | 129767.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-029/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:432557.96, importe_modificado:432557.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.5}} | {2148654/proyecto_INICIO, 2148654/proyecto_PROCESO, 2148654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402148658 | Proyecto de inversión | 387152.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387152.34, modificado:387152.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DEL E. C. CAMINO VIEJO DESPARRAMADERO DEL KM 0.000 AL KM 5.200 - 64086 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 64086 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.32, meta_modificada:15.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VIEJO - DESPARRAMADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO VIEJO Y , LA OBRA SE EJECUTARA DE LA COMUNID, lon:-95.97506924, lat:18.01883047}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2148658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148662 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR - 64289 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 64289 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:PUEBLO LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , DIVERSOS CAMINOS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.63405121, lat:16.04133796}} | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/09/2022, contratista:C. OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2148662/proyecto_INICIO, 2148662/proyecto_PROCESO, 2148662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150657 | Proyecto de inversión | 1325554.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325554.4, modificado:1325554.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL CERRO MONTE FLOR - 131006 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 131006 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPA, lon:-96.79859127, lat:17.98080306}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2150657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153186 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DEL TECHADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES - 185396 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 185396 | S | 850 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA CATOLICA, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 30 MTS DEL TANQUE ELEV, lon:-98.44327248, lat:16.30476475}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2153186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154100 | Proyecto de inversión | 808388.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808388.35, modificado:808388.35}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE ABRIL Y VICENTE LOMBARDO TOLEDANO - 203593 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 203593 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE ABRIL Y VICENTE LOMBARDO TOLEDO O CALVARIO COLONIA , 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA A 170 MTS. DE ESCUELA PRE, lon:-95.204772, lat:16.189917}} | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 808388.35 | 808388.35 | 443422.39 | 443422.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/035-2022, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:808388.35, importe_modificado:808388.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.7}} | {2154100/proyecto_PROCESO, 2154100/proyecto_INICIO, 2154100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155224 | Proyecto de inversión | 1350835.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350835.27, modificado:1350835.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 216144 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 216144 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ EL PAVIMENTO SE EJECUTARA A DOS CUDRAS DE LA AGENCIA , lon:-94.85910295, lat:16.72735017}} | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2155224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157189 | Proyecto de inversión | 655200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655200.0, modificado:655200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN JOSÉ. - 226151 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 226151 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ALCALA ORIENTE, LA OBRA TIENE POSTES QUE SE ENCUENTRAN A 100 ML AL ESTE DEL AUTOLAVADO FABIÁN, lon:-98.00404962, lat:17.33163251}} | 2022-10-03 | 2022-10-22 | 655200 | 655200 | 655200 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/021/2022, contratista:ROC INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:655200.0, importe_modificado:655200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2157189/proyecto_PROCESO, 2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO, 2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO, 2157189/proyecto_PROCESO, 2157189/proyecto_FIN, 2157189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158403 | Acción | 146187.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146187.84, modificado:146187.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 232069 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 232069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2158403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158413 | Proyecto de inversión | 976656.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976656.2, modificado:976656.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA ZIMATLÁN. - 232107 | 20 | Oaxaca | 48 | Magdalena Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Mixtepec | 232107 | S | 348 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA ZIMATLAN BARRIO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION A UNOS O, lon:-96.93642445, lat:16.89325617}} | 2022-07-24 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2158413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161200 | Proyecto de inversión | 561154.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561154.45, modificado:561154.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JUQUILITA. - 247139 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 247139 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.62, meta_modificada:462.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:35, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA JUQUILITA, 71232 COLONIA JUQUILITA (LOS MOGOTES), SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE AV. FERROCARRIL Y PRIVADA LOS MOGOTES, CARRETERA GUADALUPE HINOJOSA LA PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-96.73535237, lat:17.01131766}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161206 | Proyecto de inversión | 1022608.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022608.45, modificado:1022608.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE NACIONAL ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO - 247174 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 247174 | S | 136 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.84, meta_modificada:896.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, OBRA UBICADA A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCAL, lon:-98.13607753, lat:17.90899463}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161210 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 247229 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 247229 | S | 136 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 390 PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN CALLE MORELOS A 180 METROS DEL PALACION MUNICI, lon:-98.13926136, lat:17.90935875}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148667 | Proyecto de inversión | 901958.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901958.42, modificado:901958.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPROTIVO EN LA LOC. DE TIERRA ALTA. - 64429 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 64429 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.08, meta_modificada:334.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA ALTA, 68402 TIERRA ALTA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93266375, lat:18.13864517}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 901958.42 | 901958.42 | 901958.42 | 901958.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-094/2022, contratista:JOSE MANUEL ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:901958.42, importe_modificado:901958.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.08}} | {2148667/proyecto_INICIO, 2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO, 2148667/proyecto_FIN, 2148667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402148668 | Proyecto de inversión | 4198668.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198668.05, modificado:4198668.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN - 64451 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 64451 | S | 359 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PIEDRA VIRGEN, 70926 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.66256916, lat:15.94988213}} | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | 4198668.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DAINZU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4198668.05, importe_modificado:4198668.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.0}} | {2148668/proyecto_FIN, 2148668/proyecto_INICIO, 2148668/proyecto_FIN, 2148668/proyecto_PROCESO, 2148668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149630 | Proyecto de inversión | 1670099.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670099.51, modificado:1670099.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES, VILLA FLORES, BUGAMBILIA, EL ROBLE Y LOS LIMONES - 103507 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103507 | S | 258 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2765.2, meta_modificada:2765.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FLORES COLONIA LLANO GRANDE, 70666 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO TERRACERIA, ACCESO DE LADO OESTE DE LA PLAZA PABELLON POR CAMINO DE TERRACERÍA CAMINANDO POR EL SUR EN CA, lon:-95.220514, lat:16.22967996}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1670099.51 | 1670099.51 | 181205.8 | 181205.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/033-2022, contratista:GREHUGMAR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1670099.51, importe_modificado:1670099.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2149630/proyecto_INICIO, 2149630/proyecto_PROCESO, 2149630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402149631 | Proyecto de inversión | 461719.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461719.77, modificado:461719.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LIBERTAD - 103569 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103569 | S | 396 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRADO SOBRE LA CALLE LEÑADOR LLEGAN, lon:-95.22578, lat:16.21267791}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 461719.78 | 461719.78 | 461719.78 | 461719.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/039-2022, contratista:DONAJI TOLEDO CARRASCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:461719.78, importe_modificado:461719.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2149631/proyecto_INICIO, 2149631/proyecto_PROCESO, 2149631/proyecto_INICIO, 2149631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154176 | Proyecto de inversión | 1502945.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502945.9, modificado:1502945.9}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HÉROES DE LA MARINA - 204372 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 204372 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.93, meta_modificada:484.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON HÉROES DE LA MARINA BARRIO CANTARRANAS, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CALLEJONES DE HÉROES DE LA MARINA DESDE LA CALLE LIBERTAD HASTA LA CALLE, lon:-95.19043169, lat:16.17432448}} | 2022-11-07 | 2022-12-04 | 1502945.9 | 1502945.9 | 837112.63 | 837112.63 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/032-2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO JUJUVA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1502945.9, importe_modificado:1502945.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.71}} | {2154176/proyecto_INICIO, 2154176/proyecto_PROCESO, 2154176/proyecto_INICIO, 2154176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402149181 | Acción | 1024355.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024355.25, modificado:1024355.25}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 87584 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 87584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2149181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151697 | Proyecto de inversión | 420275.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420275.75, modificado:420275.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, TRAMO FRENTE A LA AGENCIA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 155523 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 155523 | S | 261 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:AVENIDA ARGENTINA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71834 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE URUGUAY, CALLE JAMAICA LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BE, lon:-97.697545, lat:16.069441}} | 2022-06-21 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2151697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151702 | Proyecto de inversión | 1460968.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460968.89, modificado:1460968.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA OAXACA ENTRE LAS CALLES INGNACIO ALLENDE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 155568 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 155568 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.2, meta_modificada:751.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA OAXACA PUEBLO RIO GRANDE, 71834 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE R, lon:-97.433698, lat:16.018322}} | 2022-06-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2151702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153251 | Proyecto de inversión | 2607043.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607043.95, modificado:2607043.95}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE DOS TRAMOS 000 MAS 000 AL 0 MAS 472 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 187343 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 187343 | S | 281 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 000+000 - 0+472 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 944 RANCHERIA LAGUNA SATA CRUZ, 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CAMINO AMERICA Y CAMINO LIBERTAD, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA, lon:-94.96167598, lat:16.2138306}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2153251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153252 | Proyecto de inversión | 2698450.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698450.08, modificado:2698450.08}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA DEPORTIVA, 21 DE MARZO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 187353 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 187353 | S | 63 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8509.86, meta_modificada:8509.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA DEPORTIVA BARRIO DEPORTIVO, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE REHABILITARAN 3 CALLES LA PRIMERA CALLES ES LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS QUE SE U, lon:-94.98070275, lat:16.21526961}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159578 | Acción | 378144.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378144.57, modificado:378144.57}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 238433 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 238433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2159578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160677 | Proyecto de inversión | 769868.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769868.56, modificado:769868.56}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 244515 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 244515 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE CONSTRUYÓ A LADO DEL ANTIGUO TANQUE Y DE AHÍ SE CONSTRUYÓ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SIG, lon:-98.34388308, lat:17.62555932}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160678 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO CABECERA - 244524 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244524 | S | 1531 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE COLON A LA ALTURA DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL BARRIO, lon:-96.61751664, lat:16.01716108}} | 2022-07-09 | 2022-08-07 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/19/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.5}} | {2160678/proyecto_INICIO, 2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO, 2160678/proyecto_FIN, 2160678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160679 | Acción | 180716.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180716.64, modificado:180716.64}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 244525 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 244525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2160679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160681 | Proyecto de inversión | 478450.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478450.03, modificado:478450.03}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 244533 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 244533 | S | 480 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.31, meta_modificada:217.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA LOS VIRREYES LA OBRA SERA CONSTRUIDA EN DIFERENTES CALLES, lon:-96.7694337, lat:17.02783703}} | 2022-11-06 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160682 | Proyecto de inversión | 223482.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223482.63, modificado:223482.63}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 244535 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 244535 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ ARAGÓN, 68696 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON NACALTEPEC OAXACA., lon:-96.82994156, lat:17.49682763}} | 2022-10-18 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2160682/proyecto_FIN, 2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO, 2160682/proyecto_PROCESO, 2160682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160684 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 20DPB2279 - 244540 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244540 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:88, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CERRO ZOPILOTE, 70921 SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA CUAL ESTÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-96.604187, lat:15.925597}} | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/20/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2350000.0, importe_modificado:2350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_INICIO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_PROCESO, 2160684/proyecto_FIN, 2160684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160688 | Proyecto de inversión | 663284.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663284.28, modificado:663284.28}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 244545 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244545 | S | 1300 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.28, meta_modificada:307.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:7, direccion:PRIVADA LOS ARCOS COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER, 71233 SAN FRANCISCO JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA MANGALES Y CALLE LOS LAURELES, CARRETERA ARRAZOLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS ARCOS LA CUAL ESTA, lon:-96.77847749, lat:17.0274178}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160691 | Proyecto de inversión | 3242000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242000.12, modificado:3242000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1070L - 244575 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244575 | S | 745 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:70, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA LOXICHA, 70921 EL SINAÍ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA, lon:-96.572612, lat:15.956769}} | 2022-08-19 | 2022-09-17 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | 3242000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/21/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3242000.12, importe_modificado:3242000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2160691/proyecto_INICIO, 2160691/proyecto_PROCESO, 2160691/proyecto_INICIO, 2160691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160692 | Proyecto de inversión | 408415.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408415.05, modificado:408415.05}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS NOGALES. - 244620 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244620 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:COLONIA EL NOGAL, 71232 LOS NOGALES [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FRESNOS, CALLE LIBERTAD LA OBRA INICIARA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA DONDE SE UBICA EL POZO PROFUNDO AL ESTE SOBRE LA, lon:-96.80135806, lat:17.041495}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2160692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160694 | Proyecto de inversión | 4526668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4526668.5, modificado:4526668.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO - 244640 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 244640 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:PUEBLO BARRIO EL PORTILLO, 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.60670458, lat:16.05942355}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668.5 | 4526668 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/22/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4526668.5, importe_modificado:4526668.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2160694/proyecto_INICIO, 2160694/proyecto_PROCESO, 2160694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160697 | Proyecto de inversión | 606951.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606951.97, modificado:606951.97}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DEL VALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 244654 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244654 | S | 1000 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.6, meta_modificada:415.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL VALLE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA OAXACA XOXOCOTLAN, CALLE MANUEL MONJARDIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL VAL, lon:-96.72929798, lat:17.03961959}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160698 | Proyecto de inversión | 339295.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339295.27, modificado:339295.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA. - 244660 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244660 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE GABINO GARCIA COLONIA SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE GABINO GARCIA, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE EL JARDÍN DE NIÑOS DE , lon:-96.73159814, lat:17.03957755}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160699 | Proyecto de inversión | 805493.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805493.69, modificado:805493.69}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRIANO CERNAS EN LA COLONIA PANORÁMICA. - 244681 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244681 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CIPRIANO PEZ CERNAS COLONIA PANORÁMICA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PANORÁMICA COLINDA AL NOR, lon:-96.73264846, lat:17.03860675}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149208 | Proyecto de inversión | 590324 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590324.0, modificado:590324.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 87962 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87962 | S | 337 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA POBLACION, lon:-98.00695231, lat:17.77777743}} | 2022-04-02 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2149208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153289 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 188101 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 188101 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - PIE DE LA PEÑA HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA PIE DE LA PEÑA HIDALGO, 71190 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA COLONIA DE PIE DE LA PEÑA SE, lon:-97.68201381, lat:16.86391018}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2153289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154252 | Proyecto de inversión | 1336104.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336104.75, modificado:1336104.75}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HIDALGO - 205164 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 205164 | S | 52 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.9, meta_modificada:314.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA MORELOS, 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MORELOS PARALELA A LA AVENIDA TAMPICO DEL LADO OESTE, lon:-95.201879, lat:16.186696}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 1336104.75 | 1336104.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/031-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1336104.75, importe_modificado:1336104.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2154252/proyecto_INICIO, 2154252/proyecto_PROCESO, 2154252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402155332 | Proyecto de inversión | 444600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444600.08, modificado:444600.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA - 216748 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 216748 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVIDAD, 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE LA PAVIMENTACION INICIA A LADO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.998602, lat:17.514524}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156347 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, TERCERA ETAPA - 221684 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 221684 | S | 251 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, lon:-96.53280869, lat:16.56822733}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2156347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157265 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 226464 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 226464 | S | 130 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 147 - THE REAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 150 PUEBLO THE REAL, 70346 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 147, P, lon:-95.13801339, lat:17.11511871}} | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158002 | Proyecto de inversión | 548622.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548622.37, modificado:548622.37}} | AMPLIACION DEAGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PORVENIR , LAS PEÑAS,3A Y SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA,CARRETERA FEDERAL OAXACA PUERTO ESCONDIDO - 229837 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 229837 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.92, meta_modificada:837.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE RUIZ CORTINEZ SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LAS PEÑAS P, lon:-96.8400098, lat:16.68082742}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158477 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA - 232501 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 232501 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO ENTRONQUE A ZAPOTITANCILLO Y CALLE CAMINO A RIO SAN JUAN, LA PRIMER VIVIENDA SE ENCUENTRA A 300 MTS A LA DERECHA D, lon:-95.293652, lat:17.710929}} | 2022-05-26 | 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158481 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PALMAR - 232524 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 232524 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN VICENTE DEL PALMAR, 69203 SAN VICENTE DEL PALMAR, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , EN LA Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA L, lon:-97.947435, lat:17.58702}} | 2022-09-07 | 2022-10-21 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/017/033/2022, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRÓN SUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2158481/proyecto_PROCESO, 2158481/proyecto_INICIO, 2158481/proyecto_PROCESO, 2158481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159583 | Proyecto de inversión | 599933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599933.5, modificado:599933.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 238452 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 238452 | S | 86 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.49, meta_modificada:21.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO DE ABAJO, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROGRESO SON DISTINTOS CAMINOS YA QUE SON LOS QUE CONECTAR A LAS PARCELAS DE SIEMBRA PARAJ, lon:-96.767473, lat:16.881146}} | 2022-09-10 | 2022-10-09 | 599933.5 | 599933.5 | 599933.5 | 599933.5 | 599933.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:599933.5, importe_modificado:599933.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2159583/proyecto_INICIO, 2159583/proyecto_PROCESO, 2159583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160704 | Proyecto de inversión | 891081.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891081.9, modificado:891081.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO LA DOLOROSA. - 244735 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244735 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COL. DOLOROSA, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE LIBERTAD LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 5, lon:-96.73264673, lat:17.0292079}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160709 | Proyecto de inversión | 175889.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175889.83, modificado:175889.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DE LOS DEPORTES EN EL BARRIO LA ERMITA. - 244747 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244747 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.68, meta_modificada:43.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES BARRIO HERMITA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA MIGUEL GDOMINGUEZ, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALZADA DE LOS DEPORT, lon:-96.73499118, lat:17.03077426}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149209 | Proyecto de inversión | 851504.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851504.86, modificado:851504.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENAVISTA E HIDALGO DE 6 M DE ANCHO - 87965 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 87965 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:531.94, meta_modificada:531.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE EL JAZMIN PUEBLO SAN JOSE BUENAVISTA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES UNA CALLE PERPENDICULAR A LA PRINCIPAL ENTRONCAA FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.01874385, lat:17.77769132}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2149209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149771 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCATARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO - 113482 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113482 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE RIO SARAVIA, CALLE RIO JUNAPA 20 METROS ANTES DE UNA ESCUELA DE PREECOLAR, lon:-95.42440046, lat:17.4424731}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2149771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149779 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL MINERO - 113548 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 113548 | S | 1500 | 1333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MINERO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE EL ESPINAL Y , SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO PERTENECIENTE AL, lon:-96.6893535, lat:16.68109931}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149784 | Proyecto de inversión | 2453761.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453761.49, modificado:2453761.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUXMETACAN. - 113772 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113772 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:EJIDO SANTA MARÍA PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA HUITEPEC MARIA LOMBARDO Y , PRIMER CALLE A MANO DERECHA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-95.62747776, lat:17.26820709}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149785 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO. - 113776 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113776 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE ONCE SUR EJIDO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN LAS CALLES POSTERIORES A LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES., lon:-95.42402934, lat:17.44988584}} | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153311 | Acción | 562784.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562784.76, modificado:562784.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189015 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 189015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2153311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156549 | Proyecto de inversión | 525887.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525887.89, modificado:525887.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES HENESTROSA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 223064 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 223064 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES HENESTROSA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO COLINDA CON LA CALLE, lon:-96.68699582, lat:17.04837306}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157435 | Proyecto de inversión | 1513941.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513941.93, modificado:1513941.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 227203 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 227203 | S | 335 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE Y LA IGL, lon:-96.54653696, lat:18.14609283}} | 2022-08-10 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158036 | Proyecto de inversión | 377435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377435.45, modificado:377435.45}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MERCADITO VIEJO - 230007 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 230007 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:29.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MERCADITO VIEJO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CASA DE CULTURA TELPOCHCALLI, lon:-95.88087396, lat:18.11331839}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 377435.45 | 377435.45 | 188717.73 | 188717.73 | 113230.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-054/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:377435.45, importe_modificado:377435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2158036/proyecto_PROCESO, 2158036/proyecto_INICIO, 2158036/proyecto_PROCESO, 2158036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158510 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 232706 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 232706 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:17, direccion:CALLE SALIDA A YUCUQUETZAHUE BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 AGUA DE HUMO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE EL TANQUE NUEVO Y , EN LA CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL DOMICILIO DE LA C. DEMETRIA, lon:-97.61330313, lat:16.73925371}} | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2158510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158643 | Proyecto de inversión | 399373.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399373.42, modificado:399373.42}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA - 233481 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 233481 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.27, meta_modificada:137.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO OAXACA Y CALLE ALDAMA, CALLE LOSETA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA SOBRE LA CALLE PRIVADA, lon:-96.84593144, lat:16.69393044}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161345 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRUALICOP DE LA CALLE INDEPENDECIA. - 247788 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 247788 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.9, meta_modificada:1726.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE COLON CALLE BENITO JUAR, lon:-96.50333013, lat:16.90333248}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2161345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148769 | Proyecto de inversión | 544690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544690.1, modificado:544690.1}} | CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDECIA Y TABASCO - 69095 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 69095 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.45, meta_modificada:413.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PARAÍSO ZACATAL, 68403 EL PARAÍSO ZACATAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8934739, lat:17.93870628}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2148769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148771 | Proyecto de inversión | 2102967.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102967.42, modificado:2102967.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A ETAPA - 69324 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 69324 | S | 155 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.41, meta_modificada:1770.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ARROYO METATE, 68403 ARROYO METATE, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL KINDER SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93136478, lat:18.00634793}} | 2022-10-13 | 2022-11-26 | 2102967.42 | 2102967.42 | 2102967.42 | 2102967.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-075/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2102967.42, importe_modificado:2102967.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1770.41}} | {2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN, 2148771/proyecto_INICIO, 2148771/proyecto_PROCESO, 2148771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149245 | Proyecto de inversión | 713914 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713914.0, modificado:713914.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL - 88616 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 88616 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A IXPANTEPEC NIEVES, CAMINO CAMINO A SANTIAGO PATLANALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POB, lon:-98.063523, lat:17.575877}} | 2022-05-09 | 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155710 | Proyecto de inversión | 2631184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}} | PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN SAN MATEO PEÑASCO - 218221 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 218221 | S | 451 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TLAXIACO - SAN MATEO PEÑASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 018 + 185 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCI, lon:-97.53313127, lat:17.15151482}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157312 | Proyecto de inversión | 1057802.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057802.43, modificado:1057802.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 226639 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 226639 | S | 102 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 147 - EL SACRIFICIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO EL SACRIFICIO, 70346 EL SACRIFICIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO CARRETERA FEDERA, lon:-95.17288136, lat:17.14855589}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158555 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:678000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 232959 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 232959 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:CALLE SALIDA A CHAMIZAL COLONIA BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YUNIÑE Y CAMINO SALIDA A GUERRERO YUCUQUETZAHUE, CAMINO SALIDA AGUA DE HUMO BUENAVISTA LOS , lon:-97.60639762, lat:16.75781709}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2158555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158557 | Proyecto de inversión | 915894.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915894.24, modificado:915894.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 232966 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 232966 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE ENTRE ALLENDE Y 5 DE MAYO Y CALLE ENTRE BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO, CAMINO SALIDA DE SAN JUAN IXTALTEPEC CUARTO 1 SE ENC, lon:-97.06232097, lat:17.54040449}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160358 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 243106 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 243106 | S | 253 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 70921 TIERRA BLANCA SAN VICENTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL, lon:-96.64186111, lat:16.02863053}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/15/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3660000.0, importe_modificado:3660000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2395.0}} | {2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_PROCESO, 2160358/proyecto_FIN, 2160358/proyecto_INICIO, 2160358/proyecto_FIN, 2160358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160372 | Proyecto de inversión | 3265364.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265364.67, modificado:3265364.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA JUQUILITA - 243161 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 243161 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:PUEBLO LOMA JUQUILITA, 70921 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTÓ EN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA JUQUILITA, lon:-96.57841389, lat:16.03077778}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | 3265364.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/16/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3265364.67, importe_modificado:3265364.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4340.0}} | {2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_PROCESO, 2160372/proyecto_FIN, 2160372/proyecto_INICIO, 2160372/proyecto_PROCESO, 2160372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150688 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 131645 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 131645 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:77, direccion:CALLE CARRETERA A LA LAGUNA COLONIA , 71193 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A LA LAGUNA ZARAGOZA EN LA COLONIA LA UNIÓN ZARAGOZA FRENTE AL DOMICILIO DE LA SEÑ, lon:-97.78123118, lat:16.65691335}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151077 | Proyecto de inversión | 649860.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649860.45, modificado:649860.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COL. LAS FLORES - 141328 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 141328 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA LA VICTORIA, 71194 LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN LA COLONIA LAS FLORES COMUNIDAD DE VICTORIA SE LOCALIZA EN LA ÁREA DELA REPRESENTACIÓN DE LA COLON, lon:-97.745863, lat:16.72453322}} | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2151077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155737 | Proyecto de inversión | 1202085.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202085.45, modificado:1202085.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DEL PANTEON - 218365 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218365 | S | 251 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.1, meta_modificada:407.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DEL PANTEON PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CERRADA RIO SALADO Y , SE UBICA A 50 METROS DEL MOTEL DULCE PLACER ASI MISMO ENTRONCA CON LA C, lon:-96.70732257, lat:17.03058459}} | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158596 | Proyecto de inversión | 783731.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783731.12, modificado:783731.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 233251 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 233251 | S | 309 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:793.54, meta_modificada:793.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AL SUR SE LOCALIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA YAVICHEUNIVERSIDAD AUTONO, lon:-96.29512832, lat:17.40093649}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 783731.12 | 783731.12 | 783731.12 | 783731.12 | 783731.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/002-03/2022, contratista:Construcciones y proyectos Rayman asociados S.A. de C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:783731.12, importe_modificado:783731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:793.0}} | {2158596/proyecto_PROCESO, 2158596/proyecto_FIN, 2158596/proyecto_INICIO, 2158596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159928 | Proyecto de inversión | 873461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873461.2, modificado:873461.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ÁNGELES - 240756 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 240756 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.5, meta_modificada:222.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS ÁNGELES, 71230 LOS ÁNGELES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE ALFONSO CASO, LA PRESENTE SE ENCUENTRA UBICARA EN LA COLONIA LOS Á, lon:-96.74854828, lat:17.03697853}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159938 | Proyecto de inversión | 165336.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:82668.48, modificado:82668.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82668.48, modificado:82668.48}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240798 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 240798 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITANUNI INICIANDO EN LA CALLE PINO SUAREZ Y TERMINA SOBRE LA CARRETERA , lon:-97.136845, lat:17.648571}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150699 | Proyecto de inversión | 375002.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375002.12, modificado:375002.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 131922 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 131922 | S | 273 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:PASAJE MIRA SOL PUEBLO GUERRERO INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE PASAJE CENTRO GUERRERO Y PASAJE LLANO DE LA TRISTEZA, ÁREA 1 DESVIACIÓN ANTES DE LA SEGUNDA MAZANA.ÁREA 2 SOBRE EL BACHILLERATO Y PR, lon:-97.63134961, lat:16.80275604}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2150699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151118 | Proyecto de inversión | 815767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815767.3, modificado:815767.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 141941 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 141941 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.51227315, lat:16.31402359}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2151118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155764 | Proyecto de inversión | 2631184.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631184.5, modificado:2631184.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 218520 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 218520 | S | 721 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.0, meta_modificada:3326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION CALLE HIDALGO - SAN PEDRO APOSTOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 126 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE ALDREDO ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE , lon:-97.54187393, lat:17.1498902}} | 2022-07-11 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155773 | Proyecto de inversión | 1326674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326674.24, modificado:1326674.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA MEZQUITERA PRIMERA ETAPA - 218621 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218621 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.04, meta_modificada:227.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PARAJE LA MEZQUITERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A LADO PONIENTE DE SAN ANTONIO DE LA CAL A LA ALTURA DEL TERRENO D, lon:-96.70283797, lat:17.03523943}} | 2022-07-21 | 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156460 | Proyecto de inversión | 10108123.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998031.77, modificado:6998031.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110091.27, modificado:3110091.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 222584 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 222584 | S | 283 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9878.1, meta_modificada:9878.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL TODAS LAS CALLES AVEN, lon:-95.59272419, lat:16.26728629}} | 2022-09-15 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2156460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156463 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 222590 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 222590 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO SANTA ANITA, 70330 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACACOSECHA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO QUE CONDUCE A LA LOC, lon:-95.07840177, lat:17.04997857}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2156463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158606 | Proyecto de inversión | 3111479.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111479.65, modificado:3111479.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 233298 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233298 | S | 297 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:83, direccion:PUEBLO PIEDRA CUACHE, 70921 PIEDRA CUACHE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A A ESCUELA, lon:-96.623925, lat:15.89353611}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | 3111479.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3111479.65, importe_modificado:3111479.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.0}} | {2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO, 2158606/proyecto_PROCESO, 2158606/proyecto_FIN, 2158606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158612 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3132000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, BUENAVISTA - 233323 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233323 | S | 163 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:PUEBLO EL RECUERDO, 70921 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.56618889, lat:15.91761528}} | 2022-05-06 | 2022-06-04 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | 3132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/12/2022, contratista:4.20 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3132000.0, importe_modificado:3132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2158612/proyecto_INICIO, 2158612/proyecto_PROCESO, 2158612/proyecto_INICIO, 2158612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158614 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOSS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE LLANO GRANDE - 233327 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233327 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68962 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIVIENDA 1 2 Y 3 SE ENCUENTRA A 20 MTS SOBRE LA CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA 4 , lon:-95.44236, lat:17.517443}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158616 | Proyecto de inversión | 1500000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.11, modificado:1500000.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN LA ESC PRIMARIA ELEAZAR MARTÍNEZ CLAVE 20DPB2389N EN EL BARRIO SANTA MARÍA - 233334 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233334 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:PUEBLO BARRIO SANTA MARÍA, 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ELEAZAR MARTINEZ A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.62234444, lat:16.01583611}} | 2022-06-13 | 2022-08-26 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | 1500000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/13/2022, contratista:C. CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.5}} | {2158616/proyecto_PROCESO, 2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 2158616/proyecto_FIN, 2158616/proyecto_INICIO, 2158616/proyecto_PROCESO, 2158616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158622 | Proyecto de inversión | 3659999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659999.99, modificado:3659999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 233363 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 233363 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO MIRAMAR, 70921 SAN ISIDRO MIRAMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61943056, lat:15.98235278}} | 2022-05-26 | 2022-06-14 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | 3659999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/14/2022, contratista:4.20 INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA ALCAZAR, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3659999.99, importe_modificado:3659999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2158622/proyecto_INICIO, 2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_INICIO, 2158622/proyecto_PROCESO, 2158622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158624 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE NUEVO OCOTLAN, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA, PROLONGACION IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233369 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233369 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.43, meta_modificada:820.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE PROLONGACION IGNACIO ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 010, lon:-95.4983, lat:17.494297}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159955 | Proyecto de inversión | 2356051.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1178025.97, modificado:1178025.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178025.97, modificado:1178025.97}} | MEJORAMIENTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES - 240939 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 240939 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUANTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE FLECHADOR DEL SOL 4 POSTES EN LA CALLE INDEPENDENCIA 5 POSTES Y EN LA CALLE ALLE, lon:-97.136845, lat:17.648571}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2159955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159963 | Proyecto de inversión | 1308929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308929.2, modificado:1308929.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOS PINOS - 240966 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 240966 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LOS PINOS I, 71230 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE DE LOS OLIVOS, CALLE LOS PINOS LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRIMAVERA LA CUAL COLINDA CON LA CA, lon:-96.75045085, lat:16.99867619}} | 2022-09-05 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150733 | Proyecto de inversión | 2349460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349460.0, modificado:2349460.0}} | LA UBICACIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA, INDEPENDENCIA - 132746 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 132746 | S | 350 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71193 TRAMO INDEPENDENCIA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA KILÓMETRO 60 + 000 PUEBLO INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO DEL CAM, lon:-97.62277367, lat:16.69558178}} | 2022-04-26 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2150733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153247 | Proyecto de inversión | 2699078.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699078.52, modificado:2699078.52}} | REHABILITACION DE CALLES GUADALUPE VICTORIA, 16 DE SEPTIEMBRE Y LEONA VICARIO - 187305 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 187305 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.95, meta_modificada:8832.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO NUEVO, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LEONA VICARIO, SON TRES CALLES A REHABILITAR LAS CUALES SON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA ENTRE L, lon:-94.98159313, lat:16.21359693}} | 2022-08-13 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153249 | Proyecto de inversión | 2639103.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639103.23, modificado:2639103.23}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA MORELOS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y DIAZ ORDAZ. - 187325 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 187325 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA JUÁREZ, 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AV. MORELOS Y SE UBICA ENTRE LAS CALLES MANZANILLO Y CALLE IGNACIO ZAR, lon:-95.02995858, lat:16.21016219}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153979 | Proyecto de inversión | 234897.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234897.3, modificado:234897.3}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PILAS - 201616 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 201616 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.67, meta_modificada:55.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LAS PILAS COLONIA SAN PABLO SUR SEC. 2, 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y CALLE EL PEDREGAL, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO SOBRE LA CALLE LAS PILAS EN LA COLONIA SAN PABLO SU, lon:-95.2071739, lat:16.17853742}} | 2022-10-21 | 2022-11-19 | 234897.3 | 234897.3 | 220803.46 | 220803.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/026-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:234897.3, importe_modificado:234897.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.32}} | {2153979/proyecto_INICIO, 2153979/proyecto_PROCESO, 2153979/proyecto_INICIO, 2153979/proyecto_PROCESO, 2153979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155788 | Proyecto de inversión | 1682531.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682531.45, modificado:1682531.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA EXPLANADA DE LA COMITIVA DE LA CASA DEL TEMBLOR - 218684 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218684 | S | 752 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PARAJE 3A SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DIECTIVAS DE LA CASA DEL TEMBLOR, lon:-96.7021524, lat:17.01904446}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155800 | Proyecto de inversión | 507327 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507327.0, modificado:507327.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA PRIVADA DEL COBAO - 218753 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 218753 | S | 952 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DEL COBAO PRIVADA SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DE TIRO Y PRIVADA DIVISION ORIENTE, LA O BRA DE UBICA EN EL LADO ESTE DE LA COM, lon:-96.69553412, lat:17.0323984}} | 2022-08-15 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156540 | Proyecto de inversión | 919597.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919597.84, modificado:919597.84}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL - 223031 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 223031 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE CAMINO A MULATO VIEJO RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRASCO ALTAMIRANO, CALLE HEROES DE LA REFORMA SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES 10 DE ABRIL Y VICENTE GU, lon:-95.89163279, lat:18.00941251}} | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157419 | Proyecto de inversión | 1010958.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010958.17, modificado:1010958.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 227103 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 227103 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE E, lon:-96.50086084, lat:18.13999082}} | 2022-08-05 | 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158636 | Proyecto de inversión | 1386177.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386177.77, modificado:1386177.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO - 233439 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 233439 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:691.66, meta_modificada:691.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO OAXACA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MERCADO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ EN LA CARRETERA PUERTO ESCO, lon:-96.84692523, lat:16.68944456}} | 2022-03-18 | 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158649 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 233505 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 233505 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:127, direccion:CALLE CARRETERA A ITURBIDE ITUNDUJIA COLONIA ITURBIDE, 71195 EL ATORÓN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE CALLE FAMILIA RAMIREZ GOMEZ Y , CARRETERA SALIDA A ITURBIDE SE ENCUENTRA LA CASA DEL C. RAYMUNDO HERAS LAZO Y PA, lon:-97.6009947, lat:16.73242946}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2158649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158651 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 233529 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 233529 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA ITUNDUJIA - ITURBIDE ITUNDUJIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 6 PUEBLO ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL COMIENZA EN LA COMUNIDA, lon:-97.57760964, lat:16.71678445}} | 2022-07-11 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159972 | Proyecto de inversión | 711353.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711353.87, modificado:711353.87}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS - 241007 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Nicolás | 241007 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS Y , ACCESO PRINCIPAL ABRAMADEROS SAN NICOLAS, lon:-96.71820481, lat:16.45051507}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159982 | Proyecto de inversión | 814287.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814287.82, modificado:814287.82}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO. - 241040 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241040 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.81, meta_modificada:402.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE NAZARENO COLONIA LOMAS DE NAZARENO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA JUQUILITA Y CALLE CANDELARIA, CALLE GUADALUPE LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOMAS DE NAZ, lon:-96.77447793, lat:17.01595477}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159993 | Proyecto de inversión | 1281549.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281549.63, modificado:1281549.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL ANONITO, LÁZARO CÁRDENAS Y MATAMOROS - 241120 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 241120 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE ANONITO LÁZARO CÁRDENAS Y MATAMOROS PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN EN DOS TRAMOS DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO, lon:-98.34509288, lat:17.62442586}} | 2022-05-24 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151169 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 142893 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 142893 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV. COATECAS ALTAS - PRIV. CAMINO AL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO AV COATECAS ALTAS Y CAMINO PRIV. DEL CAMINO AL TEPEH, lon:-96.68176615, lat:16.5414063}} | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2151169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154005 | Proyecto de inversión | 332996.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332996.54, modificado:332996.54}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MÁXIMO RAMON ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL - 202080 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 202080 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.54, meta_modificada:360.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO RAMON ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL COLONIA , 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MAXIMO RAMON ORTIZ Y PRIVADA 25 DE ABRIL Y CALLE ANDRES HENESTROSA, CALLE LEÑADOR E ENCUENTRA A 60 MTS. DEL JARDÍN DE NI, lon:-95.224083, lat:16.21225}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 332996.54 | 332996.54 | 299696.88 | 299696.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/030-2022, contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:332996.54, importe_modificado:332996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.48}} | {2154005/proyecto_INICIO, 2154005/proyecto_PROCESO, 2154005/proyecto_INICIO, 2154005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156825 | Proyecto de inversión | 839998.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839998.72, modificado:839998.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 224509 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 224509 | S | 140 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMI, lon:-95.06272317, lat:17.04736848}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156830 | Proyecto de inversión | 653867.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653867.7, modificado:653867.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANAL BARRIO DE SAN PEDRO - 224537 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224537 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO DE SAN PEDRO - CAMINO AL SALADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN PEDRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALZADA REVOLUCION Y CALLE CANAL, SE ENC, lon:-98.04489045, lat:17.34327619}} | 2022-03-26 | 2022-05-14 | 653867.7 | 653867.7 | 653867.7 | 653867.7 | 653867.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224537, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:653867.7, importe_modificado:653867.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.0}} | {2156830/proyecto_PROCESO, 2156830/proyecto_INICIO, 2156830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158654 | Proyecto de inversión | 2151509.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151509.22, modificado:2151509.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES GUEGOZICHE,GUEVESICHEY YEGAZETA - 233540 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 233540 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS LOMAS, CALLE CAMINO AL ZAPOTAL EN DIVERSOS PARAJES Y CALLES DE LA LOCALIDAD 3RA PRIV. D, lon:-96.84775011, lat:16.68292275}} | 2022-08-10 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158662 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HIDRAULICOEN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO EN LA CALLE 5 DE MAYOENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LA CALLE CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES - 233589 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233589 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUE, lon:-95.4831, lat:17.4849}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158666 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | MANTENIMIENTO DE 4 KM DE CAMINOSSACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUAREZMUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233617 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233617 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:323, direccion:CALLE CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITANCILLO, 68960 LA FORTUNA [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A BELLA VISTA Y CERRADA ZAPOTITANCILLO, EL ENTORNQUE A ZAPOTIANCILLO SE ENCUEN, lon:-95.3024, lat:17.658561}} | 2022-06-03 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158671 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEOEN LA AGENCIA DE POLICIA DE GENERAL FRANCISCO VILLA - 233653 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233653 | S | 201 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE 2 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CERRADA SAL SI PUEDES EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE LA CANCHA DE FUTBIL Y EL , lon:-95.454017, lat:17.471217}} | 2022-06-14 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2158671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159380 | Proyecto de inversión | 1476550.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476550.78, modificado:1519252.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 237523 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 237523 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:CALLE SAN GONZALO RANCHERIA , 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRI, lon:-97.22580209, lat:16.0521766}} | 2022-02-22 | 2022-06-11 | 1519252.81 | 1519252.81 | 1519252.81 | 1519252.81 | 1519252.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-02, contratista:proyectos eléctricos joma s de rl, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1519252.81, importe_modificado:1519252.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2159380/proyecto_INICIO, 2159380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159997 | Proyecto de inversión | 512302.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512302.76, modificado:512302.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 241129 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241129 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.96, meta_modificada:127.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO AMPLIACION AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 71233 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA PA, lon:-96.73671595, lat:17.04574114}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160005 | Proyecto de inversión | 863502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863502.1, modificado:863502.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN - 241173 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241173 | S | 80 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ AMPLIACION 1A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE CAMINO VIEJO A MONTE ALBAN, CALLE MIGUEL MOMINGUEZ LA PRESENTA OBRA SE ENCONTR, lon:-96.74021317, lat:17.03396043}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160010 | Proyecto de inversión | 713085.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713085.15, modificado:713085.15}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN - 241191 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241191 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZARATE AMPLIACION 2A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA PRESENTE OBRA SE ENCU, lon:-96.7463611, lat:17.0285833}} | 2022-09-07 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160016 | Proyecto de inversión | 793722.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793722.78, modificado:793722.78}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA ZONA SUR - 241208 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241208 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:CALLE CHICHICALERA RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DE LOS GARCIAS, CALLE DEL CARMEN LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-96.72789575, lat:16.97255616}} | 2022-09-08 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149030 | Proyecto de inversión | 1888845.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888845.56, modificado:1888845.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUASCALIENTES EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 81162 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 81162 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1591.7, meta_modificada:1591.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE A LA IGLESIA EVANGELICA SENDA ANTIGUA Y A UNA CU, lon:-95.87207379, lat:18.1033756}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 1888845.56 | 1888845.56 | 1322191.89 | 1322191.89 | 566653.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-058/2022, contratista:JOSE MANUEL ABED ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1888845.56, importe_modificado:1888845.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1115.0}} | {2149030/proyecto_INICIO, 2149030/proyecto_PROCESO, 2149030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150789 | Proyecto de inversión | 1300493.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300493.82, modificado:1300493.82}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO - 133929 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 133929 | S | 111 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:6.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO EL TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE INSURGENTES, CALLE MORELOS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:-95.22498356, lat:17.38957364}} | 2022-07-14 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2150789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152594 | Proyecto de inversión | 325475.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325475.36, modificado:325475.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA ARBOLEDA - 173977 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 173977 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.29, meta_modificada:127.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SABINOS, CALLE CAOBA LA OBRA SE EJECUTARA A TRES CUADRAS DEL SALON DE EVENTOS RAGAZZI Y A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-95.88787279, lat:18.10196061}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2152594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154024 | Proyecto de inversión | 281189.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281189.31, modificado:281189.31}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIRGILIO URIBE - 202303 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 202303 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.6, meta_modificada:82.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE VIRGILIO URIBE COLONIA GUADALUPE, 70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUAYMAS, CALLE HEROES DE NACOZARI SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UNA CUADRA DEL HOSPITAL NAVAL DE SALINA CRUZ, lon:-95.197308, lat:16.177517}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 281189.31 | 281189.31 | 281189.31 | 281189.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/024-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:281189.31, importe_modificado:281189.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2154024/proyecto_INICIO, 2154024/proyecto_PROCESO, 2154024/proyecto_INICIO, 2154024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156858 | Proyecto de inversión | 305883.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305883.82, modificado:305883.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 224643 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 224643 | S | 34 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.36, meta_modificada:128.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA UNIVERSITARIA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON NUEVO Y A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDA, lon:-95.8930917, lat:18.10003214}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 305883.82 | 305883.82 | 305883.82 | 305883.82 | 91765.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-072/2022, contratista:MIGUEL ANGEL CARRION CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:305883.82, importe_modificado:305883.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.36}} | {2156858/proyecto_INICIO, 2156858/proyecto_FIN, 2156858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156859 | Acción | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 224644 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 224644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2156859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156872 | Proyecto de inversión | 2427724.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427724.35, modificado:2427724.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 20DCC1833V - 224705 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224705 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.84, meta_modificada:576.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:31, direccion:CALLE RIO DE HIELO BARRIO RIO DE HIELO JUAREZ, 69740 RÍO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RIO DE HIELO JUAREZ Y , SE ENCUNTRA EN LA ESCULA PRIMARIA A 10 MS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.09716166, lat:17.28863963}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 2427724.35 | 2427724.35 | 2427724.35 | 2427724.35 | 2427724.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224705, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2427724.35, importe_modificado:2427724.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:573.0}} | {2156872/proyecto_FIN, 2156872/proyecto_PROCESO, 2156872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:no se puede ver liga de contrato y termino., trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402157505 | Proyecto de inversión | 750459.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750459.82, modificado:750459.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS - 227527 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227527 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.25, meta_modificada:110.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ZACATERA, 70335 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CALLE PRINCIPAL SOBRE ESTA MIS, lon:-94.96294569, lat:17.09279312}} | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2157505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158690 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO EN LA AGENCIA DE POLICIAS EL JONOTAL - 233807 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233807 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:267, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA JONOTAL, 68962 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , TODAS LAS VIVIENDAS ESTAN UBICADAS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL NO EXISTEN CALLES SOLO LA VENIDA PRINCIPAL, lon:-95.397579, lat:17.554088}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158694 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 233826 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233826 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO AL RIO YAVEO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTA CECILIA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO AL POZO DE CAPTACION SE REALIZARAN EN LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO A LA R, lon:-95.7018, lat:17.3526}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2158694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158695 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE HELADIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233830 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233830 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL DOMO DE USOS, lon:-95.661708, lat:17.350733}} | 2022-09-19 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2158695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158698 | Proyecto de inversión | 2273920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273920.0, modificado:2273920.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 233853 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233853 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE UNION GENERAL OBRERO CAMPESINA Y POPULAR INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE CALLE LA UNION LAS , lon:-95.5437, lat:17.4427}} | 2022-08-23 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2158698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160021 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA PRIMERO DE JULIO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 241217 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 241217 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JACARANDA, A 200 ML AL ESTE DEL CENTRO DEPORTIVO, lon:-98.00978377, lat:17.34489873}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/029/2022, contratista:C. LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {2160021/proyecto_INICIO, 2160021/proyecto_PROCESO, 2160021/proyecto_FIN, 2160021/proyecto_INICIO, 2160021/proyecto_PROCESO, 2160021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160028 | Proyecto de inversión | 849850.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849850.45, modificado:849850.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA MORELOS EN LA COLONIA SATÉLITE - 241233 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241233 | S | 198 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE COSMO COLONIA SATÉLITE, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS UNO Y CALLE LUNA, CALLE COSMOS LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE MORELOS LA CUAL COLINDA CON LA CALLE LUCERO A, lon:-96.7520607, lat:17.0037489}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160034 | Proyecto de inversión | 288617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288617.99, modificado:288617.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES CUITLAHUAC, CUAUHTEMOC Y TLALOC EN LA COLONIA MOCTEZUMA. - 241245 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241245 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.85, meta_modificada:465.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA COLONIA MOCTEZUMA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TLALOC LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA TLALOC Y CUIT, lon:-96.74658589, lat:17.02323692}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160038 | Proyecto de inversión | 489599.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489599.76, modificado:489599.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 241253 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241253 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.15, meta_modificada:143.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA PERTENECIENTE A LA COLONIA SA, lon:-96.76645151, lat:17.02731773}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160041 | Proyecto de inversión | 924541.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924541.34, modificado:924541.34}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO CALICANTO - 241257 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241257 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.13, meta_modificada:547.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO CALICANTO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OAXACA ZAACHILA, LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ PERTENECIENTE A LA, lon:-96.7384382, lat:17.02361804}} | 2022-09-05 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160565 | Proyecto de inversión | 400604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400604.09, modificado:400604.09}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 2, 5, 14, 24, DE FEBRERO, 1 Y 2 PRIVADA DE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO. - 243991 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 243991 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA 2 DE FEBRERO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y , LA PRESENTE OBRALA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y 24 DE FEBRERO PERTENECIENTES , lon:-96.76984779, lat:17.02144039}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones